Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeniesienia infrastruktury serwerowej 
wraz z dwoma szafami RACK pomiędzy lokalizacjami serwerowni w siedzibach Urzędu 
w Szczecinie.

SPIS TREŚCI

I.	Słownik skrótów i pojęć:	1

II.	Numery Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).	2

III.	Przedmiot zamówienia.	2

1.	Nazwa przedmiotu zamówienia.	2

2.	Określenie przedmiotu zamówienia.	2

3.	Okres i terminy realizacji przedmiotu zamówienia.	3

4.	Zakres realizacji przedmiotu zamówienia (obowiązki Wykonawcy).	3

5.	Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.	5

6.	Przerwa w realizacji usługi.	5

7.	Wizja lokalna.	5

8.	Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody.	5

9.	Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu odpowiedniego  potencjału technicznego oraz skierowania do realizacji zamówienia odpowiedniej ilości osób zdolnych do realizacji zamówienia.	5

10.	Załącznik do OPZ.	6

UWAGA: Niniejszy OPZ posiada strukturę o następującej hierarchii: rozdziały, punkty, podpunkt i litery.

- Słownik skrótów i pojęć:

Pojęciom stosowanym w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) Strony nadają następujące znaczenie:

- dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem, przypadających w te dni tygodnia, dni ustawowo wolnych od pracy określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- infrastruktura serwerowa – infrastruktura serwerowa wskazana, o której mowa w pkt 1-5 oraz pkt 8-14 tabeli zawartej w Załączniku nr 1 do OPZ pn. „Wykaz przenoszonego mienia Urzędu”;

- lokalizacja A – lokalizacja serwerowni w siedzibie Urzędu w Szczecinie przy 
ul. Wyszyńskiego 30, piętro III;

- lokalizacja B – lokalizacja serwerowni w siedzibie Urzędu w Szczecinie przy 
ul. Piłsudskiego 40, piętro II (Serwerownia główna);

- przenoszone mienie Urzędu – mienie Urzędu, przeznaczone do  przeniesienia pomiędzy lokalizacją A a lokalizacją B, o wartości szacunkowej 1 000 000 złotych, określone (szacunkowy wykaz rodzajowy i ilościowy) w Załączniku nr 1 do OPZ pn. „Wykaz przenoszonego mienia Urzędu”.

- Oferta – oferta Wykonawcy z dnia … stycznia 2022 r., złożona w ramach przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze zapytania ofertowego, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy;

- OPZ / Opis przedmiotu zamówienia – niniejszy Opis przedmiotu zamówienia;

- Szafa/y RACK – szafa/y RACK wraz z wyposażeniem, o których mowa w pkt 6 i/lub pkt 7 tabeli zawartej w Załączniku nr 1 do OPZ pn. „Wykaz przenoszonego mienia Urzędu”;

- Urząd – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;

- ZO / Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe z dnia 5 stycznia 2022 r. na „Kompleksową usługę przeniesienia infrastruktury serwerowej wraz z dwoma szafami RACK pomiędzy lokalizacjami serwerowni w siedzibach Urzędu w Szczecinie”, do którego załącznik stanowi niniejszy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

- Numery Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Główne:

CPV 72710000-0 – Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej;

CPV 98392000-7 – Usługi relokacji;

Pozostałe:

CPV 32424000-1 – Infrastruktura sieciowa

CPV 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych;

CPV 45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych;

CPV 51000000-9 – Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego);

CPV 6000000-8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów);

CPV 66514000-6 – Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu;

CPV 66515000-3 – Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty;

CPV 71327000-6 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych;

CPV 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia;

- Przedmiot zamówienia.

- Nazwa przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeniesienia infrastruktury serwerowej wraz z dwoma szafami RACK pomiędzy lokalizacjami serwerowni w siedzibach Urzędu w Szczecinie.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeniesienia infrastruktury serwerowej wraz z dwoma szafami RACK z dotychczasowej lokalizacji serwerowni (lokalizacja A) do nowej lokalizacji serwerowni (lokalizacja B).

Przenoszone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mienie Urzędu (przenoszone mienie Urzędu):

- wartość szacunkowa: 1 000 000 złotych brutto;

- określone (szacunkowy wykaz rodzajowy i ilościowy) w Załączniku nr 1 do OPZ pn. „Wykaz przenoszonego mienia Urzędu”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności/usług dotyczących 
ww. przenoszonego mienia Urzędu:

- ubezpieczenie na wypadek uszkodzeń w czasie realizacji usługi;

- opisanie / oznakowanie;

- sporządzenie dokumentacji obrazowej (fotograficznej) przed demontażem;

- demontaż;

- spakowanie;

- etykietowanie;

- załadunek;

- przewiezienie;

- rozładunek;

- rozpakowanie;

- montaż;

- podłączenie do zasilania;

- uruchomienie.

Szczegółowy opis ww. czynności/usług oraz związanych z nimi obowiązków został zawarty 
w poniższych OPZ, w szczególności w pkt 4, pkt 5 i pkt 9 OPZ.

- Okres i terminy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Realizacja przedmiotu zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu Umowy.

- Wykonawca może prowadzić prace przygotowawcze w okresie 19-20 stycznia 2022 roku.

- Przeniesienie infrastruktury serwerowej wraz z dwoma szafami RACK musi zostać zrealizowane w okresie maksymalnie 3 dni kalendarzowych tj. w dniach 21-23 stycznia 2022 roku (piątek–niedziela), co wynika z konieczności maksymalnego ograniczenia niedostępności świadczonych usług.

- Przeniesienie infrastruktury serwerowej wraz z dwoma szafami RACK musi odbywać się 
w następujących godzinach:

- w dni robocze od godz. 10:00;

- w pozostałe dni: od godziny 9:00 do godziny 20:00.

- Zakres realizacji przedmiotu zamówienia (obowiązki Wykonawcy).

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- ubezpieczenia przenoszonego mienia Urzędu na wypadek uszkodzeń w czasie realizacji usługi,

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest (po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczęciem prac przygotowawczych, o których mowa w pkt 3 ppkt 2) przedstawić Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczenia za przenoszone mienie Urzędu na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych.

- zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów pakowych, służących do przeniesienia transportowanych towarów (przenoszonego mienia Urzędu), gwarantującej płynną realizację przedmiotu zamówienia bez zbędnych przestojów i uszkodzeń, adekwatnie do przenoszonych elementów infrastruktury serwerowej oraz szaf RACK;

- opisania / oznakowania infrastruktury serwerowej, a w szczególności wszystkich przewodów podłączonych do infrastruktury serwerowej w sposób jednoznacznie identyfikujący 
do których gniazdek, portów i urządzeń są one podłączone;

- sporządzenia dokumentacji obrazowej (fotograficznej) przed demontażem:

- rozdzielczość i obrazowanie dokumentacji musi umożliwiać identyfikację oraz rozmieszczenie w szafach przenoszonego mienia Urzędu;

- dokumentacja musi być utrwalona w postaci plików *.png lub *.jpg;

- demontażu przenoszonego mienia Urzędu z należytą starannością, w szczególności 
z uwzględnieniem wrażliwości elementów optycznych oraz nośników danych (dysków twardych);

- spakowania przenoszonego mienia Urzędu w materiały pakowe, o których mowa w ppkt 2;

- etykietowania zapakowanego przenoszonego mienia Urzędu, etykietami, które każdorazowo muszą zawierać następujące informacje:

- zawartość opakowania opisana nazwą zgodną z wykazem przenoszonego mienia Urzędu, stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ pn. „Wykaz przenoszonego mienia Urzędu”,

- lokalizację elementu – szafa RACK, umiejscowienie w szafie, umiejscowienie 
w urządzeniu głównym;

- załadunku przenoszonego mienia Urzędu w lokalizacji A (w tym przygotowania do transportu i zapakowania), który musi odbywać się w obecności personelu Zamawiającego oraz przewozu przenoszonego mienia Urzędu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub zdekompletowaniem, a w szczególności:

- zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- ułożony w odpowiedniej pozycji podczas transportu,

- izolowany od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,

- izolowany przed wstrząsami,

- zabezpieczony przed możliwością dostępu osób trzecich (za wyjątkiem pracowników Zamawiającego i pracowników Wykonawcy),

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru transportu infrastruktury serwerowej pomiędzy lokalizacją A a lokalizacją B;

- załadunku w lokalizacji A, przewiezienia do lokalizacji B oraz rozładunku w lokalizacji B 
z należytą starannością (adekwatną do elementów przenoszonego mienia Urzędu):

- dwóch szaf RACK (elementy stalowe bez elektroniki), które muszą być:

- przewożone w pionie;

- odpowiednio zabezpieczone (tj. spięte pasami i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, w tym porysowanie);

- elektroniki stanowiącej zawartość szaf RACK, która musi być przewożona dwoma osobnymi kursami (osobno zawartość pierwszej szafy RACK, a następnie – po zakończonym pierwszym transporcie –  zawartość drugiej szafy RACK);

- rozpakowania i montażu przenoszonego mienia Urzędu, które muszą być dokonywane 
w obecności i według wskazań personelu Zamawiającego w lokalizacji B;

montaż przenoszonego mienia Urzędu rozumiany jest jako:

- fizyczna instalacja i rozmieszczenie dwóch szaf RACK w serwerowni w lokalizacji B, według wskazań Zamawiającego;

- fizyczna instalacja urządzeń stanowiących infrastrukturę serwerową w szafach RACK 
w lokalizacji B w sposób identyczny, w jaki były zainstalowane w lokalizacji A;

- jeżeli na czas transportu wymagane było wyjęcie nośników danych z urządzeń (macierze dyskowe, serwery, biblioteka taśmowa), to prawidłowa i ponowna ich instalacja musi zostać dokonana zgodnie dokumentacją fotograficzną i inwentarzową;

- podłączenie okablowania sieci LAN, SAN i elektrycznego w sposób identyczny, w jaki były połączone urządzenia w lokalizacji A;

- uruchomienie infrastruktury serwerowej w sposób uzgodniony i pod nadzorem Zamawiającego (kolejność);

- Zamawiający dopuszcza zaistnienie okoliczności, w której możliwe jest wskazanie bardziej optymalnego rozmieszczenia urządzeń w szafach RACK w lokalizacji B, 
niż aktualne rozmieszczenie w lokalizacji A, pod warunkiem uprzedniego uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszelkie ewentualne odstępstwa;

- podłączenia do zasilania i uruchomienia przenoszonego mienia Urzędu:

- po dokonaniu przeniesienia i montażu infrastruktury serwerowej w szafach RACK 
oraz ponownym okablowaniu (sieci: SAN, LAN, elektryczna), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania (w obecności Zamawiającego i wg jego wskazań) uruchomienia infrastruktury serwerowej w lokalizacji B;

- Zamawiający zapewnia w lokalizacji B, przygotowane przyłącza elektryczne kompatybilne z PDU migrowanych szaf RACK, o wystarczającej mocy 32A, klimatyzację, środowisko sieci LAN;

- Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

W ramach realizacji obowiązków wymienionych w powyższych pkt OPZ, Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizacji wszelkich obowiązków wynikających z OPZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia);

- skutecznego zabezpieczenia oraz pozostawienia w stanie uporządkowanym wind, holi, korytarzy, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, stolarki drzwiowej, pomieszczeń;

- dbania o porządek w trakcie przeprowadzki oraz wywożenie i zapewnienie utylizacji wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji usługi;

- ścisłej współpracy z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego.

- Przerwa w realizacji usługi.

W przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu usługi, spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, Wykonawca wznowi realizację przedmiotu zamówienia, 
po ponownym zgłoszeniu przez Zamawiającego, w ciągu 1 dnia kalendarzowego.

- Wizja lokalna.

- Zamawiający zaleca i rekomenduje, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w pomieszczeniach lokalizacji A (dotychczasowej lokalizacji) oraz lokalizacji B (nowej lokalizacji) w celu oceny warunków realizacji usługi, w tym:

- sprawdzenia  stanu faktycznego;

- sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia;

- skalkulowania ceny Oferty.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji usługi.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem.

- Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody w terminie ustalonym przez obydwie strony, ale nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.

- W przypadku braku możliwości naprawy przez Wykonawcę uszkodzonego elementu infrastruktury serwerowej, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego naprawą, zleconą innej firmie przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu odpowiedniego  potencjału technicznego oraz skierowania do realizacji zamówienia odpowiedniej ilości osób zdolnych
do realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu co najmniej:

1 pojazdu ciężarowego, wyposażonego w windę oraz podnośnik paletowy – umożliwiającego należyte wykonanie prac związanych z przeniesieniem mienia Urzędu

oraz

1 pojazdu dedykowanego do transportu urządzeń zawierających nośniki danych (tj. dobrze amortyzowany samochód osobowy, bus);

- Samochody używane podczas przenoszenia mienia Urzędu powinny posiadać pustą przestrzeń ładunkową, wolną od pyłów i zanieczyszczeń oraz być w stanie technicznym, który zapewni prawidłową realizację usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem przenoszenia mienia Urzędu,
do dostarczenia Zamawiającemu informacji dotyczącej pojazdów, o których mowa w ppkt 1, zawierającej ich numery rejestracyjne.

- Wykonawca zobowiązany jest to zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu, niezbędnego 
do sprawnej realizacji usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia: odpowiedniej ilości osób posiadających (odpowiednio do powierzonych im czynności) niezbędne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.

- Załącznik do OPZ.

Załącznikiem nr 1 do OPZ, stanowiącym jego integralną część jest  „Wykaz przenoszonego mienia Urzędu”.

lokalizacja A – lokalizacja serwerowni w siedzibie Urzędu w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30, piętro III;

lokalizacja B – lokalizacja serwerowni w siedzibie Urzędu w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 40, piętro II (Serwerownia główna).