UMOWA

Nr WIiT - …/2008
Zawarta w Szczecinie w dniu ……………………… 2008 r. pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Władysław Husejko -  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Wojciech Drożdż -  Członek Zarządu  Województwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

…

z siedzibą w … ul. …

reprezentowanym przez:

…
działającym na podstawie …
o numerze identyfikacyjnym REGON …, NIP ....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  powyżej 206 000, 00 euro, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci projektu „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” zgodnie z przedłożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy projektu określony został w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 2

Sposób realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy etapami w następujących terminach:
1) Etap I –w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) Etap II –w terminie do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
3) Etap III –w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
4) Etap IV –w terminie do 14  miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Zamówienie obejmuje opracowanie:

1) Etap I :Prace przygotowawcze wraz z dokumentacją z wizji lokalnej i analizą badania spójności dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego.
b)  Dokumentacja z wizji lokalnej i analiza badania spójności dokumentów (kontynuacja warunkowana odbiorem przez Zamawiającego).
c)  Ortofotomapa wraz z dokumentacją z prac przygotowawczych (charakterystyki terenowe, przebieg trasy, mapy i ustalenia istotne dla sporządzenia Studium i Raportu, bibliografia, komentarze prawne, uzgodnienia i opinie)

2) Etap II. -  Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ)

a) STEŚ – etap I (analizy wariantowe realizacji zadania, z dokonaniem wyboru trzech najkorzystniejszych wariantów podlegających ocenie w Studium - kontynuacja warunkowana odbiorem przez Zamawiającego),
b) STEŚ – etap II (analiza wybranych wariantów w formie kompletnego Studium dla każdego wariantu – przebieg, materiały i informacje oraz opinie, uzgodnienia i uwarunkowania niezbędne do sporządzenia Studium i Raportu - kontynuacja warunkowana odbiorem przez Zamawiającego)

3) Etap III. - Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) - Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego 
na środowisko – etap III (kontynuacja warunkowana odbiorem przez Zamawiającego 
i uzyskaniem decyzji)

4) Etap IV - Studium wykonalności inwestycji – etap IV (odnoszące się do wybranych trzech wariantów ze szczegółowym omówieniem wariantu najkorzystniejszego w zgodności 
z Raportem)

3. Ostateczne opracowanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w następującej postaci: 

1) wersję papierową w ilości 10-ciu egzemplarzy,

2) wersję elektroniczną edytowalną w 10 egzemplarzach,

3) wersję elektroniczną nieedytowalną na nośniku CD / DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej w 10 kompletach w tym:

- pliki tekstowe/*.pdf, *.tif-monochromatyczny wielowarstwicowy,

- pliki graficzne/*.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania okresowych spotkań z Zamawiającym, nie rzadziej niż co 2 miesiące w celu:

1) przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych,

2) przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych 

    wymagających wyboru.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy orientacyjnego harmonogramu spotkań okresowych. 
6. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i w miejscach obustronnie ustalonych. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i pozostawienia Zamawiającemu kompletu materiałów roboczych ze spotkań oraz sporządzenia protokołu (notatki) z ustaleń podjętych na w/w spotkaniach.

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i do dokonania wymaganych sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
9. Wykonawca przedłoży wraz z projektem oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
10. Przed przystąpieniem do składania zamówionego opracowania projektowego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego akceptacji formy opracowania.
11. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w orientacyjnym harmonogramie spotkań.

12. Wykonawca wyznacza Pana/ią ......................................................................... do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot Umowy.
13. Zamawiający wyznacza Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu na koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

14. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia personel posiadający kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w SIWZ i wskazany w ofercie Wykonawcy z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
15. Zmiana w trakcie realizacji umowy jakiejkolwiek z osób wykonujących przedmiot umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

16. Propozycję zmian personelu Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą, a Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 15, w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

17. Wprowadzenie zmiany personelu bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

18. Do obowiązków Wykonawcy należy szkolenie oraz wyposażenie swoich pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ich ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
19. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie zmian w przedmiocie Umowy, polegających na:

a) pominięciu opracowań projektowych lub ich elementów,
b) zmianie kolejności i terminu wykonania opracowań projektowych lub ich elementów,
c) wykonaniu zamiennych (wariantowych) opracowań projektowych lub ich elementów. 
Pomimo wprowadzonych zmian, cena nie ulegnie zmianie.

20. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 17, bez wyraźnego polecenia, bądź uzyskania zgody Zamawiającego. Samowolne wprowadzenie tych zmian przez Wykonawcę stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

21. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego, o przedłużenie okresu realizacji Umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:

1) konieczności dokonania zmian w przedmiocie umowy, o których mowa w ust. 19,
2) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,
3) siły wyższej.
22. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
23. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie w całości majątkowe prawa autorskie do dzieła  objętego przedmiotem umowy automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego.

24. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora przedmiotu umowy.
25. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia jakości dokumentacji.
26. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy należycie i terminowo, a w przypadku stwierdzenia wad, zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.

27. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności Wykonawca odpowiada za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami prawa budowlanego.
28. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi przy udziale następujących osób wskazanych przez wykonawcę w ofercie: 

1) …
2) …

3) …

4) …

5) …
§ 3

Wynagrodzenie i sposób płatności

1. Wynagrodzenie  zostaje określona na kwotę ………………….. zł brutto (słownie: …………….) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie Wykonawcy za poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w 3 ratach należnych za realizację poszczególnych etapów przedmiotu umowy po ich przyjęciu protokołem zdawczo - odbiorczym, na podstawie faktur częściowych wystawionych za wykonany i odebrany etap prac, według następujących zasad:

1) faktura za wykonanie ETAPU I - płatna po zatwierdzeniu przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu oraz Zarząd Województwa w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury,
2) faktura za wykonanie ETAPU II - płatna po zatwierdzeniu przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu oraz Zarząd Województwa w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury,
3) faktura za wykonanie ETAPU III  - płatna po zatwierdzeniu przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu oraz Zarząd Województwa w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury,
4) faktura za wykonanie  ETAPU IV - płatna po zatwierdzeniu przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu oraz Zarząd Województwa w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury,

4. Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen ze względu na wzrost kosztów Wykonawcy.
6. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowił protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 3. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego na konto: 

...............................................................................................................................................................

9.  Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą  formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary będą naliczane odrębnie dla każdego etapu przedmiotu umowy. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ustala się kary umowne w następujących wysokościach:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego   z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 20 %  wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust. 1,
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1, - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto  określonego dla każdego z etapów realizacji przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% całkowitego wynagrodzenia wynikającego z  umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu wad w wysokości - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
2. Zamawiającemu niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 przysługuje prawo do dochodzenia 
    odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość 

    kar umownych.

3.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
      publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

      umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
      Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej do dnia odstąpienia części
      umowy, po protokolarnym przekazaniu i odbiorze zakończonej części dokumentacji. 

4.W przypadku nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć    odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki. 
§ 5

Postanowienia końcowe
1. Umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od …………… 2008 r. do …………….. 2009 r.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy za zgodą obu stron mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności – zakres dopuszczalnych zmian określa art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy, na osobę trzecią.

4. Zamawiający ma prawo do dysponowania dokumentem objętym przedmiotem umowy bez żadnych ograniczeń.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy:

  1)   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), 
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) 

3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

6. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.


ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA

..........................................





..........................................

..........................................





..........................................

PAGE  
1

