Załącznik nr 8 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Badanie ewaluacyjne:

„Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013.”

Spis treści

1. Uzasadnienie i kontekst badania	2

1.1 Wstęp i uzasadnienie	2

1.2 Kontekst badania	2

2. Koncepcja badania	2

2.1 Cele badania	2

2.2 Zakres badania	3

2.3 Kryteria ewaluacyjne	3

2.4. Pytania badawcze	3

3. Założenia metodyczne	5

4. Oczekiwania Zamawiającego	5

4.1 Wykaz dokumentów	5

4.2 Wymagania oferty	6

4.3 Oczekiwana organizacja i plan pracy	6

4.4 Skład zespołu ewaluacyjnego	7

4.5 Oczekiwane produkty i rezultaty	7

5. Planowane wykorzystanie wyników	10

6. Finansowanie badania ewaluacyjnego	10

7. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (klasyfikacja CPV)	11

# 1. Uzasadnienie i kontekst badania

## 1.1 Wstęp i uzasadnienie

Realizacja badania ewaluacyjnego ex-post umożliwi całościową ocenę efektów realizacji RPO WZ 2007-2013. Przeprowadzana ewaluacja oceni skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność i użyteczność, a także stopień realizacji założonych celów i długotrwałe efekty programu. Ponadto realizacja badania umożliwi Instytucji Zarządzającej RPO WZ uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat napotkanych problemów związanych ze wdrażaniem Programu oraz czynników zewnętrznych wpływających na rezultaty RPO WZ. Będzie również sposobem rozliczenia się przed Komisją Europejską w sprawozdaniu końcowym ze swojej działalności, z racjonalności zarządzania i efektywności gospodarowania finansami publicznymi. Przeprowadzona ewaluacja będzie stanowić cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji.

## 1.2 Kontekst badania

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zostało zatwierdzonych 2 000 wniosków o dofinansowanie oraz zawarto 1 725 umów o dofinansowanie, z czego 205 zostało rozwiązanych. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

| Oś priorytetowa | Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie | Liczba podpisanych umów o dofinansowanie | Liczba rozwiązanych umów o dofinansowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Oś priorytetowa 1 - Gospodarka - Innowacje – Technologie | 1297 | 1056 | 167 |
| Oś priorytetowa 2 - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej | 146 | 141 | 4 |
| Oś priorytetowa 3 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego | 41 | 31 | 9 |
| Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura ochrony środowiska | 172 | 153 | 14 |
| Oś priorytetowa 5 - Turystyka, kultura i rewitalizacja | 130 | 126 | 3 |
| Oś priorytetowa 6 - Rozwój Funkcji Metropolitalnych | 136 | 122 | 6 |
| Oś priorytetowa 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia znaczeniu dla realizacji | 78 | 67 | 1 |
| Oś priorytetowa 8 - Pomoc Techniczna | - | 29 | 1 |
| SUMA | 2000 | 1725 | 205 |

# 2. Koncepcja badania

## 2.1 Cele badania

Cel główny

Głównym celem badania jest podsumowanie efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Cele szczegółowe

- Ocena stopnia osiągnięcia celu głównego i szczegółowych Programu;

- Ocena stopnia osiągnięcia celów poszczególnych priorytetów Programu;

- Ocena stopnia realizacji wskaźników;

- Ocena przyczyn „sukcesu” lub „porażki” interwencji - odpowiedź na pytanie, co zadziałało, a jeśli nie zadziałało to dlaczego;

- Ocena przyczyn „sukcesu” lub „porażki” w realizacji projektów – odpowiedź na pytanie, co zadecydowało o powodzeniu w realizacji projektu, a co zadecydowało o porażce, której konsekwencją było rozwiązanie umowy.

## 2.2 Zakres badania

## 2.3 Kryteria ewaluacyjne

## W badaniu zostaną zastosowane następujące kryteria:

- skuteczności,

- efektywności,

- użyteczności,

- trwałości.

## 2.4 Pytania badawcze

Główne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe:

- Czy i w jakim stopniu cele Programu zostały osiągnięte?

- W jaki sposób i w jakim zakresie wskaźniki wpłynęły na analizę SWOT województwa zawartą w RPO WZ?

- Jakie czynniki zewnętrze miały wpływ na wdrażanie RPO WZ i w jakim zakresie?

- Jakie były główne przyczyny powodzenia/niepowodzenia realizacji projektów RPO WZ?

- Jakie były niezamierzone (pozytywne i negatywne) efekty realizacji RPO WZ?

- Czy i w jaki sposób środki RPO WZ wpłynęły na rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych 
w regionie?

Powyższy katalog pytań badawczych jest otwarty i może zostać poszerzony w ofercie składanej przez Wykonawcę o dodatkowe pytania nie zadane przez Zamawiającego, a dotyczące innych kwestii, istotnych 
z punktu widzenia celów przedmiotowego badania. Ponadto, Wykonawca może przedstawić pytania rozwijające/ uszczegóławiające postawione problemy badawcze, ale nie będą one oceniane na etapie wyboru ofert.  Zadaniem Wykonawcy będzie też powiązanie pytań badawczych z celami szczegółowymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi.

Zamawiający wymaga, aby analiza dokonywana w ramach badania odbywała się na dwóch poziomach: osi priorytetowych i programu. Poniżej zostały przedstawione oczekiwania dotyczące analiz i prezentacji ich wyników w odniesieniu do pytań badawczych przedstawionych w punkcie 2.4 niniejszego dokumentu. Zostały one pogrupowane w następujące  bloki tematyczne będące jednocześnie  rozwinięciem głównych pytań ewaluacyjnych.

- Dla każdej osi priorytetowej (OP):

Blok 1. Zbiorcze dane na temat wskaźników rzeczowych i finansowych w osi priorytetowej (alokacja na OP  
z mechanizmem elastyczności, liczba wskaźników w OP, procent realizacji wskaźników w stosunku do wartości docelowej). Preferowana prezentacja danych to wykresy/rysunki.

Blok 2. Komentarz do nieosiągniętych lub przekroczonych wartości wskaźników, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odbiegających o ponad 25% od wartości docelowej, których realizacja wyniosła <75% lub >125% w stosunku do wartości docelowej w Programie. Próba wyjaśnienia, czy na wartość wskaźnika miały wpływ czynniki zewnętrzne, niezależne od IZ. Jeśli tak, to jakie. Przykłady: tendencje w skali kraju, regionu np. spadek/wzrost przewozów pasażerskich w komunikacji miejskiej, problemy systemowe np.: brak chętnych do przypięcia do wybudowanej kanalizacji itp.)

Blok 3. Podsumowanie/wnioski na temat realizacji osi. Analiza stopnia realizacji wskaźników w porównaniu 
z alokacją w kontekście celów RPO WZ, sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu, odniesienia do głównych trendów w gospodarce, sytuacji poszczególnych sektorów oraz do wskaźników kontekstowych, a także analizy SWOT z RPO WZ i dokumentów strategicznych na poziomie regionów.

- Dla Programu ogółem:

Blok 1. Zbiorcze dane na temat wskaźników rzeczowych i finansowych w osi priorytetowej (alokacja na OP 
z mechanizmem elastyczności, liczba wskaźników w OP, procent realizacji wskaźników w stosunku do wartości docelowej). Preferowana prezentacja danych to wykresy/rysunki.

Blok 2. Podsumowanie/wnioski na temat realizacji Programu. Analiza stopnia realizacji wskaźników 
w porównaniu z alokacją w kontekście celów RPO WZ, sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu, odniesienia do głównych trendów w gospodarce, sytuacji poszczególnych sektorów oraz do wskaźników kontekstowych, 
a także analizy SWOT z RPO i dokumentów strategicznych na poziomie regionów.

Blok 3.  Zbiorcze dane na temat wskaźników celu głównego i celów szczegółowych (liczba wskaźników 
w RPO WZ, procent realizacji wskaźników w stosunku do wartości docelowej). Preferowana prezentacja danych to wykresy/rysunki.

Blok 4. Komentarz do nieosiągniętych lub przekroczonych wartości wskaźników celu głównego i celów szczegółowych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odbiegających o ponad 25% od wartości docelowej których realizacja wyniosła <75% lub >125% w stosunku do wartości docelowej w Programie. Próba wyjaśnienia, czy na wartość wskaźnika miały wpływ czynniki zewnętrzne, niezależne od IZ. Jeśli tak, to jakie. Przykłady: tendencje w skali kraju, regionu np. spadek/wzrost przewozów pasażerskich w komunikacji miejskiej, problemy systemowe np.: brak chętnych do przypięcia do wybudowanej kanalizacji itp.)

Ponadto, zadaniem Wykonawcy będzie przeanalizowanie:

- wszystkich projektów, w których zostały rozwiązane umowy;

- reprezentatywnej próby wniosków i umów o dofinansowanie.

# 3. Założenia metodyczne

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie spójnej i logicznej koncepcji i metodyki badania.

Zamawiający oczekuje, że w ramach badania zostanie zastosowany plan badawczy dostosowany do tematu badania, jego celów, postawionych pytań badawczych. W zaproponowanym przez wykonawcę planie badawczym powinny znaleźć się odpowiednio dobrane i uzasadnione metody ilościowe i jakościowe.  Zamawiający przyjmuje, że za pomocą metod ilościowych Wykonawca zrealizuje minimum 1/3 z całej populacji zawartych umów o dofinansowanie.

Zaproponowane przez Wykonawcę narzędzia i metody badawcze powinny zostać szczegółowo określone, zaprezentowane i uzasadnione w składanej ofercie. Zaproponowana metodyka ewaluacji, w tym techniki gromadzenia i analizy oraz interpretacji danych zastosowane przez Wykonawcę powinny zapewnić pozyskanie wystarczającego materiału badawczego do analiz i interpretacji oraz umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne. Ponadto, zaproponowana metodyka powinna być dobrze dostosowana do celów i oczekiwanych produktów badania oraz powinna ułatwić wyciągnięcie wniosków i rekomendacji. Zaproponowane przez Wykonawcę metody i techniki badawcze  powinny być konsekwencją przyjętego i przedstawionego w ofercie planu badawczego.  W zaproponowanym planie badawczym Wykonawca przedstawi też propozycje sposobu doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury. Wybór odpowiedniego planu badawczego będzie miał istotny wpływ na wartość dokonywanych analiz i interpretacji oraz na uzyskane wyniki badania.

Zaproponowany plan badawczy i zawarta w nim metodyka badania oraz dobór prób badawczych będą stanowić element oceny ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców badania.

Wykonawca jest zobowiązany powiązać wszystkie techniki analizy,  gromadzenia i interpretacji  danych oraz  metody badawcze do poszczególnych pytań badawczych postawionych przez Zamawiającego oraz dodanych przez Wykonawcę. Odpowiedź na każde pytanie musi być przygotowana w oparciu, o co najmniej dwa źródła danych. W ofercie powinna zostać też przedstawiona triangulacja metodologiczna zarówno na etapie wnioskowania, jak i na poziomie wykorzystanych metod i technik badawczych.

Po zawarciu umowy z Wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do przedstawionej w ofercie metodyki, w tym do zaproponowanych narzędzi i dostosowanych do nich prób badawczych. Wykonawca uwzględni propozycje zmian Zamawiającego o ile będą się one mieściły w ramach umownego wynagrodzenia, zaproponowanego w ofercie.

Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania realizacji wykorzystanych narzędzi badawczych (np. przekaże Zamawiającemuwyniki ankiet, transkrypcje wywiadów i inne narzędzia).

# 4. Oczekiwania Zamawiającego

## 4.1 Wykaz dokumentów

Wykonawca przed realizacją badania powinien zapoznać się co najmniej z następującymi dokumentami:

- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

- Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

- sprawozdaniami z wdrażania RPO WZ 2007-2013;

- Ekspertyzą pn. Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego i szczegółowego RPO WZ dla lat 2013, 2014, 2015.

Ponadto, Wykonawca powinien zapoznać się z dostępnymi wynikami badań ewaluacyjnych, analiz  powiązanych z obszarem, którego dotyczy przedmiotowe badanie.

## 4.2 Wymagania oferty

Wykonawca zawrze w ofercie przede wszystkim:

- koncepcję badawczą,

- metodykę badania,

- powiązanie pytań z celami szczegółowymi badania,

- obszary ryzyka dla badania - wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia (wpływających na poprawę rzetelności badania),

- sposoby kontroli jakości, zbierania i analizy danych.

Ponadto, w ofercie muszą zostać zawarte wprost wszystkie ww. elementy podlegające ocenie przez Zamawiającego. Brak któregokolwiek z elementów podlegających ocenie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

## 4.3 Oczekiwana organizacja i plan pracy

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę. Jednakże Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zrealizuje narzędzia badawcze 
i dostarczy raport wstępny z badania w terminie nie dłuższym niż 22 tygodni kalendarzowych licząc od momentu podpisania umowy. W ciągu kolejnych 4 tygodni kalendarzowych Zamawiający będzie weryfikował i konsultował z Wykonawcą wyniki badania tak by wypracować ostateczną wersję raportu końcowego. Umowa z Wykonawcą obejmie zatem termin na realizację zamówienia nie dłuższy niż 30 tygodni kalendarzowych licząc od momentu podpisania umowy.

Ponadto Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w zakresie:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych,

- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),

- przedstawiania cotygodniowych raportów z przebiegu realizacji badania,

- przekazywania na każdą prośbę Zamawiającego dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,

- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,

- umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizacji narzędzi badawczych oraz udziału 
w spotkaniu/ach panelu ekspertów.

Ze swojej strony Zamawiający wyraża gotowość do udzielania pomocy Wykonawcy (np. przy przekazywaniu dostępnych danych wtórnych, pomocy w dotarciu do respondentów itd.). Zamawiający będzie przekazywał bazy zawierające policzone zrealizowane wskaźniki wraz z danymi szczegółowymi na temat projektów wchodzących w skład wskaźników sukcesywnie od czerwca do końca lipca 2016 roku.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

## 4.4 Skład zespołu ewaluacyjnego

W celu zapewnienia bezstronności i obiektywności członków zespołu badawczego, zamawiający zastrzega, że żaden z członków zespołu badawczego od złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia nie może być pracownikiem lub doradcą w Instytucji Audytowej RPO WZ i Instytucji Certyfikującej RPO WZ oraz Instytucji Zarządzającej RPO WZ, a także Instytucji Pośredniczącej RPO WZ.

W trakcie wykonywania badania członkowie zespołu muszą kierować się zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań związanych z realizacją badania.

## 4.5 Oczekiwane produkty i rezultaty

Głównym produktem badania jest przedstawienie przez Wykonawcę Raportu końcowego z ewaluacji, realizującego cel główny i cele szczegółowe ewaluacji oraz zawierającego odpowiedzi na pytania badawcze postawione w pkt. 2.4 (oraz ewentualnie dodatkowe wskazane w ofercie i na etapie konsultacji metodologii badania).

Zakłada się, że w trakcie realizacji badania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu łącznie następujące raporty:

- Raport metodologiczny, który będzie zawierał następujące elementy:

- zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe;

- zbudowane narzędzia badawcze oraz doprecyzowanie zasad doboru prób badawczych; projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego;

- plan analizy danych;

- szczegółowy harmonogram badania.

- Raport wstępny, który będzie zawierał wstępne wyniki badania z analizy danych wtórnych oraz analizy danych pierwotnych z badań terenowych, wnioski wyciągnięte na podstawie otrzymanych wstępnych wyników oraz pierwsze nasuwające się rekomendacje. Wykonawca przedłoży raport w wersji elektronicznej w formacie edytowalnego dokumentu tekstowego.

- Raport końcowy z realizacji badania. Wymaga się od Wykonawcy, aby raport końcowy z realizacji badania został przedłożony w dwóch egzemplarzach wydruku dwustronnego w kolorze oraz dwóch egzemplarzach na nośniku CD/DVD i zawierał co najmniej następujące elementy:

- streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4, mogące stanowić samodzielny dokument (dodatkowo przetłumaczone na język angielski);

- spis treści;

- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu badania, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,

- charakterystyka zbioru danych badania,

- analiza i wnioski wraz z wyróżnionymi rekomendacjami (dokonany w oparciu o pytania badawcze);

- aneksy zawierające m.in. narzędzia badawcze, transkrypcje, zestawienia danych utworzonych przez Wykonawcę;

- bibliografię.

Ponadto, raport końcowy musi być:

- zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym,

- sporządzony w języku polskim (oprócz streszczenia raportu, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim),

- sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- informacje i dane zawarte w raporcie wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

- uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu,

- optymalna objętość (ilość stron) raportu końcowego i streszczenia – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,

- streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,

- nie stanowi jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,

- w sposób rzetelny przedstawia wyniki badania tzn. przedstawia analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),

- w sposób wyczerpujący przedstawia wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,

- sformułowane w raporcie wnioski poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy,

- do wszystkich istotnych wniosków sformułowane są rekomendacje,

- przedstawione rekomendacje wynikają w sposób logiczny z wniosków,

- rekomendacje sformułowane są w sposób precyzyjny oraz umożliwiający ich bezpośrednie zastosowanie w praktyce tzn. dokładnie i szczegółowo przedstawione są możliwe do wykonania zadania mające służyć realizacji rekomendacji.

Dodatkowo, raport w wersji końcowej powinien zostać wydrukowany (oprawiony) w 20 egzemplarzach. Wydruk powinien mieć następujące parametry:

- format A4,

- kolorystyka: okładka 4/0, środek 4/4;

- papier okładki: kreda matowa od 250 g, papier środka: od 80g

- oprawa miękka klejona.

Wykonawca będzie miał za zadanie przedstawienie projektu/ projektów okładki zaprojektowanej 
w kolorystyce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

- Broszura informacyjna zawierająca najważniejsze wyniki badania. Broszura powinna mieć kształt opracowania w formacie A5 o objętości od 5-10 stron. Dokument powinien być napisany językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców i zawierać krótki opis badania oraz jego najważniejsze wyniki, a także najważniejsze rekomendacje płynące z raportu. Broszura powinna zawierać wykresy, mapy, ewentualnie zdjęcia i być opracowana graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Tak przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Wykonawca powinien dostarczyć broszurę zarówno w wersji elektronicznej, jak i w formie gotowego wydruku (100 egzemplarzy).

Wydruk powinien mieć następujące parametry:

- format A5

- objętość od 5-10 str. + 4 str. okładki

- papier środka offset biały, 80 g, papier okładki 4/4

- szycie zeszytowe.

Wykonawca będzie miał za zadanie przedstawienie projektu/ projektów broszury.

- Wytłoczenie płyt (100 egzemplarzy) zawierających raport końcowy, zaopatrzonych w okładkę na papierze półkreda 250 g, jednostronna, kolorystyka CMYK 4+0 uszlachetniona lakierem UV oraz nadruk na płycie.  Wykonawca będzie miał za zadanie również przedstawienie  projektu/ projektów okładki.

Ocena Wykonawcy

Raport końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego zgodnie 
z Kartą Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, stanowiącą załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Prezentacja multimedialna

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, będzie zobowiązany do wykonania maksymalnie czterech prezentacji badania, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prezentację multimedialną wraz z raportem końcowym, do zatwierdzenia.

Wymagane elementy promocji

Raporty, prezentacja multimedialna powinny być odpowiednio oznakowane.

Na stronie tytułowej raportu powinny znajdować się, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., flaga Unii Europejskiej, logo Funduszy Europejskich, logo Pomorza Zachodniego, jak również odniesienie do Europejskiego Funduszu Społecznego tzn. napis: „Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dokładne parametry ww. znaków graficznych zostaną szczegółowo omówione i przekazane mailowo lub na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.

# 5. Planowane wykorzystanie wyników

Głównymi odbiorcami badania są Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz IZ RPO WZ 2014-2020.

Ze względu na zakres opracowania oczekuje się, że wyniki badania mogą być wykorzystane przez inne organy administracji samorządowej i rządowej, a także mieszkańców oraz partnerów społecznych 
i gospodarczych z województwa zachodniopomorskiego.

Wnioski i rekomendacje oraz wyniki badania ewaluacyjnego zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w sprawozdaniu rocznym z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ponadto, rekomendacje z badania zostaną wykorzystane podczas programowania kolejnej perspektywy finansowej 2020+.

Upowszechnianie wyników

Wyniki badania zostaną przedstawione m.in. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego oraz  Grupy Sterującej Ewaluacją.

Raport z badania zostanie udostępniony opinii publicznej na stronie internetowej Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (www.rpo.wzp.pl).

# 6. Finansowanie badania ewaluacyjnego

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
w ramach Osi priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 
z 2015 roku poz. 2164).

Koszt wykonania badania obejmuje:

- przygotowanie narzędzi badawczych,

- przeprowadzenie badania,

- sporządzenie raportu metodologicznego, wstępnego i końcowego,

- przygotowanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint),

- wydruk raportu końcowego,

- wydruk broszur informacyjnych,

- wytłoczenie płyt z raportem końcowym,

- przekazanie praw autorskich na rzecz Zamawiającego.

# 7. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (klasyfikacja CPV)

73.11.00.00-6 usługi badawcze

Załącznik nr 1. Tabela wdrażania rekomendacji

| Lp. | Wniosek z badania (+ str. w raporcie) | Proponowana rekomendacja (+ str. w raporcie) | Ważność rekomendacji (wysoka, średnia, niska) | Adresat rekomendacji | Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji | Proponowany termin wdrożenia rekomendacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wniosek – wniosek, na podstawie którego została sformułowana rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

Proponowana rekomendacja – podobnie jak wniosek powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

Ważność rekomendacji – określenie stopnia ważności rekomendacji

Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.

Proponowany sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie propozycji sposobu wdrożenia rekomendacji.

Proponowany termin wdrożenia rekomendacji – proponowana data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach).

Załącznik nr 2. Karta Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego.

| Tytuł ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja zlecająca badanie |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca/y badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przeprowadzenia oceny jakości badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria oceny badania ewaluacyjnego |  | Niedostatecznie | Słabo | Dostatecznie | Dobrze | Bardzo dobrze | Uwagi |
| 1 | Stopień osiągnięcia celów badania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastosowana metodologia |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiarygodność danych |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jakość analizy i wniosków |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przejrzystość raportu końcowego oraz innych produktów opracowanych w ramach procesu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ocena użyteczności produktów ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ocena współpracy z wykonawcą badania |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania |  |  |  |  |  |  |

Przez „plan badawczy” Zamawiający rozumie zestaw metod i technik badawczych stosowanych na etapie obserwacji, analizy i oceny zmierzających do realizacji celów badania i wypracowania odpowiedzi na postawione pytania badawcze.

Z zachowaniem anonimowości respondentów

Ekspertyza zostanie przekazana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Wg. klasyfikacji sformułowanej w sekcji 3.3.3 pkt 5 J) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

W tym polu mogą zostać zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej – np. opóźnieniach w realizacji, przyznanych karach umownych, itp.