IK-02/K/167

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA KONTROLI NA MIEJSCU ORAZ WYPEŁNIANIA LIST KONTROLNYCH DLA DZIAŁAŃ: 313;322;323, 321, 125-S, 125-M, 413- Odnowa i rozwój wsi, 413-Małe Projekty, 421, 431

- WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

- Zgodność lokalizacji operacji

Podczas wykonywania czynności kontrolnych należy zweryfikować, czy lokalizacja operacji jest zgodna z miejscem realizacji operacji wskazanym w Umowie/Decyzji o przyznanie pomocy.

W przypadku, gdy posesja, na której realizowana jest operacja jest oznaczona nazwą ulicy oraz numerem, należy zweryfikować, czy adres ten jest zgodny z zapisami Umowy.

Jeżeli operacja jest związana z nieruchomością, np. modernizacja budynku, to lokalizacja operacji wskazuje położenie i nr działki, na której dana inwestycja jest realizowana. W przypadku, gdy przedmiotem operacji są roboty budowlane lokalizację operacji należy zweryfikować:

  - dla inwestycji, dla których wymagany jest projekt budowlany – na podstawie danych zawartych w decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę,

  - dla inwestycji, dla których nie jest wymagana decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę ale występuje obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych – na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  - dla pozostałych  inwestycji - na podstawie danych zawartych w opisie planowanych robót, szkicach i rysunkach zawierających charakterystyczne wymiary i lokalizację robót.

W celu pozostawienia właściwego śladu rewizyjnego przeprowadzanych czynności należy w pozycji „Uwagi” wpisać nazwę weryfikowanej dokumentacji oraz dane ją identyfikujące lub wykonać kopię/fotografię tej dokumentacji (np. dla operacji, której przedmiotem były roboty budowlane - strona tytułowa projektu budowlanego wraz z lokalizacją operacji).

W przypadku operacji liniowych realizowanych, np. oznakowanie szlaku lub ścieżki rowerowej, które nie obejmują prac budowlanych, jeżeli nie jest możliwe wskazanie szczegółowego adresu realizacji operacji, w umowie przyznania pomocy figuruje adres zamieszkania/siedziby beneficjenta. Szczegółowe informacje o obszarze realizacji operacji są zawarte we wniosku o przyznanie pomocy w sekcji V. Opis operacji lub na załączonych do wniosku o przyznanie pomocy rysunkach/mapach z zaznaczonymi punktami, przez które przebiega tego rodzaju przedsięwzięcie. Podczas czynności kontrolnych należy zweryfikować lokalizację takiej operacji w oparciu o dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy.

- Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

Pola listy kontrolnej przeznaczone na wpisanie danych uzyskanych od podmiotu kontrolowanego na temat zakresu rzeczowego operacji należy wypełnić w oparciu o Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji dla etapu… będące częścią Wniosku o płatność. Pola listy kontrolnej należy wypełnić danymi analogicznie jak to ma miejsce w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji dla etapu…, przy czym wpisując dane do pola „Ilość” należy uwzględnić ilość danej kategorii wg rozliczenia (kol. 4 Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu…). Podczas wykonywania czynności kontrolnych należy zweryfikować w miejscu realizacji operacji, czy zakres realizowanej operacji obejmuje wszystkie elementy wskazane w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji dla etapu… oraz czy wartości podane w Zestawieniu mają potwierdzenie w miejscu realizacji operacji.

Kiedy dla działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja  wniosek o płatność zamiast Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu… zawiera Szczegółowy opis zadań zrealizowanych w ramach etapu należy przeprowadzić weryfikację wszystkich kategorii kosztów znajdujących się w opisie.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a danymi przekazanymi przez beneficjenta wraz z Wnioskiem o płatność w polu „UWAGI” należy wpisać rzeczywistą, stwierdzoną w terenie ilość poszczególnych elementów inwestycji.

Podczas kontroli należy zweryfikować wszystkie grupy kosztów wykazane przez Beneficjenta w Zestawieniu rzeczowo-finansowym tj.: „Koszty inwestycyjne”, a także „Koszty ogólne.”

W przypadku, gdy Beneficjent dołączył do Wniosku o płatność umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, przeprowadzając kontrolę należy zweryfikować na miejscu wszystkie elementy znajdujące się w powyższej specyfikacji. Podczas weryfikacji należy posiłkować się także, o ile istnieją, dziennikiem budowy, przedmiarami robót, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbiorów technicznych i innymi dokumentami powstałymi w toku odbiorów technicznych, dokumentami warunkującymi użytkowanie obiektu i innymi.

W przypadku, gdy przedmiotem operacji było wykonanie prac budowlanych, podczas kontroli na miejscu należy szczegółowo zweryfikować wszystkie pozycje Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji w oparciu o kosztorys załączony do wniosku o płatność (powykonawczy/inwestorski/ofertowy oraz, o ile istnieje, różnicowy) W kosztorysie różnicowym opisane są, w przypadku umowy ryczałtowej, różnice między projektem budowlanym a stanem faktycznym, zaś w przypadku umowy kosztorysowej,  różnice między stanem faktycznym a kosztorysem ofertowym.

Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji powinno być sporządzone w układzie odpowiadającym układowi tabeli elementów scalonych z kosztorysu powykonawczego/inwestorskiego/ofertowego.

W celu pozostawienia właściwego śladu rewizyjnego przeprowadzanych czynności, należy sporządzić zestawienie wszystkich pozycji kosztorysowych, które zostały bezpośrednio zweryfikowane w trakcie kontroli inwestycji.

W sytuacji, gdy pomiary oraz weryfikacja któregokolwiek elementu zawartego w kosztorysach wykazała niezgodności należy zweryfikować, czy faktycznie wykonane prace są zgodne z projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia niezgodności między stanem faktycznym a wartościami kosztorysowymi, projektem budowlanym należy, niezależnie czy jest to niezgodność „na plus” czy „na minus”, w polu „Uwagi” wskazać, której pozycji kosztorysu ta niezgodność dotyczy a także podać jej zmierzoną/obliczoną na miejscu wartość. W przypadku, gdy beneficjent deklaruje wykonanie części inwestycji na własny koszt (np. kosztem kwalifikowanym jest wykonanie 100 m2 glazury, a w trakcie kontroli ujawniono, że położono 120 m2, należy sprawdzić czy beneficjent dysponuje dokumentami finansowymi (faktury, rachunki, zapisy w dokumentacji księgowej itp.) potwierdzające poniesienie tych kosztów. W dokumentacji pokontrolnej należy pozostawić odpowiedni ślad rewizyjny potwierdzający powyższe (np. numer dok. księgowego, jego kopia, dok. fotograficzna, etc.)

Odpowiedź „TAK” w liście kontrolnej należy zaznaczyć w przypadku elementu Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji, dla którego nie wykryto niezgodności bądź  kiedy mimo stwierdzonej różnicy między stanem faktycznym a wartościami pozycji kosztorysowych, stan faktyczny jest zgodny z zapisami projektu budowlanego. Odpowiedź „NIE” w liście kontrolnej należy zaznaczyć dla elementów Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji, dla których stwierdzono niezgodności zarówno w porównaniu z wartościami pozycji kosztorysowych, jak i zapisami projektu budowlanego.

Dla elementów kosztorysów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w drodze kontroli na miejscu, np. niewidoczne elementy instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej itp., należy odnotować nazwę dokumentu, który potwierdza ich wykonanie (dziennik budowy lub protokół odbioru). W trakcie czynności kontrolnych, o ile to możliwe, należy potwierdzić ich prawidłowe funkcjonowanie. Zaleca się również wykonannie dokumentacji fotograficznej obrazującej realizację inwestycji.

W przypadku kiedy roboty budowlane nie są objęte kosztorysem – zakres robót dotyczy prostych prac, których ocena możliwa jest bez wiedzy specjalistycznej, jedynie na podstawie powszechnie dostępnych informacji, weryfikacje stanu faktycznego należy przeprowadzić na bazie informacji zawartych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

W sytuacji, gdy na daną pozycję zestawienia rzeczowo-finansowego składa się duża liczba składników tego samego typu, np. kosze na śmieci, przystanki autobusowe itp., można ograniczyć kontrolę do weryfikacji wybranej próby, przyjmując następujący tok postępowania. W sytuacji, gdy liczba składników danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji przekracza 25 szt. należy zweryfikować obligatoryjnie 25 elementów oraz 10% pozostałej części składającej się na cały ich wolumen. Przykładowo, jeżeli liczba elementów danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego wynosi 76 kontroli należy poddać 31 z nich (25 + [/76-25/ x 10%]). Przy stosowaniu algorytmu wynik końcowy należy zaokrąglić do wartości całkowitych w górę.

pula elementów do kontroli=25+całkowita ilość elementów-25 ×10%

Wyboru należy dokonać losowo, niemniej jednak w przypadku, gdy składniki weryfikowanej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego umiejscowione zostały w różnych lokalizacjach (w różnych miejscowościach) wyboru należy dokonać w ten sposób, aby w  ramach operacji skontrolować obliczoną za pomocą alogorytmu ilość składników.  Pozostałą cześć składników dla danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego należy zweryfikować na podstawie dokumentów finansowo-księgowych i innej dokumentacji potwierdzającej realizację operacji (w Raporcie z czynności kontrolnych lub załącznikach do niego należy zawrzeć przedmiotową informację). Ponadto należy wskazać, które elementy zostały poddane weryfikacji  np. poprzez sporządzenie dodatkowego załącznika wykazu skontrolowanych składników (ich wolumen) dla poszczególnych lokalizacji operacji lub wyszczególnieniu ich w Raporcie z czynności kontrolnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy kontrolę rozszerzyć na wszystkie elementy danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.

W celu pozostawienia prawidłowego śladu rewizyjnego należy sporządzić i załączyć do raportu z czynności kontrolnych zestawienie skontrolowanych składników (ich wolumen) dla poszczególnych lokalizacji operacji. Zaleca się również wykonanie dokumentacji fotograficznej skontrolowanych składników operacji.

- Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych należy zweryfikować, czy nabyte w ramach operacji maszyny, urządzenia, wyposażenie,  infrastruktura techniczna, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione. W każdym przypadku, należy poprosić beneficjenta o uruchomienie maszyn, urządzeń lub oprogramowania, na które została przyznana pomoc. Dodatkowo, gdy beneficjent jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających montaż maszyn i urządzeń należy nazwę dokumentu przywołać w dokumentacji pokontrolnej oraz sporządzić ich kopie/fotografie.

W przypadku stwierdzenia, że nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie,  infrastruktura techniczna, sprzęt lub oprogramowanie nie zostały zamontowane oraz uruchomione, należy zaznaczyć odpowiedź „NIE” a w polu „UWAGI” należy wpisać nazwę urządzenia/oprogramowania, którego dotyczy ta nieprawidłowość.

- Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem  realizacji operacji

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych należy zweryfikować zgodność wykazu faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, załączonego do Wniosku o płatność, z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta. Oryginały faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej powinny być oznaczone adnotacją:
„Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

W trakcie kontroli należy sprawdzić, czy wszystkie dokumenty finansowo-księgowe przedstawione wraz z Wnioskiem o płatność są zgodne ze zrealizowaną inwestycją,
a także zweryfikować dokumenty potwierdzające zaksięgowanie środków trwałych
w księgach rachunkowych Beneficjenta. Do Raportu z czynności kontrolnych należy załączyć odpis/kopię z ewidencji środków trwałych bądź wydruk z systemu finansowo-księgowego potwierdzający wciągnięcie środka trwałego do ewidencji.

Dokumenty finansowo-księgowe, które Beneficjent załącza do Wniosku o płatność to:

  - faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej,

  - dowody zapłaty.

Należy zwracać szczególną uwagę i zweryfikować ewentualne korekty do faktur przedstawionych do refundacji.

W przypadku inwestycji realizowanej etapowo, podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na etapie wniosku o płatność pośrednią należy zweryfikować, czy dokumenty księgowe załączone do Wniosku o płatność, nie obejmują kosztów poniesionych na realizację następnego etapu operacji. W przypadku stwierdzenia takiego faktu, należy w liście kontrolnej zaznaczyć odpowiedź „NIE” a w pozycji „Uwagi” wskazać, które dokumenty księgowe nie dotyczą weryfikowanego etapu realizacji operacji.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na etapie wniosku o płatność ostateczną, należy zweryfikować także dokumentację składaną przez beneficjenta z wnioskiem o płatność pośrednią.

W przypadku gdy realizacja operacji udokumentowana została dużą ilością dokumentów finansowo księgowych należy skontrolować ich próbę, przyjmując następujący tok postępowania. W sytuacji, gdy liczba faktur lub innych dokumentów finansowo-księgowych przekracza 50 szt. należy zweryfikować obligatoryjnie 50 dokumentów oraz 10% pozostałej części składającej się na cały ich wolumen. Przykładowo, jeżeli liczba dokumentów finansowo-księgowych wynosi 76 kontroli należy poddać 53 z nich (50 + [/76-50/ x 10%]).

pula faktur do kontroli=50+całkowita ilość faktur-50 ×10%

Przy stosowaniu algorytmu wynik końcowy należy zaokrąglić do wartości całkowitych w górę. Dokonując wyboru dokumentów finansowo-księgowych do weryfikacji należy ułożyć je malejąco wg kwot, kierując do kontroli te o najwyższej wartości.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, każdy zweryfikowany dokument należy oznaczyć poprzez postawienie na odwrocie pieczęci zawierającej imię i nazwisko osoby dokonującej weryfikacji oraz datę czynności.

W celu pozostawienia prawidłowego śladu rewizyjnego po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych należy sporządzić zestawienie zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych w formie spisu lub kopii zestawienia z wniosku o płatność.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011, w niezbędnych przypadkach, kontrola dokładności danych we wniosku o płatność  może odbywać się na podstawie danych lub dokumentów handlowych przechowywanych przez osoby trzecie. Kontrole takie zaleca się w szczególności w przypadku:

- wystąpienia niezgodności na fakturze bądź innym dokumencie o równoważnej wartości dowodowej z zapisami znajdującymi się w systemie finansowo-księgowym beneficjenta dotyczących kwoty, terminu sprzedaży, numeru faktury, specyfikacji, danych technicznych i opisu środka trwałego/usługi,

- nie prowadzenia przez beneficjenta oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, zgodnie z wymogiem określonym w art. 75 ust. 1 lit. C pkt i)  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L. 277 z 21.10.2005), jeśli podmiot kontrolowany został do tego zobligowany zapisami w umowie o przyznaniu płatności,

- wystąpienia niezgodności danych na fakturze (specyfikacja, dane techniczne, opis środka trwałego, zakres wykonanych robót) bądź innym dokumencie o równoważnej wartości dowodowej ze stanem faktycznym,

- posiadania przez beneficjenta faktury/noty korygującej, której nie przedstawił Agencji do refundacji wraz z wnioskiem o płatność lub w toku jego uzupełnienia, w przypadku, gdy zakres korekty obejmuje zmianę ceny sprzedaży, przedmiotu sprzedaży lub terminów wystawienia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na wysokość lub przyznanie pomocy. Jeżeli zakres zmian dokonanych na fakturze nie ma wpływu na przyznanie pomocy, kopie ww. dokumentów należy dołączyć do dokumentacji pokontrolnej,

- wystąpienia innych niż wskazane powyżej okoliczności, które stanowią wg. kontrolujących przesłankę do przeprowadzenia kontroli danych/dokumentów handlowych przechowywanych przez osoby trzecie.

W przypadku dostarczenia przez podmiot kontrolowany wystarczających, według kontrolującego, wyjaśnień odnośnie występujących nieprawidłowości można odstąpić od przeprowadzenia kontroli ww. dokumentów. Wyjaśnienia należy załączyć do dokumentacji pokontrolnej.

O zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz jej terminie należy telefonicznie poinformować podmiot trzeci, u którego nastąpi kontrola dokumentów oraz beneficjenta, celem zagwarantowania mu możliwości wzięcia udziału w ww. czynnościach. W przypadku nieskuteczności kontaktu telefonicznego możliwe jest również zastosowanie alternatywnych sposobów powiadomienia o kontroli np. fax, mail, pismo P-16/167.

W trakcie kontroli dokumentów przechowywanych przez podmioty trzecie należy sprawdzić zgodność  danych na fakturze z zapisami w systemie finansowo-księgowym podmiotu trzeciego dot. w szczególności kwoty na jaką faktura została wystawiona, terminu zapłaty za fakturę, a także specyfikację, dane techniczne i opis środka trwałego/usługi. Należy również zweryfikować czy do dokumentu sprzedaży nie została wystawiona faktura lub nota korygująca mająca wpływ na zmianę ceny sprzedaży.

W przypadku wykrycia niezgodność pomiędzy danymi lub/i dokumentami znajdującymi się u podmiotów trzecich, a dokumentami kontrolowanymi znajdującymi się w posiadaniu beneficjenta, należy stwierdzoną rozbieżność opisać w polu „UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH”. Jeżeli pole to jest niewystarczające do szczegółowego odnotowania rozbieżności należy na dodatkowym arkuszu opisać nieprawidłowości oraz załączyć go do Raportu z czynności kontrolnych, natomiast w polu „UWAGI …” wpisać stosowny numer załącznika. Jeśli istnieje taka możliwość należy kopie/wydruki/fotografie dokumentów potwierdzających ten fakt załączyć do Raportu z czynności kontrolnych.

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się, aby zamiast bezpośredniej kontroli w siedzibie podmiotu trzeciego, uzyskać potwierdzenie danych zawartych na dokumentach finansowo księgowych drogą korespondencyjną. W tym celu należy wystosować pismo do wystawcy dokumentu (podmiotu  trzeciego) z prośbą o potwierdzenie zgodności danych na fakturze znajdujących się u podmiotu kontrolowanego z danymi lub/i dokumentami będącymi w jego posiadaniu (P-17/167). Pismo należy wysłać także do wiadomości kontrolowanego beneficjenta. W przypadku braku odpowiedzi na pismo we wskazanym terminie należy ten fakt odnotować w polu „UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH” przy  liście kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych a następnie przekazać dokumentacje kontrolną do Beneficjenta pismem (P-06/167). Powyższe czynności należy również zastosować w przypadku odmowy podmiotu trzeciego do wglądu do danych i dokumentów handlowych znajdujących się w jego posiadaniu.

Kontrolę dokładności danych we wniosku o płatność na podstawie danych lub dokumentów handlowych przechowywanych przez osoby trzecie należy stosować tylko w przypadku wniosków o płatność złożonych po 1.01.2011 r.

- Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji

Beneficjenci prowadzący pełną księgowość zobowiązani są do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji finansowanej w ramach PROW 2007-2013. Mogą tego dokonać poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie wszystkich zdarzeń związanych z operacją albo na wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją. (Wyodrębniony kod księgowy – symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczenie dokumentu, które umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmujących przynajmniej następujący zakres danych: nr dokumentu źródłowego, nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu, datę wystawienia dokumentu, kwotę brutto, kwotę netto, kwotę kwalifikowaną dotycząca projektu).

Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości lub prowadzenia odrębnego kodu rachunkowego od początku nowego roku obrachunkowego dla operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym nie wcześniej niż:

- dla działania Odnowa i rozwój wsi  - 18 września 2010 r.,

- dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 7 września 2010 r.,

- dla działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – 18 września 2010 r.,

- dla działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi  - 22 lipca 2010 r.,

- dla działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 23 sierpnia 2010 r.,

- dla działania Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju:

- 30 sierpnia 2010 r. albo,

- przed dniem 30 sierpnia 2010 r. jeżeli przepisy rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U z 2010 r. Nr 158, poz. 1067) zaczęły obowiązywać w trakcie trwania naboru, w ramach którego złożono wniosek o przyznanie pomocy,

- dla działania Wdrażanie projektów współpracy – 12 kwietnia 2011 r.

W przypadku prowadzenia dla danej operacji odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych należy podczas przeprowadzania czynności kontrolnych zweryfikować, czy dokumenty księgowe, opisujące kwalifikowalne koszty operacji, zostały zaksięgowane na ww. kontach i czy księgowanie to jest zgodne z dekretacją umieszczoną na dokumentach. W przypadku stosowania przez beneficjenta wyodrębnionego kodu księgowego należy zweryfikować, czy kod ten został umieszczony na wszystkich dokumentach, opisujących przedstawione do refundacji koszty operacji. Ponadto, w obu sytuacjach należy zweryfikować, czy w polityce rachunkowości znajdują się odpowiednie zapisy dotyczące stosowania przez beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej.

Weryfikacja przedmiotowego zobowiązania uwarunkowana jest istnieniem zapisów umownych traktujących o przedmiotowym wymogu. W przypadku, gdy w umowie przyznania pomocy nie znajdują się przedmiotowe zapisy w liście kontrolnej należy zaznaczyć odpowiedź „ND”.

Beneficjenci rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej są zobowiązani, w celu identyfikacji transakcji związanych z operacją, do prowadzenia Zestawienia dokumentów księgowych dotyczących operacji. W ich przypadku nie przeprowadza się weryfikacji tego elementu listy kontrolnej. W liście kontrolnej należy zaznaczyć odpowiedź „ND”.

- Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

W przypadku kiedy w celu realizacji operacji beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podczas kontroli na miejscu należy zweryfikować, czy realizacja operacji jest zgodna z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. podczas kontroli na miejscu należy sprawdzić, czy operacje będące przedmiotem finansowania publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami i politykami unijnymi, w szczególności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i odpowiednimi obowiązkowymi normami ustanowionymi w prawodawstwie krajowym lub programie rozwoju obszarów wiejskich. W związku z faktem, że dokumentacja dotycząca procesu udzielenia zamówienia publicznego jest weryfikowana podczas kontroli administracyjnej podczas kontroli na miejscu należy przeprowadzić weryfikację niżej wymienionych elementów:

- weryfikacja, czy beneficjent wraz z wnioskiem o pomoc dostarczył do SW dokumentację dotyczącą wszystkich postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych, które są związane z realizowaną operacją. Dotyczy to przypadku, kiedy w ramach operacji rozliczane są koszty usług lub zakupu dóbr, stanowiące tylko część większej grupy usług lub dóbr, na dostawę których beneficjent przeprowadzał  oddzielne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, np. w ramach operacji rozliczane są koszty zakupu wyposażenia w wysokości 20 000 zł, podczas gdy beneficjent nabył je w wyniku udzielenia zmówienia publicznego, którego wartość wynosiła 100 000 zł. Zakup wyposażenia o wartości 80 000 zł stanowił natomiast część innej operacji, nie będącej przedmiotem przeprowadzanych czynności kontrolnych,

- zgodność terminów faktycznego zakończenia realizacji operacji bądź jej etapów z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą (weryfikacji należy dokonać na podstawie protokołów odbioru prac).

W przypadku, kiedy weryfikacja któregokolwiek z w/w wskazanych elementów przebiegnie negatywnie, należy odnotować ten fakt w liście kontrolnej wraz z opisem w polu „Uwagi” przyczyny tego stanu rzeczy.

- WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA

- Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi

Należy sprawdzić, czy rozpoczęcie realizacji operacji, w tym poniesienie kosztów związanych z realizacją operacji, nastąpiło nie wcześniej niż w dniu złożenia Wniosku o przyznanie pomocy z wyłączeniem zadań związanych z kosztami ogólnymi, które mogą być realizowane od 1 stycznia 2007 roku. Jeżeli operacja wymagała realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy zweryfikować, czy koszty związane z przedmiotem postępowania zostały poniesione po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. Szczególną uwagę należy zwrócić na wnioski, których zakres operacji obejmuje remont, budowę lub przebudowę budynków lub budowli. Fakt rozpoczęcia realizacji operacji można sprawdzić w oparciu o dziennik budowy, o ile jest prowadzony. W takim przypadku należy sprawdzić datę rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych, których koszt zadeklarowano do refundacji.

W przypadku, gdy przedmiotem operacji jest zakup maszyn, urządzeń, termin rozpoczęcia realizacji operacji należy zweryfikować w oparciu o daty umów kupna/sprzedaży lub dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające ich nabycie.

W przypadku działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, za moment złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a tym samym termin początkowy ponoszenia kosztów kwalifikowalnych (poza kosztami ogólnymi, które mogą być ponoszone od 01.01.2007 r.) uznaje się złożenie wniosku do lokalnej grupy działania.

- Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych należy sprawdzić, czy podmiot kontrolowany nie sprzedał, nie wydzierżawił, nie użyczył praw do dóbr, na które uzyskał pomoc w ramach działania.

Podczas kontroli należy sprawdzić wszelką dokumentację dostępną u beneficjenta, która ma wpływ na określenie posiadacza (amortyzacja i ewidencja środka trwałego, wypis z księgi wieczystej, gwarancje, opłaty za rachunki związane z użytkowaniem inne).

- Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.

Należy sprawdzić, czy wykorzystanie nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc jest zgodne z przeznaczeniem określonym w umowie.

Podczas kontroli na miejscu przeprowadzanej na etapie wniosku o płatność należy zweryfikować, czy realizacja operacji zapewnia możliwość zgodnego z umową wykorzystania przedmiotu operacji. Jeżeli zatem podczas weryfikacji „zgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji” zostaną wykryte jakiekolwiek rozbieżności między stanem faktycznym a dokumentacją załączoną do wniosku o płatność należy na miejscu realizacji operacji ocenić, czy skala i rodzaj tych rozbieżności nie powodują ograniczeń w zgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu przedmiotu operacji. Ponadto, należy sprawdzić czy sposób użytkowania przedmiotu operacji jest zgodny z jego funkcją.

Przykład

W przypadku operacji polegającej na zakupie wyposażenia/remoncie świetlicy oprócz zakresu rzeczowego operacji należy sprawdzić także, czy budowla/budynek, w której realizowano operację w rzeczywistości pełni funkcję świetlicy. Weryfikację należy przeprowadzić w oparciu o stan faktyczny oraz, o ile to możliwe, dokumentację potwierdzająca wykorzystanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jeżeli wykryte niezgodności powodują ograniczenia w prawidłowym wykorzystaniu przedmiotu operacji i/lub zostanie stwierdzone użytkowanie przedmiotu operacji niezgodne z jego funkcją, należy w liście kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnej zaznaczyć odpowiedź „NIE” a w polu „UWAGI” opisać rodzaj tych ograniczeń i/lub niezgodności.

Podczas kontroli przeprowadzanej w etapie ex post, należy ustalić czy przedmiot operacji jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o przyznanie pomocy.  W tym celu należy dokonać między innymi przeglądu tych elementów operacji, bez których prawidłowe użytkowanie przedmiotu operacji jest niemożliwe, np. w  świetlicy – stoły i wyposażenie rekreacyjne, w bibliotece – regały i książki, na szlaku turystycznym - oznaczenie szlaku itd. Ponadto, należy sprawdzić czy sposób użytkowania przedmiotu operacji jest zgodny z jego funkcją.

W przypadku, kiedy na miejscu realizacji operacji zostaną wykryte jakiekolwiek przesłanki, które powodują ograniczenia, zgodnego z umową, użytkowania przedmiotu operacji i/lub zostanie stwierdzone użytkowanie przedmiotu operacji niezgodne z jego funkcją,, należy w liście kontrolnej zaznaczyć odpowiedź „NIE” a w polu „UWAGI” opisać na czym te ograniczenia i/lub niezgodności polegają.

W przypadku czynności kontrolnych dotyczących działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w trakcie weryfikacji prawidłowości wykorzystania operacji należy sprawdzić czy poniesione przez LGD koszty związane z jej funkcjonowaniem dotyczą kontrolowanej grupy i są wykorzystywane jedynie przez nią do celów związanych funkcjonowaniem LGD lub nabywaniem umiejętności i aktywizacją np:

- w przypadku, gdy przedmiotem projektu były koszty związane z zakupem, najmem lub dzierżawą i utrzymaniem pomieszczeń biurowych, wyposażenia, urządzeń, sprzętu biurowego wynajmu środków transportu itp. należy zweryfikować, czy są one wykorzystywane jedynie przez LGD. W przypadku stwierdzenia, iż elementy projektu są wykorzystywane również przez inne niż LGD podmioty, należy wskazać w Raporcie z czynności kontrolnych w jakim zakresie i w jakich terminach elementy projektu były przez nie wykorzystywane.

- w przypadku weryfikacji kosztów wynagrodzeń i innych świadczeń należy sprawdzić rzeczywiste świadczenie pracy na rzecz LGD poprzez weryfikację list obecności (za okres objęty wnioskiem) oraz faktycznego świadczenia pracy przez pracowników w dniu przeprowadzania czynności kontrolnych w wymiarze określonym w umowie o pracę.

Każdorazowo przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych należy odnotować godziny otwarcia biura LGD oraz, w dniu kontroli, potwierdzić fakt świadczenia w tych godzinach pracy przez osoby zatrudnione w LGD.

W przypadku, gdy LGD została również wybrana LGR (Lokalna Grupa Rybacka) należy zweryfikować prawidłowość wydzielenia kosztów funkcjonowania obu grup, zgodnie z metodologią przyjętą przez LGD.

- W miejscu realizacji operacji, została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa

Dla działań: 313;322;323, 321, 125-S, 125-M, 421,

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych należy sprawdzić, czy po dniu zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną w miejscu realizacji operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 euro została zamieszczona tablica informacyjna, a w przypadku, gdy całkowity koszt przekracza 500 000 euro odpowiednia tablica reklamowa; wykonane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1974/2006 (koszt operacji w euro należy obliczyć stosując kurs podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych - 3,839 zł/€).

Zgodnie z powyższym wymieniony środek promocji powinien posiadać:

  - wymiary min. 70 cm x 90 cm

  - logo PROW 2007-2013 występujące po prawej stronie, zgodne z formą i kolorystyką opisaną w „Księdze znaku…”,

  - logo Unii Europejskiej z lewej, zgodne z normami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

  - opis operacji (zastępujący znaki XXX) w następującym brzmieniu”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja, mająca na celu „XXXX XX XXXXXXX XXX” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Modernizacja gospodarstw rolnych

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Powyższe informacje zajmować muszą, co najmniej 25% powierzchni tablicy.

Kształt i forma tablicy informacyjnej musi spełniać warunki określone w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [dalej Księga wizualizacji].

Wzór tablicy informacyjnej wg Księgi wizualizacji

Wzór tablicy reklamowej wg Księgi wizualizacji

W przypadku operacji realizowanych w ramach osi 4 LEADER, dla których, z uwagi na całkowity koszt operacji, konieczne jest umieszczenie tablicy informacyjnej lub reklamowej, na tablicy powinno znaleźć się także logo „LEADER”.

W związku z powyższym należy sprawdzić czy Beneficjent przeprowadził odpowiednią promocję operacji, w przypadku, gdy całkowity koszt inwestycji zobowiązuje go do takich działań. W przypadku, gdy przedmiot weryfikacji nie obejmuje kontrolowanego podmiotu należy zaznaczyć pole „ND”.

Dla działania 431

Zgodnie z postanowieniami Umowy o przyznanie pomocy beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia lub utrzymania w siedzibie lokalnej grupy działania tablicy informacyjnej wykonanej zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, opublikowanej na stronach internetowych MRiRW.

W związku z powyższym należy sprawdzić, czy beneficjent wywiązał się z przedmiotowego zobowiązania.

- Beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacji operacji.

Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją operacji (oryginały dokumentów, z wyłączeniem tych, które pozostają w dyspozycji SW). Należy zweryfikować czy beneficjent rzeczywiście przechowuje całość dokumentacji związanej z ubieganiem się o przyznanie pomocy oraz podpisanej z SW umową przyznania pomocy przez okres wskazany w umowie.

III.  Pytania indywidualne dla poszczególnych działań.

Funkcjonowanie  lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

- Niezmienianie siedziby oraz miejsc realizacji zadań bez zgody SW

Należy sprawdzić, czy beneficjent nie dokonał zmiany siedziby oraz miejsc realizacji zadań. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż SW może udzielić zgody na zmianę siedziby oraz miejsc realizacji zadań, na pisemny wniosek Beneficjenta w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności.

Zmiana zapisów umowy przyznania pomocy, o której mowa powyżej wymaga zachowania - pod rygorem nieważności - formy pisemnej. W związku z powyższym, w przypadku podpisania aneksu do umowy przyznania pomocy, weryfikację zobowiązania należy przeprowadzić z uwzględnieniem zmian w nim zawartych.

Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu w trakcie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dnia  przyznania pomocy.

- Informacja o udziale finansowym środków wspólnotowych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji

Należy zweryfikować, czy zgodnie z rozporządzeniem 1974/2006 w przypadku 	materiałów informacyjnych i materiałów w zakresie przekazywania informacji, na stronie 	tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat 	środków i działań współfinansowanych przez EFRROW znajduje się wyraźnie wskazanie 	na udział Wspólnoty, a także emblemat Wspólnoty w przypadku, gdy zamieszczone 	zostało również godło państwowe lub regionalne.

- Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.

Należy zweryfikować czy dokumenty finansowo-księgowe oraz ewentualne zapisy systemu finansowo-księgowego nie wskazują na fakt sfinansowania całości lub części operacji z innych środków publicznych

Wdrażanie projektów współpracy

- Do kosztów kwalifikowalnych nie wliczono wydatków związanych z realizacją 	projektów współpracy dotyczących obszarów spoza UE i nie odnoszących się do obszaru 	objętego podejściem Leader

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. 	w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 	finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego 	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 128 poz. 822 z późn. zm.). do kosztów kwalifikowalnych nie można włączyć wydatków związanych z realizacją projektów współpracy dotyczących obszarów spoza UE i nie odnoszących się do obszaru objętego podejściem Leader. Jednakże art. 39 rozporządzenia 1974/2006 stanowi, że wydatki dotyczące aktywizacji mogą kwalifikować się na wszystkich obszarach, których dotyczy współpraca. Współpraca transnarodowa (międzynarodowa) z obszarem w kraju trzecim obejmuje co najmniej jeden obszar wybrany w ramach osi „Leader”. W przypadku, gdy obszar wybrany w ramach osi „Leader” nawiązuje zgodną z podejściem „Leader” współpracę z obszarem z kraju spoza Wspólnoty, związane z nią wydatki odnoszące się do obszaru „Leader” kwalifikują się do objęcia pomocą [podział koordynacji i wspólnego 	projektu na podstawie umowy o współpracy]. W przypadku wykrycia zaistnienia takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”, a w polu „UWAGI” (bądź na osobnej kartce papieru) wpisać kategorie kosztów (o ile to możliwe wskazać konkretne dokumenty finansowo-księgowe), które dotyczą również finansowania projektów współpracy obejmujących obszary spoza UE.

- Niezmienianie siedziby oraz miejsc realizacji zadań bez zgody SW

Należy sprawdzić, czy beneficjent nie dokonał zmiany siedziby oraz miejsc realizacji zadań. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż SW może udzielić zgody na zmianę siedziby oraz miejsc realizacji zadań, na pisemny wniosek Beneficjenta w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności.

Zmiana zapisów umowy przyznania pomocy, o której mowa powyżej, wymaga zachowania - pod rygorem nieważności - formy pisemnej. W związku z powyższym, w przypadku podpisania aneksu do umowy przyznania pomocy, weryfikację zobowiązania należy przeprowadzić z uwzględnieniem zmian w nim zawartych

Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu w trakcie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dnia ostatecznej przyznania pomocy.

- Informacja o udziale finansowym środków wspólnotowych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji

Należy zweryfikować, czy zgodnie z rozporządzeniem 1974/2006 w przypadku 	materiałów informacyjnych i materiałów w zakresie przekazywania informacji, na stronie 	tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat 	środków i działań współfinansowanych przez EFRROW znajduje się wyraźnie wskazanie 	na udział Wspólnoty, a także emblemat Wspólnoty w przypadku, gdy zamieszczone 	zostało również godło państwowe lub regionalne.

- Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.

Należy zweryfikować czy dokumenty finansowo-księgowe oraz ewentualne zapisy systemu finansowo-księgowego nie wskazują na fakt sfinansowania całości lub części operacji z innych środków publicznych

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty

- Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą

Beneficjent zobowiązany jest prowadzić działalność, której służyła realizacja operacji, bez zmiany miejsca wykonywania w okresie od złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, przez 5 lat od dnia przyznania pomocy. Zobowiązanie to zostało przyjęte przez beneficjenta z chwilą podpisania Umowy przyznania pomocy.

Przeprowadzając weryfikację powyższego wymogu należy zweryfikować, czy beneficjent w wyniku realizacji operacji oferuje/wykonał wszystkie elementy/produkty/usługi związane z zakresem operacji wykazanym w pkt II.5 Wniosku o przyznanie pomocy.
W przypadku wykrycia niezgodności należy zaznaczyć pole „NIE” oraz w polu „UWAGI” wpisać informację, który z elementów/produktów/usług nie jest oferowany.

W przypadku, np. operacji w zakresie remontu lub wyposażenia muzeów należy sprawdzić, czy przedmiotowa działalność jest w rzeczywistości prowadzona poprzez weryfikację wystawianych faktur, rachunków, biletów.

W przypadku, gdy przedmiotem operacji był np. zakup maszyn i urządzeń, które miały być integralną częścią większej instalacji, należy zweryfikować jej faktyczne funkcjonowanie i prowadzenie zadeklarowanej działalności poprzez weryfikację wystawianych przez beneficjenta faktur, rachunków oraz zakupu surowców itp.

W uzasadnionych przypadkach SW może wyrazić zgodę na zmianę w tym zakresie w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, o których mowa w przepisach rozporządzenia 1974/2006 oraz w § 29 ust. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 138 poz. 868 z późn. zm.).

- Informacja o udziale finansowym środków wspólnotowych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.

Należy zweryfikować, czy zgodnie z rozporządzeniem 1974/2006 w przypadku 	materiałów informacyjnych i materiałów w zakresie przekazywania informacji, na stronie 	tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat 	środków i działań współfinansowanych przez EFRROW znajduje się wyraźnie wskazanie 	na udział Wspólnoty, a także emblemat Wspólnoty w przypadku, gdy zamieszczone 	zostało również godło państwowe lub regionalne.

- Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST

Należy zweryfikować czy dokumenty finansowo-księgowe oraz ewentualne zapisy systemu finansowo-księgowego nie wskazują na fakt sfinansowania całości lub części operacji z innych środków publicznych, z wyłączniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów.

- Zgodność powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym, zagospodarowaniem poscaleniowym

Na podstawie projektu scalenia należy zweryfikować, czy powierzchnia gruntów (rolnych i leśnych) objętych scaleniem jest zgodna z powierzchnią podaną przez Beneficjenta we Wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku braku możliwości dokładnej weryfikacji należy dodatkowo wesprzeć się danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Należy również zweryfikować czy powierzchnia gruntów (rolnych i leśnych) objętych scaleniem podana przez Beneficjenta we Wniosku o przyznanie pomocy jest zgodna ze Sprawozdaniem końcowym z realizacji operacji (w przypadku wniosku o płatność ostateczną).

- Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w projekcie scaleniowym jest zgodna z ilością zadeklarowaną we Wniosku o przyznanie pomocy

Na podstawie projektu scalenia należy zweryfikować, czy liczba gospodarstw rolnych objętych scaleniem jest zgodna z ilością gospodarstw podaną przez Beneficjenta we Wniosku o przyznanie pomocy.

Należy również zweryfikować, czy liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym zadeklarowana przez Beneficjenta we Wniosku o przyznanie pomocy jest zgodna ze Sprawozdaniem końcowym z realizacji operacji (w przypadku wniosku o płatność ostateczną).

- Została powołana komisja doradcza oraz rada uczestników scalenia

Należy sprawdzić czy zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 r. (DZ.U.  z 2003 r. NR 178 poz. 1749 z późn. zm.) została powołana przez starostę w drodze postanowienia komisja doradcza, pełniąca funkcje doradcze przy opracowywaniu projektu scalenia przez geodetę-projektanta scalenia.

W przypadku, gdy liczba uczestników scalenia  jest większa niż 10 osób, należy sprawdzić czy zgodnie z art. 9  ustawy została powołana rada uczestników scalenia.

- Przeprowadzona budowa, przebudowa wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego jest zgodna z projektem budowlanym oraz kosztorysem

Należy w terenie dokonać weryfikacji czy przeprowadzona budowa lub przebudowa, wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów 	rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego jest zgodna z projektem budowlanym oraz załączonym do wniosku o płatność kosztorysem zgodnie z trybem przedstawionym w punkcie Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji, wspierając się projektem scalenia.

Weryfikacji należy dokonać na próbie co najmniej 25% dojazdów/dróg (w ujęciu ilościowym). Dokonując wyboru dróg/dojazdów do weryfikacji należy wziąć pod uwagę drogi/dojazdy o najwyższych kosztach ich budowy/przebudowy. W przypadku wykrycia rozbieżności należy rozszerzyć kontrolę do 100% ww. elementów.

Sprawdzeniu podlega fakt wybudowania bądź też przebudowy wydzielonych w ramach zagospodarowania poscaleniowego dróg oraz dojazdów bez badania ich parametrów.

- Przeprowadzona korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do zagospodarowania gruntów jest zgodna z projektem budowlanym oraz kosztorysem

Należy w terenie dokonać weryfikacji zgodności przeprowadzonych korekt przebiegu 	oraz poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do 	zagospodarowania gruntów z projektem budowlanym oraz załączonym do wniosku kosztorysem zgodnie z trybem przedstawionym w punkcie Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji, wspierając się projektem scalenia.

Dla elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w drodze kontroli na miejscu, np. wymiany rur itp. należy odnotować nazwę dokumentu, który potwierdza ich wykonanie (dziennik budowy, protokół odbioru, dokumenty finansowo-księgowe).

- Przeprowadzono działania przystosowujące grunty w nowo wydzielonych działkach do 	podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz i 	dróg oraz roboty rekultywacyjne umożliwiające uprawę mechaniczną

W oparciu o projekt budowlany oraz załączony do wniosku kosztorys, wspierając się projektem scalenia, należy sprawdzić, czy grunty w nowo wydzielonych działkach zostały przystosowane do podjęcia na nich prac agrotechnicznych poprzez likwidację zbędnych miedz i dróg oraz poprzez roboty rekultywacyjne. Weryfikacji należy dokonać na próbie co najmniej 25% zlikwidowanych miedz/dojazdów/dróg oraz terenów na których dokonano prac rekultywacyjnych (w ujęciu ilościowym), wybierając roboty których koszt jest najwyższy. W przypadku wykrycia rozbieżności należy rozszerzyć kontrolę do 100% ww. elementów.