IK-03/W/167

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA WIZYTACJI W MIEJSCU ORAZ WYPEŁNIANIA LISTY KONTROLNEJ DLA DZIAŁAŃ: 313;322;323, 321, 125-S, 125-M, 413-Odnowa i rozwój wsi, 413-Małe Projekty, 421, 413 (ETAP OBSŁUGI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ)

- WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

- Zgodność lokalizacji operacji

Podczas wykonywania czynności kontrolnych należy zweryfikować, czy lokalizacja operacji jest zgodna z miejscem realizacji operacji wskazanym w Umowie/Decyzji o przyznanie pomocy.

W przypadku, gdy posesja, na której jest realizowana operacja oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem, należy zweryfikować czy adres ten jest zgodny z zapisami wniosku o pomoc lub Umowy.

Jeżeli operacja jest związana z nieruchomością, np. modernizacja budynku, to lokalizacja operacji wskazuje położenie i nr działki, na której dana inwestycja jest realizowana.

W przypadku gdy przedmiotem operacji są roboty budowlane lokalizację operacji weryfikujemy:

  - dla inwestycji, dla których jest wymagany projekt budowlany – na podstawie danych zawartych w decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę,

  - dla inwestycji, dla których nie jest wymagana decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę ale występuje obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych – na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  - dla pozostałych inwestycji - na podstawie danych zawartych w opisie planowanych robót, szkicach i rysunkach zawierających charakterystyczne wymiary i lokalizacje robót.

W celu pozostawienia właściwego śladu rewizyjnego przeprowadzanych czynności należy w pozycji „Uwagi” wpisać nazwę weryfikowanej dokumentacji oraz dane ją identyfikujące lub wykonać kopię/fotografię tej dokumentacji (np. dla operacji, której przedmiotem były roboty budowlane - strona tytułowa projektu budowlanego wraz z lokalizacją operacji).

W przypadku operacji liniowych, np. oznakowanie szlaku lub ścieżki rowerowej, które nie obejmują prac budowlanych, jeżeli nie jest możliwe wskazanie szczegółowego adresu realizacji operacji, w umowie przyznania pomocy figuruje adres zamieszkania/siedziby beneficjenta. Szczegółowe informacje o obszarze realizacji operacji są zawarte we wniosku o przyznanie pomocy w sekcji V. Opis operacji lub na załączonych do wniosku o przyznanie pomocy rysunkach/mapach z zaznaczonymi punktami, przez które przebiega tego rodzaju przedsięwzięcie. Podczas czynności kontrolnych należy zweryfikować lokalizację takiej operacji w oparciu o dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy

- Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

Zakres wykonywanych czynności kontrolnych w ramach wizytacji jest ściśle związany z zakresem zlecenia wizytacji. W ramach wizytacji kontrolujemy zakres operacji, który podany jest w zleceniu.

Pola listy kontrolnej przeznaczone na wpisanie danych uzyskanych od podmiotu kontrolowanego na temat zakresu rzeczowego operacji należy wypełnić w oparciu o Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji dla etapu… stanowiące załącznik do Wniosku o płatność pośrednią/końcową.  Pola listy kontrolnej należy wypełnić danymi analogicznie jak to ma miejsce w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji dla etapu…, przy czym wpisując dane do pola „Ilość” należy uwzględnić ilość danej kategorii wg rozliczenia (kol. 4 Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu…). Podczas wykonywania czynności kontrolnych należy zweryfikować w miejscu realizacji operacji, czy zakres realizowanej operacji obejmuje wszystkie elementy wskazane w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji dla etapu… oraz odpowiada sprawozdanemu wolumenowi. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a danymi przekazanymi przez beneficjenta wraz z Wnioskiem o płatność w polu „UWAGI” należy wpisać rzeczywistą, stwierdzoną w terenie ilość poszczególnych elementów inwestycji.

Podczas kontroli należy zweryfikować wszystkie grupy kosztów wykazane przez Beneficjenta w Zestawieniu rzeczowo-finansowym tj.: „Koszty inwestycyjne”, a także „Koszty ogólne.”

W przypadku, gdy przedmiotem operacji były roboty budowlane, podczas wizytacji należy zweryfikować poprawność wykonania poszczególnych elementów scalonych z Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji bez konieczności sprawdzania elementów szczegółowych projektu wchodzących w skład elementów scalonych. (Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji powinno być sporządzone w układzie odpowiadającym układowi tabeli elementów scalonych z kosztorysu powykonawczego/inwestorskiego/ofertowego.)

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia czynności kontrolnych należy zapoznać się z  kosztorysem powykonawczym/inwestorskim/ofertowym oraz, o ile istnieje, kosztorysem różnicowym a także projektem budowlanym.

W przypadku kiedy wynik weryfikacji elementu scalonego jest negatywny (np. instalacja elektryczna została wykonana ale nie jest sprawna lub nie wykonano jej we wszystkich pomieszczeniach wskazanych w projekcie) należy dla wszystkich pozycji Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji  przeprowadzić czynności kontrolne zgodnie z trybem przewidzianym dla kontroli na miejscu w oparciu o kosztorys /powykonawczy/inwestorski/ofertowy oraz, o ile istnieje, różnicowy i projekt budowlany.

Przykład 1

Instalacja elektryczna

W przypadku kiedy elementem Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji jest wykonanie instalacji elektrycznej, podczas czynności kontrolnych należy zweryfikować, czy została ona wykonana we wszystkich lokalizacjach wskazanych w projekcie budowlanym, a także dokonać sprawdzenia jej poprawnego działania. Jeżeli w pozycji tej wpisano również inne elementy np. zakup i montaż klimatyzacji (klimatyzatory wraz z montażem) weryfikacji należy poddać fakt jej zainstalowania oraz poprawność działania. Jeżeli w którejkolwiek z lokalizacji zostanie stwierdzony brak wykonania instalacji elektrycznej lub jej nieprawidłowe działanie, należy dla wszystkich pozycji Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji  przeprowadzić czynności kontrolne zgodnie z trybem przewidzianym dla kontroli na miejscu

Przykład 2

Instalacja sanitarna

Należy zweryfikować, czy instalacja sanitarna została wykonana w lokalizacjach wskazanych w projekcie budowlanym oraz sprawdzić, czy całość instalacji funkcjonuje. Jeżeli w którejkolwiek z lokalizacji zostanie stwierdzony brak wykonania instalacji sanitarnej lub jej nieprawidłowe działanie, należy dla wszystkich pozycji Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji  przeprowadzić czynności kontrolne zgodnie z trybem przewidzianym dla kontroli na miejscu

W przypadku kiedy roboty budowlane nie są objęte kosztorysem – zakres robót dotyczy prostych prac, których ocena możliwa jest bez wiedzy specjalistycznej, jedynie na podstawie powszechnie dostępnych informacji, weryfikacje stanu faktycznego należy przeprowadzić na bazie informacji zawartych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

W przypadku, gdy na daną pozycję zestawienia rzeczowo-finansowego składa się duża liczba składników tego samego typu, np. kosze na śmieci, przystanki autobusowe itp., można ograniczyć kontrolę do weryfikacji wybranej próby, przyjmując następujący tok postępowania. W sytuacji, gdy liczba składników danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji przekracza 50 szt. należy zweryfikować obligatoryjnie 25 elementów oraz 10% pozostałej części składającej się na cały ich wolumen. Przykładowo, jeżeli liczba elementów danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego wynosi 76 kontroli należy poddać 31 z nich (25 + [/76-25/ x 10%]). Przy stosowaniu algorytmu wynik końcowy należy zaokrąglić do wartości całkowitych w górę.

pula elementów do kontroli=25+całkowita ilość elementów-25 ×10%

Wyboru należy dokonać losowo, niemniej jednak w przypadku, gdy składniki weryfikowanej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego umiejscowione zostały w różnych lokalizacjach (w różnych miejscowościach) wyboru należy dokonać w ten sposób, aby w  ramach operacji skontrolować obliczoną za pomocą alogorytmu ilość składników. wg rozdziału wynikającego z dokumentacji załączonej do dokumentów aplikacyjnych bądź dostępnej u beneficjenta. Pozostałą cześć składników dla danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego należy zweryfikować na podstawie dokumentów finansowo-księgowych i innej dokumentacji potwierdzającej realizację operacji (w Raporcie z czynności kontrolnych lub załącznikach do niego należy zawrzeć przedmiotową informację). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy kontrolę rozszerzyć na wszystkie elementy danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.

W celu pozostawienia prawidłowego śladu rewizyjnego należy sporządzić i złączyć do raportu z czynności kontrolnych zestawienie skontrolowanych składników (ich wolumen) dla poszczególnych lokalizacji operacji.