[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image3.emf]

ANEKS  Nr 1
do umowy Nr  ROPS-IV/OIS/3/11
z dnia 20 października 2011 r.

zawarty w dniu 02 grudnia 2011 r. pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim,

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w osobach:

Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Jan Krawczuk – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

Korporacją Badawczą PRETENDENT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 40/9, 
50-311 Wrocław, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

Na podstawie § 7 ust. 3 umowy strony zgodnie postanawiają:

§ 1

1. Zmianie ulega treść § 2 ust. 1 pkt  2 i 3 umowy, który otrzymuje brzmienie:
2) przeprowadzenia badania empirycznego w terminie maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 grudnia 2011 r.,

3) dostarczenia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego ostatecznej wersji raportu końcowego podsumowującego przebieg badania i wyniki badania opisane w pkt. 5.4 zapytania ofertowego w wersji drukowanej oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD                          w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2011 r.”
2. Zmianie ulega treść § 2 ust. 2  umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia ewentualnych uwag i poprawek do opracowanego narzędzia badawczego oraz do wstępnej wersji raportu końcowego podsumowującego przebieg badania, w ciągu 5 dni roboczych od daty ich dostarczenia Zamawiającemu w formie elektronicznej przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do zgłoszonych uwag w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ich otrzymania od Zamawiającego. Wzajemne uprawnienia i obowiązki stron umowy wynikające z niniejszego ustępu zostaną zrealizowane w terminach umożliwiających dokonanie ostatecznego odbioru przedmiotu niniejszej umowy w dniu 
15 grudnia 2011 r. tj. w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2-3.”
3. Zmianie ulega treść § 3 ust. 2  umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.”
§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

2. Niniejszy aneks obowiązuje z dniem jego zawarcia.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY





     
         WYKONAWCA

PAGE  

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona 1 z 1

