Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr ……..……….

z dnia ……….………. 2012 r.

Zestawienie zmian w ramach projektu indywidualnego

pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”

[opracowanie na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego przesłanego via email z dnia 8 lutego 2012 r., uwzględniającego mechanizm zmiany kwalifikowalności wydatków]

- Zmiana kwalifikowalności wydatków w zadaniu nr 2 „Roboty budowlane” pod warunkiem, 
że wytworzone w ich ramach środki trwałe zostaną ujęte w ewidencji księgowej Beneficjenta

| Nr | Nazwa wydatków | Umowa o dofinansowanie |  | Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy z 8 lutego 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydatki kwalifikowalne | Wydatki niekwalifikowalne | Wydatki kwalifikowalne | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1 | Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej | 4 316 599,12 | 0,00 | 3 766 251,02 | 0,00 |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej | 2 812 106,87 | 0,00 | 724 919,87 | 0,00 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej | 10 921 888,10 | 0,00 | 5 342 270,05 | 0,00 |
| 4 | Budowa kanalizacji deszczowej | 12 806 225,94 | 0,00 | 3 858 486,28 | 0,00 |
| 5 | Pomiary i automatyka przepompowni ścieków | 174 383,15 | 0,00 | 473 151,55 | 0,00 |
| 6 | Przebudowa istniejącej linii 15 kV | 0,00 | 1 088 442,09 | 0,00 | 548 266,23 |
| 7 | Budowa linii zasilającej strefę przemysłową 15 kV | 0,00 | 1 319 959,93 | 597 176,69 | 0,00 |
| 8 | Budowa linii 15 kV, 0,4 kV, stacji transformatorowych | 0,00 | 1 835 650,19 | 852 778,87 | 0,00 |
| 9 | Przebudowa infrastruktury teletechnicznej TP | 0,00 | 76 843,12 | 0,00 | 69 774,84 |
| 10 | Budowa linii światłowodowej dla systemu monitoringu i transmisji danych | 382 488,12 | 0,00 | 295 319,95 | 0,00 |
| 11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z docelową organizacją ruchu | 1 972 463,08 | 0,00 | 3 766 894,00 | 0,00 |
| 12 | Tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 120 | 615 681,71 | 0,00 | 496 059,12 | 0,00 |
| 13 | Budowa dróg wewnętrznych wraz z docelową organizacją ruchu | 8 212 551,71 | 0,00 | 8 301 252,57 | 0,00 |

UWAGA: Przedstawione wartości mogą ulec zmianie w ramach przesunięć kwot pomiędzy poszczególnymi wydatkami projektu lub w związku z wystąpieniem w projekcie zamówień dodatkowych.

- Modyfikacja projektu polegająca na:

- zmianie trasy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i układu drogowego, związanej ze zmianą koncepcji zagospodarowania terenu Parku Regionalnego;

- zabezpieczeniu rurociągu tłocznego w pasie gruntowej drogi gminnej pomiędzy Wełtyniem 
i Gardnem poprzez wykonanie nawierzchni twardej;

- wykonaniu dodatkowego układu pomiarowego sieci elektroenergetycznej, ułożeniu sieci kablowej 15 kV metodą bezwykopową w rurze osłonowej wraz ze zmianą trasy sieci kablowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 120;

- wykonaniu wymiany gruntu rodzimego na grunt piaszczysty z rozdzieleniem gruntu rodzimego od piaszczystego geowłókniną oraz ułożeniu drenażu z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej w najniższych punktach niwelety dróg.

Wydatki poniesione w związku z wprowadzeniem wymienionych zmian mogą być dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, o ile zamówienie na ich realizację nie zostanie udzielone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia uzupełniające) oraz spełnią wszystkie warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków określone w Programie.