# 3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
     ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wykonanie planowanych wydatków na zadania własne województwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 70.767.466 zł z tego: bieżące 11.547.681 zł majątkowe 59.219.785 zł | 68.569.795 zł 11.469.719 zł 57.100.076 zł | 96,9% 99,3% 96,4% | - 2.197.671 zł -77.962 zł - 2.119.709 zł |

# W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 11.087.887 zł z tego: bieżące 11.045.475 zł majątkowe 42.412 zł | 11.087.887 zł 11.045.475 zł 42.412 zł | 100% 100% 100% | 0 zł 0 zł 0 zł |

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- Bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji                       i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.723.006 zł | 10.723.006 zł | 100% | 0 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 9.014.802 zł, stanowiącej 100% planu oraz 84,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, z czego kwotę:

- 7.633.209 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 154 pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za urlop,

- 61.277 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń 
dotyczących m.in. ochrony informacji niejawnych, archiwizacji dokumentacji Terenowych Oddziałów, umów na sprzątanie i usługi informatyczne,

- 1.320.316 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki 
w wysokości 1.708.204 zł, stanowiącej 100% planu oraz 15,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono w kwocie:

- 309.336 zł na zakup wyposażenia i materiałów, tj. m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, prasy, czasopism, środków czystości,

- 307.899 zł na obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (187.759 zł) oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (120.140 zł),

- 390.971  zł na zakup usług , tj. m.in. na:

  - koszty usług pocztowych, informatycznych, transportowych, komunikacyjnych, eksploatacyjnych, tłumaczeniowych, udziału w konferencjach, przeglądów samochodów, prowizji bankowych  (198.189 zł),

  - koszty remontu sanitariatów i korytarza w siedzibie ZZMiUW Oddział w Koszalinie, biura Terenowego Oddziału w Stargardzie Szczecińskim, naprawy urządzeń i sprzętu biurowego  oraz koszty remontów i konserwacji samochodów  (183.803 zł),

  - koszty szkoleń pracowników (2.873 zł),

  - koszty okresowych badań lekarskich pracowników (6.106 zł),

- 525.871 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki, obejmujące:

- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz oraz wodę) -159.541 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże – 229.928 zł,

- opłaty za internet, telefonię komórkową i stacjonarną, trwały zarząd, sądowe i notarialne oraz ubezpieczenie samochodów – 136.402 zł,

- 48.423 zł  na koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,

- 125.704 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością Jednostki tj. na: zapłatę podatku od nieruchomości (26.205 zł), wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży i odprawy z tyt. rozwiązania umowy o pracę, dofinansowanie pracownikom zakupu okularów i opłat za studia (62.975 zł) oraz zapłatę odsetek za nieterminowe rozliczenie zaliczek związanych z realizacją zadań w ramach POIiŚ (36.524 zł).

- Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 164.400 zł | 164.400 zł | 100% | 0 zł |

Zrealizowane w podanej wysokości wydatki bieżące obejmują w kwocie:

- 71.568 zł – koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii, podatek 
od nieruchomości) oraz koszty przeniesienia magazynu z Koszalina do Białogardu,

- 38.000 zł – koszty remontu budynku magazynu przeciwpowodziowego w Bielinku,

- 17.658 zł koszty zakupu 40 szt. worków przeciwpowodziowych,

- 37.174 zł – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń 
na prowadzenie magazynów.

- Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 158.069 zł | 158.069 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały wydatkowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty wynagrodzeń (133.308 zł) wraz z pochodnymi (24.761 zł) pracowników zatrudnionych (od września 2011 r.)  przy realizacji projektu pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 42.412 zł | 42.412 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zrealizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie i przeznaczono je na zakup:

- motopompy i wózka paletowego do jej przewozu jako uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego (20.000 zł),

- sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego (22.412 zł).

| 01008 – Melioracje wodne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 52.223.373 zł | 52.115.872 zł | 99,8% | - 107.501 zł |

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

- Zbiornik retencyjny na rzece Dierżęcince (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.004.927 zł | 2.004.927 zł | 100% | 0 zł |

W ramach tego zadania została zaplanowana budowa zbiornika retencyjnego (o pojemności 33 tys. m3) w celu zabezpieczenia przed zalaniem zagrożonych powierzchni, tj. gruntów ornych, użytków zielonych i rolnych, gruntów zabudowanych oraz zagrożonych powodzią mieszkańców. W 2012 roku wykonane zostały roboty przygotowawcze i rozpoczęto prace ziemne i konstrukcyjne (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania).

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Koszty realizacji zadania dofinansowywane były również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 461.133 zł (podatek VAT). Łączny koszt realizacji zadania w 2012 rok wyniósł 2.466.060 zł.

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.946.279 zł | 1.946.279 zł | 100% | 0 zł |

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania wykonane zostały prace związane 
z modernizacją wałów przeciwpowodziowych na Wyspie Puckiej.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Koszty realizacji zadania dofinansowywane były również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.946.278 zł (w ramach Programu dla Odry). Łączny koszt modernizacji wałów przeciwpowodziowych na odcinku 
o dł. 3,420 mb wyniósł 3.892.557 zł.

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 47.355 zł | 47.355 zł | 100% | 0 zł |

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na koszty wykonania dokumentacji projektowej  dla  przedsięwzięcia  polegającego na  wykonaniu  ostrogi  o długości 150 m z pali drewnianych, zabezpieczającej  południowy  brzeg  jeziora  Jamno przed erozyjnym działaniem falowania. W ramach opracowywanej dokumentacji przewiduje się również umocnienie brzegu narzutem kamiennym luzem na szerokości 
ok 40 m.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Koszty realizacji zadania dofinansowywane były również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 47.355 zł. Łączny koszt realizacji zadania w 2012 rok wyniósł 94.710 zł.

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz 
z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.362.800 zł | 5.362.800 zł | 100% | 0 zł |

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano roboty budowlane związane 
z zabezpieczeniem północno - zachodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem terenów 
w m. Mielno i Unieście.  W 2012 roku wykonano modernizację wału przeciwpowodziowego na długości 5,88 km.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał Dąbie - Inoujście

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.609.844 zł | 4.609.843 zł | 100% | - 1 zł |

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania wykonane zostały prace związane 
z modernizacją wałów przeciwpowodziowych przy Jeziorze Dąbie na odcinku o dł. 6,008 km.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 125, Schemat II (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.176.024 zł | 18.176.003 zł | 100% | - 21 zł |

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji               i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem                       i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - w części finansowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku w ramach zadania realizowanych było 36 inwestycji, z których  zakończono 25, natomiast 7 inwestycji zostanie zakończonych w 2013 roku, ponadto wykonano 
4 dokumentacje techniczne. Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opisanych w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane  z  realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz. 7) wyniosły 29.669.758 zł (100% planu). Kwota ta została wydatkowana: na roboty budowlano – montażowe wykonane na zadaniach pn.:

| • | „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego – wał nad rzeką Krępą i Kanałem Bolesławickim” | – | 949.189 zł, |
| --- | --- | --- | --- |
| • | „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na wyspie Chrząszczewskiej” | – | 479.211 zł, |
| • | „Melioracje szczegółowe użytków rolnych – m. Boleszkowice” | – | 2.757.842 zł, |
| • | „Juchowo – Kądzielnia. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych gm. Borne Sulinowo” | – | 1.288.557 zł, |
| • | „Odbudowa budowli piętrzącej z przepławka dla ryb na rzece Inie w km 109+200 w miejscowości Rybaki” | – | 168.978 zł, |
| • | „Odbudowa budowli piętrzącej w km 10+060 na wypływie z jeziora Stobnica” | – | 157.655 zł, |
| • | „Stabilizacja poziomu wody-jezioro Rokitno” | – | 170.819 zł, |
| • | „Stabilizacja poziomu wody-jezioro Mielno” | – | 143.576 zł, |
| • | „Stabilizacja przepływu wód rzeki Iny wraz z jej odcinkowa odbudową w km 54+629-57+229” | – | 1.096.099 zł, |
| • | „Stabilizacja przepływu wód w rzece Inie-odbudowa jazów Lipka km 77+186 i Piasecznik w km 83+170” | – | 670.052 zł, |
| • | „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Sokola-Sokolniki km 0+000-8+200” | – | 427.828 zł, |
| • | „Stabilizacja przepływu wód rzeki Regi poprzez budowę stopni wodnych w km 128+378, 136+490, 140+160, 145+830, gm. Świdwin” | – | 1.110.787 zł, |
| • | „Budowa stopnia na wypływie z jeziora Lubiatowa jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów zabudowanych m. Koszalin” | – | 179.582 zł, |
| • | „Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Słopicy w km 6+300 w miejscowości Dominikowo” | – | 447.169 zł, |
| • | „Stabilizacja poziomu wody w jeziorze-odbudowa stopnia w km 7+010, jezioro Dołgie” | – | 247.269 zł, |
| • | „Stabilizacja przepływu wód cieku M-15 w km 4+424 do km 7+700” | – | 467.375 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 0+000-5+300” | – | 5.420.343 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Skoszewo w km 27+000-29+300 nad Zalewem Szczecińskim” | – | 856.613 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Karpinka-Jasienica w km 0+000-5+075” | – | 543.673 zł |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Zastań w km 11+200-11+700 nad rzeką Dziwną” | – | 199.796 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kołczewo w km 0+310-0+810 oraz 0+000-0+950 nad Kanałem Kołczewo i jeziorem Koprowo” | – | 519.554 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kołczewo – Chynowo w km 0+310-0+810 nad Kanałem Kołczewo” | – | 179.513 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kamień-Borucin w km 0+000-3+400 nad rzeka Świniec oraz w km 0+000-1+460 nad rzeką Niemicą” | – | 551.913 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Borucin-Trzebieszów-Świniec w km 3+400-7+995 nad rzeka Świniec, w km 0+000-1+400 nad rzeką Niemicą, w km 0+000-1+210 nad rzeką Wołczą” | – | 406.863 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kamień-Grabowo w km 0+200-1+080 nad rzeką Świniec” | – | 291.805 zł, |
| • | „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych Grabowo-Chrząstowo-Łukęcin w km 0+880-4+405 nad rzeką Świniec oraz w km 0+000-2+900 nad kanałem Strzeżewo-Radawka” | – | 840.971 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Świniec w km 0+000-1+800 nad rzeką Wołcza” | – | 164.127 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Sulikowo-Rybice w km 0+000-4+370 nad Kanałem Strzeżewo-Radawka” | – | 350.000 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Lubiatowo w km 0+000-2+550” | – | 369.320 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Żarnowskim w km 0+000 – 5+800” | – | 4.409.796 zł, |
| • | „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego – wał nad rzeką Krępą i Kanałem Królewskim” | – | 2.561.724 zł, |
| oraz na koszty opracowania dokumentacji technicznych dla przedsięwzieć pn.: |  |  |  |
| • | „Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap I wraz z odbudową stacji pomp Cieszysław” | – | 450.000 zł, |
| • | „Melioracje szczegółowe Stary Chwalim” | – | 225.000 zł, |
| • | „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału” | – | 124.759 zł, |
| • | „Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulinowo, Etap III” | – | 442.000 zł. |

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 29.669.758 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny	 w wysokości 	18.176.003 zł,

- wkład krajowy 	w wysokości	11.493.755 zł.

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.794.161 zł | 8.793.737 zł | 100% | - 424 zł |

W ramach kontynuacji projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na koszty robót budowlano – montażowych na zadaniach:

- „Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap II zadanie 1”, tj. na  roboty przygotowawcze (związane z zakończeniem wydobycia gruntu z koryta rzeki), na umocnienia skarp rzeki oraz na wykonanie schodów na skarpie wału przy przepompowni,

- „Odbudowa kanału Ulgi na prawym brzegu Regi – Etap II zadanie 2 w km 15+650 
z ujściem do rzeki Sarni”, tj. na prace pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe,

wykonanie kanału otwartego oraz kładki dla pieszych oraz na koszty związane z nadzorem przyrodniczym, ichtiologicznym oraz budowlanym.

W ramach realizacji ww. przedsięwzięć w 2012 r. wykonano śluzę, obiekt w konstrukcji wałów, umocniono wał na odcinku 8,90 km oraz zabezpieczono koryto rzeki przed wylaniem na odcinku 10,32 km.

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- płatności z budżetu środków UE	 w wysokości 		4.396.868 zł,

- wkład własny krajowy 				w wysokości		4.396.869 zł.

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej 
m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.185.432 zł | 5.184.835 zł | 100% | - 597 zł |

W ramach kontynuacji projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na koszty zakończenia robót budowlano – montażowych na zadaniach pn.:

- „Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty w km 2+180 – 2+720”,

- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”,

- „Modernizacja stopnia na rzece Parsęcie w km 44+600 w m. Karlino”,

- „Modernizacja stopnia na rzece Parsęcie w km 61+615 w m. Białogard”,

- „Przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na rzece Parsęcie w km 78+550 – budowla regulująca przepływ wody w korycie rzeki Parsęty”,

w ramach których przebudowano dwa stopnie wodne na rzece, pogłębiono koryto rzeki 
na odcinku 5,67 km oraz odbudowano i umocniono wały przeciwpowodziowe na odcinku 9,94 km.

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- płatności z budżetu środków UE		 w wysokości 		1.945.527 zł,

- wkład własny krajowy 					w wysokości		3.239.308 zł.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędności poprzetargowe.

- Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny
 i jej dopływów” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.697.859 zł | 5.656.222 zł | 99,3% | - 41.637 zł |

Projekt, realizowany przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, współfinansowany jest ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu zaplanowano  następujące działania:

- budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęzinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka,

- budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300 m2 na rzece Wardynce,

- zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki m.in. na koszty: opracowania strony internetowej na potrzeby projektu, zakupu systemu antywirusowego w celu zabezpieczenia danych na komputerach programu Life+, dokumentacji projektowej części 1 etapu I projektu oraz organizacji konferencji otwarcia projektu, która odbyła się w dniach 17-18 maja w m. Pęzino.

W 2012 roku wdrożono działania przygotowawcze, przeprowadzono ocenę stanu pierwotnego w ramach oceny zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Iny, stworzono platformę informacyjną „Geoprzyroda”, a także zgromadzono niezbędną dokumentację techniczną 
do rozpoczęcia prac hydrotechnicznych.  W efekcie wdrożonych działań wybudowano: 12 przepławek dla ryb na rzekach Ina, Krąpiel i Stobnica oraz obsadzono 23 km brzegu Iny sadzonkami olchy i wiązu przy udziale Towarzystwa Przyjaciół rzeki Iny i Gowienicy.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z:

- Unii Europejskiej w wysokości 1.854.445

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.801.777 zł.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Kwota odchylenia wynika, z niższych niż planowano, wydatków poniesionych na koszty związane z realizacją projektu w 2012 r. Niewykorzystana kwota wydatków zostanie zrealizowana w latach następnych.

- Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi
 i jej dopływów” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 398.692 zł | 333.871 zł | 83,7% | - 64.821 zł |

Projekt, realizowany przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, współfinansowany jest ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ma na celu:

- budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych (23 szt. przepławek dla ryb oraz innych obiektów ekosystemów wodnych), które umożliwią migrację fauny żyjącej 
w ekosystemie doliny rzeki Regi oraz w znaczny sposób przyczynią się do poprawy systemów gospodarowania wodą w całej zlewni rzeki Regi  i około 23 km brzegu rzeki,

- podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki m.in. na zakup samochodu osobowego, komputerów wraz z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na koszty opracowania strony internetowej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z Unii Europejskiej.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Kwota odchylenia wynika, z niższych niż planowano, wydatków poniesionych na koszty związane z realizacją projektu w 2012 r. Niewykorzystana kwota wydatków zostanie zrealizowana w latach następnych.

- Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 131.680 zł z tego: | 129.825 zł | 98,6% | - 1.855 zł |
| 01031 – Grupy producentów rolnych |  |  |  |
| 2.500 zł | 1.920 zł | 76,8% | - 580 zł |
| 01095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| 129.180 zł | 127.905 zł | 99,0% | - 1.275 zł |

###### Wykonane wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

###### 120.140 zł na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (systemu badania wartości gospodarczej odmian ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych),

###### 5.291 zł na koszty współorganizacji szkolenia nt. „Grupy producentów rolnych aktualny stan zorganizowania” (1.920 zł) oraz szkolenia w zakresie uregulowań prawnych dot. Listy Produktów Tradycyjnych (3.371 zł),

###### 4.394 zł na dofinansowanie seminarium pn. „Warsztaty polowe” w Barzkowicach.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Kwota odchylenia wynika z:

- niższych, niż wstępnie szacowano, kosztów poniesionych na współorganizację szkolenia w zakresie grup producentów rolnych,

- braku kosztów związanych z seminarium nt. „Racjonalna gospodarka rybacka w świetle nowych uwarunkowań prawnych” zorganizowanym dla uprawnionych do rybactwa 
w obwodach rybackich z terenu województwa zachodniopomorskiego, którego głównym celem było zaprezentowanie aktualnych i planowanych zmian w przepisach prawnych dot. rybactwa śródlądowego - w związku z tym, iż zaproszeni prelegenci wystąpili nieodpłatnie.

| 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 233.706 zł | 209.381 zł | 89,6% | - 24.325 zł |

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 101.260 zł | 79.725 zł | 78,7% | - 21.535 zł |

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: I – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; II – „Działania informacyjne 
i promocyjne”, III – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona jest od wielkości wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (opisanych w części 
4 - Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z  realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej, pkt. 8). Wydatki te zostały poniesione w 97%.

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 130.115 zł | 127.939 zł | 98,3% | - 2.176 zł |

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią zwroty – do Wojewody Zachodniopomorskiego – dotacji celowych z budżetu państwa (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) 
wraz z odsetkami, wynikające z faktur korygujących dotyczących wydatków poniesionych 
w latach 2009 – 2011 na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Zwroty zostały dokonane jednorazowo i przekazane na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 15 dni od dnia powiadomienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o niekwalifikowalności niektórych poniesionych wydatków.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.331 zł | 1.717 zł | 73,7% | - 614 zł |

Wydatki w podanej kwocie stanowią kary umowne uiszczone przez beneficjentów Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013 za niewywiązanie się z umowy (wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem), które zwrócone zostały na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Zwrot dokonany został wraz ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji celowych 
z odsetkami (o których mowa w pkt. 17 niniejszego działu).

| 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 7.000.000 zł z tego: bieżące 46.000 zł majątkowe 6.954.000 zł | 4.961.645 zł 19.853 zł 4.941.792 zł | 70,9% 43,2% 71,1% | - 2.038.355 zł - 26.147 zł - 2.012.208 zł |

Kwota wydatków w tym rozdziale została poniesiona na:

- Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 46.000 zł | 19.853 zł | 43,2% | - 26.147 zł |

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 14.078 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji związanego 
z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,

- 5.775 zł na zwrot nadpłaty dotyczącej pobranej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z mniejszej ilości:

- prowadzonych spraw dot. wyłączenia gruntów  rolnych z produkcji (3.922 zł),

- zwrotów stwierdzonych nadpłat (dokonanych przez właścicieli gruntów) za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, powstałych w związku ze zmianą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych bądź ze zmianą decyzji starosty (22.225 zł).

- Ochrona gruntów rolnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.954.000 zł | 4.941.792 zł | 71,1% | - 2.012.208 zł |

###### Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały poniesione, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dotacje te zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego 
z terenu województwa zachodniopomorskiego na podstawie zawartych umów dotacji, tj.:

###### 13 gminom przekazano dotacje w łącznej kwocie 4.460.158 zł,

###### 3 powiatom przekazano dotacje w łącznej kwocie 481.634 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że część:

- gmin i powiatów zrezygnowała z inwestycji drogowych w związku z trudną sytuacją finansową, spowodowaną m.in. nałożeniem na samorządy dodatkowych obowiązkowych zadań, których realizacja wymaga coraz większych nakładów finansowych. Gminy 
i powiaty szukając oszczędności zmuszone były do rezygnacji z planowanych inwestycji. Ponadto podpisanie umów dotacyjnych z samorządami nastąpiło II kwartale 2012 r., natomiast informacje o rezygnacji z dofinansowania beneficjenci przesyłali do końca 2012 roku. W związku z tym, niewykorzystane środki finansowe przewidziane 
na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykorzystane zostaną w 2013 roku,

- gmin nie wywiązała się z umowy dotacyjnej, w związku z czym nie przekazano im dotacji.

| 01095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 90.820 zł | 65.185 zł | 71,8% | - 25.635 zł |

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych         w pkt. 15. tego działu) została zaplanowana na:

- Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.000 zł | 17.000 zł | 100% | 0 zł |

W ramach realizacji zadania wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane 
z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, tj. kwotę:

- 12.000 zł wydatkowano na koszty wyjazdu studyjnego zorganizowanego dla rolników 
z naszego województwa do gospodarstw ekologicznych położonych w Województwie Podkarpackim w celu wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń 
do wykorzystania we własnym gospodarstwie,

- 5.000 zł wydatkowano na koszty związane z uczestnictwem w X Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

- Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 72.820 zł | 47.731 zł | 65,5% | - 25.089 zł |

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 44.033 zł na pokrycie kosztów szacowania szkód wyrządzonych przez łosie, jelenie, daniele, dziki i sarny  w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz  przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych 
na terenach obwodów łowieckich polnych,

- 3.698 zł na pokrycie kosztów zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Wałczu, stanowiących odsetki od kwoty wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego że:

- wydatki na szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych uzależnione są od ilości złożonych wniosków przez rolników o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne (10.967 zł),

- z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nastąpił zwrot wypłaconego wcześniej odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Wałczu (14.122 zł).

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 zł | 454 zł | 45,4% | - 546 zł |

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty delegacji służbowych w celu przeprowadzenia kontroli projektów zakończonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

- Wyjaśnienie odchylenia

###### Kwota odchylenia powstała w związku niewielką liczbą wyjazdów związanych z kontrolą projektów zrealizowanych w ramach SPO-ROL, wynikającą z założeń ujętych w „Procesie typowania operacji do kontroli”, stanowiącym podstawę do rozpoczęcia czynności kontrolnych.

| Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 5.196.527 zł z tego: bieżące 1.470.000 zł majątkowe 3.726.527 zł | 5.066.198 zł 1.342.191 zł 3.724.007 zł | 97,5% 91,3% 99,9% | - 130.329 zł - 127.809 zł - 2.520 zł |

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5  (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.470.000 zł | 1.342.191 zł | 91,3% | - 127.809 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące poniesiono na koszty zadań realizowanych, przez Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, tj. na:

- koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 982.513 zł, stanowiącej 91,7% planu 
oraz 73,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura, z czego kwotę:

- 755.782 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY zatrudnionych na umowę o pracę,

- 41.210 zł wydatkowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok,

- 27.067 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na obsługę wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność,

- 158.454 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- koszty pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i działalnością  Biura w kwocie 359.678 zł, stanowiącej 89,8% planu, wydatkowanej w wysokości:

- 164.723 zł głównie na działania informacyjno – promocyjne (tj. m.in. na organizację konferencji podsumowującej działalność lokalnych grup rybackich z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, artykuł prasowy dot. działalności LGR, cykl audycji radiowych i telewizyjnych propagujących działania i idee LGR, koszty udziału w Targach Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu oraz Jarmarku Bożonarodzeniowym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie) oraz na szkolenie pracowników Lokalnych Grup Rybackich,

- 75.609 zł na wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych,

- 14.621 zł na podróże służbowe pracowników Biura, w tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi,

- 14.600 zł na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,

- 37.636 zł na zakup materiałów,

- 52.489 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny 
przy realizacji projektów w ramach PO RYBY.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny	 w wysokości 		967.276 zł,

- wkład krajowy 	w wysokości		374.915 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że nie zostały w pełni wykorzystane wydatki zaplanowane na koszty zatrudnienia nowych pracowników do pracy w Biurze (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane od stycznia br.). Zatrudnianie osób do wdrażania PO RYBY odbywało się sukcesywnie w okresie od lutego do czerwca br. Z planowanego zatrudnienia 7 osób przyjętych zostało 5 pracowników. Ponadto poniesiono niższe, niż planowano  koszty 
na promocję programu.

- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5  – zakupy inwestycyjne (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.000 zł | 27.480 zł | 91,6% | - 2.520 zł |

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup 6 zestawów komputerowych 
dla pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny	 w wysokości 		16.756 zł,

- wkład krajowy 	w wysokości	10.724 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Z planowanych 7 zestawów komputerowych zakupiono 6 sztuk w związku z tym, iż wartość zakupu 7 zestawów przewyższyła kwotę zaplanowaną w budżecie na ten cel.

- Przepławki dla ryb w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.696.527 zł | 3.696.527 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki majątkowe w podanej kwocie zostały poniesione na koszty realizacji zadania pn. „Budowa 6 przepławek na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie w Województwie Zachodniopomorskim”, z tego na:

- budowę przepławki dla ryb na rzece Mołstowej w miejscowości Grąd,

- budowę przepławki dla ryb na rzece Mołstowa w miejscowości Rzesznikowo,

- budowę przepławki dla ryb na rzece Wieprzy w miejscowości Gwiazdowo,

- budowę przepławki dla ryb na rzece Wieprzy w miejscowości Pomiłowo,

- budowę przepławki dla ryb na rzece Parsęcie w miejscowości Żarnowo,

- budowę przepławki dla ryb na rzece Parsęcie w miejscowości Doble,

tj. na roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. roboty konstrukcyjne, umocnieniowe i wykończeniowe na ww. przedsięwzięciach oraz montaż urządzeń do monitoringu naukowego ryb.

| Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 25.666.581 zł z tego: bieżące 18.313.007 zł majątkowe 7.353.574 zł | 20.722.681 zł 13.735.892 zł 6.986.789 zł | 80,7% 75,0% 95,0% | - 4.943.900 zł - 4.577.115 zł - 366.785 zł |

# W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

| 15011 – Rozwój przedsiębiorczości |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 10.430.741 zł z tego: bieżące 3.077.167 zł majątkowe 7.353.574 zł | 9.379.668 zł 2.392.879 zł 6.986.789 zł | 89,9% 77,8% 95,0% | - 1.051.073 zł - 684.288 zł - 366.785 zł |

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

- Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 104.000 zł | 99.843 zł | 96,0% | - 4.157 zł |

Zrealizowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- 71.743 zł, w formie dotacji celowej, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji     przedsiębiorczości    poprzez    organizację     targów,   wystaw i   konkursów

w województwie zachodniopomorskim. Kwota dotacji została przekazana:

- Stowarzyszeniu Forum Turystyki Regionów w Szczecinie w wys. 10.500 zł na zadanie pn. „Giełda przedsiębiorczości wokół Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”,

- Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w wys. 28.500 zł  na zadanie pn.:

  - „Obchody święta rzemiosła zachodniopomorskiego oraz jubileuszu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Goleniowie”(13.500 zł),

  - „Polski rzemieślnik w Europie” (15.000 zł),

- Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie w wys. 18.900 zł na zadanie pn.”XII Regionalne Targi Gospodarcze Białogard 2012”,

- Zachodniopomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie w wys. 13.843 zł na zadanie pn. „Międzynarodowa Prezentacja i promocja członków ZIRziP podczas 22. Targów Budowlanych Meklemburgii – Pomorza Przedniego RoBau 2012 
w Rostoku”

- 26.000 zł na koszty promocji Województwa Zachodniopomorskiego podczas VII Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie,

- 1.500 zł na koszty współorganizacji uroczystości pasowania na mistrza i czeladnika,

- 600 zł na karty prezentowe dla najaktywniejszych uczestników konferencji pn. „Twoja wizja rozwoju Szczecina”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku:

- ze zwrotem przez  Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie niewykorzystanej  kwoty dotacji (3.257 zł),

- z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na realizację zadania (900 zł).

- Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 42.836 zł | 41.919 zł | 97,9% | -917 zł |

Poniesione wydatki obejmują koszty organizacji Prezentacji Gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii - Pomorzu Przednim, która odbyła się 
w październiku 2012 roku w Rostoku (podczas targów budowlanych RoBau) pod hasłem „Rzemiosło motorem rozwoju współpracy transgranicznej” i  przeznaczono je na:

- koszty organizacji uroczystej kolacji (obejmujące usługę gastronomiczną i oprawę muzyczną) - 21.560 zł,

- usługę gastronomiczną podczas części plenarnej – 14.132 zł,

- koszty transportu – 5.779 zł,

- różnice kursowe – 448 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowią oszczędności wydatków powstałe w trakcie realizacji zadania.

- Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 64.000 zł | 57.244 zł | 89,4% | - 6.756 zł |

W 2012 roku odbyła się kolejna edycja Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa (mającego na celu promocję nowoczesnych przedsiębiorstw, usług, inwestycji i innowacji) oraz konkursu pn. „Animator Regionalnej Przedsiębiorczości”  (mającego na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Województwa Zachodniopomorskiego). Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla laureatów ww. konkursów nastąpiło podczas uroczystej Gali Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w grudniu 2012 r.  Wydatkowana kwota obejmuje koszty:

- wykonania statuetek dla laureatów – 8 szt. (17.207 zł),

- publikacji informacji o Konkursie Gospodarczym oraz artykułu o firmach nominowanych do II etapu Konkursu w magazynie „Zachodniopomorski Przedsiębiorca” (4.300 zł),

- promocji Konkursu Gospodarczego Marszałka (9.187 zł),

- współorganizacji uroczystej Gali Konkursu Marszałka (26.550 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą głównie w wyniku rezygnacji 
z wykonania okolicznościowych dyplomów dla nominowanych i laureatów.

- Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 59.042 zł | 52.342 zł | 88,7% | - 6.700 zł |

Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione na koszty:

- współorganizacji „Wałeckiej Gali Noworocznej” oraz „Choszczeńskiej Gali Przedsiębiorstwo Roku 2011” (7.000 zł),

- organizacji i przeprowadzenia debaty gospodarczej pn. „Kryzys – w głowach czy rzeczywistości” (7.000 zł),

- organizacji spotkania z prof. L. Balcerowiczem dla zachodniopomorskich przedsiębiorców (2.000 zł),

- współorganizacji Rautu Europejskiego wraz z Business Club Szczecin (4.000 zł),

- współorganizacji  konferencji naukowej pn. „Synergia nauki i biznesu – idealny pomysł na innowacyjność regionalną” (9.542 zł),

- uczestnictwa w obchodach 15-lecia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie (4.000 zł),

- sporządzenia analizy finansowej „Uzdrowiska Świnoujście” S.A. oraz „Uzdrowiska Kołobrzeg” S.A (12.300 zł),

- współorganizacji 44. Koszalińskim Dni Techniki (4.500 zł),

- dofinansowania drugiej edycji największej biznesowej imprezy pn. „Herbatka Izbowa 
w Koszalinie” (2.000 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w wyniku niższych, niż wstępnie szacowano, kosztów poniesionych na sporządzenie analizy finansowej dot. uzdrowisk 
w Świnoujściu i Kołobrzegu.

- Polityka promocji innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.750 zł | 14.000 zł | 50,5% | - 13.750 zł |

# Wydatki w ramach ww. zadania zaplanowane zostały na dofinansowanie przedsięwzięć (konferencji, seminariów) wspierających innowacyjność w regionie oraz różnych form aktywności w ramach kreowania kultury promocji innowacyjności.

Środki w 2012 r. zostały wydatkowane na:

- współorganizację „44 Koszalińskich Dni Techniki obchodzonych w ramach Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2012” – 4.000 zł;

- współorganizację przedsięwzięcia pn. „Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2012-43 Szczecińskie Dni Techniki" – 10.000 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

W związku z decyzją Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego o wycofaniu się z organizacji w 2012 roku cyklicznej imprezy pn.: "CHEMIKA" na zadaniu pozostały niewykorzystane środki stanowiące kwotę odchylenia.

- Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 65.940 zł | 20.430 zł | 31% | - 45.510 zł |

W 2012 r Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie złożyła 
12 wniosków o refundację wydatków niekwalifikowanych realizowanych w ramach Priorytetu IV – Pomoc Techniczna ZPORR (dot. refundacji: kosztów usług telekomunikacyjnych, informatycznych, serwisowych, kserograficznych, opłat za media,  zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej, wpłat na PFRON, odpisów na ZFŚS, szkoleń dla pracowników oraz kosztów sądowych i komorniczych związanych z odzyskiwaniem środków od beneficjentów ZPORR ).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja ww. zadania zależna jest od ponoszenia przez ZARR S.A w Szczecinie wydatków związanych ze ZPORR, a następnie przedkładania wniosków o ich refundację. Zasadnicze wydatki w ramach ww. zadania (na usługi doradcze dotyczące kwalifikowalności podatku VAT) zostały przeniesione do poniesienia w 2013 r. ze względu na kwestię sporną pomiędzy wykonawcą usługi a ZARR S.A.

- Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 199.700 zł | 167.582 zł | 83,9% | - 32.118 zł |

Wydatki zostały poniesione na działalność  Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, 
w tym w wysokości:

- 97.375 zł w celu zapewnienia kompleksowej obsługi  inwestorów  tj. głównie na usługi transportowe, gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, krajowe bilety lotnicze, opłatę przewodnika po Szczecinie oraz na koszty ogłoszeń prasowych, w tym artykułów promujących Województwo Zachodniopomorskie,

- 20.000 zł na usługi pocztowe, zakup płyt CD (upominki dla inwestorów), zakup materiałów promocyjnych, zakup plastikowych holderów na wizytówki, zestawów upominkowych,

- 10.455 zł na współorganizację oficjalnego otwarcia Regionalnego Parku Przemysłowego 
w Gardnie koło Gryfina,

- 14.590 zł na koszty szkolenia „Różnice kulturowe w obsłudze inwestorów zagranicznych” (20-21 września 2012 r.),

- 11.932 zł na koszty reklamy COIiE w drukowanym folderze informacyjnym o Polsce 
i Województwie Zachodniopomorskim – dodatku do gazety duńskiej, koszty wizyty studyjnej duńskiego dziennikarza oraz usługi fotograficznej,

- 3.000 zł na współorganizację konferencji „Polska motorem napędowym Europy” 
oraz na koszty bankietu w siedzibie Ambasady RP w Danii w dniu 28.08.2012 r.,

- 2.900 zł na koszty spotu promocyjnego COIiE na potrzeby reklamy w TV,

- 2.630  zł  na zakup tłumaczeń artykułów, zamieszczanych na stronie internetowej COIiE,

- 1.300 zł na koszt wynajmu stanowiska wystawienniczego na targach RoBau 2012, 
na których została zaprezentowana „Prezentacja gospodarcza WZ” w Meklemburgii – Pomorzu Przednim,

- 800 zł na koszt reklamy (konstrukcji ogłoszeniowej) umieszczonej na terenie Portu Lotniczego w Goleniowie,

- 600 zł na zakup 500 sztuk płyt promujących Województwo Zachodniopomorskie.

W okresie sprawozdawczym Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach swojej działalności zajmowało się m.in. obsługą projektów inwestycyjnych, doradztwem formalno – prawnym związanym z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej i możliwości pozyskiwania pomocy publicznej związanej z realizacją inwestycji, organizacją pobytu 
i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych oraz współpracowało 
z Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało:

- nie podpisaniem umów zlecenia/o dzieło z ekspertami zewnętrznymi (4.000 zł);

- oszczędnościami powstałymi przy zakupie upominków dla inwestorów (4.522 zł);

- mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością wizyt inwestorów zagranicznych 
w Województwie Zachodniopomorskim, co wpłynęło na mniejsze wydatkowanie środków na usługi gastronomiczne i transportowe (21.606 zł) oraz na tłumaczenia (1.953 zł);

- różnicami kursowymi (37 zł).

- Projekt pn. „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”          w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 312.455 zł | 250.256 zł | 80,1% | - 62.199 zł |

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania:

- przeprowadzono dwie analizy potencjału eksportowego firm działających na terenie województwa zachodniopomorskiego,

- zakupiono publikacje książkowe o tematyce pro-eksport, pro-biz,

- dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksportera,

- prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji,

- prowadzono współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach  promujących eksport,

- przeprowadzono kilkanaście akcji mailingowych skierowanych do przedsiębiorców (rozsyłane były informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

  - dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy		w kwocie      37.538 zł,

  - płatności z budżetu środków UE		w kwocie    212.718 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało głównie:

  - późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Województwem Zachodniopomorskim (17.10.2012 r.) co uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania przetargowego na usługę informacyjną (40.000 zł),

  - oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi przeprowadzenia dwóch analiz potencjału eksportowego firm działających na terenie województwa zachodniopomorskiego 
(8.765 zł),

  - niższymi kosztami na wynagrodzenia, ze względu na przebywanie niektórych ekspertów COIiE na zwolnieniach lekarskich i urlopie macierzyńskim (12.325 zł).

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 zł | 235 zł | 78,4 % | - 65 zł |

Wydatki stanowią zwroty – do Ministerstwa Gospodarki  –  dotacji (194 zł) 
wraz z odsetkami (41 zł) w związku z rozliczeniami dotyczącymi projektu ,,Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”, w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.

- Wyjaśnienie odchylenia

Plan na zwroty dotacji został utworzony w celu jednorazowego ich przekazania do MG 
w I półroczu br.

- Projekt pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych WZ” 
– etap I i II realizowany w ramach RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.973.000 zł | 1.460.883 zł | 74,0% | - 512.117 zł |

Wydatki w ww. wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 1.243.490 zł na koszty emisji spotu promocyjnego nt. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w telewizjach zagranicznych BBC i CNN (30-sekundowy spot emitowany podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 r.),

- 54.673 zł na koszty szkolenia dla gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Skandynawia – biznes, historia, kultura”,

- 54.000 zł na koszty międzynarodowej konferencji Balic Business Forum 2012 – Świnoujście i Heringsdorf (25-27.04.2012 r),

- 45.731 zł na koszty publikacji artykułów nt. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w prasie krajowej i zagranicznej celem wzbudzenia zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą WZ,

- 28.500 zł na organizację Regat inwestorów (czerwiec 2012) – kontynuacja cyklu spotkań władz Województwa z inwestorami, w ramach którego odbyły się cztery bankiety świąteczne oraz trzy edycje Turnieju Golfowego Inwestorów (koszty gastronomi, wynajmu żaglówek, transportu, zakupu upominków oraz koszty zespołu muzycznego),

- 18.500 zł na koszty corocznego bankietu świątecznego inwestorów w Szczecinie 6 grudnia 2012 r.,

- 8.895 zł na koszty misji inwestycyjnej do Indii (12-18.02.2012 r.),

- 2.320 zł na koszty uczestnictwa w cyklu seminariów inwestycyjnych w Danii „Danish Roadshow”,

- 2.535 zł koszty wizyty studyjnej potencjalnych inwestorów szwedzkich w Województwie Zachodniopomorskim,

- 2.241 zł koszt imprezy – Mały Szczyt Radców – Kierowników Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w państwach Basenu Morza Bałtyckiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

  - płatności z budżetu środków UE		w kwocie    1.440.142 zł,

  - środki własne województwa przedfinansowujące

płatności z budżetu środków  UE 		w kwocie        20.741 zł,

- Wyjaśnienie odchylenia:

Odchylenie spowodowane zostało głównie oszczędnościami powstałymi w trakcie organizacji poszczególnych imprez, szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych; oszczędnościami związanymi z ww. publikacją artykułów nt. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w prasie krajowej i zagranicznej oraz przesunięciem na rok 2013 realizacji spójnych materiałów gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

- Misje eksportowe – etap I i II w ramach RPO WZ (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 219.301 zł | 219.300 zł | 100 % | -1 zł |

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na organizację misji eksportowej do Chin, która odbyła się w terminie 8-15 września 2012 r.

W ramach misji gospodarczej 11 zachodniopomorskich przedsiębiorców uczestniczyło 
w spotkaniach z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Chinach. W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 44.807 zł na koszty delegacji przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,

- 9.770 zł na koszty wynagrodzenia osoby zaangażowanej w realizację projektu,

- 6.150 zł na koszty przygotowania i druku materiałów promocyjnych,

- 158.573 zł na koszty technicznej organizacji misji, z tego: noclegi w hotelach (53.000 zł), transport wewnętrzny – samolot, autobus, pociąg (33.041 zł), wynajem sal konferencyjnych (3.150 zł), koszt tłumaczy (40.002 zł), koszt koordynacji technicznej misji w Chinach (29.380 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki własne województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków  UE.

- Oś I RPO  „Gospodarka – Innowacje – Technologie”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.843 zł | 8.843 zł | 100 % | 0 zł |

Wydatki ww. kwocie poniesiono w ramach Działania 1.3 – Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw,

- Poddziałania 1.3.1 – Specjalistyczne doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
na realizację projektów pn.:

- „Przeprowadzenie specjalistycznej usługi doradczej w zakresie zarządzania jakością kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy Radius na rynku międzynarodowym”,

- „Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji polegającej na  rozbudowie 
i adaptacji Dworku Myśliwskiego kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy Radius na rynku międzynarodowym”

- oraz Poddziałania 1.3.2 – Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym 
 na realizację projektu pn. „Udział w międzynarodowych targach budownictwa BUDMA  2011 organizowanych w Poznaniu w dniach 11-14.01.2011”.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Dotacje inwestycyjne w ramach  Osi  I  RPO „Gospodarka – Innowacje – Technologie”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.800.000 zł | 6.433.217 zł | 94,6% | - 366.783 zł |

Wydatki poniesiono na projekty realizowane w ramach Działania 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Działania 1.2 – Innowacje i transfer technologii, Działania 1.3 – Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw.

W ramach ww. działań zweryfikowano i rozliczono 227 wniosków o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) dotacje celowe w ww. kwocie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki w ramach ww. zadania zostały zrealizowane na podstawie poprawnych Wniosków 
o przelew środków finansowych do beneficjentów.

- Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 553.574 zł | 553.573 zł | 100 % | -1 zł |

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotów dotacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonanych przez beneficjentów projektów zrealizowanych w ramach Osi I RPO WZ.

| 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 15.235.840 zł | 11.343.013 zł | 74,4% | - 3.892.827 zł |

W ramach powyższego rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

- Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.450.000 zł | 2.397.050 zł | 69,5% | -1.052.950 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (realizowanego przez WUP w Szczecinie) mającego na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów o łącznej wartości 8.908.599 zł na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku.

W marcu 2012 r. ogłoszono konkurs na realizację wsparcia w ramach Działania 6.2 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 117 wniosków na kwotę 201.363.679 zł, ostatecznie do dofinansowania zostało zarekomendowanych 23 wniosków na łączną kwotę 40.201.400 zł.

W maju 2012 r. ogłoszono konkurs na realizację wsparcia w ramach inżynierii finansowej.          W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 projekty na łączną kwotę 31.717.641 zł. W wyniku przeprowadzonych obrad Komisji Oceny Wniosków rekomendowany do dofinansowania został 1 wniosek.

Ponadto realizowano 20 projektów wyłonionych do dofinansowania w dotychczasowych konkursach. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach rozpoczęło od początku realizacji projektów 1.935 osób; 1.572 osoby zakończyły udział w projektach. Środki na otwarcie działalności gospodarczej otrzymało 
od początku realizacji programu 1.133 osób, tym samym utworzonych zostało 1.133 nowych miejsc pracy (udzielenie jednej dotacji może generować więcej niż jedno miejsce pracy). 
W okresie sprawozdawczym udział w realizowanych projektach rozpoczęło 108 osób, 
a zakończyło 570 osób.

Na realizację projektów konkursowych przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 2.397.050 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji na koniec 2012 r. oraz braku możliwości dokonywania płatności ze względu na uchybienia w złożonych przez beneficjentów wnioskach płatniczych.

- Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.167.880 zł | 6.086.538 zł | 74,5% | - 2.081.342 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (realizowanego 
przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 
i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, z tego na projekty

konkursowe realizowane w ramach:

- Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw.

W okresie sprawozdawczym w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 r. zawarto 
35 umowy o dofinansowanie. W dniu 13 lutego 2012 r. został ogłoszony konkurs otwarty, 
w odpowiedzi na który wpłynęło 289 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną otrzymało 276 wniosków i przekazano je do oceny merytorycznej. Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania 94 projekty na proponowaną kwotę dofinansowania 67.406.087 zł. W analizowanym okresie 7 kolejnych projektów przeszło pozytywnie procedurę odwoławczą na łączną wartość 4.752.429 zł. W ramach opisanego konkursu do końca 2012 r. podpisano 95 umów na kwotę dofinansowania 73.807.746 zł. Ponadto, trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów; rozliczono 226 wniosków o płatność,  przekazano beneficjentom środki w wysokości 4.121.635 zł.

W ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 5.556 osób (od początku wdrażania Programu – 27.251 osoby); zakończyło udział 6.257 pracujących osób dorosłych 
(od początku wdrażania Programu – 24.507 osoby), w tym 981 osoby powyżej 
50-go roku życia (od początku wdrażania Programu – 4.332 osoby). Ponadto, 
w badanym okresie 1.752 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem (od początku wdrażania programu 4.424 przedsiębiorstw).

  - Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 
w regionie.

W okresie sprawozdawczym w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 r. podpisano 
18 umów o dofinansowanie. Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów 
na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 78 wniosków o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości 1.477.432 zł.

Ponadto w ramach tego Poddziałania ogłoszone zostały 2 konkursy. Na pierwszy konkurs wpłynęło 14 wniosków. Pozytywną ocenę otrzymały 3 projekty na kwotę 3.172.955 zł. Natomiast na drugi konkurs wpłynęło 46 wniosków na kwotę 67.066.916 zł.  Ponadto podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących z konkursu otwartego ogłoszonego w 2011 roku. Rozliczono 20 wnioski o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości 438.493 zł.

W ramach wszystkich projektów realizowanych w Poddziałaniu 8.1.2. rozpoczęło udział 1.897 osób (od początku wdrażania Programu – 5.619 osób), zakończyło udział 2.578 osób (od początku wdrażania Programu – 5.025 osoby). Ponadto, w badanym okresie 20 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem (od początku wdrażania programu 139 przedsiębiorstw).

  - Poddziałania 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

W okresie sprawozdawczym ogłoszony został konkurs otwarty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym, w ramach którego kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 2.500.000 zł. 
W odpowiedzi na ww. konkurs wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie na kwotę 4.897.317 zł.  Żaden wniosek nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej. Ostatecznie w ramach tego poddziałania podpisano 1 umowę w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 roku . Ponadto w analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów 
na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 3 wnioski o płatność,  przekazano beneficjentowi środki w wysokości 48.979 zł.

W okresie sprawozdawczym do beneficjentów działania przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 6.086.538 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie od planu powstało na skutek:

- zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji  w 2012 r. dokonanych przez beneficjentów 
(1.468.254 zł),

- rozwiązania 3 umów na wniosek projektodawców (23.323 zł),

- przesunięcia w kilku umowach płatności na 2013 r. (589.765 zł).

- Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.413.011 zł | 1.150.075 zł | 81,4 % | -262.936 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 – Transfer wiedzy (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego 
na celu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R (Badania i Rozwój) 
z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

Poddziałania 8.1.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 roku. Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 36 wniosków o płatność. Na ich podstawie do beneficjentów przekazano dotacje celowe na wkład własny kwocie 1.150.075 zł.

W okresie sprawozdawczym 275 osób rozpoczęło udział w realizowanych projektach 
(od początku wdrażania Programu – 1.383 osób); 1.214 osób było objętych wsparciem 
w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out; 
1.166 osoby zakończyły udział w projektach.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p.  na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji oraz wystąpienia oszczędności w zakończonych umowach.

- Projekt pn. „Inwestycja w  wiedzę motorem rozwoju innowacyjności                w regionie” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.204.699 zł | 1.709.267 zł | 77,5 % | - 495.432 zł |

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie, mającego na celu uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych opracowanych w wyniku badań opublikowanych w rozprawach doktorskich, publikacjach, informatorach lub patentach, ważnych dla rozwoju regionu 
w sektorze gospodarki, ochrony zdrowia i kultury. Grupą docelową projektu są osoby, 
które odbywają studia doktoranckie lub mają wszczęty przewód doktorski w uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i mogących nadać stopień doktora.

W trakcie realizacji projektu w analizowanym okresie podjęto następujące działania:

- zorganizowano 9 spotkań informacyjno-promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Koszalińskiej 
oraz Pomorskim Uniwersytecie Medycznym,

- ogłoszono i rozstrzygnięto 2 konkursy, w ramach których doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, natomiast wypłacono:

- 34 doktorantom I transzę stypendium w wysokości po 12 500 zł (425.000 zł),

- 32 doktorantom II transzę stypendium w wysokości po 6 500 zł (208.000 zł),

- 34 doktorantom III transzę stypendium w wysokości po 6 500 zł (221.000 zł),

- 25 doktorantom I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł (312.500 zł),

- zorganizowano i przeprowadzono szkolenie pn.: „Retoryka i wystąpienia publiczne” 
dla 36 doktorantów,

- zorganizowano 2 spotkania pn. „Kawiarenka Przedsiębiorczości”, których celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy pomiędzy nauką, a gospodarka, w których łącznie wzięło udział 51 osób,

- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 262 wniosków doktorantów) 
oraz dokonano refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu na obrady komisji (członków spoza województwa zachodniopomorskiego),

- zorganizowano szkolenie pn.: „Innowacyjność i zarządzanie własnością intelektualną, ochrona własności intelektualnej oraz transfer technologii” dla 32 doktorantów,

- ukazały się 3 artykuły prasowe w Gazecie Wyborczej,

- 59 doktorantów złożyło artykuły do publikacji, która zostanie wydana na zakończenie projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE					–    1.452.877 zł,

- dotacja celowa z b. p. na wkład własny			–      128.195 zł,

- środki własne budżetu województwa				–      128.195 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Niewykorzystane środki finansowe stanowią oszczędności związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych dotyczących: wynagrodzeń z tytułu umowy cywilno-prawnej członków Komisji oceny wniosków doktorantów, organizacji szkoleń oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych.

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 zł | 83 zł | 33,2 % | -167 zł |

W 2011 roku zakończyła się realizacja merytoryczna projektu systemowego pn.: „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy”. Projekt ten prowadzony był łącznie przez siedem instytucji, przy współfinansowaniu ze środków EFS i budżetu państwa. 
W wyniku weryfikacji finansowej projektu Województwo dokonało zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanych środków dotacji w wysokości 74 zł 
wraz z odsetkami w wysokości  9 zł.

| Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.059.482 zł z tego: bieżące 5.715 zł majątkowe 1.053.767 zł | 1.058.697 zł 4.930 zł 1.053.767 zł | 99,9% 86,3% 100,0% | - 785 zł -785 zł 0 zł |

W ramach tego działu i rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na:

- Oś IV RPO  „Infrastruktura ochrony środowiska”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.053.767 zł | 1.053.767 zł | 100,0 % | 0 zł |

Wydatki ww. kwocie poniesiono na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 4.1 – Energia odnawialna i zarządzanie energią, Działania 4.2 – Gospodarka odpadami, Działania 4.3 – Zaopatrzenie w wodę i  oczyszczanie ścieków, Działania 4.4 – Ochrona powietrza, Działania 4.5 – Ochrona przyrody i zapobieganie zanieczyszczeniom, Poddziałania 4.5.1- Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody 
(w tym NATURA 2000) i 4.5.2 - Zapobieganie zagrożeniom. W ramach ww. działań wypłacono dotacje celowe dla 5 beneficjentów.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii 
i odnawialnych źródeł energii

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.715 zł | 4.930 zł | 86,3% | - 785 zł |

Zrealizowane w powyżej kwocie wydatki związane były z:

- zorganizowaniem w dniu 16.03.2012 r. przez Województwo wraz z Ośrodkiem Szkoleniowo–Badawczym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
i Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi konferencji popularno-naukowej pn. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu” (1.090 zł);

- zorganizowaniem w dniu 29.10.2012 r. międzynarodowej konferencji pn. „Wpływ specustawy o korytarzach przesyłowych na rozwój infrastruktury w Województwie Zachodniopomorskim” (3.637 zł);

W kosztach organizacji konferencji partycypowała strona niemiecka oraz ENEA Operator Sp. z o.o. jako współorganizator wydarzenia.

- zakupem trzech książek niezbędnych ze względu na współpracę Biura Polityki Energetycznej z przedsiębiorstwami energetycznymi w procesie opiniotwórczym 
oraz procesie kreowania polityki energetycznej regionu jak również udział Zarządu Województwa w procesie przydziału środków unijnych na rozwój inwestycji infrastrukturalnych związanych z sektorem energetycznym (203 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z pokrycia części kosztów międzynarodowej konferencji przez stronę niemiecką (koszty tłumaczenia symultanicznego, wystąpienia niemieckich prelegentów 
oraz nagłośnienia sali i nagrania ścieżki dźwiękowej przez Wydział Administracyjny).

| Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 379.658.972 zł z tego: bieżące 122.399.220 zł majątkowe 257.259.752 zł | 363.707.696 zł 122.212.176 zł 241.495.520 zł | 95,8% 99,8% 93,9% | - 15.951.276 zł - 187.044 zł - 15.764.232 zł |

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 98.364.947 zł z tego: bieżące 80.864.947 zł majątkowe 17.500.000 zł | 98.242.073 zł 80.742.073 zł 17.500.000 zł | 99,9% 99,9% 100% | - 122.874 zł - 122.874 zł 0 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

- Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 74.500.000 zł | 74.500.000 zł | 100% | 0 zł |

W 2012 r. Województwo Zachodniopomorskie świadczyło usługi kolejowe regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych z PKP Przewozy Regionalne

Sp. z o.o. umów:

- ramowej - na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-2012,

- rocznej - na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa w okresie od 11.12.2011 r. do 08.12.2012 (65.131.340 zł);

- rocznej na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angeműnde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin) w okresie od 11.12.2011 r. do 08.12.2012 r. (668.711 zł);

- zawartej pomiędzy Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
a Województwem Zachodniopomorskim na współfinansowanie zadań własnych województwa w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich ze środków Funduszu Kolejowego w wysokości (8.699.949 zł).

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w formie dotacji podmiotowej, przekazanej spółce.

- Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin –    Mielno Koszalińskie w sezonie letnim

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 194.947 zł | 194.947 zł | 100% | 0 zł |

Kolejowe przewozy pasażerskie na linii Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2012 zorganizowano są na wniosek Miasta Koszalin w związku z dużym zapotrzebowaniem na świadczenie usług przewozowych na tej trasie oraz obowiązkiem zaspokojenia zbiorowych potrzeb publicznych. Realizacja zadania zaplanowana została na okres letni od 23.06.2012 r. do 02.09.2012 r.  Zgodnie z podpisaną w dniu 14.06.2012 r. umową z Miastem Koszalin 
i Gminą Mielno zadanie finansowane było w całości ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu.

- Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000 zł | 0 zł | 0% | -40.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

W dniu 05.10.2011 r. zostało zawarte Porozumienie  pomiędzy Województwem Lubuskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim w sprawie przygotowania i realizacji projektu wspólnego zakupu taboru kolejowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. W dniu 16.12.2011 r. Komisja Przetargowa Beneficjenta (województwo Wielkopolskie) dokonała otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która została przedstawiona przez firmę BBF Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Zaoferowana cena brutto wyniosła 115.620 zł.

Końcowy odbiór opracowania i płatności za jego wykonanie zaplanowano na IV kwartał 
2012 r., ale z uwagi na odstąpienie Województwa Wielkopolskiego od realizowanego projektu i konieczność wprowadzenia poważnych zmian w wykonanym dokumencie, zadanie przesunięto do realizacji  na 2013 r.

- Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.300.000 zł | 2.300.000 zł | 100% | 0 zł |

Zrealizowane w powyższej kwocie wydatki poniesiono na opłacenie podatku VAT, od zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych w 2012 r.

Wydatkowanie środków nastąpiło w IV kwartale 2012 r. Środki zapłaconego podatku VAT, po rozliczeniu w deklaracji VAT, zostały zwrócone przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu województwa w 2013 r.

- Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 380.000 zł | 306.926 zł | 80,8% | -73.074 zł |

Zrealizowane w powyższej kwocie wydatki poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą umową z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Vienna Insurance Group, na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa zakupionych w 2010 r. i 2011 r. Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł nawet wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa tę kwotę (wkład własny województwa – tzw. franszyza redukcyjna). Pozostałe koszty związane z wykonaniem naprawy pojazdu szynowego ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatkowanie środków następuje sukcesywnie w miarę zgłaszanych szkód.

- Naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.500.500 zł | 2.500.500 zł | 100% | 0 zł |

W dniu 25.05.2012 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem a firmą Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w sprawie organizacji napraw rewizyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Naprawą rewizyjną objęte zostały pojazdy, które zostały przypisane do realizacji przewozów w ramach świadczenia usług publicznych na rzecz Województwa 
a których właścicielem jest firma PR Sp. z o.o.

Zrealizowane w powyższej kwocie wydatki poniesiono na:

- wykonanie naprawy rewizyjnej, na podstawie ww. umowy w wysokości 2.500.000 zł;

- pokrycie kosztów mediatora sądowego w toczącym się postępowaniu przeciwko Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce „FABLOK” S.A. za nienależyte wykonanie umowy 
dot. wykonania naprawy rewizyjnej pojazdu szynowego SA109-001 należącego 
do Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 500 zł.

- Ubezpieczenie taboru kolejowego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 929.005 zł | 919.493 zł | 99% | - 9.512 zł |

Zrealizowane wydatki obejmują ubezpieczenie autobusów szynowych w firmie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie na podstawie polis:

- ubezpieczenia casco dla autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio (w tym: 
4 autobusy szynowe SA110 używane od DB Regio, 1 autobus szynowy SA 109-01, 
3 autobusy szynowe SA 103 nr 08,09,10, 1 zabytkowy wagon motorowy serii  SN61-183, 
7 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57 zakupionych w 2012 r.) na podstawie umowy generalnej na lata 2012-2013. Składki ubezpieczenia opłacono w łącznej wysokości 120.435 zł;

- ubezpieczenia casco dla 12 nowych pojazdów szynowych SA136 kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r, 1 nowego pojazdu SA 139 LINK kupionego w 2012 r. Składki ubezpieczenia opłacono w łącznej wysokości 795.855 zł,

- dodatkowa składka za zwiększenie ochrony od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
z tytułu posiadania mienia (zwiększenie sumy gwarancyjnej z 6.000.000 zł do 20.000.000 zł) – w  wysokości 3.203 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem trudności w oszacowaniu wielkości środków niezbędnych 
do objęcia ubezpieczeniem pojazdów szynowych planowanych do zakupu w 2012 r.

- Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.500 zł | 19.487 zł | 99,9% | -13 zł |

Zrealizowane w powyższej kwocie wydatki obejmują świadczenie usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w nowych szynobusach kupionych przez Województwo w 2010 r., 2011 r. i 2012 r. (na mocy umowy zawartej z firmą AKSEL Sp. 
z o. o. z dnia 04.01.2012 r.). Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujący w krajach UE.

- Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 995 zł | 720 zł | 72,4% | -275 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na pokrycie kosztów zakupu 50 szt. odstraszaczy zwierzyny leśnej – 695 zł i kosztów przesyłki – 25 zł. Urządzenia zostały zamontowane 
na pojazdach szynowych Województwa, w celu uniknięcia kolizji pojazdów szynowych spowodowanych przez zwierzynę leśną.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na:

- Zakup  elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.500.000 zł | 7.500.000 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na pokrycie kosztów zakupu 7 sztuk używanych trzyczłonowych zespołów trakcyjnych (EZT) (na podstawie umowy zawartej w dniu 25.10.2012 r. z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), w związku 
z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej ilości sprawnego taboru kolejowego, niezbędnego do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich.

Cena jednostkowa 5 szt. wyniosła 1.100.000 zł, a  2 szt. 1.000.000 zł.

Wydatkowanie środków nastąpiło w IV kw. 2012 r.

- Zakup  taboru kolejowego do przewozów regionalnych (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.000.000 zł | 10.000.000 zł | 100% | 0 zł |

W dniu 02.07.2012 r. zawarto umowę na dostawę 2 sztuk nowych pojazdów SA139 - LINK 
z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

W ramach realizacji zadania w 2012 r. została kupiona 1 sztuka ww. pojazdu, a następnej zaplanowany został na 2013 r.

Wydatkowanie środków nastąpiło w  IV kwartale 2012 r. zgodnie z zawartą umową.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacja celowa z budżetu państwa	–  7.293.750 zł,

- środki własne budżetu województwa	–  2.706.250 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadanie:

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 89.434 zł | 89.434 zł | 100% | 0 zł |

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2011 r. dokonano zwrotu dotacji z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2008-2009 przez przewoźnika LESZKO TRANS Leszek Polaków.

Powyższa kwota składa się z:

- należności głównej w wysokości 66.308 zł,

- odsetek w wysokości 17.261 zł,

- opłaty prolongacyjnej w wysokości 5.865 zł.

W związku z tym, iż środki dotacji pochodziły z budżetu państwa, zwrot dokonany 
przez przewoźnika został przekazany na konto Wojewody Zachodniopomorskiego.

| 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 271.615.680 zł z tego: bieżące 40.748.008 zł majątkowe 230.867.672 zł | 255.893.178 zł 40.744.710 zł 215.148.468 zł | 94,2% 99,9% 93,2% | - 15.722.502 zł - 3.298 zł - 15.719.204 zł |

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań (realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie):

- Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.401.178 zł | 17.401.173 zł | 100% | -5 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 15.166.051 zł, stanowiącej 99% planu oraz 87,2% ogółu poniesionych wydatków bieżących 
na utrzymanie Jednostki, z czego kwotę:

- 12.833.917 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę (232,15 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

- 38.750 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń 
dotyczących kontroli paramentów pracy centralnego ogrzewania, utrzymania czystości wokół budynku biurowego oraz konserwacji urządzeń sanitarnych i grzewczych,

- 2.293.384 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- wydatki związane z utrzymaniem Jednostki, zamykające się kwotą 2.235.122 zł, stanowiącą 100% planu oraz 12,8% ogółu poniesionych wydatków bieżących 
na utrzymanie Jednostki, poniesione na:

- zakup usług w kwocie 904.251 zł wydatkowanej m.in. na:

  - koszty usług pocztowych, opłaty RTV, koszty utrzymania czystości w budynkach biurowych, dozoru mienia, wywozu nieczystości, dystrybucję energii elektrycznej 
oraz usług kominiarskich, informatycznych, prawnych (688.318 zł),

  - koszty remontu pokrycia dachowego budynku biurowego, koszty remontu pomieszczeń biurowych w RDW Chojna, Gryfice, Pyrzyce i Stargard, koszty napraw 
i konserwacji sprzętu komputerowego i biurowego, koszty napraw instalacji elektrycznej, co oraz naprawy i konserwacji gaśnic  (165.433 zł),

  - koszty szkoleń pracowników (40.751 zł),

- zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 406.179 zł, wydatkowanej na zakup m.in.: materiałów biurowych i środków czystości, publikacji, oprogramowania, sprzętu 
i akcesoriów komputerowych,  materiałów do remontów budynków administracyjnych, tonerów, mebli i wyposażenia biurowego oraz opału,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 266.919 zł,

- zakup energii w kwocie 252.945 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, gaz 
oraz wodę,

- opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 201.357 zł obejmującej opłaty za:

- administrowanie i czynsze za biura oraz garaże (42.691 zł),

- dostęp do sieci  Internet (26.292 zł),

- telefonię komórkową i stacjonarną (68.303 zł),

- trwały zarząd oraz ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (64.071 zł),

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w kwocie 48.418 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne  w kwocie 14.131 zł,

- pozostałe wydatki Jednostki w kwocie 140.922 zł obejmującej m.in. podatek 
od nieruchomości (117.495 zł) oraz koszty postępowania sądowego (17.649 zł).

- Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.974.000 zł | 10.972.647 zł | 100% | - 1.353 zł |

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni, remont chodników (4.222 m2), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (25 km), wykonanie oznakowania pionowego (1.997 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (86.594 m2), montaż nowych i wymianę starych pachołków drogowych 
(9.333 szt.) oraz uszkodzonych barier ochronnych (3.178 m), renowację rowów (132 km), wykonanie rowków odwadniających i ścieków (2.058 m), utrzymanie czystości ulic i dróg, utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (734 szt.) i krzewów (1.151.568 m2), pielęgnacja zadrzewienia i żywopłotów, koszenie traw i chwastów (5.991 km), sadzenie drzew 
(1.729 szt.) i krzewów (1.324 szt.), frezowanie pni (781 szt.).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest sumą środków niewydatkowanych w poszczególnych terenowych jednostkach organizacyjnych ZZDW (średnio 193,28 zł/ RDW).

- Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.540.350 zł | 10.539.236 zł | 100% | -1.114 zł |

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. 
na utrzymanie przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg –		 2.491.466 zł,

- usuwanie gołoledzi – 	 7.839.028 zł,

- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 	  208.742 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest sumą środków niewydatkowanych w poszczególnych terenowych jednostkach organizacyjnych ZZDW (średnio 159,14 zł/ RDW).

- Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 832.380 zł | 831.715 zł | 99,9% | - 665 zł |

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – 202.149 zł;

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – 117.459 zł;

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – 512.107 zł.

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty:

- całodobowej obsługi i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia 
i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości 
na obiektach, opłat za energię, pobór wody oraz wywóz nieczystości stałych,

- naprawy wózka rewizyjnego,

- remontu dyżurki mostu w Dziwnowie.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest konsekwencją robót prowadzonych na obiektach w Dziwnowie i Gryfinie. Okresowe zajęcie obiektów na czas robót spowodowało, że wydatki związane z całoroczną, stałą obsługą tych obiektów były niższe niż zaplanowano.

- Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000.000 zł | 999.909 zł | 100% | - 91 zł |

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na koszty utrzymania obiektów inżynierskich, tj. na:

- montaż kratki na 1 obiekcie (przepust),

- remont chodnika na 1 obiekcie (most),

- wymianę blach dylatacyjnych na 1 obiekcie (most w m. Kołobrzeg; droga nr 102),

- wykonanie remontu przepustu kamiennego w m. Trzebiszyn (droga nr 167),

- malowanie balustrad,

- wymianę barier na moście w m. Ciemnik (droga woj. nr 151);

- wymianę balustrady mostowej na przepuście w m. Kluczewo (droga woj. nr 163);

- naprawę ścian kamiennych przepustu w m. Rydzewo (droga woj. nr 162);

- naprawę przepustu w m. Słajsino (droga woj. nr 147);

- wykonanie prac remontowych na moście w m. Okunica (droga woj. nr 106);

- wykonanie prac remontowych na przepuście w m. Mołstowo (droga woj. nr 152);

- oczyszczenie i naprawę przepustów drogowych w m. Lubiesz (droga woj. nr 177);

- wykonanie robót konserwacyjnych na moście w m. Rekowo (droga woj. nr 107);

- wykonanie robót konserwacyjnych na moście w m. Płoty (droga woj. nr 152);

- wykonanie robót konserwacyjnych na moście w m. Brojce (droga woj. nr 105);

- montaż klap zwrotnych przeciwcofkowych na przepuście i rurociągu 
wraz z oczyszczeniem  istniejącego kolektora w m. Siekierki (droga woj. nr 126);

- remont wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 142 w km 10+497, koło miejscowości Sowno.

- Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji drogowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 zł | 30 zł | 30% | - 70 zł |

Wydatki w ww. kwocie przeznaczone były na pokrycie kosztów bankowych związanych 
z inwestycjami drogowymi. Środki w wysokości 30 zł przeznaczono na opłatę bankową 
za błędnie wystawione dewizowe polecenie wypłaty przez partnera niemieckiego w związku ze złożonym wnioskiem przez ZZDW Koszalin o refundację z programu INTERREG IV A, środków poniesionych przez Województwo w 2012 r. na realizację inwestycji drogowej,  
pn. "Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie".

Wydatki majątkowe zrealizował w tym rozdziale Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, a poniesione zostały na zadania:

- Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.316.057 zł | 23.316.038 zł | 100% | - 19 zł |

W ramach zadania w roku 2012 zrealizowano 15 zadań:

- 3 zadania zrealizowano w ramach porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych:

  - „Przebudowa drogi nr 162 odc. Sławoborze – Świdwin” - 1.609.754 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł (Porozumienie z Gminą Świdwin);

  - „Przebudowa drogi nr 114 odc. Nowe Warpno - Warnołęka” - 1.447.746 zł, w tym  kwota dofinansowania  500.000 zł (Porozumienie z Gminą Nowe Warpno);

  - „Przebudowa drogi nr 125 odc. Stare Objezierze - Moryń” - 2.093.791 zł, w tym kwota dofinansowania 20.000 zł (Porozumienie z Gminą Moryń);

- 12 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa:

    - „Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo – Głodowa” - 			 1.307.105 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 175 odc. Pomierzyn – Kalisz Pomorsk” - 	    939.774 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 177 w m. Tuczno” - 							    638.532 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 179 odc. Gostomia – Szydłowo” - 			    550.916 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 105 odc. Słuchowo – Dobrzyń” - 		 	 1.289.402 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 105 odc. Brojce – Kiełpino” - 				 1.667.527 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Radacz” -				 5.069.682 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 122 odc. Banie – Pyrzyce” - 					 2.179.917 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 175 odc. Rzeczki – Rzecko” - 					   728.254 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 122 w m. Parnica – etap I” - 					1.205.302 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 151 odc. Recz – Suliborek” - 					1.304.650 zł,

    - „Przebudowa drogi nr 112 odc. Krępsko – Kąty” - 					1.283.686 zł.

W zakresie zadania przebudowano 32,746 km jezdni dróg wojewódzkich.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t.		–       570.000 zł,

- środki własne budżetu województwa	–  22.746.038 zł.

- Przebudowa dróg

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.968.443 zł | 2.967.969 zł | 100% | - 474 zł |

W 2012 roku zrealizowano 13 planowanych zadań pn.:

    - „Przebudowa drogi nr 163 w m. Połczyn Zdrój” -  							333.141 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 177 w m. Pławno” - 									418.038 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 177 odc. Bronikowo – Marcinkowice”-				417.825 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 148 w m. Bełczna”- 							 	 	   69.533 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 163 w m. Czaplinek, ul. Polna i Szczecinecka” -     	8.380 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 128 w m. Myślibórz, ul. Łużycka – etap I”-  		   94.162 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 151 odc. Recz – Choszczno”-							332.422 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 151 odc. Choszczno – Pełczyce”- 				 	315.747 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 160 w m. Bierzwnik” - 								112.739 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 160 w m. Jaglisko”- 									  64.583 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 160 w m. Klasztorne”-								100.795 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 175 w m. Drawno” - 									289.368 zł;

    - „Przebudowa drogi nr 106 odc. Maszewo – Parlino”- 						411.236 zł.

- Przebudowa mostów

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 903.700 zł | 900.010 zł | 99,6% | - 3.690 zł |

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na koszty realizacji 2 planowanych zadań:

    - „Budowa przepustu i likwidacja mostu w ciągu drogi woj. nr 205 w km 37+974 
w m. Nowy Żytnik”  (344.523 zł);

    - „Budowa przepustu i likwidacja mostu w ciągu drogi woj. nr 106 w km 29+866 
w m. Błotno”  (555.487 zł).

Rzeczowo zlikwidowano 2 istniejące obiekty i zastąpiono je obiektami inżynierskimi 
o nowej konstrukcji.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartością robót przewidywaną w umowie 
a rzeczywistą, końcową wartością robót wykonanych na poszczególnych zadaniach.

- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.691.613 zł | 5.691.428 zł | 100% | - 185 zł |

Wydatki w ww. kwocie poniesione zostały na realizację w całości 38 zadań z tego:

- 20 zadań zrealizowanych w ramach  porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę 4.107.563 zł 
(w tym 1.611.613 zł w ramach pomocy finansowej), tj. na zadania pn.:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Zieleniewo w ciągu drogi woj. nr 102” – 488.562 zł, w tym kwota dofinansowania  145.000 zł (Porozumienie z Gminą Kołobrzeg);

    - „Budowa chodnika w m. Nowe Ludzicko w ciągu drogi woj. nr 152 - etap II” – 86.325 zł, w tym kwota dofinansowania 60.000 zł (Porozumienie z Gminą Połczyn Zdrój);

    - „Budowa chodnika w m. Łykowo w ciągu drogi woj. nr 163” – 71.129 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł (Porozumienie z Gminą Dygowo);

    - „Przebudowa chodnika w m. Zielin w ciągu drogi woj. nr 126 – etap II” – 169.189 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł (Porozumienie z Gminą Mieszkowice);

    - „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Gardno w ciągu drogi woj. nr 120” – 44.999 zł, w tym kwota dofinansowania 15.000 zł (Porozumienie z Gminą Gryfino);

    - „Przebudowa chodnika i budowa kanalizacji deszczowej w m. Rożnowo w ciągu drogi woj. nr 121” – 330.881 zł, w tym kwota dofinansowania 25.000 zł (Porozumienie z Gminą Banie);

    - „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Przemysław w ciągu drogi woj. nr 148” – 52.005 zł, w tym kwota dofinansowania 25.000 zł (Porozumienie z Gminą Resko);

    - „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kościelna i Bema w ciągu drogi woj. nr 148 - etap II” – 138.590 zł, w tym kwota dofinansowania 90.000 zł (Porozumienie z Gminą Łobez);

    - „Przebudowa chodnika w m. Resko w ciągu drogi woj. nr 152 - etap II” – 129.926 zł, w tym kwota dofinansowania 65.000 zł (Porozumienie z Gminą Resko);

    - „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. Dziwnów - Dziwnówek w ciągu drogi woj. nr 102” – 551.928 zł, w tym kwota dofinansowania 350.000 zł (Porozumienie z Gminą Dziwnów);

    - „Przebudowa chodnika w m. Zapolice i Rogozina w ciągu drogi woj. nr 102” – 352.751 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł (Porozumienie z Gminą Trzebiatów);

    - „Przebudowa chodnika w m. Piaseczno w ciągu drogi woj. nr 121 - etap II” – 29.490 zł, w tym kwota dofinansowania 11.500 zł (Porozumienie z Gminą Banie);

    - „Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi woj. nr 151” – 106.482 zł, w tym kwota dofinansowania 53.241 zł (Porozumienie z Gminą Barlinek);

    - „Przebudowa chodnika w m. Drawno, ul. Kolejowa w ciągu drogi woj. nr 175” – 69.147 zł, w tym kwota dofinansowania 20.000 zł (Porozumienie z Gminą Drawno);

    - „Odwodnienie jezdni ulicy Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ulicy Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi woj. nr 128 – etap I” – 389.711 zł, w tym kwota dofinansowania 25.000 zł (Porozumienie 
z Gminą Myślibórz);

    - „Przebudowa chodnika w m. Barnim w ciągu drogi woj. nr 106” – 34.372 zł, w tym kwota dofinansowania 15.000 zł (Porozumienie z Gminą Warnice);

    - „Spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi woj. nr 156” – 23.571 zł, w tym kwota dofinansowania 11.759 zł (Porozumienie z Gminą Barlinek);

    - „Przebudowa chodnika w m. Stepnica w ciągu drogi woj. nr 112 – etap II” – 546.532 zł, w tym kwota dofinansowania 270.113 zł (Porozumienie z Gminą Stepnica);

    - „Budowa chodnika w m. Korytowo w ciągu drogi woj. nr 106 – etap III” – 344.193 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł (Porozumienie z Gminą Maszewo);

    - „Przebudowa chodnika w m. Pogrzymie w ciągu drogi woj. nr 113” – 147.780 zł, w tym kwota dofinansowania 30.000 zł (Porozumienie z Gminą Maszewo).

- 18 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej kwocie 1.583.865 zł:

    - „Budowa chodnika w m. Trzebiszyn w ciągu drogi woj. nr 167 - etap III” – 74.044 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Słonowice w ciągu drogi woj. nr 151” – 28.926 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Brzeźno w ciągu drogi woj. nr 162” – 13.305 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163 – etap I” – 92.311 zł;

    - „Budowa chodnika w m. Czernin w ciągu drogi woj. nr 163” – 18.494 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102” – 25.895 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno w ciągu drogi woj. nr 114 - etap II” – 49.968 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Połczyńska w ciągu drogi woj. nr 173 - etap II” 
– 252.644 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Szosa Świdwińska w ciągu drogi woj. nr 151 - etap II” – 21.038 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Bełczna w ciągu drogi woj. nr 148 - etap II” – 138.828 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Rydzewo w ciągu drogi woj. nr 162” – 11.884 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Górzyca w ciągu drogi woj. nr 109 - etap II” – 127.331 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Gryfice, ul. Kościuszki i ul. Nadrzeczna w ciągu drogi woj. nr 105” 
– 102.993 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Zegrze Pomorskie w ciągu drogi woj. nr 168” – 58.619 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Ostropole w ciągu drogi woj. nr 172” – 387.619 zł;

    - „Spowolnienie ruchu z azylem dla pieszych w m. Ostrowiec w ciągu drogi woj. nr 205” – 71.900 zł;

    - „Przebudowa parkingu w m. Choszczno, ul. Jagiełły w ciągu drogi nr 160” – 49.707 zł;

    - „Przebudowa chodnika w m. Przemocze w ciągu drogi woj. nr 141” – 58.359 zł.

Ogółem w zakresie zadania wykonano m.in. 13,1 km chodników i 7 zatok autobusowych.

- Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 516.843 zł | 415.162 zł | 80,3% | - 101.681 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, z tego:

- dokumentacje zakończone w roku 2012:

    - „Budowa mostu w m. Błotno w ciągu drogi woj. nr 106” (19.055 zł);

    - „Budowa przejścia (tunelu) dla pieszych pod nasypem PKP w m. Stargard Szczeciński, 
ul. Broniewskiego w ciągu drogi woj nr 106” (26.112 zł);

    - „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (145.785 zł);

    - „Budowa mostu w m. Rosnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168” (89.074 zł);

    - „Przebudowa – wzmocnienie mostu w m. Pyszka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (29.213 zł);

    - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 w m. Zieleniewo” (29.778 zł);

    - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg” (25.555 zł);

- dokumentacje zrealizowane częściowo, które będą kontynuowane w roku 2013:

    - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (3.690 zł);

    - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (35.000 zł);

    - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113” (11.900zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało:

- różnicą pomiędzy wydatkami planowanymi do poniesienia zgodnie z umową 
a powykonawczymi cenami 7 projektów zakończonych w całości (61.681 zł);

- niewydatkowaniem środków w wysokości 40.000 zł na zadaniu  pn. „Przebudowa 
i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125" z przyczyn, których inwestor nie mógł przewidzieć na etapie zlecania dokumentacji (dotyczy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie terenów prawnie chronionych, 
na których prowadzenie przebudowy drogi nie jest możliwe oraz spraw związanych 
z uzgodnieniami i opiniami organów samorządowych).

- Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 200.000 zł | 199.848 zł | 99,9% | - 152 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 2.904 zł na remont instalacji odgromowej budynku administracyjnego RDW w Gryficach;

- 12.915 zł na remont i wymiana okładzin schodów zewnętrznych budynku administracyjnego RDW w Gryficach;

- 16.611 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku biurowo-socjalno-garażowego OD w Kamieniu Pomorskim;

- 28.065 zł na remont instalacji elektrycznej budynku OD w Tarnowie;

- 24.997 zł na wykonanie izolacji poziomej i pionowej garaży oraz remont posadzek budynku OD w Pyrzycach;

- 14.976 zł wykonanie ogrodzenia terenu RDW i OD w Pyrzycach;

- 9.623 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do magazynów OD w Pyrzycach;

- 34.832 zł na naprawę podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń oraz naprawę rynien budynku administracyjnego RDW w Gryficach;

- 5.000 zł na remont instalacji odgromowej budynku magazynowego i biurowo-socjalno-garażowego OD w Kamieniu Pomorskim;

- 42.995 zł na wykonanie ogrodzenia terenu OD w Gryficach;

- 6.930 zł na opracowanie dokumentacji remontu siedziby OD Tarnowo - etap I – Inwentaryzacja.

- Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.030.270 zł | 9.839.616 zł | 98,1% | - 190.655 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione na koszty robót budowlanych, obejmujące:

wykonanie oznakowania oraz utrzymanie podczas robót;

- roboty rozbiórkowe;

- montaż zbrojenia ze stali;

- kapy chodnikowe;

- wykonanie nadbudowy istniejącej balustrady na chodnikach;

- wykonanie i demontaż rusztowań;

- wykonanie naprawy powierzchni betonu zaprawami typu PCC;

- wykonanie i montaż na wodzie prefabrykatów dolnych i górnych izbic;

- wykonanie pali fundamentowych;

- wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej rys i spękań żelbetowej konstrukcji gzymsów;

- wykonanie nawierzchni  jezdni  oraz chodników wraz z  izolacją z papy zgrzewalnej, drenażem  i warstwą wiążącą z asfaltu twardolanego;

- zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych oraz balustrad;

- wykonanie schodów skarpowych z balustradami oraz ubezpieczeniem stożków prefabrykatami betonowymi;

- montaż  konstrukcji  górnej, przeciwwagi, zwieńczenia słupów, zespołu siłowników hydraulicznych  wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;

- dostosowanie istniejących pomostów, schodów i drabinek;

- wykonanie kompletnej   instalacji elektrycznej napędu  i sterowania przęsłem 
wraz z mechanizmami  i elementami systemu  sterowania;

- uzupełnienie  i zabezpieczenie antykorozyjnie  konstrukcji dalb z elementami  towarzyszącymi;

- wykonanie modernizacji oświetlenia mostu  i dojazdów wraz z wymianą istniejących zapór  na szlabany hydrauliczne i wykonaniem  modernizacji oznakowania nawigacyjnego 
i sygnalizacji żeglugi;

- wybudowanie  elementów uspokojenia ruchu w tym wysepki na jezdni 
wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartością robót przewidywaną w umowie 
a rzeczywistą, końcową wartością robót wykonanych na tym zadaniu.

- Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 244.670 zł | 237.976 zł | 97,3% | - 6.694 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatkowanie środków, przeznaczonych w całości na wykup gruntów pod inwestycję następowało stosownie do terminów zakończenia postępowań administracyjnych mających 
na celu wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego. Odchylenie wynika z faktu, iż prowadzone postępowania nie zostały zakończone w 2012 r.

- Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.878 zł | 22.878 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na opracowanie projektu zamiennego kanalizacji deszczowej.

- Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.857.914 zł | 1.851.832 zł | 99,7% | - 6.082 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 40.471 zł na koszty wiązane z wykupem gruntów;

- 368.494 zł na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

- 1.290.320 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- 31.251 zł na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- 29.178 zł na koszty związane m. in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych;

- 92.118 zł na koszty robót geodezyjnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wykupy gruntów następują w miarę opracowania materiałów niezbędnych dla pozyskania nieruchomości oraz po uzyskaniu stosownych decyzji odszkodowawczych. Odchylenie wynika z braku ostatecznych decyzji dla części postępowań prowadzonych w roku 2012.

- Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 538.000 zł | 536.362 zł | 99,7% | - 1.638 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione na zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich tj. na zakup:

- przyczepy ciągnikowej samowyładowczej 6 MG dla RDW w Gryficach – 31.980 zł;

- 3 sztuk ładowaczy czołowych do ciągnika Polmot dla RDW w Drawsku Pomorskim, RDW w Gryficach i RDW w Koszalinie – 80.073 zł;

- ciągnika rolniczego 95 - 100 KM dla RDW w Stargardzie Szczecińskim – 146.500 zł;

- samochodu osobowego do patrolowania dla RDW w Białogardzie – 35.500 zł;

- samochodu brygadowego dla RDW w Pyrzycach – 82.400 zł;

- przyczepy ciągnikowej samowyładowczej 6 Mg dla RDW w Stargardzie Szczecińskim – 31.450 zł;

- urządzenia do wypełniania spękań asfaltu pod ciśnieniem dla RDW w Koszalinie – 
17.835 zł;

- 16 zestawów komputerowych dla ZZDW w Koszalinie – 63.200 zł;

- wiertnicy glebowej ze świdrem dla RDW w Drawsku Pomorskim – 8.700 zł;

- piły łańcuchowej dla RDW w Drawsku Pomorskim – 3.799 zł;

- kosy spalinowej dla RDW w Drawsku Pomorskim – 3.590 zł;

- piły spalinowej dużej mocy dla RDW w Gryficach – 4.499 zł;

- zagęszczarki 60 kg dla RDW w Gryficach – 5.987 zł;

- wykaszarki dla RDW w Pyrzycach – 3.562 zł;

- zagęszczarki 90 kg dla RDW w Białogardzie – 5.987 zł;

- urządzenia rozruchowego do samochodów dla RDW w Białogardzie – 4.000 zł;

- myjki ciśnieniowej bez podgrzewu wody dla RDW w Stargardzie Szczecińskim – 7.300 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartością planowaną a rzeczywistą wartością zrealizowanych zakupów.

- Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.195.844 zł | 354.120 zł | 29,6% | - 841.724 zł |

Z prowadzonych postępowań ostateczną decyzją odszkodowawczą zakończyło się nabycie 
1 działki w gminie Stargard Szczeciński. Pozostałe postępowania odszkodowawcze są w toku.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z braku ostatecznych decyzji dla części postępowań prowadzonych 
w roku 2012.

- Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 310.000 zł | 13 zł | 0% | - 309.987 zł |

Poniesiony wydatek stanowi koszt wypisu z rejestru gruntów.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydłużone procedury związane z zakupem nieruchomości uniemożliwiły realizację zadania w 2012 r. ZZDW w Koszalinie uzyskał niezbędne dokumenty dla pozyskania nieruchomości, jednak realizacja zadania uzależniona była od terminu uzyskania zgody Sejmiku Województwa na zakup nieruchomości.

Stosowną Uchwałę Sejmik Województwa podjął 20 grudnia 2012r. (Uchwała XX/269/12), 
w związku z czym wydatkowanie środków na ten cel było niemożliwe.

- Dotacja dla Gminy Karlino z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 276.000 zł | 276.000 zł | 100% | 0 zł |

Na podstawie zawartego Porozumienia w dniu 20.12.2012 r. pomiędzy Województwem 
a Gminą Karlino, powierzono Gminie Karlino realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163 na terenie Gminy Karlino”. Zadanie jest częścią projektu dofinansowanego przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Województwo przekazało Gminie Karlino dotację celową  ze środków własnych na realizację ww. zadania w wysokości 276.000 zł.

Poniższe zaplanowane wydatki przewidziane są do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego jako projekty systemowe:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica” (WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 453.625 zł | 52.273 zł | 11,5 % | - 401.352 zł |

Wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji w analizowanym okresie zostały poniesione w wysokości:

- 33.525 zł  na koszty zarządzania projektem,

- 18.748 zł  na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE – 25.144 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa          –  27.129 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Przedłużająca się procedura rozpatrzenia decyzji wypłaty odszkodowania, od której zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej spowodowała przesunięcie realizacji zadania na 2013 r.

- „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej 113” 
(WPF 2009-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.020 zł | 8.020 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na badania laboratoryjne.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102” 
(WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.941.829 zł | 16.514.532 zł | 92,0 % | - 1.427.297 zł |

Zrealizowane wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 16.098.302 zł na koszty realizacji robót budowlanych,

- 118.350 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 224.453 zł na koszty zarządzania projektem,

- 42.177 zł na badania laboratoryjne,

- 31.250 zł na nadzór autorski.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	   	                                 	    –  9.331.839 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE – 3.030.623 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa           – 4.152.070 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Odchylenie wynika z trwającej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji, uregulowanie ich stanu prawnego (330.000 zł) oraz  oszczędności.

- „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi 
nr 163”(WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 48.290 zł | 48.290 zł | 100% | 0 zł |

Poniesione wydatki stanowią wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo 
– Barlinek”(WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 67.076 zł | 0 zł | 0 % | - 67.076 zł |

W ramach tego zadania zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowania wynikającego z decyzji, od której złożone zostało odwołanie. Długotrwała procedura rozpatrzenia odwołania spowodowała przesunięcie wydatkowania środków na I kwartał 2013 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec” (WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.116 zł | 19.116 zł | 100 % | 0 zł |

Poniesione wydatki stanowią wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino” (WPF 2007-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.988.520 zł | 25.505.841 zł | 91,1% | - 2.482.679 zł |

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 23.779.860 zł  na koszty realizacji robót budowlanych,

- 1.403.920 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję (wypłata odszkodowań),

- 209.260 zł na koszty zarządzania projektem,

- 77.695 zł na badania laboratoryjne,

- 2.660 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości,

- 26.480 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 5.966 zł na koszty nadzoru archeologicznego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	   		  	                  	–  19.757.968 zł,

- dotacje celowe z j.s.t. (pomoc finansowa) 		            	–         24.600 zł,

- dotacje celowe z b.p. (kontrakt woj.)  		                       	–       640.698 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE       – 1.827.944 zł,

- przedfinansowujące dotację celową z b.p. (kontrakt woj.) –    436.832 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa                –  2.817.799 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Odchylenie wynika z trwającej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji, uregulowanie ich stanu prawnego (170.000 zł) oraz oszczędności.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz”  (WPF 2007-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 780.000 zł | 166.758 zł | 21,4 % | - 613.242 zł |

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na wykonanie robót budowlanych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE – 123.083 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa         –   43.675 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

W związku z tym, że przekazanie placu budowy nastąpiło dopiero na koniec października 2012 r., a wykonanie robót podjęto przed sezonem zimowym, przyczyniło się to 
do poniesienia niższych wydatków niż początkowo planowano. Kontynuację robót zaplanowano na 2013 r., co nie stworzy zagrożenia dla terminowego zakończenia inwestycji, tj. do 30.10.2013 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek 
- Kamień Pomorski” (WPF 2007-2011)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.326.331 zł | 13.209.644 zł | 99,1 % | - 116.687 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 11.552.624 zł na roboty budowlane,

- 1.530.525 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 49.061 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 46.431 zł na badania laboratoryjne,

- 29.100 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 1.903 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	   		  		 			–  10.064.430 zł,

- dotacje celowe z j.s.t. (pomoc finansowa) 					–          33.313 zł,

- dotacje celowe z b.p. (kontrakt woj.)  		                       	–       843.804 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE    		 – 1.010.017 zł,

- przedfinansowujące dotację celową z b.p. (kontrakt woj.)		 – 1.010.017 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa      			 –    248.063 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Odchylenie wynika z trwającej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji, uregulowanie ich stanu prawnego (66.000 zł) oraz oszczędności.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo” (WPF 2007-2014)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.400.000 zł | 348.320 zł | 24,9% | - 1.051.680 zł |

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 260.619 zł na koszty dokumentacji technicznej,

- 87.054 zł na roboty budowlane,

- 647 zł na koszty zarządzania projektem,

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE    		 –   93.420 zł,

- przedfinansowujące dotację celową z b.p. (kontrakt woj.)		 –   18.983 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa      			 – 235.917 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

W związku z tym, że przekazanie placu budowy nastąpiło dopiero na koniec września 2012 r. Wykonawca podjął wykonawstwo robót, przed sezonem zimowym, w zdecydowanie mniejszym zakresie niż początkowo planowano. Niewydatkowane środki przeniesione zostały do planu wydatków na 2013 r. Przesunięcie nie stwarza zagrożenia dla terminowego zakończenia inwestycji w 2014 r.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno” 
(WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.267.567 zł | 13.156.685 zł | 99,2 % | - 110.882 zł |

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 12.078.952 zł na roboty budowlane,

- 865.882 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 115.505 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 79.925 zł na badania laboratoryjne,

- 8.400 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 7.687 zł na koszty nadzoru archeologicznego,

- 334 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	   		  		 			–  6.312.837 zł,

- dotacje celowe z b.p. (kontrakt woj.)  		                       	–  5.139.320 zł,

- dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t.		    				–     105.095 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE   	   	 – 760.680 zł,

- przedfinansowujące dotację celową z b.p. (kontrakt woj.)		 – 760.680 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa               		 –   78.072 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Odchylenie wynika z trwającej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji, uregulowanie ich stanu prawnego (25.000 zł) oraz oszczędności.

- „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” 
(WPF 2009-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.878.000 zł | 4.096.693 zł | 84 % | -781.307 zł |

Wydatki w wymienionej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 1.933.140 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 2.032.978 zł na roboty budowlane,

- 34.664 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 24.231 zł na koszty nadzoru archeologicznego,

- 16.850 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 24.365 zł na badania laboratoryjne,

- 5.500 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,

- 3.440 zł na koszty związane z regulacja stanu prawnego inwestycji,

- 21.525 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	   		  		 		      	– 2.697.577 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE  		–    715.231 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa  			–    683.885 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z mniejszego niż planowano zakresu wykonanych robót budowlanych. Pomimo licznych wezwań  ze strony ZZDW w Koszalinie, Wykonawca realizował roboty 
ze znacznym opóźnieniem w stosunku do złożonego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Niewydatkowane środki przesunięto do planu wydatków na 2013 r., co zapewni terminową realizację inwestycji, tj. do 15.06.2013 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko” (WPF 2007-2011)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.157.468 zł | 7.121.021 zł | 99,5% | - 36.447 zł |

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 6.471.831 zł na roboty budowlane,

- 495.565 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 60.341 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 67.251 zł na badania laboratoryjne,

- 2.500 zł na koszty związane z regulacja stanu prawnego inwestycji,

- 9.533 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 9.500 zł na koszty nadzoru archeologicznego,

- 4.500 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	   		  		 			–      6.226.510 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE –     718.000 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa           –     176.511 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone i rozliczone finansowo. Kwota odchylenia stanowi oszczędność.

- „Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 172” (WPF 2009-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.603.306 zł | 15.106.381 zł | 91 % | - 1.496.925 zł |

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 11.185.341 zł na roboty budowlane,

- 3.675.733 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 131.313 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 55.653 zł na badania laboratoryjne,

- 34.747 zł na koszty nadzoru archeologicznego,

- 14.000 zł na koszty nadzoru przyrodniczego,

- 5.904 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 3.690 zł na koszty dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	   		  		 			    –  7.470.993 zł,

- dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t.		    				    –  3.500.000 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE     –     990.062 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa               – 3.145.326 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Odchylenie wynika z trwającej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji, uregulowanie ich stanu prawnego (300.000 zł) oraz oszczędności.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież – Police” (WPF 2008-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.001.000 zł | 7.988.162 zł | 79,9 % | - 2.012.838 zł |

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 7.832.875 zł na roboty budowlane,

- 92.945 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 36.334 zł na badania laboratoryjne,

- 4.800 zł na koszty nadzoru ornitologicznego,

- 21.012 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 196 zł na koszty przyłączenia oświetlenia.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były  środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE –  7.987.966 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa           –            196 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z mniejszego niż pierwotnie planowano, na podstawie złożonych 
przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo - finansowych, zakresu wykonanych robót budowlanych. Niewydatkowane środki przesunięto do planu na 2013 r., co przyczyni się 
do terminowego zakończenia inwestycji, tj. do 30.07.2013 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”(WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.830.711 zł | 10.732.096 zł | 99,1 % | - 98.615 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 9.050.254 zł na roboty budowlane,

- 1.517.730 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 102.509 zł na koszty zarządzania projektem,

- 47.069 zł na badania laboratoryjne,

- 12.840 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 1.694 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	   		  		 	–  6.940.892 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa(kontrakt woj.)	     –  1.802.248 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE 	  – 618.785 zł,

- przedfinansowujące dotacje celowe z budżetu państwa	  – 618.786 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa     	   	  – 751.385 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Odchylenie wynika z trwającej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji, uregulowanie ich stanu prawnego (20.000 zł) oraz oszczędności.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna” (WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.524.574 zł | 14.695.971 zł | 94,7% | - 828.603 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 14.413.213 zł  na koszty  robót budowlanych,

- 156.861 zł na koszty zarządzania projektem,

- 71.432 zł na badania laboratoryjne,

- 33.570 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 10.515 zł na wypłatę odszkodowań za grunty,

- 7.380 zł na koszty nadzoru przyrodniczego,

- 3.000 zł na koszty nadzoru archeologicznego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE   	             –  8.508.598 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE      	  – 2.687.739 zł,

- przedfinansowujące dotacje celowe z b.p. (kontrakt woj.)	      – 2.288.217 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa               	  –  1.211.417 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Odchylenie wynika z trwającej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji, uregulowanie ich stanu prawnego (45.000 zł) oraz oszczędności.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo” (WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 188.320 zł | 188.320 zł | 100% | 0 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno 
– Trzebiatów” (WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.969.305 zł | 6.851.153 zł | 98,3 % | - 118.152 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione, w kwocie:

- 6.052.472 zł na roboty budowlane,

- 660.432 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 103.232 zł na koszty zarządzania projektem,

- 28.537 zł na badania laboratoryjne,

- 6.480 zł na koszty nadzoru autorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	 						  –  4.728.175 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)		  –  1.179.885 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE 		 – 424.625 zł,

- przedfinansowujące dotacje celowe z b. p. (kontrakt woj.) 	– 424.625 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa     		 	 –   93.843 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Odchylenie wynika z trwającej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji, uregulowanie ich stanu prawnego oraz oszczędności.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.000.000 zł | 861.723 zł | 43,1% | - 1.138.277 zł |

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (859.927 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (1.796 zł).

Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z długotrwałej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji, co następuje stosownie do terminów wynikających 
z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Niewydatkowane środki przesunięto na 2013 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno 
- Pełczyce” (WPF 2007-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.252.306 zł | 12.555.108 zł | 94,7 % | - 697.198 zł |

W analizowanym okresie wydatki zostały poniesione, w kwocie:

- 12.273.360 zł na roboty budowlane,

- 69.779 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 84.842 zł na badania laboratoryjne,

- 105.658 zł na koszty zarządzania projektem,

- 16.789 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 4.500 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,

- 180 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	   –  7.816.846 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE 		– 3.163.723 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa     		 	– 1.574.539 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Odchylenie wynika z trwającej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji, uregulowanie ich stanu prawnego (16.000 zł) oraz oszczędności.

- „Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 162” (WPF 2007-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.483.400 zł | 3.454.568 zł | 99,2% | - 28.832 zł |

W analizowanym okresie wydatki zostały poniesione, w kwocie:

- 3.321.567 zł na roboty budowlane,

- 32.142 zł na badania laboratoryjne,

- 72.724 zł na koszty zarządzania projektem,

- 17.385 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 10.750 zł na koszty nadzoru autorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	   		  		 	–  2.025.837 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE    –    357.563 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa           	   – 1.071.168 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zakończone i rozliczone finansowo. Kwota odchylenia stanowi oszczędność.

- „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151” (WPF 2008-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.450.000 zł | 3.414.594 zł | 99,0 % | - 35.406 zł |

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zakończona została procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Pozostała kwota stanowi oszczędność.

- „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 203” 
(WPF 2010-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 515.200 zł | 272.752 zł | 52,9% | - 242.448 zł |

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na dokumentację techniczną (268.855 zł) oraz na sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia praw własności (grunty) (3.897 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były  środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE 		 –  176.894 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa 			 –    95.858 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

W związku z tym, że przekazanie placu budowy nastąpiło dopiero na koniec października 2012 r., a wykonanie robót podjęto przed sezonem zimowym, nie zrealizowano planowanego zakresu prac. Niewydatkowane środki przeniesiono do planu 2013 r., co nie stworzy zagrożenia dla terminowego zakończenia inwestycji, tj. do 30.10.2013 r.

- „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144” 
(WPF 2010-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 310.000 zł | 57.340 zł | 18,5% | - 252.660 zł |

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- Wyjaśnienie odchylenia

Trwa procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości w oparciu o decyzje odszkodowawcze wydawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Niewydatkowane środki przesunięto na 2013 r.

- „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 109 
i 103” (WPF 2010-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.407.358 zł | 1.407.352 zł | 100% | - 6 zł |

Wydatki w wymienionej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 966.629 zł na roboty budowlane,

- 406.980 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 24.958 zł na koszty zarządzania projektem,

- 5.865 zł na badania laboratoryjne,

- 2.920 zł na koszty nadzoru autorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE									–  618.477 zł,

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE		–  130.032 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa     	        	–  658.843 zł.

Zadania realizowane w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IV A:

- Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122        (WPF 2010-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.142.352 zł | 4.924.741 zł | 95,8% | - 217.611 zł |

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 4.436.387 zł na roboty budowlane (m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV, wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, studni z piaskownikiem i separatorem; montaż wysięgników rurowych z oprawami oraz ułożenie przewodów elektrycznych, ustawienie krawężnika betonowego, ułożenie chodnika z kostki betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej SMA, wjazdów, zatoki autobusowej oraz wysepki z kostki kamiennej, zabezpieczenie studni głębinowej).

- 361.749 zł na koszty związane z zakupem gruntów,

- 40.550 zł na koszty zarządzania projektem,

- 36.302 zł na koszty badań laboratoryjnych,

- 21.234 zł na roboty rozbiórkowe (m.in. rozbiórka nawierzchni brukowej i z betonu asfaltowego, rozbiórka podbudowy),

- 7.345 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 13.530 zł na koszty opracowania dokumentacji na II etap robót budowlanych,

- 6.765 zł na koszty opracowania wtórnika geodezyjnego dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej II etapu realizacji zadania,

- 879 zł na koszty usługi przyłączeniowej do sieci energetycznej.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji	 – 4.186.030 zł,

- własne budżetu Województwa 												 –    738.711 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z:

- niezakończonego w analizowanym okresie postępowania administracyjnego mającego 
na celu wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość;

- różnicy pomiędzy umowną wartością robót a rzeczywistą wartością robót wykonanych 
na tym zadaniu.

- Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122 (WPF 2010-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.361 zł | 3.361 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie (WPF 2010-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.778.405 zł | 5.778.404 zł | 100% | - 1 zł |

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 5.663.732 zł na koszty robót budowlanych (m.in.: remont płyty pomostu 
wraz ze wzmocnieniem, naprawę powierzchniową i iniekcyjną betonu na przyczółkach, przebudowę dylatacji i remont łożysk, odnowę powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej mostu, przebudowę skrzydeł mostu oraz stożków nasypu przy przyczółkach, remont schodów skarpowych oraz wzmocnienie i naprawę chodników, remont oznakowania nawigacyjnego, przebudowę instalacji, wykonanie dojazdów z masy bitumicznej wraz ze wzmocnieniem nasypów, budowę kanalizacji podłużnej 
wraz z wymianą wpustów oraz budowę wałów kierunkowych),

- 62.730 zł na koszty nadzoru inwestorskiego,

- 21.771 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 30.171 zł na koszty badań laboratoryjnych.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji	 – 4.739.375 zł,

- własne budżetu Województwa 												 – 1.039.029 zł.

| 60041 – Infrastruktura portowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Program wojewódzki pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim” |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 57.000 zł | 32.757 zł | 57,5% | -24.243 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na:

1)	wsparcie organizacji X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Transport Morski 2012", która odbyła się w dniu 17 maja 2012 r. (5.000 zł);

2)	wykonanie oraz obsługę audiowizualną i cateringową stoiska promocyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach I Międzynarodowych targów i konferencji żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej „Waterways Expo 2012” oraz pisemne tłumaczenia na język angielski wpisu do katalogu w ramach targów  (14.752 zł);

3)	wykonanie projektu graficznego mapy pt. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski oraz jego skład do druku  (2.900 zł);

4)	współfinansowanie wydawnictwa Urzędu Statystycznego w Szczecinie pn. „Gospodarka morska 2011”, będącego monograficznym rocznikiem statystycznym prezentującym informacje o gospodarce morskiej w Polsce i krajach europejskich (10.000 zł);

5)	tłumaczenie pisma przewodniego i stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwie żeglugowym na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym i Kanale La Manche do 0,1 % (105 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z braku zawarcia umowy na wykonanie opracowania "Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry" z winy wykonawcy oraz niższego niż przewidywano kosztu organizacji konferencji pn. "CETC:  ALTERNATYWA  
&  KOHEZJA", sfinansowanych ostatecznie przez ST CETC ze środków własnych.

- Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka” w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO WZ działanie 3.2. (WPF)

| 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 5.484.300 zł | 5.439.983 zł | 99,2% | - 44.317 zł |

W ramach realizacji ww. zadania wydatki poniesiono na:

- koszty realizacji zadania I - Infrastruktura techniczna oraz zadania II – Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej w ramach umowy zawartej pomiędzy firmą Unizeto Technologies S.A. a Województwem Zachodniopomorskim – 5.273.887 zł,

- wypłatę wynagrodzenia adwokackiego zgodnego z umową, dotyczącą merytorycznego wsparcia realizacji ww. projektu systemowego – 44.280 zł,

- koszty wynagrodzenia dwóch Członków Komisji przetargowej spoza Urzędu Marszałkowskiego,  którzy zostali powołani do ww. Komisji w oparciu o decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – 12.500 zł,

- koszty umów zawartych z Liderami produktu odpowiedzialnych za wysoką jakość 
i efektywność realizowanych w ramach projektu zadań oraz z dwoma członkami – 21.000 zł.

- koszty wynagrodzenia Lidera Produktu „Portale i systemy informacyjne” – 65.501 zł,

- koszty świadczenia usług prawniczych – 22.815 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE		 – 4.096.363 zł,

- środki własne budżetu Województwa	 – 1.343.620 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków następowała zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu. Kwota odchylenia wynika głównie z niższych, niż wstępnie szacowano, kosztów poniesionych na wynagrodzenie Lidera Produktu „Portale i systemy informacyjne”.

| 60095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.047.611 zł z tego: bieżące 639.831 zł majątkowe 3.407.780 zł | 4.010.271 zł 603.202 zł 3.407.069 zł | 99,1% 94,3% 99,9% | - 37.340 zł - 36.629 zł - 711 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

- Opracowania dotyczące powołania spółki kolejowej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.000 zł | 10.092 zł | 72,1% | - 3.908 zł |

Zrealizowane wydatki obejmują koszty:

- podróży służbowych i noclegów Pełnomocnika Marszałka ds. Regionalnego Transportu Kolejowego, którego zadaniem jest m.in. przygotowanie pisemnych założeń dla powołania przez Województwo Zachodniopomorskie podmiotu świadczącego usługi w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu działań w celu jego powołania, jako operatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Pełnomocnik swoje zadania wykonuje nieodpłatnie – 8.692 zł;

- badań ankietowych wśród podróżnych korzystających z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów oraz pracowników Portu Lotniczego – 1.400 zł.

W ramach zadania opracowana została „Analiza ekonomiczno-prawna powołania spółki samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - operatora do obsługi połączenia kolejowego Szczecin-Goleniów (Port Lotniczy)”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Opracowana w 2012 r. analiza stanowi jedynie wycinek całkowitej analizy powołania spółki kolejowej.  Z uwagi na obszerny zakres jak i złożoność dokumentu, dalsze prace związane 
z wykonaniem pozostałej części analizy będą kontynuowane w 2013 r.

- Ekspertyzy do opracowania studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.000 zł | 20.000 zł | 100 % | 0 zł |

Wydatek w powyższej kwocie poniesiono na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina za sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii do dokumentacji potrzebnej 
do  opracowania ww. studium wykonalności.

- Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.177 zł | 15.129 zł | 99,7% | - 48 zł |

Wydatki w ramach zadania zostały poniesione na:

־	opracowanie Testu Prywatnego Inwestora dla Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów 
Sp. z o.o. (12.177 zł);

־	opracowanie opinii dotyczącej inwestycji kapitałowej Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącej objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. (2.952 zł).

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 zł | 271 zł | 38,7% | - 429 zł |

Zaplanowana kwota zarezerwowana została na pokrycie kosztów toczących się postępowań sądowych, których stroną jest Województwo. W 2012 r. wydatkowano środki na:

- zgłoszenie wierzytelności Województwa w postępowaniu upadłościowym – 171 zł,

- opłatę za zwolnienie z depozytu sądowego – 100 zł.

- Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) – badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 567.747 zł | 535.508 zł | 94,3% | - 32.239 zł |

Powyższa kwota poniesionych wydatków obejmuje m.in.:

- tłumaczenie dokumentów i materiałów promocyjnych dot. zielonego korytarza transportowego CETC-ROUTE65” oraz Konwencji i Statutu o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (17.320 zł);

- tłumaczenie symultanicznego z/na język węgierski i angielski podczas XIV posiedzenia Grupy Roboczej Międzyregionalnego Komitetu Sterującego w Opatji w dniu 17 maja 
2012 r. w ramach Międzyregionalnego Porozumienia na rzecz utworzenia  Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (10.160 zł);

- tłumaczenie symultaniczne z/na język węgierski, słowacki i chorwacki podczas XXII posiedzenia Międzyregionalnego Komitetu Sterującego CETC w dniach 27-28.06.2012 r. (24.354 zł);

- organizację wizyty w Szczecinie przedstawicieli jednego z Partnerów CETC (chorwacki powiat Primorsko-goranska, który w I półroczu 2012 r. przewodniczył Inicjatywie CETC) (1.606 zł);

- publikację  4 artykułów w czasopiśmie ,,Parliament magazine" oraz artykułu w „Regional Review” dystrybuowanym na terenie Unii Europejskiej w celu propagowania informacji 
o realizowanych projektach (51.700 zł);

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników ST CETC realizującego zadania wynikające z Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (30.49 zł);

- usługi prawne – konsultacje w zakresie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej dla CETC-ROUTE65 (5.000 zł);

- transport i noclegi dwóch tłumaczy podczas XIV posiedzenia Grupy Roboczej Międzyregionalnego Komitetu Sterującego w Opatji w dniu 17 maja 2012 r. w ramach Międzyregionalnego Porozumienia na rzecz utworzenia  Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (4.452 zł);

- wykonanie prac graficzno-projektowych związanych z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (4.500  zł);

- wykonanie prac graficznych związanych z przygotowaniem projektów ulotki, plakatu informacyjnego i zaproszenia na konferencję Green City Green Logistics for Greener Cities (1.599 zł);

- dostarczenie danych statystycznych, liczbowych i graficznych dotyczącej infrastruktury tworzącej Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE65 (24.588 zł) 
oraz zakup danych statystycznych, liczbowych i graficznych dotyczących infrastruktury tworzącej Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE65 (27.946 zł);

- opracowanie założeń metodycznych do Studium potencjału rozwoju infrastruktury transportowej oraz Studium potencjału rozwoju infrastruktury transportowej tworzącej Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE 65 (97.900 zł);

- realizację projektu pn. „Polska Zachodnia i Europa: Potencjał Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65” zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a Województwem Zachodniopomorskim (50.000 zł);

- organizację cyklu konferencji (Wrocław, Rijeka, Bruksela) poświęconych problematyce rozwoju współpracy w obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego/CETC-ROUTE65, a także kwestiom związanym ze współpracą polsko-niemiecką w odniesieniu do potrzeb rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz działania w ramach Unii Odra-Łaba; europejską współpracą terytorialną w rozszerzonej Unii Europejskiej; rozwojem gospodarczym i społecznym Polski Zachodniej i poszerzającego się makroregionu CETC-ROUTE65 (202.586 zł);

- przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji multimedialnej pn. "TYNE AND WEAR FREIGHT PARTNERSHIP" („Partnerstwo Towarowe w Regionie Tyne and Wear”) 
w dniu 29.11.2012 r w Szczecinie podczas konferencji realizowanej w ramach projektu 
C-LIEGE  (539 zł).

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków na działalność ST CETC była dotacja celowa otrzymana 
z Województw: Lubuskiego, Dolnośląskiego i Opolskiego (kwota 107.001 zł), środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł otrzymane z Regionów: Trnava (Słowacja) i Hradec Kralove (Czechy) 
oraz Powiatów: Varazdin i Karlovacka (Chorwacja) (kwota 252.390 zł)  na podstawie zawartego 
(w 2004 r.) porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, a także środki z budżetu Województwa (176.117 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie w realizacji wydatków spowodowane było:

- przesunięciem terminu płatności umowy zlecenia na 2013 r. z powodu dostarczenia rachunku przez wykonawcę umowy dopiero w dniu 7 stycznia 2013 roku (2.305 zł);

- przesunięciem z IV kwartału 2012 r. na I/II kwartał 2013 r. wydania publikacji naukowej (szt. 200) podsumowującej cykl konferencji dotyczących rozwoju współpracy w obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65, w związku z długą procedurą (15.000 zł);

- rezygnacją z publikacji albumu promującego potencjał regionów partnerskich Porozumienia na rzecz utworzenia CETC, w związku z brakiem możliwości zgromadzenia danych niezbędnych do publikacji albumu od wszystkich Parterów Porozumienia 
(7.400 zł);

- oszczędnościami z tytułu poniesienia wydatków w mniejszej wysokości niż zakładano 
na współfinansowanie przez WZ konferencji pn. „System Zarzadzania Ruchem 
w  Szczecinie” organizowanej w dniu 29 listopada 2012 r. w Szczecinie przez Akademię Morską (2.155 zł);

- oszczędnościami powstałymi z tytułu tłumaczeń symultanicznych oraz podróży służbowych w związku ze zmniejszeniem ilości spotkań partnerskich w ramach Porozumienia na rzecz CETC (5.379 zł).

- Projekt pn. "Poprawianie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.207 zł | 22.202 zł | 100% | - 5 zł |

Projekt SONORA ma na celu przygotowanie wspólnej strategii rozwoju infrastruktury 
dla multimodalnej sieci transportowej łączącej północne i południowe regiony Europy Środkowej.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano m. in. na:

- tłumaczenia dokumentów dotyczących realizacji projektu (1.337 zł);

- Współorganizację konferencji „Skandynawigacje 2012”, poświęconej Polsce jako krajowi tranzytowemu pomiędzy Skandynawią i Europą Południową (19.779 zł);

- podróże służbowe krajowe pracowników ST CETC związane z realizacją projektu 
(1.068 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki własne województwa, stanowiące:

- przedfinansowanie środków z budżetu UE			-  18.872 zł;

- wkład własny krajowy									-    3.330 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na:

- Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.302.000 zł | 3.301.289 zł | 100 % | - 711 zł |

Wydatek poniesiony w ramach zadania obejmuje:

- zakup udziałów 3.300 udziałów po 1.000 zł w Spółce Port Lotniczy Szczecin – Goleniów (3.300.000 zł);

- koszt opłaty notarialnej w wysokości (1.289 zł).

- Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” wraz z raportem oddziaływania na środowisko (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 105.780 zł | 105.780 zł | 100 % | 0 zł |

Zrealizowane wydatki obejmują koszty ostatniej części opracowania Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”, dotyczące uzyskania „Decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia”.

Ww. decyzja wydana w dniu 03.11.2011 r., do której złożono protest, rozpatrywany 
przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, dnia 02.11.2012 r., została utrzymana w mocy.

Celem opracowania Studium wykonalności było uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych dla uzasadnienia konieczności wybudowania i ujęcia tej inwestycji w rządowych planach inwestycyjnych. Przedmiotem analizy były warunki techniczne, ekonomiczne, finansowe 
oraz związane ze środowiskiem naturalnym.

Na podstawie zawartych umów i porozumień w kosztach opracowania ostatniej części  dokumentu partycypowali: Gmina Miasto Szczecin (34.973 zł), Powiat Policki (11.658 zł), Gmina Police (11.658 zł), Gmina Goleniów (11.658 zł). Udział Województwa Zachodniopomorskiego wyniósł 35.833 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa									 -     35.833 zł,

- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t.									 -     23.316 zł,

- dotacje celowe udzielone na podstawie porozumienia z j.s.t.		 -     46.631 zł.

| Dział 630 – TURYSTYKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.731.407 zł z tego: bieżące 3.453.242 zł majątkowe 1.278.165 zł | 3.470.613 zł 2.192.449 zł 1.278.164 zł | 73,4% 63,5% 100% | - 1.260.794 zł -1.260.793 zł 0 zł |

# Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

| 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.233.242 zł | 1.975.248 zł | 61,1% | - 1.257.994 zł |

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

- Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.371.200 zł | 641.861 zł | 46,8% | -729.339 zł |

Wydatki w powyższej wysokości poniesione zostały w kwocie:

- 160.004 zł (100% planu), w formie dotacji celowych z budżetu Województwa, 
na dofinansowanie zadań z zakresu promocji turystyki w województwie 
oraz upowszechniania i rozwoju turystyki w naszym regionie oraz krajoznawstwa, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym. Kwota ta została przekazana 
w wysokości:

- 33.000 zł Towarzystwu Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki na zadanie 
pn.  „Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytkowej Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej przez zagospodarowanie obiektów kolejowych”,

- 22.000 zł Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy na zadanie  pn. „Wyposażenie szlaku wodnego Korytnicy i Drawy w infrastrukturę do wodowania kajaków”,

- 17.255 zł Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie 
pn. „Zachodniopomorskie SPA & Wellnes”,

- 18.000 zł Fundacji Flis Odrzański na zadanie pn. „Flis Odrzański impreza turystyczna promująca walory województwa zachodniopomorskiego i tradycje flisactwa”,

- 17.000 zł Klubowi Morskiemu TRAMP na zadanie pn. „Regaty jachtów turystycznych o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”,

- 15.000	 Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie na zadanie pn. „Leśne szlaki rowerowe – alternatywa dla produktu 3xS”,

- 13.749 zł 	Fundacji Rozwoju Regionalnego BIELIK na zadanie pn. „Szlak atrakcji turystycznych Pojezierza Myśliborskiego”,

- 10.000 zł MKS Wiking na zadanie pn. „Działaj globalnie – twórz lokalnie. Projektowanie, budowa, inwentaryzacja, tworzenie spójnej sieci lokalnych pieszych województwa zachodniopomorskiego”,

- 9.200 zł Gminnemu Stowarzyszeniu Turystycznemu „TOUR-MOR” na zadanie 
pn. „Mała infrastruktura turystyczna na Szlaku Wzgórz Morenowych”,

- 4.800 zł dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na zadania 
pn. „Turystyka wodna powiatu koszalińskiego. Przewodnik dla kajakarzy, żeglarzy, wędkarzy” oraz „Tablice informacyjne – wędkarski powiat koszaliński”,

- 113.735 zł na koszty reklamy i promocji turystycznej regionu w prasie konsumenckiej, branżowej krajowej i zagranicznej, kampanii banerowej na zagranicznych stronach internetowych oraz promocji województwa podczas organizowanych 
w województwie wydarzeń turystycznych”,

- 90.160 zł na koszty uczestnictwa w targach turystycznych ogólnych i specjalistycznych oraz konferencjach, które odbyły się w  Berlinie, Oslo, Kopenhagdze, Hamburgu, Kolonii, Londynie oraz we Frankfurcie nad Odrą (targi uzdrowiskowe),

- 156.511 zł na koszty zakupu map turystycznych województwa i folderów pn. „Turystyka kajakowa w Województwie Zachodniopomorskim”, atlasów znakowanych szlaków rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim oraz druku folderów 
dot. kempingów i uzdrowisk na terenie naszego regionu,

- 33.666 zł na study tour i study press, tj. na: koszty usługi przewodnickiej 
i opiekuna grupy dla przedstawicieli Sieci Obszarów Wiejskich Finlandii, wizyty studyjnej dziennikarzy belgijskich i dziennikarzy i touroperatorów golfowych, wizyty oficjalnej reprezentacji duńskich dziennikarzy w piłce nożnej na mecz z reprezentacją dziennikarzy Polskich,

- 13.754 zł na koszty konkursu pn. Zachodniopomorska Wieś Turystyczna (wykonanie grawertonów, roll upa, opracowanie broszury, poczęstunek podczas wręczenia nagród, wykonanie tablic informacyjnych i tłumaczenie ich treści na j. angielski i niemiecki),

- 36.900 zł na zakup zdjęć promujących walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego,

- 20.000 zł na współfinansowanie zakupu kurtek promocyjnych dla przewodników turystycznych,

- 11.809 zł na koszty przygotowania projektu nt. organizacji ruchu w zakresie oznakowania turystycznego (projekt planowany do realizacji w ramach RPO),

- 5.322 zł m.in. na koszty wizyty dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej 
ze Sztokholmu w związku z ustaleniami dotyczącymi promocji turystycznej województwa podczas Euro 2012, utworzenia nowej strony internetowej (www.morzeprzygody.eu) 
oraz różnice kursowe.

- Wyjaśnienie odchylenia

Na kwotę odchylenia miały wpływ:

- przedłużające się ustalenia techniczne i planistyczne w terenie związane z pozwoleniami na realizację działań przygotowawczych do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów systemowych dotyczących oznakowania turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego ze środków RPO WZ, w związku z czym dokonano tylko częściowych zapłat,

- niepełne wykorzystanie dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym 
na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, które zostały zwrócone na rachunek województwa (9.996 zł).

- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 600.000 zł | 600.000 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

- Projekt pn. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba” w ramach Współpracy Przygranicznej Południowy Bałtyk (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 120.269 zł | 89.219 zł | 74,2% | - 31.050 zł |

Województwo Zachodniopomorskie włączyło się w reaktywację Drogi Północnej Szlaku Św. Jakuba, przebiegającego z Estonii przez Gdańsk, Lębork, Kołobrzeg, Świnoujście, Meklemburgię do Santiago. Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych europejskich szlaków łączących w sobie duchowość, obcowanie z naturą, odkrywanie dziedzictwa kulturowego oraz turystykę aktywną. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz do zapoznania się z ich specyfiką  kulturową. Szlak św. Jakuba ma stać się również dzięki projektowi środkiem ekonomicznej aktywizacji mieszkańców terenów, 
przez które przebiega.

W ramach realizacji powyższego projektu wydatki poniesiono na koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu wykonanie (42.867 zł),

- związane z realizacją projektu technicznego wytyczenia i oznakowania Szlaku Pomorskiej Drogi Św. Jakuba (41.810 zł)

- spotkań i konferencji oraz delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) związanych z realizacją projektu (4.542 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w  85% środki budżetu UE (refundacja) 	-   75.836 zł,

- w 15% środki własne województwa 		     -   13.383 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu technicznego oraz organizacji warsztatów w regionie na 2013 rok.

- Projekt pn. „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 112.983 zł | 103.503 zł | 91,6% | - 9.480 zł |

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku.

W ramach realizacji powyższego projektu wydatki poniesiono w kwocie:

- 26.616 zł na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych 
w realizację projektu wykonanie,

- 67.701 zł poniesiono na koszty zarządzania projektem (część kosztów wspólnych ponoszona przez wszystkich partnerów projektu),

- 9.186 zł poniesiono na koszty delegacji zagranicznych związanych z realizacją projektu.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w  85% środki budżetu UE (refundacja) -   87.977 zł,

- w 15% środki własne województwa 		-   15.526 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że płatność za przeprowadzone rozeznanie rynku 
na opracowanie  strategii promocji turystyki wodnej związanej z realizacją projektu nastąpi 
w 2013 roku. Ponadto poniesiono niższe, niż planowano, koszty na delegacje krajowe 
i zagraniczne.

- Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 42.390 zł | 11.071 zł | 26,1% | - 31.319 zł |

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami. W ramach projektu podejmowane będą działania:

- wizyty o charakterze study tour i study press,

- wydanie wydawnictw: "Zachodniopomorskie - Turystyka wodna", "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski", "Zachodniopomorskie - Turystyka campingowa", "Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży",

- przygotowanie programów rozwoju i promocji produktów turystycznych: "Program rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy” oraz "Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych”,

- promocja regionu w telewizji i internecie.

W analizowanym okresie w ramach realizacji projektu wydatki poniesiono na koszty organizacji podróży studyjnych i wizyt oraz spotkań z przedstawicielami mediów.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku. W związku z tym wykonano tylko część z zaplanowanych zadań. Ponadto koszty poniesione na wizyty o charakterze study tour i study press okazały się niższe, niż planowano. Natomiast koszty promocji projektu oraz wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją projektu poniesione zostaną w 2013 roku.

- Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w ramach RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 986.400 zł | 529.595 zł | 53,7% | - 456.805 zł |

Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego 
w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. W ramach projektu podejmowane będą działania:

- prezentacja województwa zachodniopomorskiego na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach ogólnopromocyjnych,

- przygotowanie i aktualizowanie strony internetowej promującej województwo zachodniopomorskie (www.morzeprzygody.eu),

- przygotowanie aplikacji na smartphone’y,

- produkcja i emisja filmów promujących województwo zachodniopomorskie jako atrakcyjny kierunek turystyczny,

- promocja regionu w prasie, internecie, telewizji i kinie,

- badania marketingowe,

- przygotowanie i zakup materiałów promocyjno – reklamowych.

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadań wynikających z projektu wydatki poniesiono w kwocie:

- 369.000 zł na koszty realizacji filmu promującego turystykę w Województwie Zachodniopomorskim,

- 104.945 zł na koszty udziału  w targach turystycznych (w Malmö, Londynie, Poznaniu oraz w Lipsku),

- 44.378 zł na koszty reklamy i promocji turystycznej województwa przed targami w Lipsku,

- 11.272 zł na koszty tłumaczenia na język niemiecki i angielski informacji dot. projektu zamieszczonych na stronie www.morzeprzygody.eu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2012 r., w związku z czym część zadań 
(m.in. emisja reklamy filmowej, zakup sprzętu,  promocja w internecie, przygotowanie 
i zakup materiałów promocyjno - reklamowych) nie została zrealizowane w całości 
ze względu na ich bardzo duży, kompleksowy i obszerny charakter. Zadania te będą

kontynuowane w 2013 r. Ponadto koszty wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją projektu poniesione zostaną w 2013 roku.

| 63095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.498.165 zł z tego: bieżące 220.000 zł majątkowe 1.278.165 zł | 1.495.365 zł 217.201 zł 1.278.164 zł | 99,8% 98,7% 100% | - 2.800 zł - 2.799 zł - 1 zł |

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

- Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 73.740 zł | 73.739 zł | 100% | - 2 zł |

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione na koszty wykonania opracowania Programu rozwoju turystyki wodnej na obszarze wzdłuż dorzecza rzeki Odry, Jeziora Dąbie 
i Jeziora Miedwie.

- Wydatki związane z turystyką

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 146.260 zł | 143.463 zł | 98,1% | - 2.797 zł |

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 34.835 zł na zakup nagród i koszty współorganizacji imprez turystycznych,

- 11.778 zł na koszty usług eksperckich i doradczych związanych z opracowaniem badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim,

- 96.850 zł na przeprowadzenie badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim.

- Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadania po kosztach niższych niż planowano.

- Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.278.165 zł | 1.278.164 zł | 100% | - 1 zł |

Wydatki ww. kwocie poniesiono w ramach Działania 5.1 – Infrastruktura turystyczna 
na realizację projektów pn.:

- „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” (Gmina Rewal);

- „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” (Gmina Miasto Świnoujście)

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

| Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.840.253 zł z tego: bieżące 1.271.486 zł majątkowe 3.568.767 zł | 4.479.421 zł 942.856 zł 3.554.565 zł | 92,9% 74,1% 99,6% | - 342.832 zł - 328.630 zł -14.202 zł |

# Wydatki w tym dziale i rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

- Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi 
do zasobu Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 595.737 zł | 461.976 zł | 77,5% | - 133.761 zł |

Zrealizowane wydatki bieżące, poniesione na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały kwotę:

- 201.947 zł wydatkowaną na koszty zakupu mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,

- 162.444 zł wydatkowaną na koszty usług w zakresie:

- zarządzania nieruchomościami użytkowymi tj. kontrola stanu technicznego, sprzątanie i ochrona obiektów – 125.344 zł,

- prac konserwatorskich i okresowych przeglądów w nieruchomościach w celu utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym – 28.103 zł,

- wykonania analizy wytrzymałości stropów dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Biurze Geodezji Urzędu Marszałkowskiego (w nieruchomości położonej w Szczecinie 
przy ul. Mickiewicza 41) - 4.920 zł,

- wydania opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. możliwości zorganizowania masowej imprezy przez Teatr Karton w nieruchomości położonej w Szczecinie 
przy ul. Janosika 1 - 500 zł,

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa dla nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej i Monte Cassino – 3.577 zł,

- 85.885 zł wydatkowanej na podatek od nieruchomości użytkowych należących do zasobu województwa,

- 11.700 zł wydatkowanej na pozostałe koszty związane z administrowaniem nieruchomości obejmujące wydatki poniesione m. in. na ubezpieczenie nieruchomości (3.423 zł) oraz koszty administrowania części pomieszczeń w budynkach położonych przy ul. Monte Cassino 2 w Koszalinie oraz w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61 (8.277 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia:

Powstałe odchylenie wynika m.in. ze specyfiki kosztów administrowania nieruchomościami, których nie można dokładnie oszacować. W zaplanowanej kwocie  zabezpieczono środki pozwalające na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w bieżącym okresie, jak również zapłacenie za rozliczenia dotyczące poprzednich okresów. Zabezpieczono także środki na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii                    w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa.

- Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.000 zł | 28.365 zł | 97,8% | - 635 zł |

Wydatki bieżące w podanej wysokości poniesiono na koszty wykonania:

- przez rzeczoznawcę uzgodnień dotyczących lokalizacji drzwi na parterze budynku 
przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w zakresie ochrony i ewakuacji przeciwpożarowej 
oraz wykonania prac dot. zmiany lokalizacji drzwi i instalacji elektrycznej,

- remontów węzła cieplnego i windy osobowej w nieruchomości znajdującej się 
w Koszalinie.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Kwota odchylenia stanowi poprzetargową oszczędność wydatków.

- Obrót  nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 132.892 zł | 86.126 zł | 64,8% | - 46.766 zł |

Wydatki bieżące w podanej wysokości poniesiono na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, z czego w kwocie:

  - 40.910 zł na koszty wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych planowanych 
do sprzedaży,

  - 15.787 zł na usługi reklamowe w celu zwiększenia dostępności do informacji o sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych,

  - 14.432 zł na koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,

  - 10.503 zł na koszty aktów notarialnych w związku z podpisaniem umowy darowizny 
na rzecz Akademii Sztuki w Szczecinie (9.799 zł) oraz zrzeczeniem się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Szczecinie przy ul. Wilczej na rzez SM „Wspólny Dom” (704 zł),

  - 4.494 zł na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy geodezyjnej 
i kopii mapy zasadniczej (3.214 zł) oraz opłat wieczysto – księgowych ponoszonych 
w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości (1.280 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia:

W związku z wydłużającymi się pracami dotyczącymi podziałów geodezyjnych nieruchomości, nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane na 2012 rok wyceny, a koszty wykonanych były niższe niż zakładano. Ponadto część rozpoczętych w 2012 roku podziałów geodezyjnych nieruchomości zostanie zakończona w 2013 roku.

- Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 376.160 zł | 271.202 zł | 72,1% | - 104.958 zł |

Wydatki bieżące w zrealizowanej kwocie poniesiono na koszty związane 
z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, z czego kwotę:

- 131.884 zł wydatkowano na zakup mediów: energii elektrycznej, cieplnej, gazu 
oraz wody,

- 4.439 zł wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa (2.999 zł) oraz na koszty ubezpieczenia nieruchomości (1.440 zł),

- 93.779 zł wydatkowano na koszty usług w zakresie:

- prac konserwatorskich i okresowych przeglądów w nieruchomościach w celu utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym – 37.326 zł. Kwota ta obejmuje również wpłaty na fundusz remontowy,

- zarządzania nieruchomościami (m.in. utrzymanie czystości, opłaty 
za administrowanie, koszty zarządu) – 56.452 zł,

- 41.100 zł zapłatę kary nałożonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Szczecinie za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego – parkingu 
przy ul. A. Sokołowskiego w Szczecinie (40.000 zł) oraz na opłatę sądową wniesioną 
w celu rozpatrzenia skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie utrzymującego w mocy postanowienie PINB w Powiecie Grodzkim (1.100 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia:

Powstałe odchylenie wynika m.in. ze specyfiki kosztów administrowania i zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, których nie można dokładnie oszacować. W zaplanowanej kwocie  zabezpieczono środki pozwalające na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w bieżącym okresie, jak również zapłacenie za rozliczenia dotyczące poprzednich okresów.

- Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych 
bez tytułu prawnego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 69.097 zł | 42.194 zł | 61,1% | - 26.903 zł |

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono w wysokości:

- 36.300 zł na koszty wynikające z obsługi prawnej,

- 3.992 zł na koszty postępowania sądowego egzekucyjnego (opłaty dot. pozwów, zaliczki do komorników, wynagrodzenie radcy prawnego za prowadzenie spraw),

- 1.902 zł na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Koszalinie 
przy ul. Szczecińskiej 31c.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach. Nie wystąpiła zatem konieczność skierowywania spraw zadłużenia na drogę postępowania sądowego. Ponadto toczące się sprawy sądowe nie spowodowały powstania kosztów.

- Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 66.600 zł | 52.993 zł | 77,2% | - 15.607 zł |

Wydatki bieżące poniesiono głównie na:

- koszty wykonania prac dotyczących podziału i wyceny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Leśnej 29, stanowiącej własność Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z prowadzonym postępowaniem 
o zwrot części przedmiotowej nieruchomości (nowopowstałych działek) na rzecz ich poprzednich właścicieli (47.965 zł),

- koszty powstałe w związku z wniesieniem skargi na decyzje Ministra Skarbu Państwa utrzymujące w mocy zaskarżone przez Wydział Inwestycji i Nieruchomości decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego, odmawiające orzeczenia przejścia na własność Województwa Zachodniopomorskiego mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie (2.860 zł),

- opłaty wieczysto – księgowe (1.960 zł),

- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości – wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, wykonanie kopii wierzytelnych z operatu ewidencyjnego (208 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia:

Kwota odchylenia wynika z procedur prawnych związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Leśnej 29 (teren byłej budowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie) – niewykonanie całości umowy przez geodetę w związku 
z przedłużającym się terminem wykonania operatu szacunkowego. Ponadto koszty związane 
z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości przejmowanych na mocy decyzji organów administracji rządowej okazały się niższe, niż wstępnie planowano.

- Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.905.000 zł | 1.891.198 zł | 99,3% | - 13.802 zł |

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:

- 1.866.020 zł wydatkowanej na spłatę współwłaściciela za utracone udziały w związku 
ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2 / ul. Tkacka 55 w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim a spółką jawną HANDWIT S. Dzieniszewski, Z. Witkowski. W dniu 15 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy 
w Szczecinie wydał postanowienie znoszące współwłasność na przedmiotowej nieruchomości, na podstawie którego zobowiązał Województwo Zachodniopomorskie 
do zapłaty ww. spółce w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia ww. kwoty,

- 1.077 zł wydatkowano na koszty sądowe i koszty obsługi prawnej (dot. ww. sprawy),

- 16.843 zł wydatkowanej na koszty związane z nabyciem nieruchomości położonej
w Szczecinie w rejonie ulic Teofila Starzyńskiego i Zygmunta Starego (zapłacono 
za nieruchomość, za jej wycenę, wniesiono opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o zapisach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin oraz poniesiono koszty aktu notarialnego),

- 3.690 zł wydatkowanej na wycenę działki położonej w Bobolicach w celu jej nabycia 
pod obwód drogowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,

- 1.923 zł wydatkowanej, w związku z nabyciem od Gminy Miasta Szczecin działki położonej w Szczecinie w rejonie Al. Wyzwolenia, na koszty wypisu z rejestru gruntów 
i wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz aktu notarialnego,

- 1.645 zł wydatkowanej na koszty sporządzenia dokumentacji dla celów wieczysto księgowych, opłatę wieczysto-księgową (w celu wykreślenia sposobu użytkowania części wspólnych nieruchomości), dokonanie wpisu służebności, zniesienie współwłasności 
oraz założenie nowej księgi wieczystej.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Kwota odchylenia wynika z faktu, iż dotychczas podjęte działania mające na celu przejęcie nieruchomości użytkowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. od Agencji Nieruchomości Rolnych nie wywołały skutków finansowych, a sprawa jest kontynuowana 
w 2013 r.

- Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących 
do zasobu Województwa (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.205.643 zł | 1.205.249 zł | 100% | - 394 zł |

Wydatki majątkowe w podanej kwocie obejmują koszty realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wybudowanie nowego przyłącza instalacji wodnej, instalacji elektrycznej 
oraz budowa kotłowni do nieruchomości położonych w Szczecinie 
przy ul. Sokołowskiego” – 310.540 zł.

Celem zadania było zapewnienie dostawy ciepła do 4 budynków mieszkalnych położonych 
w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego. Budowa kotłowni jest konieczna ze względu 
na planowane odcięcie dostawy ciepła przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego 
w Szczecinie Zdunowie (ze względu na unijne wymogi realizacji inwestycji na terenie szpitala). Zakres prac obejmuje budowę 4 niezależnych kotłowni olejowych (gazowych) w budynkach.

W 2012 r. w ramach realizacji ww. zadania inwestycyjnego wykonano ostatni etap prac polegający na budowie czterech kotłowni gazowych oraz zakończono inwestycje 
w zakresie instalacji elektrycznej;

- „Przystosowanie lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku położonym 
w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej” – 35.274 zł.

W ramach realizacji inwestycji wykonano prace modernizacyjne, tj.: poszerzono otwory drzwiowe, dostosowano pomieszczenie sanitarne, odświeżono ściany, wymieniono okna oraz położono panele podłogowe.

- „Przystosowanie terenu przed budynkami mieszkalnymi położonymi w Szczecinie 
przy ul. Sokołowskiego 13-17 na potrzeby parkingu” – 6.776 zł.

W ramach realizacji ww. zadania wykonano niezbędne prace (w związku z otrzymaną decyzja z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie) w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie parkingu.

- „Termomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2” – 30.282 zł.

Zakres prac na tym zadaniu obejmował m.in. docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, remont wejścia do budynku. Województwo Zachodniopomorskie jest współwłaścicielem nieruchomości, zarządzaniem i administrowaniem przedmiotowej nieruchomości zajmuje się na podstawie umowy Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Powyższa inwestycja została w całości wykonana przez Zarząd Budynków Mieszkalnych, który  proporcjonalnie do wykonanych prac obciążał Województwo Zachodniopomorskie.

W okresie sprawozdawczym zapłacono za ostatni etap termomodernizacji i remontu dachu budynku;

- „Modernizacja instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie” – 419.570 zł.

Zakres prac na wymienionej inwestycji obejmuje wymianę wszystkich przewodów instalacyjnych: centralnego ogrzewania, wody zimnej oraz ciepłej, kanalizacji wykonanej z rur żeliwnych, a następnie przeprowadzenie remontu we wszystkich łazienkach w budynku.

W ramach realizacji ww. zadania w 2012 r. wykonano dokumentację na prace dotyczące dwóch pionów instalacji sanitarnej i węzła cieplnego oraz modernizację I pionu instalacji sanitarnej (I etap prac).

- „Prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich, obejmujące przebudowę kancelarii ogólnej, modernizację holu wejściowego i portierni wejścia G oraz węzła sanitarnego i pomieszczeń biurowych” – 9.840 zł,

W analizowanym okresie została wykonana pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa umożliwiająca realizację prac modernizacyjno – adaptacyjnych przedmiotowej inwestycji,

- „Przystosowanie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2
na potrzeby biurowe Publicznego Ośrodka Adaptacyjnego w Koszalinie” – 353.497 zł.

Wykonane prace umożliwiły utworzenie siedziby dla Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie, który został przejęty w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przenoszącą zadania związane z adopcją na marszałków województw. W ramach prac budowlanych wymieniono instalację elektryczną (gniazd zasilających 
i oświetleniowa) oraz drzwi do poszczególnych pomieszczeń, wykonane zostały nowe posadzki wraz z ułożeniem wykładzin dywanowych, przeszpachlowane, a następnie pomalowane zostały ściany i sufity.

- „Prace modernizacyjne sieci teleinformatycznej na I piętrze w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie” –  39.470 zł.

# Prace miały na celu polepszenie funkcjonalności przestarzałej instalacji teleinformatycznej na I piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

- Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym                       w Szczecinie przy ul. Szafera (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 454.964 zł | 454.964 zł | 100% | 0 zł |

Powyższa inwestycja polegała na wykonaniu adaptacji poddasza w budynku położonym                w Szczecinie przy ul. Szafera 10 celem powiększenia jego powierzchni użytkowej 
na potrzeby biurowe. Prace budowlane obejmowały przebudowę połaci dachowej                     i konstrukcji dachu, zabudowę z płyt G-K, roboty wykończeniowe wewnętrzne, instalacje elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, montaż dźwigu osobowego.

W 2012 r. uregulowano płatność za ostatni etap prac budowlanych oraz nadzór budowlany. Wniesiono również opłatę za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. instalacji wymienionego obiektu oraz zapłacono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
za media wykorzystane przez spółkę ELWA – wykonawcę robót budowlanych.

- Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie 
przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.160 zł | 3.154 zł | 99,8% | -6 zł |

Powyższe zadanie zostało zakończone w 2011 roku. W analizowanym okresie poniesiono  wydatki związane z montażem kuchenek elektrycznych, wykonaniem pomiarów skuteczności zerowania i samoczynnego wyłączenia zasilania oraz z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie.

| Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 2.878.678 zł | 2.821.119 zł | 98% | - 57.559 zł |

W ww. dziale wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| 71003 – Biura planowania przestrzennego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 2.661.231 zł | 2.647.251 zł | 99,5% | - 13.980 zł |

- Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.489.521 zł | 2.480.681 zł | 99,6% | - 8.840 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 1.577.491 zł (stanowiące  99,8%  planu oraz 63,6% ogółu zrealizowanych wydatków Biura).

- pozostałe wydatki związane z płacami w kwocie 436.038 zł , obejmujące dodatkowe wynagrodzenie roczne (115.882 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (263.260 zł),  wynagrodzenia bezosobowe z tytułu opracowań specjalistycznych  
(39.610 zł), PFRON (17.286 zł);

- wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące 467.152 zł, stanowiące 99,2% planu oraz  18,8% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione na:

  - zakup wyposażenia, materiałów, akcesoriów komputerowych  (49.055 zł);

  - zakup wydawnictw fachowych przeznaczonych jako materiały pomocnicze 
dla potrzeb bieżącego      wykonywania zadań   (2.920 zł);

  - zakup usług obejmujących m.in. koszty opracowań branżowych, ekspertyz, analiz, usług pocztowych, internetowych, usług telekomunikacyjnych, tłumaczeń, szkoleń, zdrowotnych, remontów (185.336  zł);

  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (149.588 zł);

  - podróże służbowe  (49.398 zł);

  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (27.348  zł);

  - pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Biura (3.507 zł).

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w 2012 roku obejmowały:

- kontynuację prac związanych z wdrażaniem, implementacją, promocją Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego poprzez opracowanie i kolportaż broszur informacyjnych, wydawnictw,  przygotowania materiałów dla radnych, monitorowanie stanu wdrażania PZPWZ,

- okresową ocenę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – zadanie realizowane zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca br.  na podstawie harmonogramu,

- zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – 
na podstawie uchwały Sejmiku WZ podjętej w dniu 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany PZPWZ, w wyniku której biuro zrealizowało w 2012 r. prace związane 
z ogłoszeniami, obwieszczeniami, zawiadomieniami instytucji i organów biorących udział 
w opiniowaniu i uzgadnianiu projektu zmiany planu,

- bieżącą działalność  biura, w tym między innymi zadania dotyczące:

- studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec - realizacja projektu wg harmonogramu we współpracy z województwami lubuskim i dolnośląskim 
oraz Ministerstwem Infrastruktury,

- Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS"- kontynuacja projektu poprzez promocję i włączenie do projektu Strony Niemieckiej,

- planu stref funkcjonalnych – rozwinięcie kierunków zapisanych w PZPWZ ze szczególnym wyróżnieniem „obszarów integracji potencjałów miast” „Strefa Centralna” (Drawsko Pomorskie, Świdwin, Łobez, Połczyn-Zdrój, Czaplinek),

- studium układu drogowego województwa zachodniopomorskiego (nowe zadanie realizowane na podstawie decyzji Zarządu WZ we współpracy z ZZDW w Koszalinie),

- studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim - realizacja wg harmonogramu prac,

- gospodarki wodnej w zakresie zagrożeń powodziowych - oceny przydatności programów Odra 2006, OderRegion i OdraRegion oraz  użeglownienia Odry - Studium integracji dróg wodnych,

- organizacji IV Międzynarodowej Konferencji Transgranicznej – Transgraniczne planowanie przestrzenne (3-4 października 2012 r.),

- prac związanych z realizacją inicjatywy wydania książkowego Monografii środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego (organizacja seminarium/warsztatów w kwietniu i wrześniu 2012 r., opracowanie i uzgodnienie przez partnerów projektu porozumienia w sprawie prac nad wydawnictwem, przygotowanie wniosku na Zarząd WZ w sprawie podjęcia wspólnych prac,

- studium morskiego „Bałtyk Plan – Zintegrowane studium zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich”,

- prac związanych z przystąpieniem WZ do Stowarzyszenia METREX – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych,

- modułu projektu MORO – Greifswald - analiza zmian klimatycznych i ich wpływu 
na zagospodarowanie przestrzeni,

- organizacji warsztatów z ekspertami OECD RURBAN – Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju miejsko-wiejskiego (Połczyn-Zdrój, 25-26 października 2012 r.)

- SIP – DPPLIS - polsko-niemieckim systemem informacji o planowaniu przestrzennym poprzez jego rozbudowę we współpracy ze stroną niemiecką,

- krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych – aglomeracje kanalizacyjne województwa zachodniopomorskiego,

- studium dla portów - dostępność komunikacyjna - rola w gospodarce – opracowanie studialne – wynik diagnozy / identyfikacji problemów w zakresie dostępności komunikacyjnej,

- ARTWEI – działania realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a RBGPWZ. Projekt dotyczy wzmocnienia integralności środowiskowej transgranicznych wód przejściowych w rejonie południowego Bałtyku,

- prac związanych z przygotowaniem aplikacji dla projektu „Podniesienie atrakcyjności krajobrazu kulturowego w celu stymulacji obszarów wiejskich – założenia dworskie 
i parkowe na Pomorzu Zachodnim”,

- planowania miejscowego - w obszarach dla kreowania i wdrażania polityki samorządu województwa, określonej w dokumentach strategicznych i w PZPWZ - kontynuacja prac wg harmonogramu,

- organizacją wyjazdu studyjnego do Karlsruhe 12-14 czerwca 2012 r. – spotkania 
z przedstawicielami Związku Planistycznego Środkowej Nadrenii i Regionu PAMINA, wizytą w siedzibie przedsiębiorstwa komunikacyjnego (AVG) obsługującego dwusystemowy tramwaj regionalny (Model Karlsruhe).

- udziału w ważnych wydarzeniach, konferencjach, seminariach związanych 
z planowaniem i gospodarką przestrzenną o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

- I Konferencja Regionalna PSEW – Szczecin, 17 lutego 2012 r.,

- Konferencja IMGW – Warszawa, 14-15 marca 2012 r.

- Konferencja „Wpływ specustawy o korytarzach przesyłowych na rozwój infrastruktury 
w województwie zachodniopomorskim” – Szczecin, 29 października 2012 r.,

- Balic Sea Region 2012 – 18-19 września 2012 r. Oslo,

- BaltSeaPlan Final Conference Berlin,

- Plan Bothnia Final Conference – Goteborg,

- Forum Południowego Bałtyku – Kilonia,

- Waterfront Forum Szczecin 2012-12-27,

- Kongres Urbanistyki Polskiej w Lublinie,

- Transgraniczne regiony metropolitalne w Europie, Luxemburg, 19-20 listopada,

- IV konferencja z cyklu „Rok krajobrazów Pomorza” – Gdańsk, 3-4 grudnia 2012 r.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z finansowania przez ZUS zasiłków chorobowych pracowników (4.995 zł) oraz oszczędności powstałych w związku z uzyskanymi bonifikatami na różnego rodzaju usługi, między innymi cateringowe, noclegi (3.845 zł).

- Projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitarnych – URMA” w ramach programu INTERREG IV C (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 171.710 zł | 166.570 zł | 97% | - 5.140 zł |

URMA - (Urban-Rural partnership in metropolitan areas / partnerstwo miejsko – wiejskie w obszarach metropolitalnych) – projekt dotyczący współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń w celu identyfikacji i analizy dobrych praktyk. Obejmuje prace związane 
z przygotowaniem Międzynarodowego Seminarium Publicznego (12-14 września 2012 r.) 
oraz bieżące prace wynikające z realizacji harmonogramu projektu.

W 2012 roku wydatki poniesione przez RBGPWZ obejmowały:

1)	wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy realizacji projektu w kwocie 
68.937 zł:

- wynagrodzenie pracowników projektu (53.142 zł);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne    (184 zł);

- przekazane składki na ubezpieczenia społeczne  FUS  i Fundusz Pracy  (10.611 zł);

- wypłacone wynagrodzenia bezosobowe tytułem opracowań specjalistycznych  wynikających z przepisów   prawa   oraz   prac porządkowych  (5.000 zł);

2)	pozostałe wydatki w kwocie 97.633  zł, z tego:

-	zakup  wyposażenia   w tym: komputer stacjonarny, oprogramowanie, laptop
z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny,

-	wydatki związane z Międzynarodowym Seminarium Publicznym i z pierwszą Studialną Wizytą w ramach projektu URMA (w tym m.inn. tłumaczenia, wynajem sal, catering, usługi transportowe i hotelowe) – 12-14 września 2012 r.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki własne z budżetu województwa przedfinansowujące

płatności  z Unii Europejskiej 	         w wys.	 141.584 zł,

-  środki z budżetu województwa na wkład własny						    w wys.    24.986 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wydatków wynika głównie z oszczędności na pozostałych usługach.

| 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 71.247 zł | 70.611 zł | 99,1% | - 636 zł |

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału sfinansowano:

- Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 67.720 zł | 67.085 zł | 99,1% | - 635 zł |

Wydatki w w/w kwocie poniesiono m.inn. na:

- opłacenie półrocznej składki w związku z członkowstwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  (44.500 zł);

- wykonanie w brązie tablicy pamiątkowej i statuetki, będących nagrodami w corocznym konkursie Marszałka na najlepszą przestrzeń publiczną z obszaru województwa, które zostały wręczone dnia 29 czerwca 2012 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (7.872 zł);

- emisję w dzienniku Kurier Szczeciński, w dzienniku Głos Koszaliński oraz w dzienniku Gazeta Wyborcza ogłoszenia Marszałka WZ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego 
w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (6.821 zł).

- nagrody pieniężne przyznane w konkursie na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki 
z obszaru województwa (5.000 zł);

- catering na spotkanie komisji konkursowej do przyznania nagród  i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki z obszaru województwa oraz uroczystość wręczenia nagród, 
a także posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.015 zł);

- obsługę techniczną i nagłośnienie podczas dwóch uroczystości wręczenia nagród
i wyróżnień w konkursach Marszałka WZ (738 zł);

- zakup dwóch egzemplarzy kopii z istniejącej mapy zasadniczej dla terenu położonego 
w Przęsocinie (83 zł);

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z niższych niż przewidywano kosztów poniesionych 
na sfinansowanie działań związanych z procedurą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa – ogłoszenia  prasowe oraz  tłumaczenia.

- Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.527 zł | 3.527 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na wypłatę diet  członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie z tytułu:

- spotkania poświęconego okresowej ocenie planu zagospodarowania przestrzennego
    województwa (2.748 zł),

-	uczestnictwa w obradach Komisji konkursowej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz architektonicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym (779 zł).

| 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 200 zł | 0 zł | 0% | - 200 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi pogotowie kasowe Geodety Województwa (depozyt na prowadzenie kasy w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

| 71095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 146.000 zł | 103.256 zł | 70,7% | - 42.744 złanie odchylenia jesnie. y została opłae z zasobów |

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

- Diagnoza i strategia do porozumienia „Polska Zachodnia”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 56.000 zł | 53.612 zł | 95,7% | - 2.388 zł |

Środki w powyższej kwocie wydatkowano na:

- organizację konferencji „Polska Zachodnia 2020”  - noclegi, nagłośnienie, aranżacja sali, usługi gastronomiczne i cateringowe, usługi hotelowe, projekt i wydruk zaproszeń 
oraz wykonanie i przedstawienie podczas konferencji prezentacji multimedialnej dotyczącej założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (51.659 zł),

- wykonanie projektu okładki „Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” oraz skład 
i wydruk 10 egz. dokumentu wraz z pismem przewodnim (1.953 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstałe na skutek rezygnacji z organizacji planowanych warsztatów Grupy Sterującej, w których mieli wziąć udział przedstawiciele województw uczestniczących 
w inicjatywie Polski Zachodniej. Z uwagi na niemożliwości uzgodnienia wspólnego 
dla 5 województw terminu spotkania, wynikającą z realizacji innych priorytetowych zadań wykonywanych przez departamenty i wydziały rozwoju regionalnego, konsultacje odbywały się w trybie korespondencyjnym.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.000 zł | 29.434 zł | 58,9% | - 20.566 zł |

W 2012 roku wydatki w ww kwocie zostały poniesione na:

-	nagłośnienie w trakcie spotkania SOM w ramach konsultacji społecznych nad nową perspektywą finansową 2014-2020 (738 zł);

-	organizację Konferencji dot. konsultacji założeń do umowy partnerskiej w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 (najem  sal konferencyjnych, wykonanie usług gastronomicznych, wydruk zaproszeń, przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji multimedialnej pn. „Województwo zachodniopomorskie na tle obszarów polaryzacji
i dyfuzji rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce”)  (20.798 zł);

-	wykonanie opracowania pt. „Metodologia oceny możliwości absorpcji funduszy europejskich Unii Europejskiej w latach 2014-2020 przez jst województwa zachodniopomorskiego” (2.999 zł);

-	opracowanie aktualizacji dokumentu „Koncepcja pozyskania danych wg zapotrzebowania wskazanego przez UM WZ” stanowiącego załącznik do „Porozumienia o współpracy” zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Izbą Skarbową 
w Szczecinie, w dniu 29 stycznia 2009 r. Aktualizacja w/w dokumentu była wynikiem konieczności rozszerzenia zakresu danych wynikowych pozyskiwanych przez UM WZ, wykorzystywanych m.in. w pracach nad  programami strategicznymi Województwa
(2.000 zł);

-	opracowanie pt. Analiza empiryczna wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród JST WZ dotyczącego przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 (2.899 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

W związku z opóźniającymi się na poziomie unijnym i krajowym decyzjami dot. struktury perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 nie zlecono podmiotom zewnętrznym wykonania pełnej agendy opracowań i analiz zaplanowanych pierwotnie w ramach w/w zadania. W związku z brakiem dostępności do aktualnych, kompletnych i wiarygodnych danych,  w oparciu o które możliwe byłoby określenie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego oraz analizy możliwości 
w zakresie terytorializacji interwencji w ramach nowej perspektywy unijnej, odstąpiono 
od zlecenia wykonania przedmiotowej analizy.

- Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000 zł | 20.210 zł | 50,5% | - 19.790 zł |

W ramach w/w zadania w 2012 roku sfinansowano:

- wykonanie projektu graficznego okładki oraz publikację pierwszego numeru wydawnictwa pn. „Zachodniopomorskie Studia Regionalne” (10.210 zł);

- opracowanie p.t. „Analiza perspektyw zagospodarowania przestrzeni nadwodnej 
woj. zachodniopomorskiego jako element przygotowania założeń udziału regionu  
w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020” (10.000 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Pierwotnie zaplanowano publikację 4 numerów wydawnictwa pn. „Zachodniopomorskie Studia Regionalne", jednak w związku z długotrwałymi  pracami nad formułą wydawnictwa, a następnie pracami redakcyjnymi, które w znacznym stopniu były uzależnione od tempa 
i dynamiki prac partnerów zewnętrznych,  w roku 2012 opublikowany został jedynie pierwszy numer wydawnictwa.

| Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| Ogółem 76.893.847 zł z tego: bieżące 74.937.297 zł majątkowe 1.956.550 zł | 73.792.259 zł 71.953.478 zł 1.838.781 zł | 96,0% 96,0% 94,0% | - 3.101.588 zł - 2.983.819 zł - 117.769 zł |

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

| 75011 – Urzędy wojewódzkie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.487.214 zł | 1.412.427 zł | 95,0% | - 74.787 zł |

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w ramach wydatków bieżących na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie  roczne

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 39.100 zł | 39.100 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (z zakresu sprawowania nadzoru 
nad przejętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające 
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

- Pochodne od wynagrodzeń

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.900 zł | 6.900 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, o których mowa w pkt. 1).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków, o których mowa w pkt. 1) i 2) była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania własne bieżące.

- Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.408.637 zł | 1.333.851 zł | 94,7% | - 74.786 zł |

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa finansująca wydatki na zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej objęte tym rozdziałem (opisane w części 4 niniejszego sprawozdania) okazała się za niska w stosunku do faktycznych potrzeb, zaistniała konieczność sfinansowania niedoboru tej dotacji środkami własnymi budżetu Województwa.

Dotacja z budżetu państwa, o której mowa, przyznana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych, tj. głównie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań przejętych przez samorząd województwa na mocy
 tzw. ustawy kompetencyjnej.

W okresie 2012 r. wydatki (ze środków własnych budżetu) na sfinansowanie niedoboru tej dotacji poniesiono w wysokości 1.333.851 zł, z tego:

- kwotę 1.309.903 zł (94,6% planu), stanowiącą dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 
34 etatów, wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.037.411 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. wyniosło 74.486 zł,

- pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 198.006 zł.

Powyższa kwota dofinansowania umożliwiła utrzymanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone na poziomie nieodbiegającym od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa;

- kwotę 23.948 zł (100% planu) wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z dodatkowo przelanej transzy od Wojewody Zachodniopomorskiego, przeznaczonej na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania własne oraz zlecone, co skutkuje niższym dofinansowaniem realizacji ww. zadań z budżetu w 2012 r.

Ponadto odchylenie spowodowane było również:

- przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich,

- zmniejszeniem wpłat na Fundusz Pracy  związku z ustawowym zwolnieniem od opłacania ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich 
i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników 
w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

- Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców – dofinansowanie zadań zleconych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.314 zł | 25.313 zł | 100 % | - 1 zł |

Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa 
ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające 
na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców 
przez poradnie psychologiczne.

- Realizacja ustawy o usługach turystycznych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.263 zł | 7.263 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na pokrycie kosztów zastępstwa sądowego 
w związku z prowadzonym postępowaniem o wypłatę odszkodowań klientom upadłego Biura Podróży Tour Club przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (7.200 zł) 
oraz na zwrot nadpłaconej opłaty egzaminacyjnej (63 zł).

| 75017 – Samorządowe sejmiki województw |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.146.052 zł | 1.110.335 zł | 96,9% | - 35.717 zł |

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w ramach wydatków bieżących na:

- Diety radnych Sejmiku Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 830.742 zł | 828.021 zł | 99,7% | - 2.721 zł |

Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacono za grudzień 2011 r. oraz styczeń – listopad 2012 r. (zgodnie z określonym – w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet – terminem ich płatności 
– 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenia wynikają z potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności radnych na komisjach Sejmiku.

- Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 307.810 zł | 277.684 zł | 90,2% | - 30.126 zł |

Wydatki te zostały poniesione:

- w kwocie 75.991 zł na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych,  umowy dot. konsultacji w zakresie funkcjonowania organu stanowiącego samorządu województwa, umów dot. wykonania dzieł na wniosek Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej (w zakresie „Partnerstwa Odry” oraz ekspertyzy pt. ”Wskaźnik rozwoju wspólnot samorządowych powiatów i gmin Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2005-2010 - aktualizacja uwzględniająca 2011 r.”),

- w kwocie 72.684 zł na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju oraz  związanych z reprezentacją województwa za granicą,

- w kwocie 15.292 zł na koszty udziału pracowników w konferencjach oraz wyjazdach 
na terenie kraju i za granicą,

- w kwocie 2.000 zł  z tytułu wykonania umowy o dzieło sporządzonej na wniosek  Komisji Doraźnej ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego („Aktualizacja i kategoryzacja wniosków z analizy potencjału innowacyjnego partnerów planowanego centrum przemysłowo-wdrożeniowego techniki morskiej i oceanotechniki”),

- w kwocie 41.820 zł z tytułu wykonania umowy sporządzonej na wniosek Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej (ekspertyza dot. absorpcji środków UE przez samorządy oraz ich jednostki w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2007-2012),

- w kwocie 9.500 zł z tytułu wykonania umowy sporządzonej na wniosek Komisji Doraźnej ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego (ekspertyza prawna dot. możliwości, w obecnym stanie prawnym, komunalizacji terenów po byłej Stoczni Szczecińskiej NOWA na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego i/lub Gminy Szczecin),

- w kwocie 42.431 zł na zakup usług obejmujących usługi gastronomiczne, hotelowe, poligraficzne, opłaty za udział w szkoleniach,

- w kwocie 2.211 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia,

- w kwocie 15.506 zł na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych 
do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku,

- w kwocie 249 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku:

- z realizacją zadań po niższych kosztach, niż planowano,

- z rezygnacją z niektórych wyjazdów zagranicznych,

- ze zmniejszoną liczbą uczestników delegacji.

- Obsługa Sejmiku

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.500 zł | 4.630 zł | 61,7% | - 2.870 zł |

Wydatki te zostały poniesione na zakup artykułów przemysłowych oraz w celu utrzymania należytego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (pielęgnacja zieleni, przygotowanie wystaw).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków następowała zgodnie z potrzebami, które okazały się niższe, 
niż zakładano.

| 75018 – Urzędy marszałkowskie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 68.642.244 zł z tego: bieżące 66.685.694 zł majątkowe 1.956.550 zł | 66.143.594 zł 64.304.813 zł 1.838.781 zł | 96,4% 96,4% 94,0% | - 2.498.650 zł - 2.380.881 zł - 117.769 zł |

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.194.288 zł | 29.029.144 zł | 99,4% | - 165.144 zł |

Wydatki poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z czego:

- wynagrodzenia  osobowe wyniosły 26.868.836 zł, tj. 99,4% planu rocznego,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 2.160.308 zł, tj. 99,5% planu rocznego.

- Pochodne od wynagrodzeń

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.415.669 zł | 5.216.187 zł | 96,3% | - 199.482 zł |

Wydatki poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, ekwiwalentów za urlop itp.

- Wyjaśnienie odchylenia do pkt. 9 i 10

Odchylenie powstałe na wynagrodzeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń wiąże się głównie z przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Ponadto składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń czerwcowych zostały zapłacone 5 lipca br. Dodatkowo zmniejszone wpłaty na Fundusz Pracy wynikają z ustawowego zwolnienia od płacenia ww składki 
za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 877.142 zł | 778.892 zł | 88,8% | - 98.250 zł |

Poniesiona kwota wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z ilości złożonych przez pracowników wniosków o wypłatę świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- Projekt pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego” w ramach PO KL (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 555.617 zł | 555.611 zł | 100% | - 6 zł |

Wymienioną kwotę wydatkowano w ramach wydatków bieżących na koszty realizacji 
przez Urząd Marszałkowski projektu w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2. - Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej.

Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono na wynagrodzenia osób wykonujących zadania w ramach projektu wraz z pochodnymi (107.890 zł) oraz na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu (298.507 zł). Przeszkolonych zostało 572 pracowników, 
którzy uczestniczyli w 12 szkoleniach. Kwotę 149.214 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych (między innymi energia, czynsz).

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- płatności z budżetu środków UE										  	       w wys.	 530.553 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład krajowy             w wys.      25.058 zł.

- Wpłaty na PFRON

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 629.000 zł | 622.835 zł | 99% | - 6.165 zł |

Wydatki poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie faktur wystawianych przez firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne, 
z którymi Urząd zawarł umowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wielkość wpłaty wynika z ilości zatrudnionych w Urzędzie osób niepełnosprawnych.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 150.172 zł | 148.854 zł | 99,1% | - 1.318 zł |

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie:

- 34.572 zł na koszty postępowania sądowego związanego z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, które dotyczyły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w ramach projektu pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” (zwrot kosztów postępowania odwoławczego, poniesionego z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika na rzecz Konsorcjum Rodan System S.A. oraz Konsorcjum Sprint SA),

- 114.282 zł na zakup znaczków opłaty skarbowej, pokrycie kosztów sądowych 
i kosztów apelacji od wyroku sądowego.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z mniejszej niż planowano ilości zakupionych znaczków opłaty skarbowej.

- Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 493.305 zł | 294.330 zł | 59,7% | - 198.975 zł |

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na szkolenia pracowników i aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- 85.869 zł  wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,

- 208.461 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych przez pracowników wniosków 
o dofinansowanie nauki oraz potrzeb w zakresie przeprowadzenia aplikacji samorządowych.

Ponadto w 2012 r. uzyskano oszczędności w związku z zakupem platformy e – learning, 
w ramach projektu PO KL pn.: „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego”, z wykorzystaniem której przeprowadzone zostały szkolenia nowych pracowników w ramach służby przygotowawczej.

- Obsługa Regionalnego  Programu  Operacyjnego 2007-2013

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.000 zł | 4.050 zł | 36,8% | - 6.950 zł |

W ramach zadania zaplanowano wydatki, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa (wydatki niekwalifikowalne).

W ramach zadania poniesiono wydatki związane ze zwrotem kosztów postępowania  sądowego, wydatki na kondolencje w Gazecie Wyborczej oraz na choinkę wraz z ozdobami.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktu, że zakupione  w okresie sprawozdawczym materiały i usługi kwalifikowały się do refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO lub zostały sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego. Ponadto koszty związane z zakupem drzwi do sekretariatu, ze względu na długi okres realizacji zlecenia zostały poniesione w I kwartale 2013 r.

- Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 34.000 zł | 16.515 zł | 48,6% | - 17.485 zł |

W ramach realizacji zadania w 2012 r. wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wyjazd do Wrocławia i Warszawy w sprawie  ustaleń na temat przyszłości EWT,

- organizację szkolenia z zakresu programu „Południowy Bałtyk”,

- podróże zagraniczne związane z programami EWT (udział w Komitetach Sterujących 
i Monitorujących),

- udział w Konferencji Rocznej Programu dla Południowego Bałtyku w Ronneby,

- podróże krajowe związane z udziałem pracowników w Komitetach Konsultacyjnych 
i wydarzeniach dot. programów EWT,

- zakup wyposażenia na użytek Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz obsługą Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

- Wyjaśnienie odchylenia

Z uwagi na rozdysponowanie środków w ramach programów EWT nie odbyły się zaplanowane na 2012 r. spotkania informacyjne na temat programów EWT.

- Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.612.096 zł | 17.071.201 zł | 96,9 % | - 540.895 zł |

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności WWRPO 
i WZRPO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (11.532.020 zł),

- czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (1.589.571 zł) oraz zakupu energii (245.719 zł),

- wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów 
oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Biurze ds. Weryfikacji Wniosków o Płatność (472.748 zł),

- wykonanie ekspertyz: badania laboratoryjnego zawartości elastanu w koszulkach reklamowych w związku z wątpliwościami, co do zgodności zamawianego towaru 
ze specyfikacją SIWZ, badania ewaluacyjnego pt. „Analiza systemu weryfikacji wniosków
 o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013”, badania pt. „Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego”, usługi doradczej dotyczącej analizy ryzyka kursowego w realizacji RPO, ryzyka stopy procentowej kredytów finansujących RPO oraz rekomendacji odnośnie zarządzania ryzykiem (222.579 zł),

- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych (602.899 zł),

- podróży służbowych krajowych  i zagranicznych (298.808 zł),

- usług promujących Program (1.077.124 zł), w tym: usługi reklamowo - promocyjne 
(997.376 zł), usługi drukarskie (79.349 zł), wyrób tablic i pieczęci (399 zł),

- usług notarialnych, adwokackich i prawniczych (277.824 zł),

- ogłoszeń prasowych i artykułów (170.860 zł),

- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (mebli biurowych, artykułów biurowych,  tonerów, papieru do kserokopiarek i drukarek, aparatów telefonicznych, części zamiennych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, akcesoriów komputerowych, w tym dysków twardych i napędów, aparatów fotograficznych, toreb przystosowanych do transportowania dokumentów i laptopów wykorzystywanych podczas czynności kontrolnych) (330.017 zł),

- wynajmu sal, związanych z organizacją szkoleń i konferencji dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego 
(18.312 zł),

- usług gastronomicznych, związanych z organizacją szkoleń dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego 
(28.310 zł),

- usług pozostałych, obejmujących m.in.: przejazdy komunikacji miejskiej, wynajem skrytek bankowych, catering na potrzeby posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, zakup pieczątek imiennych, usługi pocztowe, transport osobowy, usługi hotelarskie, usługi informatyczne  (173.230 zł),

- usług remontowych – naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (9.104 zł),

- usług doradczych, obejmujących wykonanie dwóch opinii z zakresu przepisów środowiskowych, ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej oraz ekspertyzy dwóch projektów zrealizowanych przez beneficjentów RPO WZ (14.330 zł),

- usług obejmujących tłumaczenia (5.527 zł),

- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2.219 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

  - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny				      w kwocie    14.913.226 zł,

  - własne budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową

z b. p. na wkład unijny		             	w kwocie       2.157.975 zł,

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało m.in.:

- trudnościami w realnym oszacowaniu liczby wniosków, jakie wpływają do WWRPO
i ewentualnych problemów jakie mogą zaistnieć podczas ich realizacji, co wpłynęło 
na niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów pracujących 
w Komisjach Oceny Projektów oraz przeprowadzających specjalistyczne ekspertyzy analizy i badania m.in. z zakresu oceny środowiskowej i występowania pomocy publicznej;

- oszczędnościami poprzetargowymi na zakup sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych;

- opóźnieniami związanymi z realizacją usługi poligraficznej (długotrwała procedura rozstrzygnięcia przetargu) oraz błędnie wystawioną fakturą na materiały promocyjno-reklamowe;

- zrealizowanie mniejszej niż pierwotnie zakładano ilości usług doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zakresu zasad kwalifikowalności podatku od towarów i usług w projektach RPO;

- odstąpieniem od obsługi cateringowej posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

- Bieżąca organizacja pracy Urzędu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.171.778 zł | 3.936.690 zł | 94,4% | - 235.088 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na:

- wyposażenie stanowisk pracy – 720.465 zł. w tym na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – 503.627 zł,

- zakup wyposażenia, sprzętu biurowego i mebli – 198.170 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne 
dla pracowników) – 18.668 zł,

- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu – 2.739.625 zł,  z tego:

- zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 366.211 zł,

- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (świetlówki, baterie, przedłużacze), artykułów spożywczych i kwiatów  – 122.847 zł,

- usługi remontowe obejmujące  naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 84.735 zł,

- opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi drukarskie i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, abonamentowe opłaty parkingowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – 1.264.160 zł,

- koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 44.113 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 368.627 zł,

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz w tym: badanie sprawozdania finansowego 
za rok 2011, ustalenie norm zużycia paliwa w samochodach służbowych, wycenę wartości rynkowej samochodów służbowych przeznaczonych do zbycia, audyt ochrony bezpieczeństwa fizycznego skrzydła menniczego Zamku – 43.479 zł.

- podróże służbowe krajowe – 443.341 zł,

- pokrycie kosztów podróży służbowych osób realizujących zadania województwa 
a zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – 2.112 zł.

- opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty
i składki – 178.396 zł,

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń wraz z pochodnymi – 
284.632 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.484 zł,

- organizację zjazdu Skarbników Województw – 9.089 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

- Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 551.665 zł | 480.786 zł | 87,2% | - 70.879 zł |

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje wydatki poniesione na koszty administracyjne związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim, tj. na:

  - opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z działaniem, utrzymaniem, aktualizacją i konserwacją systemów informatycznych (Komax, Ratusz, FK-Mem, usługa streamingu z obrad Sejmiku, M-SRQS Świadczenia Rodzinne),

  - dzierżawę 20 sztuk kserokopiarek wraz z ich serwisem,

  - zakup certyfikatów kwalifikowanych, służących do potwierdzania tożsamości produktów wytwarzanych w ramach projektów realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim,

  - opłaty wynikające z zawartych umów na łącza internetowe Urzędu,

  - bieżące remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej,

  - naprawę kopiarek i zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu,

  - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z niższych, niż wstępnie szacowano kosztów poniesionych 
na utrzymanie infrastruktury informatycznej w Urzędzie. Koszty te zależały głównie od ilości zleceń na remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej, co miała również wpływ na poziom dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych 
do sprzętu.

- Bieżąca utrzymanie siedzib Urzędu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.609.000 zł | 4.938.946 zł | 88,1% | - 670.054 zł |

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody – 945.677 zł,

- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi konserwatorskie
i modernizacyjne oraz materiały do tych usług, usługi komunalne – 1.092.988 zł,

- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 68.399 zł, (W 2012 roku  wykonane zostały prace malarskie wraz z wymianą drzwi 
w pomieszczeniu składnicy map w budynku przy ul. Mickiewicza 41 i w pokoju 204 skrzydła zachodniego Zamku Książąt Pomorskich,   malowanie ścian i sufitów 
oraz wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych w budynku 
przy ul. Starzyńskiego 1, prace polegające na zbiciu odstających części tynku 
na budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42, podparcie stropu nad składem opału 
w piwnicy budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, wymiana zużytych elementów suwaków kabinowych dźwigu osobowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42, mycie i odgrzybianie elewacji ściany północnej 
i północno-wschodniej siedziby Sejmiku przy ul. Mickiewicza 41, zakup oraz montaż pompy CO w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41, naprawa, czyszczenie i odgrzybianie urządzeń klimatyzacyjnych),

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 2.776.636 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym  materiały do remontu i konserwacji biura, oznakowanie ppoż i zakazu palenia,  18 szt. stojaków rowerowych,  elementy sterowania szlabanami.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w zakresie wydatków na prace remontowe, zakupu usług oraz związane było z  refundacją wydatków poniesionych jako kwalifikowane  w ramach Pomocy Technicznej realizowanej w ramach różnych programów operacyjnych, co skutkowało przeniesieniem poniesionych wydatków między zadaniami.

- „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul.  Kuśnierskiej 12b” (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 941.372 zł | 851.190 zł | 90,4 % | - 90.182 zł |

Wydatki w okresie sprawozdawczym realizowane były zgodnie z porozumieniem (zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Zachodniopomorskim) 
w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, na podstawie którego Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (338.578 zł),

- materiałów i wyposażenia, w tym krzeseł cateringowych składanych, stojaków na ulotki oraz bonów na nagrody w konkursie „Gra miejska” (6.219 zł),

- usług pozostałych obejmujących m.in.: ogłoszenia prasowe w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Pomorza oraz Kurierze Szczecińskim, ogłoszenia w Polskim Radiu Szczecin, Radiu Koszalin, zakup ulotek oraz plakatów promujących fundusze unijne, wykonanie 
i dostawę druków promocyjnych, zakup materiałów reklamowych, wykonanie modułu 
do zarządzania pracą konsultantów, druk broszur promocyjnych, wykonanie projektów graficznych promujących Sieć Punktów Informacyjnych, usługi cateringowe 
i transportowe (147.039 zł),

- szkoleń pracowników (7.310 zł),

- opłat za telefonię stacjonarną (5.114 zł),

- podróży służbowych krajowych (3.519 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych umiejscowionych w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin przekazano dotacje w łącznej wysokości 343.411 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

  - dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy		w kwocie      127.679 zł,

  - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny		w kwocie      723.511 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wydatków związane jest m.in. z:

- niższym niż pierwotnie planowano wydatkowaniem dotacji przez Lokalne Punkty Informacyjne w związku z niższymi kosztami bieżącymi funkcjonowania LSI,

- oszczędnościami powstałymi w związku z niższymi niż zakładano kosztami badania jakościowego standardów obsługi beneficjenta Sieci Punktów Informacyjnych,

- niższymi kosztami miesięcznych rozmów telefonicznych,

- niższymi niż zakładano wydatkami na delegacje krajowe pracowników (większość szkoleń odbywała się na terenie województwa zachodniopomorskiego).

- Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 – 2013 
INTERREG IV A (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 376.859 zł | 296.862 zł | 78,8 % | - 79.997 zł |

W ramach realizacji zadania w 2012 r. wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (252.288 zł),

- udział w spotkaniach roboczych i monitorujących projekty,

- udział w spotkaniu grupy sterującej projektu „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania” w ramach Programu INTERREG IV A,

- udział w 12. Dniu Europy i 5 rocznicy podpisania porozumienia o partnerstwie z Gminą Chojna,

- wyjazdy robocze do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz 
oraz na posiedzenie Komitetu Monitorującego,

- wyjazd do Gross Pinow na konferencję dotyczącą szlaków pielgrzymkowych,

- spotkanie robocze przedstawicieli Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego dot. wspólnych działań informacyjno-promocyjnych,

- konferencję „Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2012” – wystawa projektów Programu INTERREG IV A,

- współorganizację ETC-Day w Kołobrzegu,

- spotkanie informacyjne współorganizowane z ZUW dotyczące rozliczania, sprawozdawczości oraz zmian w projektach Programu INTERREG IVA,

- promocję Programu INTERREG IV A oraz realizowanych projektów.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenia w realizacji planu wynikają przede wszystkim z niezrealizowania publikacji podsumowującej Program INTERREG IVA, a także wstrzymania polsko-niemieckich szkoleń z zakresu rozliczania wydatków dla beneficjentów programu INTERREG IVA - ze względu na zmiany w kwestii rozliczeń i konieczność wypracowania wspólnego stanowiska strony polskiej i niemieckiej.

Wydatki majątkowe  poniesiono na realizację zadań:

- Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 295.200 zł | 295.200 zł | 100,0% | 0 zł |

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego decyzji 
o konieczności opracowania docelowego modelu funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 17 listopada 2011 r. podpisana została umowa na wykonanie „Opracowania sposobów konsolidacji poszczególnych lokalizacji komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie”. Wyniki analizy 6 czerwca 2012 r. przedstawione zostały Zarządowi Województwa, a w dniu 19 czerwca zaprezentowane radnym na XVI sesji Sejmiku.

- Modernizacja dźwigu osobowego w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.271 zł | 20.270 zł | 100% | - 1 zł |

Wydatki w podanej kwocie przeznaczono na wykonanie instalacji systemu automatycznego zjazdu kabiny do najbliższego przystanku po zaniku napięcia dla dźwigu osobowego zainstalowanego w siedzibie Sejmiku Województwa przy ul. Mickiewicza 41.

- Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 508.569 zł | 470.433 zł | 92,5 % | -38.136 zł |

Podaną kwotę wydatkowano na zakup pięciu samochodów osobowych na potrzeby Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatku zgodna z zawartymi umowami.

- Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 966.650 zł | 897.064 zł | 92,8 % | - 69.586 zł |

Wydatki zrealizowane w podanej kwocie poniesione zostały w wysokości:

- 460.714 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,

- 129.805 zł na zakup 25 laptopów w ramach rozstrzygniętego w 2011 roku przetargu 
na sprzęt i oprogramowanie dla Urzędu Marszałkowskiego,

- 65.067 zł na zakup bezterminowej licencji na wdrożenie, szkolenie i użytkowanie 
przez Urząd Marszałkowski systemu informatycznego Planowanie i Realizacja Budżetu JST-WPF,

- 47.848 zł na zakup oprogramowania biurowego,

- 9.139 zł na zakup licencji oprogramowania MapInfo,

- 19.775 zł na zakup oprogramowania do tworzenia kopi zapasowych,

- 96.980 zł na zakup urządzeń sieciowych,

- 67.736 zł na koszty aktualizacji: 4 licencji oprogramowania MapInfo (21.254 zł), oprogramowania GeoMedia Professional (25.080 zł) oraz SprintMap (21.402 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że niezrealizowano wydatków zaplanowanych na zakup serwerów NAS służących do przechowywania dużej ilości danych, ze względów proceduralnych.

- Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII Pomoc Techniczna RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 165.860 zł | 155.814 zł | 93,9 % | - 10.046 zł |

Wydatki w ww. wysokości zostały poniesione na:

- aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego o nowe funkcjonalności 
oraz prowadzenie serwisu (60.516 zł);

- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby WZRPO (23.320 zł);

- zakup 10 zestawów komputerowych dla WWRPO (59.750 zł) zakup laptopa i drukarki 
dla WWRPO (6.110 zł);

- zakup nośnika reklamowego „Drzewo Inwestycji” – stand reklamowy o indywidualnym kształcie i szacie graficznej, kształtem i kolorystyką nawiązuje do elementu wizualizacji RPO WZ (5.658 zł);

- stoisko promocyjne – zakup elementów stałych stoiska reklamowego (460 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

  - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny			w kwocie    66.634 zł,

  - własne budżetu województwa przedfinansowujące

dotację celową z b. p. na wkład unijny			w kwocie    89.180 zł,

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z oszczędności powstałych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na dostawę zestawów komputerowych, które zostały dostarczone do WZ RPO w grudniu 2012 r.

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 62.731 zł | 62.719 zł | 99,0 % | - 12 zł |

Zwrot dotacji do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w związku z trwającym rozliczeniem projektu „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach PO KL.

| 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.001.254 zł | 976.937 zł | 97,6% | - 24.317 zł |

Powyższa kwota wydatków bieżących została poniesiona na utrzymanie i bieżącą działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, 
z tego:

- w wysokości 540.896 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń),

- w wysokości 432.486 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki                       i realizacją zadań,

- w wysokości 3.555 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki realizowane były według potrzeb (przy uwzględnieniu zmian kursu waluty EUR).

| 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 7.1 PO KL (WPF) |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 477.640 zł | 465.213 zł | 97,4% | - 12.427 zł |

Wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” realizowanego 
w ramach ww. projektu systemowego, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL, m. in. na:

- opracowanie i wydanie raportu (w formie dwóch biuletynów) z badania pn.: „Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich pracowników”,

- przeprowadzenie badania pn.: "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011",

- zrealizowanie badania diagnostycznego wraz z rekomendacją pn.: „Uwarunkowania prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim”,

- wypracowanie rekomendacji do badania pn.: „Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”, które mają posłużyć programowaniu działań 
w następujących obszarach społecznych: edukacji, kulturze i integracji społecznej.

- opracowanie i wydanie (w formie publikacji) „Atlasu statystycznego zagadnień społecznych”,

- przygotowanie założeń do Wojewódzkiego Programu na rzecz Rodzaju ze szczególnym uwzględnieniem rodzin objętych pomocą społeczną,

- opracowanie analizy sytuacji społeczno-demograficznej rodzin objętych pomocą społeczną w województwie zachodniopomorskim,

- poprowadzenie modułu dot. rozwoju ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w trakcie czterech spotkań pracowników publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy   społecznej,

- wypracowanie rekomendacji zmian do projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym,

- zorganizowanie ogólnopolskiego seminarium dot. ewaluacji narzędzia Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z którego wnioski przekazano – w formie rekomendacji do Instytutu Rozwoju Służb Społecznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

- przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,

- wydanie – we współpracy z Urzędem Statystycznym w Szczecinie – biuletynu 
pn.: „Zagadnienia społeczne w zasobach informacyjnych polskiej statystyki publicznej”,

- opracowanie diagnozy oraz wskaźników produktu i rezultatu do Programu Strategicznego „Społeczeństwo”,

- współprowadzenie spotkania zespołu zadaniowego ds. Programu Strategicznego Społeczeństwo (12 spotkań o charakterze warsztatowym),

- poprowadzenie warsztatów dot. systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej 
w województwie zachodniopomorskim w trakcie spotkania kadry kierowniczej publicznych służb zatrudnienia oraz pomocy społecznej,

- wypracowanie rekomendacji dot. koncepcji podziału interwencji w celach tematycznych 8-11 pomiędzy krajowy program finansowany z EFS, a regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020,

- opracowanie założenia do nowego projektu systemowego ROPS (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2. POKL) - pn.: „ Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej”, którego wdrażanie rozpocznie się w II połowie 2013 r.,

- uczestniczenie w procesie opracowywania Programu Strategicznego „Marketing Terytorialny Województwa Zachodniopomorskiego”,

- przygotowanie i wysłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej, którego odbiorcami były m.in. instytucje pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe,

- opublikowanie w Biuletynie Integracji Społecznej Nr 4(12)/2013 artykułu informującego o ogólnopolskim seminarium poświęconym ewaluacji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

Zrealizowane w kwocie 465 213 zł wydatki bieżące obejmują:

    - wydatki poniesione na wynagrodzenia w łącznej wysokości 298.233 zł, z czego kwotę:

- 251.157 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok,

- 47.076  zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

    - pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 166.980 zł, związane z realizacją zadań poniesiono na:

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów o dzieło (5.000 zł),

- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych (3.115 zł),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (445 zł),

- zakup usług w kwocie 118.901 zł wydatkowanej m. in. na:

- zakup usług gastronomicznych i hotelowych,

- druk biuletynów i publikacji z badań,

- usług badawczych,

- opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (29.112 zł),

- podróże służbowe pracowników projektu (6.031 zł),

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.376 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich 		w wysokości  395.431 zł,

- dotacja celowa na wkład własny  						w wysokości    69.782 zł.

Wyjaśnienie odchylenia:

Odchylenie stanowią oszczędności powstałe w ramach wynagrodzeń pracowników merytorycznych projektu, w związku z absencją chorobową pracowników 
oraz wygospodarowane w wyniku procedur przetargowych (niższe, niż planowano koszty realizacji działań).

| 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 2.204.356 zł | 2.136.032 zł | 96,9% | - 68.324 zł |

W tym rozdziale wydatki bieżące  poniesiono na:

- Promocję  województwa i kreowanie marki regionu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.864.937 zł | 1.801.759 zł | 96,6% | - 63.178 zł |

Zrealizowana kwota poniesiona została, w ramach wydatków bieżących, w wysokości:

- 145.000 zł na pomoc finansową, przekazaną w formie dotacji celowej, dla:

- Miasta i Gminy Szczecin w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadania związanego z udziałem reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach pn. „The Tall Ships’ Races 2012”,

- Miasta i Gminy Świnoujście w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i organizację imprezy promującej nasz region pn. „Karuzela Cooltury”, która odbyła się w Świnoujściu w lipcu 2012 roku,

- 685.849 zł na promocję województwa podczas różnych imprez i akcji organizowanych
w regionie i poza regionem (w tym m.in. podczas: IV edycji imprezy „Akustyczeń 2012 Festiwal Szczecin”, Floating Trippin Festiwal „Ulep Szczecin”, Szczecin Baltick Rock Meeting, Hanzeatyckich Dni Kołobrzegu oraz promocja regionu poprzez przygotowanie i organizację koncertu Leone Hendrixa, zorganizowanie i przeprowadzenie przez Kurier Szczeciński festiwalu literackiego, przyznanie Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia”, „Hanzeatyckich Dni Kołobrzegu, gali wyboru Miss Polonia, XVII edycji Festiwalu Gwiazd 
w Międzyzdrojach, Jubileuszowego XV Western Pikniku – Folk, Blues, Country & Bluegrass Festiwalu 2012 - Sułomino, XVIII Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie, XVIII Festiwalu Kabaretu Koszalin 2012, X Bałtyckiego Turnieju w Tenisie Ziemnym Artystów 
i Aktorów „Baltic Cup 2012” w Pogorzelicy,  XI Polskiego Zlotu Zabytkowych Mercedesów „Star Drive Poland 2012”, VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum non profanum 2012,  imprezy „Sunrise Festival 2012” w Kołobrzegu, imprezy „Summer Kite Festival 2012” 
w Międzyzdrojach, ogólnopolskiej imprezy pn. „ Selekcja”, która odbyła się  6-12 lipca 2012 r. 
na poligonie Drawskim i emitowanej na antenie TVN Turbo; „Letniego Festiwalu Wędrownego na Gotyckim Szlaku – Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego”; „XI Festiwalu Gwiazd Sportu”  w Dziwnowie, imprezy plenerowej pn. „Bałtyk Festiwal Media i Sztuka”  w Darłowie; cyklu turniejów golfowych  World Golfers Poland Championship 2012; cyklu koncertów morze muzyki oraz Podkarpackich Spotkań Naukowych),

- 556.974 zł na promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez:

  - kampanię telewizyjną w regionie oraz w Polsce (udostępnienie kanału telewizji internetowej www.zachodniopomorskie.tv.polska.eu zawierającego ponad 300 wyprodukowanych filmów w jakości HD o Województwie Zachodniopomorskim oraz zakup czasu antenowego w TVP Szczecin w celu emisji programów filmowych o największych atrakcjach o charakterze kulturalno-rozrywkowym, turystycznym, historycznym 
oraz o efektach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, emitowanie w TVN24 i TVN Meteo prognozy pogody podczas imprezy Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie) – 153.487 zł,

  - kampanię prasową w Polsce oraz regionie (emisja ogłoszeń prasowych w Gazecie Wyborczej, Rzeczypospolitej, Pulsie Biznesu, które miały na celu rozpowszechnienie informacji na temat  ogólnopolskiej konferencji „Jak zaangażować się w projekt organizowany przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, promocja regionu 
w wydaniu gazety Głos Dziennik Pomorza pn. „Turystyczne Perły Pomorza” 
oraz w specjalnym wakacyjnym wydaniu czasopisma Prestiż dot. wydarzeń kulturalnych 
w województwie w sezonie letnim ) – 22.860 zł,

  - kampanii internetowej (promocja regionu poprzez nabycie, przygotowanie i zapewnienie emisji na wiodącym portalu interentowym „onet.pl” reklamy typu double billboard rozwijany) – 30.627 zł,

  - sport przez Pogoń Szczecin S.A. (reklamy promujące Województwo Zachodniopomorskie podczas rozgrywania meczów drużyny piłkarskiej Pogoń Szczecin na stadionie miejskim 
w Szczecinie) – 350.000 zł;

- 152.225 zł na koszty aktualizacji folderu „Zachodniopomorskie morze przygody” 
w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, duński) wykorzystywanego podczas targów i imprez oraz druku toreb promocyjnych, notesów i zeszytów z logo województwa,

- 124.115 zł na koszty wykonania materiałów promocyjno – reklamowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,

- 54.055 zł na koszty przygotowania projektów, tekstów i korekt (w tym wykonanie korekty językowej folderu „Słowianie i Wikingowie”, który jest wykorzystywany na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego podczas różnego rodzaju imprez, targów) oraz druku plakatów i folderów na różnego rodzaju imprezy 
i akcje 	promocyjne;

- 36.815 zł na zakup wydawnictwa bogato prezentującego Pomorze Zachodnie, wręczanego jako upominku przy okazji spotkań z gośćmi odwiedzającymi region oraz wizyt 
poza województwem Członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,

- 22.841 zł na zakup upominków, nagród rzeczowych i pucharów wręczanych 
przez Marszałka i Członków Zarządu podczas różnego rodzaju imprez i konkursów,

- 22.700 zł na koszty umów zleceń zawartych w celu wykorzystania do promocji Województwa Zachodniopomorskiego wizerunku Pana Aleksandra Doby, jako wybitnego kajakarza, znanego i rozpoznawalnego mieszkańca naszego regionu oraz opracowania  kart zadań i kart działań programu strategicznego „Marketing Terytorialny”;

- 1.185 zł na zakup licencji do pełnego wykorzystania fotografii Województwa Zachodniopomorskiego m.in. w publikacjach promujących nasz region i na stronach internetowych oraz na koszty związane z wykonaniem materiałów reklamowych, promocyjnych i upominków.

- Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstały w wyniku:

- poniesienia niższych, niż planowano, kosztów na kampanię internetową,

- nierozstrzygnięcia konkursu na projekt upominku i gadżetu promocyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,

- mniejszej niż planowano ilości zakupionych upominków, nagród rzeczowych i pucharów.

- Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.000 zł | 9.226 zł | 83,9% | - 1.774 zł |

Zrealizowana kwota wydatków bieżących obejmuje koszty:

- zakupu produktów regionalnych i wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie stanowiących upominki wręczane przez Przewodniczącego Sejmiku (4.484 zł),

- wykonania materiałów reklamowo – promocyjnych oraz teczek z wizerunkiem budynku Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na potrzeby Kancelarii Sejmiku (4.742 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z oszczędności powstałych przy zakupie materiałów promocyjnych.

- Promocję  województwa  w zakresie rolnictwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 275.419 zł | 272.047 zł | 98,8% | - 3.372 zł |

Wydatki bieżące  zostały poniesione w kwocie:

- 227.916 zł na koszty udziału w targach krajowych i zagranicznych oraz prezentacjach 
(tj. Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej „BioFach” w Norymberdze, Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grűne Woche” w Berlinie, Pikniku nad Odrą oraz VI edycji „Listy Produktów Tradycyjnych” 
w Toruniu, targach Rolnych Agropomerania w Barzkowicach, Międzynarodowych Targach Polagra w Poznaniu, Targach Ekologicznych „Natura Food” w Łodzi, Jarmarku Jakubowym, Myśliborskich Dniach Karpiowych oraz Dożynkach Krajowych Spale), podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu,

- 8.601 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa 
w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,

- 34.708 zł na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców w konkursach promujących  rolnictwo i obszary wiejskie regionu,

- 822 zł na koszty przeprowadzenia kontroli mających na celu potwierdzenie przestrzegania regulaminu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego przez członków Sieci.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Kwota odchylenia stanowi oszczędność w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami poniesionymi na zakup nagród w konkursach oraz na organizację i współorganizację imprez wystawienniczych.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 53.000 zł | 53.000 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesione zostały na zapłatę na rzecz Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów „Academia” w Szczecinie kwoty 50.000 zł w ramach ugody sądowej oraz kwoty 3.000 zł stanowiącej zwrot kosztów procesu sądowego.

| 75095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.935.087 zł | 1.547.721 zł | 80,0% | - 387.366 zł |

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 136.380 zł | 134.496 zł | 98,6% | - 1.884 zł |

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione:

- na artykuły sponsorowane (stanowiące element polityki informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego) zlecane wraz z organizacją przedsięwzięć z zakresu działalności Urzędu Marszałkowskiego, które zamieszczane są w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz w wydawnictwach okolicznościowych towarzyszących konferencjom i targom 
w kwocie 81.483 zł,

- na usługi związane z prowadzeniem public relations w kwocie 45.805 zł,

- na nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
dla najlepszych dziennikarzy wręczone na gali konkursu ”Dziennikarz Roku 2011” 
w kwocie 3.690  zł,

- na zakup wyposażenia (dyktafony, roll-upy, aparat cyfrowy) na potrzeby przeprowadzanych wywiadów, konferencji prasowych, utrwalania wydarzeń z udziałem marszałka lub jego zastępców w kwocie 3.479 zł,

- w celu uiszczenia opłaty sądowej związanej z zawieszeniem wydawnictwa „Gryf. Magazyn Samorządu Terytorialnego” w kwocie 40 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie dotyczy zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 
oraz zakup usług.

- Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 97.800 zł | 97.625 zł | 99,8% | - 175 zł |

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione:

- na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego 
w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 59.262 zł,

- na upominki okolicznościowe  Marszałka Województwa w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie 36.962 zł,

- zakup pozycji książkowych w kwocie 1.401 zł.

- Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 374.620 zł | 369.696 zł | 98,7% | - 4.924 zł |

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione na:

- organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 67. Rocznica walk o Kołobrzeg, 67. Rocznica Forsowania Odry, Święto 3 Maja, Spotkanie Pokoleń 
w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w kwocie 33.735 zł,

- seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych i innych przedsięwzięć 
tj.: Inicjatywa „Polska Zachodnia 2020”, Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych, 
15 – lecie Instytutu Rozwoju Regionalnego, spotkanie poświęcone promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, Międzynarodowy Dzień Dziecka, 
VIII Forum Samorządowe, Zachodniopomorskie Noble, posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, spotkanie z okazji Dnia Sołtysa, 
68. rocznica Akcji Burza i Powstania Wileńskiego, Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa, spotkanie Marszałka z rektorami uczelni wyższych z naszego regionu, konkurs „Pocztówka z Afganistanu”, Turniej VIP „Hanza Tower Cup” o puchar Marszałka, Mikołajki 2012, Relacja z Misji Stabilizacyjnej Wojska Polskiego 
w Afganistanie, Koncert Świąteczny dla żołnierzy pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych, Jarmark Świąteczny, spotkania wigilijno-noworoczne 
w kwocie 288.587 zł,

- projekty realizowane w ramach Centrum Dialogu Przełomy oraz edukacji patriotycznej młodzieży, a także na realizację I edycji Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym i Regionie adresowanego do uczniów publicznych 
i niepublicznych szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w kwocie 47.374 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji VIII Forum Samorządowego.

- Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000 zł | 38.793 zł | 97% | - 1.207 zł |

Zadanie związane jest z organizacją  świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i innych imprez z udziałem środowisk kombatanckich województwa zachodniopomorskiego.

W 2012 wydatkowano środki m.in. na:

- zakup kwiatów w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju uroczystościach rocznicowych,

- pomoc przy zapewnieniu poczęstunku podczas wieczorku artystycznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” z Koszalina z okazji Roku Seniora w Koszalinie, zakup artykułów dekoracyjnych w związku 
z organizowanym przez to Stowarzyszenie Festiwalem Piosenki Patriotycznej 
i Wojskowej,

- wydruk 200 plakatów przeznaczonych dla szpitali będących sygnatariuszami podpisanego porozumienia pn.: „Szpitale przyjazne kombatantom”,

- wyjazd grupy kombatantów z Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych do Warszawy w związku 
z zorganizowanym spotkaniem integracyjnym środowisk kombatanckich,

- organizację poczęstunku dla gości z okazji obchodów 40. rocznicy działalności Chóru Kombatant,

- wykonanie znaczków PIN z okazji jubileuszu działalności Chóru Kombatant oraz druk zaproszeń na uroczystość w Zamku Książąt Pomorskich,

- zorganizowanie Spotkania Pokoleń dla weteranów i kombatantów z województwa zachodniopomorskiego oraz wigilię dla środowisk kombatanckich.

- Wyjaśnienie odchylenia

Nie zrealizowano planowanej uroczystości 20. rocznicy działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych w Szczecinie. Uroczystość została przesunięta przez Stowarzyszenie na 2013 r.

- Współpraca z Niemcami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 223.628 zł | 171.540 zł | 76,7% | - 52.088 zł |

W ramach współpracy z Niemcami  organizowano i współorganizowano wizyty delegacji zagranicznych i wyjazdy służbowe, w tym m.in.:

- udział w targach tj. Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa 
i Ogrodnictwa Grüne Woche 2012, Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu „Reisen” w Hamburgu, Targi Bioproduktów BioFach, CEBIT 2012, Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu w Lipsku, Międzynarodowe Targi Rolnicze MeLa, Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB w Berlinie,

- organizację prezentacji turystycznej województwa podczas Dni Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Stralsundzie,

- spotkanie dot. prezentacji województwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w Greifswaldzie,

- spotkanie organizacyjne dot. przygotowania Prezentacji Gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w Rostoku,

- wizytę w muzeum „ Pałac Łez” w Berlinie (rozmowy nt. Centrum Dialogu Przełomy),

- udział w naradzie dotyczącej wymiany nauczycielskiej pomiędzy Województwem, Zachodniopomorskim i landem Brandenburgia,

- udział w warsztatach specjalistycznych „Nałóg i przemoc w Brandenburgii i Polsce”,

- wizytę Minister Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia,

- spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Berlinie na temat udziału Województwa 
w uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja,

- udział w posiedzeniu komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej,

- udział w posiedzeniu jury polsko-niemieckiej nagrody dziennikarskiej,

- udział w spotkaniu instytucji kultury z Meklemburgii - Pomorza Przedniego 
i Województwa Zachodniopomorskiego,

- spotkanie z przedstawicielami niemieckich i polskich gmin nadgranicznych z Regionu Doliny Dolnej Odry,

- udział w obchodach tygodnia Europy,

- udział w posiedzeniu grupy projektowej ds. koordynacji współpracy międzynarodowej pomiędzy MUGV (Ministerstwo Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów) 
a organami partnerskimi z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego 
i wielkopolskiego PIZUGV (Grupa projektowa do spraw współpracy międzynarodowej 
w dziedzinie Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów),

- wizytę premiera Meklemburgii-Pomorza Przedniego,

- organizację VIII Forum Samorządowego,

- udział w spotkaniu przygotowawczym oraz w szczycie politycznym Partnerstwa Odry, 
a także w spotkaniu polskich i niemieckich koordynatorów Partnerstwa Odry,

- spotkanie z prezesem Centrum Inwestycji Uckermark z Brandenburgii i Pełnomocnikiem Brandenburgii w województwie zachodniopomorskim w sprawie utworzenia w Szczecinie Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Brandenburgia,

- posiedzenia Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej 
ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej,

- spotkania robocze w celu przygotowania Prezentacji Gospodarczej WZ w Meklemburgii,

- udział w konferencji „Swobodny przepływ pracowników miedzy Polską i Niemcami – bilans interdyscyplinarny po 1,5 roku”,

- udział w Prezentacji Gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego podczas targów RoBau, Rostok, uroczystość główna Prezentacji WZ,

- polsko-niemieckie spotkania nt. organizacji opieki psychiatrycznej,

- Konwent Marszałków Województw RP,

- spotkanie robocze koordynatorów projektu „Focus on Food”,

- wizyta w celu wymiany doświadczeń w Regionie Gospodarczym Doliny Dolnej Odry 
na temat struktur samorządowych i decyzyjnych, tworzenia, finansowania i realizacji projektów,

- udział w spotkaniu projektu RECREate,

- udział w spotkaniu z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego,

- tłumaczenia pisemne i konsekutywne z/na język niemiecki.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie związane  jest z odwołaniem lub rezygnacją z organizacji niektórych przedsięwzięć, tj. wizyt, spotkań lub posiedzeń.

\

- Współpraca z Francją

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 45.927 zł | 37.209 zł | 81% | - 8.718 zł |

W ramach współpracy z Francją organizowano i współorganizowano wizyty delegacji zagranicznych i wyjazdy służbowe, w tym m.in.:

- wizytę studyjną przedstawicieli województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli przedsiębiorców z branży rolnictwa ekologicznego działających na terenie województwa zachodniopomorskiego w Bordeaux,

- wizytę przedstawicieli Zarządu Województwa oraz Przewodniczącego Sejmiku 
w Departamencie Loary Atlantyckiej  w celu podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej między Województwem Zachodniopomorskim a Departamentem Loary Atlantyckiej,

- wizytę przedstawicieli branży rolnictwa ekologicznego z Departamentu Gironde w WZ, Barzkowickie Targi Rolne,

- videokonferencję w ramach projektu „Europejska sieć jezior nizinnych” z udziałem partnerów z Francji, Węgier, Hiszpanii,

- udział przedstawicieli województwa w Festiwalu Teatrów Kameralnych w Paryżu,

- tłumaczenie tekstu koncepcji współpracy rolników z województwa zachodniopomorskiego i Departamentu Gironde.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie związane jest z odwołaniem lub rezygnacją z organizacji niektórych przedsięwzięć, tj. wizyt, spotkań lub posiedzeń.

- Współpraca ze Skandynawią

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 106.200 zł | 89.861 zł | 84,6% | - 16.339 zł |

W ramach współpracy ze Skandynawią organizowano i współorganizowano wizyty delegacji zagranicznych i wyjazdy służbowe, w tym m.in.:

- udział w targach: „ Reiseliv”, Travel 2012,

- wizytę studyjną po projektach JESSICA i konferencję dotyczącą roli FROM-ów,

- udział w cyklu seminariów promujących Polskę jako miejsce inwestycji,

- udział w konferencji dotyczącej budowy tunelu łączącego Danię i Niemcy,

- wizytę przewodniczącej Zarządu Regionu Skania i spotkanie z Marszałkiem,

- spotkanie z przedsiębiorcami organizowane przez Ambasadę Danii w Polsce,

- udział w akcji promocyjnej w Kopenhadze,

- udział w konferencji „Industry Day”,

- wizytę studyjną touroperatorów skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Dania),

- udział w Szczycie Bałtyckie Forum Rozwoju, III Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego,

- udział w spotkaniu pn.: „Klaster jako narzędzie innowacyjności”,

- wizytę przedstawicieli Województwa w zakładzie utylizacji odpadów NSR w Szwecji,

- wizytę roboczą przedstawicieli Województwa w regionie Skania,

- wizytę studyjną w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”,

- współorganizację seminarium inwestycyjnego oraz bankietu w Ambasadzie RP 
w Kopenhadze,

- wizytę kurtuazyjną Ambasadora Szwecji i oficjalną wizytę Ambasadora Królestwa Danii,

- udział w konferencji Green Corridors Demo Day dot. projektów o tematyce transportowej realizowanych w obszarze Morza Bałtyckiego.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie związane jest z odwołaniem lub rezygnacją z organizacji niektórych przedsięwzięć, tj. wizyt, spotkań lub posiedzeń.

- Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 267.000 zł | 127.684 zł | 47,8% | - 139.316 zł |

W ramach współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego organizowano 
i współorganizowano wizyty delegacji zagranicznych i wyjazdy służbowe, w tym m.in.:

- udział w Posiedzeniach Zarządu BSSSC,

- udział w spotkaniu przedstawicieli 4 Rad Północy w Sztokholmie,

- udział w Szczycie Bałtyckie Forum Rozwoju, III Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Kopenhadze,

- udział w posiedzeniu grupy roboczej BSSSC ds. polityki młodzieżowej w Tallinie,

- konferencję pt. „Jak zaangażować się w projekt Fehmarnbelt Fixed Link” w  Szczecinie,

- udział w 20. posiedzeniu Komitetu Wyższych Przedstawicieli NDPHS w Helsinkach,

- udział w Zgromadzeniu Ogólnym Komisji Morza Bałtyckiego Konferencji Peryferyjnych Morskich Regionów (CPMR) w  Sztokholmie,

- udział w XXI Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego,

- udział w 20-tej Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego,

- udział w Konferencji BSSSC i seminarium młodzieżowym GREEN,

- udział w konferencji projektu Best-Agers.

Poniesiono również wydatki związane z:

- wynagrodzeniem dla Pełnomocnika Województwa ds. BSSSC,

- wydaniem biuletynu BSSSC,

- wydrukiem plakatów związanych z konkursem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na prace dyplomowe dotyczące  regionu Morza Bałtyckiego,

- tłumaczeniem tekstów z/na język angielski,

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie związane jest z odwołaniem lub rezygnacją z organizacji niektórych przedsięwzięć, tj. wizyt, spotkań lub posiedzeń. Ponadto poniesiono niższe koszty publikacji artykułów promocyjnych w prasie branżowej - krajowej i zagranicznej, druku materiałów 
i gadżetów promocyjnych na potrzeby pracy Sekretariatu BSSSC, współpracy z ekspertami (zlecanie analiz, raportów oraz artykułów do biuletynu BSSSC.

- Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 424.301 zł | 263.356 zł | 62,1% | - 160.945 zł |

W ramach współpracy z innymi krajami organizowano i współorganizowano wizyty delegacji zagranicznych i wyjazdy służbowe, w tym m.in.:

- udział w misji PAIZ w  Mumbaju celem promocji oferty inwestycyjnej,

- udział przedstawicieli Zarządu Województwa w uroczystościach chrztu i przekazania Polskiej Żegludze Morskiej statku m/s Szczecin,

- udział w konferencji technicznej rozwoju sportu młodzieżowego oraz w spotkaniach roboczych w ramach przygotowań reprezentacji województwa do VIII Bałtyckich Igrzysk Młodzieży Sankt Petersburg 2013,

- udział przedstawicieli województwa w oficjalnej wizycie Żupana Powiatu Primorsko-Gorańskiego wraz z delegacją w Województwie Zachodniopomorskim oraz w wizycie studyjnej do Żupanii Primorsko-Gorańskiej w celu podpisania umowy o współpracy,

- udział w spotkaniu z Prefektem Żupanii Karlovac nt. cyklu konferencji dotyczących rozwoju i współpracy w obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65 oraz z konsultantem do spraw Unii Europejskiej,

- udział w seminarium organizowanym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie, nt. możliwości współpracy, w szczególności możliwości wzrostu polskiego eksportu do Rosji,

- udział w spotkaniach Grupy Roboczej Międzyregionalnego Komitetu Sterującego CETC,

- wizyty Ambasadora USA w Polsce, Ambasadora Konfederacji Szwajcarii, Ambasadora Królestwa Belgii, Ambasadora Włoch w Polsce, Ambasadora Republiki Słowackiej,

- wizyta studyjna dot. Inicjatywy JESSICA,

- spotkanie z przedsiębiorcami organizowane przez Ambasadę Danii w Polsce,

- wizyta studyjna dziennikarzy belgijskich w województwie zachodniopomorskim,

- udział w rewizycie Związku Województw RP w Chorwacji, konferencja „Rozwój regionalny i fundusze unijne – doświadczenia Rzeczypospolitej Polskiej,

- organizacja VIII Forum Samorządowego – przyjazd gości z Ukrainy, Rosji, Polski, Mołdawii, Belgii, Gruzji,

- wizyta fotografa z Turcji w celu wykonania w województwie dokumentacji fotograficznej do albumu „Polska-Turcja. Odbicie w zwierciadle”,

- wizyta robocza członków Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą prowincji Guangdong,

- udział w spotkaniu nt. Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej 
i ich przyszłości w nowych programach unijnych w ramach OPEN DAYS,

- narada Regionalna Ambasadorów RP oraz Radców-Kierowników Wydziałów Promocji, Handlu i Inwestycji w krajach basenu Morza Bałtyckiego,

- udział w targach turystycznych WTM oraz promocja Województwa,

- udział w Konferencji EGTC-CETC: Sieć – Wzrost - Profit oraz udział w 15. spotkaniu Grupy Roboczej Międzyregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Porozumienia 
na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego,

- wizyta pożegnalna Konsula Generalnego Chińskiej Republiki Ludowej w Szczecinie,

- udział przedstawicieli Województwa w Międzynarodowym Tygodniu Współpracy 
i Wymiany Guangdong w Kantonie,

- tłumaczenia pisemne, symultaniczne i konsekutywne z/na język angielski.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie związane jest z odwołaniem lub rezygnacją z organizacji niektórych przedsięwzięć, tj. wizyt, spotkań lub posiedzeń.

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 203.000 zł | 202.754 zł | 99,9% | -246 zł |

Wydatki w ww. kwocie poniesiono na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, w ramach którego:

- dofinansowano kupno nagrody finałowej na Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertina 2012” (750 zł),

- zakupiono opracowanie projektu i wydruk  plakatów promujących ideę wpłaty 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (1.000 zł),

- zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych z pisania wniosków 
do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (1.000 zł),

- zakupiono wydruk „Poradnika dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych”, będącego narzędziem służącym upowszechnianiu dobrych praktyk oraz modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (2.990 zł) oraz publikację „Stowarzyszenie i fundacje”(2.999 zł),

- zorganizowano posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (4.740 zł) oraz szkolenie dla przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych z przeprowadzania zbiorek publicznych i loterii fantowych (1.650 zł),

- zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli zachodniopomorskich lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich pn.: „Praktyczne aspekty funkcjonowania zachodniopomorskich lokalnych grup” (12.213 zł),

- przeprowadzenie szkoleń dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych w ramach cyklu „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” (4.950 zł) oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu Marszałka Województwa pn.: „Samorządowy Lider Współpracy z NGO” (4.241 zł),

- zorganizowano konferencję „Standardy we współpracy administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi” (13.324 zł),

- wykonano usługę poligraficzną polegającą na wydrukowaniu teczek papierowych konferencyjnych, notesów z nadrukiem, długopisów, roll-up, zakładki 
oraz zlecono wykonanie logo banneru i roll-up Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników (6.928 zł),

- przekazano Stowarzyszeniu Polites dotację celową w kwocie 3.000 zł, w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu pod nazwą: „Wzmocnienie lokalnych centrów wolontariatu oraz szkolnych klubów wolontariusza będących w ogólnopolskiej sieci centrów wolontariatu” w trybie pozakonkursowym, z przeznaczeniem na wizyty 
o charakterze monitorująco-wspierającym połączone ze szkoleniami z zakresu wolontariatu dla lokalnych centrów wolontariatu oraz szkolnych klubów wolontariusza,

- zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których udzielono dotacji w łącznej kwocie  143.968 zł,:

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „RAZEM” w Szczecinie 
– 12.360 zł,

- Oddziałowi Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie – 13.300 zł,

- Akademii Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” w Warnkowie – 14.000 zł,

- Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych „UŚMIECH” w Wałczu – 18.968 zł,

- Stowarzyszeniu Edukacyjno-Artystycznemu „OSWAJANIE SZTUKI” w Szczecinie 
– 8.520 zł,

- Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska w Suchej Koszalińskiej  
– 10.000 zł,

- Bałtyckiemu Stowarzyszeniu „SIECIARNIA” w Kołobrzegu – 9.000 zł,

- Stowarzyszeniu Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu – 14.000 zł,

- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Goszkowie – 8.820 zł,

- Stowarzyszeniu Teatralnemu „nie ma” w Szczecinie – 10.000 zł,

- Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” z siedzibą w Kołobrzegu – 10.000 zł,

- Towarzystwu Wiedzy Powszechnej O. Regionalny w Szczecinie – 10.000 zł,

- Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie – 4.000 zł.

- Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.000 zł | 14.707 zł | 98,0% | -293 zł |

Wydatki ww. kwocie wydatkowane zostały na realizację zadań z zakresu równego traktowania, w ramach którego:

- zorganizowano dwie konferencje informacyjno-edukacyjne w zakresie prawa  antydyskryminacyjnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz pracowników urzędów miast/gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego (wynajem sali szkoleniowej, wynajem sali kinowej wraz z filmem oraz usługa cateringowa)  10.907 zł,

- zakupiono 100 szt. książki pt.: „Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej” na potrzeby organizowanej konferencji (3.800 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wynika z oszczędności uzyskanych podczas organizowania 
ww. konferencji.

- Projekt pn. „Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk” (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.231 zł | 0 zł | - | - 1.231 zł |

Projekt ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w regionie. W projekcie biorą udział partnerzy ze Szwecji, Niemiec i Polski. Województwo Zachodniopomorskie włączyło się do realizacji 2 celów, tj.:

- „Dobrowolny udział producentów w oznakowaniu ich produktów specjalnym znakiem, potwierdzającym najwyższe gwarancje bezpiecznej produkcji żywności”,

- „Zaangażowanie konsumentów w role związane z propagowaniem bezpieczeństwa żywności”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Niezrealizowane planu wydatków spowodowane zostało opóźnieniem ze strony beneficjenta wiodącego w przekazaniu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadań wynikających z projektu. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie i koszty delegacji pracownika zajmującego się realizacją projektu poniesione zostały ze środków własnych budżetu województwa.

| Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 487.600 zł | 487.029 zł | 99,9 % | -571 zł |

W ramach wydatków bieżących w tym dziale realizowano zadania:

- Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w ramach następujących rozdziałów:

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 483.100 zł tego: | 482.529 zł | 99,9% | -571 zł |

| 75404 – Komendy wojewódzkie policji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 155.000 zł | 155.000 zł | 100% | 0 zł |
| 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  |
| 90.000 zł | 90.000 zł | 100% | 0 zł |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne |  |  |  |
| 24.000 zł | 23.965 zł | 99,9% | -35 zł |
| 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego |  |  |  |
| 150.000 zł | 149.493 zł | 99,7% | -507 zł |
| 75495 – Pozostała działalność |  |  |  |
| 64.100 zł | 64.071 zł | 100% | -29 zł |

W rozdziale 75404 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 155.000 zł, z tego kwotę:

- 105.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Komendzie Wojewódzkiej Policji 
na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie. Dzięki dotacji zostały zrealizowane 
m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- program profilaktyczno - edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego 
pn.: „Przyjaciele Gryfusia”, który realizowany jest od 2005 roku i skierowany 
do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego 
(30.000 zł);

- program „Bezpiecznie Nad Morze”, który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże podczas miesięcy wakacyjnych 
(15.000 zł);

- program profilaktyczny pn.: „Bezpieczny Senior”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który miał na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych (13.000 zł);

- program „Bezpieczna Droga Do Szkoły” (5.000 zł) skierowany do uczniów klas 
I-III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze 
do szkoły, a także mające podobny charakter programy „Bezpieczna szkoła” 
(12.000 zł) oraz akcja edukacyjna „Bezpiecznie podczas wakacji” (15.000 zł);

- doposażenie i szkolenie Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji 
w Szczecinie (15.000 zł).

- 50.000 zł przekazano jako dotację na bieżące potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie (m.in. na: zakup materiałów dla techników kryminalistyki, Laboratorum Kryminalistycznego oraz zakup sprzętu, programów i wyposażenia pozwalającego 
na monitoring cyberprzestrzeni);

W rozdziale 75410 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 90.000 zł, z tego kwotę:

- 80.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację kolejnej edycji programu pn.: „Edukacja dla bezpieczeństwa”, którego celem jest doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej WZ w sprzęt dydaktyczny do udzielania pierwszej pomocy, tj. zakup 2 zestawów do pozoracji ran, 30 zestawów do segregacji poszkodowanych, 
2 manekinów ewakuacyjnych, 2 namiotów-sal wykładowych, 2 przenośnych tablic multimedialnych oraz 114 kamizelek identyfikacyjnych,

- 10.000 zł przeznaczono na dofinansowanie „Międzynarodowych Mistrzostw Polski Strażaków Płetwonurków”.

W rozdziale 75412 poniesiono wydatki w kwocie 24.000 zł na szkolenie strażaków ochotników oraz dla jednostek OSP oraz Zarządu Związku Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnej.

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę w wysokości 149.493 zł  przekazano w formie 
dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn.: nazwą „Bezpieczne kąpieliska 
i czyste środowisko wodne Województwa Zachodniopomorskiego”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie w kwocie 507 zł powstało w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Bezpieczne kąpieliska i czyste środowisko wodne Województwa Zachodniopomorskiego” z powodu opóźnienia w wykonaniu zlecenia 
przez jednego usługobiorcę.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 64.071 zł na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- 19.199 zł przeznaczono na Wojewódzki Program Edukacji Powodziowej pn.: „Zdążyć przed powodzią” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolonej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią w celu podniesienia świadomości zagrożenia powodziowego 
oraz ratownictwa i zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, w ramach którego zorganizowano i przeprowadzono obsługę finału.

- 16.795 zł wydatkowano na kontynuację projektu pn.: „Niewypały - Stop Wezwij Saperów” mającego na celu podniesienie świadomości zagrożenia ze strony materiałów niebezpiecznych, a zwłaszcza niewypałów i wybuchów wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w ramach którego zlecono produkcję filmu edukacyjnego oraz jego powielenie 
i rozpowszechnienie w szkołach  podstawowych i gimnazjalnych na terenie województwa;

- 5.697 zł wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 
przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego, m. in. na:

- wsparcie przedsięwzięć PCK takich jak: konkursy z wiedzy międzynarodowego prawa humanitarnego, wojewódzkie zawody drużyn, które objęte były patronatem Marszałka Województwa – 3.335 zł,

- zakup nagród dla zwycięzców „Chorągwianych Zawodów ZHP z zakresu udzielania 
I pomocy”, objętych patronatem Marszałka Województwa oraz dla zwycięzców zawodów obronnych ZHP pod kryptonimem „Magulon”, objętych patronatem Marszałka Województwa– 2.362 zł;

- 3.960 zł wydatkowano w ramach współpracy cywilno-wojskowej i promocji obronności, na:

- zakup pucharów i nagród dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych 
pn.: „Sprawni jak żołnierze”, organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i objętych patronatem Marszałka Województwa –  1.704 zł,

- dofinansowanie wojewódzkich zawodów strzeleckich, objętych patronatem Marszałka Województwa – 1.194 zł,

- wsparcie programów popularyzujących obronność prowadzonych 
przez  12 Dywizję Zmechanizowaną (wykonanie kąt pocztowych do akcji „Pocztówka 
z Afganistanu” mających na celu promocję Wojska Polskiego wśród ludności afgańskiej) –  1.062 zł;

- 6.515 zł wydatkowano na akcję profilaktyczną pn.: „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na obszarze Województwa”, z tego na:

- zakup opasek odblaskowych wykonanych w ramach akcji profilaktycznej 3.400 zł,

- druk kart ICE w ramach projektu „Zachodniopomorska karta ICE” – 815 zł,

- druk materiałów profilaktycznych w ramach akcji „Bezpieczny Przedszkolak” – 800 zł,

- wykonanie recenzji naukowej oraz korekty i redakcji językowej naukowej publikacji pt.: „Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa zachodniopomorskiego” – 1.500 zł;

- 3.200 zł wydatkowano na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Anakonda 2012 r.”;

- 8.714 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa na obszarze województwa oraz przygotowanie obronne urzędu, w tym m.in. na:

- wyposażenie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru Marszałka Województwa –  3.842 zł,

- wykonanie prac zleconych polegających na obsłudze kancelaryjnej biura, archiwizacji dokumentacji oraz akcji „Bezpieczna Zima” –   1.002 zł,

- organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
i obsługi AED dla pracowników –1.500 zł,

- na zakup wydawnictw specjalistycznych oraz wykonanie identyfikatorów dla obsady osobowej Stałego Dyżuru – 770 zł.

- Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

| 75495 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.500 zł | 4.500 | 100% | 0 zł |

Powyższa kwota  została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu realizujących zadania obronne.

| Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 12.947.320 zł | 12.701.176 zł | 98,1% | - 246.144 zł |

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.946.320 zł | 12.700.776 zł | 98,1% | - 245.544 zł |

Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) 		             –       964.617 zł,

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009, 2010 r. i w 2011 r. (w EBI)  –  11.736.159 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku z niższymi, niż planowano, odsetkami od kredytów (niższa marża EBI).

2) Prowizje i inne koszty obsługi

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 zł | 400 zł | 40% | - 600 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty prowizji bankowej pobieranej przez PKO BP za administrowanie kredytami w okresie do 30 kwietnia br.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z niższych niż planowano wydatków związanych z kosztami prowizji.

| Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 7.631.372 zł | 0 zł | 0% | - 7.631.372 zł |
| z tego: |  |  |  |
| bieżące 4.079.605 zł | 0 zł | 0% | - 4.079.605 zł |
| majątkowe 3.551.767 zł | 0 zł | 0% | - 3.551.767 zł |

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziałach:

| 75814 - Różne rozliczenia finansowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Prowizje i inne koszty obsługi rachunków |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 500 zł | 0 zł | 0% | -500 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków na prowizje bankowe dotyczące operacji zakładania i likwidacji rachunków bankowych lub lokat.

| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 7.630.872 zł | 0 zł | 0% | - 7.630.872 zł |
| z tego: |  |  |  |
| bieżące 4.079.105 zł | 0 zł | 0% | - 4.079.105 zł |
| majątkowe 3.551.767 zł | 0 zł | 0% | - 3.551.767 zł |

W rozdziale tym ujęte zostały rezerwy utworzone w łącznej kwocie 18.439.000  zł, z których po rozdysponowaniu w okresie 2012 r., pozostała kwota w wysokości 7.630.872 zł,                z czego:

- Rezerwa ogólna

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.513.371 zł | 2.095.989 zł | 67,8% | 4.417.382 zł |

Rezerwa ta (utworzona w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości)                             w analizowanym okresie została zwiększona uchwałą Nr XIV/179/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03 kwietnia br. o kwotę 3.213.371 zł, do kwoty 6.513.371 zł.

W okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. rezerwę ogólną rozdysponowano:

| - | 20.131 zł | dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, z przeznaczeniem na zwrot kosztów niekwalifikowanych, stanowiących korektę finansową wymierzoną przez Instytucję Pośredniczącą, w związku z realizacją projektu systemowego „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu”; |
| --- | --- | --- |
| - | 10.000 zł | na organizację zjazdu Skarbników Województw; |
| - | 300.000 zł | na dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz na jej utrzymanie (uchwała Nr XV/194/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2012 r.); |
| - | 1.203.960 zł | na przedfinansowanie kosztów zakupu czasu antenowego w międzynarodowych telewizjach informacyjnych CNN i BBC Word News w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012; |
| - | 75.000 zł | na sfinansowanie 20% kosztów realizacji zadań własnych Województwa w zakresie parków krajobrazowych (kwota dotacji celowej z budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania); |
| - | 100.000 zł | na modyfikację logo oraz aktualizację systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego; |
| - | 100.000 zł | na pokrycie kosztów apelacji od wyroku sadowego; |
| - | 1.000.000 zł | na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie; |
| - | 710.000 zł | na działania przygotowawcze do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów systemowych dotyczących oznakowania turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego ze środków RPO WZ; |
| - | 288.000 zł | na działania przygotowawcze do realizacji projektu pod nazwą ,,Misje Eksportowe – etap I i II” w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym RPO WZ; |
| - | 350.000 zł | dla Pogoni Szczecin na promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport; |
| - | 12.177 zł | na opracowanie Testu Prywatnego Inwestora dla Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów Sp. z o.o. w Glewicach w celu zidentyfikowania zagrożenia związanego z uznaniem działań Samorządu za niedozwoloną pomoc publiczną; |
| - | 42.114 zł | dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Szczecin, Muzeum Narodowe (XVIII i XIX w.): rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)”; |
| - | 53.000 zł | dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w celu zwiększenia planu dotacji podmiotowej; |
| - | 50.000 zł | na wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa w okresie czwartego kwartału 2012 r.; |
| - | 50.000 zł | dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z przeznaczeniem na kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz na jej utrzymanie; |
| - | 53.000 zł | na zapłatę na rzecz Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów „Academia” w Szczecinie kwoty w ramach ugody sądowej oraz kosztów procesu. |

- Rezerwa celowa na udzielane przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 918.000 zł | 0 zł | 0% | 0 zł |

Rezerwa ta utworzona została w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na poręczenie kredytów zaciągniętych przez niżej wymienione wojewódzkie placówki ochrony zdrowia:

- Szpital Wojewódzki w Koszalinie,

- Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie.

W związku z tym, że ww. jednostki dokonują spłat kredytów terminowo i zgodnie 
z harmonogramem spłat, uchwałą Nr XVIII/241/12 Sejmiku Województwa  z dnia 
25 września 2012 roku rezerwę rozwiązano.

- Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.000.000 zł | 1.983.116 zł | 0,9% | 16.884 zł |

Rezerwa ta utworzona, w ramach wydatków bieżących, została rozdysponowana
     na zadania w rozdziale 85111 Szpitale ogólne -  w kwocie:

- 5.420 zł na zapłatę za wykonane przez Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską BUR Sp. z o.o. badanie i ocenę sprawozdań finansowych Portowego SPZOZ 
w Szczecinie,

- 11.464 zł na wypłatę wynagrodzenia dla Likwidatora Portowego SPZOZ 
w Szczecinie.

- Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów realizowanych 
przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych 
m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw* | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 600.000 zł | 1.533 zł | 92,7% | - zł |

*Wskaźnik rozdysponowania rezerwy liczony jest w stosunku do planu uchwalonego

Rezerwa ta, utworzona w ramach wydatków majątkowych, została przeznaczona w formie dotacji w wysokości:

|  | 245.006 zł | dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na rozbudowę kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dzieła wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa; |
| --- | --- | --- |
|  | 25.000 zł | dla Teatru Polskiego w Szczecinie na zakup projektora multimedialnego; |
|  | 25.000 zł | dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wkład własny o charakterze inwestycyjnym - na realizację zadania pn. „Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich”; |
|  | 15.000 zł | dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup talara księcia Filipa II Pobożnego; |
|  | 11.930 zł | dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego” - zakup obrazu A.L. Mosta zatytułowanego „Oczekująca”; |
|  | 8.918 zł | dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wkład własny o charakterze inwestycyjnym - na realizację zadania pn. „Zakup dzieł sztuki do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej – Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie”. |

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1049/12 
z dnia 27 czerwca 2012 r. dokonano zmiany przeznaczenia inwestycyjnej rezerwy na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w wysokości 160.000 zł 
i przeniesiono:

- kwotę 120.000 zł do rezerwy celowej o charakterze inwestycyjnym na „finansowanie 
lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury”, 
a następnie dokonano jej rozdysponowania w celu przekazania dotacji celowej dla Opery 
na Zamku w Szczecinie na zakup sprzętu oświetleniowego,

- kwotę 40.000 zł do rezerwy celowej o charakterze bieżącym na „wkłady własne 
do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego” a następnie dokonano jej rozdysponowania w celu przekazania dotacji dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 
na wkład własny o charakterze bieżącym w zadaniu „Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania”.

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1369/12 
z dnia 21 sierpnia 2012 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy na wkłady własne 
do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w wysokości 65.500 zł z inwestycyjnej 
na bieżącą a następnie dokonano jej rozdysponowania w celu przekazania dotacji celowych 
w kwocie:

- 50.000 zł dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wkład własny o charakterze bieżącym - na realizację zadania pn. „Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich”,

- 15.500 zł dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na wkład własny o charakterze bieżącym - na realizację zadania pn.  „Architektura ryglowa w przestrzeni kulturowej – element tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego”.

Uchwałą sejmiku w grudniu 2012 r., z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie, pomniejszono plan dotyczący „Rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych 
przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią 
i kulturą Pomorza Zachodniego” o kwotę 42.113 zł.

- Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw* | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000.000 zł | 0 zł | 71,0% | 710.035 zł |

*Wskaźnik rozdysponowania rezerwy liczony jest w stosunku do planu uchwalonego

Rezerwa utworzona w ramach wydatków majątkowych, na podstawie uchwał z dnia 
25 września 2012 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin, została rozdysponowana i przekazana dla gminy:

- Gryfino na zadanie „Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie” 
w kwocie 118.046 zł,

- Wierzchowo na zadanie „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w miejscowości Świerczyna” 
w kwocie 40.000 zł,

- Myślibórz na zadanie „Przebudowa z rozbudową dawnej świetlicy wiejskiej 
w Golenicach z przeznaczeniem na działalność biblioteczną - budowa filii w Golenicach” w kwocie 381.686 zł,

- Karlino na zadanie „Modernizacja Biblioteki Publicznej w Karlinie” w kwocie 
132.803 zł,

- Mirosławiec na zadanie „Modernizacja pomieszczeń biblioteki i zakup nowego wyposażenia” w kwocie 37.500 zł.

Uchwałą sejmiku z dnia 20 grudnia 2012 r. rozwiązano pozostałą część ww. rezerwy 
w kwocie 289.965 zł.

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.650.000 zł | 1.650.000 zł | 0% | 0 zł |

Rezerwa ta utworzona, w ramach wydatków majątkowych, na mocy art. 26 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

- Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych                           ze środków pochodzących z budżetu UE

| Plan po zmianach* | Plan po zmianach 31.12.2012 | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.942.326 zł | 1.900.234 zł | 70,3% | 10.042.092 zł |

*zawiera zmiany dokonane uchwałami sejmiku

Rezerwa, utworzona w ramach wydatków majątkowych została zwiększona uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:

- Nr XIV/179/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. o kwotę 8.000.000 zł w związku 
z zawnioskowaniem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przesunięcie środków 
z Pomocy Technicznej RPO na wydatki zaplanowane dla beneficjentów z osi priorytetowych 1-7 RPO;

- Nr XIX/250/12 z dnia 30 października 2012 r. o kwotę 471.326 zł o niewykorzystane środków w ramach osi V.

Ponadto uchwałą Nr XX/261/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 
20 grudnia 2012 r. została zmniejszona o 3.000.000 zł na podstawie zawiadomienia z MRR.

W okresie sprawozdawczym rezerwa ta została rozdysponowana w wysokości 10.420.092 zł 
i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VII.

- Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.500.000 zł | 0 zł | 100% | 2.500.000 zł |

Rezerwa ta utworzona, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu 
na drogach wojewódzkich w warunkach zimowych, w analizowanym okresie została rozdysponowana ww. kwocie.

| Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 20.558.673 zł z tego: bieżące 19.454.594 zł majątkowe 1.104.079 zł | 20.292.329 zł 19.286.807 zł 1.005.522 zł | 98,7% 99,1% 91,1% | - 266.344 zł - 167.787 zł - 98.557 zł |

# Wydatki w tym dziale poniesiono w 2012 roku na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w podziale na zadania bieżące 
i majątkowe):

- Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

| 80102 – Szkoły podstawowe specjalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 592.860 zł | 592.860 zł | 100% | 0 zł |

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie   i działalność szkoły podstawowej specjalnej liczącej średniorocznie 8 oddziałów, działającej przy Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu. W analizowanym okresie 95 uczniów pobierało naukę w specjalnej szkole podstawowej.

Kwota 592.860 zł została wydatkowana:

- w wysokości 474.366 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi (7,66 etatu),

- w wysokości 94.010 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, m.in. na: opłaty za wynajmowanie pomieszczeń od Uzdrowiska „Słoneczko”, zakup usług pozostałych, zdrowotnych,  pomocy  naukowych,    dydaktycznych    i   książek,   dostępu

do sieci Internet oraz materiałów i wyposażenia,

- w wysokości 24.484 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

| 80111 – Gimnazja specjalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 299.462 zł | 299.462 zł | 100% | 0 zł |

Zaplanowane w ww. rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie 
i działalność gimnazjum specjalnego liczącego średniorocznie 4 oddziały, działającego 
przy Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu. W 2012 roku naukę w Zespole Szkół Specjalnych pobierało 54 uczniów gimnazjum specjalnego.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana:

- w wysokości 232.411 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi (4,21 etatu),

- w wysokości 34.228 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, m.in. na: opłaty za wynajmowanie pomieszczeń od Uzdrowiska „Słoneczko”, zakup usług pozostałych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, dostępu do sieci Internet 
oraz materiałów i wyposażenia,

- w wysokości 32.823  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Świadczenia  z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.796 zł z tego: | 27.796 zł | 100,0% | 0 zł |

| 80102 – Szkoły podstawowe specjalne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.889 zł | 3.889 zł |  | 100,0% |  | 0 zł |  |
| 80130 – Szkoły zawodowe |  |  |  |  |  |  |
| 19.707 zł |  | 19.707 zł |  | 100,0% |  | 0 zł |
| 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |  |  |  |  |  |  |
| 2.700 zł |  | 2.700 zł |  | 100,0% |  | 0 zł |
| 80147 – Biblioteki pedagogiczne |  |  |  |  |  |  |
| 1.500 zł |  | 1.500 zł |  | 100,0% |  | 0 zł |

W 2012 r. na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej:

- 3 nauczycielkom (w tym jednej emerytowanej) Zespołu Szkół Specjalnych 
przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko”  w łącznej kwocie 3.889 zł,

- emerytowanej nauczycielce Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu w kwocie 2.250 zł,

- 15 nauczycielkom (w tym dziesięciu emerytowanym) Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie  w łącznej kwocie 17.457 zł,

- 3 emerytowanym nauczycielkom Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w łącznej kwocie 4.200 zł.

| 80120 – Licea ogólnokształcące |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.502.629 zł | 1.393.291 zł | 92,7% | - 109.338 zł |
| z tego: bieżące 762.868 zł majątkowe 739.761 zł | 743.443 zł 649.849 zł | 97,5% 87,9% | - 19.425 zł - 89.912 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na poniższe zadanie:

- Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 762.868 zł | 743.443 zł | 97,5% | - 19.425 zł |

Wydatki ww. kwocie poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze. W 2012 r. w szkole tej naukę pobierało 43 uczniów w 3 oddziałach.

Kwota 743.443 zł została wydatkowana:

- w wysokości 601.184 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne 
za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla nauczycieli (7,82 etatu) i pracowników nie będących nauczycielami (3,5 etatu),

- w wysokości 115.852 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zdrowotnych, pozostałych,  podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

- w wysokości 26.407 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z zrealizowania mniejszej liczby godzin ponadwymiarowych niż planowano, ponadto dwóch pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim i pobierało zasiłek chorobowy płatny przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

- Remont Sali gimnastycznej w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 722.261 zł | 632.405 zł | 87,6% | - 89.856 zł |

W 2012 roku środki w wysokości 632.405 zł zostały poniesione na remont sali gimnastycznej (621.205 zł) oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania (11.200 zł).

Sala została oddana do użytku w 1989 roku i jej stan techniczny nie spełniał warunków bezpieczeństwa i standardów. Pomieszczenie jest nie tylko miejscem zajęć z wychowania fizycznego i podnoszenia kultury fizycznej, ale również miejscem odbywania się wielu imprez kulturalnych oraz koncertów o zasięgu ponadregionalnym.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie to oszczędność wynikająca z postępowania przetargowego i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zakupy inwestycyjne I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.500 zł | 17.444 zł | 99,7% | - 56 zł |

Środki przeznaczone zostały na zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną oraz zakup kserokopiarki.

| 80130 – Szkoły zawodowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 7.418.472 zł | 7.418.174 zł | 100% | - 298 zł |
| z tego: bieżące 7.373.054 zł majątkowe 45.418 zł | 7.373.050 zł 45.124 zł | 100% 99,4% | - 4 zł - 294 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

- Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.003.986 zł | 2.003.982 zł | 100% | - 4 zł |

Wydatki w podanej wysokości poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu. W okresie sprawozdawczym średnia liczba uczniów pobierających naukę w 12 oddziałach wymienionej placówki wynosiła 220.

Kwota 2.003.982 zł  została wydatkowana:

- w wysokości 1.649.788 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 
za 2011 r. oraz z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji  
i obsługi (7,5 etatu) oraz nauczycieli (22,37 etatu),

- w wysokości 277.361 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówek, m.in. na: zakup energii, materiałów 
i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, usług zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,

- w wysokości 76.833  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.369.068 zł | 5.369.068 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie.

Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik dentystyczny, elektroradiolog, farmaceutyczny, medyczny, masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy. W oddziałach dla dorosłych kształcenie odbywa się na kierunkach: opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta 
i opiekun medyczny (w systemie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym).

W okresie sprawozdawczym średnio 522 uczniów pobierało naukę w tej placówce. Liczba oddziałów wynosiła 24.

Wyżej wymieniona kwota  została wydatkowana:

- w wysokości 4.428.871 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 
za 2011 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji 
i obsługi (24,08 etatu) oraz nauczycieli (65,85 etatu),

- w wysokości 655.436 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup energii, materiałów 
i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług dostępu do sieci Internet, usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki i szkolenie pracowników,

- w wysokości 284.761  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesiono na:

- Zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych 
w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 45.418 zł | 45.124 zł | 99,4% | - 294 zł |

Środki przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych takich jak: uchwyt do aparatu RTG, refraktometr dla Wydziału Farmacji, urządzenie do wykonywania mostów i koron 
dla Wydziału Techniki Dentystycznej oraz kserokopiarkę dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki poniesiono zgodnie z ceną obowiązująca w dniu zakupu.

- Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego

| 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.787.741 zł | 1.774.610 zł | 99,3% | - 13.131 zł |

Wydatki bieżące w powyższej kwocie przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu liczącego 10 oddziałów.

W 2012 roku w ww. placówce średnio 142 słuchaczy pobierało naukę  na kierunkach:  język angielski, język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna z muzyką, edukacja wczesnoszkolna 
z plastyką, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Wyżej wymieniona kwota  została wydatkowana:

- w wysokości 1.371.965 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 
za 2011 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych (9,35 etatu) oraz nauczycieli (17,62 etatu),

- w wysokości 316.838 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością 
oraz utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup energii, materiałów 
i wyposażenia, usług dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych,  remontowych 
i zdrowotnych,  pozostałych,  podróże służbowe krajowe  oraz szkolenie pracowników,

- w wysokości 85.807  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało z tytułu mniejszego naboru słuchaczy w związku ze stopniową likwidacją jednostki, co wpłynęło na obniżenie kosztów wynagrodzeń, odpisów 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup odzieży ochronnej, zawarto mniej umów zleceń.

| 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.670.810 zł z tego: bieżące 4.370.810 zł majątkowe 300.000 zł | 4.638.659 zł 4.346.659 zł 292.000 zł | 99,3% 99,4% 97,3% | - 32.151 zł - 24.151 zł - 8.000 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 62.109 zł | 53.308 zł | 85,8% | - 8.801 zł |

W 2012 roku wydatki na finansowanie systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli zostały poniesione w:

- Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu  (4.000 zł),

- Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu (12.000 zł),

- Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (3.000 zł),

- I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (4.962 zł),

- Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie (29.346 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli uzależniona jest od ilości wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników oraz od dostępnych ofert kursów i konferencji.

- Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.308.701 zł | 4.293.350 zł | 99,6% | - 15.351 zł |

Zaplanowane w ramach tego zadania wydatki bieżące przeznaczone zostały 
na utrzymanie i bieżącą działalność:

- Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie – 2.195.256 zł (99,9% planu),

- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 2.098.094 zł (99,4% planu),

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Kwota 4.293.350 zł została wydatkowana:

- w wysokości 3.646.260 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych (32,68 etatu) 
oraz nauczycieli i konsultantów (24,49 etatu),

- w wysokości 432.079 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego,

- w wysokości 215.011  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z oszczędności na funduszu płac i składkach na Fundusz Pracy w związku z absencją chorobową pracowników. Oszczędności na wydatkach rzeczowych dotyczą przede wszystkim kosztów zakupu energii oraz zakupu materiałów biurowych.

Wydatki majątkowe  w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

- Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy u. J.Sowińskiego 68           w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 300.000 zł | 292.000 zł | 97,3% | - 8.000 zł |

W 2012 r. realizowany był II etap inwestycji, który obejmował:

- dostawę i montaż instalacji oraz klimakonwektorów w klimatyzowanych pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, pomieszczeniach biurowych obiektu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, salach dydaktyczno – szkoleniowych i w sali komputerowej,

- podłączenie i uruchomienie klimatyzacji.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z prawem zamówień publicznych.

| 80147 –Biblioteki pedagogiczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.720.526 zł z tego: bieżące 3.701.626 zł majątkowe 18.900 zł | 3.627.501 zł 3.608.953 zł 18.548 zł | 97,5% 97,5% 98,1% | 93.025 zł 92.673 zł - 352 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadanie:

- Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.701.626 zł | 3.608.953 zł | 97,5% | - 92.673 zł |

Zaplanowane w ramach ww. rozdziałów wydatki bieżące przeznaczone zostały 
na utrzymanie i bieżącą działalność:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 2.021.787 zł (99,7 % planu),

- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 1.587.166 zł (94,9 % planu),

prowadzących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego biblioteki pedagogiczne w Szczecinie, Koszalinie, a także ich filie na terenie województwa.

Kwota 3.608.953 zł została wydatkowana:

- w wysokości 2.614.487 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych (10,26 etatu) 
oraz nauczycieli i konsultantów (38,54 etatu),

- w wysokości 785.358 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

- w wysokości 209.108 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z oszczędności na funduszu płac i składkach na Fundusz Pracy w związku z absencją chorobową pracowników oraz urlopem macierzyńskim pracownika. Oszczędności na wydatkach rzeczowych spowodowane zostały likwidacją dwóch oddziałów zamiejscowych w Pyrzycach i Goleniowie oraz zmniejszeniem kosztów ich utrzymania w 2012 r.

Wydatki majątkowe  w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.900 zł | 18.548 zł | 98,1% | - 352 zł |

Środki przeznaczone zostały na zakup:

- oprogramowania do digitalizacji zbiorów bibliotecznych, które umożliwia profesjonalną obróbkę skanowanych materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi standardami, celem umieszczenia ich w bibliotece cyfrowej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie 
oraz w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej Pomerania, której współzałożycielem i członkiem jest ZCDN w Szczecinie (6.765 zł),

- programu do obsługi programu bibliotecznego oraz dwóch komputerów pełniących rolę serwerów do obsługi programów bibliotecznych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (11.783 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki poniesiono zgodnie z obowiązującymi cenami w dniu zakupu.

| 80195 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 538.377 zł | 519.974 zł | 96,6% | - 18.403 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

- Bieżąca obsługa zadań oświatowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.129 zł | 24.027 zł | 64,7% | - 13.102 zł |

Wydatki ww. wysokości poniesione zostały:

- w kwocie 20.697 zł na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych,

- w kwocie 1.440 zł na zakup poczęstunku dla 20 osób z okazji wręczenia Nagród Marszałka dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zakup poczęstunku na spotkanie dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych z okazji przekazania powierzenia stanowisk dyrektorom: Zespołu Szkół Medycznych 
w Świnoujściu i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie;

- w kwocie 990 zł na zakup kwiatów,

- w kwocie 900 zł na wynagrodzenia dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z:

- niższych niż planowano potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,

- uzyskania korzystnej ceny przy opłaceniu składek na ubezpieczenie mienia i OC wojewódzkich jednostek oświatowych,

- nie zrealizowano również planu w zakresie środków na pochodne od wynagrodzeń 
oraz częściowo na wynagrodzenia bezosobowe.

- Współorganizacja konkursów przedmiotowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.000 zł | 28.823 zł | 96,1% | - 1.177 zł |

Wydatki zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Szczecinie na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego, które zakończyły się w maju 2012 r.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z rabatu uzyskanego przy zakupie nagród dla laureatów konkursów.

- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorze Przednie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 55.000 zł | 50.975 zł | 92,7% | - 4.025 zł |

Województwo Zachodniopomorskie jako partner Ministerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia, zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 3 października 2008 roku jest koordynatorem działań w zakresie wymiany nauczycielskiej pomiędzy Brandenburgią a Regionem Województwa Zachodniopomorskiego.

W pierwszym półroczu 2012 roku zostały zawarte umowy z Gminą Miasto Szczecin, Gminą Gryfino i Gminą Police, na podstawie których Województwo Zachodniopomorskie udzieliło tym j.s.t. pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego 
w szkołach na terenie Brandenburgii i Meklemburgii  Pomorze Przednie w łącznej kwocie 50.000 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z braku potrzeby zorganizowania dodatkowych spotkań 
z przedstawicielami strony niemieckiej dotyczących wymiany kadry nauczycielskiej pomiędzy regionami.

- Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 416.248 zł | 416.150 zł | 99,9% | - 98 zł |

Powyższa kwota wydatków bieżących została poniesiona na utrzymanie i bieżącą działalność Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie, 
z tego:

- w wysokości 292.148 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń),

- w wysokości 119.353 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki                       i realizacją zadań jednostki,

- w wysokości 4.649 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

| Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 80395 – Pozostała działalność |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.990.310 zł z tego: bieżące ści zej kwociea 1.390.310 zł majątkowe 600.000 zł | 1.780.988 zł 1.210.839 zł 570.150 zł | 89,5% 87,1% 95% | - 209.322 zł - 179.471 zł wej w wysokości 30 - 29.850 zł |

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania:

- Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.000 zł | 50.000 zł | 100% | 0 zł |

W 2012 r. Województwo Zachodniopomorskie przekazało dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz na utrzymanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

- Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 420.000 zł | 294.090 zł | 70% | - 125.910 zł |

W 2012 roku w ramach powyższej kwoty Akademia Sztuki w Szczecinie wykorzystała, zgodnie z  zapisami umowy, dotację celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na prace remontowe siedziby Akademii Sztuki przy Placu Orła Białego 2 w Szczecinie.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek uzyskanych oszczędności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego z realizacji powyższej umowy.

- Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 300.000 zł | 300.000 zł | 100% | 0 zł |

W 2012 r. Województwo Zachodniopomorskie udzieliło dotacji celowej  w wysokości 300.000 zł dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z przeznaczeniem 
na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz na utrzymanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 135.810 zł | 135.810 zł | 100% | 0 zł |

Środki wydatkowano w celu zaspokojenia roszczeń Akademii Sztuki w Szczecinie związanych z rozliczeniem umowy dotacyjnej z dnia 26 lipca 2011 roku oraz na zapłacenie kwoty zawartej w ugodzie sądowej z dnia 6 sierpnia 2012 r.

- Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 484.500 zł | 430.939 zł | 88,9% | - 53.561 zł |

W ramach realizacji zadania w  2012 r. wydatki poniesiono na:

- wsparcie zadań realizowanych przez uczelnie wyższe w kwocie 326.439 zł,

- nagrody wręczane laureatom Zachodniopomorskich Nobli w kwocie 100.000  zł,

- realizację usługi cateringu podczas uroczystości wręczenia nagród dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2011 w wysokości 4.500 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało z powodu przypadków niezłożenia rozliczeń z przyznanych dotacji 
dla uczelni wyższych oraz nieprawidłowości, jakie zawarte zostały w składanych rozliczeniach. W związku z brakiem złożenia sprawozdań oraz błędów uczelni, część środków finansowych nie mogła podlegać refundacji.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

- Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na adaptację pomieszczeń na Mediatekę

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 600.000 zł | 570.150 zł | 95% | - 29.850 zł |

W 2012 roku w ramach powyższej kwoty Akademia Sztuki w Szczecinie wykorzystała, zgodnie z zapisami umowy, dotację celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę i czytelnię Akademii Sztuki w Szczecinie, zwaną Mediateką.

| Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 40.657.400 zł z tego: bieżące 6.724.503 zł majątkowe 33.932.897 zł | 35.799.529 zł 6.567.570 zł 29.231.959 zł | 88,1% 97,7% 86,1% | - 4.857.871 zł -156.933 zł - 4.700.938 zł |

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| Rozdział 85111 – Szpitale ogólne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie d planu |
| 33.180.676 zł | 28.490.446 zł | 85,9% | -4.690.230 zł |

W ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:

- Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne 
i zakup sprzętu medycznego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.401.830 zł | 11.401.651 zł | 100% | -179 zł |

Kwota ta obejmuje:

- dotacje w kwocie 10.981.651 zł, sfinansowane środkami własnymi budżetu województwa,  przekazane na remonty, modernizacje obiektów oraz zakupy inwestycyjne, następującym jednostkom ochrony zdrowia:

| Nazwa jednostki | Nazwa dotowanego zadania | Kwota przekazanej i wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- |
| Regionalny Szpital w Kołobrzegu | Program dostosowania Szpitala do wymogów przeciwpożarowych. | 1 100 000 zł |
| SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | Przebudowa pomieszczeń budynku „P” na Aptekę Szpitalną. | 1 000 000 zł |
| Szpital Wojewódzki w Koszalinie | Zakup wyposażenia na potrzeby Centralnej Sterylizatorni. | 2 722 451 zł |
|  | Zakup stołów operacyjnych i aparatów do znieczulenia na potrzeby Wielosalowego Zespołu Operacyjnego | 1 485 000 zł |
|  | Zakup niskotemperaturowego sterylizatora | 277 500 zł |
|  | Zakup mebli do nowowybudowanego Bloku Łóżkowego B1 | 1 000 000 zł |
| Razem |  | 5 484 951 zł |
| SPS ZOZ Zdroje | Zakup tonometru dla Zespołu Poradni Okulistycznych. | 6 700 zł |
|  | Zakup diatermii 2 szt. | 40 000 zł |
| Razem |  | 46 700 zł |
| Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie | Utworzenie systemu poczty pneumatycznej. | 600 000 zł |
|  | Budowa parkingu głównego. | 580 000 zł |
|  | Zakup sprzętu do badań echokardiograficznych i endoskopowych przewodu pokarmowego. | 690 000 zł |
| Razem |  | 1 870 000 zł |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii w Stanominie | Remont Oddziału dla Kobiet, pomieszczeń kuchni oraz naprawa elewacji | 98 000 zł |
|  | Remont wentylacji w pomieszczeniach kuchni | 40 000 zł |
|  | Remont podłóg w pięciu salach chorych | 22 000 zł |
| Razem |  | 160 000 zł |
| Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach | Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii . | 1 000 000 zł |
| Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie | Zakup bronchofiberoskopu. | 320 000 zł |
| ŁĄCZNIE |  | 10 981 651 zł |

- dotację w kwocie 70.000 zł, sfinansowaną środkami pomocy finansowej otrzymanej 
od Gminy Miasta Kołobrzeg, przekazaną Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu  
na pokrycie  wydatków  związanych    z  modernizacją  Chirurgiczno – Ortopedycznej Izby Przyjęć Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

- dotację w kwocie 350.000 zł, sfinansowaną środkami pomocy finansowej otrzymanej 
od Gminy Miasta Koszalin, przekazaną Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie – Oddziałowi Kardiologii na dofinansowanie zakupu systemu elektrofizjologicznego, 
tj. - wielofunkcyjnego rejestratora parametrów elektrofizycznych i elektrodynamicznych - ComboLab XTi.

- Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 375.580 zł | 375.574 zł | 100% | -6 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na:

- pokrycie stałych kosztów związanych z utrzymaniem placu budowy, tj. na zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz opłaty za ochronę (202.995 zł),

- końcowe rozliczenie należności Inwestora zastępczego (Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne EKOBUD) poniesionych w związku z realizacją inwestycji 
pn.: „Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”, zgodnie z Porozumieniem 
z dnia 27 września 2012 roku (122.579 zł),

- zabezpieczenie nieruchomości objętej ww. inwestycją, przygotowanie i protokolarne przekazanie nieruchomości, archiwizację dokumentacji przedmiotowej Inwestycji (50.000 zł).

- „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.311.925 zł | 5.311.925 zł | 100% | 0 zł |

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono wypłatę dotacji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie udziału własnego 
do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. Środki wydatkowano między innymi na:

- W budynku „M” na zabudowę sufitów w salach operacyjnych na I piętrze po montażu lamp i kolumn medycznych.

- W budynku „L” na:

- roboty rozbiórkowe: rozbiórka części ścianek działowych i nośnych - z cegły dziurawki i cegły pełnej i przekucia w ścianach na piętrach, kontynuację poszerzania otworów drzwiowych na całym obiekcie, przebicia dla potrzeb instalacji wentylacji 
na wszystkich poziomach,

- roboty tynkarskie i okładzinowe: prace tynkarskie ścian i sufitów I, II, III, III, 
piętra, wykańczanie ścian na III i IV p, zabudowę stropów w sanitariatach płytami g-k na II p.,

- elewację: wykonywanie wypraw na elewacji północnej, montaż izolacji cieplnej 
na elewacji południowej, montaż obudowy aluminiowej podjazdu dla karetek 
przy bud. L,

- dach: obróbki blacharskie ścian attykowych,

- zagospodarowanie terenu: montaż blacharki na czerpniach i wyrzutniach zewnętrznych w obrębie parkingu,

- instalacje elektryczne niskoprądowe: instalacje elektryczne niskoprądowe w piwnicy,  na parterze, I i III p.,

- instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne oraz sieć strukturalną: montaż instalacji w piwnicach na ścianach, instalacja kardiomonitoringu na I p.,

- instalacje c.o.: montaż nowych grzejników od parteru do III p.,

- instalacje wod. kan.: montaż rurociągów poziomych piwnic oraz rozprowadzenia 
na piętrach.

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.240.544 zł oraz ze środków własnych szpitala w kwocie 4.329.317 zł.

- „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie” (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.188.841 zł | 2.188.841 zł | 100% | 0 zł |

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na dotację dla Szpitala Specjalistycznego           w Szczecinie Zdunowie na dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego          w ramach RPO WZ 2007 – 2013. W ramach przekazanej dotacji zrealizowano m. in.:

- Roboty budowlane

- dźwigi: opracowywanie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania rejestracji Platformy Hydrauliczno Elektrycznej na lądowisko.

- lądowisko dla helikopterów: opracowywanie dokumentacji wykonawczej elektrycznej i teletechnicznej.

- Roboty elektryczne:

- montaż gniazd systemu okablowania strukturalnego,

- dostawa 20 % opraw oświetleniowych,

- montaż modułów wejścia wyjścia SAP oraz central instalacji SAP,

- trwają roboty w rozdzielni głównej mające na celu docelowe uruchomienie instalacji elektrycznych.

- Instalacje wewnętrzne:

- wykonanie w 90 % montażu instalacji c.o., c.t., wod.-kan. i wody lodowej 
w orurowaniu,

- wykonanie w 93 % instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
na kondygnacjach parteru, I, II i III, natomiast na kondygnacji piwnicy w 75%,

- dokonano montażu 90% central wentylacyjnych i 85% central klimatyzacyjnych 
ze 100% dostarczonych,

- kontynuowanie robót związanych z instalacją gazów medycznych, dostarczenie skrzynek zaworowo-informacyjnych.

- Instalacje zewnętrzne: uruchomienie tłoczni ścieków.

- Zagospodarowanie terenu: w tym: zakończenie nasadzeń i kontynuację robót związanych z dokończeniem dróg wewnętrznych i chodników.

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 33.685 zł oraz ze środków szpitala w kwocie 44.315 zł.

- „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie             i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą                i Dzieckiem” (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.902.500 zł | 9.212.455 zł | 66,3% | -4.690.045 zł |

Wydatek w powyższej kwocie przekazano w formie dotacji SPS ZOZ „Zdroje”.

W ramach ww. inwestycji zrealizowano między innymi:

- przebudowę pawilonu szpitalnego nr  18  wraz z dobudową  części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 18,

- budowę tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzająca gazy medyczne 
do budynków,

- budowę sieci kablowej  niskiego napięcia,

- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

- dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych,

- rozstrzygnięcie przetargu oraz oddanie placu budowy firmie, która rozpoczęła prace związane z remontem oraz dobudową łącznika w istniejących pawilonach szpitalnych 
od 15 do 17,

- rozpoczęcie przebudowy pawilonu szpitalnego nr 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu 17.

W 2012 roku  zadanie finansowane było z następujących źródeł:

- 5.302.500 zł – dotacja z budżetu województwa zachodniopomorskiego

- 2.055.000 zł – pomoc  finansowa innych j.s.t. (Powiat Wałecki – 25.000 zł, Gmina Miasto Szczecin – 2.000.000 zł, Gmina Miasto Kołobrzeg – 30.000 zł),

- 1.854.955 zł – dotacja celowa z budżetu państwa,

- 2.242.500  zł – środki własne szpitala (poza budżetem).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało ze względu konieczność zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. W związku z tym wstrzymana została dalsza wypłata środków 
w ramach dotacji z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe na zadanie:

- Pozostałe dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

poniesiono w ramach następujących rozdziałów

| Plan po zmianach |  | Wykonanie |  | Wskaźnik realizacji |  | Odchylenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702.590 zł |  | 697.125 zł |  | 99,2% |  | - 5.465 zł |  |
| 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze |  |  |  |  |  |  |  |
| 150.000 zł |  | 150.000 zł |  | 100% |  | 0 zł |  |
| 85118 – Szpitale uzdrowiskowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 207.000 zł |  | 207.000 zł |  | 100% |  | 0 zł |  |
| 85141 – Ratownictwo medyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 200.000 zł |  | 200.000 zł |  | 100% |  | 0 zł |  |
| 85149 – Programy polityki zdrowotnej |  |  |  |  |  |  |  |
| 145.590 zł |  | 140.125 zł |  | 96,3% |  | - 5.465 zł |  |

Wydatki zrealizowano w formie dotacji celowych przekazanych:

- w rozdziale 85117 dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego „Leśna Ustroń” w Tucznie 
z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy II piętra Zakładu,

- w rozdziale 85118 dla Szpitala Uzdrowiskowego Willa Fortuna w Kołobrzegu 
z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń w bazie zabiegowej (34.500 zł), remontu dachu w Pawilonie B (48.300 zł), remontu wymiennikowni cieplnej (124.200 zł);

- w rozdziale 85141 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 
z przeznaczaniem na:

- potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym na zakupy związane 
z działalnością stanowisk pracy dyspozytorów medycznych zintegrowanych dyspozytorni ratownictwa medycznego w Szczecinie i Kołobrzegu – 100.000 zł,

- zakup przemienników do łączności radiowej pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i zintegrowanymi dyspozytorniami ratownictwa medycznego 
w Szczecinie i Kołobrzegu -100.000 zł;

- w rozdziale 85149 dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie-Zdunowie 
na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik”, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie  i modernizacja klinik” stanowi 15% kosztu całkowitego zakupów w ramach programu. Wstępnie zaplanowana kwota dotacji nie została wydatkowana w pełnej wysokości z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe oraz koszt realizacji zakupów sprzętu medycznego. Udzielona dotacja stanowiła 15% wydatków ogółem poniesionych na realizację ww. zadania.

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano:

- Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej

| 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 58.340 zł | 58.333 zł | 99,9% | -7 zł |

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na  koszty związane z likwidacją Portowego SPZOZ w Szczecinie, z tego na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Likwidatora w kwocie 51 819 zł,

- uregulowanie należności za wykonane badania i oceny sprawozdań finansowych przez Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską BUR Sp. z o.o. w kwocie 5.420 zł,

- uregulowanie przejętych zobowiązań na rzecz Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 1.095 zł.

- Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

| 85148 – Medycyna pracy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 5.385.000 zł | 5.294.152 zł | 98,3% | - 90.848 zł |

Wydatki poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami prowadzącymi diagnostykę 
i orzecznictwo z zakresu medycyny pracy dla dorosłych i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz działalność diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych, a także wykonywania zadań wynikających z trybu odwoławczego od orzeczeń w zakresie chorób zawodowych, tj. z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie (3 698 547 zł),

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie (998.140  zł),

- Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (522.000  zł),

- Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
(1.215 zł),

- Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (74.250 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktycznej ilości świadczeń medycznych wykonanych przez ww. ośrodki.

- Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

| Plan po zmianach |  | Wykonanie |  | Wskaźnik realizacji |  | Odchylenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 675.000 zł |  | 663.168 zł |  | 98,3% |  | - 11.832 zł |  |
| 85149 – Programy polityki zdrowotnej |  |  |  |  |  |  |  |
| 615.000 zł |  | 612.115 zł |  | 99,5% |  | -2.885 zł |  |
| 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.000 zł |  | 51.053 zł |  | 85,1% |  | -8.947 zł |  |

W rozdziale 85149 -  zaplanowane środki przekazano w formie dotacji podmiotowych, przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej. Dofinansowaniem objęto programy m.in. w zakresie profilaktyki chorób płuc, cukrzycy, osteoporozy, chorób nowotworowych, chorób układu sercowo - naczyniowego, astmy, a także programy dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

| Nazwa jednostki |  | Zakres rzeczowy | Wykonanie umowy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -cel dotacji- |  |
| Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE |  | „Profilaktyka raka szyjki macicy” | 62 747 zł |
|  |  | „Program wczesnego wykrywania zaburzeń widzenia, prowadzących do inwalidztwa wzrokowego skierowany do dzieci w wieku 1-6 lat” | 30 100 zł |
|  |  | „Promocja zdrowia psychicznego - oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi” | 63 414 zł |
|  |  | „Szkoła Jaskry 40 +” | 18 475 zł |
|  |  | „Od brzuszka do maluszka” | 56 000 zł |
| Razem |  |  | 230 736 zł |
| Zachodniopomorskie Centrum Onkologii | "Regionalny Rejestr Nowotworów Złośliwych" |  | 6 999 zł |
|  | „Przeżyjmy jak najdłużej" |  | 70 000 zł |
|  | „Szkoła Amazonek- kobiet po mastektomii” |  | 14 748 zł |
|  | „Profilaktyka i promocja zdrowia dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego” |  | 50 000 zł |
| Razem |  |  | 141 747 zł |
| Szpital Wojewódzki M. Kopernika w Koszalinie | "Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 r. życia" |  | 24 863 zł |
|  | „Profilaktyka i wczesne rozpoznanie czerniaka” |  | 30 020 zł |
|  | „Profilaktyka raka prostaty” |  | 38 448 zł |
| Razem |  |  | 93 331 zł |
| Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Wojewódzki Szpital Zespolony | „Zapobieganie i zwalczanie przewlekłych powikłań cukrzycy oraz poprawa jakości leczenia chorych”. |  | 7 800 zł |
|  | „Województwo równych szans - profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego” |  | 15 000 zł |
| Razem |  |  | 22 800 zł |
| Regionalny Szpital w Kołobrzegu | "Szkoła Zdrowia Psychicznego" |  | 26 000 zł |
| Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego | "Szkoła Astmy" |  | 27 000 zł |
|  | "Szkoła Cukrzycy" |  | 34 500 zł |
|  | "Profilaktyka POCHP - potrzeba wiedzy i edukacji" |  | 6 000 zł |
|  | „Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą – potrzeba wiedzy i edukacji” |  | 15 000 zł |
|  | "Endoprotezoplastyka - potrzeba wiedzy i edukacji" |  | 15 000 zł |
| Razem |  |  | 97 500 zł |
| ŁĄCZNIE |  |  | 612 115 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie w kwocie 2.885 zł wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji programów. Preliminarze wydatków na programy, na podstawie których przyznawane są dotacje, oparte są na wstępnym szacunku nakładów finansowych, stąd ostateczna kwota realizacji uległa zmianie.

W rozdziale 85152 -  zaplanowane środki przekazano Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu  w Szczecinie na dofinansowanie kontynuacji programu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS pn.: „BORDERNET work 2012”.

Łączny koszt działań w ramach projektu BORDERNET przewidziany na lata 2010-2012 wynosił 91.517 euro. Dofinansowanie Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) działającej z upoważnienia Komisji Unii Europejskiej  stanowiło  60% łącznych kosztów, zaś  Województwo Zachodniopomorskie dofinansowywało 3-letnią realizację projektu na poziomie 40% łącznych kosztów. Dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ustalano corocznie na poziomie  1/3 równowartości kwoty 
36.607 euro.

- Wyjaśnienie odchylenia

Z uwagi na fakt zmieniającego się kursu Euro, wysokość dotacji kształtowała się na niższym poziomie. Po zaktualizowaniu wartości przewidzianych nakładów na projekt, na realizację programu przyznano dofinansowanie w wysokości 51.503 zł, stąd powstało odchylenie 
w kwocie 8.947 zł.

- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 481.502 zł z tego: | 436.402 zł | 90,6% | -45.100 zł |

| 85153 – Zwalczanie narkomanii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.530 zł | 13.530 zł | 100% | 0 zł |
| 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
| 467.972 zł | 422.872 zł | 90,4% | -45.100 zł |

W ramach powyższych  rozdziałów wydatki bieżące poniesiono w formie:

- dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 12.000 zł przekazanej Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na dofinansowanie narad szkoleniowych oraz szkoleń pracowników lecznictwa odwykowego realizowanych przez Ośrodek WOTUW Stanomino;

- dotacji celowych w łącznej kwocie 235.685 zł, przekazanych,  wybranym 
w  postępowaniu konkursowym, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego:

- kwotę 97.909 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadań  dotyczących zmniejszenia spożycia alkoholu oraz zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki oraz projekt PROFILIADA,

- kwotę 80.000 zł przekazano Fundacji „Razem bezpieczniej” na realizację zadania „Wolni od uzależnień i przemocy”,

- kwotę 33.300 zł przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” na realizację zadań  związanych 
ze wspieraniem rozwoju, modernizacja i zwiększeniem dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zmniejszaniem spożycia alkoholu oraz zahamowaniem tempa wzrostu popytu na narkotyki,

- kwotę 14.476 zł przekazano Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR 
w Szczecinie na realizację zadań:  „Bądź sobą bez chemicznych wsporników” 
oraz „Party projekt”,

- dotacji celowej przekazanej Stowarzyszeniu Wolontariuszy „DA DU” 
na dofinansowanie w trybie małego grantu zadania 3.2. Zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki 3.1.8 Podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat problemów i zagrożeń związanych 
z uzależnieniami „Z wiedzą dbam o zdrowie” (10.000 zł);

- pozostałych wydatków bieżących w łącznej kwocie 188.717 zł przeznaczonych 
m.in. na:

- szkolenia  i konferencje dla:

- dla członków Gminnych komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 
pn.: „Zastosowanie dialogu motywującego w pracy członków Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (16.500 zł),

- terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, socjologów z terenu województwa pn.: „Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych” (40.900 zł),

- koordynatorów Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób, w tym członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych odpowiedzialnych w gminach województwa zachodniopomorskiego za rozwiązywanie problemów uzależnień na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów 
w tym zakresie (35.039 zł),

- funkcjonariuszy Służby Więziennej realizowane w ramach programu „Wspólnie przeciw uzależnieniom” profilaktycznego wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie (11.939 zł),

- dla  gimnazjalistów z gmin: Szczecina, Gryfic i Gryfina, nauczycieli, pedagoga lub psychologa szkolnego  mające na celu wdrożenie pilotażowego programu 
pn.: „UNPLUGGED” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych 
oraz rozpowszechnienie materiałów dydaktycznych dla młodzieży 
oraz przedszkolnym pracownikom oświaty na terenie województwa (7.758 zł),

- wydruk Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 wraz z jego dostarczeniem oraz raportu z badania ESPAD -szkolnego badania na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież, realizowanego w całej Polsce 
co 4 lata (10.781 zł),

- zakup pomocy naukowych – książek pt.: „Marihuana. Fakty. Marihuana. Mity”, „Odczarowanie. Z artystami o narkotykach rozmawia Jan Smoleński”, 
„Czy marihuana jest z konopi?”, „Wyrwany z piekła. Świadectwo narkomana”, „Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?” (7.943 zł),

- przygotowanie kampanii społecznej promującej trzeźwy wypoczynek nad wodą 
(6.098 zł),

- opracowanie wojewódzkiej kampanii społecznej mającej na celu uświadomienie młodzieży województwa zachodniopomorskiego w zakresie przetworów konopii indyjskiej (13.530 zł),

- dofinansowanie działania podjętego w ramach realizacji partnerskiego programu edukacji społecznej „Wspólnie przeciw uzależnieniom” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, była to VII edycja „Profilaktyki oczami młodzieży” (15.000 zł),

- przygotowanie  kampanii propagującej trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów (10.163 zł),

- zakup książek pn.: „Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (13.066 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z oszczędności uzyskanych przy organizacji poszczególnych konferencji, szkoleń oraz kampanii.

- Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

| 85156 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 13.661 zł | 11.887 zł | 87,0% | - 1.774 zł |

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, będących uczniami Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (842 zł), Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu (328 zł), I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (374 zł) i Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (10.342 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych uczniów.

| 85195 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 160.631 zł z tego: bieżące 111.000 zł majątkowe 49.631 zł | 148.016 zł 103.628 zł 44.388 zł | 92,1% 93,4% 89,4% | -12.615 zł -7.372 zł -5.243 zł |

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

| Plan po zmianach |  | Wykonanie |  | Wskaźnik realizacji |  | Odchylenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 752 zł |  | 0 zł |  | 0% |  | -752 zł |  |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zaplanowane na rekompensatę wynagrodzeń utraconych przez lekarzy w związku 
z uczestnictwem w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów nie zostały wykonane z powodu braku wpływu wniosków o wypłatę rekompensat w 2012 r.

- Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.248 zł | 43.637 zł | 86,8% | -6.612 zł |

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na  organizację „III Zachodniopomorskiego Samorządowego Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia”, które odbyło się w maju 2012 r.  
i obejmowało  szereg prelekcji, zajęć warsztatowych a także imprezę plenerową 
pn.: „Majówka na Zdrowie”, zorganizowaną na Jasnych Błoniach. Wydatki poniesiono m.in. na:

- zakup artykułów reklamowych promujących profilaktykę zdrowotną, opracowanie i druk  ulotek informacyjnych a także koszty udziału prelegentów (23.613 zł),

- opracowanie i publikację dokumentów programowych z zakresu ochrony zdrowia (14.031 zł),

- organizację narad dyrektorów wojewódzkich spzoz (5.514 zł),

- opłacenie kosztów transportu uczestników biorących udział w obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Świdwinie (479 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności podczas realizacji Forum, w tym z tytułu publikacji dokumentów programowych w związku z modyfikacją szaty graficznej.

- Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 60.000 zł | 59.992 zł | 99,9% | -8 zł |

W ramach powyższego zadania wydatki bieżące poniesiono na:

- kontynuację prowadzenia internetowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o uzależnieniach i patologiach społecznych (31.610 zł),

- wydruk „Informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z przeciwdziałaniem zaburzeniom psychicznym w Województwie Zachodniopomorskim – 2012 r.” 
(6.018 zł),

- zlecenie publikacji ogłoszenia artykułu pt.: „Problem samobójstw wśród młodzieży w Zachodniopomorskim” (5.688 zł),

- działania w ramach kampanii społecznej pn.: „Kampania społeczna poruszająca problemy wpływu przemocy na zachowania suicydologiczne młodzieży 
w województwie  zachodniopomorskim” (16.676 zł), z tego na:

- publikację ogłoszenia (1.000 zł),

- obsługę konferencji skierowanej do dyrektorów, nauczycieli i pedagogów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego (1.570 zł),

- przygotowanie tekstów na stronę www.sos.wzp.pl (1.476 zł),

- wynajęcie sal (6.630 zł),

- wydruk materiałów (6.000 zł).

- Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 49.631 zł | 44.388 zł | 89,4% | - 5.243 zł |

Wydatki majątkowe na ww. kwotę poniesione zostały w ramach Działania 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia na projekt pn.: „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap V” realizowany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki w ramach ww. zadania zostały zrealizowane na podstawie poprawnych wniosków 
o płatność, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Wydział Wdrażania RPO.

| Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.296.849 zł | 1.235.572 zł | 95,3% | -61.277 zł |

- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

| 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 158.500 zł | 158.500 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono w formie:

- dotacji podmiotowych w łącznej kwocie 42.000 zł , z tego:

- 32.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariusz „Da Du” w Szczecinie 
na wsparcie, poradnictwo oraz superwizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego biorących udział w cyklu edukacyjnym „Zespoły interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”,

- 10.000 zł przekazano Stowarzyszeniu „SOS DLA RODZINY”- dofinansowanie w trybie małego grantu zadania pn. „Żółta kartka dla sprawcy przemocy - kontakt 
i praca z osobami stosującymi przemoc. Szkolenie dla zachodniopomorskich interdyscyplinarnych profesjonalistów w ramach projektu. Żółta kartka dla sprawcy przemocy - II edycja",

- pozostałych wydatków bieżących w łącznej kwocie 116.500 zł przeznaczonych 
m.in. na:

- szkolenia i konferencje dla:

- pedagogów szkolnych pracujących w szkołach podstawowych 
oraz dla dziecięcych opiekunów pracujących w żłobkach na terenie województwa zachodniopomorskiego pn.: „Rozpoznawanie i interwencja w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci – II etap” (31.043 zł),

- dla członków Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  z zakresu procedury Niebieskiej Karty podczas Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (26.727 zł),

- dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego 
pn.: „Kampania społeczna poruszająca problemy wpływu przemocy na zachowania suicydologiczne młodzieży w województwie zachodniopomorskim” 
wraz z przygotowaniem tej kampanii (55.778 zł),

- przygotowanie tekstów na stronę www.sos.wzp.pl (2.952 zł).

| 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.088.349 zł | 1.046.623 zł | 96,2% | -41.726 zł |

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

2) Zadania w zakresie polityki społecznej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 945.279 zł | 930.255 zł | 98,4% | -15.024 zł |

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- dotacje celowe z budżetu Województwa przekazane w kwocie 917.607 zł (stanowiącej 99%  planu) wybranym w postępowaniu konkursowym stowarzyszeniom i fundacjom, realizującym zadania wynikające z programów celowych pn.:

- „Rehabilituj na wczesnym etapie” skierowanego do osób niepełnosprawnych (391.841 zł),

- „Nie-wykluczeni” mającego na celu wspieranie osób zagrożonych marginalizacją społeczną ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (209.656 zł),

- „Rodzina na plus” – obejmującego swoimi działaniami rodziny wymagające wsparcia (150.000 zł),

- „Wiecznie młodzi”- skierowanego do aktywnych seniorów (166.110 zł),

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12.648 zł poniesione m. in. na:

- obsługę posiedzeń Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych (1.029 zł),

- opracowanie recenzji zawierającej analizę celów, priorytetów i działań zawartych w projekcie Programu Strategicznego „Społeczeństwo” (2.400 zł),

- zorganizowanie wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej 
w województwie małopolskim (1.970 zł),

- zorganizowanie wyjazdu dla prelegentów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, którzy brali udział w ogólnopolskim seminarium pn.: „Ewaluacja oceny zasobów pomocy społecznej” (1.149 zł),

- wykonanie i analizę bazy danych o świadczeniobiorcach pomocy społecznej (6.100 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z dokonania przez dotowane podmioty zwrotów: części dotacji niewykorzystanych, części dotacji pobranych w nadmiernej wysokości bądź wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację programów celowych oraz przeszacowania potrzeb na organizowanie posiedzeń Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

3) Realizację zadań publicznych poza konkursem ofert

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 143.070 zł | 116.368 zł | 81,3% | -26.702 zł |

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). W analizowanym okresie, ramach powyższego zadania udzielono dofinansowania na realizację zadań publicznych 
12 podmiotom:

- Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" 
w Szczecinie w łącznej kwocie 19.988 zł, na realizację zadań publicznych pt.:

- Konferencja "Różne oblicza integracji" wraz z wystawą fotograficzną z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa (10.000 zł),

- „Akceptacja, Szacunek, Radość, Przyjaźń, Nadzieja czyli Spotykanie 
z Niepełnosprawnym Kolegą” (9.988 zł)

- Szczecińskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Rodzajami Otępień "Jaskółka" na dofinansowanie "Organizacji XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich" (10.000 zł),

- Bankowi Żywności w Nowych Bielicach na pozyskiwanie i przekazywanie żywności najuboższym mieszańcom województwa (10.000 zł),

- Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie na obchody Europejskiego Roku Aktywności Seniorów i Solidarności Pokoleń pn. "Świat przyjazny starości" 
(8.549 zł),

- Szczecińskiemu Stowarzyszeniu "Złoty Wiek" - organizatorowi  "V Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Żeglarskiej" jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (9.980 zł),

- Polskiemu Związkowi Niewidomych w Szczecinie na wydanie publikacji pt.: „60 lat rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku na Pomorzu Zachodnim” (8.000 zł),

- Stowarzyszeniu „Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie na dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych pn. „Przybyli ułani pod okienko…” (3.640 zł),

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Stargardzie Szczecińskim na „Obchody XX Lecia Działalności Koła…” (9.281 zł),

- Stowarzyszeniu Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina na dofinansowanie IV Targów Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie (9.980 zł),

- Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” na dofinansowanie zadania 
pn.: „V Rozgrywki Sportowe Osób Poruszających się na Wózkach” (10.000 zł),

- Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Pomorze Zachodnie – przyjazne osobom niepełnosprawnym” (7.000 zł),

- Fundacji Dom Rodzinny w Łysogórkach dla Upośledzonych Sierot pw. Dzieciątka Jezus 
w Szczecinie na dofinansowanie sympozjum pt. „Cisza jako miejsce spotkania” 
wraz z imprezami towarzyszącymi (9.950 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Na stopień realizacji powyższego zadania ma wpływ liczba ofert złożonych przez podmioty 
na dofinansowanie zadań, otrzymanie akceptacji na ich realizację, jak również stopień wykorzystania przyznanych środków.

Odchylenie powstało w wyniku dofinansowania realizacji zadań na kwotę niższą niż zakładał to plan wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r., jak również z dokonania 
przez podmioty dotowane zwrotów: niewykorzystanych części udzielonego dofinansowania, 
części dotacji wydatkowanych po terminie bądź wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem (1.781 zł).

- Ośrodki adopcyjne

| 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 50.000 zł | 30.449 zł | 60,9% | - 19.551 zł |

Wydatki zaplanowane w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na zakup wyposażenia (mebli biurowych) dla Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.

Wyjaśnienie odchylenia:

Odchylenie wynika z oszczędności wygospodarowanych w wyniku procedur przetargowych (niższy, niż planowano koszt zakupu mebli biurowych).

| Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 40.218.004 zł | 34.797.832 zł | 86,5% | - 5.420.172 zł |

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania zrealizowane 
w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

  - Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

| 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 523.000 zł | 522.412 zł | 99,9% | -588412104 minus w wysokości 19 dzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady ds.wództwie małopolskim (1.970 zł), ategicznego " zł |

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące, w formie dotacji celowej, którą przekazano:

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Kołobrzegu (273.000 zł),

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Stargardzie Szczecińskim ZAZ „Centralna Kuchnia” (249.412 zł),

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności obsługowo – rehabilitacyjnej.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji, którego dokonał ZAZ 
w Stargardzie Szczecińskim.

  - Realizację zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

| 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.253.000 zł | 1.207.651 zł | 96,4% | - 45.349 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, funkcjonującego przy WUP 
w Szczecinie, i obejmowały:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę  oraz nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników 
w kwocie 928.429 zł, stanowiącej 76,7% zrealizowanych wydatków;

- wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą 279.222 zł, stanowiącą  23,1% zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione m.in. na:

- zakup usług w kwocie 44.841 zł, obejmującej:

  - koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, koszty usług pocztowych,  wydatki poniesione na prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe,  opłaty 
za uwierzytelnianie podpisu elektronicznego oraz opłaty za abonament 
radiowy (35.104 zł),

  - koszty usług dostępu do sieci Internet (2.528 zł),

  - koszty usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (5.212 zł),

  - koszty badań lekarskich pracowników (915 zł),

  - koszty usług związanych z tłumaczeniem (812 zł),

  - koszty usług remontowych (270 zł ),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.779 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 141.661 zł,

- podróże służbowe krajowe pracowników 2.956 zł,

- zakupy wyposażenia i materiałów w kwocie 58.364 zł, obejmującej m.in. zakup oprogramowania, materiałów biurowych i papierniczych, regałów archiwalnych, szafy serwerowej, aparatu fotograficznego, wody do picia dla pracowników, prenumeratę prasy, koszty wykonania pieczątek,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie w kwocie 600 zł,

- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 12.021 zł, obejmujące zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, różne opłaty i składki oraz szkolenie pracowników.

W okresie sprawozdawczym zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczych               i uzupełniających,

- wypłacanie świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych 
za czas przestoju ekonomicznego oraz częściowe zrekompensowanie obniżenia czasu pracy,

- dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń oraz określenie warunków ich zwrotu,

- umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 47 pracodawców i 1.339 pracowników, 
z czego rozpatrzono:

- pozytywnie: 57 wnioski indywidulane oraz 58 wykazy zbiorcze i uzupełniające,

- negatywnie: 47 wnioski indywidualne, 2 wykazy zbiorcze,

Bez rozpatrzenia pozostawiono 25 wniosków i jeden wykaz.

Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 6.041.356 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 517 firm, w tym od 695 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 27 pozwów,

- skierowano do komorników sądowych 141 wniosków egzekucyjnych,

- dokonano 47 zgłoszeń wierzytelności,

- monitorowano przebieg 657 postępowań egzekucyjnych, 69 postępowań upadłościowych,

- skierowano do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 42 wniosków o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) 
oraz 11 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2012 r. 
został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. Fundusz zwindykował kwotę 3.348.734 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z mniejszego niż planowano wydatkowania środków na obsługę FGŚP 
w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

| 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 16.776.577 zł | 16.007.343 zł | 95,4% | - 769.234 zł |

Wydatki  bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

  - Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.696.461 zł | 6.625.434 zł | 98,9% | -71.027 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia łącznej w kwocie 5.178.710 zł, stanowiącej 78,2% zrealizowanych wydatków Jednostki;

- wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą 1.446.724 zł, stanowiącą  21,8% zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.571 zł,

- zakup usług w kwocie 483.358 zł, obejmującej:

  - koszty utrzymania samochodów (przeglądy serwisowe, naprawy, myjnia), utrzymania pomieszczeń biurowych i usług komunalnych, wydatki poniesione 
na monitoring obiektu, koszty usług pocztowych, usług kurierskich 
i transportowych (316.737 zł),

  - koszty usług remontowych (153.875 zł),

  - koszty badań lekarskich pracowników WUP (11.946 zł),

  - koszty szkoleń pracowników (800 zł),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275.320 zł,

- zakup energii w kwocie 159.420 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków,

- opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 104.246 zł, obejmującej opłaty za: telefonię komórkową i stacjonarną, Internet, abonament RTV oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodów,

- zakupy wyposażenia i materiałów w kwocie 197.209 zł, obejmującej m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych,  prasy specjalistycznej, czasopism i książek,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 57.509 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 139.595 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 4.273 zł,

- koszty postępowania sądowego w kwocie 3.800 zł,

- pozostałe odsetki w kwocie 17.423 zł.

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził działania 
w zakresie:

- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków                      i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, 
na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,

- określania i koordynowania regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia,

- koordynowania na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej,

- współdziałania z Wojewódzką Radą Zatrudnienia w określeniu realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,

- prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych,

- usług szkoleniowych oraz monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie zachodniopomorskim,

- koordynowania systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,

- zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności zadań z zakresu udziału w sieci EURES,

- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,

- badania zleconego pt. "Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim”,  którego głównym celem jest zdiagnozowanie popytu na pracę 
w województwie zachodniopomorskim  poprzez systematyczne gromadzenie 
i analizowanie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy,

- prowadzenia badania nt. „Zakresu prowadzonej działalności przez Agencje Zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim”, którego celem jest analiza funkcjonowania agencji zatrudnienia jako instytucji rynku pracy oraz zapoznanie się z formą współpracy pomiędzy agencjami zatrudnienia a pozostałymi instytucjami rynku pracy,

- prowadzenia badania pn. „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale br.”, którego celem jest rozpoznanie planów pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego w kontekście zatrudnienia oraz redukcji personelu w III kwartale 2012 r. Badanie ma charakter pilotażowy,                       a uzyskane od pracodawców informacje będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych,

- prowadzenia badania mającego na celu systematyczną obserwację rynku pracy pod kątem kształtowania się popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodowym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Efektem tego badania było powstanie raportu „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku”,

- realizacji zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie             i Koszalinie.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi oszczędności uzyskane na wynagrodzeniach pracowników i odprawach emerytalnych.

  - Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.067.706 zł | 8.426.856 zł | 92,9 % | -640.850 zł |

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatki bieżące poniesiono na:

- przeprowadzenie 155 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL, 7 kontroli doraźnych oraz 1 kontrolę wynikającą z decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz 601 kontroli na zakończenie realizacji projektów;

- przeprowadzenie 83 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;

- koszty uczestnictwa w 23 szkoleniach indywidualnych 69 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;

- zorganizowanie 2 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 61 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;

- zorganizowanie i przeprowadzenie 61 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, 
w których łącznie uczestniczyło 1.400 osób;

- publikacje 33 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- przeprowadzenie 2 badań ewaluacyjnych;

- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;

- wynagrodzenia ekspertów weryfikujących protesty w ramach PO KL;

- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;

- koszty prowadzenia rachunków bankowych dla Komponentu Regionalnego PO KL 
oraz usług pocztowych i kurierskich.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.458.782 zł, stanowiące 88,5 % zrealizowanych wydatków w ramach tego priorytetu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

  - budżetu województwa na wkład własny krajowy		w kwocie       1.264.028 zł,

  - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny		w kwocie      7.162.828 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi oszczędności uzyskane na wynagrodzeniach pracowników (zwolnienia chorobowe i urlopy macierzyńskie), szkoleniach oraz oszczędności poprzetargowe 
przy zakupach materiałów i usług.

  - Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki – środki w ramach RO EFS (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 957.000 zł | 914.516 zł | 95,6% | -42.484 zł |

Wydatki poniesiono na działalność Regionalnych Ośrodków EFS, których funkcję pełnią: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie. Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań informacyjno - promocyjnych, szkoleniowych 
oraz doradczych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

  - dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy		w kwocie          137.178 zł,

  - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny		w kwocie         777.339 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenia powstały w związku ze zwrotem części dotacji przez partnerów projektu 
z końcem roku 2012. (oszczędności poprzetargowe w ramach realizowanych zamówień 
oraz na wynagrodzeniach pracowników).

  - Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 55.410 zł | 40.537 zł | 73,2% | -14.874 zł |

Powyższe wydatki stanowią dokonane na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego zwroty środków odzyskanych oraz środków niewykorzystanych w ramach projektu, otrzymane 
od beneficjenta Działania 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktu dokonania przez Beneficjenta Działania 2.4 Priorytetu 2 ZPORR zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków w ratach miesięcznych, które każdorazowo weryfikowane są pod kątem prawidłowości oraz podziału na kwoty główne i odsetki 
przez WUP w Szczecinie. Wysokość kwot planowanych zwrotów określono na podstawie informacji otrzymanych z WUP  w Szczecinie o kwotach wynikających z Nakazu zapłaty 
w postępowaniu nakazowym z dnia 12 maja 2011 r., utrzymanego w mocy prawomocnym Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2011 r.

| 85395 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 21.665.427 zł | 17.060.426 zł | 78,7% | - 4.605.001 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

  - Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.645.000 zł | 749.040 zł | 45,5 % | - 895.960 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

W ramach Poddziałania 6.1.1 założono ogłoszenie w 2012 roku dwóch konkursów na łączną kwotę alokacji 49 mln zł. Z pierwszego konkursu przeprowadzonego w miesiącu czerwcu 2012 r. wyłoniono do dofinansowania 34 projekty o łącznej wartości 37.147.123 zł 
i podpisano 28 umów na łączna kwotę 31.332.119 zł. Natomiast z drugiego konkursu przeprowadzonego w miesiącu lipcu 2012 r. wyłoniono 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 5.375.321 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 12 umów o łącznej wartości 19.305.604 zł na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym 
w 2011 roku. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 44 wnioski o płatność 
na kwotę 5.129.320 zł.

Ponadto prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach 
– od początku realizowanego wsparcia udział w projektach rozpoczęło dotychczas 3.880 osób (w tym 68% kobiet), 3.331 osoby zakończyły udział (w tym 68% kobiet), 314 osób kontynuuje udział w projektach. W okresie sprawozdawczym udział w realizowanych projektach rozpoczęło 455 osób (w tym 56% kobiet), zakończyło 381 osób (w tym 54% kobiet).

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową 
w łącznej kwocie 749.040 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

W okresie sprawozdawczym realizowano również zadania związane z wdrażaniem Poddziałania 6.1.3, tj.:

- ogłoszono nabór projektów systemowych na realizację wsparcia na  rok 2012,

- przeprowadzono spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Powiatowych Urzędów 
Pracy województwa zachodniopomorskiego na temat zasad wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu,

- zgłoszono 189  wniosków  o płatność do poświadczenia i deklaracji wydatków na kwotę 42.337.344 zł, w tym dołączono 60 wniosków zatwierdzonych w okresie od października do grudnia 2011 roku na ogólną wartość 10.164.145 zł,

- podpisano 20 umów o dofinansowanie na  łączna kwotę  38.304.800 zł,

- prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach realizowanych 
w ramach Poddziałania - od początku realizowanego wsparcia udział w projektach rozpoczęło 38.915 osób (w tym 56% kobiet), zaś 34.982 osoby zakończyły 
udział w realizowanych projektach (w tym 55% kobiet). W 2012 roku, w okresie sprawozdawczym udział w realizowanych projektach rozpoczęły 4.092 osoby (w tym 55% kobiet), zakończyło 3.166 osób (w tym 51% kobiet).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało brakiem możliwości dokonywania płatności z tytułu złożonych przez beneficjentów wniosków płatniczych ze względu na uchybienia umożliwiające pozytywną weryfikację, wnioskowaniem projektodawców o minimalne transze umożliwiające realizację początkowej fazy projektu ze względu na podpisanie znacznej ilości umów w III kwartale 2012 r. oraz składaniem przez projektodawcę w terminie znacznie późniejszym niż podpisana umowa zabezpieczenia realizacji umowy.

  - Projekt pn. „Piramida kompetencji” w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.724.156 zł | 2.685.779 zł | 98,6% | - 38.377 zł |

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie, mającego na celu wzmocnienie kadrowe (o 60 osób), kompetencyjne 
(350 osób) i techniczne (19 Centrów Aktywizacji Zawodowej) oraz standaryzacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim, do końca 2012 roku. Grupą docelową projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia 
z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, 
w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej.

W trakcie realizacji projektu w analizowanym okresie poniesiono wydatki w podanej wysokości na następujące zadania:

- przeprowadzono rekrutację uczestników projektu;

- zrealizowano 18 zjazdów na studiach magisterskich uzupełniających oraz 57 zjazdów 
na 64 kierunkach studiów podyplomowych;

- sporządzono harmonogram szkoleń na rok 2012 (na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych) oraz wykaz kierunków studiów podyplomowych;

- wszczęto procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę usługi zorganizowania                                  i przeprowadzenia studiów podyplomowych;

- przeprowadzono monitoring wszystkich kierunków studiów (17 wizyt monitorujących);

- zorganizowano 15 szkoleń, w ramach których przeszkolono łącznie 531 uczestników projektu;

- w ramach działania Centrum Metodycznego wykonano następujące zadania:

- zorganizowano 2 seminaria  pn.: „Profil pracownika PUP i portret psychologiczny osoby bezrobotnej”, oraz „Doradztwo międzykulturowe – dlaczego ludzka wiedza 
i doświadczenie nie mogę być zdigitalizowane”w którym uczestniczyło 52 osób,

- zorganizowano 6 spotkań informacyjnych dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego na temat: „Wykorzystanie skróconej wersji testu Hollanda w pracy z grupą”, „Narzędzia (testy) i metody wykorzystywane przez doradców zawodowych w poradnictwie zawodowym”, „Agencje zatrudnienia i świadczenia ZUS” oraz „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” dla 140 osób,

- dokonano zakupu publikacji książkowych i filmów dydaktycznych na potrzeby pracy Centrum Metodycznego działającego przy CIiPKZ, służącego współpracy WUP 
z PUP z województwa zachodniopomorskiego,

- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,

- na Konwencie Dyrektorów PUP w Pogorzelicy oraz w  Kołobrzegu zaprezentowano partnerom projektu, w ramach jego promocji, planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach „Piramidy kompetencji”.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
w wysokości 427.348 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenia powstały w związku ze zwrotami środków finansowych przez partnerów projektu (PUP) na koniec 2012 r. oraz na skutek oszczędności poprzetargowych w ramach zamówień realizowanych na potrzeby projektu.

  - Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 88.257 zł | 77.355 zł | 87,7% | -10.902 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 
na obszarach wiejskich (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy 
w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Działanie 6.3 obejmuje tzw. małe granty – projekty do 50 000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 12 umów o łącznej wartości 588.374 zł na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku. Do poświadczenia 
i deklaracji wydatków zgłoszono 18 wniosków o płatność na kwotę 347.609 zł. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach od początku realizacji programu rozpoczęło 689 mieszkańców obszarów wiejskich, zakończyło 885 osób, 5 osoby przerwały udział. W okresie sprawozdawczym udział w realizowanych projektach rozpoczęły 122 osoby, a zakończyło 117 osób.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową 
w łącznej kwocie 77.355 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z powstałych  oszczędności w związku  z zakończeniem realizacji projektów w ramach Działania. Projekty realizowane w ramach Działania 6.3 charakteryzowały  się krótkim okresem realizacji (do 6 miesięcy), w związku  
z tym wypłata środków na realizację projektu jak i ich zwrot po zakończeniu realizacji umowy następował w tym samym roku.

  - Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.481.386 zł | 1.414.122 zł | 95,5% | -67.264 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (realizowanego przez WUP 
w Szczecinie), mającego na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej 
i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 
oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, 
z tego na projekty systemowe realizowane w ramach:

- Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;

W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 16 wniosków o dofinansowanie, podpisano aneksy z 16 beneficjentami oraz zatwierdzono 80 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 881 beneficjentów (w tym 594 kobiety), którzy rozpoczęli udział w projektach;

- Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 17 wniosków o dofinansowanie, podpisano aneksy z 16 beneficjentami, zatwierdzono 87 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 2.208 beneficjentów (w tym: 1.502 kobiety), którzy rozpoczęli udział w projektach;

- Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej – projekt systemowy w ramach planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 5 wniosków beneficjenta o płatność, 516 pracowników 
(w tym 451 kobiet) instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (w ramach inicjatyw podejmowanych w 2011 r. i 2012 r.).

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową 
w łącznej kwocie 1.414.122 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika ze zwrotów niewykorzystanych dotacji dokonanych przez beneficjentów z końcem 2012 roku.

  - Projekt pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)(2011-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.700.000 zł | 2.571.905 zł | 95,3% | -128.095 zł |

Wydatki poniesiono na realizację projektu systemowego ROPS realizowanego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.3., m. in. na zorganizowanie 
i przeprowadzenie:

- 85 szkoleń w ramach:

- warsztatów pn.: Wparcie i Motywacja, cyklu edukacyjnego –„ Wsparcie dla Rodziny”, „Zespoły Interdyscyplinarne” oraz „Żyć z Niepełnosprawnością”,

- 3 spotkań pn.: „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej",

- spotkania pn.: „Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL”,

- „Kodeksu Postępowania Administracyjnego”,

- „Treningu zastępowania agresji”

- pracy środowiskowej jako metoda aktywizacji i integracji społecznej,

- współpracy OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej i zawodowej,

- „Mediacji rodzinnych”,

- 5 konferencji:

- poświęconej planowi działań na rzecz ekonomii społecznej,

- Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej,

- inaugurującej i podsumowującą kampanię społeczną pn. „Praca socjalna sztuka mądrego pomagania” wraz z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego,

- podsumowującej kampanię na rzecz partnerstw lokalnych,

- wizyty studyjnej dla 48 uczestników do podmiotów ekonomii społecznej w Płocku 
oraz do centrum animacji lokalnej w Cieszynie.

Zrealizowane w kwocie 2.571.905 zł wydatki bieżące dotyczą:

  - wydatków poniesionych na wynagrodzenia w łącznej wysokości 668.677 zł, z czego kwotę:

- 562.303 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok,

- 106.374 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- pozostałych wydatków rzeczowych w łącznej wysokości 1.903.228 zł dotyczących:

- zakupu usług (1.740.672 zł),

- zakupu materiałów i wyposażenia (8.939 zł),

- opłat za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych 
(60.219 zł),

- podróży służbowych pracowników projektu (47.416 zł),

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (9.846 zł),

- indywidualnych szkoleń pracowników ROPS (36.136 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 2.186.119 zł,

- dotacja celowa na wkład własny  w wysokości 385.786 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenia stanowią oszczędności uzyskane na wynagrodzeniach pracowników z powodu zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich oraz w wyniku stosowania procedur przetargowych.

  - Projekt pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II” w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.000 zł | 43.489 zł | 87,0% | -6.511 zł |

Wydatki poniesiono na finansowanie projektu systemowego ROPS realizowanego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.3., w tym: m. in. na zakup mebli 
i promocję projektu.

Zrealizowane w kwocie 43.489 zł wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków poniesionych na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (26.299  zł),

- pozostałych wydatków rzeczowych w łącznej wysokości 17.190 zł dotyczących:

- zakupu materiałów i wyposażenia (1.106 zł),

- zakupu usług pozostałych (14.421 zł),

- opłat za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych 
(1.663 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 36.966 zł,

- dotacja celowa z b.p. na wkład własny  w wysokości 6.523 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Odchylenie stanowi oszczędności uzyskane w wyniku stosowania procedur poprzetargowych.

  - Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.461.461 zł | 1.808.368 zł | 73,5% | -653.093 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa 
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podpisano 8 umów dotyczących konkursu ogłoszonego w 2011 roku, zatwierdzono 76 wnioski beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 1.180 beneficjentów (w tym 662 kobiety).

W ramach Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej podpisano 4 umowy dotyczące konkursu ogłoszonego w 2011 roku, zatwierdzono 28 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 475 beneficjentów (w tym 345 kobiety).

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową 
w łącznej kwocie 1.808.368 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji z końcem 2012 roku. Środki te ponownie przekazane zostaną beneficjentom 2013 r. z nowej dotacji celowej.

  - Projekt pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej” 
w ramach Działania 7.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 770.910 zł | 658.314 zł | 85,4% | -112.596 zł |

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie, mającego na celu zwiększenie skuteczności i zakresu oddziaływania instytucji otoczenia ekonomii społecznej (ES) oraz usystematyzowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego podmiotów otoczenia ES w północnej części subregionu koszalińskiego 
w latach 2011/2012.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w ramach których:

- eksperci zewnętrzni świadczyli usługi doradczo–eksperckie w Ośrodkach 
oraz w siedzibach podmiotów ekonomii społecznej (zrealizowali łącznie 1.185 godziny doradztwa),

- zorganizowano szkolenia specjalistyczne pt.:

- „Zasady tworzenia spółdzielni socjalnych” ,

- „Rachunkowość w organizacjach pozarządowych i instytucjach otoczenia ekonomii społecznej wspierających działanie podmiotów ekonomii społecznej”,

- „Prowadzenie działalności marketingowej na rzecz ekonomii społecznej”,

- „Promocja produktów przedsiębiorstw ekonomii społecznej”;

Łączna liczba uczestników ww. szkoleniach wynosiła 55 osób

- w ramach funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wsparciem objęto 120 uczestników projektu,

- przeprowadzono forum współpracy partnerskiej w Krzywopłotach, w którym wzięło udział 20 uczestników projektu oraz pracownicy projektu. Podczas forum uczestnicy podpisali list intencyjny w sprawie partnerstwa na rzecz ES,

- w Paprotach odbyły się dwie wizyty studyjne dla uczestników projektu pt. „Paproty - Wioska Labiryntów i Źródeł”. Pierwsza dla 6 osób i konsultantów ES z powiatu świdwińskiego i białogardzkiego, druga wizyta dla 11 osób z powiatu koszalińskiego 
oraz sławieńskiego,

- zorganizowano warsztaty w Pieńkowie i Motarzynie, w których uczestniczyły osoby 
z powiatu koszalińskiego, sławieńskiego, białogardzkiego oraz świdwińskiego, 
w których wzięło udział 43 osoby.

- opublikowano broszurę promującą ekonomię społeczną,

- wyemitowano spoty reklamowe w Radio Koszalin oraz w TVP Szczecin,

- opublikowane ogłoszenia prasowe publikowane w Głosie Koszalińskim,

- zorganizowano „III Międzypowiatowe Targi Ekonomii Społecznej”, podczas których zaprezentowało się 11 podmiotów ekonomii społecznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE			  		w wysokości   559.567 zł,

- dotacja celowa z b. p.  na wkład własny	          w wysokości     98.747 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z oszczędności poprzetargowych oraz mniejszego niż zakładano wykonania planu w ramach podróży służbowych.

  - Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 70.172 zł | 68.522 zł | 97,6% | -1.650 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji 
i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się  do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

W okresie sprawozdawczym podpisano 12 umów w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 r., zatwierdzono 15 wnioski beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 147 beneficjentów 
(w tym 97 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach.

W ramach działania beneficjentom przekazano dotację celową w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p.  na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika ze zwrotów niewykorzystanych dotacji dokonywanych 
przez beneficjentów z końcem roku 2012.

  - Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 288.197 zł | 122.703 zł | 42,6% | -165.494 zł |

Wydatki zaplanowano  (w formie dotacji dla beneficjentów) na współfinansowanie projektów               w ramach Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego 
na celu wsparcie na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych 
i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 4 wnioski beneficjenta o płatność na łączną kwotę 165.360 zł, wsparciem objęto 62 beneficjentów (w tym 36 kobiety), którzy rozpoczęli udział w projektach.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika ze zwrotów dotacji dokonanych przez beneficjentów z końcem 2012 roku oraz z faktu, iż w okresie sprawozdawczym wypłacono środki dotacji na podstawie umów 
do projektów wyłonionych w ramach pierwszego konkursu. W związku z wykorzystaniem tylko części alokacji zaplanowanej na konkurs podjęto decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków w drugim półroczu 2012 r., których realizacja rozpocznie się w 2013 r.

  - Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.208.357 zł | 3.716.197 zł | 71,4% | -1.492.160 zł |

Wydatki poniesiono na Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (realizowany przez WUP 
w Szczecinie), mający na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności 
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej ogłoszono konkurs otwarty, 
w odpowiedzi na który wpłynęło 74 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną uzyskało 57 projektów. Komisja Oceny Projektów do dofinansowania rekomendowała 21 projektów na kwotę 15.726.315 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 46 wniosków beneficjenta o płatność. 31 grudnia 2012 r. konkurs został zawieszony.

W ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ogłoszono konkurs otwarty, na który wpłynęło 181 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną uzyskało 173 projekty na kwotę 168.531.719 zł; do dofinansowania rekomendowano 53 projekty; pozytywnie zweryfikowano 91 wniosków beneficjentów 
o płatność. W okresie sprawozdawczym podpisano 39 umów o dofinansowanie na kwotę 38.472.672 zł. W dniu 11 września 2012 r. konkurs zamknięto.

Z końcem 2011 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych wspierających organy prowadzące szkoły w indywidualizacji procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekty te są elementem reformy systemu oświaty i obejmują wynikającą z niej zmianę sposobu pracy szkoły. W ramach naboru ogłoszonego w 2011 r., w 2012 r. do dofinansowania rekomendowano 3 projekty 
na łączną kwotę 554.458 zł. Podpisano 14 umów o dofinansowanie na kwotę 2.127.797 zł. 
W ramach tych umów beneficjenci nie zobowiązali się do wniesienia wkładu własnego.

W dniu 21 lutego 2012 r. ogłoszono ogłosił kolejny nabór projektów systemowych wspierających organy prowadzące szkoły w indywidualizacji procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę 2.867.894 zł. Pozytywną ocenę formalną uzyskały wszystkie projekty. Do dofinansowania rekomendowano 
27 projektów na łączną kwotę 2.582.169 zł. Podpisano 24 umowy o dofinansowanie na kwotę 2.189.842 zł. W ramach tych umów beneficjenci nie zobowiązali się do wniesienia wkładu własnego.

W ramach projektów realizowanych w 2012 r., dotyczących indywidualizacji nauczania wysokość wypłaconych transz dotacji wyniosła 15.441.639 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 356 wniosków beneficjentów o płatność.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową 
w łącznej kwocie 3.716.197 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p.  na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Przyczyną powstałego odchylenia jest przedłużająca się procedura podpisywania umów 
oraz błędy występujące we wnioskach beneficjenta o płatność, które musiały być przekazane do poprawy, uniemożliwiając tym samym ich akceptację i wypłatę kolejnej transzy dotacji. Ponadto część beneficjentów nie złożyła ww. wniosków w terminie albo na odpowiednią kwotę, co również wydłużyło proces przekazywania środków i przesuniecie wypłaty 
na 2013 r.

  - Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.262.358 zł | 1.217.109 zł | 96,4% | -45.249 zł |

Wydatki poniesiono na projekt systemowy WUP w Szczecinie w ramach Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którego celem jest objęcie wsparciem 240 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół 
dla dorosłych.

W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków poniesionych na realizację projektu:

- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2011/2012. 
W wyniku weryfikacji sprawozdań 32 stypendystów utraciło stypendium na II semestr roku szkolnego 2011/2012, a w ich miejsce wsparciem objęte zostały osoby z listy rezerwowej;

- podpisano umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów w naborze na rok 2011/2012 z listy rezerwowej;

- dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;

- wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2012 r.;

- przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post wśród uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie oraz badanie ex-ante wśród uczniów, którzy otrzymali stypendium na II semestr roku szkolnego 2011/2012;

- przeprowadzono wizyty hospitacyjne w Szczecinie, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Wolinie i Czaplinku, których celem był m.in. monitoring i kontrola wydatków ponoszonych przez stypendystów ze środków stypendialnych oraz stwierdzenie ich zgodności z założeniami projektu. Hospitacje prowadzone są przez członków zespołu projektowego w szkołach, do których uczęszczają stypendyści;

- zrealizowano dostawę materiałów promocyjnych dla stypendystów projektu. Zakupione zostały gry logiczne Rummikub, które wręczono na konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012;

- dokonano zakupu nagród rzeczowych w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” (laptopów, które wręczone zostały podczas konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012);

- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012, na którą zaproszono stypendystów wraz z opiekunami i nauczycielami;

- przeprowadzono wizyty promocyjno-informacyjne w Stargardzie Szczecińskim 
i Koszalinie, których celem było przybliżenie problematyki projektu oraz omówienie sposobu składania dokumentów aplikacyjnych;

- zorganizowano nabór wniosków aplikacyjnych na rok szkolny 2012/2013, w wyniku którego 120 osobom przyznano stypendium w wysokości 600 zł brutto miesięcznie;

- podpisano umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów w naborze na rok szkolny 2012/2013 z listy rankingowej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE				–   1.034.543 zł,

- dotacja celowa z b. p. na wkład własny	     	–     164.310 zł,

- środki własne budżetu województwa	          	–      18.256 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenia od planu wydatków wynikają z oszczędności poprzetargowych oraz niższych niż zaplanowano wydatków na podróże służbowe pracowników obsługujących projekt.

  - Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.037.348 zł | 603.627 zł | 58,2% | -433.721 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności 
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podwyższeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W omawianym okresie ogłoszono konkurs otwarty, w odpowiedzi na który wpłynęło 
48 wniosków o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 46 projektów. 
W okresie sprawozdawczym podpisano 20 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano                          i zatwierdzono 41 wniosków beneficjenta o płatność.

W ramach konkursu otwartego na projekty innowacyjne testujące wpisujące się w temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy", ogłoszonego w 2011 roku, podpisano 3 umowy                    o dofinansowanie na łączną kwotę 6.053.002 zł oraz zaakceptowano 7 wniosków 
o płatność.

Ponadto w ranach Działania 9.2 ogłoszono konkurs otwarty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej, w odpowiedzi na który wpłynęło 10 wniosków 
o dofinansowanie. Pozytywna ocenę formalną uzyskało 5 projektów na łączną kwotę 8.681.813 zł. Jeden weryfikowany wniosek o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej został odrzucony. W grudniu 2012 r. rozpoczęło się drugie posiedzenie KOP; natomiast lista rankingowa zostanie zatwierdzona w  2013 r. 31 grudnia 2012 r. konkurs został zawieszony.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową 
w łącznej kwocie 603.627 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało składaniem przez projektodawców wniosków aplikacyjnych, które nie spełniały minimalnych kryteriów oceny, a  tym samym nie mogły zostać rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

  - Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 784.863 zł | 530.224 zł | 67,6% | -254.639 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym podpisano 4 umowy o dofinansowanie. W ramach działania zweryfikowano i zatwierdzono 50 wniosków beneficjenta o płatność  oraz przekazano dotację celową beneficjentom w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Przyczyną odchylenia było małe zainteresowanie beneficjentów konkursem ogłoszonym                w 2011 roku.

  - Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 507.474 zł | 352.696 zł | 69,5% | -154.778 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie, Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym do dofinansowania rekomendowano 1 projekt; podpisano 
11 umów o dofinansowanie, zweryfikowano i zatwierdzono 54 wnioski beneficjenta 
o płatność.

W ramach działania beneficjentom przekazano dotację celową w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało z uwagi na wniesienie przez beneficjentów, będących jednostkami samorządu terytorialnego, wkładu własnego. Spowodowało to zmniejszenie procentowego udziału środków budżetu państwa w finansowaniu projektów. Obowiązek wniesienia wkładu własnego został określony w dokumentacji konkursowej do konkursu ogłoszonego 
w 2011 roku.

  - Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 274.473 zł | 261.037 zł | 95,1% | -13.436 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

W okresie sprawozdawczym do dofinansowania rekomendowano 41 projektów, podpisano 
39 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 88 wniosków beneficjenta 
o płatność; ogłoszono konkurs zamknięty , na który w odpowiedzi wpłynęło 221 wniosków 
o dofinansowanie; ocena formalna złożonych projektów zakończy się w 2013 r.; przekazano dotację celową dla beneficjentów w kwocie odpowiadającej zrealizowanym wydatkom.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była  dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało składaniem przez projektodawców wniosków aplikacyjnych, które nie spełniały minimalnych kryteriów oceny, a  tym samym nie mogły zostać rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

  - Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 268.214 zł | 137.153 zł | 51,1% | -131.061 zł |

W ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej                               i pozaformalnej.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu. Pozytywną ocenę formalną uzyskały wszystkie projekty. W czerwcu 2012 r. rozpoczęło się pierwsze posiedzenie KOP, na którym zatwierdzono listę rankingową; do dofinansowania rekomendowanych zostało 
9 projektów; podpisano 9 umów o dofinansowania, zweryfikowano i zatwierdzono 4 wnioski beneficjenta o płatność.

W ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT                     i znajomości języków obcych odbędą się szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych                 z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W omawianym okresie ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęły 173 wnioski 
o dofinansowanie. Pozytywna ocenę formalna uzyskało 156 projektów.  Do dofinansowania rekomendowano 16 projektów. Z powodu wyczerpania alokacji na ww. konkurs na liście rezerwowej znalazło się 20 projektów.

W ramach Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji świadczone będą usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs zamknięty, 
w odpowiedzi na który wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie. Pozytywna ocenę formalną uzyskały 4 projekty; lista rankingowa zostanie zatwierdzona w 2013 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była  dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało z uwagi na początkowy okres realizacji i trwający proces podpisywania umów oraz ocenę merytoryczną wniosków.

  - Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 42.801 zł | 42.787 zł | 100% | -14 zł |

Powyższe wydatki obejmują:

- naliczone i odzyskane w grudniu 2012 roku kary umowne, w ramach realizowanego 
przez Wojewódzki Urząd pracy w Szczecinie w latach 2010-2011 projektu systemowego 
pn.: „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy”(22.670 zł);

- zwrot kosztów niekwalifikowanych z odsetkami, stanowiących korektę finansową wymierzoną przez Instytucję Pośredniczącą, dotyczących projektu systemowego realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Szczecinie w ramach Działania 9.1 pn. „Atrakcyjna szkoła drogą 
do sukcesu” (20.117 zł).

| Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.505.319 zł | 3.476.395 zł | 99,2% | - 28.924 zł |

# Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

| 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.625.929 zł | 1.625.929 zł | 100% | 0 zł |

W ramach tego rozdziału realizowano poniżej wymienione zadania:

- Edukacyjna opieka wychowawcza

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.620.486 zł | 1.620.486 zł | 100% | 0 zł |

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych funkcjonującego przy Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” 
w Kołobrzegu, którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 156 wychowankami w 11 grupach wychowawczych, z czego:

- 1.463.782 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla pracownika administracji (1 etat) oraz nauczycieli (20,72 etatu),

- 15.261 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, 
w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, usług  pozostałych oraz podróży służbowych krajowych,

- 141.443  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.443 zł | 5.443 zł | 100% | 0 zł |

W 2012 r. na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej 4 nauczycielkom (w tym trzem emerytowanym) Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu.

| 85410 – Internaty i bursy szkolne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.862.219 zł | 1.838.529 zł | 98,7% | - 23.690 zł |

W ramach tego rozdziału realizowano poniżej wymienione zadania:

- Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 244.677 zł | 242.893 zł | 99,3% | - 1.784 zł |

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie internatu działającego przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. W 2012 r. z internatu korzystało 45 uczniów.

Kwota 242.893 zł została wydatkowana:

- w wysokości 215.847 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi (6 etatów) 
oraz nauczycieli (2,77 etatu),

- w wysokości 12.688 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych,

- w wysokości 14.358  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało z tytułu mniejszego naboru słuchaczy w związku ze stopniową likwidacją jednostki, co wpłynęło na obniżenie kosztów wynagrodzeń.

- Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 591.019 zł | 569.311 zł | 96,3% | - 21.708 zł |

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie internatu działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze. W 2012 z internatu korzystało 35 uczniów.

Kwota 569.311 zł została wydatkowana:

- w wysokości 384.309 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji oraz nauczycieli,

- w wysokości 169.732 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i internetowych, usług pozostałych,

- w wysokości 15.270  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika ze zrealizowania mniejszej liczby godzin ponadwymiarowych niż zaplanowano, ponadto jeden pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niższe wykonanie dotyczy zakupu usług remontowych w zakresie robót malarskich i posadzkarskich w kotłowni 
i pomieszczeniach technicznych piwnicy budynku internatu oraz zakup i montaż rolet do sali gimnastycznej, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Prowadzenie internatu przy WZSP w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.026.523.3 Wałczuinternatu przy Zespole ecinie przez Instytucję Pośredniczącą zł | 1.026.325 zł | 99,9% | - 198 zł |

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie internatu działającego przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie. W 2012 r. z internatu korzystało średnio 105 uczniów.

Kwota 1.026.325 zł została wydatkowana:

- w wysokości 697.504 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji (12,74 etatu) 
oraz nauczycieli (6,08 etatu),

- w wysokości 284.266 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontów, 
 zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki,

- w wysokości 44.555  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych

| 85415 – Pomoc materialna dla uczniów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.639 zł | 2.099 zł | 57,7 % | - 1.540 zł |

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na pomoc materialną w ramach zwolnienia z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych pomocą uczniów. W 2012 roku była mniejsza liczba studentów spełniających kryteria otrzymania pomocy materialnej.

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli

| 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 13.532 zł | 9.838 zł | 72,7% | - 3.694 zł |

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli będących pracownikami Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (5.000 zł), I Liceum Ogólnokształcącego 
w Białym Borze (2.364 zł) i Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych 
w Szczecinie (2.474 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli uzależniona jest od ilości wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników oraz od dostępnych ofert kursów i konferencji.

| Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 2.026.616 zł z tego: bieżące 712.907 zł majątkowe 1.313.709 zł | 1.816.631 zł 502.923 zł 1.313.708 zł | 89,6% 70,6% 100% | - 209.984 zł - 209.984 zł -1 zł |

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

| Plan po zmianach |  | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.500 zł z tego: |  | 50.743 zł | 56,1% | - 39.757 zł |
| 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  |  |
| 20.000 zł |  | 19.150 zł | 95,7% | - 850 zł |
| 90002 – Gospodarka odpadami |  |  |  |  |
| 1.500 zł | 1.140 zł |  | 76,0% | - 360 zł |
| 90095 –Pozostała działalność |  |  |  |  |
| 69.000 zł |  | 30.453 zł | 44,1% | - 38.547 zł |

Wydatki w podanej  kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 19.150 zł na koszty cyklu szkoleń pn. „Chrońmy wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego” zorganizowanych dla producentów rolnych, pracowników samorządów terytorialnych i nauczycieli z terenu zlewni Płoni określonego jako obszar szczególnie narażony zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego,

- 1.140 zł na koszty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych na kierowników składowisk;

- 12.577 zł na koszty wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi doradcze w spornych postępowaniach administracyjnych,

- 16.171 zł na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach           i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska (wydatki w wysokości 6.958 zł poniesione na ww. zadanie zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- 1.705 zł na prenumeratę czasopism, publikacji i zakup książek o tematyce ekologicznej (115 zł), na usługę cateringową podczas wizyty Minister Środowiska oraz Zdrowia 
i Ochrony Kraju Związkowego Brandenburgii (1.198 zł), na koszty opinii bankowej
(100 zł), koszty sądowe (100 zł), na wypis z rejestru gruntów na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie naruszenia zakazów w granicach obszaru chronionego krajobrazu (12 zł), koszty spotkania w sprawie Life+ Przyroda dot. poprawy siedlisk 
w zlewni rzeki Płoni i zarybiania zagrożonymi gatunkami ichtiofauny (180 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Do powstania odchylenia w kwocie 39.757 zł, przyczyniło się:

- niewydatkowanie środków finansowych zaplanowanych ekspertyzy i opinie prawne 
z zakresu ochrony środowiska w związku z tym, iż prowadzone postępowania nie wymagały tych usług - 15.000 zł,

- niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na prenumeratę czasopism, publikacji oraz zakup książek o tematyce ekologicznej w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW - 4.885 zł,

- brak odpowiedniej oferty szkoleniowej z zakresu ochrony środowiska, w wyniku czego nie wykorzystano zaplanowanych wydatków na szkolenia pracowników -13.829 zł,

- powstanie oszczędności w łącznej kwocie 6.043 zł, w związku z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na:

- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na kierowników składowisk (360 zł),

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotowymi ze źródeł pochodzenia rolniczego (850 zł),

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (900 zł),

- koszty bieżących działań z zakresu ochrony środowiska (3.933 zł).

| 90002 – Gospodarka odpadami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.603.129 zł z tego: bieżące 289.420 zł majątkowe 1.313.709 zł | 1.504.604 zł 190.896 zł 1.313.708 zł | 93,9% 66,0% 100% | - 98.525 zł - 98.524 zł -1 zł |

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione, bez uwzględnienia wydatków wyszczególnionych w pkt. 1) tego działu na zadania:

- Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 289.420 zł | 190.896 zł | 66,0% | - 98.524 zł |

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty:

- opracowania „Planu gospodarki odpadami na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu” (189.420 zł). Źródłem sfinansowania wydatków były środki 
z WFOŚiGW w kwocie 94.710 zł oraz środki z NFOŚiGW w kwocie 94.710 zł.

- usługi nagłośnienia podczas dwóch spotkań konsultacyjnych dot. planu gospodarki odpadami (1.476 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą głównie w związku z refundacją wydatków w kwocie 94.710 zł, poniesionych w ramach środków własnych na koszty opracowania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu”, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.313.709 zł | 1.313.708 zł | 100% | - 1 zł |

Realizacja zadania inwestycyjnego wynikającego z zapisów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” została zakończona w grudniu 2011 r. Wydatki w zrealizowanej kwocie zostały poniesione na koszty zakończenia II etapu zadania, w ramach którego zlikwidowano 
mogilniki zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, w części finansowanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 10.500 zł | 10.500 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione na koszty zakupy 6 licencji programu pakiet Operat FB dla Windows – wersja profesjonalna wraz z modułem „Spalanie”. Program służy do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym  ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniową zgodnie z obowiązującą metodyką zawartą w aktualnym rozporządzeniu Ministra Środowiska. Program ten jest niezbędny 
do wydawania pozwoleń emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów 
do środowiska.

- Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi

| 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.000 zł | 0 zł | 0% | - 1.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Koszty egzekucyjne w analizowanym okresie nie zostały poniesione, gdyż nie były prowadzone żadne postępowania egzekucyjne dotyczące opłat produktowych.

| 90095 –Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 321.487 zł | 250.784 zł | 78,0% | - 70.703 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 
 tego działu) zostały zaplanowane na:

- Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.000 zł | 14.637 zł | 29,3% | - 35.363 zł |

W ramach realizacji tego zadania wydatki bieżące zostały poniesione na  koszty opracowania „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013 z uwzględnieniem perspektywy 2002-2015”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Rzeczywisty koszt realizacji zadania okazał się niższy od szacowanego w drodze analizy rynku.

- Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 155.000 zł | 124.272 zł | 80,2% | - 30.728 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione, w kwocie:

- 89.200 zł,  wydatkowanej w formie dotacji celowej (przeznaczonej na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekologii), przekazanej:

  - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy” w wys. 9.900 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii, ochrony zwierząt
 i dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Edukacja ekologiczna na szlakach wodnych Drawy i Korytnicy – wypoczywamy na łonie natury w niezaśmieconym środowisku pod hasłem Myśl globalnie – działaj lokalnie”,

  - Szczecińskiej Fundacji „Talent - Promocja – Postęp” w wys. 61.300 zł, 
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Segregujesz – Świat ratujesz”,

  - Fundacji Pogotowie Teatralne w wys. 18.000 zł na zadanie pn. „Zielono i czysto”,

- 24.370 zł na koszty wykonania materiałów reklamowych promujących ochronę środowiska,

- 4.000 zł na koszt wyprodukowania przez Telewizję Polską audycji pt. „Polski podmuch w Cannes”,

- 6.702 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej 
oraz współorganizacji olimpiady ekologicznej.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z:

- mniejszym zapotrzebowaniem na dotacje celowe przewidziane dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej 
(29.700 zł),

- niższymi kosztami poniesionymi na wykonanie materiałów reklamowych promujących ochronę środowiska i zakup nagród (1.028 zł).

- System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 116.487 zł | 111.875 zł | 96,0% | - 4.612 zł |

Wydatkowana kwota obejmuje koszty zakupu rocznej licencji oprogramowania 
do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi (umożliwiającego sprawne i pełne realizowanie obowiązków gromadzenia danych zawartych w przesyłanych formularzach w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki produktowej 
i opakowaniowej, a także weryfikację opłaty całkowitej za korzystanie ze środowiska. System ten współpracuje z programem do weryfikacji opłat i wspiera procesy windykacji należności).

Wydatki w wysokości 55.937 zł (50% kosztów) poniesione na. zadanie „Wdrożenie systemu komputerowego do weryfikacji i monitorowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska wraz 
z zakupem licencji stanowiskowych” zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na zakup licencji 
na użytkowanie programu do weryfikacji, naliczania i redystrybucji opłat środowiskowych.

| Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 54.006.297 zł z tego: bieżące 43.533.970 zł majątkowe 10.472.327 zł | 53.194.438 zł 43.426.290 zł 9.768.148 zł | 98,5 % 99,7 % 93,3 % | - 811.859 zł - 107.680 zł - 704.179 zł |

# Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

- Pozostałe zadania  w zakresie kultury

| 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 681.752 zł | 636.985 zł | 93,4 % | - 44.767 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2012 roku poniesione zostały m.in. na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie 361.331 zł,

- nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury –  40.000 zł,

- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną – 36.000 zł,

- koszt badań pilotażowych rozpoczynających proces długoletniego monitorowania zachodniopomorskiego rynku przemysłów kreatywnych, w tym identyfikacji jego potrzeb oraz możliwości zachodniopomorskich uczelni wyższych w zakresie podaży wykwalifikowanych pracowników dla przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem oferty Akademii Sztuki w Szczecinie –  24 846 zł,

- zakup kwiatów wręczanych m.in. na premierach, nagród książkowych –  13.366 zł,

- emisję ogłoszeń prasowych dotyczących  naboru wniosków w ramach konkursu 
o Nagrodę „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury, konkursu 
na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego Opery na Zamku w Szczecinie, 
naboru wniosków o przyznanie w 2012 r. stypendiów w dziedzinie kultury 
dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną –  12.539 zł,

- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepsze dyplomy artystyczne w roku 2011 łącznej kwocie –  12.000 zł,

- współorganizację imprez tj:

- koncerty Mistrza Loewe – 26.600 zł,

- spektakl teatralno-muzyczny pt. ”Prawo do dzieciństwa” – 26.000 zł,

- “Koncert Adwentowy w Pałacu pod Globusem” – 25.000 zł,

- gala wręczenia nagród podczas XLVII Przeglądu Małych Form Teatralnych – 12.300 zł

- 47. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach – 10.000 zł,

- VII Międzynarodowy Festiwal Chóralny – 9.997 zł,

- plebiscyt „Bursztynowe Pierścienie 2012” – 6.000 zł,

- wynagrodzenie za przekazanie praw autorskich do statuetki Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz wykonanie egzemplarzy statuetek, zgodnie z zawartą umową o dzieło – 5.000 zł,

- nagrodę za zwycięstwo w konkursie na projekt statuetki Nagrody „Pro Arte” –  3.000 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie dotyczy dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań z zakresu kultury (rezygnacja podmiotów z realizacji zadań i co się z tym wiąże przyznanych dotacji, zwrotu środków finansowych na skutek błędnych rozliczeń bądź niewłaściwego wydatkowania środków). Pozostałe wydatki realizowane były według potrzeb -  niższe od planowanego wykonanie dotyczy zakupu usług,  w tym dotyczących ekspertyz i analiz, a także zakupu materiałów i wyposażenia.

| 92106 – Teatry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 20.037.184 zł z tego: bieżące 15.980.000 zł majątkowe 4.057.184 zł | 19.388.583 zł 15.980.000 zł 3.408.583 zł | 96,8 % 100 % 84,0 % | - 648.601zł 0 zł - 648.601 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału   poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.930.000 zł | 4.930.000 zł | 100% | 0 zł |

W ramach powyższej kwoty w 2012 r. przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

- Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.530.000 zł | 10.530.000 zł | 100% | 0 zł |

W ramach powyższej kwoty w 2012 r. przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

- Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
w Koszalinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 500.000 zł | 500.000 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin 
na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

- Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania pn. „Pożegnanie Lata z Operą”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.000 zł | 20.000 zł | 100% | 0 zł |

W ramach dotacji celowej Opera na Zamku w Szczecinie zorganizowała, wspólnie z Fundacją 
Pro Stetinum Bono widowisko plenerowe poświęcone Carlowi Loewe pn. Pożegnanie Lata 
z Operą. Wydarzenie miało miejsce w dniu 2 września, odbyło się na placu Orła Białego 
i miało charakter otwarty (niebiletowany). W ramach przyznanej dotacji celowej zostały opłacone honoraria artystów, usługi transportowe, ochrona imprezy oraz działania reklamowe.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.924.328 zł | 2.417.285 zł | 82,7 % | - 507.043 zł |

Zadanie znajduje się na Indykatywnej  Liście Projektów Indywidualnych w ramach  RPO WZ na lata 2007–2013. Planowaną w formie dotacji celowej kwotę,  stanowiącą wkład własny 
w zadanie, przekazano w wysokości 2.417.285 zł.  Środki zostały wydatkowane 
m.in. na roboty budowlane (w tym roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, obsługę archeologiczną budowy), instalacje sanitarne wewnętrzne (m.in. instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o.), roboty elektryczne (m.in. rozdzielnia główna RG1, szachty i trasy kablowe, instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych), instalację DSO, Instalację Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP), sterowania pożarowe, instalacje oddymiania grawitacyjnego, zewnętrzne instalacje sanitarne (m.in. sieć wodociągowa i ppoż., sieć kanalizacji, sieć gazowa), linię kablową, stację transformatorową, opracowanie Studium wykonalności, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu 
i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne, ekspertyzy w zakresie siedliska ptaków, promocję projektu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z mniejszego niż zakładano postępu prac budowlanych, co spowodowane było koniecznymi przestojami prac, związanymi z czynnikami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć (jak np. konieczność przeprowadzenia ekspertyzy w zakresie siedlisk ptaków i nietoperzy).

- Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 81.301 zł | 0 zł | 0% | - 81.301 zł |

Dotacja przyznana Operze na Zamku przeznaczona była na zapłatę za fakturę końcową 
dla wykonawcy Hali Opery.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wykonawca wystawił fakturę w dniu 3 kwietnia 2012 r. W związku z opóźnieniami 
w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót budowlanych, Opera obciążyła wykonawcę karami umownymi, których kwota przewyższała wartość faktury końcowej. Opera dokonała potrącenia wierzytelności wynikającej z tytułu naliczonych kar umownych. Instytucja dokonała więc zwrotu dotacji na rachunek Województwa.

- Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 840.000 zł | 779.744 zł | 92,8% | - 60.256 zł |

Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap projektowania obejmuje opracowanie koncepcji pokonkursowej, drugi opracowanie projektu budowlanego 
oraz projektu wstępnego wnętrz.

- Wyjaśnienie odchylenia

Niewykorzystanie dotacji celowej w ww. kwocie związane było z przedłużającym się procesem pozyskania niezbędnych dokumentów (warunków zabudowy i opinii konserwatorskiej). Po ich uzyskaniu w grudniu 2012 r. i przekazaniu zaktualizowanej 
(w oparciu o powyższe dokumenty) wersji roboczej koncepcji w II połowie grudnia, niemożliwa była szczegółowa ocena tego opracowania przez powołaną w tym celu komisję 
i w oparciu o jej uwagi ostateczne sporządzenie przez jednostkę projektową wersji końcowej koncepcji.

- Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na zakup sprzętu oświetleniowego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 110.307 zł | 110.306 zł | 100% | - 1 zł |

W ramach dotacji celowej Opera na Zamku zakupiła specjalistyczny sprzęt oświetleniowy oraz usługę szkolenia pracowników odpowiedzialnych za jego obsługę.

- Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na zakup projektora multimedialnego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.000 zł | 25.000 zł | 100% | 0 zł |

W wyniku realizacji zadania zakupiono projektor wraz z obiektywem, który wykorzystywany jest podczas realizowanych przedstawień.

- Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na zakup wyposażenia

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 76.248 zł | 76.248 zł | 100% | 0 zł |

W ramach realizacji zadania zakupiono m.in.  reflektory typu ruchoma głowa (4 szt.), uchwyty oświetleniowe (8 szt.), maszynę do wytwarzania mgły w celu wykorzystania ich 
w realizowanych spektaklach.

- Filharmonia w Koszalinie – pomoc finansowa dla Miasta Koszalin

| 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 300.000 zł | 300.000 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin 
na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

| 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 7.654.935 zł z tego: bieżące 7.116.844 zł majątkowe 538.091 zł | 7.641.227 zł 7.103.136 zł 538.091 zł | 99,8% 99,8% 100% | - 13.708 zł - 13.708 zł - 0 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.693.986 zł | 6.680.278 zł | 99,8% | - 13.708 zł |

W ramach powyższej kwoty w 2012 r. przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane jest oszczędnością powstałą przy realizacji zadania dotyczącego wymiany stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich.

- Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 308.858 zł | 308.858 zł | 100% | 0 zł |

W ramach powyższej kwoty w 2012 r. przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

- Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 64.000 zł | 64.000 zł | 100% | 0zł |

Powyższa kwota przekazana została w formie dotacji dla Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

- Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz warsztatów muzycznych w ramach cyklu „Music Art. Master Class”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.000 zł | 50.000 zł | 100% | 0 zł |

W maju 2012 r. Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie przekazania dotacji celowej 
dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz warsztatów muzycznych w ramach cyklu „Music Art Master Class”. W  lipcu podpisano aneks do umowy w sprawie wyrażenia zgody na: rozliczenie części dotacji przeznaczonej na realizację koncertu Schola Gregoriana  
na koncerty Promenadowe i Zamkowe Noce Filmowe oraz na rozliczenie części dotacji przeznaczonej na realizację Mistrzowskich Warsztatów Gitarowych Music Art. Master Class na uroczysty koncert odbywający się w ramach IV Dni Muzyki Europejskiej na Pomorzu.

W ramach dotacji między innymi: zakupiono jednorazowe licencje pokazu filmów prezentowanych w sezonie letnim na dziedzińcu Zamku, pokryto koszt nagłośnienia, oświetlenia, montażu i demontażu zadaszonej estrady podczas „IV Dni Muzyki Europejskiej na Pomorzu”, zorganizowano prapremierę spektaklu „Zabójca” oraz koncert „Cantoro d’Amore”.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 350.000 zł | 350.000 zł | 100% | 0 zł |

Środki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 
z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

W czerwcu 2012 roku przeprowadzono IV edycję konkursu o udzielenie wsparcia     finansowego    produkcjom     filmowym   ze środków ZFF „Pomerania Film”. Do konkursu aplikowało 15 producentów, zgłoszono 5 projektów fabularnych i 10 dokumentalnych.

Dofinansowanie otrzymało 6 następujących produkcji:

- „Wyprawa na Księżyc”, reż. Jacek Bromski,

- „Antyterapia”, reż. Bartosz Brzeskot,

- „The waking”, reż. Bartosz Świniarski,

- „Wielka ucieczka na północ”, reż. Andrzej Fader,

- „Uwierzcie w koniec świata”, reż. Monika Pawluczuk,

- „Iskierka”, reż. Wiesława Piećko.

W 2012 r. środki na realizację zadania pochodziły w wysokości:

-  150.000 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,

-  100.000 zł z budżetu Gminy Miasto Szczecin (pomoc finansowa),

-  100.000 zł z budżetu Gminy Miasto (pomoc finansowa).

- Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 145.091 zł | 145.091 zł | 100% | 0 zł |

W dniu 26 stycznia 2012 r. została podpisana pre-umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.  W marcu 2012 r. Zamek Książąt Pomorskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla w/w projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją.  
Dnia 30 maja 2012 r. Wykonawca przekazał, zgodnie z umową, I etap, tj. projekt koncepcyjny. Ponadto w ramach realizacji zadania do końca listopada 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia 
na modernizację skrzydła północnego wraz z Wieżą Widokową Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie.

- Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na realizację zadania 
pn. „Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.000 zł | 15.000 zł | 100% | 0 zł |

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup talara księcia Filipa II Pobożnego panującego 
w latach 1606-1618. Talar, który stanowi uzupełnienie stałej wystawy „Na dworze książąt pomorskich”, wpisuje się w politykę budowy zbiorów własnych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie związanych z pomorską dynastią książęcą i historią Księstwa Pomorskiego.

- Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadania pn. „Utworzenie zewnętrznej kompozycji frontowej Ośrodka Teatralnego Kana”.

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.000 zł | 28.000 zł | 100% | 0 zł |

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji celowej dla Ośrodka Teatralnego KANA z przeznaczeniem na utworzenie zewnętrznej kompozycji frontowej Ośrodka Teatralnego KANA. Zadanie obejmowało budowę zadaszenia nad wejściem do Teatru, adaptację istniejących wnęk okiennych na cele promocyjne, montaż markizy nad wejściem 
do klubokawiarni Piwnica Kany, oraz zainstalowanie 2 szt. ławeczek/siedzisk drewnianych.

| 92116 – Biblioteki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 11.485.435 zł z tego: bieżące 10.665.400 zł majątkowe 820.035 zł | 11.481.707 zł 10.665.400 zł 816.307 zł | 99,9% 100% 99,5% | - 3.728 zł 0 zł - 3.728 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.590.400 zł | 10.590.400 zł | 100% | 0 zł |

W ramach powyższej kwoty w 2012 r. przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

- Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej na pokrycie części kosztów zorganizowania Konkursu o Nagrodę imienia Stanisława Badonia 
dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego za 2011 rok.

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.000 zł | 5.000 zł | 100% | 0 zł |

Środki finansowe wykorzystane zostały na nagrody III edycji konkursu. Nagrodę 
i wyróżnienia otrzymało 5 osób, pracujących w bibliotekach na terenie województwa zachodniopomorskiego.

- Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zadanie 
pn. „Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania””

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000 zł | 40.000 zł | 100% | 0 zł |

W ramach przekazanej dotacji poniesiono koszty związane z:

- przeniesieniem plików wzorcowych na macierze w celu ich zabezpieczenia 
     i przechowywania w Archiwum Plików Wzorcowych Książnicy Pomorskiej,

-    wynagrodzeniem za tworzenie i wprowadzanie do baz danych informacji o zasobach,

-    promocją projektu.

- Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej na realizację zadania 
pn. „Zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia awarii systemu klimatyzacji i ogrzewania”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.000 zł | 30.000 zł | 100% | 0 zł |

Środki przekazane w ramach dotacji zostały wykorzystane na zakup 11 klimakonwektorów.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane i wydatkowane  na realizację  zadań:

- Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej na zakup sprzętu niezbędnego 
do usunięcia skutków awarii sieci komputerowej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 110.000 zł | 106.272 zł | 96,6% | - 3.728 zł |

Środki finansowe przekazane w ramach dotacji przeznaczone zostały na dostawę, montaż 
i konfigurację urządzenia zasilania awaryjnego (UPS Galaxy 5000) oraz 6 sztuk przełączników sieciowych HP 1910.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z oszczędności przetargowych.

- Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego 
na zadania realizowane w ramach programu „Biblioteka+”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 710.035 zł | 710.035 zł | 100% | 0 zł |

W 2012 r. udzielono pięciu gminom Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, z tego dla gminy:

- Gryfino na zadanie „Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie” 
w kwocie 118 046 zł,

- Wierzchowo na zadanie „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w miejscowości Świerczyna” 
w kwocie 40.000 zł,

- Myślibórz na zadanie „Przebudowa z rozbudową dawnej świetlicy wiejskiej 
w Golenicach z przeznaczeniem na działalność biblioteczną - budowa filii w Golenicach” w kwocie 381.686 zł,

- Karlino na zadanie „Modernizacja Biblioteki Publicznej w Karlinie” w kwocie 
132.803 zł,

- Mirosławiec na zadanie „Modernizacja pomieszczeń biblioteki i zakup nowego wyposażenia” w kwocie 37.500 zł.

| 92118 – Muzea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 9.997.331 zł z tego: bieżące 7.217.678 zł majątkowe 2.779.653 zł | 9.936.768 zł 7.208.965 zł 2.727.803 zł | 99,4% 99,9% 98,1% | - 60.563 zł - 8.713 zł - 51.850 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.996.564 zł | 6.996.564 zł | 100% | 0 zł |

W ramach powyższej kwoty w 2012 r. przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie 
na współorganizację gali wręczenia nagrody laureatowi konkursu „Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2011”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.000 zł | 5.737 zł | 95,6% | - 263 zł |

Środki zostały przekazane Muzeum Narodowemu w Szczecinie w formie dotacji celowej. Gala wręczenia nagród miała miejsce 31 maja 2012 r. Nagrodę  otrzymało Muzeum Narodowe w Szczecinie za wystawę: „Sztuki piękne. Zbiory artystyczne Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane jest  oszczędnościami w realizacji zadania.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.000 zł | 50.000 zł | 100% | 0 zł |

Środki  przekazano na wkład własny Muzeum Narodowego o charakterze bieżącym 
w projekcie pn. „Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich” wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych.

W ramach środków Muzeum przygotowało wystawę, na której podziwiać można najstarsze zabytki szczecińskiej kolekcji starożytności  pomorskich z bogatych zbiorów Muzeum.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na realizację zadania „Figura. Sztuka 1.połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego  
w Szczecinie"

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.000 zł | 12.710 zł | 84,7% | -2.290 zł |

Środki przekazane w formie dotacji celowej zostały wykorzystane na przygotowanie wystawy pn. „Figura. Sztuka 1. połowy XX. wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie” zaprezentowanej w Güstrow (siedzibie  Fundacji Ernsta Barlacha) w ramach ubiegłorocznej Prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w kraju związkowym Meklemburgia Pomorze Przednie.

Dotacja została przeznaczona na:

- zakup materiałów do konserwacji dzieł (w tym wykonania cokołów do 2 rzeźb),

- zakup materiałów do przygotowania opakowań (w tym zbicia skrzyń do rzeźb),

- wykonanie opraw obrazów i grafik,

- wykonanie fotografii obiektów

- zakup materiałów do aranżacji wystawy w Szczecinie (wystawa planowana w  Muzeum Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego  w Szczecinie od 1 lutego do 7 kwietnia 
2013 r.).

- Wyjaśnienie odchylenia

Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane jest  oszczędnościami w realizacji zadania.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie – Mecenat Miasta Szczecin

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 90.000 zł | 88.672 zł | 98,5% | -1.328 zł |

Dotacji celowa  wykorzystana została, zgodnie z umową z Gminą Miastem Szczecin, 
na realizację następujących zadań:

- Katalog pomników, rzeźb i tablic pamiątkowych Szczecina - kontynuacja projektu rozpoczętego w 2009 r.; środki z dotacji wydatkowane zostały na obróbkę elektroniczną fotografii, opracowanie redakcyjne tekstów do katalogu oraz przygotowanie do druku 
i druk katalogu w wysokości 39.994 zł,

- IX. Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej - wystawa pt. „Ciemna strona 
księżyca” (48.678 zł),

Wydatki związane z przygotowaniem ekspozycji i pokryte z dotacji celowej objęły następujące pozycje:

- wypożyczenia prac artystów,

- transporty prac z Berlina, Sztokholmu, Poznania, Łodzi i Warszawy,

- ubezpieczenia prac na czas transportów i ekspozycji,

- materiały montażowe związane z przygotowaniem sal wystawowych do ekspozycji,

- sprzęt multimedialny,

- obsługę techniczną i oświetlenie wystawy,

- druk i dystrybucję zaproszeń, bannerów,

- druk i wyklejanie plakatów i folii samoprzylepnych na nośnikach reklamowych 
w mieście (słupy betonowe, pojemniki plastikowe i wiaty przystanków tramwajowych)

- zakwaterowanie w Szczecinie artystów, asystentów i gości specjalnych (partnerów) Biennale,

- podróże artystów,

- wernisaż,

- zakup materiałów na zajęcia warsztatowe podczas Biennale,

- projekty graficzne materiałów promocyjno-informacyjnych dot. Biennale.

- Wyjaśnienie odchylenia

Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane jest  oszczędnościami w realizacji zadania.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pod nazwą „Szczecin, Muzeum Narodowe (XVIII i XIX w.): rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 42.114 zł | 42.114 zł | 100% | 0 zł |

Projekt realizowany był w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków, na który Muzeum Narodowe otrzymało dofinansowanie. Celem projektu była dalsza rozbudowa systemu alarmowego w budynku Muzeum przy ul. Staromłyńskiej 27. Eksploatowany do tej pory system był przestarzały i nie zapewniał właściwego poziomu ochrony zbiorów (systemu tego nie można było zintegrować z systemem sygnalizacji pożaru). Realizacja projektu zapewni ochronę zbiorów oraz zintegruje w całość muzealny system zabezpieczeń.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej w związku z realizacją zadania „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu „Przełomy””

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.000 zł | 13.167 zł | 73,2% | - 4.833 zł |

Środki z dotacji celowej zostały wykorzystane na rozpoczęcie procedury przeprowadzenia konkursu na projekt koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Centrum Dialogu „Przełomy”. Ze środków przekazanych Muzeum w formie dotacji celowej  pokryto wydatki związane z organizacją i obsługą prawną konkursu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wykorzystanie całości kwoty dotacji przez Muzeum nie było możliwe ze względu
na ustawowo przypadające w styczniu 2013 r. terminy opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy - wg zawartej  w listopadzie umowy, podczas gdy Muzeum zobowiązane było do wydatkowania całości dotacji do 5 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu - Przełomy (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.468.799 zł | 2.418.022 zł | 97,9% | - 50.777 zł |

Środki zostały zaplanowane i przekazane Muzeum Narodowemu w Szczecinie 
w formie dotacji celowej. Inwestycja ujęta jest na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013.

W I półroczu br. Muzeum Narodowe podpisało umowę na dofinansowanie projektu 
oraz umowę na wykonanie I. etapu robót budowlanych. 31 stycznia przekazano plac budowy wykonawcy.

W zakresie prac budowlanych realizowanych w ramach projektu  wykonano:

-	przesadzenia oraz wycinkę zieleni znajdującej się w obrębie placu Solidarności,

-	demontaż wyposażenia placu,

- 	prace ziemne związane z przygotowaniem wykopu pod budynek,

- 	zabezpieczenie ściany wykopu metodą ścianki berlińskiej,

-	wzmocnienie podłoża gruntowego pod płytę fundamentową kolumnami DSM,

-	płytę fundamentową budynku wraz z izolacjami,

-	instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod płytą fundamentową 
    oraz podposadzkową wraz z przygotowaniem odcinków do białego montażu,

-	ściany żelbetowe kondygnacji podziemnych wraz z izolacjami cieplnymi 
    i przeciwwilgociowymi,

-	strop żelbetowy nad kondygnacją podziemną,

-	główną klatkę schodową,

-	szyb windy,

-	zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej – w 100 % oraz sieci zewnętrzne sanitarne – 67 %

-	przepompownie wody deszczowej oraz przepompownie ścieków,

-	drenaż opaskowy budynku,

-	instalację odgromową w części uziomów w poziomie -1,

-	instalacje elektryczne siły oraz gniazd wtykowych w poziomie -1.

Szacunkowy stan zaawansowania prac : 43% robót budowlanych  I etapu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Z uwagi na trudne warunki pogodowe panujące w miesiącach listopad-grudzień 2012 roku, wykonawcy robót nie udało się zrealizować większości zaplanowanych na ten okres prac. Zaplanowane roboty związane z betonowaniem ścian, wykonywaniem stropodachu 
oraz wykonaniem sieci elektrycznych i sanitarnych zostały przełożone na I kw. i pocz. II kwartału 2013 r. Opóźnienie nie wpłynie jednak na planowany ostateczny termin zakończenia inwestycji.

- Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.000 zł | 19.712 zł | 98,6% | - 288 zł |

Środki zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego na pokrycie wkładu własnego w projekcie realizowanym w ramach INTERREG IV A.

Projekt obejmuje działania muzealne zmierzające do popularyzacji dziedzictwa kulturowego Pomorza. W jego ramach powstały  dwie wystawy: „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku” (Szczecin) oraz „Historia Pomorza XVII – XIX wiek” (Greifswald).

W ramach wyżej wymienionego projektu:

- opracowano program edukacyjny do wystawy (audioprzewodnik dla dzieci w wieku 
10-12 lat, w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej; projekty gier 
i zabaw multimedialnych;  pomoce dydaktyczne do lekcji muzealnych na wystawie),

- przetłumaczono na język angielski teksty do prezentacji multimedialnych, 
a także uzupełniono prezentację o nową wersję językową,

- zakupiono żel silikatowy stabilizujący wilgotność w gablotach, krzesła na wystawę 
oraz poduszki dla uczestników lekcji muzealnych,

- zakupiono higrometry do mierzenia wilgotności i temperatury wewnątrz gablot 
(jako uzupełnienie systemu czujników wskazujących parametry wewnątrz sal wystawowych) oraz barierki na wystawę,

- kontynuowano działania promocyjne w mediach lokalnych i przestrzeni miejskiej (projekt promowany był również na konferencjach w Kołobrzegu, Chemnitz i Schwerinie, 
a także podczas gali wręczenia nagrody „Sybilla 2011” w Warszawie),

- zakupiono liczne fotografie ze zbiorów zagranicznych i polskich,

- opracowano projekt graficzny katalogu,

- prowadzono prace nad tłumaczeniami i korektami językowymi tekstów,

- przeprowadzono procedury przetargowe na druk katalogu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z oszczędności przy realizacji projektu.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na rozbudowę kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dzieła wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 245.006 zł | 244.222 zł | 99,7% | - 784 zł |

W ramach dotacji zakupiono:

- parę pistoletów kapiszonowych z poł. XIX w.,

- obraz A.L. Mosta - scena rodzajowa w pejzażu – 1848 r.,

- mapę Pomorza i Brandenburgii - po 1716 r.,

- mapę Pomorza - po 1716 r.,

- litografię na szarym papierze Jacka Malczewskiego, „Portret Feliksa Jasińskiego” - 1912 r,

- chochlę rokokową, lata 60-te XVIII w., srebro, częściowo złocone, kucie, odlew, grawerowanie,

- drzewo genealogiczne książąt Pomorza Zachodniego „Duces Pomeraniae Incliiitissimo et Illustriss. Principi Dn. Philippo Iulio. Stetini. Pomerania. Cassubior. et Vandalor. Ducietc. D.D.D.”, karta z dzieła Antonio Albizzi, Principum christianorum stemmata, Augsburg, Domenicus Custos, 1608, nie sygn., akwaforta, ręcznie kolorowana, po konserwacji,

- model statku ratowniczego R-17 „Halny” w skali 1:20,

- zespół 5 tkanin pochodzący z Wileńszczyzny, lata 30/40 XX. w.,

- siedem rachunków  na formularzach firmowych z końca XIX w. ozdobionych ilustracjami z ikonografią szczecińskich firm,

- dukat księcia Jana Fryderyka z 1594, mennica Szczecin,

- talar księcia Bogusława XIV z 1633, mennica Koszalin,

- obraz Edwarda Okonia – Widok na Raguzę, 1932, olej, płótno.

- Wyjaśnienie odchylenia

Oferent zrezygnował ze sprzedaży 2 eksponatów.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie 
o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego - zakup obrazu Augusta Ludwiga Mosta "Oczekująca"

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.930 zł | 11.930 zł | 100% | 0 zł |

W ramach zadania Muzeum Narodowe zakupiło studium olejne „Oczekująca" Augusta Ludwiga Mosta.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zakup dzieł sztuki do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej – oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.918 zł | 8.918 zł | 100% | 0 zł |

Środki przekazane w formie dotacji celowej stanowiły wkład własny Muzeum Narodowego 
w projekcie pn. „Zakup dzieł sztuki do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej – Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie” wymagany od beneficjentów do dofinansowania uzyskanego w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kolekcje/ Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

W ramach realizacji projektu Muzeum zakupiło następujące dzieła:

- Barbara Konopka – „Neurodziny Venus”,

- Andrzej Ciesielski – „Język geometrii”,

- Danuta Dąbrowska – „Obrazy pod powiekami”,

- Jerzy Lipczyński – „Via Est Vita”,

- Agata Zbylut – „Łajka”,

- Adam Simmons - „Light Tower, Sound Mirror, Tower of Babel”,

- Hein Spellmann – „Grunderzeit 2”,

- Danuta Dąbrowska – „Zanikanie obrazu 1, zanikanie obrazu 2”.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.000 zł | 25.000 zł | 100% | 0 zł |

Środki  przekazano na wkład własny Muzeum Narodowego o charakterze majątkowym 
w projekcie pn. „Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich” wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych.

W ramach środków Muzeum przygotowało wystawę, na której podziwiać można najstarsze zabytki szczecińskiej kolekcji starożytności  pomorskich z bogatych zbiorów Muzeum.

| 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 832.296 zł | 832.296 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków                  w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 816.796 zł | 816.796 zł | 100% | 0 zł |

W ramach powyższej kwoty w 2012 r. przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

- Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie 
na realizację zadania pn. „Architektura ryglowa w przestrzeni kulturowej – element tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.500 zł | 15.500 zł | 100% | 0 zł |

Dotacja celowa przekazana została na pokrycie wkładu własnego w zadanie pn. „Architektura ryglowa w przestrzeni kulturowej – element tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe/Kultura ludowa.

W ramach realizacji projektu opracowano i wykonano:

- 8 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa z terenu województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Dobiesław nr 4a i 5 - gm. Będzino; Staniewice nr 44,  gm. Postomino; Karnieszewice (kościół),  gm. Sianów; Śmiechów nr 15 i 28, gm. Będzino;  Tymień nr 37, gm. Będzino; Gosław nr 66, gm. Trzebiatów,

- karty detalu architektonicznego 19 obiektów znajdujących się m.in. w miejscowościach: Sachanówka – dekoracja szczytu, Nowy Toporzyk - okiennice, Zajączkówka – drzwi główne, Gąsłowia  - drzwi główne i inne,

- inwentaryzację architektoniczną chałupy wzniesionej w technice ryglowej w Pilchowie,

- 2 dokumentacje etnograficzno-konserwatorskie: ryglowo-murowanej leśniczówki 
w Mokrem, gm. Sianów oraz ryglowej chałupy nr 66 w Gosławiu, gm. Trzebiatów,

- wystawę fotograficzną,

- foldery – zeszyty z przygotowanego materiału,

oraz wygłoszono 6 prelekcji w terenie.

- Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

| 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 700.000 zł | 699.508 zł | 99,9% | - 492 zł |

W roku 2012, zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przyznano  dotacje w łącznej kwocie 699.934 zł z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Przyznane dotacje (22) zostały wykorzystane w wysokości 699.508 zł, w tym m.in. 
na  realizację następujących przedsięwzięć:

- Zamek w Swobnicy (XIV w.); remont dachu Skrzydła Wschodniego (140.000 zł),

- Kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Wysokiej – elewacja: prace konserwatorskie zabezpieczające (50.000 zł),

- Kamień Pomorski - zespół katedralny - pomnik historii - Kuria Dziekana XIV-XVIII w. - remont fundamentów etap II (40.000 zł),

- Odbudowa ruin XIX w. Pałacu w Lubiechowie. Etap - odbudowa i rekonstrukcja ścian i stropów 
nad parterem (40.000 zł),

- Dwór ryglowy w Niepołcku, remont i ustabilizowanie konstrukcji dworu wraz z odtworzeniem głównych elementów kompozycji parku (40.000 zł),

- Zespół dworsko-parkowy Stradzewo. Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego (35.000 zł),

- Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej ogólnobudowlanej, zabytkowego pałacu zlokalizowanego 
na dz. Nr 202/1 w miejscowości Siemczyno, gm. Czaplinek, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 249 
dn. 19 marca 1960 r. (30.024 zł),

- Strop polichromowany z kościoła filialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Przywodziu - prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanych deskach - III końcowy etap (30.000 zł),

- Budynek dawnego uzdrowiska położonego w Trzcińsku- Zdroju przy ul. Aleja Róż 1 - wymiana pokrycia dachowego nad wejściem głównym wraz z obróbkami blacharskimi (29.860 zł),

- Pozorne, drewniane sklepienie krzyżowo-żebrowe typu stalaktytowego z kościoła parafialnego 
p.w. Narodzenia NMP w Brzesku - prace konserwatorskie i restauratorskie  - drugi etap prac (29.715 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Różnica pomiędzy sumą przyznanych dotacji a wykorzystaniem przez beneficjentów spowodowana jest niższymi kosztami realizacji zadania w przypadku trzech  podmiotów. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

| 92195 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 2.317.364 zł z tego: bieżące 40.000 zł majątkowe 2.277.364 zł | 2.277.364 zł 0 zł 2.277.364 zł | 98,3% 0% 100% | - 40.000 zł - 40.000 zł 0 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano na realizację zadań tj:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000 zł | 0 zł | 0% | - 40.000 zł |

Wydatki zaplanowane na nieprzewidziane remonty w wojewódzkich instytucjach kultury.

- Wyjaśnienie odchylenia

Nie wystąpiły potrzeby remontowe.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższego zadania:

- Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.277.364 zł | 2.277.364 zł | 100% | 0 zł |

Wydatki na ww. kwotę poniesione zostały na projekty realizowane w ramach Działania 6.1 – Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Działania 6.2 – Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym. W ramach ww. działań zweryfikowano i rozliczono 23 wnioski o płatność na podstawie których wypłacono 5 beneficjentom dotacje celowe 
w ww. kwocie.

| Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |  |
| 92502 – Parki krajobrazowe |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 375.000 zł | 374.868 zł | 100% | - 132 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 122.711 zł, stanowiącej 100% planu oraz 32,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, z czego kwotę:

- 89.933 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok,

- 14.026 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń 
dotyczących m.in. zaprojektowania i wdrożenia systemu informacji przestrzennej o parkach krajobrazowych w województwie zachodniopomorskim w powiązaniu z innymi obszarami chronionymi w województwie; aktualizacji opracowania informacji wg jednego schematu 
dla każdego parku; przygotowania instrukcji udzielania zamówień publicznych oraz instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej; tłumaczenia strony internetowej i sprzątania; opracowania materiałów szkoleniowych,

- 18.752 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki 
w wysokości 252.157 zł, stanowiącej 100% planu oraz 67,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono w kwocie:

- 117.724 zł na zakup wyposażenia i materiałów, tj. m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, prasy, czasopism, środków czystości, komputerów, drukarek i oprogramowania komputerowego, licencji, nagród na konkurs o parkach krajobrazowych, centrali telefonicznej wraz z szafą serwerową,

- 98.362  zł na zakup usług , tj. m.in. na:

  - koszty usług pocztowych, informatycznych, transportowych, telekomunikacyjnych, eksploatacyjnych, prawnych, opracowania map dla 3 parków (Cedyńskiego, Ujścia Warty, Drawskiego); opracowania dot. wizerunku Zespołu Parków Krajobrazowych, folderów 
o parkach oraz logo ZPK  (94.947 zł),

  - koszty remontu i konserwacji samochodu  (1.800 zł),

  - koszty szkoleń pracowników (1.450 zł),

  - koszty okresowych badań lekarskich pracowników (165 zł),

- 15.709 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki, obejmujące:

- opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże – 15.528 zł,

- opłaty za zarejestrowanie samochodów – 181 zł,

- 362 zł  na koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,

- 20.000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością Jednostki tj. na: zakup umundurowania dla pracowników oraz dofinansowanie pracownikom zakupu okularów.

Źródłem sfinansowania wydatków w tym dziale i rozdziale była:

- dotacja celowa z budżetu państwa    w kwocie 299.870 zł

- środki własne budżetu województwa w kwocie   74.998 zł.

| Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.255.839 zł z tego: bieżące 3.135.000 zł majątkowe 1.120.839 zł | 4.254.498 zł 3.133.660 zł 1.120.838 zł | 99,9% 99,9% 100% | - 1.341 zł - 1.340 zł - 1 zł |

# Wydatki w tym dziale poniesiono na poniżej wymienione zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

| 92601 – Obiekty sportowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.120.839 zł | 1.120.838 zł | 100% | - 1 zł |

- Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 121.839 zł | 121.838 zł | 100% | - 1 zł |

Wydatki na ww. kwotę poniesione zostały w ramach Działania 7.2 Infrastruktura sportowa, na projekt pn. "Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych 
przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu" realizowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

- Program „Moje boisko Orlik 2012”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 999.000 zł | 999.000 zł | 100% | 0 zł |

W marcu Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę, na mocy której przyznano pomoc finansową na budowę nowoczesnych kompleksów sportowych  w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” gminom: Połczyn Zdrój, Brzeźno 
i Świeszyno w wysokości 333.000 zł dla każdej z nich.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej

| 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 2.648.000 zł | 2.648.000 zł | 100% | 0 zł |

Powyższą kwotę wydatków bieżących przeznaczono na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano dla:

- Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Szczecinie 
na: „Prowadzenie interdyscyplinarnego współzawodnictwa sportowego w sporcie młodzieżowym” (1.268.000 zł), „Interdyscyplinarne szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży” (640.000 zł), „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim” (125.000 zł),

- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie na „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym” (310.000 zł),

- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie 
na „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim” (260.000 zł);

- Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie na „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” (45.000 zł).

| 92695 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 487.000 zł | 485.660 zł | 99,7% | - 1.340 zł |

Wydatki bieżące w ramach powyższego rozdziału poniesiono na realizację następujących zadań:

- Współorganizacja  imprez  sportowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 462.000 zł | 460.660 zł | 99,7% | - 1.340 zł |

Powyższą kwotę wydatkowano:

- w formie dotacji celowych dla 22 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – w łącznej kwocie 198.718 zł, przeznaczonej m.in. na:

  - rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie zachodniopomorskim (40.000 zł),

  - organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 w Województwie 
Zachodniopomorskim (20.000 zł),

  - Cykl Letnich  Obozów Sportowych dla Niepełnosprawnych (16.400 zł),

  - Puchar Świata w Strzelectwie Sportowym Osób Niepełnosprawnych - Szczecin (10.000 zł),

  - XI Edycja Euro Dance Festival Astra Szczecin (9.000 zł),

  - organizację X Ogólnopolskiego Festiwalu Minikoszykówki Camp  - Koszalin (9.000 zł),

  - Galę Żagli – Międzynarodowe Regaty o Puchar Trampa Klasy Cadet i Optimist, Eliminacje 
do MŚ i ME, Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży klasy Cadet oraz Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet –Mielno (8.000 zł),

  - XIV Międzynarodowy Miting LA im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego – Międzyzdroje (8.000 zł),

  - Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym i Grand Prix of The Cable  - Szczecinek (7.400 zł),

  - Mistrzostwa Polski LZS w kolarstwie szosowym Kobiet – Darłowo (7.000 zł),

  - Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu 14 latków – Szczecin (7.000 zł),

  - XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezesa PZPN – Sianów (7.000 zł),

- nagrody rzeczowe wręczane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
lub w imieniu Marszałka na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i mitingach – 144.572 zł;

- nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2011 roku –  107.000 zł;

- usługę gastronomiczną  związaną z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2011, która odbyła się w  lutym 2012 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, na usługę transportową związaną z organizacją imprezy pn.”Posiedzenie Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia (ESAB)” oraz współorganizację  „59 Plebiscytu  Kuriera Szczecińskiego na najlepszego sportowca  i trenera Województwa Zachodniopomorskiego” – 10.370 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika ze zwrotu przez  dwa stowarzyszenia niewykorzystanej kwoty dotacji wraz z odsetkami.

- Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.000 zł | 25.000 zł | 100% | 0 zł |

Kwota stanowi pomoc finansową udzieloną Gminie Miasto Szczecin z przeznaczeniem 
na organizację  Regat pn: „The Tall Ships’Races 2012”, które odbyły się w dniach 
4.07-26.08.2012 r. na trasie Saint Malo – Lizbona - A Coruńa  – Dublin.