# 3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
     ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wykonanie planowanych wydatków na zadania własne województwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 67.144.948 zł z tego: bieżące 11.913.032 zł majątkowe 55.231.916 zł | 19.965.115 zł 6.043.282 zł 13.921.834 zł | 29,7% 50,7% 25,2% | - 13.607.359 zł 86.766 zł - 13.694.124 zł |

# W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 11.087.887 zł z tego: bieżące 11.017.887 zł majątkowe 70.000 zł | 5.790.103 zł 5.775.484 zł 14.619 zł | 52,2% 52,4% 20,9% | 246.160 zł 266.541 zł - 20.381 zł |

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- Bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji                       i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.681.190 zł | 5.610.556 zł | 52,5% | 269.961 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 4.782.614 zł, stanowiącej 52,8% planu oraz 85,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, z czego kwotę:

- 4.025.454 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 160 pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za urlop,

- 24.619 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń 
dotyczących ochrony informacji niejawnych, archiwizacji dokumentacji Terenowych Oddziałów, umów na sprzątanie i usługi informatyczne,

- 732.541 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki 
w wysokości 827.942 zł, stanowiącej 50,8% planu oraz 14,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono w kwocie:

- 147.339 zł na zakup wyposażenia i materiałów, tj. m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, prasy, czasopism, środków czystości,

- 154.300 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 159.881  zł na zakup usług, tj. m.in. na:

  - koszty usług pocztowych, informatycznych, transportowych, komunikacyjnych, eksploatacyjnych, tłumaczeniowych, udziału w konferencjach, przeglądów samochodów, prowizji bankowych  (134.874 zł),

  - koszty naprawy urządzeń i sprzętu biurowego oraz koszty remontów i konserwacji samochodów  (12.606 zł),

  - koszty szkoleń pracowników (8.177 zł),

  - koszty okresowych badań lekarskich pracowników (4.224 zł),

- 241.670 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki, obejmujące:

- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz oraz wodę) – 68.688 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże – 116.334 zł,

- opłaty za internet, telefonię komórkową i stacjonarną, trwały zarząd, sądowe i notarialne oraz ubezpieczenie samochodów – 55.300 zł,

- opłatę za trwały zarząd – 1.348 zł,

- 20.807 zł  na koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,

- 103.945 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością Jednostki tj. na: zapłatę podatku od nieruchomości (17.981 zł), wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży i odprawy pośmiertnej, dofinansowanie pracownikom zakupu okularów i opłat za studia (17.465 zł), wpłaty na PFRON (53.799 zł), wypłatę zasądzonej kwoty postępowania odwoławczego (13.600 zł) oraz koszty postępowania sądowego (1.100 zł).

- Wyjaśnienie  odchylenia

Wykonanie wydatków powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu, wynoszącego 
50%, spowodowane było głównie:

- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok  w styczniu br.,

- przekazaniem obligatoryjnego odpisu na ZFŚS (w wys. 75% planu) w terminie 
do 31 maja br.

- Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 164.400 zł | 66.003 zł | 40,2% | - 16.197 zł |

Zrealizowane w podanej wysokości wydatki bieżące obejmują w kwocie:

- 36.492 zł koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii oraz podatek 
od nieruchomości),

- 12.878 zł koszty zakupu 30 tys. szt. worków przeciwpowodziowych oraz taczki,

- 16.633 zł wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń 
na prowadzenie magazynów.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku z zaplanowaniem na IV kwartał br. remontu  magazynu przeciwpowodziowego w Białogardzie.

- Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.297 zł | 98.925 zł | 57,4% | 12.777 zł |

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały wydatkowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty wynagrodzeń (83.031 zł) wraz z pochodnymi (15.894 zł) pracowników zatrudnionych (od września 2011 r.)  przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok  w styczniu br.

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 70.000 zł | 14.619 zł | 20,9% | - 20.381 zł |

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zrealizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie i przeznaczono je na zakup centrali telefonicznej (8.954 zł) oraz sprzętu komputerowego (5.665 zł).

- Wyjaśnienie  odchylenia

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych zaplanowanych na zakup sprzętu przeciwpowodziowego oraz sprzętu komputerowego wraz z programowaniem nastąpi,  zgodnie z harmonogramem wydatków, w okresie II półrocza 2013 r.

| 01008 – Melioracje wodne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 46.327.516 zł | 13.907.214 zł | 30,0% | - 9.256.544 zł |

W ranach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Zbiornik retencyjny na rzece Dierżęcince (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 927.074 zł | 0 zł | 0% | - 463.537 zł |

W ramach tego zadania została zaplanowana budowa zbiornika retencyjnego (o pojemności 33 tys. m3) w celu zabezpieczenia przed zalaniem zagrożonych powierzchni, tj. gruntów ornych, użytków zielonych i rolnych, gruntów zabudowanych oraz zagrożonych powodzią mieszkańców.

Źródłem finansowania wydatków we wskazanej kwocie są środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja zadania będzie dofinansowana również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 213.227 zł. Łączne nakłady zaplanowane na zadanie przewidziane na 2013 rok wynoszą 1.140.301 zł.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Zakończenie realizacji zadania i oddanie zbiornika do użytku zaplanowano na wrzesień 
2013 r., natomiast pełne rozliczenie finansowe ma nastąpić do końca października br.

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno – przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 153.921 zł | 121.155 zł | 78,7% | 44.195 zł |

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania wykonany został projekt techniczny ochrony przed powodzią terenów o pow. 1,221 ha, budowy wałów przeciw powodziowych 
o długości 9,5 km.

Źródłem sfinansowania wydatków w ww. kwocie były środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszty realizacji zadania dofinansowane były również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 121.155 zł. Łączne nakłady zaplanowane na wykonanie dokumentacji technicznej wynoszą 242.310 zł.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Realizacja zadania została zakończona. W okresie I półrocza br., zgodnie z umową,  dokonano odbioru dokumentacji technicznej oraz rozliczenia finansowego zrealizowanego zadania. Zrealizowanie wydatków poniżej planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

- Śluza – budowa kanału łączącego Jezioro Jamno z morzem Bałtyckim

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 89.175 zł | 71.648 zł | 80,3% | 27.061zł |

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania wykonany został projekt techniczny kanału łączącego jezioro Jamno z morzem Bałtyckim wraz ze śluzą.

Źródłem sfinansowania wydatków w ww. kwocie były środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszty realizacji zadania dofinansowane były również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 71.648 zł. Łączne nakłady zaplanowane na  wykonanie dokumentacji technicznej wynoszą 143.295 zł.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Zadanie zostało zakończone. W okresie I półrocza br., zgodnie z umową,  dokonano odbioru dokumentacji technicznej oraz rozliczenia finansowego zrealizowanego zadania. Zrealizowanie wydatków poniżej planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

- Przybiernowski Bór Bagienny – wykonanie budowli piętrzących na rowach

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 33.866 zł | 0 zł | 0% | - 16.933 zł |

W ramach tego zadania planuje się dofinansowanie kosztów realizacji zadania, tj.  budowy progu oraz budowy 4 szt. zastawek celem zapobiegania nadmiernemu i niekontrolowanemu obniżeniu poziomu wody na terenie rezerwatu.

Źródłem finansowania wydatków we wskazanej kwocie są środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja zadania będzie dofinansowana również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.866 zł. Łączne nakłady zaplanowane na realizację zadania w 2013 rok wynoszą 67.732 zł.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Zakończenie realizacji zadania i pełne rozliczenie finansowe ma nastąpić w okresie IV kwartału br. (zgodnie z umową i harmonogramem wydatków).

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 125, Schemat II (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.927.000 zł | 4.851.011 zł | 44,4% | - 612.489 zł |

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji               i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem                       i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - w części finansowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej.  W okresie I półrocza 2013 roku w ramach zadania kontynuowanych było 
7 inwestycji, rozpoczęto realizację 4 zadań inwestycyjnych oraz wykonano 3 dokumentacje techniczne. Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opisanych w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane  
z  realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz. 7) wyniosły 7.869.634 zł (100% planu). Kwota ta została wydatkowana: na roboty budowlano – montażowe wykonane na zadaniach pn.:

| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Karpinka - Jasienica w km 0+000 - 5+075” | – | 546.310 zł, |
| --- | --- | --- | --- |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad Zalewem Szczecińskim: Stepnica - Kopice w km 0+000 - 9+158, Skoszewo - Czarnocin w km 0+000 - 10+090 oraz Stepnica - Brylanty w km 0+000 - 2+573” | – | 3.364.917 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kamień - Borucin w km 0+000 - 3+400 nad rzeką Świniec oraz w km 0+000 - 1+460 nad rzeką Niemicą” | – | 228.202 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Borucin - Trzebieszów - Świniec w km 3+400 - 7+995 nad rzeką Świniec, w km 0+000 - 1+400 nad rzeką Niemicą, w km 0+000 - 1+210 nad rzeką Wołczą” | – | 393.394 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Gowienicą - wał lewy w km 0+000 - 4+055 wał prawy 0+000 - 4+680” | – | 1.040.077 zł, |
| • | „Zbiornik retencyjny na rzece Łoźnicy” | – | 418.265 zł, |
| • | „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Trzebież - Uniemyśl w km 0+000 - 2+335” | – | 306.469 zł, |
| oraz na koszty opracowania dokumentacji technicznych dla przedsięwzieć pn.: |  |  |  |
| • | „Melioracje szczegółowe użytków rolnych - Czarnocin" | – | 447.000 zł, |
| • | „Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap II " | – | 378.000 zł, |
| • | „Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - Etap IV i V gm. Borne Sulinowo" | – | 747.000 zł, |

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 7.869.634 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny	 w wysokości  4.851.011 zł,

- wkład krajowy 	w wysokości	3.018.623 zł.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, wykorzystanie pozostałych środków finansowych nastąpi  w III i IV kwartale br.

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach PO Infrastruktura 
i Środowisko (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.965.846 zł | 0 zł | 0% | - 1.982.923 zł |

W analizowanym okresie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Szczecinie nie poniósł wydatków na kontynuację realizacji projektu inwestycyjnego.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatkowanie  środków finansowych nastąpi w III i IV kwartale br. Zaawansowanie prac na podstawie raportów przedstawionych przez koordynatora projektu ocenia się na poziomie 85%. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 31 października 2013 r.

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej 
m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.358.468 zł | 1.551.436 zł | 46,2% | - 127.798 zł |

W ramach kontynuacji projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na koszty:

- wykonania robót ziemnych w korycie rzeki, umocnienia brzegów rzeki oraz remont wałów przeciwpowodziowych w ramach prac wynikających z realizacji zadania pn. „Odbudowa walów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty powyżej m. Rościno”,

- związane z nadzorem przyrodniczym i ichtiologicznym inwestycji.

Źródłem finansowania wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny		 w wysokości 	 737.020 zł,

- wkład krajowy 		w wysokości	814.416 zł.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Realizacja projektu inwestycyjnego odbywa się zgodnie z harmonogramem, który zakłada wykorzystanie pozostałych środków finansowych w III i IV kwartale br. Zaawansowanie prac na podstawie raportów przedstawionych przez koordynatora projektu ocenia się na poziomie 90%. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 31 października 2013 r.

- Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny
 i jej dopływów” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.118.514 zł | 188.642 zł | 6,1% | - 1.370.615 zł |

Projekt, realizowany przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, współfinansowany jest ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu zaplanowano  następujące działania:

- budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęzinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka,

- budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300 m2 na rzece Wardynce,

- zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na koszty wynikające z podpisanych umów 
w ramach projektu oraz bieżących wydatków związanych z jego realizacją, tj. na:

- kontynuację realizacji budowy przepławek,

- wydatki związane z bieżącą realizacją projektu (dot. bieżącego funkcjonowania zespołu LIFE+, tj. m.in. opłaty za przesyłki kurierskie i  telefony)

- wykonanie dokumentacji dot. liczenia gniazd tarłowych oraz badań genetycznych 
w ramach prowadzonego monitoringu przyrodniczego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki z Unii Europejskiej 			w kwocie   37.980 zł,

- środki z funduszy (NFOŚiGW)  	w kwocie 150.662 zł.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych nastąpi w III i IV kwartale br.

- Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi
 i jej dopływów” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.148.327 zł | 144.942 zł | 4,6% | - 1.429.222 zł |

Projekt, realizowany przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, współfinansowany jest ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ma na celu:

- budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych (23 szt. przepławek dla ryb oraz innych obiektów ekosystemów wodnych), które umożliwią migrację fauny żyjącej w ekosystemie doliny rzeki Regi oraz w znaczny sposób przyczynią się do poprawy systemów gospodarowania wodą w całej zlewni rzeki Regi  i około 23 km brzegu rzeki,

- podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki m.in. na koszty realizacji budowy przepławek  oraz koszty konferencji inaugurującej projekt.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z Unii Europejskiej.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych nastąpi w III i IV kwartale br.

- Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej – etap I, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.605.325 zł | 6.978.381 zł | 33,9% | - 3.324.282 zł |

Projekt, realizowany przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, mający na celu wzmocnienie brzegów jeziora Jamno i Kanału Jamneńskiego (łączącego jezioro z Morzem Bałtyckim) oraz wybudowanie wrot sztormowych, mających  zapobiegać gwałtownym wzrostom poziomu wód w jeziorze, do których przyczyniają się sztormy na morzu.

W analizowanym okresie, w ramach realizacji projektu, poniesiono wydatki na koszty wykonania zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zabezpieczenie północno - wschodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem drogi powiatowej relacji Mielno - Łazy oraz terenów zabudowanych m. Łazy„ (zgodnie 
z harmonogramem zakończono prace budowlano – montażowe prowadzone na zadaniu),

- „Budowa wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim jako zabezpieczenie przeciwsztormowe zlewni jeziora Jamno oraz monitoring” (zgodnie z harmonogramem zakończono prace budowlano - montażowe w zakresie: robót kafarowych: zabito ściankę szczelną na długości 570 m oraz prace związane z kotwieniem budowli, odwodnieniem, robotami czerpalnymi i zasypowymi, a także robotami fundamentowymi).

Źródłem finansowania wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny		 w wysokości 	 5.931.624 zł,

- wkład krajowy 		w wysokości	1.046.757 zł.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych nastąpi w III kwartale br.

- Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 246.500 zł z tego: | 30.088 zł | 12,2% | - 93.162 zł |
| 01031 – Grupy producentów rolnych |  |  |  |
| 3.000 zł | 0 zł | 0% | - 1.500 zł |
| 01095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| 243.500 zł | 30.088 zł | 12,4% | - 91.662 zł |

W ramach realizacji zadania wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 9.978 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa 
w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,

- 12.840 zł na nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Sołtys Roku”,

- 7.270 zł na zakup nagród rzeczowych na laureatów konkursów z zakresu rolnictwa.

- Wyjaśnienie  odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że wydatki bieżące zaplanowane na:

- dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,

- dofinansowanie różnego rodzaju wydarzeń (imprez) z zakresu rolnictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego oraz promujących lokalne produkty, potrawy kulinarne i obyczaje naszego regionu, a także doradztwo i szkolenia w zakresie upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, organizacji rynków owoców i warzyw oraz uregulowań prawnych dot. Listy Produktów Tradycyjnych,

- organizowanie i współorganizowanie szkoleń w zakresie tworzenia grup producentów rolnych,

zostaną zrealizowane – zgodnie z harmonogramem – w okresie  II  półrocza 2013 r.

| 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 389.428 zł z tego: bieżące 380.228 zł majątkowe 9.200 zł | 31.782 zł 31.782 zł 0 zł | 8,2% 8,4% 0% | - 162.932 zł - 158.332 zł - 4.600 zł |

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 380.228 zł | 31.782 zł | 8,4% | - 158.332 zł |

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: I – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; II – „Działania informacyjne 
i promocyjne”, III – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona jest od wielkości wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (opisane w pkt. 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane  z  realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej).

- PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, 
III – zakupy inwestycyjne (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.200 zł | 0 zł | 0% | - 4.600 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia:

Wydatki majątkowe zaplanowane na podatek VAT zostaną zrealizowane w II półroczu br. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniu wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego.

| 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 9.015.917 zł z tego: bieżące 190.717 zł majątkowe 8.825.200 zł | 178.275 zł 178.275 zł 0 zł | 2,0% 93,5% 0% | - 4.329.684 zł 82.917 zł - 4.412.600 zł |

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

- Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 44.000 zł | 31.558 zł | 71,7% | 9.558 zł |

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 2.064 zł na koszty postępowania  egzekucyjnego w administracji  związanego 
z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,

- 29.494 zł na zwrot nadpłaty dotyczącej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych 
z produkcji.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika:

- z niewielkiej ilości prowadzonych spraw dot. wyłączenia gruntów  rolnych z produkcji, co przyczyniło się do poniesienia niższych kosztów z tym związanych oraz do powstania odchylenia w kwocie in minus 1.936 zł,

- zwrotów stwierdzonych nadpłat (dokonanych przez właścicieli gruntów), m.in. w wyniku wygaszenia przez Starostę Stargardzkiego decyzji dot. naliczania opłat jednorazowych 
z tyt. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie in plus  11.494 zł.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 130.800 zł | 130.800 zł | 100% | 65.400 zł |

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały poniesione na zapłatę odszkodowania zasądzonego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na rzecz gminy Banie za wykonane w 2011 r. przez Gminę zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo – Swochowo”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Należności na rzecz Gminy Banie wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie 
I Wydział Cywilny z dnia 30 listopada 2012 r. zostały uregulowane w styczniu 2013 r.

- Koszty związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.917 zł | 15.917 zł | 100% | 7.959 zł |

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały poniesione na pokrycie odsetek od zasądzonej przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny kwoty głównej na rzecz Gminy Banie za wykonane w 2011 r. przez Gminę zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo – Swochowo” (5.777 zł) oraz na zwrot kosztów procesu (10.140 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Koszty związane z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny zostały uregulowane w styczniu 2013 r.

- Ochrona gruntów rolnych  (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.825.200 zł | 0 zł | 0% | - 4.412.600 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki majątkowe, zaplanowane w ramach tego zadania w formie dotacji celowych, przekazane zostaną w II półroczu br. powiatom i gminom na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego  oraz  oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania  operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych – zgodnie z zawartymi umowami.

| 01095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 77.700 zł | 27.653 zł | 35,6% | - 11.197 zł |

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych         w pkt. 15. tego działu) została zaplanowana na:

- Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.200 zł | 0 zł | 0% | - 9.100 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż koszty wyjazdu studyjnego zorganizowanego w czerwcu br. dla rolników z naszego województwa do gospodarstw ekologicznych położonych w Województwie Podkarpackim w celu wymiany informacji 
i zdobycia nowych doświadczeń do wykorzystania we własnym gospodarstwie - zostały poniesione w lipcu br.

Ponadto wydatki związane z uczestnictwem w X Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego oraz organizacją konkursu „Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne” zostały zaplanowane na II półrocze br.

- Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 55.000 zł | 26.908 zł | 48,9% | - 592 zł |

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów szacowania szkód wyrządzonych przez łosie, jelenie, daniele, dziki i sarny w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz  przez zwierzęta łowne w uprawach 
i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki  dotyczące  szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych uzależnione są od ilości złożonych wniosków o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.500 zł | 745 zł | 16,5% | - 1.505 zł |

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty delegacji służbowych w celu przeprowadzenia kontroli projektów zakończonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

- Wyjaśnienie odchylenia

###### Kwota odchylenia powstała w związku niewielką liczbą wyjazdów związanych z kontrolą projektów zrealizowanych w ramach SPO-ROL, wynikającą z założeń ujętych w „Procesie typowania operacji do kontroli”, stanowiącym podstawę do rozpoczęcia czynności kontrolnych.

| Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna (WPF) |  |  |  |
| 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.446.000 zł | 648.677 zł | 44,9% | - 74.323 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące poniesiono na koszty zadań realizowanych, przez Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, tj. na:

- koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 555.620 zł, stanowiącej 46,3% planu oraz 85,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura, z czego kwotę:

- 391.786 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY zatrudnionych na umowę o pracę,

- 56.423 zł wydatkowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok,

- 26.239 zł wydatkowano wynagrodzenia wynikające umów zleceń zawartych na sprawdzanie  wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność,

- 81.172 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- koszty pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i działalnością  Biura w kwocie 93.058 zł, stanowiącej 37,7% planu, wydatkowanej w wysokości:

- 47.164 zł na wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych,

- 10.163 zł na koszty usług prawniczych,

- 7.677 zł na podróże służbowe pracowników Biura, w tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi,

- 6.307 zł na koszty działań informacyjno – promocyjnych poniesionych w ramach VI spotkania instytucji zaangażowanych we wdrożenie osi 4 PO RYBY)

- 2.142 zł na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,

- 3.778 zł na zakup materiałów,

- 15.827 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PO RYBY.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny	 w wysokości 		474.638 zł,

- wkład krajowy 	w wysokości		174.039 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z:

- niższych, niż wstępnie szacowano, kosztów działań informacyjno – promocyjnych poniesionych na organizację spotkania instytucji zaangażowanych we wdrażanie osi 4 PO RYBY (pozostałe wydatki na promocję Programu zostały zaplanowane na II półrocze br.),

- powstania oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi, m.in. w związku 
z wypowiedzeniem przez pracownika Biura (w marcu br.) umowy o pracę, nieobsadzeniem przez trzy miesiące etatu kierownika oraz przebywaniu dwóch osób na dłuższym zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim.

| Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 24.953.441 zł z tego: bieżące 22.433.396 zł majątkowe 2.520.045 zł | 16.896.036 zł 14.920.132 zł 1.975.904 zł | 67,7% 66,5% 78,4% | 4.419.316 zł 3.703.434 zł 715.881 zł |

# W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

| 15011 – Rozwój przedsiębiorczości |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 5.410.723 zł z tego: bieżące 2.890.678 zł majątkowe 2.520.045 zł | 2.366.380 zł 390.476 zł 1.975.904 zł | 43,7% 13,5% 78,4% | -338.982 zł - 1.054.863 zł 715.881 zł |

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

- Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 181.000 zł | 115.664 zł | 63,9% | 25.164 zł |

Zrealizowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- 110.000 zł, w formie dotacji celowej, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji przedsiębiorczości poprzez organizację targów, wystaw i konkursów                      w województwie zachodniopomorskim. Kwota dotacji została przekazana:

- Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w łącznej wysokości 54.900 zł  na realizację zadań: pn. „Obchody święta rzemiosła zachodniopomorskiego w Łobzie” (14.900 zł) oraz pn. „Kiermasz rzemiosła zachodniopomorskiego w trakcie święta Jakubowego”(40.000 zł);

- Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie na realizację zadania publicznego pn. „XIII Regionalne Targi Gospodarcze – Białogard 2013” – 20.000 zł;

- Stowarzyszeniu Grupa Progress w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży szczecińskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych” – 14.100 zł,

- Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. Konkurs Gospodarczy „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku 2012 ” – 11.000 zł;

- Zachodniopomorskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Dni Aktywnego Przedsiębiorcy” – 10.000 zł;

- 2.800 zł na zakup dwóch obrazów na uroczystość wręczenia Buław Nestorów Przedsiębiorczości w dniu 18 stycznia 2013 roku w Szczecinie;

- 2.500 zł na wynajęcie pokładu statku „Dar Młodzieży” na galę wręczenia nagród „Złote Lunety 2012”;

- 280 zł na podatek od nagród rzeczowych;

- 84 zł na usługę gastronomiczną podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, oceniającej oferty na otwarty konkurs.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. W I półroczu br. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w 2013 roku 
w Województwie Zachodniopomorskim.

- Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000 zł | 240 zł | 0,6% | -19.760 zł |

Prezentacja Gospodarcza Meklemburgii - Pomorza Przedniego odbyła się w dniu 
19 czerwca br. w Smolęcinie gm. Kołbaskowo, a jej tematem były odnawialne źródła energii. W ramach niniejszego zadania w I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na usługę gastronomiczną podczas spotkania roboczego w kwocie 240 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

W związku z faktem, iż wydarzenie odbyło się pod koniec I półrocza 2013 roku, wydatki związane z realizacja zadania zostaną rozliczone w II półroczu 2013r.

- Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 70.000 zł | 9.494 zł | 13,56% | - 25.506 zł |

W ramach zadania pn. Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa realizowane są dwa konkursy: „Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” oraz „Konkurs Animator Regionalnej Przedsiębiorczości”. Oba konkursy mają na celu promocję 
i rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

W I półroczu br. w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:

- zakup albumów (45 szt.) pt. „Szczecin, ludzie, biznes”  – 2.835 zł,

- promocję konkursu na stronie internetowej www.izba.info – 2.600 zł,

- druk artykułu promocyjnego w miesięczniku „Obserwator” – 2.460 zł,

- zamieszczenie artykułu o konkursie w publikacji „Świat Biznesu” – 1.599 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z regulaminem Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konkursu „Animator Regionalnej Przedsiębiorczości”, ankiety zgłoszeniowe przyjmowane były do dnia 31 maja br.  Pierwsze zebranie kapituły w celu wstępnej oceny wniosków odbyło się w dniu 25 czerwca br. Uroczyste podsumowanie 
i wręczenie nagród w ramach obu konkursów nastąpi podczas Gali Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w IV kwartale 2013 roku.

- Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.836 zł | 16.800 zł | 41,1% | - 3.618 zł |

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- organizację debaty gospodarczej pn. „Szczecin Kryzysu vs Szczecin Szans” dla zachodniopomorskich przedsiębiorców – 8.000 zł,

- współorganizację Balu Biznesu w Koszalinie – 3.000 zł oraz Gali „Przedsiębiorstwo Roku 2012” w Choszcznie  – 2.900 zł (wynajem sal),

- współorganizację Rautu Europejskiego wraz z Business Club Szczecin – 2.900 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dalsza realizacja wydatków przewidziana jest na III i IV kwartał 2013 r.

- Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 58.130 zł | 4.149 zł | 7,1% | - 24.916 zł |

W I półroczu br. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie złożyła 4 wnioski o refundację wydatków niekwalifikowanych realizowanych w ramach Priorytetu IV – Pomoc Techniczna ZPORR (dot. refundacji: kosztów usług telekomunikacyjnych, informatycznych, serwisowych, kserograficznych, opłat za media, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej, wpłat na PFRON, odpisów na ZFŚS, szkoleń dla pracowników oraz kosztów sądowych i komorniczych związanych z odzyskiwaniem środków od beneficjentów ZPORR).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja ww. zadania zależna jest od ponoszenia przez ZARR S.A. w Szczecinie wydatków związanych ze ZPORR, a następnie przedkładania wniosków o ich refundację. Zasadnicze wydatki w ramach ww. zadania (na usługi doradcze dotyczące kwalifikowalności podatku VAT) przewidziane są do poniesienia w II półroczu br.

- Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 174.570 zł | 52.060 zł | 29,8% | - 35.225 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty związane z działalnością Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w tym w kwocie:

- 20.260 zł na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi  inwestorów tj. głównie na usługi gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, na usługi transportowe, wynajem przewodnika;

- 4.024 zł na koszty zakupu upominków dla potencjalnych inwestorów wręczanych podczas spotkań;

- 15.172 zł na koszty najmu powierzchni wystawienniczej dla Województwa Zachodniopomorskiego podczas Międzynarodowych Targów Teleinformatycznych CEBIT 2013 (zakup pakietu uczestnictwa), które odbyły się w Hanoverze w dniach 5-9 marca 2013 r.;

- 1.230 zł na koszy druku reklamy promującej walory inwestycyjno-rekreacyjne Województwa Zachodniopomorskiego w magazynie GOLF IN POLAND 2013;

- 10.500 zł na koszty przygotowania i przeprowadzenia na jeziorze Dąbie „II Regat Inwestorów – Investors Mini Race 2013” w dniu 27 czerwca 2013 r.

W okresie I półrocza 2013 roku Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach swojej działalności zajmowało się m.in. obsługą projektów inwestycyjnych, doradztwem formalno – prawnym związanym z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej 
i możliwości pozyskiwania pomocy publicznej związanej z realizacją inwestycji, organizacją pobytu i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych oraz współpracowało z Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

- Projekt pn. „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”
w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 366.012 zł | 115.138 zł | 31,5% | - 67.868 zł |

W I półroczu 2013 roku w ramach realizacji zadania:

- udzielono 268 usług informacyjnych „pro-eksport” (tj. dostarczono zainteresowanym podmiotom informacji pozwalającej przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski);

- udzielono 20 usług informacyjnych „pro-biz” (tj. dostarczono zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie, w tym informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej);

- dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksporterów;

- prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji;

- prowadzono współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach  promujących eksport;

- przeprowadzono kilkadziesiąt akcji mailingowych, skierowanych do przedsiębiorców (rozsyłane były informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych).

W związku z wpływem I transzy środków finansowych (dotacji celowej i płatności) 
z Ministerstwa Gospodarki na realizację ww. projektu w II połowie kwietnia br., zrefundowano wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi zaangażowanych w realizację projektu na kwotę 114.897 zł oraz poniesiono koszty delegacji krajowej w wysokości 241 zł (refundacja dotyczyła wynagrodzeń wypłaconych w I półroczu br.).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

  - dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy		w kwocie        17.271 zł,

  - płatności z budżetu środków UE		w kwocie        97.867 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań w ramach ww. projektu w I półroczu br. przebiegała zgodnie 
z harmonogramem. W dniu 22 marca 2013 r. została podpisana umowa wykonawcza 
z Ministerstwem Gospodarki na realizację ww. projektu.

- Projekt pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych WZ” realizowany w ramach RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.500.000 zł | 20.000 zł | 1,3% | - 730.000 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na przygotowanie materiałów promocyjnych gmin i powiatów Województwa Zachodniopolskiego tj. przygotowanie szaty graficznej katalogów, projektów graficznych i składu komputerowego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki własne województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków  UE.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Odchylenie wynika z faktu, iż do końca I półrocza 2013 roku nie otrzymano akceptacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu i nie została wydana decyzja o dofinansowaniu.

- Misje eksportowe – etap I i II w ramach RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 450.000 zł | 56.930 zł | 12,7% | - 168.070 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na organizację misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Kazachstanu (54.000 zł) oraz wydanie 200 sztuk broszury promującej ww. misję (2.930 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki własne województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków  UE.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania w I półroczu br. przebiegała zgodnie z harmonogramem na 2013 r.

W II półroczu 2013 r. planowana jest organizacja pozostałych zaplanowanych na ten rok dwóch misji gospodarczych (tj. „Misje Eksportowe – etap III” – Niemcy, Dania, Szwecja oraz „Misje Eksportowe – etap IV” – Izrael.).

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 zł | 0 zł | 0% | - 65 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Plan na zwroty dotacji został utworzony w związku z koniecznością dokonania rozliczeń 
z Ministerstwem Gospodarki wynikających z kwalifikowalności wydatków dotyczących projektu „Rozwój sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, w celu jednorazowego ich przekazania do MG w II półroczu br.

- Oś I RPO  „Gospodarka – Innowacje – Technologie”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.000 zł | 0 zł | 0,0% | - 5.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktu, iż wszystkie umowy o dofinansowanie w ramach ww. zadania zostały rozliczone i zakończone lub rozwiązane. Plan wydatków w powyższej kwocie (których źródłem sfinansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa) zostanie przeznaczony na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO lub projektów 
w ramach osi I – VII.

- Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO „Gospodarka – Innowacje – Technologie”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.470.045 zł | 1.930.729 zł | 78,2% | 695.707 zł |

Wydatki w powyżej kwocie poniesiono na projekty realizowane w ramach Działania 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Działania 1.2 – Innowacje i transfer technologii, Działania 1.3 – Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw.

W ramach ww. działań zweryfikowano i rozliczono 55 wniosków o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) dotacje celowe w ww. kwocie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki w ramach ww. zadania zostały zrealizowane na podstawie poprawnych Wniosków 
o przelew środków finansowych do beneficjentów.

- Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.000 zł | 45.175 zł | 90,4% | 20.175 zł |

Wydatki ww. kwocie zostały poniesione na koszty zwrotów dotacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez beneficjentów projektów zrealizowanych w ramach Osi I RPO WZ.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były zwroty dotacji celowych dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO.

- Wyjaśnienie odchylenia

Plan na zwroty dotacji został utworzony w celu jednorazowego ich przekazania do MRR 
w I półroczu br. Nieprzekazana kwota w wysokości 20.175 zł dotyczy zwrotów, dla których trwa procedura wyjaśniająca.

| 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 19.542.718 zł | 14.529.656 zł | 74,4% | 4.758.297 zł |

W ramach powyższego rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

- Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.935.000 zł | 3.375.273 zł | 68,4% | 907.773 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (realizowanego przez WUP w Szczecinie) mającego na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W okresie sprawozdawczym do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 
80 wniosków o płatność na łączną kwotę 19.261.347 zł.

W kwietniu br. ogłoszono konkurs na realizację wsparcia w ramach Działania 6.2 na kwotę alokacji w wysokości 24.485.400 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 58 wniosków na kwotę 118.850.852 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 2 wnioski odrzucono          z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, pozostałe wioski skierowano na posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących                  w projektach – udział w nich rozpoczęło od początku realizacji projektów 2.664 osoby; 
1.694 osoby zakończyły udział w projektach, natomiast 744 osoby kontynuują w nich udział. Środki na otwarcie działalności gospodarczej otrzymało od początku realizacji programu 1.320 osób, tym samym utworzonych zostało 1.320 nowych miejsc pracy (udzielenie jednej dotacji może generować więcej niż jedno miejsce pracy). Wsparciem objęto 810 osób 
w wieku od 15-24 lat,  191 osób w wieku od 55-64 lat  i 223 osoby niepełnosprawne.

W pierwszym półroczu br. na realizację projektów konkursowych poniesiono wydatki            w łącznej kwocie 16.530.267 zł (w tym: dotacja celowa – 3.375.273 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków w ramach ww. działania przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Wypłacane transze były zgodne z zapotrzebowaniem wykazanym przez beneficjentów            w opracowanych przez nich harmonogramach płatności.

- Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.589.999 zł | 8.504.154 zł | 80,3% | 3.209.155 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (realizowanego 
przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 
i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, z tego na projekty konkursowe realizowane w ramach:

- Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw.

W okresie sprawozdawczym w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. zawarto 
4 umowy o dofinansowanie. W analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów; rozliczono 283 wnioski o płatność,  przekazano beneficjentom środki w wysokości 33.229.949 zł (w tym: dotacja celowa – 6.366.496 zł).

W I półroczu br. udział w realizowanych projektach rozpoczęło 6.710 osób 
(od początku wdrażania Programu – 33.961 osoby); zakończyło udział 4.445 pracujących osób dorosłych (od początku wdrażania Programu – 28.949 osoby), w tym 938 osób powyżej 50-go roku życia (od początku wdrażania Programu – 5.270 osoby). Ponadto, 
w badanym okresie 2.835 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem (od początku wdrażania programu 7.259 przedsiębiorstw).

  - Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 
w regionie.

W okresie sprawozdawczym w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. podpisano 
4 umowy o dofinansowanie oraz w ramach otwartego w październiku 2012 r. konkursu zawarto 2 umowy o wartości ogółem 3.925.054 zł. Jednocześnie trwała bieżąca obsługa              i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 47 wniosków                   o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości 9.243.963 zł (w tym: dotacja celowa – 1.603.360 zł).

W ramach konkursu otwartego – Projekty innowacyjne testujące rozliczono 13 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1.691.026 zł. Przekazano beneficjentom środki w wysokości 2.000.172 zł (w tym: dotacja celowa – 450.973 zł).

W I półroczu br. udział w realizowanych projektach rozpoczęło 585 osób 
(od początku wdrażania Programu – 6.204 osoby), zakończyło udział 539 osób 
(od początku wdrażania Programu – 5.564 osoby). W ramach realizowanych projektów od początku wdrażania programu 139 przedsiębiorców zostało objętych wsparciem.

  - Poddziałania 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

W okresie sprawozdawczym w ramach konkursu otwartego na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym podpisano 
1 umowę na kwotę 1.899.396 zł. Ponadto w analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa 
i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 3 wnioski o płatność na kwotę 168.661 zł.

W I półroczu beneficjentów działania przekazano łącznie kwotę 369.931 zł (w tym: dotacja celowa – 83.326 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań w ramach ww. działania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

- Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.193.701 zł | 930.013 zł | 77,9 % | 333.163 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 – Transfer wiedzy (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego 
na celu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R (Badania i Rozwój) 
z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

W okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 37 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 5.112.411 zł. Przekazano beneficjentom środki w łącznej wysokości 4.894.509 zł (w tym: dotacja celowa – 930.013 zł).

W okresie sprawozdawczym 506 osób rozpoczęło udział w realizowanych projektach 
(od początku wdrażania Programu – 1.889 osób); 1.543 osoby były objęte wsparciem 
w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out; 
1.350 osób zakończyło udział w projektach.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p.  na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań w ramach ww. działania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

- Projekt pn. „Inwestycja w  wiedzę motorem rozwoju innowacyjności                w regionie” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.248.018 zł | 1.299.208 zł | 56,9 % | 157.199 zł |

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie, mającego na celu uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych opracowanych w wyniku badań opublikowanych w rozprawach doktorskich, publikacjach, informatorach lub patentach, ważnych dla rozwoju regionu 
w sektorze gospodarki, ochrony zdrowia i kultury. Grupą docelową projektu są osoby, 
które odbywają studia doktoranckie lub mają wszczęty przewód doktorski w uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i mogących nadać stopień doktora.

W trakcie realizacji projektu w analizowanym okresie podjęto następujące działania:

- zorganizowano 4 spotkania informacyjno-promocyjne dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Koszalińskiej,

- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs 4/2012, w ramach którego 37 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, 1 doktorantowi w wysokości 6.750 oraz 
1 doktorantowi w wysokości 9.750 zł. Z listy rezerwowej przyznano stypendia 
10 doktorantom w wysokości 18.750 zł,

- w ramach konkursu 3/2012 i 4/2012:

- 37 doktorantom wypłacono I  transzę stypendium  w wysokości po 12 500 zł,

- 1 doktorantowi wypłacono I  transzę stypendium  w wysokości po 3 375 zł,

- 1 doktorantowi wypłacono I  transzę stypendium  w wysokości po 4 875 zł,

- 10 doktorantom wypłacono I  transzę stypendium  w wysokości po 9 375 zł,

- 48 doktorantom wypłacono II  transzę stypendium  w wysokości po 6 500 zł,

- 17 doktorantom wypłacono III  transzę stypendium  w wysokości po 6 500 zł,

- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 100 wniosków doktorantów) oraz dokonano refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu na obrady komisji (członków spoza województwa zachodniopomorskiego),

- w ramach promocji projektu w prasie regionalnej ukazały się 3 artykuły prasowe o naborze wniosków doktorantów w ramach Konkursu nr 4/2013. Informacje o konkursie zostały, także zamieszczone na stronie internetowej projektu i rozesłane do uczelni,

- zorganizowano szkolenie pn. „Innowacyjność i zarządzanie własnością intelektualną, ochrona własności intelektualnej oraz transfer technologii”, w którym łącznie wzięło udział 64 doktorantów,

- zorganizowano spotkanie pn.: „Kawiarenka Przedsiębiorczości” dla 33 osób (doktorantów oraz przedstawicieli przedsiębiorców), którego celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy pomiędzy nauką, a gospodarką,

- 17 osób złożyło artykuł do publikacji, która zostanie wydana na zakończenie projektu,

- 3 doktorantów uzyskało w okresie sprawozdawczym stopień doktora,

- dokonano zakupu materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,

- złożono wnioski o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na usługę zorganizowania szkoleń dla doktorantów: „Retoryka i wystąpienia publiczne” oraz zakup tonerów,

- wyłoniono wykonawcę usługi drukowania certyfikatów dla uczestników projektu oraz zaproszeń na konferencję.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE					–    1.104.327 zł,

- dotacja celowa z b. p. na wkład własny			–       97.441 zł,

- środki własne budżetu województwa				–      97.441 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie in plus powstało na skutek dokonania zmiany w projekcie zwiększającej liczbę przyznanych stypendiów, dużej liczby sprawozdań i wniosków o wypłaty kolejnych transz stypendium (składanych w momencie pełnego wydatkowania poprzedniej transzy, bez konkretnego terminu).

- Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 540.000 zł | 421.007 zł | 78 % | 151.007 zł |

Powyższe wydatki stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem 
lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio 
po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

| Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.169.401 zł z tego: bieżące 30.000 zł majątkowe 1.139.401 zł | 1.141.998 zł 2.597 zł 1.139.401 zł | 97,7% 8,6% 100% | 557.298 zł -12.403 zł 569.701 zł |

W ramach tego działu i rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na:

- Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii 
i odnawialnych źródeł energii

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.000 zł | 2.597 zł | 13% | - 7.403 zł |

W I półroczu 2013 r. wydatki w ww. kwocie poniesiono na:

- organizację cyklicznej szóstej konferencji popularno-naukowej pn.: „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, która odbyła się w dniu 15.03.2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy okazji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej. Koszty objęły umowy z prelegentami uczestniczącymi 
w konferencji (605 zł) oraz związane z cateringiem (260 zł);

- koszt wynagrodzenia eksperta, który podczas Wspólnego posiedzenia komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego przygotował i przeprowadził wykład na temat możliwości współpracy międzyregionalnej w sektorze energetycznym (1.700 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie od planu spowodowane jest tym, iż koszt konferencji mającej na celu upowszechnianie zagadnień energetycznych w regionie, która odbyła się 24.06.2013 r. poniósł Wydział Administracyjny i współorganizatorzy (firma PREDA i ALUMAST). Wydatkowanie pozostałych środków planuje się w IV kwartale br.

- „Program  rozwoju  sektora  energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. wraz z częścią prognostyczną do 2030 r.
i prognozą oddziaływania na środowisko”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.000 zł | 0 zł | 0% | - 2.500 zł |

W ramach powyższego zadania w 2013 r. prowadzony jest monitoring realizacji celów Programu dotyczący systemów elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych oraz źródeł wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Monitoring ten pozwala na ocenę stopnia realizacji celów Programu, postępów rozwoju sektora energetycznego oraz umożliwia stworzenie przestrzennej bazy danych w programie MAP Info.

W IV kwartale 2012 r. przeprowadzono wysyłkę (ankiety) do gmin i przedsiębiorstw energetycznych celem pozyskania danych za 2012 r. niezbędnych do przeprowadzenia  monitoringu. Termin odpowiedzi wyznaczono na I kwartał 2013 r. W czerwcu br. wyniki monitoringu udostępniono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w związku z tym, iż wyżej opisane czynności nie wymagały poniesienia nakładów finansowych. Zaplanowane środki na realizację zadania nie zostaną wydatkowane w br.

- Scentralizowany zakup energii

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.000 zł | 0 zł | 0% | - 2.500 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na zakupienie usługi doradztwa w zakresie przygotowania projektu umowy na dostawę energii, oszacowania kosztów energii, udziału 
w pracach komisji przetargowej i przygotowania odpowiedzi na zapytania oferentów.

W związku z tym, iż prace związane z przetargiem na scentralizowany zakup energii dla jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 r. zostały wykonane przez pracowników Wydziału Infrastruktury i Transportu, bez udziału eksperta zewnętrznego, wydatki na to zadanie nie zostały poniesione.

- Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO Infrastruktura ochrony środowiska

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.139.401 zł | 1.139.401 zł | 100% | 569.701 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2 projekty realizowane w ramach Działania 4.1. – Energia odnawialna i zarządzanie energią (tj. projekt pn.: „Budowa biogazowni o mocy 1,6 MW w miejscowości Przemysław, gmina Resko” – 561.934 zł i „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Byszewo” – 577.467 zł).

W ramach realizacji ww. projektów zweryfikowano i rozliczono 5 wniosków o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom dotację celową w ww. kwocie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki w ramach ww. zadania zostały zaplanowane i zrealizowane na podstawie poprawnych Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów.

| Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 398.415.130 zł z tego: bieżące 148.406.177 zł majątkowe 250.008.953 zł | 87.522.896 zł 69.079.385 zł 18.443.511 zł | 22% 46,5% 7,4% | - 111.684.669 zł - 5.123.703 zł - 106.560.966 zł |

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 176.014.882 zł z tego: bieżące 98.814.882 zł majątkowe 77.200.000 zł | 39.793.725 zł 39.471.449 zł 322.276 zł | 22,6% 39,9% 0,4% | - 48.213.716 zł - 9.935.992 zł - 38.277.724 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

- Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 77.920.000 zł | 38.795.396 zł | 49,8% | - 164.604 zł |

W I półroczu br. Województwo Zachodniopomorskie świadczyło usługi kolejowe regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych z PKP Przewozy Regionalne 
Sp. z o.o. umów:

- na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa w okresie 09.12.2012 r. do 14.12.2013 r. (38.240.528 zł);

- na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angeműnde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin) w okresie od 09.12.2012 r. do 14.12.2013 r. (554.868 zł);

- z Miastem Koszalin i Gminą Mielno, na udzielenie pomocy finansowej Województwu, na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie, w ramach zadania w sezonie letnim zostaną zorganizowane przewozy pasażerskie na ww. linii. Zadanie finansowane będzie w całości ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu z Miasta Koszalin (200.000 zł) i Gminy Mielno (20.000 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

- Płatności odbywają się dwa razy w miesiącu na podstawie, złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty przez Operatora. Środki z tytułu pomocy finansowej wydatkowane będą zgodnie z zawartym aneksem do umowy w II półroczu 2013 r.

- Opracowanie planu transportowego Województwa (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 600.000 zł | 0 zł | 0% | - 300.000 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na przygotowanie opracowania, które umożliwi diagnozę stanu aktualnego, analizę zebranych danych, opracowanie optymalnego finansowo i organizacyjnie projektu układu komunikacyjnego uwzględniającego możliwe przesunięcia potoków podróżnych pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz proponowaną siatkę połączeń, propozycję działań (wraz z projektem harmonogramu) mających na celu stworzenie spójnego systemu publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego, analizę wariantów finansowania publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z propozycją rozwiązań na kolejne lata.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało tym, iż postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentu zostało zakończone w czerwcu 2013 r. a podpisanie umowy nastąpiło w lipcu br. Zgodnie z harmonogramem płatności do ww. umowy przewiduje się, iż środki finansowe zostaną wydatkowane IV kwartale 2013 r.

- Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 106.500 zł | 30.750 zł | 28,9% | - 22.500 zł |

W dniu 05.10.2011 r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Województwem Lubuskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim w sprawie przygotowania i realizacji wspólnego projektu – zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Z uwagi na odstąpienie Województwa Wielkopolskiego od realizowanego przedsięwzięcia zaistniała konieczność dokonania zmian w wykonanym dokumencie.

W dniu 04.01.2013 r. została zawarta umowa z firmą  BBF Sp. z o.o. na wykonanie aktualizacji ww. Studium na kwotę 66.420 zł. W II kwartale br. dokonano płatności za część I aktualizacji w wysokości 30.750 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Płatność za wykonanie II części aktualizacji Studium nastąpi, zgodnie z zawartą umową, w III kwartale br. Ponadto, w ramach zadania, w dniu 26.06.2013 r. została zawarta kolejna umowa 
z firmą  BBF Sp. z o.o., na sporządzenie wniosku do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach POIiŚ planowanego przez Województwo zakupu taboru kolejowego. Koszt sporządzenia wniosku wyniesie 36.193 zł (płatność za jego wykonanie nastąpi w III kwartale br.)

- Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 73.500 zł | 63.960 zł | 87% | 27.210 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na wykonanie dokumentu, który pozwala określić optymalny zakres wykonania modernizacji oraz osiągnięcie najlepszych efektów ekonomicznych, dla zakupionych przez Województwo w 2012 r. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57. Ponadto, posiadanie powyższego dokumentu jest jednym z podstawowych warunków do pozyskania przez Województwo środków 
na realizację ww. przedsięwzięcia z EFRR w ramach RPO WZ.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z zawartą umową z dnia 19.12.2012 r. z firmą Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu, odbiór wykonanego dokumentu nastąpił w dniu 22.03.2013 r., a płatność za jego wykonanie nastąpiła w II kwartale br. Niezrealizowane wydatki w wysokości 9.540 zł stanowią oszczędność.

- Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.500.000 zł | 0 zł | 0% | - 5.750.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatkowanie środków przewidywane jest na III i IV kwartał 2013 r. zgodnie 
z zawartymi umowami na zakup taboru kolejowego. Środki zapłaconego podatku VAT po rozliczeniu w deklaracji VAT składanej do Urzędu Skarbowego zostaną zwrócone przez Urząd Skarbowy na konto Województwa.

- Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 500.000 zł | 107.232 zł | 21,45% | - 142.768 zł |

Zrealizowane w powyższej kwocie wydatki poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą umową z PZU S.A., na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa zakupionych w 2010 r. i 2011 r. Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł nawet wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa tę kwotę (wkład własny województwa – tzw. franszyza redukcyjna). Pozostałe koszty związane z wykonaniem naprawy pojazdu szynowego ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatkowanie środków następuje sukcesywnie w miarę zgłaszany szkód.

- Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.450.000 zł | 464.069 zł | 32% | - 260.931 zł |

Zrealizowane w I półroczu 2013 r. wydatki obejmują ubezpieczenie pojazdów szynowych 
w firmie:

- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie na podstawie polisy ubezpieczenia casco dla autobusów szynowych należących do Województwa oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio (w tym: 4 sztuki  SA110 – użyczonych od DB Regio, 1 sztuka SA109, 3 sztuki SA103, 1 zabytkowy wagon motorowy SN61-183, 7 sztuk EN 57 zakupionych w 2012 r.). Do dnia 30.06.2013 r. opłacono składki ubezpieczenia w łącznej wysokości 83.293 zł;

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na podstawie polisy ubezpieczenia casco 12 autobusów szynowych Województwa SA136 kupionych w 2010 r. i 2011 r. Do dnia 30.06.2013 r. opłacono składki ubezpieczenia 
w łącznej wysokości 331.576 zł;

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na podstawie polisy ubezpieczenia casco 1 pojazdu SA139 - LINK kupionego w 2012 r.  Do dnia 30.06.2013 r. opłacono składki ubezpieczenia w łącznej wysokości 49.200 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Płatności składek ubezpieczenia odbywają się zgodnie z terminami określonymi w polisach.

Pozostałe wolne środki na zadaniu zabezpieczone są na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych planowanych do zakupu w II półroczu 2013 r.

- Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 120.000 zł | 10.042 zł | 8,4% | - 49.958 zł |

Zrealizowane w powyższej kwocie wydatki obejmują świadczenie usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w nowych szynobusach kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r. (na mocy umowy zawartej z firmą AKSEL Sp. z o. o. z dnia 04.01.2013 r.). Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujący w krajach UE.

- Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z korzystaniem z dostępu do sieci internet w pojazdach szynowych Województwa, w związku z trwającą procedurą wyłonienia dostawcy sygnału internetowego.

- Podatek VAT od dzierżawy szynobusów

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 380.882 zł | 0 zł | 0% | - 190.441 zł |

Plan zadania został utworzony w celu opłacania podatku VAT z tytułu wystawianych przez Województwo faktur za dzierżawę szynobusów.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z zapisami umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego podatek VAT od dzierżawy szynobusów jest potrącany z płatności realizowanych w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”(poz. 1). Plan wydatków
w ww. wysokości nie zostanie wykorzystany i zostanie przesunięty na inne zadania.

- Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.164.000 zł | 0 zł | 0% | - 3.082.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatkowanie środków przewidywane jest na IV kwartał  2013 r. zgodnie z zawartą umową na wykonanie modernizacji taboru kolejowego.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na:

- Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach POIiŚ (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000.000 zł | 0 zł | 0% | - 20.000.000 zł |

W 2013 r. zaplanowany jest zakup 2 sztuk pojazdów finansowany środkami UE i Funduszu Kolejowego.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w związku z tym, iż do dnia 30.06.2013 r. Województwo nie otrzymało decyzji z CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) o wysokości dofinansowania zakupu siedmiu sztuk pojazdów (w tym dwóch sztuk w 2013 r.) ze środków z EFRR 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w wyniku czego nie została zawarta umowa na wykonanie i dostawę ww. pojazdów.

- Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.000.000 zł | 0 zł | 0% | -5.000.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

W dniu 02.07.2012 r. zawarto umowę z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na wykonanie i dostawę 2 szt. pojazdów szynowych SA139 - LINK. Pierwszy pojazd został wykonany i dostarczony w 2012 r. a drugi zaplanowany jest do odbioru w 2013 r.

Wydatkowanie środków finansowych zaplanowane jest na III kwartał 2013 r. zgodnie 
z zawartą umową na dostawę pojazdów.

- Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 400.000 zł | 322.276 zł | 80,6% | 122.276 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na zakup i montaż urządzeń dostępu do sieci internet w pojazdach szynowych Województwa (12 pojazdach SA-136 i 3 pojazdach SA-103) zgodnie z umową zawartą w dniu 25.02.2013 r. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

- Wyjaśnienie odchylenia

Płatność za dostawę i montaż urządzeń nastąpiła w II kwartale 2013 r. w terminie zgodnym 
z zawartą umową z wykonawcą. Niezrealizowane wydatki w kwocie 77.724 zł stanowią oszczędność.

- Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.800.000 zł | 0 zł | 0% | - 13.400.000 zł |

Zadanie polega na wykonaniu modernizacji 7 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, kupionych przez Województwo w 2012 r. i realizowane jest w cyklu dwuletnim 2013-2014, gdzie w 2013 r. zaplanowano modernizacje 4 szt. pojazdów a w 2014 r. – 3 szt.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z zawartą umową w dniu 27.06.2013 r. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. wydatkowanie środków finansowych nastąpi w IV kwartale 2013 r.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadanie:

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 52.164 zł | 44.712 zł | 85,7% | 18.630 zł |

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2011 r. dokonano zwrotu dotacji z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2008-2009 przez przewoźnika LESZKO TRANS Leszek Polaków.

Powyższa kwota składa się z:

- należności głównej w wysokości 33.150 zł,

- odsetek w wysokości 6.891 zł,

- opłaty prolongacyjnej w wysokości 4.671 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

W okresie sprawozdawczym przewoźnik wpłacił ww. kwotę stanowiącą 6 na 7 zaplanowanych transz. Ostatnia transza została wpłacona w lipcu br.

| 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 199.512.411 zł z tego: bieżące 48.659.709 zł majątkowe 150.852.702 zł | 43.017.564 zł 29.400.444 zł 13.617.120 zł | 21,6% 60,4% 9,0% | - 56.738.642 zł 5.070.589 zł - 61.809.231 zł |

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań (realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie):

- Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.401.178 zł | 8.676.235 zł | 49,9% | - 24.354 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 7.448.280 zł, stanowiącej 48,4% planu oraz 85,8% ogółu poniesionych wydatków bieżących na utrzymanie Jednostki, z czego kwotę:

- 6.292.119 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę (230,11 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop,

- 18.016 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń 
dotyczących kontroli paramentów pracy centralnego ogrzewania, utrzymania czystości wokół budynku biurowego oraz konserwacji urządzeń sanitarnych i grzewczych,

- 1.138.145 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- wydatki związane z utrzymaniem Jednostki, zamykające się kwotą 1.227.955 zł, stanowiącą 61,5% planu oraz 14,2% ogółu poniesionych wydatków bieżących na utrzymanie Jednostki, poniesione na:

- zakup usług w kwocie 346.453 zł wydatkowanej na:

  - koszty usług pocztowych, opłaty RTV, koszty utrzymania czystości w budynkach biurowych, dozoru mienia, wywozu nieczystości, dystrybucję energii elektrycznej oraz usług kominiarskich, informatycznych, prawnych (289.736 zł),

  - koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i biurowego, koszty napraw instalacji elektrycznej i podgrzewacza wody w RDW Chojna, koszty napraw pieca gazowego w RDW Pyrzyce, oświetlenia w RDW Białogard i remontu pomieszczeń biurowych w RDW Stargard (35.361 zł),

  - koszty usług zdrowotnych (5.685 zł),

  - koszty szkoleń pracowników (15.671 zł),

- zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 118.841 zł, wydatkowanej m.in. na: zakup materiałów biurowych i środków czystości, publikacji, zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup materiałów do remontów oraz mebli i tonerów,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 199.505 zł,

- zakup energii w kwocie 177.144 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, gaz oraz wodę,

- opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 143.848 zł, z tego za:

- administrowanie i czynsze za biura oraz garaże (19.501 zł),

- dostęp do sieci  Internet (12.970 zł),

- telefonię komórkową i stacjonarną (25.332 zł),

- trwały zarząd oraz ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (86.045 zł),

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w kwocie 24.317 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 10.535 zł,

- pozostałe wydatki Jednostki w kwocie 207.312 zł obejmującej m.in. podatek 
od nieruchomości (63.700 zł) oraz koszty postępowania sądowego (78.869 zł), kary 
i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (12.200 zł) i prawnych 
(21.715 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- Bieżące utrzymanie dróg

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.877.745 zł | 3.757.158 zł | 38,0% | - 1.181.715 zł |

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni (grysami – 60.958 m2, masą bitumiczną na gorąco – 
11.379 m2, masą bitumiczną na zimno 6.281 m2), remont chodników (728 m2), uzupełnienie 
i wzmocnienie poboczy (7,4 km), wykonanie ścinki poboczy (7,4 km), wykonanie oznakowania pionowego (730 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (75.852 m2), montaż nowych i wymianę starych pachołków drogowych (163 szt.) oraz uszkodzonych barier ochronnych (1.056 m), renowację rowów (1,99 km), wykonanie rowków odwadniających 
i ścieków (1.067 m), utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (366 szt.) i krzewów (410.175 m2), pielęgnacja zadrzewienia (2.874 szt.) i żywopłotów (200 m2), koszenie traw i chwastów (2.617 km), sadzenie drzew (2.207 szt.) i krzewów (410.175 m2), frezowanie pni (156 szt.).

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że większość wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wykonywana jest w II i III kwartale roku kalendarzowego ze względu na sprzyjające warunki pogodowe, natomiast rozliczenie finansowe tych prac nastąpi 
w II półroczu.

- Zimowe utrzymanie dróg (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.484.000 zł | 16.483.295 zł | 84,6% | 6.741.295 zł |

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. na utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych oraz koszty utrzymania gotowości sprzętu zimowego.

Zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.091 km 
w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 4.577.751 zł,

- usuwanie gołoledzi – 11.707.841 zł,

- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 197.703 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest konsekwencją zwiększonych wydatków na zimowe utrzymanie dróg 
w okresie I półrocza br. oraz wykonanego zakresu robót niezbędnych dla utrzymania bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności dróg wojewódzkich przy zaistniałych w tym okresie uciążliwych warunkach pogodowych.

- Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 909.066 zł | 410.660 zł | 45,2% | - 43.873 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – 141.324 zł;

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – 48.622 zł;

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – 220.714 zł.

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi 
i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach oraz opłat za energię.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania jest zgodna z zawartymi umowami, z których wynika, że zapłata za roboty wykonane w danym miesiącu następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

- Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 980.000 zł | 65.380 zł | 6,7% | - 424.620 zł |

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na koszty utrzymania obiektów inżynierskich, tj. na:

- wykonanie prac remontowych na moście w m. Młyńsko (droga woj. nr 168);

- wykonanie prac remontowych na moście w m. Barwice (droga woj. nr 172);

- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych wraz z urządzeniami odwadniającymi 
w m. Ognica (droga woj. nr 122);

- oczyszczanie przepustu w m. Lubiechów Dolny (droga woj. nr 125);

- naprawę przepustu w m. Cedynia (droga woj. nr 125);

- bieżącą konserwację nawierzchni mostu i dojazdów do mostu k/m Konarzewo (dr. woj. 
nr 102).

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że większość wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich zaplanowana została w II półroczu br.

- Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.720 zł | 7.716 zł | 99,9% | 3.856 zł |

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na pokrycie kosztów naliczonych odsetek od dokonanego zwrotu:

  - podwójnie pobranego ze środków RPO i wypłaconego odszkodowania za wykup gruntu pod inwestycję drogową pn.: „Budowa obejścia m. Trzebiatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” osobie fizycznej, w wyniku przeprowadzonej kontroli przez WW RPO – zwrócono odsetki w wysokości 7.583 zł,

  - nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa 
i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze woj nr 115" ze środków INTERREG IV A, ujawnionego w wyniku kontroli Urzędu Wojewódzkiego – zwrócono odsetki w wysokości 133 zł.

Wydatki majątkowe zrealizował w tym rozdziale Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, a poniesione zostały na zadania:

- Przebudowa dróg

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.450.000 zł | 50.461 zł | 0,2% | - 13.674.539 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty uzyskania map ewidencyjnych, badań konstrukcji nawierzchni, badań gruntów dla potrzeb realizacji planowanych zadań 
z zakresu przebudowy dróg oraz dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

W analizowanym okresie zawarto umowy i rozpoczęto realizację 14 z 25 planowanych zadań z zakresu przebudowy dróg oraz podpisano 5 porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych w ramach przyznanej Województwu pomocy finansowej na zadania realizowane na terenie tych j.s.t. pn.:

- „Rozbudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi nr 151” - kwota dofinansowania z Gminą Łobez – 150.000 zł.

- „Przebudowa skrzyżowania ul. Drahimskiej z ul. Polną w m. Czaplinek w ciągu drogi nr 163 - etap I” - kwota dofinansowania z Gminą Czaplinek – 200.000 zł.

- „Przebudowa drogi nr 152 odc. Świdwin - Połczyn Zdrój” - kwota dofinansowania z Gminą Miejską Świdwin – 600.000 zł.

- „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Broniewskiego z drogami gminnymi wraz z budową przejścia pod nasypem kolejowym w m. Stargard Szczeciński” - kwota dofinansowania z Gminą – Miasto Stargard Szczeciński – 1.500.000 zł.

- „Budowa ronda w m. Białogard, droga nr 163 i 166” - kwota dofinansowania z Gminą – Miasto Białogard – 500.000 zł.

Zakończenie robót związanych z przebudową dróg oraz płatności nastąpią, zgodnie 
z zawartymi umowami, w III kwartale br. Realizacja zadań, na które umowy jeszcze nie zostały podpisane (trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych) nastąpi w IV kwartale br.

- Przebudowa mostów

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.454.000 zł | 130.936 zł | 3,8% | - 1.596.064 zł |

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych wykonanych na zadaniu „Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi woj. nr 166 w km 6+396 w m. Białogard” – 130.459 zł,

- najmu terenu dla potrzeb budowy przepustu w m. Szczeglino – 477 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

W pierwszym półroczu br. zawarto umowy i rozpoczęto roboty na wykonanie wszystkich pięciu planowanych podzadań. Termin ich zakończenia i płatności, zgodnie z zawartymi umowami, przewidziano na III kwartał br.

- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.255.000 zł | 1.408 zł | 0,1% | -2.626.092 zł |

Wydatki w ww. kwocie poniesione zostały na koszty uzyskania wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych dla potrzeb realizacji planowanych zadań inwestycyjnych.

W analizowanym okresie zawarto umowy i rozpoczęto realizację 17 z 37 planowanych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podpisano 15 porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę dotacji 1.255.000 zł (w formie pomocy finansowej), na niżej wymienione zadania:

| - - - - - - - - - - - - - - - | „Przebudowa chodników w m. Łobez, ul. Armii Krajowej w ciągu drogi woj. nr 147, ul. Bema w ciągu drogi woj. nr 148 i ul. Waryńskiego w ciągu drogi woj. nr 151” z Gminą Łobez „Przebudowa chodnika w m. Poradz w ciągu drogi woj. nr 148” z Gminą Łobez „Przebudowa chodnika z zatoką autobusową w m. Dębsko w ciągu drogi woj. nr 175” z Gminą Kalisz Pomorski „Przebudowa chodnika w m. Kalisz Pomorski, ul. Drawska i Wrocławska w ciągu drogi woj. nr 175” z Gminą Kalisz Pomorski „Przebudowa chodnika w m. Czaplinek, ul. Pławieńska w ciągu drogi woj. nr 177” z Gminą Czaplinek „Przebudowa chodnika w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102” z Gminą Karnice „Przebudowa chodnika na odc. Zapolice - Rogozina w ciągu drogi woj. nr 102” z Gminą Trzebiatów „Przebudowa chodnika na odc. Resko - Policko w ciągu drogi woj. nr 152” z Gminą Resko „Budowa chodnika w m. Maszkowo w ciągu drogi woj. nr 206” z Gminą Sianów „ Budowa chodnika w m. Klępczewo w ciągu drogi woj. nr 152” z Gminą Świdwin „Przebudowa chodnika w m. Mętno Małe w ciągu drogi woj. nr 124” z Gminą Chojna „Przebudowa chodnika w m. Baczysław i Kretlewo w ciągu drogi woj. nr 108” z Gminą Golczewo „ Budowa chodnika na odc. Trzebiszyn – Tychowo w ciągu drogi woj. nr 167” z Gminą Tychowo „Przebudowa chodnika w m. Zielin w ciągu drogi woj. nr 126” z Gminą Mieszkowice „Budowa chodnika w m. Błotno w ciągu drogi woj. nr 106” z Gminą Nowogard | - - - - - - - - - - - - - - - | 40.000 zł 30.000 zł 30.000 zł 120.000 zł 80.000 zł 30.000 zł 120.000 zł 115.000 zł 100.000 zł 50.000 zł 25.000 zł 75.000 zł 50.000 zł 50.000 zł 340.000 zł |
| --- | --- | --- | --- |

- Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót oraz płatności nastąpią w III kwartale br.

Realizacja zadań, na które umowy jeszcze nie zostały podpisane (trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych) nastąpi w III i IV kwartale br.

- Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 966.468 zł | 54.060 zł | 5,6% | - 429.174 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie pn.

- „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (27.000 zł);

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinku Klępicz – Moryń” (27.060 zł).

W ramach ww. zadania realizowane jest 25 dokumentacji, z których 5 dotyczy przedsięwzięć kontynuowanych. W I półroczu 2013 r. zawarto 20 umów na wykonanie dokumentacji dla nowych projektów inwestycyjnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatkowanie środków odpowiada zaawansowaniu zleconych prac projektowych i jest  zgodne z zawartymi umowami, aktualnymi aneksami do umów oraz następuje w miarę realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

- Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 200.000 zł | 1.000 zł | 0,5% | - 99.000 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione na wykonanie remontu wejścia do budynku biurowego w Drawsku Pomorskim.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków, zgodnie z harmonogramem, przewidziana została na II półrocze br.

- Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 350.000 zł | 0 zł | 0% | - 175.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na wykup gruntów pod inwestycje.

Odchylenie wynika z braku ostatecznych decyzji zobowiązujących Województwo Zachodniopomorskie do wypłaty odszkodowań, gdyż postępowania odszkodowawcze zostały wszczęte w lipcu br.

- Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.000 zł | 8.210 zł | 54,7% | 710 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszt odszkodowania za budynki, budowle i nasadzenia oraz opłat za złożenie do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosków 
o założenie księgi wieczystej i o ujawnienie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie dla nieruchomości położonych w obrębie Gryfino.

- Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 250.000 zł | 0 zł | 0% | - 125.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zostały zaplanowane na wykonanie 5 analiz porealizacyjnych inwestycji, monitoringu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla 2 zadań inwestycyjnych oraz wykonanie 11 porealizacyjnych analiz finansowych.

Jedna analiza porealizacyjna jest na etapie procedury odbiorowej. Monitoring oddziaływania na środowisko dla 2 zadań inwestycyjnych jest na etapie przygotowywania do procedury przetargowej. Trwa postępowanie na wybór Wykonawcy porealizacyjnych analiz ekonomicznych dla 11 zadań współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2007-2013 dla dróg wojewódzkich.

Odchylenie wynika z założonego harmonogramu zleceń, zgodnie z którym realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

- Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.300.000 zł | 726.684 zł | 55,9% | 76.684 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 627.135 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- 5.460 zł na koszty związane z wykupem gruntów dla dróg;

- 82.100 zł na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

- 6.676 zł na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- 5.313 zł na pozostałe koszty związane m.in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wykupy gruntów następują w miarę opracowania materiałów niezbędnych dla pozyskania nieruchomości oraz po uzyskaniu stosownych decyzji.

- Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 400.000 zł | 0 zł | 0% | - 200.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu br. przeprowadzono 3 procedury przetargowe i zawarto 2 umowy na zakup sprzętu. Kwota odchylenia wynika z unieważnienia przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup ciągnika. Kolejna procedura przetargowa została zakończona 
24 lipca 2013, a umowę zawarto 13 sierpnia 2013 r. Ponadto w I półroczu br. dokonano 
2 planowanych zakupów na łączna kwotę 150.550 zł, za które zapłacono w lipcu.

- Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 300.000 zł | 0 zł | 0% | - 150.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika ze wskazanej przez notariusza konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej pod Obwód Drogowy. W lipcu br. został zawarty akt notarialny oraz dokonano ww. zakupu.

- Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.389.186 zł | 0 zł | 0% | - 694.593 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z braku ostatecznych decyzji dla prowadzonych postępowań odszkodowawczych.

Poniższe przedsięwzięcia przewidziane są do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jako projekty systemowe:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica” (WPF 2008-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 420.000 zł | 0 zł | 0 % | - 210.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zaplanowane na wykup gruntów pod inwestycję w analizowanym okresie nie zostały wydatkowane, w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrzenia decyzji wypłaty odszkodowania, od której zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania na 
II półrocze br.

- „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej 113” 
(WPF 2009-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000 zł | 0 zł | 0% | - 20.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zaplanowane na wykup gruntów pod inwestycję w analizowanym okresie nie zostały wydatkowane, w związku z trwającą procedurą spadkową dotyczącą jednej działki.

- „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102” 
(WPF 2008-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 330.000 zł | 168.920 zł | 51,2 % | 3.920 zł |

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na wykup gruntu pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości następuje zgodnie 
z harmonogramem.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo 
– Barlinek”(WPF 2008-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 60.000 zł | 23.136 zł | 38,6 % | - 6.864 zł |

Wydatki ww. kwocie zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Przedłużająca się procedura odwoławcza dotycząca wypłaty odszkodowania za jedną nieruchomość spowodowała przesunięcie wydatkowania środków finansowych na II półrocze br.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino” (WPF 2007-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 170.000 zł | 15.150 zł | 8,9% | - 69.850 zł |

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która odbywa się zgodnie 
z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wydatkowanie środków finansowych przewiduje się w II półroczu br.

- „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102” (WPF 2007-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000.000 zł | 966.710 zł | 96,7% | 466.710 zł |

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zakończona została procedura wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą od Miasta Kołobrzeg.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz”  (WPF 2007-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.814.408 zł | 1.441.679 zł | 9,7 % | - 5.965.525 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 1.381.070 zł na roboty budowlane,

- 24.830 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 22.547 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 9.616 zł na badania laboratoryjne,

- 3.616 zł na koszty dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE – 1.427.869 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa         –      13.810 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Roboty budowlane postępują zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Specyfika robót wymaga dobrych warunków pogodowych, których rozpoczęcie możliwe było w kwietniu, po zakończeniu sezonu zimowego. Termin zakończenia robót przewiduje się na 30.09.2013 r. Wydatkowanie środków przewiduje się na III i IV kwartał 2013 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek 
- Kamień Pomorski” (WPF 2007-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 66.000 zł | 15.100 zł | 22,9 % | - 17.900 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję 
(14.740 zł) oraz regulację stanu prawnego pozyskanych nieruchomości (360 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która następuje  zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wydatkowanie środków finansowych przewiduje się w II półroczu br.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo” (WPF 2007-2014)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.179.763 zł | 1.944.845 zł | 6 % | - 14.145.037 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 1.427.573 zł na roboty budowlane,

- 501.074 zł na dokumentację techniczną,

- 5.373 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 5.233 zł na badania laboratoryjne,

- 5.412 zł na koszty nadzoru autorskiego,

- 180 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE      		–     552.564 zł,

- przedfinansowujące dotację celową z b.p. (kontrakt woj.)		–     107.105 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa              		–  1.285.176 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Roboty budowlane postępują zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Specyfika robót wymagała dobrych warunków pogodowych, których rozpoczęcie możliwe było w kwietniu, po zakończeniu sezonu zimowego. Termin zakończenia robót przewiduje się na 15.06.2014 r. Wydatkowanie środków finansowych zaplanowanych w 2013 r. przewiduje się na III i IV kwartał 2013 r.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno” 
(WPF 2008-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.000 zł | 12.070 zł | 48,3 % | - 430 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” 
(WPF 2010-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.913.206 zł | 290.295 zł | 2,4 % | - 5.666.308 zł |

Wydatki w wymienionej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 277.916 zł na roboty budowlane,

- 4.818 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 7.561 zł na badania laboratoryjne.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były  środki własne budżetu województwa przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE.

- Wyjaśnienie odchylenia

W związku z upadłością firmy wykonującej roboty budowlane wystąpiła konieczność odstąpienia od umowy. Obecnie trwają prace inwentaryzacyjne zmierzające do określenia zakresu robót pozostałych do wykonania przez kolejnego wykonawcę oraz podjęto przygotowania do procedury przetargowej na wyłonienie nowego wykonawcy.

- „Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 172” (WPF 2009-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 300.000 zł | 257 zł | 0,1 % | - 149.743 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszt dokumentacji niezbędnej dla nabycia nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która następuje zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wydatkowanie środków finansowych przewiduje się w II półroczu br.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież – Police” (WPF 2008-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.567.530 zł | 4.231.357 zł | 27,2 % | - 3.552.408 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 3.533.045 zł na roboty budowlane,

- 632.145 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 41.923 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 18.889 zł na badania laboratoryjne,

- 2.500 zł na dokumentację techniczną,

- 2.855 zł na koszty przyłączenia oświetlenia.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były  środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE –  3.972.059 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa         –     259.298 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Roboty budowlane postępują zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Specyfika robót drogowych wymaga dobrych warunków pogodowych, których rozpoczęcie możliwe było w kwietniu, po zakończeniu sezonu zimowego. Termin zakończenia robót przewiduje się na 31.08.2013 r. Wydatkowanie środków finansowych przewiduje się na 
III i IV kwartał 2013 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”(WPF 2008-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.000 zł | 2.032 zł | 10,2 % | - 7.968 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatki ww. kwocie zostały poniesione na koszty związane 
z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która następuje zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wydatkowanie środków finansowych przewiduje się w II półroczu br.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna” (WPF 2008-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 45.000 zł | 575 zł | 1,3% | - 21.925 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na koszty związane 
z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która następuje zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wydatkowanie środków finansowych przewiduje się w II półroczu br.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno 
– Trzebiatów” (WPF 2008-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 140.000 zł | 0 zł | 0% | - 70.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie na etapie procedury wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową, która następuje zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wydatkowanie środków finansowych przewiduje się w II półroczu br.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (WPF 2008-2014)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.700.000 zł | 1.906.105 zł | 33,4% | - 943.895 zł |

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (1.905.547 zł) oraz koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (558 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były  środki własne budżetu województwa przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie na etapie procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

Decyzja o realizacji inwestycji wraz z zabezpieczeniem środków w planie podjęta została przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25.06.2013 r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zakończył się w lipcu br. Przewidywany termin podpisania umowy i rozpoczęcia robót ustalono na wrzesień br. W związku z powyższym wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na roboty budowlane i nadzór nad robotami przewidziane jest w III i IV kwartale br.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno 
- Pełczyce” (WPF 2007-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.000 zł | 0 zł | 0 % | - 8.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która następuje zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Przewidywane wydatkowanie środków finansowych w II półroczu 2013 r.

- „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151” (WPF 2008-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.000 zł | 600 zł | 12 % | - 1.900 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatki ww. kwocie zostały poniesione na koszty związane 
z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatkowanie środków finansowych na pozostałe koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości przewiduje się w III kwartale br.

- „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 203” 
(WPF 2011-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.332.848 zł | 1.337.602 zł | 6,6 % | - 8.828.822 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 1.145.349 zł na roboty budowlane,

- 162.000 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 12.309 zł na koszty zarządzanie projektem,

- 2.617 zł na badania laboratoryjne,

- 6.500 zł na nadzór przyrodniczy,

- 3.075 zł na dokumentację techniczną,

- 2.952 zł na nadzór autorski,

- 2.800 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były  środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące  płatności z budżetu środków UE 		 –  878.237 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa 			 –  459.365 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Roboty budowlane postępują zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Specyfika robót drogowych wymaga dobrych warunków pogodowych, których rozpoczęcie możliwe było w kwietniu, po zakończeniu sezonu zimowego. Termin zakończenia robót przewiduje się na 30.10.2013 r., natomiast wydatkowanie środków finansowych na III i IV kwartał 2013 r.

- „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151”
 (WPF 2010-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.000.000 zł | 0 zł | 0 % | - 2.000.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie na etapie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, która warunkuje rozpoczęcie procedury pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, co z kolei umożliwi wszczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości (na wypłatę których utworzono ww. plan wydatków). Możliwy termin uzyskania decyzji zrid przewidziano na koniec września br.

- „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144” 
(WPF 2011-2013)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.252.660 zł | 222.050 zł | 9,9 % | - 904.280 zł |

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

W związku z opóźnieniem działań prowadzonych przez ZUW w ramach procedury odszkodowawczej, przewidywane wydatkowanie środków finansowych nastąpi w III i IV kwartale 2013 r.

Zadania realizowane w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IV A:

- Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122 (WPF 2010-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.000 zł | 2.851 zł | 19 % | - 4.649 zł |

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione na koszt:

- odszkodowania za ogrodzenie i nasadzenia znajdujące się na działkach w obrębie 
m. Żarczyn;

- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów niezbędnych do ujawnienia prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie w księgach wieczystych;

- opłaty za złożenie do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosku o założenie księgi wieczystej oraz o ujawnienie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie dla nieruchomości położonych w obrębie Żarczyn.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z różnicy pomiędzy zakładanymi, szacunkowymi wartościami nieruchomości a ich wartością uzyskaną w wyniku negocjacji.

- Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122 (WPF 2010-2012)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 47.545 zł | 0 zł | 0 % | - 23.773zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Niezakończone w I półroczu postępowania spadkowe uniemożliwiły planowany wykup gruntów pod inwestycję.

- Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 63.088 zł | 63.026 zł | 99,9 % | 31.482 zł |

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na zwrot:

  - podwójnie pobranego ze środków RPO i wypłaconego odszkodowania za wykup gruntu pod inwestycję drogową pn.: „Budowa obejścia m. Trzebiatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102”, w wyniku czego (po przeprowadzonej kontroli przez WW RPO) na konto Instytucji Zarządzającej RPO WZ zwrócono należności główną w wysokości 
60.970 zł,

  - pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania inwestycji drogowej 
pn.: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze woj. 
nr 115" ze środków INTERREG IV A, w wyniku czego (po przeprowadzonej kontroli Urzędu Wojewódzkiego) na konto Partnera Wiodącego zwrócono należność główną 
w wysokości 2.056 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Plan na zwroty dotacji został utworzony w celu jednorazowego ich przekazania w I półroczu br.

| 60041 – Infrastruktura portowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Program wojewódzki pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim” |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 60.000 zł | 170 zł | 0,3% | - 29.830 zł |

Wydatki w ww. kwocie  zostały poniesione na wystosowanie listu intencyjnego w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim WZ, Urzędem Miasta Szczecin a Stowarzyszeniem Szczeciński Obszar Metropolitalny.

- Wyjaśnienie odchylenia

W ramach promocji ww. programu i wsparcia priorytetów Województwa w nim zawartych pierwotnie na I półrocze zaplanowano współfinansowanie organizacji dwóch konferencji 
o tematyce morskiej tj. Międzynarodowej Konferencja "INLAND SHIPPING" oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Transport Morski 2013".

Powstałe odchylenie wynika z faktu, iż organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Transport Morski 2013", która odbyła się w maju br., zwrócili się do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyłącznie o objęcie ww. wydarzenia honorowym patronatem, natomiast nie wystąpiono o wsparcie finansowe. Ponadto, termin zaplanowanej na czerwiec 2013 r. Międzynarodowej Konferencji "INLAND SHIPPING" został przesunięty na początek lipca.

| 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 17.790.456 zł z tego: bieżące 36.205 zł majątkowe 17.754.251 zł | 304.115 zł 0 zł 304.115 zł | 1,7% 0% 1,7% | - 8.591.113 zł - 18.103 zł - 8.573.010 zł |

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale realizowane było:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 36.205 zł | 0 zł | 0 % | - 18.103 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków, przeznaczonych na organizację dwóch konferencji/wydarzeń 
o charakterze międzynarodowym promujących wiedzę i umiejętności w zakresie ITC – Technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych, planowana jest IV kwartale br. Podczas tych wydarzeń promowany będzie projekt systemowy „e-Administracja i e-Turystyka 
w województwie zachodniopomorskim”.

- Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka” w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO WZ działanie 3.2. (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.523.117 zł | 72.981 zł | 0,4 % | - 8.688.578 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na:

- świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji ww. projektu systemowego – 36.900 zł,

- koszty umów zleceń zawartych z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie materiałów potrzebnych do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podprojektu „e-Turystyka” w ramach ww. projektu systemowego – 6.000 zł,

- kosztów umów zleceń na pełnienie funkcji ,,Grafika” oraz ,,Specjalisty ds. migracji danych” w ramach realizacji umowy z Unizeto Technologies S.A. w podprojekcje 
„e-Administracja” w ramach ww. projektu systemowego – 30.081 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE 		 –  54.736 zł,

- stanowiące wkład własny budżetu województwa 			 –  18.245 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Pozostała kwota środków zostanie wydatkowana w II półroczu br. w ramach zawartej z firmą Unizeto Technologies S.A. umowy. Realizacja wydatków następować będzie nieadekwatnie do upływu czasu, po wykonaniu określonych zadań objętych harmonogramem, stanowiącym załącznik do ww. umowy.

- Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 231.134 zł | 231.134 zł | 100% | 115.567 zł |

Wydatek w ww. kwocie dotyczył zwrotu płatności do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, stanowiącej przychód z tytułu grzywien i kar pieniężnych od firmy UNIZETO Technologies za opóźnienia w realizacji „Zadania II – Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej”,  realizowanego w ramach projektu pn. ”e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO WZ.

- Wyjaśnienie odchylenia

Plan na zwroty został utworzony w celu jednorazowego ich przekazania do MRR 
w I kwartale br.

| 60095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.985.217 zł z tego: bieżące 783.217 zł majątkowe 4.202.000 zł | 4.362.610 zł 162.610 zł 4.200.000 zł | 87,5% 20,8% 99,9% | 1.870.002 zł - 228.998 zł 2.099.000 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

- Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej – wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000 zł | 3.690 zł | 9,2% | - 16.310 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na pokrycie kosztów wykonania przez zewnętrzną kancelarię prawną specjalizująca się w transporcie niezbędnych konsultacji oraz opinii do opracowań pn.: „Analiza ekonomiczno-prawna powołania spółki samorządu województwa zachodniopomorskiego – operatora dla obsługi połączenia kolejowego Szczecin-Goleniów (Port Lotniczy)” oraz „Analiza uwarunkowań prawnych utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Województwo Zachodniopomorskie oraz objęcia udziałów”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Z uwagi na złożoność procesów: organizacyjnego w sferze merytorycznej (właściwe przygotowanie dokumentów uzasadniające potrzebę powołania samorządowej spółki kolejowej), proceduralnej (podjęcie uchwały przez Zarząd i Sejmik Województwa) oraz wykonawczych przy organizacji nowego podmiotu (uzyskanie wymaganych certyfikatów 
i pozwoleń dla funkcjonowania podmiotu realizującego kolejowe przewozy pasażerskie), zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2013 roku.

- Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.000 zł | 8.450 zł | 42,2% | -1.550 zł |

Wydatek w powyższej kwocie poniesiono na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina pełniącego, zgodnie z umową, funkcję eksperta, doradcy i konsultanta w zakresie prac przygotowawczych związanych z przyszłą budową Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina.

- Wyjaśnienie odchylenia

Płatności następują zgodnie z zawartą umową, po zakończeniu każdego miesiąca 
i  przedstawieniu rachunku.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.000 zł | 10.000 zł | 100% | 5.000 zł |

Wydatki ww. kwocie zostały poniesione na opłatę sądową od pozwu w sprawie Województwo Zachodniopomorskie przeciwko Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie. Roszczenie, dotyczy wydania nakazu zapłaty wadium na rzecz Województwa w wysokości 200.000 zł, za spółkę NEWAG (na podstawie wystawionej gwarancji przetargowej), która złożyła ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie 
i dostawę 2 sztuk dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Płatności dokonano jednorazowo.

- Wydawanie zaświadczeń ADR

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 70.000 zł | 3.624 zł | 5,2% | -31.376 zł |

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym. Na podstawie zawartej w dniu 22.02.2013 r. umowy z producentem ww. dokumentów – zaświadczeń, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. 
z siedzibą w Warszawie, ustalono cenę jednostkową dokumentu w wysokości 32,52 zł netto.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatkowanie środków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

- Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.100 zł | 0 zł | 0% | -8.550 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

# Wydatek w podanej wysokości zaplanowano na uregulowanie składki członkowskiej, której wysokość stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa i opłaty jednostkowej ustalonej dla jednego mieszkańca w kwocie 0,01 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 9/2013, z dnia 10 czerwca 2013 VII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11" opłacenie składki za 2013 rok zostało zawieszone.

- Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 zł | 0 zł | 0% | -500 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Powyższa kwota zarezerwowana jest na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich prowadzonych przez Wydział Infrastruktury i Transportu 
w związku z wykonywaniem kontroli i nadzorem nad wykonaniem badań psychologicznych kierowców. W I półroczu br. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, gdyż nie prowadzono żadnych postępowań sądowych.

- Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) – badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 625.117 zł | 136.846 zł | 21,9% | - 175.712 zł |

Powyższa kwota obejmuje wydatki poniesione na koszty związane z działalnością Sekretariatu Technicznego CETC, realizującego zadania wynikające z porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

W I półroczu br. koszty te obejmowały:

- publikację  4 artykułów w czasopiśmie ,,Parliament magazine" oraz artykułu w „Regional Review” dystrybuowanym na terenie Unii Europejskiej w celu propagowania informacji
o realizowanych projektach (49.530 zł),

- współorganizację I Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie (38.241 zł),

- współorganizację konferencji pn. Nordic Cross Point (12.000 zł),

- współorganizację XXIII spotkania Międzyregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego  
w Karlovac  - Chorwacja (9.135 zł),

- organizację wizyty władz politycznych Regionu Skania mającej na celu omówienie możliwości dalszej współpracy pomiędzy regionami, w tym rozwijania wspólnych projektów  w zakresie polityki regionalnej oraz zaprezentowanie potencjału Województwa Zachodniopomorskiego (5.491 zł),

- współorganizację sympozjum klastrów morskich z obszaru Morza Bałtyckiego (4.195 zł),

- przygotowanie składu i oprawy graficznej, publikacji drukiem oraz umieszczenie w wersji elektronicznej na stronie internetowej magazynu Obserwator Morski artykułu prasowego nt. gospodarki morskiej i współpracy bałtyckiej (3.075 zł),

- przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji multimedialnej pn. „TYNE AND WEAR FREIGHT PARTNERSHIP podczas konferencji realizowanej w Szczecinie, w ramach projektu C-LIEGE  (2.305 zł),

- zakup biletów na Wielką Galę Północnej Izby Gospodarczej oraz opłatę za nocleg eksperta z Komisji Europejskiej (2.316 zł),

- wynagrodzenie eksperta za przygotowanie i zaprezentowanie wykładu nt. problemów miejskiego transportu towarowego oraz udział w dyskusji podczas II panelu 9. Forum Samorządowego (1.500 zł),

- uczestnictwo w corocznym spotkaniu Platformy EUWT poświęconym Europejskim Ugrupowaniom Współpracy Terytorialnej działającym w obszarze polityki transportowej 
i rozwoju przedsiębiorstw (1.337 zł),

- podróże służbowe, tłumaczenia  oraz inne usługi na łączną kwotę 7.721 zł 
związane m.in. z:

- udziałem w konferencjach „Seed Money Info Day”, „Transport intermodalny pomiędzy RFN, Polską i Republiką Czeską – inteligentne planowanie TEN-T”, „III spotkanie Platformy EUWT”,

- kontynuacją procesu ustalenia zapisów dokumentów związanych z rejestracją 
i funkcjonowaniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej dla CETC-ROUTE65,

- przygotowaniem do realizacji projektu BALTKIC planowanego do wdrożenia 
w ramach kapitału zalążkowego,

- przygotowaniem projektu systemowego pt. „Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej” przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

- Wyjaśnienie odchylenia

W związku z toczącymi się pracami nad powołaniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej spotkania Grupy Roboczej Porozumienia na rzecz CETC, które miało odbyć się w I półroczu 2013 roku przełożono na II półrocze.

Ponadto większość działań w ramach zadania zaplanowana została na II półrocze 2013 roku, w tym m.in.:

- składka członkowska z tytułu uczestnictwa Województwa Zachodniopomorskiego 
w nowym ugrupowaniu o nazwie: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

- organizacja konferencji, przygotowanie ekspertyz oraz tłumaczenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na:

- Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin – Goleniów (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.202.000 zł | 4.200.000 zł | 99,9% | 2.099.000 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatek ww. kwocie związany z objęciem przez Województwo Zachodniopomorskie dodatkowych udziałów w ww. Spółce został zrealizowany zgodnie 
z harmonogramem w czerwcu 2013 roku na podstawie umowy wsparcia realizacji projektu przebudowy i modernizacji lotniska Szczecin - Goleniów z dnia 6 maja 2013 r.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało jednorazowym wniesieniem udziałów w czerwcu br. Koszt opłaty notarialnej związany z zakupem udziałów w bieżącym roku w wysokości 
2.000 zł został poniesiony przez Spółkę Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, a nie jak pierwotnie planowano przez Województwo Zachodniopomorskie.

| Dział 630 – TURYSTYKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 7.830.241 zł z tego: bieżące 7.324.106 zł majątkowe 506.135 zł | 2.851.524 zł 2.345.389 zł 506.135 zł | 36,4% 32,0% 100,0% | -1.063.597 zł - 1.316.664 zł 253.067 zł |

# Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

| 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 7.112.876 zł z tego: bieżące 7.079.106 zł majątkowe 33.770 zł | 2.367.819 zł 2.334.049 zł 33.770 zł | 33,3% 33,0% 100,0% | - 1.188.619 zł - 1.205.504 zł 16.885 zł |

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

- Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 661.100 zł | 150.043 zł | 22,7% | - 180.507 zł |

Wydatki zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:

- 75.000 zł na składkę członkowską związaną z przynależnością Województwa do Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,

- 30.876 zł na	prezentację walorów turystyki golfowej podczas targów Hanse Golf 
w Hamburgu (14.000 zł), targów The Scotish Golf Show w Glasgow (8.721 zł ) oraz  targów Golf i Bella w Kopenhadze (8.155 zł),

- 15.910 zł	 na opracowanie piktogramów do oznakowania turystycznego - znaków drogowych typu E dla Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

- 10.000 zł w formie dotacji celowej z budżetu Województwa dla Stowarzyszenia Republika Międzyodrza na organizację Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij,

- 6.540 zł	 na wykonanie tablic informacyjnych oraz innych nagród dla laureatów konkursu „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”,

- 3.572 zł na usługę lotniczą i transportową dla laureatów loterii zorganizowanej podczas 
14 edycji Balu Polskiego w Brukseli, którego gospodarzem w tym roku był Region Zachodniopomorski, a celem była promocja gospodarcza i turystyczna Polski,

- 2.952 zł na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w magazynie Welcome to Poland. Poznań & Wielkopolska na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin,

- 2.800 zł	 na promocję turystyczną województwa podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych,

- 2.393 zł	 na umowę zlecenia na zebranie materiałów i dokumentacji niezbędnej do przygotowania aplikacji projektowej do RPO Województwa Zachodniopomorskiego na projekt dotyczący oznakowania turystycznego samochodowych szlaków turystycznych oraz tablic informacyjnych przy obiektach zabytkowych.

- Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu br. przeprowadzony został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych Województwa z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa oraz zawarte zostały umowy na ich realizację. Wypłaty dotacji zaplanowano na III kwartał br.  W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy na dostarczenie jednolitej odzieży promocyjnej dla pracowników Urzędu w związku z prezentacjami turystycznymi regionu podczas m.in. targów i prezentacji turystycznych (w tym The Tall Ships Races), za którą płatność nastąpi w III kwartale br. Ponadto na II półrocze br. zaplanowano również współorganizację wydarzeń i inicjatyw turystyczno-promocyjnych oraz zakupy promocyjne.

- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 600.000 zł | 600.000 zł | 100% | 300.000 zł |

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z harmonogramem, składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br.

- Projekt pn. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba” w ramach Współpracy Przygranicznej Południowy Bałtyk (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 442.694 zł | 60.275 zł | 13,6% | -161.072 zł |

Województwo Zachodniopomorskie włączyło się w reaktywację Drogi Północnej Szlaku Św. Jakuba, przebiegającego z Estonii przez Gdańsk, Lębork, Kołobrzeg, Świnoujście, Meklemburgię do Santiago. Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych europejskich szlaków łączących w sobie duchowość, obcowanie z naturą, odkrywanie dziedzictwa kulturowego oraz turystykę aktywną. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz do zapoznania się z ich specyfiką  kulturową. Szlak św. Jakuba ma stać się również dzięki projektowi środkiem ekonomicznej aktywizacji mieszkańców terenów, 
przez które przebiega.

W ramach realizacji powyższego projektu w I półroczu br. wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu  (21.463 zł),

- przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy na Szlaku (19.500 zł),

- zapłatę trzeciej transzy za wykonanie projektu technicznego związanego z wytyczeniem 
i oznakowaniem Pomorskiej Drogi św. Jakuba (17.897 zł),

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (965 zł),

- catering podczas spotkania partnerów w sprawie przewodnika turystycznego i map
(450 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w  85% środki budżetu UE (refundacja) 	-   51.234 zł,

- w 15% środki własne województwa 		     -    9.041 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy realizującego prace znakarskie Pomorskiej Drogi św. Jakuba w terenie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, a płatność przewidziana jest na IV kwartał br. Prowadzone są także inne działania projektowe związane m.in. z wykonaniem tablic informacyjnych, za które płatność nastąpi w IV kwartale br.

- Projekt pn. „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 482.017 zł | 147.246 zł | 30,6% | - 93.763 zł |

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku.

W ramach realizacji powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie:

- 43.950 zł	na	pierwszą transzę płatności związanych z uczestnictwem w targach wodnych,

- 36.258 zł	na opracowanie dokumentu Strategia promocji turystyki wodnej,

- 34.000 zł	na wypłatę trzeciej transzy zaliczki związanej z kosztami zarządzania projektem,

- 27.220 zł na umowę zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników realizujących zadania związane z jego realizacją,

- 2.399 zł	 na tłumaczenie przysięgłe umowy partnerskiej dotyczącej udziału 
w targach wodnych,

- 2.328 zł	 na delegacje krajowe i zagraniczne, związane z realizacją projektu,

- 1.091 zł	 na usługi cateringowe związane ze spotkaniami roboczymi partnerów projektu.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w  85% środki budżetu UE (refundacja) 	-   125.159 zł,

- w 15% środki własne województwa 		      -    22.087 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu br. rozpoczęto proces postępowania związanego z wyłonieniem przedstawiciela reprezentującego województwo podczas targów oraz realizatora szkoleń dla zarządców, właścicieli marin, branży turystyki wodnej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.880.775 zł | 513.396 zł | 27,3% | - 426.992 zł |

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami. W I półroczu br. w ramach zadania poniesiono wydatki:

- na zakup czasu antenowego na promocję turystyczną województwa w telewizji (pierwsza transza - 504.300 zł),

- związane z wizytą dziennikarzy brytyjskich i holenderskich, mającą na celu prezentację walorów turystycznych Pomorza Zachodniego i ich promocję w mediach tych krajów (9.096 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

- Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu zawarte zostały umowy na wykonanie folderów: Zachodniopomorska Kraina Wodna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Turystyka dla dzieci i młodzieży, Turystyka campingowa oraz na opracowanie dokumentu „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013 -2020”. Płatność za te działania oraz druga transza opłaty za zakup czasu antenowego zrealizowane zostaną w II półroczu.

- Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w ramach RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.423.579 zł | 287.341 zł | 11,9% | - 924.449 zł |

Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego 
w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadań wynikających z projektu, poniesiono wydatki w kwocie:

- 159.646 zł	na wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów),

- 44.206 zł	z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników realizujących zadania związane z jego realizacją,

- 41.759 zł	z tytułu wynajmu powierzchni wystawienniczych: Ferie for Alle w Herning, TUR w Goeteborgu,

- 24.024 zł	z tytułu podróży służbowych związanych z realizacją działań w projekcie,

- 17.706 zł	na wykonanie pięciu 15 sekundowych spotów reklamowych promujących region w TV i w internecie.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

- Wyjaśnienie odchylenia

Płatność wydatków związanych z dalszymi prezentacjami na targach krajowych 
i zagranicznych, promocją w internecie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, emisją filmów promocyjnych w internecie, kinie, telewizji, artykułami prasowymi, które są 
w trakcie realizacji, nastąpi w II półroczu br.

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 588.941 zł | 575.748 zł | 97,8 % | 281.278 zł |

Wydatki poniesiono na zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w 2012 roku na realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” realizowanego 
w ramach RPO.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zwrot został dokonany jednorazowo.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

- Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w ramach RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 33.770 zł | 33.770 zł | 100,0% | 16.885 zł |

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup projektora i laptopów niezbędnych do realizacji projektu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z jednorazowego zakupu dokonanego w I kwartale br.

| 63095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 717.365 zł z tego: bieżące 245.000 zł majątkowe 472.365 zł | 483.705 zł 11.340 zł 472.365 zł | 67,4% 4,6% 100,0% | 125.023 zł - 111.160 zł 236.183 zł |

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

- Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 100.000 zł | 0 zł | 0% | - 50.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu rozpoczęta została procedura związana z rozeznaniem rynku w celu przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie Audytu turystycznego regionu - wykonanie i zapłata nastąpi w II półroczu.

- Wydatki związane z turystyką

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 145.000 zł | 11.340 zł | 7,8% | -61.160 zł |

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 10.700 zł	na współorganizację wydarzeń i spotkań z przedstawicielami branży turystycznej,

- 640 zł na zakup raportu „Turystyka polska 2011 – układ regionalny”.

- Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu rozpoczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w regionie, których realizacja nastąpi 
w II półroczu.

- Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 472.365 zł | 472.365 zł | 100% | 236.183 zł |

Wydatki w ww. kwocie poniesiono na 2 projekty realizowane w ramach Działania 5.1 –Infrastruktura turystyczna, Poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki. tj. na projekty pn.:

- „Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie” (beneficjent – Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.) – 11.248 zł

- „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” (beneficjent – Gmina Rewal) – 461.117 zł.

W ramach realizacji ww. projektów zweryfikowano i rozliczono 4 wnioski o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom dotację celową w ww. kwocie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki ponoszone są na podstawie poprawnych Wniosków o przelew środków finansowych do Beneficjentów osi V RPO WZ, w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

| Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.806.279 zł z tego: bieżące 1.716.279 zł majątkowe 90.000 zł | 520.034 zł 520.034 zł 0 zł | 28,8% 30,3% 0% | - 383.106 zł - 338.106 zł - 45.000 zł |

# Wydatki w tym dziale i rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

- Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi 
do zasobu Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 949.623 zł | 256.814 zł | 27% | - 217.998 zł |

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki bieżące, związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- koszty eksploatacyjne w wysokości 119.912 zł, wydatkowanej na zakup mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,

- koszty zarządzania nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż)  w wysokości 59.140 zł,

- podatek od nieruchomości użytkowych w kwocie 40.632 zł oraz ubezpieczenie nieruchomości użytkowych w kwocie 4.508 zł,

- koszty prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów w nieruchomościach             w celu utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym w wysokości 27.739 zł,

- inne koszty związane z administrowaniem lokalami użytkowymi znajdującymi się 
w nieruchomościach położonych w Koszalinie przy ul. Monte Cassiono 2, w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61, w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 oraz
 w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13a  w wysokości 4.883 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Powstałe odchylenie wynika m.in. ze specyfiki kosztów administrowania nieruchomościami, których nie można dokładnie oszacować. W zaplanowanej kwocie  zabezpieczono środki pozwalające na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w bieżącym okresie, jak również zapłacenie za rozliczenia dotyczące poprzednich okresów. Zabezpieczono także środki na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii                    w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa.

- Obrót  nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 67.600 zł | 15.356 zł | 22,7% | - 18.444 zł |

Wydatki bieżące w podanej wysokości poniesiono na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, z czego w kwocie:

  - 11.050 zł na koszty wyceny nieruchomości,

  - 1.564 zł  na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz kopii mapy zasadniczej,

  - 860 zł na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości,

  - w kwocie 1.882 zł na opłatę na rzecz Powiatu Kamieńskiego, w związku z ustanowieniem na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Międzywodziu (działka nr 839/3).

- Wyjaśnienie odchylenia:

Z uwagi na wydłużające się prace związane z podziałami geodezyjnymi nieruchomości nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane wyceny.

- Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 604.779 zł | 225.268 zł | 37,3% | - 77.122 zł |

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, z czego:

- w kwocie 148.964 zł, na zakup mediów: energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody,

- w kwocie 5.000 zł na zapłatę podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa oraz ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych,

- w kwocie 23.057 zł na prace konserwatorskie i okresowe przeglądy w nieruchomościach w celu utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym. Kwota ta obejmuje również wpłaty na fundusz remontowy,

- w kwocie 48.247 zł na pozostałe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, obejmujące wydatki poniesione głównie na utrzymanie czystości, opłaty za administrowanie, koszty zarządu, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż, koszty pogotowia lokatorskiego oraz  wypłaty nadpłat powstałych w wyniku rozliczeń zaliczek na media.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Powstałe odchylenie wynika m.in. ze specyfiki kosztów administrowania nieruchomościami, których nie można dokładnie oszacować. W zaplanowanej kwocie  zabezpieczono środki pozwalające na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w bieżącym okresie, jak również zapłacenie za rozliczenia dotyczące poprzednich okresów. Zabezpieczono także środki na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii                    w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa.

- Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 72.097 zł | 17.862 zł | 24,8% | - 18.187 zł |

Wydatki bieżące  w powyższej kwocie poniesiono:

- w wysokości 15.576 zł na koszty wynikające z obsługi prawnej,

- w wysokości 2.286 zł na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej               w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach. Nie wystąpiła zatem konieczność skierowywania spraw zadłużenia na drogę postępowania sądowego. Sprawy sądowe będące w toku w I półroczu br. nie spowodowały powstania kosztów.

- Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.180 zł | 4.734 zł | 21,3% | - 6.356 zł |

Wydatki bieżące poniesiono głównie na:

- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości - wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, wykonanie kopii wierzytelnych z operatu ewidencyjnego (1.853 zł),

- koszty powstałe w związku z wniesieniem skargi na decyzje Ministra Skarbu Państwa utrzymujące w mocy zaskarżone przez Wydział Inwestycji i Nieruchomości decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego (760 zł),

- opłaty wieczysto – księgowe (2.121 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia:

Odchylenie powstało z powodu ujawniania (na mocy prawa) praw Województwa Zachodniopomorskiego w księgach wieczystych bez uiszczania opłat wieczysto-księgowych, a także zwolnienia województwa z  opłat za dokumenty wydawane z operatu ewidencyjnego.

W I półroczu br. wydatki majątkowe w tym rozdziale realizowane były w ramach niżej wymienionych zadań:

- Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 35.000 zł | 0 zł | 0% | - 17.500 zł |

W okresie tym planowano sfinalizować nabycie następujących nieruchomości:

- części działki nr 7/9 o pow. ok. 6000 m2, położonej przy ul. Panieńskiej, obręb 1037, 
z przeznaczeniem na dołączenie do działki 7/6 z obr. 1037, na której posadowiony jest Zamek Książąt Pomorskich,

- części działki dz. nr 10/13 o pow. ok. 3000 m2 położonej przy ul. Jana z Kolna, 
z przeznaczeniem pod rozbudowę Teatru Polskiego,

- działkę nr 383/3 gm. Węgorzyno oraz działki nr 38/8, 39/2, 43/2, 47/1, 47/3 gm. Moryń, 
z przeznaczeniem dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o. o.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Na powstałe odchylenie miało wpływ opóźnienie w zbyciu przez Agencję Nieruchomości Rolnych nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego (uzależnione jest od działań Wodociągów Zachodniopomorskich sp. z o.o. w Goleniowie). Obecnie trwa kompletowanie niezbędnych dokumentów (nabycie zostanie sfinalizowane w roku 2014 lub 2015).

Zadania generujące koszty związane z nabywaniem pozostałych nieruchomości wystąpią  
w II półroczu 2013r.

- Wykonanie termomodernizacji przybudówki oraz łącznika budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000 zł | 0 zł | 0% | - 20.000 zł |

W I półroczu 2013r. została wybrana firma projektowa i po dopełnieniu formalności prawnych zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W II półroczu planowane jest wykonanie robót budowlanych.

- Wyjaśnienie odchylenia:

W ramach powyższego zadania planuje się wydatkowanie środków na wykonanie dokumentacji projektowej w  kwocie 12.054 zł w sierpniu br.  Pozostała kwota zostanie wydatkowana po wykonaniu termomodernizacji tj. w październiku 2013 r.

- Działania dotyczące możliwości zabudowy działki przy ul. Starzyńskiego           w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.000 zł | 0 zł | 0% | - 7.500 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia:

W I półroczu 2013r. została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca ww. zadania. Zgodnie z zapisami w umowie, termin płatności przypada na II półrocze 2013 r.

| Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.303.662 zł z tego: bieżące 4.303.662 zł | 1.534.860 zł 1.534.860 zł | 35,7% 35,7% | -616.971 zł -616.971 zł |

W ww. dziale wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| 71003 – Biura planowania przestrzennego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.070.194 zł | 1.455.471 zł | 47,4% | - 79.626 zł |

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału sfinansowano:

- Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.619.231 zł | 1.379.210 zł | 52,7% | 69.595 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 1.061.061 zł (stanowiące  51,1%  planu oraz 76,9% ogółu zrealizowanych wydatków Biura), obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym koszty umów zleceń zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 16.411 zł);

- wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące 318.149 zł, stanowiące 58,7% planu oraz  23,1% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione na:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 75.593 zł,

- zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 42.613 zł, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych, w tym papierniczych oraz wyposażenia biura,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 230 zł, obejmującej m.in.: koszty zakupu wydawnictw fachowych niezbędnych do wykonywania bieżących zadań,

- podróże służbowe i zagraniczne w kwocie 16.723 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 1.754 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.800 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11.461 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 2.336 zł,

- opłaty za telefonię komórkową i stacjonarną w kwocie 4.234 zł,

- zakup usług  w kwocie 77.181 zł, obejmującej m.in.: koszty opracowań branżowych,  tłumaczeń, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych i zdrowotnych

- pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 63.224 zł obejmującej m. in. koszty różnych opłat i składek oraz zapłaconych odsetek.

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w okresie                   I półrocza 2013 roku obejmowały następujące grupy tematyczne:

- Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (planowane zakończenie w 2015 roku), w tym m.in.:

- działania wynikające z procedur określonych przepisami prawa – analiza wniosków wniesionych do zmiany planu;

- przygotowanie wniosku do MRR w sprawie zmian w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 zgodnie z wnioskami z przyjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Okresowej oceny PZPWZ;

- aktualizacja opracowania ekofizjograficznego – na potrzeby prowadzonej procedury zmiany PZPWZ. Przygotowanie wniosku na dofinansowanie opracowania „Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego wraz z diagnozą stanu środowiska oraz prognozą zmian”;

- aktualizacja uwarunkowań – I etap, analizy, prace studialne, ekspertyzy / II etap -  synteza uwarunkowań (część tekstowa i graficzna).

- Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec - zakończenie projektu i uruchomienie w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry modułu IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec.

- Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS", w tym:

- współpraca ze stroną niemiecką na rzecz wypracowania formalnego stanowiska strony niemieckiej w sprawie priorytetów polskiej części TRMS;

- przygotowanie we współpracy ze stroną niemiecką porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad koncepcją TRMS;

- przygotowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu RBGP WZ otrzymało nagrodę pieniężną 
w wysokości 5.000 Euro.

- V Międzynarodowa Konferencja Transgraniczna – Transgraniczne planowanie przestrzenne – temat przewodni: Gospodarka na pograniczu  - realizacja prac związanych z przygotowaniem konferencji  – planowany termin – listopad 2013 r.

- Działania związane z wdrażaniem, implementacją, promocją Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (PZPWZ):

- Promowanie PZPWZ poprzez kolportaż broszur informacyjnych, wydawnictw, udostępnianie materiałów planistycznych na potrzeby wydziałów UM i innych uczestników realizowanych działań;

- „Strefa Centralna” (Drawsko Pom., Świdwin, Łobez, Połczyn-Zdrój, Czaplinek) – opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu w ramach mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – projekt konkursowy – wniosek pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej;

- Studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim.

- Działania związane z realizacją projektów międzynarodowych lub wynikające z udziału województwa w stowarzyszeniach, inicjatywach międzyregionalnych i międzynarodowych, 
w tym prace związane z przystąpieniem WZ do Stowarzyszenia METREX – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych;

- Bieżąca działalność biura obejmująca poniższe prace:

- opiniowanie dokumentów, projektów aktów prawnych, konsultacje eksperckie itp.:

- Planowanie miejscowe - w obszarach dla kreowania i wdrażania polityki samorządu województwa określonej w dokumentach strategicznych i w PZPWZ

- Wydawnictwa/publikacje (realizacja na bieżąco):

- wydawnictwo Demografia na obszarze Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „Wpływ prognoz demograficznych na gospodarkę przestrzenną 
woj. zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego” - wersja w j. polskim oraz w j. angielskim.

- przygotowywanie do druku publikacji z III i IV Międzynarodowej Konferencji Transgranicznej.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika m.in. ze:

- zwiększonego zakupu wyposażenia biurowego niezbędnego do realizacji zadań 
w I półroczu 2013 roku,

- wzrostu opłat za czynsze i energię elektryczną,

- poniesionych dodatkowych wydatków stanowiących odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat  (w związku z otrzymanym tytułem wykonawczym ZUS).

- Projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA” w ramach programu INTERREG IV C (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 450.963 zł | 76.261 zł | 16,9% | -149.221 zł |

Powyższa kwota wydatków została poniesiona na realizację przez  Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ projektu pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych- URMA” w ramach programu INTERREG IV C, którego celem jest wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem, a także propagowanie dobrych praktyk wśród wszystkich interesariuszy.

Zrealizowane wydatki w obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe  wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie  60.186 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 16.075 zł, obejmujące:

- zakup usług (m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – 5.252 zł ,

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie 10.823 zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków były:

- płatności z budżetu środków europejskich	w kwocie         	  64.822 zł,

- środki własne województwa w kwocie        						 11.439 zł.

| 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 149.988 zł | 30.315 zł | 20,2% | -44.679 zł |

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału sfinansowano:

- Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 127.372 zł | 23.664 zł | 18,6% | -40.022 zł |

Wydatki w w/w kwocie poniesiono na:

- opłacenie półrocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – (22.250 zł),

- poczęstunek na Gali wręczenia Nagród i wyróżnień Marszałka WZ w IV edycji konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa zachodniopomorskiego” (340 zł),

- zakup książek z dziedziny planowania przestrzennego niezbędnych w pracy Biura Planowania Przestrzennego (224 zł),

- catering podczas spotkania komisji konkursowej powołanej do przyznania nagród              i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki (300 zł),

- usługę gastronomiczną w związku z walnym zebraniem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (535 zł),

- opłaty pocztowe (15 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Na powstanie odchylenia wpłynął fakt, iż w I półroczu br. nie zostały złożone wnioski strony niemieckiej do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Biuro Planowania Przestrzennego nie zlecało więc żadnych  ekspertyz i opinii do wniosków, a także nie organizowało spotkań z przedstawicielami strony niemieckiej.

- Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.616 zł | 6.651 zł | 29,4% | -4.657 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na wypłatę diet  członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie z tytułu:

- spotkania poświęconego opracowaniu wniosku do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

-	uczestnictwa w obradach Komisji konkursowej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz architektonicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym.

- Wyjaśnienie odchylenia

Na realizację wydatków w ramach tego zadania wpływa częstotliwość posiedzeń, uzależniona od przyjętego harmonogramu akceptowania przez Komisję poszczególnych elementów planu zagospodarowania oraz od ilości materiału przedłożonego do opiniowania.

| 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 600.000 zł | 0 zł | 0% | - 300.000 zł |

Powyższą kwotę zaplanowano na wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (BDOT10K) oraz wykonanie Studium Wykonalności Zachodniopomorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki w ramach powyższego zadania zaplanowano na III i IV kwartał 2013 r. Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej oraz przygotowany jest projekt umowy na opracowanie Studium Wykonalności Zachodniopomorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Dalsze prace w Biurze Geodezji zależne są od zakończenia zadania wykonywanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Obecnie trwają odbiory końcowe prac zleconych dla 5 powiatów, które zostaną objęte procedurą przetargową na wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (BDOT10K).

| 71095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 483.480 zł | 49.073 zł | 10,2% | - 192.667 złanie odchylenia jesnie. y została opłae z zasobów |

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

- Diagnoza i strategia do porozumienia „Polska Zachodnia”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 174.500 zł | 33.201 zł | 19% | - 54.049 zł |

Wydatki w kwocie 33.201 zł związane są z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw gospodarki morskiej i obejmują kwotę comiesięcznego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty delegacji.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek rezygnacji z organizacji planowanych warsztatów Grupy Sterującej, w których mieli wziąć udział przedstawiciele województw uczestniczących
w inicjatywie Polski Zachodniej. Z uwagi na brak możliwości uzgodnienia wspólnego dla
5 województw terminu spotkania, konsultacje odbywały się w trybie korespondencyjnym.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 90.980 zł | 13.072 zł | 14,4% | -32.418 zł |

Środki w powyższej kwocie wydatkowano na:

- koszty organizacji szkolenia pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego w związku
z prowadzonymi działaniami nad przygotowaniem dokumentu RPO WZ 2014-2020 (11.722 zł),

- catering na spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego na temat dostosowania Regionalnych Strategii Innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji (162 zł),

- catering  w ramach konferencji pn. Narodowy Program Foresight (1.188 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu 2013 r. zostało zrealizowane badanie dotyczące regionalnych specjalizacji. Płatność, planowana pierwotnie ze środków budżetowych Biura Programowania Rozwoju, zostanie zrealizowana ze środków Pomocy Technicznej RPO.

Z uwagi na przedłużający się proces konsultacji Umowy Partnerstwa i opracowania ram dla regionalnych programów operacyjnych przez MRR, a także proces budowy systemu zarządzania realizacją strategii rozwoju i polityk sektorowych, zadanie w zakresie wspierania udziału JST w prowadzeniu polityki rozwoju realizowane zostanie w II półroczu 2013 roku.

- Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.000 zł | 0 zł | 0% | -15.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Proces aktualizowania danych niezbędnych do zbadania stopnia realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego uniemożliwia sporządzenie pełnego raportu monitoringowego. Przy trwającym procesie powstawania Programów Strategicznych nie były zasadne wycinkowe, sektorowe analizy realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, dlatego zrezygnowano z realizacji zadania.

- Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 188.000 zł | 2.800 zł | 1,5% | -91.200 zł |

W ramach podanej kwoty w I kwartale br. sfinansowano współorganizację przedsięwzięcia
pn. „Festiwal BOSS- Rozwój, Kariera, Sukces".

- Wyjaśnienie odchylenia

Na powstałe odchylenie miał fakt, iż nie został zakończony etap powstawania Programów Strategicznych, co uniemożliwiło realizację zakładanych czynności, takich jak aktualizacja, czy wdrażanie Programów Strategicznych. Ponadto, w związku z nieplanowaną w procesie projektowania budżetu realizacją projektu  „Zachodniopomorskie ROT podstawą rozwoju regionu" w ramach Poddziałania 5.2.1 POKL, zadania wymagające finansowania będą realizowane po podpisaniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowy 
o dofinansowanie.

| Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| Ogółem 82.750.011 zł z tego: bieżące 81.021.011 zł majątkowe 1.729.000 zł | 35.628.255 zł 35.615.036 zł 13.219 zł | 43,1% 44,0% 0,8% | - 5.746.751 zł - 4.895.470 zł - 851.281 zł |

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

| 75011 – Urzędy wojewódzkie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.676.818 zł | 724.201 zł | 43,2% | - 114.208 zł |

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w ramach wydatków bieżących na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie  roczne

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 39.100 zł | 22.610 zł | 57,8% | 3.060 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (z zakresu sprawowania nadzoru 
nad przejętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku 
i konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

- Pochodne od wynagrodzeń

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.900 zł | 2.307 zł | 33,4% | -1.143 zł |

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania, o których mowa w pkt. 1).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków, o których mowa w pkt. 1) i 2) była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania własne bieżące.

- Wyjaśnienie odchylenia do pkt. 1) i 2)

Odchylenie powstałe w pkt. 1) i pkt. 2) na łączną kwotę per saldo in plus 1.917 zł wynika, 
z wypłaconego w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.

- Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.604.234 zł | 690.506 zł | 43,0% | - 111.611 zł |

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa finansująca wydatki na zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej objęte tym rozdziałem (opisane w części 3.2 niniejszej informacji) okazała się za niska w stosunku do faktycznych potrzeb, zaistniała konieczność sfinansowania niedoboru tej dotacji (wyliczonego na kwotę 1.604.234 zł) środkami własnymi budżetu Województwa.

Dotacja z budżetu państwa, o której mowa, przyznana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych, tj. głównie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań przejętych przez samorząd województwa na mocy
 tzw. ustawy kompetencyjnej.

W okresie I półrocza 2013 r. wydatki na sfinansowanie niedoboru tej dotacji poniesiono 
w wysokości 690.506 zł, z tego:

- kwotę 676.713 zł (42,7% planu), stanowiącą dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 
33 etatów, wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 511.137 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. wyniosło 68.563 zł,

- pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 97.013 zł.

Powyższa kwota dofinansowania umożliwiła utrzymanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone na poziomie nieodbiegającym od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa;

- kwotę 13.793 zł (75% planu) wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika głównie z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. Ponadto składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń czerwcowych zostały zapłacone 5 lipca br.

- Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców – dofinansowanie zadań zleconych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.580 zł | 8.773 zł | 33,0% | -4.517 zł |

Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z zawartej umowy, zgodnie z którą wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka płatne jest w terminie 14 dni od przedłożenia przez niego comiesięcznego sprawozdania z wykonanych zadań.

- Realizacja ustawy o usługach turystycznych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 zł | 4 zł | 100,0% | 2 zł |

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na zwrot nadpłaconej opłaty egzaminacyjnej.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zostały poniesione jednorazowo w okresie I półrocza br.

| 75017 – Samorządowe sejmiki województw |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.300.228 zł | 499.150 zł | 38,4% | - 150.964 zł |

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w ramach wydatków bieżących na:

- Diety radnych Sejmiku Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 888.718 zł | 409.217 zł | 46,0% | - 35.142 zł |

Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacono za grudzień 2012 r. oraz styczeń – maj 2013 r. (zgodnie z określonym – w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet – terminem ich płatności 
– 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

- Wyjaśnienie odchylenia

Radnym, którzy pełnią odpłatnie funkcje marszałka, wicemarszałka oraz członka Zarządu 
nie przysługuje dieta. Na kwotę odchylenia składają się również potrącenia 
za nieusprawiedliwione nieobecności radnych na komisjach Sejmiku.

- Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 387.010 zł | 88.031 zł | 22,8% | - 105.474 zł |

Wydatki te zostały poniesione:

- w kwocie 23.965 zł na zakup usług obejmujących usługi wynajmu sali, gastronomiczne, hotelowe, opłaty za udział w szkoleniach,

- w kwocie 1.960 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia,

- w kwocie 19.127 zł na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych,

- w kwocie 30.874 zł na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju oraz  związanych z reprezentacją województwa za granicą,

- w kwocie 7.982 zł na koszty udziału pracowników w konferencjach oraz wyjazdach 
na terenie kraju i za granicą,

- w kwocie 4.023 zł na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych 
do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku,

- w kwocie 100 zł  na zakup książki pt. „Encyklopedia Solidarności” - tom II do zbiorów bibliotecznych Kancelarii Sejmiku pozostających do dyspozycji Radnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku:

- z realizacją zadań po niższych kosztach, niż planowano,

- ze zmniejszoną liczbą uczestników delegacji,

- z brakiem wniosków komisji w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez podmioty zewnętrzne.

- Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.000 zł | 0 zł | 0% | - 8.500 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na koszty ekspertyz i opinii sporządzanych w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku z brakiem wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.

- Obsługa Sejmiku

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.500 zł | 1.902 zł | 25,4% | - 1.848 zł |

Wydatki te zostały poniesione w celu utrzymania należytego wizerunku zewnętrznego 
i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (pielęgnacja zieleni) oraz zakup ścianek typu roll – up.

- Wyjaśnienie odchylenia

Nie wystąpiły potrzeby uzasadniające wyższe wykonanie wydatków.

| 75018 – Urzędy marszałkowskie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 73.827.488 zł z tego: bieżące 72.098.488 zł majątkowe 1.729.000 zł | 32.530.765 zł 32.517.546 zł 13.219 zł | 44,1% 45,1% 0,1% | - 4.382.979 zł - 3.531.698 zł - 851.281 zł |

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.591.339 zł | 15.520.956 zł | 56,3% | 1.725.287 zł |

Wydatki poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z czego:

- wynagrodzenia  osobowe wyniosły 13.230.578 zł, tj. 52,4% planu rocznego,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 2.290.378 zł, tj. 98,1% planu rocznego.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstałe na wynagrodzeniach wynika głównie z wypłaty, w okresie I kwartału br., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.

- Pochodne od wynagrodzeń

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.570.779 zł | 2.554.780 zł | 45,9% | - 230.610 zł |

Wydatki poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, ekwiwalentów za urlop itp.

- Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z: przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych, opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń czerwcowych 5 lipca br., zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od płacenia ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 755.723 zł | 566.792 zł | 75,0% | 188.931 zł |

Poniesiona kwota wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w I półroczu odpis wyniósł 75% planu.

- Wpłaty na PFRON

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 660.000 zł | 268.492 zł | 40,7% | - 61.508 zł |

Wydatki poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z przepisami, wpłaty na PFRON uiszczane są do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłata jest należna. W związku z powyższym w I półroczu uiszczono 
5 wpłat na PFRON, natomiast w II półroczu uiszczone zostanie 7 wpłat, ponieważ w miesiącu grudniu przekazywana jest wpłata za listopad i grudzień.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.000 zł | 1.014 zł | 11,3% | -3.486 zł |

W I półroczu br. wydatki zostały poniesione na:

- zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego (914 zł),

- opłatę za odpis wyroku sądowego (100 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków jest zgodna z zapotrzebowaniem.

- Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 443.000 zł | 99.381 zł | 22,4% | - 122.119 zł |

Wydatki w tym zadaniu zostały zaplanowane na szkolenia pracowników Urzędu, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz na aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 99.381 zł, z czego:

- 39.524 zł  wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,

- 59.857 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych przez pracowników wniosków 
o dofinansowanie nauki.  W I półroczu br. nie przeprowadzono aplikacji samorządowych, dla nowych pracowników zatrudnianych w UMWZ. Przeprowadzenie większości szkoleń 
i aplikacji samorządowych zaplanowano na III i IV kwartał br.

- Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 118.387 zł | 47.982 zł | 40,5% | -11.212 zł |

W ramach zadania zaplanowano wydatki, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa (wydatki niekwalifikowalne).

W ramach zadania realizowane są wydatki związane ze zwrotem kosztów postępowania sądowego oraz zakupem drzwi (wraz z montażem) do sekretariatu WWRPO.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktu, że zakupione w I półroczu materiały i usługi kwalifikowały się do refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO.

- Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 74.000 zł | 3.783 zł | 5,1% | - 33.217 zł |

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2013 r. wydatki zostały poniesione na:

- zagraniczne podróże służbowe pracowników w kwocie 2.079 zł, w tym koszty ubezpieczenia pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Loecknitz 
(1.840 zł),

- krajowe podróże służbowe pracowników w kwocie 1.405 zł, w tym spotkanie Grupy Roboczej Komitetu Monitorującego Południowy Bałtyk,

- szkolenia pracowników (wstęp na sympozjum transgraniczne dot. Ochrony Zdrowia) 
w kwocie 209 zł,

- zakup usług pozostałych (usługa cateringowa podczas spotkania z przedstawicielami Euroregionu Pomerania i ZUW) w kwocie 90 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie związane jest z przełożeniem na IV kwartał 2013 roku ostatniego naboru wniosków w ramach Programu Południowy Bałtyk. W związku z tym organizację konferencji pn. "Dzień informacyjny programu" podsumowującej roczne działania w ramach programu oraz spotkanie z lokalnymi mediami przeniesiono na II półrocze 2013 roku.

Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie realizacji działań w II półroczu 2013 r. 
tj. zintensyfikowane działania promocyjne dotyczące Programu Południowy Bałtyk, organizację podsumowującej Konferencji Programu Południowy Bałtyk, szkolenia dla beneficjentów programu Południowy Bałtyk, udział pracowników w szkoleniach tematycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

- Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.806.079 zł | 8.596.360 zł | 36,1 % | - 3.306.680 zł |

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania RPO i Wydziału Zarządzania Strategicznego (6.446.292 zł),

- czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (794.786 zł) oraz zakupu energii (141.445 zł),

- wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Biurze ds. Weryfikacji Wniosków 
o Płatność (119.351 zł),

- badania ewaluacyjnego pt. „Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP 
w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020” oraz ekspertyzy pt. „Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata2013 i 2015” (283.515 zł),

- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Zarządzania 
i Wdrażania RPO (185.733 zł),

- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania 
i Wdrażania RPO (128.275 zł),

- usług promujących Program (168.600 zł), z tego: usług reklamowo – promocyjnych 
(147.100 zł) i drukarskich (21.500 zł),

- usług notarialnych, adwokackich i prawniczych (109.149 zł),

- ogłoszeń prasowych i artykułów (49.500 zł),

- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (62.976 zł),

- wynajmu sal w związku z organizacją szkoleń i konferencji dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego 
(9.810 zł),

- usług gastronomicznych związanych z organizacją szkoleń dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego 
(39.400 zł),

- usług pozostałych obejmujących m.in.: przejazdy komunikacją miejską, usługi komunalne, zakup usług w zakresie doradztwa prawnego dot. prawa zamówień publicznych i VAT, zakup pieczątek imiennych, usługi pocztowe, transportowe, hotelarskie, nagłośnienie i abonament RTV (41.324 zł),

- usług remontowych WZS i WWRPO (2.900 zł),

- usług doradczych (wykonanie opinii) (2.000 zł),

- postępowania sądowego i prokuratorskiego (10.038 zł),

- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (1.268 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

  - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny			w kwocie    7.142.077 zł,

  - własne budżetu województwa przedfinansowujące

dotację celową z b. p. na wkład unijny			w kwocie    1.454.283 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wiąże się z: przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych, opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń czerwcowych 5 lipca br., zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od płacenia ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu).

Ponadto odchylenie zrealizowanych wydatków od planu spowodowane zostało m.in.:

- trudnościami w realnym oszacowaniu liczby wniosków o dofinansowanie, składanych 
do WWRPO przez beneficjentów w ramach ogłaszanych konkursów, które po pozytywnej ocenie formalnej mogą zostać przedłożone pod obrady ekspertów Komisji Oceny Projektów, co wpłynęło na niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w KOP,

- planowanymi na II półrocze studiami podyplomowymi, kursami językowymi oraz szkoleniami dla pracowników WWRPO i WZS,

- trudnościami w realnym oszacowaniu liczby kontroli w miejscu realizacji projektów, co wpłynęło na niższe niż planowano wydatki na podróże służbowe,

- planowanymi na II półrocze zakupami wyposażenia biur oraz zakupem sprzętu komputerowego.

- Bieżąca organizacja pracy Urzędu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.160.895 zł | 1.777.722 zł | 34,5% | - 802.726 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na:

- wyposażenie stanowisk pracy – 265.047 zł, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – 189.187 zł,

- zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia, w tym m.in.: 
6 aparatów telefonicznych, wykrywacza przewodów elektrycznych, wentylatorów, czajników elektrycznych i innego  drobnego wyposażenia – 67.761 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne 
dla pracowników) – 8.099 zł,

- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu – 1.222.725 zł,  w tym:

- zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 138.087 zł,

- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (świetlówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów  – 57.793 zł,

- usługi remontowe obejmujące  naprawy samochodów służbowych i sprzętu 
biurowego – 45.205 zł,

- opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, abonamentowe opłaty parkingowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – 543.263 zł,

- koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 15.055 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 180.363 zł,

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego 
za rok 2012 oraz wycenę wartości rynkowej samochodów służbowych – 29.140 zł,

- podróże służbowe krajowe – 213.819 zł,

- opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty
i składki – 102.024 zł,

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń wraz 
z pochodnymi – 187.926 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

- Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 589.272 zł | 238.668 zł | 40,5% | - 55.968 zł |

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na koszty administracyjne związane z utrzymaniem
infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim, z czego na:

  - opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z działaniem, utrzymaniem, aktualizacją i konserwacją systemów informatycznych (Komax, Ratusz, FK-Mem, usługa streamingu z obrad Sejmiku, M-SRQS Świadczenia Rodzinne),

  - dzierżawę 20 sztuk kserokopiarek wraz z ich serwisem,

  - zakup certyfikatów kwalifikowanych, służących do potwierdzania tożsamości produktów wytwarzanych w ramach projektów realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim,

  - opłaty wynikające z zawartych umów na łącza internetowe Urzędu,

  - bieżące remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej,

  - zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu,

  - naprawy kopiarek będących własnością UM WZ.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wysokość wydatków na tym zadaniu zależy od ilości zleceń na remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej, co wpływa również na poziom dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu.

- Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.951.914 zł | 2.528.896 zł | 42,5% | - 447.061 zł |

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 1.402.375 zł,

- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody – 571.901 zł,

- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi konserwatorskie
i modernizacyjne oraz materiały do tych usług, usługi komunalne – 542.029 zł,

- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 12.591 zł, (Kwota dotyczy prac związanych z rozbiórką ceglanej obudowy kanału wentylacyjnego oraz zadaszenia składziku na wewnętrznym dziedzińcu  przy 
ul. Piłsudskiego 41-42, naprawy procesora centrali telefonicznej w pomieszczeniu serwerowni przy ul. Korsarzy 34, wymiany luzowań hamulca dźwigu oraz usunięcia awarii sieci wodociągowej w obiekcie przy ul. Monte Cassino w Koszalinie, prac malarskich wraz z wymianą wykładziny w budynku przy ul. Mickiewicza 41).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wiąże się m.in. z zaplanowanymi na II połowę roku pracami remontowymi.

- „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul.  Kuśnierskiej 12b” (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.049.145 zł | 189.635 zł | 18,1 % | - 334.938 zł |

Wydatki w okresie sprawozdawczym realizowane były zgodnie z porozumieniem (zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Zachodniopomorskim) 
w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, na podstawie którego Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (70.800 zł),

- usług pozostałych związanych głównie z drukiem materiałów promujących sieć punktów informacyjnych oraz wykonaniem projektów graficznych na potrzeby sieci punktów informacyjnych (27.698 zł),

- podróży służbowych krajowych (1.011 zł),

- opłat za telefonię stacjonarną (2.366 zł),

- materiałów i wyposażenia, w tym toner do drukarki (160 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych przekazano dotacje w wysokości 
87.600 zł, z tego dla LPI w starostwie:

- Gryfice – 14.975 zł,

- Pyrzyce – 20.896 zł,

- Szczecinek – 25.529 zł,

- Świdwin – 26.200 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

  - dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy		w kwocie        24.986 zł,

  - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny		w kwocie      141.585 zł.

  - własne budżetu województwa przedfinansowujące

dotację celową z b. p. na wkład unijny		w kwocie        19.604 zł.

  - własne budżetu województwa przedfinansowujące

dotację celową z b. p. na wkład krajowy		w kwocie         3.460 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wydatków związane jest z głównie z:

- niższym niż pierwotnie planowano wydatkowaniem dotacji przez Lokalne Punkty Informacyjne spowodowane niższymi kosztami bieżącymi ich funkcjonowania,

- oszczędnościami powstałymi w związku z niższymi kosztami miesięcznych rozmów telefonicznych;

- planowaną realizacją kampanii medialnej oraz imprez promujących fundusze europejskie 
w II półroczu br.

- realizacją cyklu szkoleń związanych z nową perspektywą finansową w II półroczu br.

- Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 – 2013 
INTERREG IV A (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 315.679 zł | 119.809 zł | 38 % | - 38.030 zł |

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2013 r. wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oddelegowanych do pracy 
we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w kwocie 86.822 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.343 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 9.723 zł, w tym m.in.:

- szkolenie dla beneficjentów Programu Interreg IVA z zakresu promocji projektów,

- usługę cateringową podczas szkolenia pracowników „Praca w zespole i komunikacja”,

- warsztaty z zakresu różnic kulturowych we współpracy polsko-niemieckiej,

- zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej w kwocie 51 zł,

- krajowe podróże służbowe pracowników w kwocie 1.627 zł,

- zagraniczne podróże służbowe pracowników w kwocie 3.262 zł w tym m.in.:

- na konferencję zamykającą projekt „Pomorski Krajobraz Rzeczny,

- spotkanie w przedstawicielem Komisji Europejskiej w sprawie Programu EWT,

- wyjazd w ramach monitoringu projektu Interreg IVA,

- szkolenia pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego i/lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego ds. EWT w kwocie 16.980 zł, w tym:

- szkolenia językowe,

- szkolenia tematyczne „Copywriting i e-marketing”, „Praca w zespole i komunikacja”.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE 																	w wys.101.838 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa 											  w wys.17.971 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Działania związane z wydaniem publikacji promującej efekty realizowanych projektów będą zintensyfikowane w II półroczu 2013 roku. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie 
na realizację w II połowie 2013 roku m.in.: dalszych szkoleń dla beneficjentów programu INTERREG IVA oraz szkoleń/kursów językowych dla pracowników wykonujących obowiązki związane z programem INTERREG IVA.

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.276 zł | 3.276 zł | 100% | 1.638 zł |

Powyższe wydatki stanowią zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

- niewykorzystanych dotacji przez Lokalne Punkty Informacyjne w wysokości 2.853 zł,

- środków finansowych, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy korekty oświadczenia w ramach umowy zlecenia członka Komisji Oceniającej Projekty) 
w wysokości 423 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Plan na zwroty został utworzony w celu jednorazowego ich przekazania do MRR.

- Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 480.000 zł | 13.219 zł | 2,8 % | -226.781 zł |

Wydatki w I półroczu br. poniesione zostały na zakup centralki alarmowej oraz wykonanie 
i uruchomienie instalacji alarmowej systemu sygnalizacji włamania i napadu 
w pomieszczeniach Kancelarii Tajnej Urzędu, zakup ekspresu do kawy i niszczarki dokumentów.

- Wyjaśnienie odchylenia

Pozostała część zaplanowanych na 2013 rok wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br. – trwają prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji ofertowych.

- Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 949.000 zł | 0 zł | 0% | -474.500 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Zaplanowane na 2013 rok środki finansowe zostaną wydatkowane w ramach planowanego 
w IV kwartale br. przetargu na zakup dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

- sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,

- oprogramowania biurowego,

- licencji,

- oprogramowania narzędziowego,

- oprogramowania do tworzenia grafiki,

- oprogramowania antywirusowego,

- urządzeń sieciowych.

- Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII Pomoc Techniczna RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 300.000 zł | 0 zł | 0% | - 150.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktu, iż realizacja wydatków na zakup sprzętu komputerowego 
i wyposażenie sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wyszyńskiego została zaplanowana na III i IV kwartał br. Ponadto, wydatki na rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego, zgodnie z umową, zostaną poniesione w II półroczu br.

| 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.001.254 zł | 529.731 zł | 52,9% | 29.104 zł |

Powyższa kwota wydatków bieżących została poniesiona na utrzymanie i bieżącą działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, z tego:

- w wysokości 290.454 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne),

- w wysokości 236.611 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki                       i realizacją zadań statutowych,

- w wysokości 2.666 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki rzeczowe jednostki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

| 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 7.1 PO KL (WPF) |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 489.440 zł | 186.697 zł | 38,1% | - 58.023 zł |

Wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” realizowanego 
w ramach ww. projektu systemowego, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL.

W ramach funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej:

- przygotowano założenia do programu rewitalizacji społecznej najbardziej zdegradowanych środowisk popegeerowskich,

- opracowano narzędzia badawcze oraz próby do wykonania części empirycznej badania pn.: „Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich klientów”,

- opracowano raport pn.: „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012”,

- opracowano diagnozę (na podstawie danych zastanych) do projektu systemowego Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej, który będzie realizowany 
w ramach  Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej,

- wypracowano rekomendację do badania pn.: „Uwarunkowania prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim”,

- opracowano Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

W ramach funkcji doradczej:

- zorganizowano spotkanie rozpoczynające prace nad długofalowym programem rewitalizacji społecznej środowisk popegeerowskich oraz współorganizowano spotkania szkoleniowo-konsultacyjne pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2013” dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centów pomocy rodzinie,

- zorganizowano wizytę studyjną w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w celu zaprezentowania kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- przygotowano prezentacje:

- dotyczącą diagnozy kondycji społeczno-ekonomicznej powiatów: drawskiego 
i świdwińskiego, głównych kierunków rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej w województwie zachodniopomorskim oraz głównych założeń zachodniopomorskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej,

- systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

- pn. „Zróżnicowanie terytorialne i społeczne jako przyczyna nierówności edukacyjnych na przykładzie Województwa Zachodniopomorskiego”, która została wykorzystana w trakcie II Kongresu Edukacji Polskiej, sesja tematyczna: Samorządy wobec nierówności edukacyjnych.

W ramach funkcji informacyjnej dokonano aktualizacji: kalendarza wydarzeń naukowych 
w województwie zachodniopomorskim, bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz realizowanych szkoleń.

Zrealizowane w kwocie 186.697 zł  wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia w łącznej wysokości 165.450 zł, z czego kwotę:

- 139.107 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok,

- 26.343 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 21.247 zł, związane z realizacją zadań poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych w kwocie 460 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych 
w kwocie 15.154 zł,

- podróże służbowe pracowników projektu w wysokości 2.351 zł,

- 75 % odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dla 4 pracowników projektu w wysokości 3.282 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości  158.692 zł,

- dotacja celowa na wkład własny  w wysokości 28.005  zł.

Wyjaśnienie odchylenia:

Wysokość odchylenia zgodna z założeniami harmonogramu działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu.

| 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 2.513.062 zł | 462.701 zł | 18,4% | - 793.830 zł |

W tym rozdziale wydatki bieżące  poniesiono na:

- Promocję  województwa i kreowanie marki regionu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.332.356 zł | 428.544 zł | 18,4% | - 737.634 zł |

Zrealizowana kwota poniesiona została, w ramach wydatków bieżących, w wysokości:

- 7.475 zł na zakup wydawnictw w tym m.in. „Pomorze-praktyczny przewodnik turystyczny”; „Kafka z Mrożkiem. Reportaże Pomorskie” oraz album „Zachodniopomorskie Nowy Wymiar”;

- 27.049 zł na zakup upominków, nagród rzeczowych, pucharów, statuetek itp. dla uczestników konkursów;

- 2.700 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

- 2.500 zł na zakup fotografii Województwa Zachodniopomorskiego, które zostały wykorzystane w kampanii bilboardowej promującej nowe logo „Pomorze Zachodnie”;

- 6.538 zł  na wymianę  nośników promocyjnych w postaci: banerów, siatek, flag, 
w związku z powstaniem nowej marki „Pomorze Zachodnie”;

- Święta Cyklicznego w Szczecinie”,

- 239.000 zł na aktualizację dokumentu Strategia Marki Województwa Zachodniopomorskiego,

- 18.849 zł na wydawnictwa własne, druk folderu promocyjnego „Województwo Zachodniopomorskie” w polskiej wersji językowej, który został wykorzystany na podczas spotkania okolicznościowego połączonego z prezentacją produktów regionalnych na terenie ogrodów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja.

- 108.041 zł na promocję Województwa Zachodniopomorskiego podczas:

- piątej edycji imprezy „Akustyczeń 2013 Festiwal Szczecin”,

- XL Jubileuszowych Mistrzostw Polski Seniorów w Karate Kyokushin,

- regat pucharu polski „Harpagan Race”,

- koncertu „George Gershwin-Porgy and Bess”,

- Motorowodnych Mistrzostw Europy oraz Motorowodnych Mistrzostw Polski,

- festiwalu literackiego oraz przyznania Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia”,

Wyjaśnienie odchylenia

Większość zadań z zakresu promocji województwa planowana jest w okresie letnim 
i jesiennym, zgodnie z harmonogramem wydatków i terminarzem imprez, w związku z czym finansowa realizacja ich nastąpi w III i IV kwartale br.

- Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.000 zł | 0 zł | 0% | - 5.500 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze br.

- Promocję  województwa  w zakresie rolnictwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 169.706 zł | 34.157 zł | 20,1% | - 50.696 zł |

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione na koszty udziału w targach krajowych i zagranicznych oraz prezentacjach, tj. w:

- Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej „BioFach” w Norymberdze oraz  Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grűne Woche” 
w Berlinie (9.670 zł),

- Obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Warszawie – prezentacja produktów regionalnych Województwa Zachodniopomorskiego (17.965 zł),

- imprezach pn.: „Piknik nad Odrą” oraz „Stół Darów Ziemi - Pokaz eko-dziedzictwa kulinarnego” w Warszawie – zakup stoisk dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych celem ich prezentacji (6.522 zł).

podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu.

- Wyjaśnienie odchylenia:

Realizacja wydatków jest zgodna z terminarzem imprez oraz harmonogramem wydatków.

| 75095 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.941.721 zł | 695.009 zł | 35,8% | - 275.852 zł |

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 79.000 zł | 15.713 zł | 19,9% | - 23.787 zł |

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione na:

- usługi związane z prowadzeniem public relations (współorganizacja gali konkursu „Dziennikarz Roku 2012, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych dziennikarzy) w kwocie 6.150 zł,

- artykuły sponsorowane (stanowiące element polityki informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego) zlecane wraz z organizacją przedsięwzięć z zakresu działalności Urzędu Marszałkowskiego, które zamieszczane są w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz w wydawnictwach okolicznościowych towarzyszących konferencjom i targom 
w kwocie 4.588 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.615 zł,

- wynagrodzenie z tytułu wykonania usług fotograficznych w kwocie 2.360 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

- Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 102.300 zł | 80.188 zł | 78,4% | 29.038 zł |

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione na:

- upominki okolicznościowe  Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku 
z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie 20.930 zł,

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego 
w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 59.258 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

- Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 402.500 zł | 166.919 zł | 41,5% | - 34.331 zł |

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione m.in. na organizację:

- seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: Olimpiada Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym, konkurs „Zachodniopomorskie – Region Przyszłości”, akcja charytatywna „II Dolina Mukolinków”, 68. rocznica Postawienia Pierwszego Słupa Granicznego w Czelinie,  Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych i osób wykluczonych, III Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Tik? Tak!”, spotkanie z Minister Sportu 
i Turystyki, Konkurs Plastyczny „Mój Dom, Moja Ojczyzna, Moja Europa”, spotkanie Zarządu Województwa z członkami Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii, Wielki Mecz Gwiazd, IX Forum Samorządowe, Jubileusz 35 - lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym i Regionie oraz posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego,

- obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 68. Rocznicy Forsowania Odry, Święta 3 Maja,

- lekcji historii realizowanych w ramach Centrum Dialogu Przełomy oraz edukacji patriotycznej młodzieży,

oraz serwis internetowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

- Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.000 zł | 14.121 zł | 35,3% | - 5.879 zł |

Zadanie związane jest z organizacją  świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i innych imprez z udziałem środowisk kombatanckich województwa zachodniopomorskiego.

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione w związku z:

- obchodami 105. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, spotkaniem świąteczno-noworocznym kombatantów w Karolinie, 68. Rocznicą Przełamania Wału Pomorskiego. 68. Rocznicą wkopania I Polskiego Słupa w Czelinie, 73. rocznicą pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir oraz 68. rocznicą Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem, 73. rocznicą Zbrodni Katyńskiej, Świętem Flagi, Narodowym Świętem Konstytucji 
3 Maja z udziałem kombatantów i pionierów regionu, 68. rocznicą zakończenia II wojny światowej oraz 20-leciem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych w Szczecinie w łącznej kwocie 11.581 zł,

- funkcjonowaniem Prezydium i Wojewódzkiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  w kwocie 2.540 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

- Współpraca z Niemcami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 270.298 zł | 54.497 zł | 20,2% | - 80.652 zł |

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2013 r. wydatki zostały poniesione na:

- dotację celową przekazaną województwu dolnośląskiemu na sfinansowanie nagrody wręczanej w ramach  VI Polsko - Niemieckich Dni Mediów, których było gospodarzem, w kwocie 5.210 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 695 zł,

- zakup usług pozostałych (bilety przejazdowe dla pracowników UMWZ uczestniczących w Forum Samorządowym w Kołobrzegu, usługi gastronomiczne i cateringowe) w kwocie 3.281 zł,

- zakup usług tłumaczenia pisemnego oraz ustnego na potrzeby konferencji, spotkań 
i wizyt związanych z realizacją działań w ramach zadania w kwocie 9.173 zł,

- zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ 
w kwocie 36.138 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadania zrealizowane w I połowie roku wiązały się z niższymi wydatkami niż zadania zaplanowane do realizacji w II połowie roku.

Ponadto finansowa realizacja działań związanych z organizacją w czerwcu  br. 9. Forum Samorządowego w Kołobrzegu oraz konferencji "Odnawialne źródła energii" nastąpiła 
w  lipcu 2013 r.

- Współ praca z Francją

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 54.000 zł | 2.871 zł | 5,3% | - 24.129 zł |

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2013 r. wydatki zostały poniesione na:

- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w kwocie 2.773 zł,

- zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji 98 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

W związku z reorganizacją struktury wydziałowej Rady Generalnej Departamentu Loary Atlantyckiej,  zaangażowaniem się francuskiego partnera w  uruchomienie nowej współpracy z terytorium palestyńskim oraz koniecznością udzielenia wsparcia partnerowi z Tunezji, część zadań zaplanowanych do realizacji na rok 2013 zostało przesuniętych na 2014 rok.

Współpraca ze Skandynawią

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 131.000 zł | 12.744 zł | 9,7% | - 52.756 zł |

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2013 r. wydatki zostały poniesione na:

- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ (m.in. w związku z wizytą studyjną przedstawicieli WZ 
na uniwersytecie w Lund, prezentacją oferty inwestycyjnej regionu WZ podczas seminarium organizowanego przez Business Sweden WPHI Ambasady RP w Szwecji (Umea) w kwocie 9.157 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi cateringowe na potrzeby wizyty delegacji z Regionu Skania, zakup biletu lotniczego dla gościa honorowego 9. Forum Samorządowego 
z Regionu Skania) w kwocie 2.157 zł,

- zakup usług tłumaczenia symultanicznego na potrzeby wizyty delegacji z Regionu Skania w kwocie 1.033 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup upominków dla delegacji z Regionu Skania wręczonych podczas 9. Forum Samorządowego w Kołobrzegu) w kwocie 397 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

- Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 186.380 zł | 12.331 zł | 6,6% | - 80.859 zł |

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2013 r. wydatki zostały poniesione na:

- zakup usług pozostałych (w tym: usługi gastronomiczne w związku ze współorganizacją przez WZ posiedzenia Zarządu BSSSC, organizacją spotkania Członków Zarządu delegacji fińskiej oraz przedstawicielami WZ z laureatami konkursu na prace dyplomowe o tematyce bałtyckiej,  wydruk 3 okazjonalnych czeków  stanowiących nagrody za prace dyplomowe o tematyce bałtyckiej, zwrot kosztów noclegu osoby przeprowadzającej szkolenie „Wokół Bałtyku na przykładzie turystyki”, wykonanie dzwonu okolicznościowego BSSSC)  w łącznej kwocie 6.247 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa z Pełnomocnikiem Marszałka WZ ds. Regionu Morza Bałtyckiego oraz umowa na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia 
pn. „Wokół Bałtyku na przykładzie turystyki” dla kadry kierowniczej UMWZ) w kwocie 5.850 zł,

- zakup usług tłumaczenia (tłumaczenie konsekutywne podczas konferencji 
z Przewodniczącym regionu Helsinki-Uusimaa organizowanej w trakcie spotkania 
na zakończenie prezydencji WZ w BSSSC, tłumaczenie pisemne treści podziękowania kierowanego przez Marszałka WZ do Przewodniczącego regionu Helsinki-Uusimaa) 
w kwocie 234 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Ze względu na zakończenie w grudniu 2012 roku prezydencji Województwa Zachodniopomorskiego w BSSSC działania zrealizowane w I półroczu 2013 r. ograniczają się do realizacji przedsięwzięć wynikających z uczestnictwa Województwa Zachodniopomorskiego w strukturach BSSSC oraz zawartych w planie pracy BSSSC opracowanym przez region Helsinki-Uusimaa, sprawujący obecnie prezydencję. 
W większości zadania te mają charakter bezkosztowy. Ze względu na brak kontynuacji 
w 2013 roku projektu Best Agres nie zorganizowano planowanego seminarium tematycznego realizowanego coroczne w ramach ww. projektu. Zrezygnowano z udziału w Bałtyckim Forum Rozwoju ze względu za niewspółmierne koszty do osiągniętych korzyści.

- Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 392.620 zł | 117.477 zł | 29,9% | - 78.833 zł |

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2013 r. wydatki zostały poniesione m.in. na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58.958 zł, w tym m.in.:

- 14.131 zł z tytułu kosztów obsługi technicznej podczas 9. Forum Samorządowego, którego organizatorem było WZ,

- 13.435 zł na usługi hotelarskie dla: delegacji z Chin, Chorwacji i Kaliningradu wizytujących w WZ na zaproszenie Marszalka WZ, 48 szczecińskich wolontariuszy 
i opiekunów w Wilnie,

- 10.360 zł na usługi gastronomiczno/cateringowe dla: uczestników wizyty studyjnej europejskiego projektu szkoleń dla ukraińskich instytucji otoczenia biznesu, delegacji z chińskiej Prowincji Guangdong, uczestników spotkania podczas wizyty Konsul Generalnej Chińskiej Republiki w WZ, delegacji z Chorwacji, uczestników spotkania z Przewodniczącym Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Berlinie, dla uczestników wernisażu wystawy Titanic - Carpathia (Muzeum Narodowe w Szczecinie), kadry kierowniczej UMWZ uczestniczącej w szkoleniach tematycznych,

- 10.000 zł na organizację spotkania, podczas którego odbyło się podpisanie umowy 
o współpracy z przedstawicielami ukraińskich instytucji kultury,

- 4.091 zł na przygotowanie i emisję cyklicznej audycji w Polskim Radiu Szczecin 
pt.: „Pogranicze”,

- 3.989 zł na usługi transportowe dla: uczestników wizyty studyjnej europejskiego projektu szkoleń, dla ukraińskich instytucji otoczenia biznesu, delegacji z Chin, zakup biletów lotniczych dla prelegentów prezentujących WZ podczas 9. Forum Samorządowego,

- 2.706 zł na publikację artykułu prasowego w miesięczniku „Welcome to Poland promoting Poland's” o charakterze informacyjno-promocyjnym na temat regionu WZ,

- zakup usług tłumaczenia pisemnego oraz ustnego na potrzeby UMWZ, związanych 
z realizowanymi zadaniami przez pracowników UMWZ, w kwocie 30.032 zł,

- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ w kwocie 22.372 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup upominków dla delegacji państw wizytujących w WZ na zaproszenie Marszałka WZ) w kwocie  2.349 zł,

- na usługę szkoleniową dla kadry kierowniczej UMWZ „Etykieta 
w kontaktach gospodarczych z Chińczykami” w kwocie 1.722 zł,

- pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników UMWZ 
w kwocie 1.079 zł,

- Wyjaśnienie odchylenia

Ze względu na brak odpowiedniej ilości Partnerów nie odbyło się planowane na I połowę 
2013 r. Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze. Regulacja części kosztów dotyczących zadań zrealizowanych w I połowie 2013 roku przypada na  lipiec 2013 roku.

- Projekt pn. „Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk” (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.623 zł | 0 zł | 0% | - 1.812 zł |

Projekt ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w regionie. W projekcie biorą udział partnerzy ze Szwecji, Niemiec i Polski. Województwo Zachodniopomorskie włączyło się do realizacji 2 celów, tj.:

- „Dobrowolny udział producentów w oznakowaniu ich produktów specjalnym znakiem, potwierdzającym najwyższe gwarancje bezpiecznej produkcji żywności”,

- „Zaangażowanie konsumentów w role związane z propagowaniem bezpieczeństwa żywności”.

- Wyjaśnienie odchylenia

W okresie I półroczu br. na koszty realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 1.143 zł, obejmującej wynagrodzenie i koszty delegacji pracownika zajmującego się realizacją projektu. Ww. koszty zostały poniesione w ramach środków własnych budżetu Województwa, a ich przeksięgowanie na konto projektu nastąpi w okresie III kwartału br.

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 265.000 zł | 218.149 zł | 82,3% | 85.649 zł |

Wydatki w ww. kwocie poniesiono na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, w ramach którego:

- zorganizowano posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 3.379 zł,

- zorganizowano szkolenia w ramach cyklu „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” – 4.418 zł,

- zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu Marszałka Województwa 
pn.: „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2013” – 4.420 zł,

- przekazano Stowarzyszeniu Media Dizjan dotację celową w kwocie 5.932 zł, w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu pod nazwą: „IV Konwent Inkubatorów organizacji Pozarządowych – Kto? NGO. Ogólnopolskie spotkanie organizacji pozarządowych i infrastrukturalnych” w trybie pozakonkursowym,

- zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których udzielono dotacji w łącznej kwocie 200.000 zł, z tego dla:

- Stowarzyszenia Przyjazny Szczecin z siedzibą w Szczecinie – 6.400 zł,

- Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie – 11.400 zł,

- Stowarzyszenia VILLA ARTIS z siedzibą w Szczecinie – 11.190 zł,

- Stowarzyszenia Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego RAZEM z siedzibą w Szczecinie – 12.580 zł,

- Polskiego Związkowi Głuchych Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu z siedzibą w Koszalinie – 8.360 zł,

- Polskiego Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
z siedzibą w Kołobrzegu  – 11.370 zł,

- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „PRZYJAZNY DOM” z siedzibą w Wałczu – 4.448 zł,

- Stowarzyszenia Klub Naukowca z siedzibą w Szczecinie – 16.200 zł,

- Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddziałem w Kołobrzegu – 8.660 zł,

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie – 13.910 zł,

- Fundacji Szczecińskiej z siedzibą w Szczecinie – 16.000 zł,

- Bałtyckiego Stowarzyszenia „SIECIARNIA” z siedzibą w Kołobrzegu  – 12.260 zł,

- Stowarzyszenia „VOCATIO DEI” z siedzibą w Koszalinie – 13.150 zł,

- Stowarzyszenia Polites z siedzibą w Szczecinie – 8.000 zł,

- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” z siedzibą w Kołobrzegu – 9.900 zł,

- Stowarzyszenia Teatralnemu „nie ma” z siedzibą w Szczecinie – 15.000 zł,

- Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie – 13.172 zł,

- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście „Mała Ojczyzna” z siedzibą w Żukowie – 8.000 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Na kwotę odchylenia składają się:

- odchylenia in minus w łącznej kwocie 14.351 zł, związane z:

- oszczędnościami powstałymi podczas zorganizowanego szkolenia w ramach cyklu „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” oraz przy zakupie nagród  dla zwycięzców konkursu pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGRO” – 1.351 zł,

- planowanym zakupem książek w II półroczu br. - 3.000 zł,

- planowanym przyznaniem i przekazaniem dotacji w trybie pozakonkursowym na „mały grant” w III kwartale br. -10.000 zł;

- odchylenie in plus  w kwocie 100.000 zł, związane z zawarciem umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz przekazania im całości zaplanowanych na ten cel środków 
w I półroczu br.

- Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.000 zł | 0 zł | 0% | -7.500 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z braku złożenia wniosku przez organizację pozarządową na udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym na „mały grant”. Wniosek ten zostanie złożony 
w II półroczu 2013 roku.

| Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 510.000 zł | 426.489 zł | 83,6% | 171.489 zł |

W ramach wydatków bieżących w tym dziale realizowano zadania:

- Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w ramach następujących rozdziałów:

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 505.000 zł tego: | 426.489 zł | 84,5% | 173.989 zł |

| 75404 – Komendy wojewódzkie policji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 105.000 zł | 105.000 zł | 100% | 52.500 zł |
| 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  |
| 90.000 zł | 90.000 zł | 100% | 45.000 zł |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne |  |  |  |
| 24.000 zł | 9.300 zł | 38,8% | -2.700 zł |
| 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego |  |  |  |
| 150.000 zł | 150.000 zł | 100% | 75.000 zł |
| 75495 – Pozostała działalność |  |  |  |
| 136.000 zł | 72.189 zł | 53,1% | 4.189 zł |

W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę 105.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Dzięki dotacji zostaną zrealizowane m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- program profilaktyczno - edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego 
pn.: „Przyjaciele Gryfusia”, który realizowany jest od 2005 roku i jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (20.000 zł);

- program pn.: „Bezpieczna szkoła” mający na celu zacieśnienie współpracy ze szkołami naszego regionu poprzez stałą wymianę doświadczeń i rozwiązywania najtrudniejszych sytuacji kryzysowych w postępowaniu z osobami nieletnimi (15.000 zł);

- kampania społeczno-edukacyjna pn.: „Bezpiecznie podczas wakacji” polegająca na rozpropagowaniu na terenie województwa zachodniopomorskiego plakatów oraz ulotek informujących o zagrożeniach kradzieży, a także o skali tego zjawiska (15.000 zł);

- program profilaktyczny pn.: „Bezpieczny Senior”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych (15.000 zł);

- program pn.: „Bezpiecznie Nad Morze”, który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże podczas miesięcy wakacyjnych 
(15.000 zł);

- program profilaktyczny pn.: „Bezpieczny przedszkolak”, którego istotą jest prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w wielu przedszkolnym odpowiednio dla poszczególnych grup wiekowych (10.000 zł);

- kosztów funkcjonowania Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji 
w Szczecinie (15.000 zł).

W rozdziale 75410 wydatkowaną kwotę w wysokości 90.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie 
z przeznaczeniem na realizację kolejnej edycji programu pn.: „Edukacja dla bezpieczeństwa”, którego celem jest doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej WZ w sprzęt dydaktyczny do udzielania pierwszej pomocy, tj. 30 kompletów zestawów do segregacji poszkodowanych, 10 zestawów wyposażenia logistyczno-ratowniczego, 6 kompletów aparatów powietrznych do ćwiczeń w warunkach zadymienia, 1 komplet zestawu do nauki opatrywania obrażeń dla poszkodowanych w zdarzeniach masowych.

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości 9.300 zł wydatkowano na jako dotacje celowe dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej „Szczecin” na realizację zadania pn.: „Gotowi na ratunek” mającego na celu doskonalenie umiejętności oraz uzupełnienie wyposażenia ratowników OSP Szczecin, w tym poszukiwania osób zaginionych, zabezpieczenia imprez masowych i udzielania poszkodowanym w zdarzeniach z dużą liczbą ofiar oraz na 
uzupełnienie wyposażenia - zakup sprzętu łącznościowego (krótkofalówki) 
i nawigacyjnego.   (6.000 zł);

- Ochotniczej Straży Pożarnej „Wołczkowo” na realizację zadania 
pn.: „Zachodniopomorskie psy ratownicze” mającego na celu wyszkolenie certyfikowanych zespołów (psy ratownicze wraz z opiekunami) do poszukiwania  osób zaginionych lub zasypanych pod gruzami budynków (3.300 zł).

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę w wysokości 150.000 zł  przekazano w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2013”.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 72.189 zł na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- 64.859 zł przeznaczono na Wojewódzki Program Edukacji Powodziowej pn.: „Zdążyć przed powodzią” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią w celu podniesienia świadomości zagrożenia powodziowego oraz ratownictwa i zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, z tego m.in. na:

- produkcję filmu edukacyjnego o tematyce związanej z profilaktyka przeciwpowodziową – 50.698 zł,

- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby popularyzacji i edukacji przeciwpowodziowej – 4.213 zł,

- zakup nagród na szkół uczestniczących w przygotowaniu filmu edukacyjnego 
– 9.948 zł,

- 2.311 zł wydatkowano w ramach współpracy cywilno-wojskowej i promocji obronności, na zakup pucharów i nagród dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych dla młodzieży szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych pn.: „Sprawni jak żołnierze”, organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w ramach porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Zarządem Województwa, Centrum Szkolenia Wojsk Powietrznych w Koszalinie   i objętych patronatem Marszałka Województwa,

- 4.530 zł wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego, na wsparcie przedsięwzięć PCK takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarnego, oraz wojewódzkich mistrzostw w udzielaniu pierwszej pomocy, które objęte były patronatem Marszałka Województwa,

- 489 zł wydatkowano na zakup nagrody na dowódcy patrolu oczyszczania terenu za największą ilość spotkań prowadzonych w ramach programu profilaktycznego „Niewypały – Stop – wezwij saperów”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie per saldo in plus w kwocie 173.989 zł powstało głównie w wyniku przekazania w I półroczu – zgodnie z zawartymi umowami - większej części planowanych na 2013 rok, kwot dotacji (354.300 zł).

Realizacja pozostałych wydatków odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, opracowanym na podstawie planów szkoleń obronnych oraz uzgodnień z beneficjentami poszczególnych programów z zakresu bezpieczeństwa publicznego dotyczących terminów przekazywania kwot wsparcia.

- Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

| 75495 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 5.000 zł | - | 0% | -2.500 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie jest w trakcie realizacji, a wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

| Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odsetki od kredytów i pożyczek |  |  |  |
| 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 15.100.000 zł | 5.256.984 zł | 34,8% | - 2.293.016 zł |

Powyższa kwota została wydatkowana na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) 		             –    287.826 zł,

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009, 2010 r. i w 2011 r. (w EBI)  	– 4.388.246 zł,

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) 		             –     580.912 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku z niższymi, niż planowano, odsetkami od kredytów (spadkowa tendencja stawek WIBOR 3M  i WIBOR 1M) oraz w związku z przesunięciem terminu zapłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w 2008 r. i 2012 r. (w BGK) z miesiąca czerwca na miesiąc lipiec (gdy płatność odsetek przypada na dzień wolny od pracy, jej realizacja następuje w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca).

| Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 32.621.947 zł | 0 zł | 0% | - 16.310.974 zł |
| z tego: |  |  |  |
| bieżące 14.661.226 zł | 0 zł | 0% | - 7.330.613 zł |
| majątkowe 17.960.721 zł | 0 zł | 0% | - 8.980.361 zł |

W rozdziale tym ujęte zostały rezerwy utworzone w łącznej kwocie 44.707.560  zł, z których po rozdysponowaniu w okresie I półrocza br., pozostała kwota w wysokości 32.621.947 zł,                z czego:

- Rezerwa ogólna

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.500.000 zł | 2.822.059 zł | 56,6% | 3.677.941 zł |

Rezerwa utworzona w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

W okresie do dnia 30 czerwca br. rezerwę ogólną rozdysponowano:

| - | 15.917 zł | na pokrycie odsetek od zasądzonej przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny kwoty głównej oraz zwrotu kosztów procesu; na podstawie wyroku z dnia 30 listopada 2012 r. (sygn. akt IC 916/12); |
| --- | --- | --- |
| - | 231.134 zł | na zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej na dofinansowanie „Zadania II – Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej”, realizowanego w ramach projektu pn. ”e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” RPO; |
| - | 70.000 zł | na pokrycie kosztów związanych z realizacją nowego zadania pn.: „Wydawanie zaświadczeń ADR”, uprawniających kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych; |
| - | 1.194 zł | na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w 2012 r. na realizację zadania pn.: „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”; |
| - | 100.000 zł | na pokrycie kosztów sądowych związanych z wniesieniem apelacji od wyroku sądu I instancji z powództwa cywilnego o odszkodowanie od Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Zachodniopomorskiego i innych postępowań toczących się w sądach przeciwko IZ RPO WZ; |
| - | 9.000 zł | na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; |
| - | 588.841 zł | na zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w 2012 roku na realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach RPO; |
| - | 2.000.000 zł | na zimowe utrzymanie dróg w I kwartale br.; |
| - | 200.000 zł | dla Teatru Polskiego w Szczecinie na dofinansowanie realizacji Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej pn. „Odkrywcy wyobraźni”; |
| - | 37.214 zł | dla Teatru Polskiego w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania „Szawuot z Tuwimem i przyjaciółmi”; |
| - | 37.850 zł | dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na wkłady własne do zadań o charakterze bieżącym realizowanych przy dofinansowaniu z MKiDN; |
| - | 50.000 zł | dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z przeznaczeniem na kształcenie studentów kierunku Pedagogika; |
| - | 198.786 zł | dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach, które otrzymały dofinansowanie w ramach programów MKiDN; |
| - | 78.000 zł | na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie; |
| - | 10.000 zł | dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych; |
| - | 50.000 zł | na wspieranie realizacji zadania publicznego pn. ”Aktywizacja sportowa uczniów szkół gimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego”; |
| - | 5 zł | na zwrot odsetek od dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”. |

- Rezerwa celowa na udzielanie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 zł | 1.339.284 zł | 0% | 0 zł |

Rezerwa ta utworzona, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udzielone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poręczenia kredytów. Spłata przez Szpitale poręczonych kredytów realizowana jest terminowo zgodnie z harmonogramami spłat, 
w związku z czym nie wystąpiła konieczność rozdysponowywania rezerwy.

- Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.500.000 zł | 10.499.883 zł | 0% | 117 zł |

Rezerwa ta utworzona, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na działania restrukturyzacyjne zoz-ów, w analizowanym okresie została rozdysponowana na zapłatę not księgowych wystawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki 
w Szczecinie – korekta rachunków za świadczenia medyczne realizowane przez Portowy SPZOZ w Szczecinie.

- Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią
i kulturą Pomorza Zachodniego

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 200.000 zł | 0 zł | 100% | 200.000 zł |

Rezerwa celowa została rozdysponowana w całości. Kwota została przeznaczona na dotacje dla Muzeum Narodowego w Szczecinie dofinansowujące zakup:

- numizmatów związanych z historią Pomorza Zachodniego - 21 bezcennych monet 
z czasów panowania Gryfitów,

- srebrnego kubka z monetami, wyprodukowanego w Stargardzie Szczecińskim 
(z ok. 1700) r.

- Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 750.000 zł | 750.000 zł | 0% | 0 zł |

Rezerwa ta, utworzona w ramach wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +, rozdysponowywana jest zgodnie z wnioskami o dofinansowanie składanymi przez gminy. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr XXVI/365/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. przyznał pomoc finansową Gminie Choszczno w wysokości 270.600 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont MBP w Choszcznie”. Rezerwa rozdysponowana została w lipcu br.

- Rezerwa celowa na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 300.000 zł | 300.000 zł | 0% | 0 zł |

Rezerwa ta utworzona, w ramach wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim, nie została rozdysponowana w analizowanym okresie. Aktualnie trwa procedura naboru wniosków.

- Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 500.000 zł | 0 zł | 100% | 500.000 zł |

Rezerwa ta utworzona, w ramach wydatków bieżących, została przeznaczona na zwiększenie dotacji podmiotowych dla następujących instytucji kultury:

- Muzeum Narodowego w Szczecinie w kwocie 176.537 zł,

- Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kwocie 119.185 zł,

- Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kwocie 204.278 zł.

Dotacje przekazano na podwyżki wynagrodzeń pracowniczych.

- Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu „Przełomy” 
oraz organizację konkursu na projekt koncepcji plastyczno – przestrzennej wystawy

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 400.000 zł | 0 zł | 100% | 400.000 zł |

Rezerwa ta utworzona, w ramach wydatków bieżących, została przeznaczona na zwiększenie dotacji dla Muzeum Narodowego w Szczecinie:

- podmiotowej w kwocie 195.000 zł w związku z zatrudnieniem w nowym dziale Muzeum  - Centrum Dialogu Przełomy 3 pracowników oraz na potrzeby promocji i działań edukacyjnych projektu Centrum Dialogu Przełomy,

- celowej w kwocie 205.000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia konkursu na projekt koncepcji plastyczno – przestrzennej wystawy stałej Centrum Dialogu Przełomy, w tym na obsługę prawną konkursu, hotele, wyżywienie i przejazdy komisji konkursowej, honoraria komisji konkursowej oraz nagrody dla zwycięzców.

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.724.000 zł | 1.724.000 zł | 0% | 0 zł |

Rezerwa ta utworzona, w ramach wydatków majątkowych, na mocy art. 26 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

- Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych 
ze środków pochodzących z budżetu UE

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.833.560 zł | 15.186.721 zł | 27,1% | 5.646.839 zł |

W okresie I półrocza br. rezerwa ta w ramach wydatków majątkowych została rozdysponowana w wysokości 5.646.839 zł i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VII.

- Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg

| Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wskaźnik rozdysponowania rezerw | Kwota rozdysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.000.000 zł | 0 zł | 100% | 3.000.000 zł |

Rezerwa ta utworzona, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich 
w warunkach zimowych, w analizowanym okresie została w całości rozdysponowana.

| Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 19.663.692 zł z tego: bieżące 19.265.201 zł majątkowe 398.491 zł | 9.365.778 zł 9.365.778 zł 0 zł | 47,6% 48,6% 0% | - 466.068 zł - 266.823 zł - 199.245 zł |

# Wydatki w tym dziale poniesiono w I półroczu 2013 roku na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w podziale 
na zadania bieżące i majątkowe):

- Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

| 80102 – Szkoły podstawowe specjalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 553.150 zł | 268.015 zł | 48,5% | - 8.560 zł |

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie   i działalność szkoły podstawowej specjalnej liczącej 6,5 oddziałów, działającej przy Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu. W analizowanym okresie 80 uczniów pobierało naukę w specjalnej szkole podstawowej.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana:

- w wysokości 224.052 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.) wraz z pochodnymi (7 etatów),

- w wysokości 29.696 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za wynajmowanie pomieszczeń od Uzdrowiska „Słoneczko”, zakup usług zdrowotnych oraz dostępu do sieci Internet,

- w wysokości 14.267 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS. Ponadto,            w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów i wychowanków w szkole podstawowej, wystąpiły niewielkie oszczędności w wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi.

- Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

| 80111 – Gimnazja specjalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 318.450 zł | 175.521 zł | 55,1% | 16.296 zł |

Zaplanowane w ww. rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie 
i działalność gimnazjum specjalnego liczącego 3,5 oddziałów, działającego przy Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu. W I półroczu 2013 roku naukę w Zespole Szkół Specjalnych pobierało 40 uczniów gimnazjum specjalnego.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana:

- w wysokości 138.628 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.) wraz z pochodnymi (4 etaty),

- w wysokości 13.211 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, m.in. na: opłaty za wynajmowanie pomieszczeń od Uzdrowiska „Słoneczko” oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup dostępu do sieci Internet oraz usług pozostałych,

- w wysokości 23.682  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku zrealizowania większych wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, w związku z zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela matematyki  nauczyciela dyplomowanego (w planie uwzględniony był nauczyciel stażysta). Odchylenie występuje również w wykonaniu usług pozostałych związanych 
z naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej oraz usługami informatycznymi. Zakupy materiałów biurowych i szkolnych oraz pomocy dydaktycznych             i książek zostały zaplanowane na wrzesień 2013 r.

- Świadczenia  z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.632 zł z tego: | 5.420 zł | 22,0% | - 6.896 zł |

| 80102 – Szkoły podstawowe specjalne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 620 zł | 620 zł |  | 100% |  | 310 zł |  |
| 80130 – Szkoły zawodowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.600 zł | 1.600 zł |  | 100% |  | 800 zł |  |
| 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |  |  |  |  |  |  |
| 3.200 zł | 3.200 zł |  | 100% |  | 1.600 zł |  |
| 80195 – Pozostała działalność |  |  |  |  |  |  |
| 19.212 zł |  | 0 zł |  | 0% |  | - 9.606 zł |

W I półroczu br., na podstawie złożonych wniosków, udzielono pomocy zdrowotnej emerytowanym nauczycielom: Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (620 zł), Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu (1.600 zł) oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (3.200 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków zaplanowanych na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych następuje po złożeniu stosownych wniosków 
przez zainteresowane pomocą osoby.

- Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego 
w Białym Borze

| 80120 – Licea ogólnokształcące |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 753.271 zł | 396.910 zł | 52,7% | 20.275 zł |

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze. W I półroczu br.          w szkole tej naukę pobierało 42 uczniów w 3 oddziałach.

Kwota 396.910 zł została wydatkowana:

- w wysokości 331.188 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.) wraz z pochodnymi dla nauczycieli (7,84 etatu) i pracowników nie będących nauczycielami (3,5 etatu),

- w wysokości 44.117 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup materiałów biurowych i środków czystości, pomocy naukowych i książek, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i internetowych, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

- w wysokości 21.605 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS.

| 80130 – Szkoły zawodowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 8.133.943 zł z tego: bieżące 7.785.452 zł majątkowe 348.491 zł | 3.919.819 zł 3.919.819 zł 0 zł | 48,2% 50,3% 0% | - 147.153 zł 27.093 zł - 174.246 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

- Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.081.114 zł | 985.570 zł | 47,4% | - 54.987 zł |

Wydatki w podanej wysokości poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu. W okresie sprawozdawczym średnia liczba uczniów pobierających naukę w 13 oddziałach wymienionej placówki wynosiła 219.

Wyżej wymieniona kwota  została wydatkowana:

- w wysokości 843.259 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 
za 2012 r. oraz z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji  
i obsługi (7,5 etatu) oraz nauczycieli (21,95 etatu),

- w wysokości 83.111 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówek, m.in. na: zakup energii, materiałów 
i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,

- w wysokości 59.200  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki rzeczowe placówka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.           W drugim półroczu planowane jest wykonanie prac remontowych.

- Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.702.738 zł | 2.932.649 zł | 51,4% | 81.280 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie.

Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik dentystyczny, elektroradiolog, farmaceuta, masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy.             W oddziałach dla dorosłych kształcenie odbywa się na kierunkach: opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta i opiekun medyczny (w systemie zaocznym i wieczorowym).

W okresie sprawozdawczym średnio 532 uczniów pobierało naukę w tej placówce w ramach 26 oddziałów.

Wyżej wymieniona kwota  została wydatkowana:

- w wysokości 2.362.148 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 
za 2012 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji 
i obsługi (23,5 etaty) oraz nauczycieli (64,45 etaty),

- w wysokości 375.100 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup energii, materiałów 
i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, usług pozostałych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki i szkolenie pracowników,

- w wysokości 195.401  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki rzeczowe jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz 64,6% planowanego odpisu na ZFŚS (z uwagi na planowane przekształcenie placówki z dniem 31.08.2013 r.).   W związku z długim sezonem grzewczym poniesiono także znacznie większe koszty na zakup energii.

- Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu wokół przy Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 348.491 zł | 0 zł | 0% | -174.246 zł |

Modernizacja boiska szkolnego polega na zmianie mocno zużytej nawierzchni asfaltowej na sztuczną nawierzchnię poliuretanową, co pozwoli zrekompensować w części brak szkolnej sali gimnastycznej. W ramach prac modernizacyjnych wykonane zostaną nowe konstrukcje koszy do gry w koszykówkę oraz nowe wyposażenie do gry w siatkówkę, zamontowany zostanie system odwodnienia liniowego, za bramkami piłkochwyty, przy boisku ustawione zostaną ławki i kosze na śmieci. Oprócz boiska wykonane zostanie w niezbędnym zakresie zagospodarowanie terenu wokół szkoły, m. in. zostaną utwardzone chodniki, nasadzona zieleń oraz zmieniona nawierzchnia dojazdowa drogi wewnętrznej szkoły.

- Wyjaśnienie odchylenia

Aktualnie trwają prace modernizacyjne. Prace wykończeniowe przy boisku i na terenie wokół szkoły oraz płatności przewiduje się na III kwartał 2013 r.

- Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego

| 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.357.490 zł | 655.247 zł | 48,3% | - 23.498 zł |

Wydatki bieżące w powyższej kwocie przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu liczącego 6 oddziałów.

W okresie I półrocza 2013 roku w ww. placówce średnio 66 słuchaczy pobierało naukę  na kierunkach:  język angielski, edukacja wczesnoszkolna z muzyką, edukacja wczesnoszkolna 
z plastyką, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Powyższa kwota  została wydatkowana:

- w wysokości 506.222 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 
za 2012 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych (6,29 etatu) oraz nauczycieli (11,76 etatu),

- w wysokości 105.367 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością 
oraz utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych, remontowych 
i zdrowotnych, podróże służbowe krajowe  oraz szkolenie pracowników,

- w wysokości 43.658  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku zmniejszenia zatrudnienia w placówce (w związku ze stopniową jej likwidacją), co wpłynęło na obniżenie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

| 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.832.095 zł | 2.267.964 zł | 46,9% | - 148.084 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 55.099 zł | 20.430 zł | 37,1% | - 7.120 zł |

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesione zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych  w wojewódzkich placówkach oświatowych, zgodnie           z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników. W 2013 roku wydatki na ten cel zostały poniesione w Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu (3.155 zł), Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (983 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (4.205 zł) i Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie (12.087 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli uzależniona jest od ilości wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników oraz od dostępnych ofert kursów i konferencji.

- Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.703.796 zł | 2.234.603 zł | 47,5% | - 117.295 zł |

Zaplanowane w ramach tego zadania wydatki bieżące przeznaczone zostały 
na utrzymanie i bieżącą działalność:

- Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie – 1.236.557 zł (51,1% planu),

- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 998.046 zł (43,7% planu),

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Kwota 2.234.603 zł została wydatkowana:

- w wysokości 1.816.606 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 
za 2012 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych (32,35 etatu) oraz nauczycieli i konsultantów (23,25 etatu),

- w wysokości 254.829 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, m.in. na: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,  telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych oraz koszty tłumaczeń oraz delegacji krajowych,

- w wysokości 163.168  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie dotyczy realizacji wydatków przez:

- ZCDN w Szczecinie in minus w wysokości 144.472 zł i wynika z oszczędności 
w wynagrodzeniach i pochodnych od tych wynagrodzeń ze względu na wolny wakat jednego nauczyciela konsultanta w okresie I-VI br., wysoką absencję chorobową pracowników oraz zatrudnienie pracowników administracyjnych na niższych stawkach uposażenia w miejsce osób, które odeszły. Oszczędności w ramach wydatków rzeczowych wynikają z przesunięcia części zakupów i usług na II półrocze 2013 r.

- CEN w Koszalinie in plus w wysokości 27.177 zł i wynika ze zwiększonego zakupu energii z powodu długiej zimy, zaplanowaniem wykonania remontów na miesiące wakacyjne, a także planowanym zakupem usług zdrowotnych w listopadzie i grudniu 2013 r.

- Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 70.000 zł | 9.731 zł | 13,9% | - 25.269 zł |

W ramach powyższego zadania, realizowanego przez  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, zaplanowano przeprowadzenie projektów edukacyjnych wspierających realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa. Całe zadanie podzielono na 21 tematów. W wyniku przeprowadzonych dwóch postępowań w trybie przetargów nieograniczonych zgłosiło się 3 wykonawców, którzy złożyli ważne oferty na realizację 11 zadań.

- Wyjaśnienie odchylenia

Pomimo podjętych prób, nie udało się pozyskać wykonawców do realizacji wszystkich zadań, ujętych w SIWZ. Ponadto na II półrocze br. zaplanowano przeprowadzenie konferencji.

| 80147 –Biblioteki pedagogiczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 2.742.240 zł z tego: bieżące 2.692.240 zł majątkowe 50.000 zł | 1.367.137 zł 1.367.137 zł 0 zł | 49,9% 50,8% 0% | - 3.983 zł 21.017 zł - 25.000 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadanie:

- Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.692.240 zł | 1.367.137 zł | 50,8% | 21.017 zł |

Zaplanowane w ramach powyższego zadania wydatki przeznaczone zostały 
na utrzymanie i bieżącą działalność:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 738.318 zł (53,6 % planu),

- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 628.819 zł (47,8 % planu),

prowadzących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego biblioteki pedagogiczne w Szczecinie, Koszalinie, a także ich filie na terenie województwa.

Kwota 1.367.137 zł została wydatkowana:

- w wysokości 974.401 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. oraz z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych (8,71 etatu) oraz nauczycieli i konsultantów (26,89 etatu),

- w wysokości 242.526 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

- w wysokości 150.210 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie dotyczy realizacji wydatków przez:

- ZCDN w Szczecinie in minus w wysokości 28.706 zł wynika z mniejszego wykonania planu wydatków osobowych wraz z pochodnymi na skutek zmniejszenia o 0,33 etatu zatrudnienia, zmniejszenia dodatku funkcyjnego kierowników OZ oraz przebywanie dwóch osób na urlopie dla poratowania zdrowia. Wydatki rzeczowe są niższe z powodu przełożenia części zakupów i usług na II półrocze 2013 roku,

- CEN w Koszalinie in plus w wysokości 49.723 zł powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZF. Ponadto odnotowano  w tym okresie zwiększony zakup energii z powodu długiej zimy, a także zwiększone wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych, wynikające z  konieczności likwidacji materiałów niearchiwalnych oraz opłacenia opłat związanych z likwidacją i utylizacją wyposażenia zbędnego, nie nadającego się do dalszego użytkowania.

Wydatki majątkowe  w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.000 zł | 0 zł | 0% | - 25.000 zł |

Środki zaplanowane zostały na zakup przez  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie licencji zintegrowanego systemu bibliotecznego „Patron”, który jest przeznaczony do bibliotek tworzących centralny katalog obsługujący wszystkie oddziały (filie).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek rezygnacji z zakupu tego programu ze względu na niespełnienie wymogów technicznych oraz brak spójności baz danych centralnego katalogu z bazami struktur oddziałów zamiejscowych, co utrudniałoby centralne zarządzanie biblioteką Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Przewidziana jest zmiana przeznaczenia wydatków na zakupy inwestycyjne.

| 80195 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 972.433 zł | 314.544up i zbiorów bibliotecznych, zł | 32,4% | - 171.673 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

- Bieżąca obsługa zadań oświatowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 79.575 zł | 10.713 zł | 13,5% | - 29.075 zł |

Wydatki w ww. wysokości poniesione zostały na opłacenie składek ubezpieczeniowych                  w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych (10.523 zł) oraz na zakup kwiatów (190 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z:

- przekazywania składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego w terminach i kwotach określonych 
w zawartych polisach ubezpieczeniowych,

- braku konieczności wydatkowania środków na ewentualne pilne i konieczne remonty 
w wojewódzkich jednostkach oświatowych w I półroczu br.

- Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 47.600 zł | 0 zł | 0% | - 23.800 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki na wypłatę nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października) zaplanowane zostały na II półrocze 2013 r.

- Współorganizacja konkursów przedmiotowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.000 zł | 27.580 zł | 91,9% | 12.580 zł |

Wydatki zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Szczecinie na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wszystkie konkursy odbyły się zgodnie z planem, w I półroczu  2013 roku. Niewykorzystana kwota wydatków wynika z zakupu mniejszej ilości nagród w stosunku do planowanej.

- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorze Przednie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 55.000 zł | 20.000 zł | 36,4% | - 7.500 zł |

W I półroczu br. zawarte zostały umowy z Gminą Miasto Szczecin, Gminą Gryfino 
i Gminą Police, na podstawie których Województwo Zachodniopomorskie udzieliło tym j.s.t. pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Meklemburgii  Pomorza Przedniego.

- Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu przekazano środki finansowe Gminie Gryfino (15.000 zł) oraz Gminie Police (5.000 zł). Pozostała kwota (30.000 zł) zostanie przekazana dla Gminy Miasto Szczecin 
w III kwartale 2013 r. Ponadto w IV kwartale br. planowane jest zorganizowanie spotkania                      z przedstawicielami strony niemieckiej dotyczącego wymiany kadry nauczycielskiej pomiędzy naszymi regionami.

- Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym               i Regionie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.000 zł | 21.799 zł | 77,9% | 7.799 zł |

Przedsięwzięcie pn. „Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
i Regionie” adresowane jest do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, nagrody dla szkoły oraz wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zaplanowana kwota wydatkowana jest zgodnie z harmonogramem.

- Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 415.845 zł | 203.472 zł | 48,9% | - 4.451 zł |

Powyższa kwota wydatków bieżących została poniesiona na utrzymanie i bieżącą działalność Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie, 
z tego:

- w wysokości 153.124 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń),

- w wysokości 46.451 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki                       i realizacją zadań statutowych,

- w wysokości 3.897 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki jednostki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

- Projekt pn. „Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu „Młodzież 
w działaniu”, Akcja 5.1 – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych 
za politykę młodzieżową (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 75.272 zł | 30.980 zł | 41,2% | - 6.656 zł |

W powyższym projekcie uczestniczy 21 młodych osób z różnych miejscowości województwa zachodniopomorskiego. Projekt ma na celu wsparcie umiejętności liderskich młodych osób – poprzez uczestnictwo w serii warsztatów merytorycznych i spotkań otwartych, dzielenie się dobrymi praktykami, a także realizację mini – projektów na rzecz lokalnych społeczności. 
W I półroczu 2013 r. młodzież uczestniczyła w cyklu 8 warsztatów merytorycznych, 
4 spotkaniach otwartych z ekspertami, Forum Młodzieży w Kołobrzegu, spotkaniu Sejmiku Młodzieży w Szczecinie.

Powyższa kwota wydatków bieżących została poniesiona m.in. na:

- pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników,

- umów z pracownikiem administracyjno – biurowym, doradcą projektu, obsługę księgową, wynagrodzenia trenerów,

- materiały promujące projekt,

- materiały dydaktyczne i administracyjne.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE 															w wys. 23.085 zł,

- środki z budżetu województwa 										w wys.   7.895 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

- Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – 
Szczecin (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 145.590 zł | 0 zł | 0% | - 72.795 zł |

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług  w zakresie informacji europejskiej 
dla szerokiego grona odbiorców.

Wydatki na realizację powyższego projektu w kwocie 13.367 zł poniesione zostały 
w I półroczu 2013 r. w ramach zadania 19)„Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi”, 
w związku z tym, że projekt wprowadzono do budżetu województwa uchwałą Sejmiku 
w dniu 25 czerwca 2013 r. Dotyczyły one:

- realizacji podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów delegacji i przejazdów pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, seminariach tj. wizyta studyjna w Brukseli wraz z Team Europe, spotkanie roczne sieci Europe Direct w Brukseli, spotkanie ogólnopolskie sieci Europe Direct 
w Warszawie, seminarium „Dlaczego powinniśmy głosować i co możemy zrobić, żeby zachęcić innych”, obsługa biura, zakup materiałów i wyposażenia),

- zakupu domeny internetowej, wykonania projektu i założenia strony internetowej,

- udziału w imprezach organizowanych przez inne podmioty tj. XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, Dziecięcy Festiwal Nauki 
w Szczecinie, 9. Forum Samorządowe w Kołobrzegu, konferencja „Dotacja jest kobietą” w Pyrzycach,

- organizacji Tygodnia Europejskiego (wyżywienie uczestników  usługa transportu, dokumentacja fotograficzna, prowadzenie warsztatów, materiały promocyjne 
i informacyjne, wynajem sprzętu).

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.  zgodnie z harmonogramem.

- Projekt pn. „Living Green” w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.1 – Wymiany młodzieży

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 76.339 zł | 0 zł | 0% | - 38.170 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki będą realizowane w II półroczu br. w związku z realizacją projektu w dniach 
14 – 21 lipca br.

| Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 80395 – Pozostała działalność |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.624.651 zł z tego: bieżące ści zej kwociea 630.000 zł majątkowe 2.994.651 zł | 1.063.513 zł 90.261 zł 973.252 zł | 29,3% 14,3% 32,5% | - 748.813 zł - 224.739 zł - 524. 074 zł |

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania:

- Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Wałczu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.000 zł | 0 zł | 0% | - 25.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w maju 2013 roku wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu w powyższej kwocie, przeznaczonej na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych kierunku Pedagogika. Dotacja, zgodnie z zawartą umową, zostanie przekazana w III kwartale br.

- Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 580.000 zł | 90.261 zł | 15,6% | - 199.739 zł |

W ramach realizacji zadania w  I półroczu 2013 r. wydatki poniesiono na:

- nagrody wręczane laureatom Zachodniopomorskich Nobli w wysokości 84.480 zł,

- wsparcie realizacji zadania realizowanego przez uczelnię wyższą w kwocie 3.500 zł,

- realizację usług związanych z uroczystością wręczenia nagród laureatom Zachodniopomorskich Nobli 2012 w wysokości 2.281 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Środki przeznaczone na dotacje dla publicznych uczelni wyższych przekazywane są 
po złożeniu rozliczenia z realizacji zadania. Aktualnie trwa realizacja przez uczelnie dotowanych zadań.  Środki przekazywane będą sukcesywnie po zakończeniu i rozliczeniu zadań, zgodnie z zawartymi umowami. Pozostałe wydatki realizowane są zgodnie 
z harmonogramem.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:

- Projekt pn. „Akademia Zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.894.651 zł | 973.252 zł | 33,6% | -474.074 zł |

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w lutym 2013 roku wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej dla Akademii Sztuki w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych realizowanego zadania inwestycyjnego 
pn. ”Akademia Zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu od Globusem” w latach 2013-2014, współfinansowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, przekazana Akademii Sztuki 
I transza dotacji celowej zostanie wydatkowana na:

- dokumentację projektową dotyczącą:

- remontu dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni malarstwa,

- remontu i oświetlenia Galerii Rektorskiej oraz pomieszczeń Salonu Artystycznego,

- remontu małego dziedzińca na potrzeby Mediateki i przestrzeni teatralnej,

- II-go etapu remontu przyziemia na cele ekspozycyjne,

- dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych,

- wykonania windy dla osób niepełnosprawnych,

- remontu instalacji elektrycznej,

- roboty budowlane związane z powyższymi projektami, takie jak wymiana okien frontowych, remont elewacji frontowej wraz z oświetleniem i renowacja stolarki drzwiowej.

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu w I półroczu 2013 roku była dotacja 
z budżetu województwa (bez wykorzystania źródeł pozabudżetowych).

- Wyjaśnienie odchylenia

Przekazywanie środków finansowych, w ramach udzielonej Akademii Sztuki dotacji, następuje w terminach określonych w zawartej umowie.

- Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie  Akademii Sztuki w Szczecinie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 100.000 zł | 0 zł | 0% | - 50.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 2 lipca 2013 roku wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej dla Akademii Sztuki w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku internatu przy 
pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie”. Zgodnie z zawartą umową, przekazanie powyższej dotacji nastąpi w III kwartale br.

| Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 47.690.784 zł z tego: bieżące 7.296.371 zł majątkowe 40.394.413 zł | 12.999.012 zł 2.957.097 zł 10.041.916 zł | 27,3% 40,5% 23,7% | -10.846.380 zł -691.089 zł -10.155.291 zł |

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| Rozdział 85111 – Szpitale ogólne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie d planu |
| 37.152.788 zł | 7.279.591 zł | 19,6% | - 11.296.803 zł |

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne 
i zakup sprzętu medycznego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.995.100 zł | 0 zł | - | -4.997.550 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wynika z tego, iż dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie modernizacji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych wypłacane są na pisemny wniosek dotowanego,  po zakończeniu całości lub części (etapu) zadania inwestycyjnego. Według stanu na dzień 30 czerwca br. w ramach dotacji celowych zaangażowano ponad  97 % środków finansowych. Zadania objęte dofinansowaniem są w trakcie realizacji, 
a wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie, adekwatnie do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji II półroczu br.

- Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 200.000 zł | 98.736 zł | 49,4% | -1.264 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na pokrycie stałych kosztów związanych                       z utrzymaniem placu budowy inwestycji pn. Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Środki finansowe przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną i gaz, opłaty za ochronę obiektu oraz konserwację hydroforni.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki ponoszone są na podstawie zapotrzebowań na środki wystawianych przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie w oparciu o poniesione koszty związane z utrzymaniem 
placu budowy w ramach zamykanej inwestycji. Realizacja wydatków odpowiada 
zgłoszonym potrzebom finansowym w tym zakresie. W związku z zamknięciem w dniu 
11 czerwca 2013 roku ww. inwestycji wydatki na utrzymanie nieruchomości zostały przekazane z Wydziału Zdrowia do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości.

- „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.849.557 zł | 1.667.724 zł | 90,2% | 742.946 zł |

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na transzę dotacji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. W I półroczu                w ramach przekazanej dotacji zrealizowano:

- W budynku „M”: zabudowę sufitów w salach operacyjnych na I piętrze po montażu lamp i kolumn medycznych;

- W budynku „L”:

- Roboty rozbiórkowe, roboty tynkarskie i okładzinowe, zabudowę stropów 
w sanitariatach płytami g-k na II p.,

- Elewacja: wykonano wyprawy na elewacji północnej, zamontowano izolację cieplną na elewacji południowej, zamontowano obudowę aluminiową podjazdu dla karetek przy bud. L,

- Dach: wykonano obróbki blacharskie ścian attykowych,

- Zagospodarowanie terenu: zamontowano blacharkę czerpniach i wyrzutniach zewnętrznych w obrębie parkingu

- Instalacje elektryczne niskoprądowe: wykonano instalacje elektryczne niskoprądowe w piwnicy,  na parterze, I i III p.,

- Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne oraz sieć strukturalna: zamontowanie instalacji w piwnicach na ścianach, instalacji kardiomonitoringu 
na I p.,

- Instalacje c.o.: zamontowanie nowych grzejników od parteru do III p.,

- Instalacje wod. kan.: zamontowanie rurociągów poziomych piwnic oraz rozprowadzenia na piętrach.

- Prace budowlane w budynki istniejącej sprężarkowni.

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.053.296 zł oraz ze środków własnych szpitala w kwocie 1.332.396 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zawarto umowę dotacji na dofinansowanie projektu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków zgodne z przyjętymi założeniami.

- „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie” (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 915.631 zł | 915.631 zł | 100% | 457.816 zł |

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na transzę dotacji dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. W I półroczu w ramach przekazanej dotacji zrealizowano:

- Roboty budowlane - lądowisko dla helikopterów:

- zakończono aktualizację dokumentacji wykonawczej w celu dostosowania do aktualnych wymogów,

- wykonano montaż instalacji zasilającej oraz sygnałowej lamp przeszkodowych niskiej intensywności BH15  oraz montaż opraw oświetleniowych krawędzi strefy Fato/Tlof,

- wykonywano roboty w Segmencie A polegające na: montażu ścian działowych 
w systemach suchej zabudowy, montaż systemu utrzymania nadciśnienia w klatkach schodowych oraz w Segmencie B, C polegające na: montażu ścian działowych 
w systemach suchej zabudowy, montażu urządzeń, osprzętu sanitarnego oraz instalacji branżowych wraz z zamknięciem, montażu konstrukcji wraz z oszkleniem, południowej elewacji parteru zgodnie z projektem wykonawczym, roboty tynkarskie, roboty związane z przygotowaniem podłoży pod malowanie, montaż sufitów podwieszanych systemowych: modularnych oraz sufitów pełnych,

- Instalacje elektryczne:

- Wykonano roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych 
w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych,

- dostosowano instalacje do aranżacji pomieszczeń,

- uruchomiono zasilanie docelowe do wszystkich dźwigów na obiekcie wraz 
z platformą na lądowisko.

- Instalacje sanitarne:

  - Instalacje wewnętrzne sanitarne:

- wykonano roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych w zakresie instalacji kanalizacji, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z cyrkulacją centralnego ogrzewania z instalacją ciepła technologicznego i wody lodowej,

- zamontowano podtynkowe moduły osprzętu sanitarnego bezdotykowego - elektrozawory, mieszacze, fotokomórki,  układów glikolowych central wentylacyjnych,

- zamontowano węzeł docelowy c.o, c.t., c.w, i w.l. oraz wykonano izolację termiczną tej instalacji.

  - Instalacje gazów medycznych:

- zainstalowano tlen, podtlenek azotu, spr. powietrza medycznego, spr. powietrza do celów pozamedycznych, dwutlenku węgla, próżni, odciągu gazów, odprowadzenia powietrza do celów pozamedycznych wraz z punktowymi poborami gazów medycznych,

- zamontowano główne zasilenia instalacji sygnalizacji gazów medycznych - instalacje elektryczne, niskoprądowe i sygnałowe.

- Instalacje klimatyzacji i wentylacji: zamontowano 3 kanały wentylacyjne na 
2 kondygnacjach, sukcesywne prowadzenie kanałów na kondygnacjach niższych wraz 
z obszarami bloków operacyjnych.

- Instalacja:

- zamontowanie okablowania kondygnacji trzeciej, sukcesywne prowadzenie okablowania na kondygnacjach niższych wraz z obszarami bloków operacyjnych,

- zamontowanie czujników lodu i śniegu na płycie lądowiska wraz z okablowaniem,

- Zagospodarowanie terenu:  wykonano roboty związane z  kropelkowym nawadnianiem terenu i dokończeniem dróg wewnętrznych i chodników.

- Dostawy:

  - dostawa wyposażenia instalacyjnego:

- do montażu na przyłączach do nagrzewnic I ST. i II ST.,

- do montażu na przyłączach chłodnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

  - dostawa urządzeń sanitarnych: umywalki, baterie specjalistyczne automatyczne, myjnie gospodarcze, pisuary, miski ustępowe, brodziki ze stali nierdzewnej, poręcze łazienkowe.

Finansowanie ww. projektu zaplanowane jest również poza budżetem województwa, tj. ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków własnych szpitala.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zawarto umowę dotacji na dofinansowanie projektu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków zgodne z przyjętymi założeniami.

- „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie             i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą                i Dzieckiem” (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.192.500 zł | 4.597.500 zł | 19,0% | -7.498.750 zł |

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” 
od 2009 roku realizuje wieloletnie działanie pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem”.

W pierwszym półroczu roku budżetowego wydatkowano w 100% dotację z budżetu Województwa (4.597.500 zł).

Zakres prac wykonanych w I półroczu 2013 roku obejmuje:

- przebudowę pawilonu szpitalnego nr  18  wraz z dobudową  części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 18,

- budowę tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzająca gazy medyczne do budynków,

- budowę sieci kablowej  niskiego napięcia,

- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

- dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych,

- rozpoczęto przebudowę pawilonu szpitalnego nr  17  wraz z dobudową  części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 17 (4.06.2013 r. Szpital wręczył Wykonawcy oświadczenie 
o odstąpieniu od Umowy, tym samym trzeba będzie powtórzyć postępowanie przetargowe na ten zakres projektu.

Projekt był także finansowany poza budżetem województwa ze środków własnych szpitala w kwocie 2.621.901 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie związane jest z brakiem możliwości uruchomienia dotacji z budżetu państwa  w wysokości 17.595.000 zł, ze względu na konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu. W II półroczu br. nastąpi zmiana umowy zawartej 
z Wojewodą Zachodniopomorskim, co pozwoli na zaangażowanie środków finansowych 
z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe na zadanie:

- Pozostałe dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Poniesiono w ramach następujących rozdziałów

| Plan po zmianach |  | Wykonanie |  | Wskaźnik realizacji |  | Odchylenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439.900 zł |  | 0 zł |  | 0% |  | - 219.950 zł |  |
| 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze |  |  |  |  |  |  |  |
| 150.000 zł |  | 0 zł |  | 0% |  | -75.000 zł |  |
| 85118 – Szpitale uzdrowiskowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 210.000 zł |  | 0 zł |  | 0% |  | -105.000 zł |  |
| 85141 – Ratownictwo medyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.000 zł |  | 0 zł |  | 0% |  | -37.500 zł |  |
| 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.900 zł |  | 0 zł |  | 0% |  | -2.450 zł |  |

- Wyjaśnienie odchylenia

W okresie I półrocza br. zawarte zostały umowy dotacyjne:

- w rozdziale 85117 z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym „Leśna Ustroń” w Tucznie 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej;

- w rozdziale 85118 z Szpitalem Uzdrowiskowym Willa Fortuna w Kołobrzegu 
z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji elewacji Pawilonu A i B w części balkonów i loggi;

- w rozdziale 85141 z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia, która zabezpieczyć będzie rejon operacyjny Posterunku Ratunkowego w Kaliszu Pomorskim;

- w rozdziale 85152 z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie elementów wyposażenia w ramach programu zapobiegania zakażeniom HIV).

Zadania są w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano:

- Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej

| 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 197 zł | 197 zł | 100% | 99 zł |

Zrealizowana kwota dotyczy kosztów związanych z likwidacją Portowego SPZOZ 
w Szczecinie i została poniesiona na:

- rzecz Sądu Rejonowego tytułem opłaty wniosków dot. wyjawienia majątku dwóch podmiotów zobowiązanych wobec zlikwidowanego Portowego SPZOZ, w celu ustalenia czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego (80 zł),

- rzecz NFZ Oddz. Wojewódzki w Szczecinie tytułem zapłaty not księgowych obciążeniowych dot. korekt rachunków za świadczenia medyczne zrealizowane przez Portowy SPZOZ w Szczecinie (117 zł).

- Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

| 85148 – Medycyna pracy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 5.500.000 zł | 2.375.496 zł | 43,2% | - 374.504 zł |

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi 
tego rodzaju usługi, tj. z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy  w Szczecinie (1.755.491 zł),

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie (496.790 zł),

- Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (106.665 zł),

- Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (16.550 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktycznej realizacji usług medycznych przez ww. ośrodki. Stosownie do zapisów w zawartych umowach, wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty, do których załączone są miesięczne sprawozdania
z realizacji świadczeń zdrowotnych.

- Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

| Plan po zmianach | Wykonanie |  | Wskaźnik realizacji |  | Odchylenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 710.000 zł | 0 zł |  | 0% |  | - 355.000 zł |  |
| 85149 – Programy polityki zdrowotnej |  |  |  |  |  |  |
| 660.000 zł |  | 0 zł |  | 0% |  | -330.000 zł |
| 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS |  |  |  |  |  |  |
| 50.000 zł |  | 0 zł |  | 0% |  | -25.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało ze względu na brak możliwości przekazania, rozdysponowanej w ok. 99,8 % dotacji na realizację programów profilaktycznych, w związku z realizacją programów przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej do końca czwartego kwartału 2013 roku.

Dofinansowaniem zostały objęte m.in. programy profilaktyki chorób nowotworowych, astmy, cukrzycy, osteoporozy, zaburzeń widzenia u dzieci, chorób psychicznych, choroby zwyrodnieniowej stawów oraz program zapobiegania zakażeniom HIV. Programy realizowane są przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej w okresie do końca trzeciego kwartału 2013 roku. Przekazanie dotacji nastąpi dopiero po wykonaniu zadań, w oparciu 
o przedłożone rozliczenia merytoryczno – finansowe.

- Programy polityki zdrowotnej

| Plan po zmianach |  | Wykonanie |  | Wskaźnik realizacji |  | Odchylenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85149 – Programy polityki zdrowotnej |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.000 zł |  | 16.000 zł |  | 40,0% |  | -4.000 zł |  |

Wydatki bieżące w powyższej kwocie przekazano w formie dotacji celowej dla:

- Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy z Drawna (9.000 zł) na realizację zadania publicznego  pn. „ Pierwsza pomoc na turystycznym szlaku Drawy i Korytnicy”,

- PCK Zachodniopomorski Oddział Okręgowy (7.000 zł) na realizację zadania publicznego pn. „Zbieramy krew dla Polski w Zachodniopomorskiem”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatkowanie środków odpowiada zgłoszonym przez organizacje pozarządowe potrzebom.

- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.017.000 zł z tego: | 571.450 zł | 56,2% | -62.950 zł |

| 85153 – Zwalczanie narkomanii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 80.000 zł | 5.670 zł | 7,1% | -34.330 zł |
| 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
| 937.000 zł z tego: bieżące 837.000 zł majątkowe 100.000 zł | 565.780 zł 505.180 zł 60.600 zł | 60,4% 60,4 % 60,6 % | 97.280 zł 86.680 zł 10.600 zł |

W ramach powyższych  rozdziałów wydatki bieżące poniesiono w formie:

- dotacji podmiotowych w łącznej kwocie 73.950 zł , z tego:

- 3.650 zł przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na dofinansowanie superwizji klinicznej mającej na celu podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach;

- 12.000 zł  przekazano Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu na dofinansowanie kontynuacji kursu podstawowego w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach dla osób wykonujących zawody medyczne;

- 1.800 zł przekazano Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki na dofinansowanie: zakupu literatury branżowej (1.000 zł) oraz na zakup filmów edukacyjnych (800 zł);

- 8.500 zł przekazano Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z przeznaczeniem na:

- superwizję kliniczną mającą na celu podnoszenie kwalifikacji zespołu terapeutycznego Zakładu (7.000 zł),

- zakup ulotek i wizytówek informacyjnych przeznaczonych dla osób wykonujących zawody medyczne w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i mające na celu ich kształcenie (1.500 zł);

- 48.000 zł przekazano Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na:

- narady szkoleniowe kadry kierowniczej Zakładu i wojewódzkich specjalistów (16.000 zł),

- doskonalenie pracowników lecznictwa odwykowego województwa zachodniopomorskiego na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie (32.000 zł).

- dotacji celowych w łącznej kwocie 400.000 zł, przekazanych, wybranym 
w  postępowaniu konkursowym, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego kwotę:

- 106.250 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadań  dotyczących zmniejszenia spożycia alkoholu oraz zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki, na projekt pn. „PROFILIADA” oraz na projekt pn. „Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie”;

- 80.660 zł przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” na szkolenie ustawiczne kadr jednostek lecznictwa odwykowego oraz na wdrażanie programów profilaktycznych 
z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej, adresowanej do grupy ryzyka 
i młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi  „Nova Grupa”, a także na projekt udzielenia pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne;

- 18.920 zł przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Szczecinie na realizację zadań:  „Bądź sobą bez chemicznych wsporników” oraz „Party projekt” ;

- 82.350 zł przekazano Fundacji „Razem bezpieczniej” na realizację zadania 
pn. „Wolni od uzależnień”;

- 25.020 zł przekazano Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „Młodzi-młodym” na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnie do celu”;

- 86.800 zł przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa  Zachodniopomorskiego na realizację kampanii „Nie pływam po dragach”.

- pozostałych wydatków bieżących w łącznej kwocie  36.900 zł  przeznaczonych m.in. na:

- promocja kampanii społecznej „NAIWNI” (5.670 zł)

- zorganizowanie szkolenia „Studium Terapii Dzieci i Młodzieży” dla pedagogów, psychologów szkolnych oraz terapeutów uzależnień (30.000 zł);

- emisję kampanii informacyjnej propagującej trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów (1.230 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Odchylenie wynika z zaplanowanej organizacji kampanii społecznej pn. „Naiwni” w II półroczu 2013 r.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające 
z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom

| Plan po zmianach |  | Wykonanie |  | Wskaźnik realizacji |  | Odchylenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 zł |  | 60.600 zł |  | 60,6% |  | 10.600 zł |  |

Wydatki w powyższej kwocie przekazano w formie dotacji celowej  dla Stowarzyszenia SEMAFOR – Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej w Kaliszu Pomorskim na zakup pierwszego wyposażenia.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału zaplanowano na podstawie złożonego 
w 2012 roku wniosku o dofinansowanie działalności Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej z Kalisza Pomorskiego, które w I półroczu br. zaktualizowało wniosek i wystąpiło o niższą kwotę dotacji.

- Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

| 85156 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 18.254 zł | 8.752 zł | 47,9% | -375 zł |

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, będących uczniami Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (421 zł), I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2.247 zł) i Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (6.084 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych uczniów.

| 85195 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 2.812.645 zł | 2.747.526 zł | 97,7% | 1.341.204 zł |

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

| Plan po zmianach |  | Wykonanie |  | Wskaźnik realizacji |  | Odchylenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000 zł |  | 0 zł |  | 0% |  | -500 zł |  |

- Wyjaśnienie odchylenia

W okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków zaplanowanych na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów - do końca czerwca br. nie wpłynął żaden wniosek dot. wypłaty rekompensaty.

- Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 49.920 zł | 12.927 zł | 25,9% | -12.033 zł |

Wydatki bieżące  w powyższej kwocie przeznaczono poniesione zostały na:

- organizację Narady Dyrektorów Wydziałów/Departamentów Zdrowia Urzędów Marszałkowskich (6.035 zł),

- organizację Narady Dyrektorów  podległych jednostek ochrony zdrowia (1.845 zł),

- zakup grawertonów na potrzeby konkursu HIPOKRATES (2.056 zł),

- druk informatorów promujących profilaktykę zdrowotną (2.991 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z zaplanowanej organizacji „IV edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia” w II półroczu 2013 r.

- Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 60.000 zł | 32.874 zł | 54,8% | 2.874 zł |

W ramach powyższego rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

- kontynuację prowadzenia internetowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o uzależnieniach i patologiach społecznych (13.170 zł),

- zorganizowanie szkolenia „Zachowania suicydalne – interwencja kryzysowa” dla terapeutów uzależnień, psychologów oraz pedagogów szkolnych (19.704) zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie jest w trakcie realizacji (zgodnie z harmonogramem), a wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale bieżącego roku.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.701.725 zł | 2.701.724 zł | 100% | 1.350.862 zł |

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na projekt pn. „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – etap V” realizowany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie.

W ramach realizacji ww. projektu zweryfikowano i rozliczono 2 wnioski o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom dotację celową w ww. kwocie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki ponoszone są na podstawie poprawnych Wniosków o przelew środków finansowych do Beneficjentów osi VI RPO, w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

| Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.796.231 zł | 1.244.062 zł | 69,3% | 345.947 zł |

- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

| 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 145.000 zł | 76.898 zł | 53,0% | 4.398 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono w formie:

- dotacji celowej przekazanej Stowarzyszeniu Wolontariusz „Da Du” w Szczecinie (35.000 zł) na wsparcie, poradnictwo oraz superwizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego biorących udział w cyklu edukacyjnym „Zespoły interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”,

- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 41.898 zł przeznaczonych na szkolenia 
i konferencje dla:

- pielęgniarek szkolnych pracujących w szkołach na terenie województwa zachodniopomorskiego pn. „Zły dotyk – rozpoznawanie i interwencja w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci” (36.498 zł),

- przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego (2.558 zł),

- zakup broszurki informacyjnej o procedurze „Konsekwencje prawne stosowania przemocy w rodzinie” oraz zakup książki o procedurze „Niebieskiej Karty” 
(2.842 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań w zakresie kontynuacji prac Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizacji spotkań, narad, szkoleń i kampanii dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie przebiega zgodnie z harmonogramem. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.314 zł | 1.312 zł | 99,8% | 655 zł |

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zwrot do Wojewody Zachodniopomorskiego  dotacji celowej z budżetu państwa (pobranej w nadmiernej wysokości) wraz z odsetkami, 
w związku z korektą listy płac za miesiąc grudzień 2012 r. (zwolnienie lekarskie pracownika finansowanego w ramach dotacji) oraz rozliczeniem przez komornika w 2013 r. zaliczki przekazanej w ramach dotacji w 2012 r., na pokrycie kosztów komorniczych związanych 
z egzekucją świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez zobowiązanego

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z jednorazowego charakteru poniesionych wydatków.

| 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.088.234 zł | 965.853 zł | 88,8% | 421.736 zł |

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

- Zadania w zakresie polityki społecznej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 965.234 zł | 900.841 zł | 93,3% | 418.224 zł |

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

  - dotacje celowe z budżetu Województwa przekazane w kwocie 899.773 zł wybranym w postępowaniu konkursowym stowarzyszeniom i fundacjom, realizującym zadania wynikające z programów celowych pn.:

- „Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” skierowanego do dzieci do 6 roku życia z wrodzoną niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży 
i dorosłych z niepełnosprawnością nabytą wskutek choroby lub zdarzenia losowego, rodzin osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami niepełnosprawnymi (300.000 zł),

- „Wsparcie aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi” mającego na celu m.in. organizację kampanii szkoleniowo- informacyjnych do pracodawców promujących zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy doradczej, edukacyjnej, terapeutycznej, prawnej dla osób chorych psychicznie i ich rodzin, osób chorych psychicznie i ich rodzin. 
(44.113 zł),

- „Aktywna młodzież” mającego na celu upowszechnianie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań u młodzieży, promowanie postaw obywatelskich, rozwijanie postaw promujących wolontariat oraz pobudzaniu aktywności wśród młodzieży (135.450 zł),

- „Pomoc rodzinom w pokonywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych”- skierowanego do  rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz rodzin zastępczych (150.000 zł),

- „Wsparcie osób z grup marginalizowanych społecznie” skierowanego do osób opuszczających zakłady karne, po leczeniu odwykowym, osób bezdomnych, osób znajdujących się na marginesie życia społecznego i zawodowego (120.210 zł),

- „Aktywny senior” skierowanego do osób w wieku emerytalnym, mającego na celu m.in. przeciwdziałanie izolacji i samotności ludzi starszych poprzez organizację długofalowych, systematycznych i różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym np. warsztatów, szkoleń, kół zainteresowań oraz upowszechnianie i promowanie umiejętności, zdolności i doświadczenia życiowego osób starszych na terenie województwa zachodniopomorskiego (150.000 zł);

  - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.068 zł poniesione na pokrycie kosztów podróży członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wizyty Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie in plus w wysokości 418.224 zł wynika z konieczność zapewnienia organizacjom pozarządowym odpowiedniego czasookresu na realizację programów celowych oraz zaplanowania realizacji pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na IV kwartał br.

- Realizację zadań publicznych poza konkursem ofert

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 123.000 zł | 65.012 zł | 52,9% | 3.512 zł |

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). W analizowanym okresie, 
w ramach powyższego zadania udzielono dofinansowania na realizację zadań publicznych 
8 podmiotom:

- Polskiemu Stowarzyszeniu  Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Okręgowy w Sławnie na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja akcji – Zauważ mnie – na terenie województwa zachodniopomorskiego” (10.000 zł),

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie  na zorganizowanie „X Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu” (9.600 zł),

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie konferencji pn. „Konwencja ONZ 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych a System Stargardzki (8.300 zł),

- Koszalińskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu w Koszalinie  na dofinansowanie zadania pn. „Pomorze Zachodnie – TO MY” (5.480 zł),

- Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Muzycznej „Fraza” w Koszalinie na dofinansowanie zadania pn. „Z muzyką za pan brat”(10.000 zł),

- Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” w Wałczu na dofinansowanie 
VI Wałeckich Spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Con Anima”(9.982 zł),

- Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej „Tulipan” na dofinansowanie zadania 
pn.: Korespondencyjny Program Konsultacyjny Pomocy Osobom Skazanym „Orient”(6.650 zł),

- Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „IKAR” w Koszalinie na dofinansowanie zadania pn. „I integracyjne połowy ryb morskich na wózkach inwalidzkich – Bałtyk 2013” (5.000 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Na stopień realizacji powyższego zadania ma wpływ liczba złożonych przez podmioty ofert  na dofinansowanie zadań oraz otrzymanie akceptacji na ich realizację.

- Ośrodki adopcyjne

| 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 561.683 zł | 200.000 zł | 35,6% | - 80.842 zł |

Wydatki zaplanowane w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na udzielenie dotacji w wysokości 200.000 zł niepublicznym ośrodkom adopcyjnym na realizację zadania pn.: „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego 
w 2013 roku", tj.:

- Fundacji "MAM DOM" w Szczecinie – przekazano dotację celową w kwocie 150.000 zł,

- Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
w Szczecinie – przekazano dotację celową w kwocie 50.000 zł.

Wyjaśnienie odchylenia:

Odchylenie zgodne z harmonogramem przekazywania transz na realizację zadania. Przekazanie II transzy nastąpi po rozliczeniu przez dotowane podmioty co najmniej 80 % przekazanych środków w ramach I transzy. Ponadto  związku z przyznaniem na 2013 r. dotacji z budżetu państwa finansującej wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej objęte tym rozdziałem (opisane w części dot. zadań zleconych sprawozdania) 
w wysokości niewystarczającej do faktycznych potrzeb, zaistniała konieczność zabezpieczenia w celu sfinansowania niedoboru tej dotacji środkami własnymi budżetu Województwa. W przypadku, gdy Wojewoda Zachodniopomorski zwiększy samorządowi województwa dotację celową na powyższe zadanie, pozostały plan zostanie oddany do dyspozycji na inne zadanie bądź zmniejszenie deficytu.

| Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 44.459.578 zł | 23.070.696 zł | 51,9% | 840.907 zł |

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania zrealizowane 
w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

  - Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

| 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 802.804 zł | 597.000 zł | 74,4% | 195.598 zł |

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące, w formie dotacji celowej, którą przekazano:

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Kołobrzegu (270.000 zł),

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Stargardzie Szczecińskim (327.000 zł),

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej. Procent dofinansowania ustalono na podstawie preliminarzy kosztów działalności ZAZ złożonych przez podmioty

- Wyjaśnienie odchylenia

Przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w III kwartale 2013 r.

  - Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

| 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.275.955 zł | 612.063 zł | 48% | - 25.915 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 500.386 zł, stanowiącej 81,8% zrealizowanych wydatków Jednostki;

- wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą 111.677 zł, stanowiącą  18,2 % zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione m.in. na:

- zakup usług (17.831 zł) obejmujących: usługi remontowe, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci internetowej, badania lekarskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, opłaty za uwierzytelnianie podpisu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (14.084 zł),

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (73.670 zł),

- zakupy wyposażenia i materiałów (490 zł),

- zakup okularów ochronnych do pracy przy monitorach (600 zł),

- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Jednostki, obejmujące różnice kursowe, podatek od towarów i usług, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki oraz szkolenie pracowników (5.002 zł).

W I półroczu 2013 roku zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczych               i uzupełniających,

- określenie warunków zwrotu wypłaconych świadczeń,

- dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,

- umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 25 pracodawców i 602 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 3.521.861 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 525 firm, w tym od 674 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 14 pozwów,

- skierowano do komorników sądowych 113 wniosków egzekucyjnych,

- dokonano 28 zgłoszeń wierzytelności,

- monitorowano przebieg 761 postępowań egzekucyjnych i 77 postępowań upadłościowych,

- skierowano do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 9 wniosków o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 
12 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2012 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. W pierwszym półroczu br. Fundusz zwindykował kwotę 1.225.028  zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań Funduszu przebiegała zgodnie z przyjętym na 2013 rok harmonogramem.

Przyczyną powstałego odchylenia jest przesunięcie wypłaty nagrody jubileuszowej dla dwóch osób na II półrocze br.

| 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 17.654.329 zł z tego: bieżące 17.601.388 zł majątkowe 52.941 zł | 8.345.279 zł 8.345.279 zł 0 zł | 47,3% 47,4% 0% | - 481.886 zł - 455.415 zł - 26.471 zł |

Wydatki  bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

  - Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.826.086 zł | 3.455.286 zł | 50,6% | 42.243 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 95 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia w kwocie 2.765.278 zł, stanowiącej 80,0% zrealizowanych wydatków Jednostki;

- wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą 690.008 zł, stanowiącą  20,0 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną na:

- zakup usług w kwocie 191.171 zł, obejmującej:

  - koszty utrzymania samochodów (przeglądy serwisowe, naprawy, myjnia), utrzymania pomieszczeń biurowych i usług komunalnych, wydatki poniesione 
na monitoring obiektu, koszty usług pocztowych, usług kurierskich 
i transportowych (123.167 zł),

  - koszty usług remontowych (56.738 zł),

  - koszty badań lekarskich pracowników WUP (11.266 zł),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203.471 zł,

- zakup energii w kwocie 81.966 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków,

- opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 40.003 zł, obejmującej opłaty za: telefonię komórkową i stacjonarną, Internet, abonament RTV oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodów,

- zakupy wyposażenia i materiałów w kwocie 53.353 zł, obejmującej m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych,  prasy specjalistycznej, czasopism i książek,

- wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (56.343 zł),

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 17.663 zł,

- zakup okularów ochronnych do pracy przy monitorach komputerowych (3.582 zł),

- podatek od nieruchomości (3.235 zł),

- opłatę roczną z tytułu zarządzania nieruchomością oraz koszty zarządzania nieruchomością (35.378 zł),

- koszty postępowania sądowego (3.600 zł),

- pozostałe koszty – odsetki (243 zł).

W I półroczu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził działania w zakresie:

- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków                      i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,

- programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

- projektów współfinansowanych z EFS,

- koordynowania na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej poprzez dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków PUP o przyznanie środków finansowych na realizację programów aktywizacji zawodowej,

- współdziałania z Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WZR) w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,

- prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych, usług szkoleniowych oraz monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie zachodniopomorskim,

- monitoringu staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych realizowanych a terenie województwa,

- współdziałania z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy – konsultacje społeczne w ramach ustalania wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń          i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu odbycia przygotowania zawodowego,

- partnerstwa na rzecz Jakości Kształcenia – przystąpiono do prac zmierzających do wypracowania wstępnych założeń przyszłego partnerstwa m. in. za pomocą diagnozy kluczowych problemów podmiotów będących uczestnikami rynku pracy, szczególnie               w zakresie skutecznej aktywizacji zawodowej czy wzmacniania edukacji, jak również podnoszenia systemowej sprawności zachodniopomorskiego rynku pracy,

- powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom – wydanie opinii wobec listy zawodów deficytowych w województwie zachodniopomorskim stanowiącej załącznik do kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom,

- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,

- realizowania zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań 
z zakresu udziału w sieci EURES,

- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, prowadzenia ewidencji osób poszukujących pracy,

- prowadzenia badań i analiz rynku pracy w województwie,

- realizowania zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie 
i Koszalinie.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zgodna z rocznym harmonogramem wydatków.

  - Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.788.882 zł | 4.388.533 zł | 44,8 % | - 505.908 zł |

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatki bieżące poniesiono na:

- przeprowadzenie 101 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 299 kontroli na zakończenie realizacji projektów;

- przeprowadzenie 73 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;

- koszty uczestnictwa w 15 szkoleniach indywidualnych 40 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;

- zorganizowanie 1 szkolenia grupowego, w których łącznie wzięło udział 20 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;

- zorganizowanie i przeprowadzenie 6 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, 
w których łącznie uczestniczyło 83 osoby;

- publikacje 6 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;

- wynagrodzenia ekspertów weryfikujących protesty w ramach PO KL;

- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;

- koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.118.958 zł, stanowiące 93,8 % zrealizowanych wydatków w ramach tego priorytetu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

  - budżetu województwa na wkład własny krajowy		w kwocie         658.280 zł,

  - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny		w kwocie      3.730.253 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania przebiega terminowo i zgodnie z założonym planem. Odchylenia powstały na skutek wysokiej absencji chorobowej wśród pracowników oraz przeniesieniem realizacji części zadań na drugą połowę br.

  - Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki – środki w ramach RO EFS (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 957.000 zł | 478.500 zł | 50,0% | 0 zł |

Wydatki poniesiono na działalność Regionalnych Ośrodków EFS, których funkcję pełnią: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie. Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań informacyjno - promocyjnych, szkoleniowych oraz doradczych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

  - dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy		w kwocie           71.775 zł,

  - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny		w kwocie         406.725 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano:

  - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 52.941 zł | 0 zł | 0 % | - 26.471 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II połowie 2013 r.

  - Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.420 zł | 22.959 zł | 78% | 8.249 zł |

Powyższe wydatki stanowią:

- dokonane na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego zwroty środków odzyskanych oraz środków niewykorzystanych w ramach projektu, otrzymane od beneficjenta Działania 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006 w wysokości 8.250 zł.

- zwroty środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody 
z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach zadania Pomoc Techniczna PO KL 
w wysokości 14.710 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wysokość zwrotów przekazywanych na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jest trudna do oszacowania z wyprzedzeniem, gdyż zależy od terminu 
i wysokości dokonanych zwrotów przez beneficjenta Działania 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 
2004 – 2006.

| 85395 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 24.726.490 zł | 13.516.354 zł | 54,7% | 1.153.109 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

  - Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.406.200 zł | 3.328.085 zł | 75,5 % | 1.124.985 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

W ramach Poddziałania 6.1.1 wsparcie realizowane jest w ramach projektów konkursowych.

Grupy docelowe, do których skierowane jest wsparcie to osoby pozostające bez zatrudnienia. Środki modą być przeznaczone na: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, wspieranie wolontariatu.

W okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 11 umów o łącznej wartości 11.075.502 zł na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym 
w 2012 roku. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 96 wniosków o płatność na kwotę 8.782.880 zł.

Ponadto prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach 
– udział  w projektach od początku jego realizacji rozpoczęło 5.220 osób (w tym 66 % kobiet), 3.449 osób zakończyło udział (w tym 67% kobiet), 1.479 osób kontynuuje udział                            w projektach.

W okresie sprawozdawczym udział w realizowanych projektach rozpoczęło 1.340 osób, natomiast  zakończyło 118 osób.

W maju br. ogłoszono konkurs na realizację wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 na kwotę alokacji w wysokości 10.202.250 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 92 wnioski na kwotę 76.371.149 zł. W trakcie oceny formalnej trzy wnioski  zostały odrzucone w wyniku niespełnienia kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zostały skierowane na posiedzenie Komisji Oceny Wniosków.

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2013 r. wyniosła 17 186 293 zł (w tym: dotacja celowa – 3.328.085 zł).

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (realizowanego przez WUP w Szczecinie) adresowane jest do Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Zachodniopomorskiego. Środki finansowe 
w mogą być przeznaczone na wsparcie: szkoleń, staży/przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej. Pomocą mogą być objęte osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym 
w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 
51 wniosków o płatność na kwotę 17.021.518 zł. W marcu br. ogłoszono nabór projektów systemowych na realizację wsparcia w roku 2013, w odpowiedzi złożono 20 wniosków 
o dofinansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy na łączną kwotę 82.410.000 zł.

Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach  -  udział w projektach rozpoczęło 40.587 osób (w tym 55% kobiet), 37.270 osób zakończyło udział w realizowanych projektach (w tym 56 % kobiet).

W pierwszym półroczu br. udział w realizowanych projektach rozpoczęło 1.672 osoby 
(w tym 54 % kobiet), zakończyło 2.288 osób (w tym 58 % kobiet).

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym wynosi 442 (w tym 43% kobiet).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja projektów odbywa się zgodnie z harmonogramem.

  - Projekt pn. „Piramida kompetencji” w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.900 zł | 37.492 zł | 98,9% | 18.542 zł |

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie, mającego na celu wzmocnienie kadrowe (o 60 osób), kompetencyjne 
(350 osób) i techniczne (19 Centrów Aktywizacji Zawodowej) oraz standaryzacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim, do końca 2012 roku. Grupą docelową projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia 
z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, 
w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
w wysokości 37.492 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończono 31 stycznia 2013 r.

  - Projekt pn. „Piramida kompetencji – II edycja” w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.125.736 zł | 539.705 zł | 47,9% | - 23.163 zł |

Wydatki poniesiono na realizację projektu  własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie,  mającego na celu podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez 280 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z Województwie Zachodniopomorskiego do grudnia 2014 roku. Grupą docelową projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa zachodniopomorskiego, którzy realizują zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym również kadra zarządzająca.

W analizowanym okresie zrealizowano następujące zadania:

- podjęto działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu,

- przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych pracowników PSZWZ,

- opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa 
w projekcie,

- sporządzono harmonogram szkoleń planowanych do realizacji w 2013 r.,

- prowadzono rekrutację uczestników projektu,

- w ramach działania Centrum Metodycznego (CM), zorganizowano trzy spotkania informacyjne dla pracowników PSZ na temat: „Narzędzi i metod stosowanych 
w rekrutacji i selekcji pracowników”, było to spotkanie podsumowujące projekt realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości „Re:Startuj” oraz spotkanie dotyczące Wolontariatu Europejskiego w aktywizowaniu młodych osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem – program pn. „Młodzież w działaniu”. W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 40 osób,

- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,

- złożono wnioski o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na: dostawę materiałów biurowych, usługę restauracyjną, zakup narzędzia informatycznego wraz ze szkoleniem z zakresu jego obsługi i wykorzystania w praktyce, zakup telefonu, usługę telefonii komórkowej, usługę związaną z wydrukiem plakatów, dostawę materiałów promocyjnych, usługę zorganizowania szkolenia pn. „Psychologiczne aspekty zarządzania personelem, coaching  w zarządzaniu” oraz „Profesjonalne profilowanie klientów PUP”,

- zorganizowano szkolenie dla 20 uczestników z zakresu obsługi i wykorzystania w pracy bieżącej PUP narzędzia informatycznego wraz z jego zakupem,

- na Konwencie Dyrektorów PUP, w ramach promocji projektu,  zaprezentowano partnerom planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach „Piramidy kompetencji – II edycja”.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na  wynagrodzenia wraz  z  pochodnymi  w wysokości  137.372 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenia od realizacji planu wynikają z faktu, iż projekt rozpoczął się w 2013 roku, 
w związku z tym  wydatkowanie  środków rozpoczęto w kwietniu br. Realizację działań 
w ramach tego projektu przewiduje się na II połowę 2013 roku.

  - Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.800 zł | 8.410 zł | 77,9% | 3.010 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 
na obszarach wiejskich (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy 
w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Działanie 6.3 obejmuje tzw. małe granty – projekty do 50.000 zł. W bieżącym roku nie ma planowanych naborów wniosków do realizacji projektów w ramach omawianego działania.

Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 10 wniosków o płatność na kwotę 187.377 zł.

Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach. Od początku realizowanego wsparcia udział w projektach rozpoczęło dotychczas 980 mieszkańców obszarów wiejskich (w tym 72% kobiet), zakończyło  975 osób (w tym 71% kobiety), 5  osób przerwało udział w projekcie. W pierwszym kwartale 2013 roku udział w realizowanych projektach rozpoczęło 74 osoby, natomiast zakończyło 90 osób.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja ww. działania przebiegała zgodnie z założeniami na 2013 r.

  - Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.719.650 zł | 724.073 zł | 42,1% | - 135.752 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (realizowanego przez WUP 
w Szczecinie), mającego na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej 
i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 
oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, 
z tego na projekty systemowe realizowane w ramach:

- Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;

W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 16 wniosków o dofinansowanie, podpisano aneksy z 15 beneficjentami oraz zatwierdzono 25 wnioski beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 143 beneficjentów (w tym 105 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach.

W analizowanym  okresie  dla  beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 2.579.252 zł (w tym: dotacja celowa – 128.136 zł).

- Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 17 wniosków o dofinansowanie, podpisano aneksy z 17 beneficjentami, zatwierdzono 24 wnioski beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 425 beneficjentów (w tym 295 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 10.972.285 zł (w tym: dotacja celowa – 595.937 zł).

- Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 3 wnioski beneficjenta o płatność, 
125 pracowników (w tym 121 kobiet) instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, podniosło swoje kwalifikacje 
w systemie pozaszkolnym.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Niski stopień wydatkowania środków w ramach Poddziałania 7.1.1 spowodowany jest brakiem możliwości podpisania umowy z Beneficjentem, ponieważ algorytm określony            w porozumieniu między Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą wskazywał na przekroczenie wartości środków możliwych do zakontraktowania. Natomiast niski stopień wydatkowania w ramach Poddziałania 7.1.2 wynika z faktu, iż 4 umowy zostały podpisane 
w II połowie czerwca i ich realizacja zostanie dokonana w lipcu.

  - Projekt pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II” w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.906.511 zł | 627.818 zł | 21,6% | -825.438 zł |

W I półroczu 2013 r. wydatki poniesiono na realizację projektu systemowego ROPS 
w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.3., m. in. na zorganizowanie 
i przeprowadzenie::

- warsztatów dla publicznych służb zatrudnienia i pracowników systemu pomocy społecznej; warsztaty były prowadzone przez zespół doradców projektowych ROPS, łącznie przeprowadzono 4 dwudniowe warsztaty, każdy dla 30 uczestników;

- szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej w obszarach:

- „Wsparcie i motywacja” – przeszkolono 75 osób,

- Kodeks Postępowania Administracyjnego – przeszkolono 100 osób,

- „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej” – przeszkolono 75 osób,

- Cykl edukacyjny „Żyć z niepełnosprawnością”, który zakłada przeprowadzenie 
4 warsztatów tematycznych dla 25 osób,

- ewaluacji projektów systemowych realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej (łącznie 117 podmiotów), ewaluacja dotyczyła projektów realizowanych w 2012 roku w ramach PO KL, działanie 7.1;

- doradztwa specjalistycznego z obszarów: aktywna integracja społeczna, partnerstwo 
i aktywność lokalna, superwizja, ekonomia społeczna, realizacja projektów PO KL oraz ustawodawstwo w obszarze pomocy społecznej, które prowadzono w siedzibie ROPS UMWZ, jak również w terenie;

- studiów licencjackich (6 semestrów) dla 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej – na kierunku praca socjalna;

- konferencji  pn.: „Forum Integracji Społecznej” dla 100 uczestników;

- w ramach zarządzania projektem: uruchomiono wszystkie zamówienie publiczne zaplanowane na 2013 rok, niezbędne do przeprowadzenia kolejnych zadań merytorycznych, jak również przygotowano i złożono 3 wnioski o płatność, które zatwierdzone zostały przez Instytucję Pośredniczącą.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące w kwocie 627.818 zł (stanowiące 21,6 % planu) dotyczą:

- wydatków poniesionych na wynagrodzenia w łącznej wysokości 336.817 zł, z czego kwotę:

- 287.571 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok,

- 49.246 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- pozostałych wydatków bieżących w łącznej wysokości 291.001 zł dotyczących:

- zakupu m.in. materiałów biurowych oraz art. spożywczych w łącznej kwocie 5.717 zł,

- zakupu m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelowych, promocyjnych 
w łącznej kwocie 216.183 zł,

- opłat za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych 
w kwocie 32.214 zł,

- 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w wysokości 8.205 zł - przypadający w 2013 r. na pracowników projektu,

- podróży służbowych pracowników projektu oraz indywidualnych szkoleń pracowników ROPS w łącznej kwocie 28.682 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości  	533.645 zł,

- dotacja celowa na wkład własny  w wysokości  						  94.173 zł.

Wyjaśnienie odchylenia:

Realizacja zadania jest zgodna z założeniami harmonogramu działań w ramach projektu.

  - Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.137.291 zł | 2.041.763 zł | 49,4% | - 26.883 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zatwierdzono 69 wniosków beneficjenta  o płatność, wsparciem objęto 790 beneficjentów (w tym 471 kobiet), przekazano transze w wysokości 6.834.282 zł (w tym: dotacja celowa – 1.535.561 zł).

- Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 13 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 362 beneficjentów (w tym 237 kobiet), przekazano transze w wysokości 2.779.301 zł (w tym: dotacja celowa – 506.202 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie od planu wynika z faktu, iż transze płatności dla wniosków, których okres rozliczeniowy upłynął z końcem czerwca br., zostaną wypłacone na początku lipca.

  - Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.503 zł | 19.463 zł | 99,8% | 9.712 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji 
i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się  do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 7 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 30 beneficjentów (w tym 169 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach, przekazano transze w wysokości 84.081 zł (w tym: dotacja celowa – 19.463 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p.  na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wysoki stopień wydatkowania wynika z faktu, iż większość środków na realizację projektów zaplanowano na I kwartał 2013 r.

  - Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 475.579 zł | 426.179 zł | 89,6% | 188.390 zł |

Wydatki zaplanowano  (w formie dotacji dla beneficjentów) na współfinansowanie projektów               w ramach Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wsparcie na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 14 wniosków beneficjenta o płatność zaś wsparciem objęto 216 beneficjentów (w tym 113 kobiet), którzy rozpoczęli udział 
w projektach. Przekazano transze w wysokości 2.603.066 zł (w tym: dotacja celowa – 426.179 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem.

  - Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.025.330 zł | 3.104.122 zł | 61,8% | 591.457 zł |

Wydatki poniesiono na Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (realizowany przez WUP 
w Szczecinie), mający na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej podpisano 17 umów o dofinansowanie na kwotę 15.785.110 zł. Do dofinansowania rekomendowano 10 projektów. Zweryfikowano i zatwierdzono 
31 wniosków beneficjenta o płatność. W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 4.312.367 zł (w tym: dotacja celowa – 278.504 zł),

- Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych podpisano 17 umów o dofinansowanie na kwotę 16.400.392 zł. Pozytywnie zweryfikowano 117 wniosków Beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych. W I półroczu 2013 r. podpisano 2 umowy o dofinansowanie na kwotę 308.013 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 115 wniosków Beneficjenta o płatność oraz wypłacono transze w wysokości 16.805.428 zł (w tym: dotacja celowa – 2.825.618 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań w ramach Działania przebiega zgodnie z harmonogramem.

  - Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 936.233 zł | 699.215 zł | 74,7% | 231.099 zł |

Wydatki poniesiono na projekt systemowy WUP w Szczecinie w ramach Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którego celem jest objęcie wsparciem 240 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół 
dla dorosłych.

W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków poniesionych na realizację projektu:

- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2012/2013. 
W wyniku weryfikacji sprawozdań 32 stypendystów utraciło stypendium, a w ich miejsce wsparciem objęte zostały osoby z listy rezerwowej;

- dokonano wypłaty świadczenia dla 27 nauczycieli pełniących role opiekunów merytorycznych uczniów w naborze na rok szkolny 2012/2013 z listy rezerwowej, na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;

- wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2013 r.;

- przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post  wśród uczniów, którzy zakończyli udział w projekcie oraz badanie ex-ante wśród uczniów, którzy otrzymali stypendium 
na II semestr roku szkolnego 2012/2013, na postawie których sporządzony zostanie raport ewaluacyjny;

- przeprowadzono wizyty hospitacyjne w Szczecinie, Szczecinie Załomiu, Gryfinie, Chojnie, Pyrzycach, Koszalinie, Sławoborzu, których celem był m.in. monitoring 
i kontrola wydatków ponoszonych przez stypendystów ze środków stypendialnych oraz stwierdzenie ich zgodności z założeniami projektu. Hospitacje prowadzone są przez członków zespołu projektowego w szkołach, do których uczęszczają stypendyści;

- zorganizowano konkurs pn.: „Najlepszy z Najlepszych” oraz dokonano zakupu nagród rzeczowych dla 15 laureatów z najlepszymi ocenami, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi (laptopów, które wręczone zostały podczas konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2012/2013).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE				–    594.333 zł,

- dotacja celowa z b. p. na wkład własny	     	–     94.394 zł,

- środki własne budżetu województwa	          	–    10.488 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem. Odchylenia od planu powstały 
w związku z wypłatą w I półroczu br. całości stypendiów dla uczniów uzdolnionych.

  - Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 408.155 zł | 0 zł | 0% | - 204.078 zł |

Wydatki zaplanowano na projekt systemowy WUP w Szczecinie w ramach Poddziałania 
9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którego celem jest objęcie wsparciem 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym,   z  wyłączeniem  szkół dla dorosłych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenia od realizacji planu wynikają z faktu, iż projekt rozpoczął się w czerwcu br., 
a realizacja jego przewidziana jest od III kwartału 2013 r.

  - Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.049.315 zł | 623.751 zł | 59,4% | 99.094 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności 
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podwyższeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W omawianym okresie ogłoszono konkurs otwarty, w odpowiedzi na który wpłynęło 
33 wnioski o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 31 projektów.                       Do dofinansowania rekomendowano 7 projektów. W I półroczu 2013 r. podpisano 3 umowy 
o dofinansowanie oraz zweryfikowano  i zatwierdzono 43 wniosków beneficjenta o płatność.

W ramach działania 9.2. realizowane są także projekty innowacyjne testujące w ramach których zaakceptowano 9 wniosków beneficjenta o płatność.

Ponadto w I półroczu br. zatwierdzono listę rankingową na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej. Do dofinansowania rekomendowano 4 projekty na łączną kwotę 6.195.654 zł oraz podpisano 2 umowy o dofinansowanie na kwotę 4.082.237 zł. Do  końca 
I półrocza br.  nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań w ramach działania przebiega zgodnie z harmonogramem.

  - Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 605.220 zł | 368.970 zł | 61,0% | 66.360 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 28 wniosków beneficjenta 
o płatność. Działanie 9.3 zostało zawieszone. Od 2012 r. konkursy nie są ogłaszane.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań  w ramach działania przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

  - Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 308.629 zł | 247.139 zł | 80,1% | 92.825 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie, Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 24 wnioski beneficjenta 
o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 1.368.774 zł (w tym: dotacja celowa – 247.139 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań  w ramach działania przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

  - Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 281.900 zł | 148.322 zł | 52,6% | 7.372 zł |

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

W okresie sprawozdawczym zakończono ocenę formalną konkursu, w odpowiedzi na który wpłynęło 221 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Podpisano 33 umowy 
o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 34 wnioski beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 913.151 zł (w tym: dotacja celowa – 148.322 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była  dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań  w ramach działania przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

  - Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.005.113 zł | 316.766 zł | 31,5% | -185.791 zł |

W ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej                               i pozaformalnej.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- Poddziałania 9.6.1  - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych  zweryfikowano i zatwierdzono 16 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 1.195.273 zł (w tym: dotacja celowa – 264.777 zł),

- Poddziałania 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych odbywają się szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie sprawozdawczym do dofinansowania rekomendowano 5 projektów na łączną kwotę 2.439.787 zł , 1 projekt odrzucono. Podpisano 9 umów o dofinansowanie projektu. Do końca I półrocza br. nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność. Przekazano beneficjentom  kwotę 162.399 zł (w tym: dotacja celowa – 24.360 zł),

- Poddziałania 9.6.3  - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji świadczone są usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W  analizowanym okresie do dofinansowania rekomendowano 
2 projekty na łączna kwotę 1.112.858 zł. Podpisano 1 umowę o dofinansowanie na kwotę 525.387 zł. Przekazano beneficjentom środki w kwocie 184.195 zł (w tym: dotacja celowa – 27.629 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

Wyjaśnienie odchylenia

W związku z oczekiwaniem na interpretacje Instytucji Zarządzającej w sprawie oceny merytorycznej projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 wydłużyła się procedura oceny merytorycznej oraz podpisywania umów w ramach projektów rekomendowanych do dofinansowania, które wpłynęły na konkursy ogłoszone w 2012 r.

W przypadku wielu projektów pierwsze płatności zostały przesunięte na II półrocze 2013 r.

  - Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 267.425 zł | 255.082 zł | 95,4% | 121.370 zł |

Powyższe wydatki stanowią:

- zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody 
z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL w wysokości 247.657 zł.

- zwrot płatności z budżetu środków europejskich (stanowiących dochód budżetu państwa) na rachunek Ministerstwa Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego, odzyskanych 
w ramach zakończonego projektu systemowego pn. ”Piramida kompetencji” w wysokości 7.425 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem 
lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio 
po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

| Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.403.163 zł | 1.738.801 zł | 51,1% | 37.220 zł |

# Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- Edukacyjna opieka wychowawcza

| 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.545.584 zł | 812.798 zł | 52,6% | 40.006 zł |

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych funkcjonującego przy Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” 
w Kołobrzegu, którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 126 wychowankami w 9,5 grupach wychowawczych, z czego:

- 696.320 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.) wraz z pochodnymi dla pracownika administracji (1,17 etatów) oraz nauczycieli (19,58 etatów),

- 7.828 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych oraz podróży służbowych krajowych,

- 108.650  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS. Wydatki rzeczowe jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Największe odchylenie powstało w wykonaniu usług pozostałych, co spowodowane było awarią sprzętu komputerowego w księgowości i koniecznością przeinstalowania programów biurowego i księgowego do innego stanowiska komputerowego.

- Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające 
z Karty Nauczyciela)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.224 zł z tego: | 4.224 zł | 100% | 2.112 zł |

| 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.800 zł | 2.800 zł | 100% | 1.400 zł |
| 85410 – Internaty i bursy szkolne |  |  |  |
| 1.424 zł | 1.424 zł | 100% | 712 zł |

W I półroczu br., na podstawie złożonych wniosków, udzielono pomocy zdrowotnej emerytowanym nauczycielom

Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu oraz Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków zaplanowanych na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych następuje po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

| 85410 – Internaty i bursy szkolne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.798.970 zł | 920.401 zł | 51,2% | 20.916 zł |

W ramach tego rozdziału realizowano poniżej wymienione zadania:

- Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 214.386.3 Wałczuinternatu przy Zespole ecinie przez Instytucję Pośredniczącą zł | 108.511 zł | 50,6% | 1.318 zł |

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie internatu działającego przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. W 2013 roku z internatu korzystało 26 uczniów.

Kwota 108.511 zł została wydatkowana:

- w wysokości 74.876 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi (4,65 etatów) oraz nauczycieli (2,77 etatu),

- w wysokości 25.826 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na zakup energii, koszty remontów, zakup usług pozostałych,

- w wysokości 7.809  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS. Wydatki rzeczowe na prowadzenie internatu jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

- Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 544.143.3 Wałczuinternatu przy Zespole ecinie przez Instytucję Pośredniczącą zł | 280.132 zł | 51,5% | 8.061 zł |

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie internatu działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze. W I półroczu br. z internatu korzystało 32 uczniów.

Kwota 280.132 zł została wydatkowana:

- w wysokości 212.402 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi (6 etatów) oraz nauczycieli (2,77 etatów),

- w wysokości 55.551 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych,

- w wysokości 12.179  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki rzeczowe na utrzymanie internatu jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

- Prowadzenie internatu przy WZSP w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.039.017.3 Wałczuinternatu przy Zespole ecinie przez Instytucję Pośredniczącą zł | 530.334 zł | 51% | 10.826 zł |

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie internatu działającego przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie. W I półroczu br. z internatu korzystało średnio 108 uczniów.

Kwota 530.334 zł została wydatkowana:

- w wysokości 360.483 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji (11,82 etatu) oraz nauczycieli (6 etatów),

- w wysokości 139.524 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontów, 
 zakup usług pozostałych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe,

- w wysokości 30.327  zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz 67% planowanego odpisu na ZFŚS (z uwagi na planowane przekształcenie placówki z dniem 31.08.2013 r.), a także zwiększonych wydatków na energię w I półroczu br. Pozostałe wydatki rzeczowe na prowadzenie internatu jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

- Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych

| 85415 – Pomoc materialna dla uczniów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.639 zł | 268 zł | 7,4 % | - 1.552 zł |

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na pomoc materialną w ramach zwolnienia z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych pomocą uczniów.

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli

| 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 14.079 zł | 2.535 zł | 18,0% | - 4.505 zł |

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli uzależniona jest od ilości wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników oraz od dostępnych ofert kursów i konferencji.

\

| 85495 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 38.091 zł | 0 zł | 0% | - 19.0467.55 zł)ałcącym w Białym Borze.łym Borze zł |

W ramach tego rozdziału realizowano poniżej wymienione zadania:

- Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.091 zł | 0 zł | 0% | - 6.546 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki na wypłatę nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października) zaplanowane zostały na II półrocze 2013 r.

- Bieżąca obsługa zadań oświatowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.000 zł | 0 zł | 0% | - 12.500 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zaplanowane na ewentualne pilne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez te jednostki. 
W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na ten cel.

| Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 665.300 zł | 85.659 zł | 12,9% | - 246.991 zł |

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane 
we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

| Plan po zmianach |  | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83.500 zł z tego: |  | 10.019 zł | 12,0% | - 31.731 zł |
| 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  |  |
| 20.000 zł |  | 0 zł | 0% | -10.000 zł |
| 90002 – Gospodarka odpadami |  |  |  |  |
| 1.500 zł | 570 zł |  | 38,0% | - 180 zł |
| 90095 –Pozostała działalność |  |  |  |  |
| 62.000 zł |  | 9.449 zł | 15,2% | - 21.551 zł |

Wydatki w kwocie 10.019 zł zostały poniesione w wysokości:

- 570 zł na koszty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminu  w zakresie gospodarowania odpadami,

- 8.795 zł na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach           i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska,

- 654 zł na koszty postępowania sądowego (385 zł) oraz zakup książek o tematyce ekologicznej (269 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Większość wydatków, zgodnie z harmonogramem, zaplanowana została na III i IV kwartał 2013 r.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 310.400 zł | 0 zł | 0% | - 155.200 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki bieżące zaplanowane na koszty realizacji zadania pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej”, zgodnie z harmonogramem, zostaną poniesione w IV kwartale br.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW (105.000 zł) 
i NFOŚiGW (205.000 zł) oraz środki własne budżetu województwa (400 zł).

- Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

| 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i klimatu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 50.000 zł | 0 zł | 0% | - 25.000 zł |

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowane zostały, w formie dotacji celowej, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na restytucji wybranych gatunków zwierząt łownych, zleconego podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

Wyjaśnienie odchylenia

W ramach otwartego konkursu ofert został wyłoniony Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Szczecinie jako wykonawca zadania publicznego pn. „Reintrodukcja kuropatwy szarej”. Zadanie polega na przywracaniu w biotopach województwa zachodniopomorskiego kuropatwy szarej, co pozwoli na odbudowę naturalnej populacji  tych ptaków. W związku 
z tym, iż umowę z Wykonawcą zawarto w sierpniu br., z terminem przekazania dotacji 
w okresie 30 dni od dnia podpisania umowy, realizacja wydatków nastąpi we wrześniu br.

- Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi

| 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.000 zł | 0 zł | 0% | - 500 zł |

Wyjaśnienie odchylenia

Koszty egzekucyjne w analizowanym okresie nie zostały poniesione, gdyż nie były prowadzone żadne postępowania egzekucyjne dotyczące opłat produktowych.

| 90095 –Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 220.400 zł | 75.640 zł | 34,3% | - 34.560 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych 
w pkt. 1 tego działu) zostały zaplanowane na:

- Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 160.400 zł | 75.640 zł | 47,2% | - 4.560 zł |

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie :

- 74.640 zł, w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, tj.:

- Fundacji Rozwoju Regionalnego „Bielik” w wysokości 20.000 zł na zadanie pn. „Zielony Myślibórz”,

- Lidze Ochrony Przyrody „Okręg” w Szczecinie w wysokości 10.000 zł na zadanie 
pn. „Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Białce Tatrzańskiej”

- Stowarzyszeniu Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” w wysokości 18.798 zł na zadanie pn. „W poszukiwaniu źródeł energii odnawialnej”,

- Fundacji Lemniskata w wysokości 25.842 zł na zadanie pn. „Szkoła OZE”;

- 1.000 zł na zakup nagród dla uczestników XXVIII Edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania jest zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków.

- System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 60.000 zł | 0 zł | 0% | - 30.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków zaplanowanych na zakup licencji oprogramowania do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi (umożliwiającego sprawne i pełne realizowanie obowiązków gromadzenia danych zawartych w przesyłanych formularzach 
w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki produktowej i opakowaniowej, a także weryfikację opłaty całkowitej za korzystanie ze środowiska. System ten współpracuje z programem do weryfikacji opłat i wspiera procesy windykacji należności) przewidziana została na IV kwartał br.

| Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 75.467.596 zł z tego: bieżące 46.591.699 zł majątkowe 28.875.897 zł | 24.927.891 zł 21.985.960 zł 2.941.930 zł | 33,0 % 47,2 % 10,2 % | - 12.805.907 zł - 1.309.889 zł - 11.496.018 zł |

# Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

- Pozostałe zadania  w zakresie kultury

| 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.197.000 zł | 366.929 zł | 30,7 % | - 231.571 zł |

Wydatki bieżące w tym rozdziale w I połowie 2013 roku poniesione zostały m.in. na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie 292.200 zł, w tym m.in.:

- X Jubileuszowy Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej  - 25.000 zł,

- Zmagania Jazzowe  - 20.000 zł,

- Juwenalia 2013 - studenci przy sterach – 20.000 zł,

- Koncerty jubileuszowe 60-lecia Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – 22.200 zł,

- 48 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach – 20.000 zł,

- Letnie Muzeum Muzyki – 18.000 zł,

- 43. FAMA - Międzynarodowy Kampus Artystyczny - sekcja teatralna, działania 
w ramach projektu Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna – 17.000 zł,

- XLIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim – 15.000 zł,

- Pomorze Zachodnie w latach 50 i 60-tych XX w. w fotografii Tadeusza 
Białeckiego – 15.000 zł,

- XV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny - Świnoujskie Wieczory Organowe - wiosna, lato 2013 – 10.000 zł,

- VI Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2013" i XII edycja ogólnopolskiego konkursu o tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych 
w Polsce – 10.000 zł,

- Zachodniopomorska OFF-ensywa – 10.000 zł,

- XIV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada" – 10.000 zł,

- Ogólnopolskie Warsztaty i Koncerty Saksofonowe "Saxmania 2013" – 10.000 zł,

- Koncerty "Cztery Pory Ogrodu" – 10.000 zł,

- XVII Dni Kultury Ukraińskiej – 10.000 zł,

- I edycja Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy "Czytane 
w maszynopisie" – 10.000 zł,

- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (w tym 
dla laureatów: III Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego, XLVIII Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2013, Konkursu im. St. Badonia 
na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego, Konkursu 
pn. Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku oraz II edycji konkursu o Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury) w łącznej kwocie 47.944 zł,

- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną  w łącznej kwocie 18.040 zł,

- zakup nagród rzeczowych, kwiatów i usług cateringowych  w łącznej kwocie 8.745 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie dotyczy głównie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje  prowadzące działalność pożytku publicznego. Dotacje przekazywane są zgodnie 
z podpisywanymi umowami, przy czym do 30.06. br nie wszystkie umowy zostały podpisane, a jeden z podmiotów zrezygnował z realizacji planowanych zadań.

| 92106 – Teatry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 33.071.763 zł z tego: bieżące 16.683.214 zł majątkowe 16.388.549 zł | 8.945.284 zł 8.560.969 zł 384.316 zł | 27,0 % 51,3 % 2,4 % | - 7.590.598 zł 219.362 zł - 7.809.959 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.946.000 zł | 2.590.000 zł | 52,4% | 117.000 zł |

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2013 roku Teatr  zrealizował spektakle premierowe tj: „Operacja Castro” Briana Stewarta, „Udręka życia” Hanacha Levina, „Jak wam się podoba” William’a Shakespeare’a, ponadto zorganizował m.in. XVI Urodziny Czarnego Kota Rudego, „Noce świętojańskie”,  „Wieczór karnawałowy z tangiem”, koncert Aloszy Awdiejewa oraz Andrzeja Poniedzielskiego. Ponadto realizowane były spektakle z bieżącego repertuaru instytucji.

Teatr w I połowie 2013 roku zorganizował łącznie 217 spektakli, w tym 3 poza swoją siedzibą.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

- Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.000.000 zł | 5.510.000 zł | 50,1% | 10.000 zł |

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu Opera na Zamku w Szczecinie zrealizowała  m.in.: spektakle premierowe 
tj.: opera „Eugeniusz Oniegin”, opera komiczna „Robinson Crusoe”, balet „Odcienie namiętności” oraz koncerty „Musica sacra”, „Ulica Mandelsztama” czy „Wielki Turniej Tenorów”. Ponadto realizowane były spektakle z bieżącego repertuaru instytucji, m.in.  „Córka źle strzeżona”, „Wesele Figara”, „Zemsta nietoperza” oraz spektakle i cykle przeznaczone dla dzieci tj.: „Roztańczony operanek”, „Ngoma – tańczący słoń”, „Kraina uśmiechu”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

- Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
w Koszalinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 500.000 zł | 250.000 zł | 50,0% | 0 zł |

Wydatki zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin 
na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

- Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 237.214 zł | 210.969 zł | 88,9% | 92.362 zł |

W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla Teatru Polskiego na realizację dwóch zadań:

- Koncert „Szawout z Tuwimem i przyjaciółmi”           – 37.214 zł,

- Festiwal Książki Słuchanej „Odkrywcy Wyobraźni” – 173.755 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacje przekazywane są zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów. Odchylenie dotyczy dotacji na realizację Festiwalu Książki Słuchanej „Odkrywcy Wyobraźni”.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.268.293 zł | 326.998 zł | 2,3% | - 6.807.148 zł |

Zadanie znajduje się na Indykatywnej  Liście Projektów Indywidualnych w ramach  RPO WZ na lata 2007–2013. Planowaną w formie dotacji celowej kwotę,  stanowiącą wkład własny 
na zadanie, przekazano w wysokości 326.998 zł.  Środki zostały wydatkowane 
m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, obsługę prawną.

W ramach prac budowlanych wykonane zostały:

- żelbetowe balustrady balkonu widowni,

- ściana żelbetowa w osi A/9-10,

- część stropu na poziomie I piętra klatki schodowej w skrzydle wschodnim,

- belka stalowa stropu nad parterem,

- schody z I piętra na II piętro klatki schodowej w skrzydle wschodnim,

- przejście z klatki schodowej wieży zegarowej na strop orkiestrionu,

- strop orkiestrionu,

- instalacje sanitarne w toaletach na I piętrze,

- demontaż istniejącej stolarki okiennej i montaż nowej w zakresie 65%,

- kanały wentylacyjne widowni w przestrzeni pod widownią,

- roboty w zakresie montażu instalacji elektrycznych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w ramach zadania były środki:

- z budżetu województwa  													– 326.998 zł,

- z budżetu UE (poza budżetem)				    						 – 1.058.406 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z mniejszego niż zakładano postępu prac budowlanych, co spowodowane było koniecznością sprostowania licznych wad dokumentacji projektowej, przedłużonym postępowaniem przetargowym na prace budowlane II i III etapu, koniecznością wyboru 
w drodze przetargu nowego inżyniera kontraktu.

- Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.120.256 zł | 57.317 zł | 2,7% | - 1.002.811 zł |

Środki w wysokości 57.317 zł, przekazane w formie dotacji celowej, zostały wydatkowane 
na opracowanie wielobranżowej koncepcji – uaktualnienie cz. II koncepcji.

- Wyjaśnienie odchylenia

Przyczyny odchylenia związane są z trudnościami dotyczącymi założeń zawartych 
w Regulaminie Konkursu SARP, zgodnie z którymi koszt inwestycji nie może przekroczyć kwoty 54.250.000 zł. Wykonywane przez firmę projektującą prace nad dokumentacją przewidywały większe, niż w założeniach do konkursu, nakłady na inwestycję. Konieczne zatem było dokonanie zmian w tym zakresie, poprzez  zmniejszenie kubatury bryły, poprawki funkcjonalno-estetyczne w przestrzeni foyer i połączeniu obu przestrzeni tj. obecnego budynku i nowo projektowanej bryły. Zaistniała sytuacja wpłynęła na przesunięcie terminu wydatkowania środków finansowych.

- Filharmonia w Koszalinie – pomoc finansowa dla Miasta Koszalin

| 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 300.000 zł | 150.000 zł | 50,0% | 0 zł |

Wydatki zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin 
na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

| 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 10.924.440 zł z tego: bieżące 7.043.910 zł majątkowe 3.880.530 zł | 3.247.690 zł 3.247.690 zł 0 zł | 29,7% 46,1% 0% | - 2.214.530 zł - 274.265 zł - 1.940.265 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.283.416 zł | 3.019.000 zł | 48,0% | - 122.708 zł |

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2013 r. Instytucja zorganizowała:

- wystawy:

- Nadbałtyckie zamki. Wystawa Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Regionu Morza Bałtyckiego,

- Malowane światłem. Wystawa malarstwa Wiesławy Markiewicz,

- Wigilia pewnego dysydenta. Wystawa prac Reinharda Zabki,

- Tożsamość architektoniczna miasta Szczecina. Wystawa prac Rafała Podgórskiego,

- Symbole pamięci. Powstanie Styczniowe 1863,

- Czas,

- Labirynt wolności,

- Nie inaczej. Wystawa prac Artystów Malujących Ustami i Nogami,

- Szczecinianie – 60 portretów,

- Matejko monumentalny. Projekty polichromii dla kościoła Mariackiego w Krakowie,

- Tomasz Lazar. Teatr życia,

- Petrykowskie wzornictwo. Wystawa w ramach XVII Dni Kultury Ukraińskiej,

- Ucieczka przed asteroidą. Wystawa prac Dariusza Mląckiego,

- Przestrzeń Umysłu. Wystawa w ramach I Festiwalu Kultury Buddyjskiej w Szczecinie,

- Wystawa pamiątek Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich,

- Wybielanie mgieł. Wystawa prac Jolanty Brejdak,

- Kazachstan o wielu twarzach,

- Apartament Michaiła Gorbaczowa z jego wizyty w Szczecinie w 1988,

- Nocna rewolta. Antysowieckie zamieszki w Szczecinie z 10 grudnia 1956 r.,

- Na dworze książąt pomorskich,

- Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów,

- Dzieje siedziby książęcej w Szczecinie,

- Cela Czarownic,

- Gabinet Lubinusa,

które obejrzało łącznie ponad 17.000 odwiedzających,

- cykle wykładów: Zabytki Szczecina (6 wykładów, 311 słuchaczy), Wokół pomorskiego dziedzictwa (6 wykładów, 224 słuchaczy),

- spotkania autorskie  (4 spotkania, 336 uczestników),

- warsztaty i pogadanki (12 spotkań, 180 uczestników),

| - inne przedsięwzięcia i imprezy, w tym m.in.: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość wydarzeń | Ilość uczestników |
| - Niedzielne Koncerty Południowe | 14 | 2.715 |
| - XVI Wiosenne Koncerty Gitarowe | 6 | 1.064 |
| - Koncerty kameralne | 2 | 232 |
| - Promocje Młodych Muzyków | 4 | 150 |
| - Inne koncerty | 5 | 2.605 |
| - Zamkowa Promenada Muzyczna | 1 | 200 |
| - Dni Kultury Ukraińskiej | 4 | 6.500 |
| - V Kurs Improwizacji Organowej | 1 | 78 |
| - Noc Kupały – Tradycje świętojańskie | 19 | 6.747 |
| - Szczeciński Salon Poezji | 6 | 1.111 |
| - Od Magii do psychotroniki | 4 | 315 |
| - ZFF Pomerania Film | 4 | 157 |
| - Kino | 213 | 5.380 |
| - Wielcy aktorzy w małych formach | 1 | 188 |
| - Teatr Krypta | 32 | 696 |
| - Piwnica przy Krypcie | 25 | 982 |
| - Inne wydarzenia teatralne | 2 | 730 |
| - Warsztaty teatralne dla instruktorów, nauczycieli placówek kulturalno-oświatowych | 2 | 44 |
| - Warsztaty edukacyjne dla dzieci | 1 | 30 |
| - Zamkowa Akademia Sztuki (decoupage, orgiami, zakątek ręcznych szyjątek szycie maskotek) - warsztaty | 6 | 47 |
| - Scena Amatora | 16 | 654 |
| - Spotkania literackie, w tym: - Potyczki z polszczyzną - Szkoła Zdrowia - Zamkowe Podróże Literackie - Literownia - Warsztaty Twórczego Czytania | 5 6 6 6 6 | 85 308 218 87 96 |
| - Czwartkowe Wieczory Chóralne | 8 | 901 |
| - Audycje muzyczne dla dzieci | 112 | 18.437 |
| - Zamkowe Spotkania z psychologią i sztuką | 5 | 265 |
| - Fotoklub „Zamek” | 13 | brak danych |
| - Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego (przeglądy o randze miejskiej i wojewódzkiej na terenie Zamku) | 16 | 3.960 |
| - Noc Muzeów | 1 | 10.000 |

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

- Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 308.858 zł | 228.690 zł | 74,0% | 74.261 zł |

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

Instytucja w I półroczu br. zorganizowała m.in. następujące wydarzenia: Festiwal Spoiwa Kultury, koncert CEZik & KlejNuty, Offenes Berlin, Zachodniopomorska Offensywa Teatralna.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

- Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.000 zł | 0 zł | 0% | - 25.000 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” zostanie przekazana Instytucji w II półroczu zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

- Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.850 zł | 0 zł | 0% | - 18.925 zł |

W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotacje dla Ośrodka Teatralnego Kana na realizację dwóch zadań:

- „Okno - Zbliżenia 2013. Spotykanie teatru”   – 28.310 zł,

- „Wokół Tradycji 2013”                                –   9.540 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

- Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich na realizację zadań bieżących

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 363.786 zł | 0 zł | 0% | - 181.893 zł |

W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotacje dla Ośrodka Teatralnego Kana na:

- wkłady własne do zadań, na realizację których Instytucja otrzymała dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tj. „Eliharda Lubinusa podróż przez Pomorze”, „Strefa Czytania”, „Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego - aktywacja”, „XX Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne”, „Była sobie bajka” w łącznej kwocie 198.786 zł,

- organizację cyklu przedsięwzięć kulturalnych tj. Interdyscyplinarna konferencja naukowa   „Powstanie styczniowe w polskiej myśli humanistycznej”, koncert „Porgy and Bess”, 32. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, V Dni Muzyki Europejskiej na Pomorzu, I Międzynarodowy Festiwal Folkloru oraz 3 edycja Bałtyk Festiwal Media 
i Sztuka w łącznej kwocie 165.000 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 350.000 zł | 0 zł | 0% | -175.000 zł |

Środki zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 
z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

W czerwcu 2013 roku ogłoszono nabór wniosków w ramach V edycji konkursu o udzielenie wsparcia     finansowego    produkcjom     filmowym   ze środków ZFF „Pomerania Film”. 
Do konkursu zgłoszono 26 projektów, w tym 7 filmów fabularnych, 15  dokumentalnych 
i 4 animowane.

- Wyjaśnienie odchylenia

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lipcu br., a przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umów z koproducentami.

- Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.511.530 zł | 0 zł | 0% | - 1.755.765 zł |

- Wyjaśnienie odchylenia

W dniu 26 marca 2013 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął zmiany montażu finansowego projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa.
Dnia 2 kwietnia został podpisany Aneks do pre-umowy dotyczącej projektu indywidualnego w ramach RPO WZ, zmieniający termin złożenia dokumentacji aplikacyjnej na dzień 3.04.2013 r., całkowite koszty projektu, kwotę wydatków kwalifikowanych 
oraz dofinansowanie w przypadku wystąpienia lub braku pomocy publicznej. Dnia 11 czerwca Instytucja Zarządzająca RPO WZ przyznała dofinansowanie dla projektu 
w wysokości 15.204.585 zł, w związku z czym dokonano aktualizacji wszystkich części kosztorysu inwestorskiego. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone postępowania o wybór inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót budowlanych.

- Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.000 zł | 0 zł | 0% | - 9.500 zł |

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia - zakończenie kompleksowej modernizacji Ośrodka Teatralnego Kana”.

- Wyjaśnienie odchylenia

Środki finansowe przekazane zostaną w II połowie 2013 r.

| 92116 – Biblioteki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 11.042.678 zł z tego: bieżące 11.042.678 zł | 5.363.328 zł 5.363.328 zł | 48,6% 48,6% | - 158.011 zł - 158.011 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.792.678 zł | 5.337.880 zł | 49,5% | - 58.459 zł |

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W pierwszym półroczu 2013 roku, Książnica Pomorska zorganizowała:

- 34 wystawy malarskie, fotograficzne i ze zbiorów Książnicy,

- 25 promocji książek, spotkań autorskich i literackich,

- 20 innych spotkań, w tym Dyskusyjny Klub Książki,

- 4 warsztaty Książka ma głos,

- tematyczne lekcje i spotkania biblioteczne,

- seminaria i konferencje, w tym międzynarodowe Sympozjum Ludzie Książki Pomorza Zachodniego,

- II Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego,

- szkolenia bibliotekarzy województwa zachodniopomorskiego.

Ponadto odbywały się spotkania w ramach działalności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo oraz wykłady z cyklu Akademia Buddhica.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacja przekazywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

- Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 250.000 zł | 25.448 zł | 10,2% | - 99.552 zł |

W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację na realizację zadania: „Utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego”.

Kwota 25.448 zł została poniesiona na redakcję Encyklopedii Pomorza Zachodniego Pomerania.pl, opracowanie haseł i przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami, większość wydatków związanych z realizacją zadania zostanie poniesiona w II półroczu 2013 r., a tym samym nastąpi przekazanie na ich pokrycie dotacji.

| 92118 – Muzea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 15.596.863 zł z tego: bieżące 8.331.101 zł majątkowe 7.265.762 zł | 5.116.705 zł 3.900.145 zł 1.216.560 zł | 32,8% 46,8% 16,7% | - 2.681.727 zł - 265.406 zł - 2.416.321 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.426.101 zł | 3.719.646 zł | 50,1% | 6.596 zł |

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2013 r. Instytucja zorganizowała m.in:

- wystawy:

- Innowacja i tradycja. Hinrich Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana na Pomorzu 
i w Marchii Brandenburskiej,

- Figura. Sztuka pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie,

- Fotografia Dzikiej Przyrody 2012,

- Zbigniew Romańczuk. Obrazy edytowane,

- 1913. Święto wiosny Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie,

- Karoca Jana III. Sobieskiego,

- Ptaki, Czasoprzestrzennie / OD DO. Stanisław Dróżdż, w ramach cyklu: Kolekcja Zachęty 
w Muzeum,

- Dyskretny urok dekadencji, w ramach cyklu: Kolekcja Zachęty w Muzeum,

- Centrum Dialogu „Przełomy” – opracowanie koncepcji wizualnej ekspozycji (wystawa pokonkursowa),

- Christian Jankowski – Oko Dubaju,

- Skarby mennic pomorskich – prezentacja nowych nabytków w zbiorach Działu Numizmatyki,

- Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego,

- Titanic – Carpathia,

- Szczecin pełen historii. Podwodne skarby Terminalu LNG w Świnoujściu,

- Narodziny Muzeum w Szczecinie 100 lat temu na Wałach Chrobrego,

które obejrzało łącznie ponad 61.000 odwiedzających,

- lekcje muzealne (237 lekcji, uczestników 6.528),

- warsztaty muzealne dla najmłodszych (113 warsztatów, uczestników 3.008),

- cykliczne programy edukacyjne (118 spotkań, uczestników  3.135),

- konkursy (4 konkursów,  uczestników 398),

- koncerty (10 koncertów, uczestników 1.760).

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacja przekazywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

- Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej w związku z realizacją zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 205.000 zł | 180.499 zł | 88,0 % | - zł |

Środki z dotacji celowej zostały przyznane na pokrycie kosztów przeprowadzenia konkursu na projekt koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Centrum Dialogu „Przełomy”, w tym na obsługę prawną konkursu, hotele, wyżywienie i przejazdy komisji konkursowej, honoraria komisji konkursowej oraz nagrody finansowe dla zwycięzców.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie w trakcie rozliczania.

- Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 700.000 zł | 0 zł | 0% | - 350.000 zł |

W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotacje dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na:

- sprowadzenie obiektów muzealnych wywiezionych po 1945 roku do Warszawy, w tym m.in. kopii rzeźby Mojżesza w kwocie 200.000 zł,

- organizowanie wystaw i obchodów z okazji 100. lecia budynku na Wałach Chrobrego 
w kwocie 500.000 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Kopia rzeźby „Mojżesz” dłuta M. Anioła stanowi własność Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Do 1947 r. rzeźba była własnością Miejskiego Muzeum w Szczecinie (obecnie Muzeum Narodowe). Decyzją Miejskiej Rady Narodowej została przekazana Warszawie. Wiosną br. Muzeum podjęło rozmowy z Akademią w sprawie odzyskania tego cennego eksponatu.  Przekazanie dotacji Instytucji na ten cel nastąpi w II półroczu.

Umowa z Muzeum na przekazanie dotacji na organizację wystawy jubileuszowej 
z okazji stulecia otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie zawarta została 21 czerwca. Zadanie jest w trakcie rozliczania.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.280.000 zł | 0 zł | 0% | - 1.140.000 zł |

Kwota została zaplanowana w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego 
w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Muzeum Morskiego – Centrum Nauki.

- Wyjaśnienie odchylenia

Obecnie trwają prace nad koncepcją wystaw przyszłego Centrum Nauki. W fazie opracowywania jest  także projekt formy organizacyjnej przyszłego Centrum Nauki.

- Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.735.762 zł | 966.560 zł | 20,4% | - 1.401.321 zł |

Środki zostały zaplanowane i przekazane Muzeum Narodowemu w Szczecinie 
w formie dotacji celowej. Inwestycja ujęta jest na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013. W zakresie prac budowlanych realizowanych 
w ramach projektu w I półroczu 2013 r. wykonano:

-  ściany żelbetowe, stropodachy i strop,

-  przekładkę gazu,

-  elementy rozdzielni,  okablowania i tras kablowych.

Tym samym zakończone zostały prace nad konstrukcją obiektu i budynek uzyskał swój ostateczny kształt.

Rozpoczęto:

-  roboty związane z wykonaniem nasypu i nawierzchni placu z płyt betonowych,

- prace związane z wykonaniem ścian działowych i dachów,  oświetlenia zewnętrznego                         i instalacji niskoprądowych.

Prowadzone są prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych                          i sanitarnych. W miesiącu czerwcu na nowe miejsce na powstającym placu przeniesiony został pomnik Anioła Wolności.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- z budżetu województwa                – 966.560 zł,

- z budżetu UE (poza budżetem)  – 1.512.983 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem robót budowlanych.

- Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 250.000 zł | 250.000 zł | 100% | 125.000 zł |

Dotacja w wysokości 250.000 zł została przekazana na dofinansowanie zakupu:

- numizmatów związanych z historią Pomorza Zachodniego - 21 bezcennych monet 
z czasów panowania Gryfitów w kwocie 214.208 zł,

- srebrnego kubka z monetami, wyprodukowanego w Stargardzie Szczecińskim 
(z ok. 1700 r.) w kwocie 35.792 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Zakupy zostały zrealizowane w I półroczu.

- Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków                  w Szczecinie

| 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 793.796 zł | 396.900 zł | 50,0 % | 2 zł |

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2013 r. Instytucja zorganizowała m.in:

- 4 wystawy,

- 7 wykładów i prelekcji,

oraz wykonała:

- 4 karty dokumentacyjne zabytkowego detalu architektonicznego,

- 18 kart ewidencyjnych zabytków,

- 476 kart ewidencyjnych w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków,

- digitalizację zbiorów – 573 foldery, 5.215 plików, 77 rekordy do kart katalogu pomników.

Ponadto Biuro ukończyło i przedstawiło Zarządowi Województwa do akceptacji:                            Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2012 – drugi dwuletni cykl 2010-2012  oraz Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2017.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacja przekazywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

- Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

| 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.000.000 zł | 0 zł | 0% | - 500.000 zł |

Dnia 28 maja 2013 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę 
Nr XXV/347/13 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2013.

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami.

| 92195 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.541.056 zł z tego: bieżące 200.000 zł majątkowe 1.341.056 zł | 1.341.054 zł 0 zł 1.341.054 zł | 87,0% 0% 100% | 570.526 zł - 100.000 zł 670.526 zł |

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zaplanowano na realizację zadania:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 200.000 zł | 0 zł | 0% | - 100.000 zł |

Wydatki zaplanowano na nieprzewidziane remonty w wojewódzkich instytucjach kultury.

- Wyjaśnienie odchylenia

Do 30.06.2013 r. żadna z instytucji kultury nie zgłosiła potrzeb w powyższym zakresie.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

- Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO - Rozwój funkcji metropolitalnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.306.886 zł | 1.306.885 zł | 100% | 653.442 zł |

Wydatki na ww. kwotę poniesione zostały na 5 projektów realizowanych w ramach Działania 6.1 – Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym i Działania 6.2 – Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym tj. projekt pn.:

- „Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa Teatru Letniego 
w Szczecinie” (Gmina Miasto Szczecin) – 33.856 zł;

- „Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) – 22.657 zł;

- „Renowacja zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie” (Parafia Rzymskokatolicka w Nowym Warpnie) – 26.353 zł;

- „Renowacja wnętrza XIV–wiecznego kościoła pw. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku” (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty) – 750.665 zł;

- „Renowacja kościoła pw. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie wraz z jego otoczeniem” (Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Szczecinie) – 473.354 zł.

W ramach realizacji ww. projektów zweryfikowano i rozliczono 7 wniosków o płatność, 
na podstawie których wypłacono beneficjentom dotacje celowe w ww. kwocie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki ponoszone są na podstawie poprawnych Wniosków o przelew środków finansowych do Beneficjentów osi VI RPO, w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

- Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 34.170 zł | 34.169 zł | 100% | 17.084 zł |

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na koszty zwrotów dotacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez beneficjentów projektów zrealizowanych w ramach Osi VI RPO WZ.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były zwroty dotacji celowych dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO.

- Wyjaśnienie odchylenia

Plan na zwroty dotacji został utworzony w celu jednorazowego ich przekazania do MRR 
w I półroczu br.

| Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 92502 – Parki krajobrazowe |  |  |  |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 375.000 zł | 177.990 zł | 47,5% | - 9.510 zł |

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania:

- Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 374.867 zł | 177.858 zł | 47,5% | - 9.576 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 126.912 zł, stanowiącej 43,6% planu oraz 71,4% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, z czego kwotę:

- 104.120 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok,

- 3.198 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń 
utrzymania czystości w siedzibie Jednostki,

- 19.594 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki 
w wysokości 50.946 zł, stanowiącej 60,7% planu oraz 28,6% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono w kwocie:

- 3.738 zł na zakup wyposażenia i materiałów, tj. m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych i wyposażenia biurowego,

- 5.195  zł na zakup usług , tj. m.in. na:

  - koszty usług pocztowych, informatycznych, transportowych, telekomunikacyjnych, eksploatacyjnych, prawnych (4.014 zł),

  - koszty remontu i konserwacji samochodu  (1.181 zł),

- 35.356 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki, obejmujące:

- opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże – 34.013 zł,

- opłaty za ubezpieczenie samochodu – 1.343 zł,

- 1.949 zł  na koszty podróży służbowych krajowych,

- 4.708 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością Jednostki tj. na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  oraz zakup obuwia służbowego.

Źródłem sfinansowania wydatków w tym dziale i rozdziale była:

- dotacja celowa z budżetu państwa    w kwocie 130.741 zł

- środki własne budżetu województwa w kwocie  47.117 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania jest zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków.

- Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 133 zł | 132 zł | 99,3% | 66 zł |

Wydatkowana kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji celowej (wraz z odsetkami) przyznanej w 2012 r. z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody i parków krajobrazowych.

- Wyjaśnienie odchylenia

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w okresie I kwartału br.

| Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.520.000 zł | 1.907.821 zł | 54,2% | 147.821 zł |

# Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na poniżej wymienione zadania realizowane 
w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej

| 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 2.788.000 zł | 1.440.000 zł | 51,6% | 46.000 zł |

Powyższą kwotę wydatków bieżących przeznaczono na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano dla:

- Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Szczecinie na realizację zadań publicznych pn.:„Prowadzenie interdyscyplinarnego współzawodnictwa sportowego w sporcie młodzieżowym” (730.000 zł), „Interdyscyplinarne szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży” (350.000 zł), „Upowszechnianie sportu           w środowisku akademickim” (65.000 zł),

- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie na „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym” (170.000 zł);

- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie 
na „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim” (110.000 zł);

- Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie na „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” (15.000 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Dotacje przekazywane są transzami w terminach określonych w umowach.

| 92695 – Pozostała działalność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 732.000 zł | 467.821 zł | 63,9% | 101.821 zł |

Wydatki bieżące w ramach powyższego rozdziału poniesiono na realizację następujących zadań:

- Współorganizacja  imprez  sportowych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 632.000 zł | 467.821 zł | 74% | 151.821 zł |

Powyższą kwotę wydatkowano:

- w formie dotacji celowych dla 19 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie 216.000 zł, przeznaczonej m.in. na:

  - rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie zachodniopomorskim (70.000 zł),

  - organizację i podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 w Województwie 
Zachodniopomorskim (20.000 zł),

  - Cykl Letnich  Obozów Sportowych dla Niepełnosprawnych (10.000 zł),

  - Puchar Świata w Strzelectwie Sportowym Osób Niepełnosprawnych - Szczecin (12.500 zł),

  - XII Edycję Euro Dance Festival Astra Szczecin (10.000 zł),

  - Mistrzostwa Europy Środkowo – Wschodniej w Karate WUKP Polish Open 2013 (10.000 zł),

  - Ogólnopolski Wieloetapowy Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2013- XIV Edycja (10.000 zł);

- nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i mitingach – 122.841 zł;

- nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 roku –  126.000 zł;

- usługę gastronomiczną  związaną z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2012, która odbyła się w  lutym 2013 r. na Zamku Książąt Pomorskich  – 2.980 zł.

- Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków w I półroczu br. nastąpiła zgodnie z zawartymi z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami, wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert, umowami  na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

- Projekt pn. „XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania”

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 100.000 zł | 0 zł | 0% | - 50.000 zł |

Projekt, realizowany od 1 kwietnia do 31 lipca 2013 r., obejmuje współorganizację międzynarodowej imprezy w Wałczu  pn. „XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania”. Wydatki zostały zaplanowane m.in. na wypożyczenie sprzętu imprezowego (pawilonów, ław, stołów), zabezpieczenie medyczne, ochronę imprezy, noclegi, zwrot kosztów podróży oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji koordynatora projektu.

Projekt będzie finansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów (85.000 zł), dotacji z budżetu państwa (10.000 zł) oraz środków własnych budżetu województwa (5.000 zł).

- Wyjaśnienie odchylenia

Finansowe rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu br.