
[image: image1.jpg]'
PROGRAM ' .;;'i Pomorze UNIA EUROPEJSKA

REGIONALNY . . EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI I:li Z aCh Od n Ie ROZWOJU REGIONALNEGO





Załącznik do uchwały nr 1130/14



Gmina Widuchowa
Zarządu Województwa 
                                                  


ul. Grunwaldzka 8
Zachodniopomorskiego 





74-120 Widuchowa
z dnia 27.06.2014 r.







WWRPO.VIII.3162.114.2013.AŁa
DECYZJA

Nr WWRPO/27/W/2014
podjęta w dniu 27 czerwca 2014 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 



w osobach:
Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Jarosław Rzepa - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,

Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 t.j. ze zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2, ust. 9 i ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646), art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 i art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 t.j. ze zm.), art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 t.j. ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j. ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Beneficjenta – Gminy Widuchowej z siedzibą w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej 8 – o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr WWRPO/13/W/2014 z dnia 11 marca 2014 r. orzekającą zwrot środków otrzymanych w ramach umowy nr UDA-RPZP.04.03.00-32-013/09-00 z dnia 29 lipca 2010 r. na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej” w kwocie 308 422,06 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 06/100) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych

- utrzymuje się w mocy decyzję administracyjną Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2014 r. nr WWRPO/13/W/2014 w całości.

Uzasadnienie
Beneficjent – Gmina Widuchowa z siedzibą w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej 8 w dniu 29 lipca 2010 r. zawarł z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 t.j. ze zm., dalej: uzppr) rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (dalej: IZ RPO WZ), umowę o dofinansowanie 
nr UDA-RPZP.04.03.00-32-013/09-00 na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”, Oś priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działanie 4.3 „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”. Dodatkowo pomiędzy Beneficjentem a IZ RPO WZ zostały zawarte cztery aneksy do umowy o dofinansowanie: nr UDA-RPZP.04.03.00-32-013/09-01 z dnia 27 października 2010 r., nr UDA-RPZP.04.03.00-32-013/09-02 z dnia 13 grudnia 2011 r., nr UDA-RPZP.04.03.00-32-013/09-03 z dnia 23 października 2012 r. oraz nr UDA-RPZP.04.03.00-32-013/09-04 z dnia 18 czerwca 2013 r.
W ramach przedmiotowej umowy określone zostały szczegółowe zasady dofinansowania projektu oraz prawa i obowiązki Beneficjenta z tym związane. IZ RPO WZ, zgodnie z  zapisami umowy, zobowiązała się do dofinansowania części wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu na podstawie zweryfikowanego przez IZ RPO WZ poprawnego wniosku o płatność. Natomiast Beneficjent, w § 4 ust. 4 umowy o dofinansowanie, zobowiązał się realizować projekt z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Ponadto w związku z realizacją projektu i w wykonaniu umowy Beneficjent obowiązany był do przestrzegania właściwych przepisów prawa pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego, właściwych przepisów prawa polskiego, w tym także wszelkich wytycznych do nich, a także obowiązujących odpowiednich reguł, zasad i postanowień wynikających z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, informacji IZ RPO WZ (§ 9 ust. 6 umowy o dofinansowanie).
Podczas realizacji projektu Beneficjent zobligowany był także stosować procedury zapewniające ponoszenie wydatków kwalifikowalnych zgodnie z prawem, zwłaszcza odnoszącym się do zamówień publicznych. Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązał się do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 t.j. ze zm., dalej: pzp) w zakresie w jakim przepisy te mają zastosowanie do Beneficjenta i do projektu (§ 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie). Zgodnie z wiążącym Beneficjenta § 10 ust. 7 umowy o dofinansowanie w przypadku naruszenia ustawy pzp stosuje się korekty finansowe obniżające dofinansowanie w oparciu o tzw. „Taryfikator” – dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, dalej: MIR) określający tryb postępowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (dalej: Taryfikator). Uchwałą nr 1295/10 z dnia 26 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął dokument pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE", który następnie zaktualizowano uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 94/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. Uchwałą nr 205/13 z dnia 13 lutego 2013 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zmieniono uchwałę nr 94/12, w związku z czym dotychczas obowiązujący dokument otrzymał nowe brzmienie, które z uwagi na datę wszczęcia czynności kontrolnych zostało uwzględnione w niniejszej sprawie.
Na mocy zapisów art. 26 ust. 1 pkt 14 uzppr oraz § 12 umowy o dofinansowanie, w dniach 17-19 czerwca 2013 r., IZ RPO WZ przeprowadziła kontrolę planową ww. projektu. W toku czynności kontrolnych stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r. ze zm., dalej: rozporządzenie (WE) nr 1083/2006).
Po analizie wyjaśnień oraz dokumentów przedłożonych przez Beneficjenta w ramach czynności kontrolnych ustalono, iż:
1) w ramach postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej” (umowa nr GNG.2222/6/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.) stwierdzono naruszenie art. 144 ust. 1 pzp poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy (5 aneksów do umowy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, podczas gdy Zamawiający nie określił warunków takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). Za powyższe naruszenie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr nałożono  korektę finansową, którą ustalono w oparciu o wskaźnik na poziomie 10% (Taryfikator, Tabela nr 4 poz. 17 „Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy”);
2) w ramach postępowania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej” (umowa nr GNG.2222/12/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.) stwierdzono naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 pzp poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców (w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ Zamawiający zastosował dyskryminacyjne warunki udziału w postępowaniu: na potwierdzenie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żądał od wykonawców wykazu minimum 3 inwestycji, na których oferent w ciągu 3 lat pełnił lub pełni funkcję inspektora nadzoru na roboty budowlane w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej) realizowanych ze środków Unii Europejskiej (dalej: UE), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW)). Za powyższe naruszenie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr nałożono  korektę finansową, którą ustalono w oparciu o wskaźnik na poziomie 5% (Taryfikator, Tabela nr 4 poz. 12 „Określenie lub stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert”).

Mając na uwadze powyższe ustalenia, IZ RPO WZ podjęła czynności zmierzające do odzyskania należnej jej kwoty. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 pkt 15 uzppr do zadań IZ RPO WZ należy odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach ustawy o finansach publicznych. Tym samym pismem z dnia 18 grudnia 2013 r. Beneficjent został wezwany do zwrotu środków wykorzystanych niegodnie z procedurami obowiązującymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (dalej: RPO WZ) w kwocie 308 422,06 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Ponadto IZ RPO WZ poinformowała Beneficjenta, iż z uwagi na fakt, że wydatki objęte fakturami nr 7/09/2012, 032/10/2012, 029/12/2012 (w ramach umowy nr GNG.2222/6/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.) oraz fakturami nr 19/2011, 33/2012, 41/2012, 52/2012 (w ramach umowy nr GNG.2222/12/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.) ujęte we wniosku o płatność końcową, zostały poniesione z naruszeniem ustawy pzp, nałożono na nie korektę finansową w kwocie 55 848,92 zł, o którą zostanie pomniejszona płatność końcowa w projekcie.


Następnie, z uwagi na bezskuteczny upływ terminu wskazanego w ww. wezwaniu do zwrotu oraz braku wyrażenia przez Beneficjenta zgody na pomniejszenie kolejnej płatności, z dniem 07 stycznia 2014 r. wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne wobec Beneficjenta w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych z naruszeniem procedur. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w dniu 11 marca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję nr WWRPO/13/W/2014 orzekającą od Beneficjenta zwrot środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.03.00-32-013/09-00 w wysokości 308 422,06 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Beneficjent nie zwrócił środków w ww. terminie, jednakże korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 207 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646, dalej: ufp) pismem z dnia 30 marca 2014 r., działając przez swojego pełnomocnika, wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją administracyjną, kwestionując jej rozstrzygnięcie.
Beneficjent we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucił IZ RPO WZ:
1) naruszenie prawa materialnego polegające na niewłaściwym zastosowaniu art. 207 ust. 1 pkt 2 ufp w zw. z art. 184 ust. 1 ufp w zw. z art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 15 i 15a uzppr poprzez przedwczesne i bezpodstawne wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu środków i tym samym uchybienie przepisom wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego;
2) błędne przyjęcie, że zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o zwrocie dofinansowania i w konsekwencji orzeczenie o obowiązku zwrotu przez skarżącą stronę otrzymanego dofinansowania, podczas gdy prawidłowo ustalone okoliczności niniejszej sprawy nie dają podstaw dla przyjęcia, że swoim postępowaniem Beneficjent doprowadził do wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006;
3) błędną wykładnię art. 144 ust. 1 pzp – skutkującą przyjęciem, iż Beneficjent nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w zakresie niedokonywania istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, bez określenia warunków ich wprowadzenia – mającą wpływ na rozstrzygnięcie w zakresie w jakim dokonano ustalenia, iż Beneficjent dopuścił się naruszenia przepisów postępowania skutkującego koniecznością nałożenia korekty finansowej;
4) błędną wykładnię art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 pzp – skutkującą przyjęciem, iż Beneficjent nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w zakresie dokonania opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców – mającą wpływ na rozstrzygnięcie w zakresie w jakim dokonano ustalenia, iż Beneficjent dopuścił się naruszenia przepisów postępowania skutkującego koniecznością nałożenia korekty finansowej.

Uzasadniając swoje stanowisko, Beneficjent podniósł, iż przepis art. 207 ust. 1 pkt 2 ufp nie powinien być podstawą do orzekania o konsekwencjach nałożenia korekty finansowej, bowiem samoistną podstawą prawną do wydania odrębnej decyzji jest art. 98 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr. Beneficjent zwrócił uwagę na to, iż w przeciwieństwie do ww. przepisów, art. 207 ust. 1 pkt 2 ufp nie stanowi o nieprawidłowościach, korektach finansowych oraz sposobie ustalania wysokości zwracanej kwoty, w szczególności gdy zachodzi konieczność ustalenia części środków do zwrotu. Strona na potwierdzenie swojego stanowiska powołała się na orzecznictwo sądów administracyjnych. Zdaniem Beneficjenta zanim IZ RPO WZ wydała decyzję w oparciu o art. 207 ust. 1 ufp (decyzję określającą kwotę do zwrotu, termin zwrotu oraz termin, od którego rozpoczyna bieg okres naliczania odsetek) winna była - po wszczęciu i przeprowadzeniu odrębnego postępowania administracyjnego - w pierwszej kolejności wydać decyzję w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr w przedmiocie nałożenia korekty finansowej. Zdaniem Strony korekta finansowa nie może zostać nałożona informacją pokontrolną, ani pismem informującym o stwierdzeniu wykorzystania środków niezgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie, które nie posiadają statusu decyzji administracyjnej i nie gwarantują Beneficjentowi środków ochrony prawnej w postępowaniu administracyjnym. Dalej Beneficjent wskazał, że wydanie decyzji było przedwczesne i bezpodstawne. Beneficjent zakwestionował zatem możliwość naruszenia procedur o których mowa w art. 184 ust.1 ufp poprzez naruszenie przepisów pzp albowiem, jego zdaniem, dokonanie takiego naruszenia można byłoby przyjąć dopiero w oparciu o ostateczną decyzję administracyjną w przedmiocie ustalenia i nałożenia korekty finansowej.

Beneficjent zakwestionował także ustalenia IZ RPO WZ, co do stwierdzonego w toku kontroli przeprowadzonej w dniach 17-19 czerwca 2013 r. naruszenia przepisów pzp, podtrzymując równocześnie argumentację wyrażoną na etapie przeprowadzania czynności kontrolnych.
W związku z zawartymi we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzutami oraz informacjami przekazanymi przez Beneficjenta, IZ RPO WZ ponownie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, obejmujące całościową ocenę materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie (w tym m.in. wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”, umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.03.00-32-013/09-00 z dnia 29 lipca 2010 r. wraz z aneksami, ustaleń poczynionych w trakcie czynności kontrolnych, a także wyjaśnień Beneficjenta) z uwzględnieniem zarzutów podniesionych we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz pełną analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy, co pozwoliło na odniesienie się do przedmiotowego wniosku jak poniżej.

Na wstępie podkreślenia wymaga fakt, iż środki publiczne przeznaczone na wykonywanie projektów realizowanych w ramach programów finansowych ze środków europejskich mają charakter bezzwrotny i powinny być wykorzystywane zgodnie z prawem, obowiązującymi procedurami, a także ściśle z celem, na które zostały przekazane. W przeciwnym razie Beneficjent zobowiązany będzie do ich zwrotu. W myśl art. 207 ust. 1 ufp, w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:
1)
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2)
wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184,

3)
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zwrocie na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 ufp. Zgodnie 
z ust. 8 ufp, w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa powyżej, Instytucja, która podpisała umowę z Beneficjentem, wzywa go do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody 
na pomniejszenie kolejnych płatności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 
Po bezskutecznym upływie wspomnianego terminu, organ pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków (art. 207 ust. 9 ufp).
Pod pojęciem procedur, których naruszenie uprawnia do wydania decyzji określającej kwotę zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, objęte są postanowienia dokumentów regulujących zasady przyznawania i wykorzystania dofinansowania, w tym także zasady ponoszenia wydatków w ramach projektu, a przede wszystkim Wytycznych dla Wnioskodawców oraz umowy o dofinansowanie. Ustawodawca nie przewidział zamkniętego katalogu procedur na podstawie, których wydatkowane są środki unijne związane z realizacją konkretnych programów operacyjnych. Do dofinansowania kwalifikowane są te projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy jego oceny, przeprowadzanej w ramach konkursu, a dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na realizację poszczególnych działań i priorytetów w ramach programu operacyjnego (art. 28 ust. 1 pkt 3, art. 30a ust. 1 uzppr). Podstawę dofinansowania projektu stanowi m.in. umowa o dofinansowanie zawarta z beneficjentem przez instytucję zarządzającą albo działającą w jej imieniu instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą. Umowa ta określa warunki dofinansowania projektu, a także prawa i obowiązki beneficjenta z tym związane (art. 30 ust. 1 i 2 uzppr) oraz jest elementem projektu. W związku z powyższym, niewypełnienie postanowień umowy czy dokumentów regulujących zasady przyznawania i wykorzystania dofinansowania, powoduje konieczność odzyskiwania przez IZ RPO WZ kwot podlegających zwrotowi. Podkreślenia wymaga, iż w rozpatrywanej sprawie Beneficjent naruszył procedury, o których mowa w art. 184  ust. 1 ufp poprzez naruszenie przepisów pzp, albowiem podejmował działania niezgodne z umową o dofinansowanie oraz niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Beneficjent realizując projekt zobligowany jest stosować procedury zapewniające ponoszenie wydatków kwalifikowalnych zgodnie z prawem, zwłaszcza odnoszącym się do zamówień publicznych.
W nawiązaniu do powyższego wskazuje się, iż w myśl art. 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność za śledzenie nieprawidłowości, działając na podstawie dowodów świadczących o wszelkich większych zmianach mających wpływ na charakter lub warunki realizacji lub kontroli operacji, lub programów operacyjnych oraz dokonując wymaganych korekt finansowych. Zgodnie z ust. 2 ww. rozporządzenia państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych. Korekty dokonywane przez państwo członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez fundusze.
Odnosząc się do pierwszego zarzutu, na wstępie zaznaczenia wymaga, iż Instytucja Zarządzająca jest samoistnym organem administracji publicznej, który przygotowuje program operacyjny, zarządza nim oraz nadzoruje jego realizację. Instytucja Zarządzająca odpowiada za zarządzanie programami operacyjnymi i ich realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami (art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006). Do jej ogólnych zadań, w ramach wszystkich programów należy: kontrola realizacji programu oraz ustalanie i nakładanie korekt finansowych (art. 26 ust. 1 pkt 14 i 15a uzppr). Oczywistym jest zatem, że Instytucji Zarządzającej przypisane zostały kompetencje w zakresie całościowej, tzn. nieograniczonej do wybranych obszarów, oceny prawidłowości działań Beneficjentów. Art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr nadaje Instytucji Zarządzającej obowiązek ustalania i nakładania korekt finansowych. Ustalanie korekt finansowych, aby mogło być uznane za rzeczywisty instrument nadzoru nad prawidłowością wydatkowania środków pochodzących z budżetu UE musi być traktowane jako działanie polegające na stwierdzeniu uchybień w zakresie przestrzegania m.in. przepisów dotyczących zamówień publicznych, a ponadto musi obejmować ocenę wagi tych naruszeń stosownie do art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, bowiem bez tej oceny nie ma możliwości ustalenia korekt finansowych, które uzależnione są właśnie od wagi naruszeń. Nie ulega zatem wątpliwości, że IZ RPO WZ na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr może badać czy nie doszło do naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, dokonywać oceny wagi tych naruszeń z punktu widzenia budżetu UE i ewentualnie nakładać korekty finansowe. Użycie zwrotu nakładanie korekt finansowych w sposób oczywisty wskazuje na kompetencję zakładającą jednostronne działanie wobec Beneficjenta. Uzppr nie wskazuje trybu, w jakim ma być zrealizowane zadanie instytucji zarządzającej opisane w pkt 15a ww. przepisu, w szczególności co do formy. W zakresie odzyskiwania, w tym zwrotu przyznanych środków ustawodawca wyraźnie przewidział w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wydawanie decyzji (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. akt II GSK 1777/12). Zwrócić również należy uwagę na fakt, iż przepisy uzppr nie regulują zasad i trybu postępowania w sprawie zwrotu uzyskanego przez Beneficjenta dofinansowania. Mając na uwadze powyższe nie można się zgodzić z argumentem Strony, iż decyzja wydana na podstawie art. 207 ust. 1 ufp powinna być poprzedzona decyzją ustalającą korektę finansową wydaną na mocy art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr. Po analizie powyższych przepisów prawa należy stwierdzić, iż art. 26 ust. 15a uzppr nie może być samoistną podstawą do wydania decyzji administracyjnej, gdyż jest to norma wskazująca jedynie zadania Instytucji Zarządzającej, natomiast art. 98 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 to norma kompetencyjna dla Państwa Członkowskiego. Co więcej, w obu ww. przepisach brak jest wskazania w jakiej formie powinno się odbywać nałożenie korekty finansowej. Nadto, ustawa o finansach publicznych wskazuje wprost w art. 207 ust. 9, iż po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zwrotu, organ wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków. A zatem w decyzji wydanej na podstawie art. 207 ufp określona zostaje kwota do zwrotu, tj. kwota korekty finansowej za wykryte naruszenia. Ustawodawca nie przewidział, aby ustalenie korekty finansowej wymagało wydania odrębnej decyzji administracyjnej, tym bardziej nie należy takiej formy domniemywać. Zasadę tę potwierdza szereg orzeczeń sądów administracyjnych, w których nie kwestionowano sposobu ustalania korekt finansowych w decyzjach administracyjnych wydanych na podstawie art. 207 ust. 9 ufp (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 131/13; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 664/12; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 348/12; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Go 273/12; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 09 października 2012 r., sygn. akt VIII SA/Wa 593/13; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Gl 1040/13; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. akt III SA/Wr 701/13; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 861/13).
Co więcej z przepisu art. 207 ust. 9 ufp wynika, iż w decyzji wydawanej w trybie art. 207 ufp organ nie tylko zobowiązuje Beneficjenta do zwrotu, ale właśnie określa kwotę przypadającą do zwrotu (w tym wypadku kwotę korekty). Obowiązek nakładania korekt w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w projekcie wywieść wprawdzie należy z art. 98 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, jednak przepis ten odczytywać trzeba łącznie z art. 27 lit. b rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 08 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.), który wyjaśnia definicję „wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego”. Według przywołanego przepisu wstępnym ustaleniem administracyjnym jest wstępna ocena pisemna wykonana przez właściwy podmiot administracyjny lub sądowy stwierdzająca, na podstawie konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości późniejszego skorygowania lub wycofania wniosku dotyczącego istnienia nieprawidłowości w następstwie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowego. Powyższe oznacza, że IZ RPO WZ powinna nałożyć korektę finansową właśnie w toku czynności kontrolnych, co stanowi wstępne ustalenie administracyjne. Natomiast w związku z tym, że ustawodawca polski ustanowił tryb zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z procedurami w ufp to wstępne ustalenie administracyjne poczynione przez IZ RPO WZ podlega ostatecznie kontroli w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 207 ufp i kontroli sądowej (tak również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Go 122/13).
Dalej, odnosząc się do przytoczonego przez Stronę we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2013 r. (sygn. akt II GSK 1777/12) w pierwszej kolejności podnieść należy, iż w ww. wyroku nie przesądzono jednoznacznie, że jedynym właściwym sposobem wymierzania korekt finansowych za naruszenia przepisów pzp jest wydanie decyzji administracyjnej nakładającej korektę i ustalającej jej wysokość bez orzeczenia jej zwrotu, a dopiero następnie wydanie odrębnej decyzji orzekającej zwrot środków (podobnie powyższy wyrok odczytuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 05 lipca 2013 r., sygn. akt V SA/Wa 457/13 i z dnia 09 października 2013 r., sygn. akt VIII SA/Wa 593/13). Uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, Naczelny Sąd Administracyjny polecił jedynie ocenić czy według tego sądu organ przed podjęciem zaskarżonej decyzji w przedmiocie zwrotu części środków na finansowanie powinien był wydać decyzję administracyjną w przedmiocie ustalenia i nałożenia korekty finansowej. A to z uwagi na fakt, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, mimo iż merytorycznie rozpoznał sprawę wywołaną wydaniem decyzji o ustaleniu wysokości środków do zwrotu w oparciu o art. 207 ust. 9 ufp (orzekając, co do zasadności zastosowania korekty), rozważał także w jakim trybie organ powinien ustalać wysokość korekty, wobec tego mimo wydania orzeczenia ujawnił niepewność swoich ustaleń. Zatem w niniejszym stanie uznanie, jak chciałaby tego Strona, że powinny być wydawane dwie decyzje znacznie wydłużyłoby proces odzyskiwania środków, co nie leży ani w interesie IZ RPO WZ ani Beneficjenta. Przeciwnie, wydawanie dwóch decyzji byłoby działaniem niegospodarnym i prowadziłoby do pokrzywdzenia Beneficjenta, chociażby przez wzgląd na to, iż środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu. Zatem prowadzenie dwóch postępowań administracyjnych spowodowałoby znaczny wzrost ostatecznej należności do zwrotu.
Z przepisów ufp i uzppr nie wynika skierowany do właściwych instytucji obowiązek ustalania korekty finansowej w drodze odrębnej decyzji administracyjnej, a obowiązku tego nie można domniemywać. Treść art. 207 ust. 9 ufp wprost wskazuje, iż po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu środków, wywołanym skierowanym wezwaniem do zwrotu, właściwy organ wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu. Z tego przepisu wynika jednoznacznie, iż w decyzji wydawanej w trybie art. 207 ufp organ nie tylko zobowiązuje Beneficjenta do zwrotu, ale właśnie określa kwotę przypadającą do zwrotu (w tym wypadku korektę finansową). Jednocześnie zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (wyrok z dnia 21 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 861/13) w przypadku wydania przez organ decyzji o zwrocie środków nie ma przeszkód do badania zasadności nakładanych korekt, gdyż jest to element decyzji dotyczący wysokości zwrotu środków finansowych. Dalej w ww. wyroku sąd wskazał, iż nie podziela poglądów sądów administracyjnych, zdaniem których korekty finansowe powinny być przez organ nakładane na beneficjenta decyzją, która winna poprzedzać decyzję o zwrocie środków finansowych wydaną na podstawie przepisów ufp. Tożsame stanowisko prezentowane jest w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 08 maja 2014 r., sygn. akt II GSK 249/13; wyrok z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. akt II GSK 2080/13).
W oparciu o przytoczone orzeczenia stwierdzić trzeba, iż samo ustalenie i nałożenie korekty nie prowadzi do ingerencji w prawa i obowiązki podmiotów zewnętrznych, nie może być utożsamiane z władczym rozstrzygnięciem i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Władczym rozstrzygnięciem administracyjnym, rzeczywiście wpływającym na sytuację prawną beneficjentów jest natomiast dopiero decyzja wydawana w trybie art. 207 ust. 9 ufp określająca kwotę przypadającą do zwrotu i termin od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Pisemne rozstrzygnięcie w przedmiocie ustalenia i nałożenia korekty samo w sobie nie rodzi dla Beneficjenta żadnych skutków. Dopiero wydanie rozstrzygnięcia zobowiązującego do zwrotu kwot wydatkowanych nieprawidłowo może powodować takie skutki. Oznacza to zatem, że IZ RPO WZ nie tylko miała prawo, ale była wręcz zobowiązana wskazać wysokość korekty finansowej w informacji pokontrolnej, a następnie w wezwaniu do zwrotu, co stanowi wstępne ustalenie administracyjne. Natomiast w związku z tym, że ustawodawca ustanowił tryb zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z procedurami w ufp, to wstępne ustalenie administracyjne poczynione przez IZ RPO WZ podlega następnie kontroli w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 207 ufp, a dalej kontroli sądowej.
Wobec powyższego postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z procedurami zostało wobec Strony wszczęte w związku z wynikiem kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ RPO WZ w dniach od 17 do 19 czerwca 2013 r. W trakcie trwania kontroli po szczegółowej analizie dokumentacji oraz stanu faktycznego w sprawie ustalono, iż Beneficjent dopuścił się naruszenia przepisów pzp, a w związku z tym doszło do stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 07 października 2011 r. (sygn. akt II GSK 1932/11) stwierdził, iż wynik kontroli udzielonego zamówienia publicznego jest czynnością nakierowaną na wywołanie konkretnych skutków prawnych wobec Zamawiającego, wynikających bezpośrednio z jego treści. Skutki te są widoczne poprzez odniesienie takiego wyniku do przepisu art. 207 ust. 8  ufp. Z uwagi na powyższe, stosownie do wyniku kontroli IZ RPO WZ zobowiązana była podjąć właściwe działania, w szczególności mające na celu odzyskanie środków z budżetu UE, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych przepisami prawa. Zatem postępowanie administracyjne, czyli władcze wkroczenie organu administracji publicznej następuje dopiero, jeśli Beneficjent dobrowolnie nie zastosuje się do zaleceń i ustaleń kontrolujących. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 12 grudnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 1115/10) uznając, że momentem, kiedy na styku regulacji o charakterze cywilnoprawnym i administracyjno-prawnym dochodzi do wszczęcia postępowania administracyjnego jest moment, gdy organ podejmuje czynności o charakterze władczym (cechujące stosunek administracyjno-prawny), czyli podejmuje czynności zmierzające do wydania decyzji o zwrocie środków. Beneficjent został więc przez IZ RPO WZ wezwany na mocy art. 207 ust. 8 ufp do zwrotu środków wykorzystanych z naruszeniem procedur. Następnie po bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu, wobec Beneficjenta wszczęto postępowanie administracyjne, które zostało zakończone wydaniem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 11 marca 2014 r. decyzji administracyjnej orzekającej od Beneficjenta zwrot środków w wysokości 308 422,06 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 25 pkt 1 uzppr, za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą w przypadku RPO WZ jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, do obowiązków którego należy w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 15 uzppr, odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań.
Beneficjent zawierając w dniu 29 lipca 2010 r. umowę o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.03.00-32-013/09-00 zobowiązał się do przestrzegania postanowień w niej zawartych. Zgodnie z § 9 ust. 6 umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany m.in. do przestrzegania przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, przestrzegania obowiązujących reguł, zasad i postanowień wynikających z Programu, Uszczegółowienia Programu, a także obowiązujących procedur, wytycznych i informacji IZ RPO WZ. Ponadto w § 10 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do stosowania ustawy pzp w zakresie, w jakim ta ustawa ma zastosowanie do realizowanego projektu. Skoro w niniejszej sprawie stwierdzono naruszenie reguł wydatkowania środków poprzez naruszenie przepisów pzp, organ miał podstawy do wydania decyzji w trybie art. 207 ust. 1 ufp. Beneficjent w ramach wszczętego postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków został pouczony o prawach wynikających z kpa, miał też możliwość wypowiedzenia się w sprawie jak i przedłożenia nowych dowodów oraz wyjaśnień. Ponadto IZ RPO WZ na etapie prowadzonego postępowania była zobowiązana zweryfikować zasadność stwierdzenia korekty finansowej i jej wysokość, co zostało wyjaśnione w uzasadnieniu decyzji orzekającej zwrot. Nie można zatem zarzucić IZ RPO WZ naruszenia zasad kpa i nie zagwarantowania Beneficjentowi środków ochrony prawnej. 

Odnosząc się do pozostałych zarzutów przedstawionych przez Beneficjenta we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy IZ RPO WZ ustaliła, iż w postępowaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej” doszło do naruszenia art. 144 ust. 1 pzp poprzez dokonanie istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez określenia warunków takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Zamawiający dokonał pięciokrotnej zmiany postanowień umowy nr GNG.2222/6/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., zawierając z wykonawcą niżej wymienione aneksy:
· aneks nr 1 z dnia 15 października 2010 r., gdzie dokonano zmiany (wydłużenia) terminu wykonania zamówienia Etap I do 30 października 2010 r. przy ulicy Królewieckiej oraz do 15 grudnia 2010 r. przy ulicy Widuchowskiej w związku z równoległym przebiegiem prac związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 122, które uniemożliwiły terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

· aneks nr 2 z dnia 25 sierpnia 2011 r., gdzie dokonano zmiany (wydłużenia) terminu wykonania zamówienia do 14 listopada 2011 r. w związku z przedłużającym się terminem zakończenia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 122, brakiem możliwości finansowania inwestycji przez Gminę Widuchowa z powodu nieotrzymania środków finansowych od Województwa Zachodniopomorskiego oraz z późniejszym niż zakładano przekazaniem gruntów leśnych pod budowę, które uniemożliwiły terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

· aneks nr 3 z dnia 14 listopada 2011 r., gdzie dokonano zmiany (wydłużenia) terminu wykonania zamówienia do 30 marca 2012 r., w związku z opóźnionym udostępnieniem gruntów leśnych na cele budowlane przez Nadleśnictwo Chojna, tj. dopiero 30 września 2011 r. oraz z informacją Zakładu Energetycznego ENEA S.A. o wykonaniu przyłącza energetycznego do przepompowni PS 2 dopiero w I kwartale 2012 r.;

· aneks nr 4 z dnia 30 marca 2012 r., gdzie dokonano zmiany (wydłużenia) terminu wykonania zamówienia do 14 grudnia 2012 r. w związku ze zmianą warunków przyłącza energetycznego przepompowni PS1 oraz z rozbieżnością w dokumentach geodezyjnych odcinka kanalizacji przy ul. Słonecznej;

· aneks nr 5 z dnia 28 września 2012 r., gdzie obniżono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 3 923 668,17 zł netto, 4 826 111,85 zł brutto (pierwotnie: 3 964 257,60 zł netto, 4 836 394,27 zł brutto) w związku ze zmianą zakresu wykonywania robót polegających na zamianie studni betonowych na PCV, wydłużeniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rezygnacji z wykonania przyłącza energetycznego do przepompowni PS1.

W ustosunkowaniu się do stanowiska Beneficjenta, IZ RPO WZ podtrzymuje, iż nie było podstaw do przedłużenia terminu realizacji umowy na podstawie przesłanek, na które powołuje się Beneficjent, bowiem żaden z zapisów umowy nr GNG.2222/6/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. ich nie przewidywał, z kolei okoliczności przytoczone przez Beneficjenta były możliwe do przewidzenia wcześniej. W wyjaśnieniach dotyczących wprowadzenia zmian aneksem nr 1 i 2 Beneficjent powołuje się na brak możliwości wykonania robót w pierwotnym terminie w związku z równolegle prowadzonymi pracami Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, związanymi z przebudową drogi wojewódzkiej nr 122. Niemniej jednak podkreślić należy, iż inwestycje takie jak przebudowa wojewódzkiej drogi są planowane z dużym wyprzedzeniem (z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur, w tym m.in. upublicznienia inwestycji), Beneficjent mógł więc podczas planowania terminów robót odpowiednio wcześniej przewidzieć, że w związku w równoległymi pracami przebudowy drogi wojewódzkiej nr 122 może dojść do konfliktu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy roboty dotyczyły tego samego obszaru. W związku z powyższym, argument podnoszony przez Beneficjenta nie uzasadnia konieczności wprowadzenia przedmiotowych aneksów przedłużających termin na wykonanie zamówienia przez wykonawcę.


Odnośnie aneksu nr 2, Strona wskazała, że wpływ na wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie miały przedłużające się procedury uzyskania dofinansowania projektu, bowiem finansowanie inwestycji ze środków własnych przerastało możliwości finansowe Beneficjenta. Należy wskazać, iż takie uzasadnienie Beneficjenta nie może stanowić przyczyny przedłużenia terminu realizacji zamówienia, bowiem podpisując umowę o dofinansowanie Beneficjent zapoznał się z zasadami dotyczącymi rozliczania projektu i warunkami otrzymywania dofinansowania. Nadto mając na uwadze zapisy Wytycznych dla Wnioskodawców obowiązujących w ramach konkursu RPOWZ/4.3/2009/1, istotne jest, iż każdy Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi zapewnić środki finansowe zabezpieczające wkład własny na realizację projektu opisanego we Wniosku, w tym na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych oraz zabezpieczyć środki na realizację planowanego przedsięwzięcia przed otrzymaniem refundacji (Rozdział 2. „Zasady udzielania dofinansowania”, punkt 2.1 „Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie”, pozycja IV). Beneficjent jest zatem zobowiązany do przestrzegania powyższych reguł, a przedstawione przez niego uzasadnienie dla przesunięcia realizacji robót nie znajduje poparcia i nie może być podstawą do wydłużenia terminu.


Jako następną przyczynę zawarcia aneksu nr 2, a także zawarcia aneksu nr 3 Beneficjent podał późniejsze niż zakładano przekazanie przez Nadleśnictwo Chojna gruntów leśnych, na których miała być wykonywana inwestycja. W odniesieniu do ww. wyjaśnień należy zaznaczyć, iż aby rozpocząć realizację robót, Beneficjent jest zobowiązany posiadać wszelkie uprawnienia i pozwolenia (w tym decyzję o pozwoleniu na budowę na piśmie). Beneficjent powinien przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego takie dokumenty posiadać, aby mieć pewność, że inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana na określonym obszarze w zakładanym terminie. Nie jest to zatem okoliczność niezależna od Beneficjenta i nie może tłumaczyć wydłużenia terminu na realizację robót. 

Nadto zawarcie aneksu nr 3 Beneficjent uzasadnił koniecznością wykonania przyłącza energetycznego do przepompowni PS 2 przez Zakład Energetyczny ENEA S.A. dopiero w pierwszym kwartale 2012 r. Beneficjent podniósł, iż nie miał wpływu na zachowanie podmiotów trzecich tj. Nadleśnictwa Chojna oraz ENEA S.A.

W opinii IZ RPO WZ zmiany do umowy z wykonawcą wprowadzone aneksami nr 1-3 zostały dokonane z naruszeniem przepisów pzp, bowiem zostały zawarte pomimo braku szczegółowego opisania warunków dopuszczających. Odnosząc się do każdego z ww. aneksów należy podkreślić, iż Zamawiający wprowadzając zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia, ograniczył dostępność oferty dla wykonawców, którzy nie spełnili warunku dotyczącego pierwotnego terminu (termin był wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Oczywistym jest więc, że omawiane zmiany umowy dotyczące przesunięcia terminu wykonania robót na późniejszy mogły mieć wpływ na wybór wykonawcy. Porównując sytuację wykonawcy po zmianie warunków wykonania umowy w stosunku do wykonawców biorących udział w postępowaniu, potencjalny wpływ zmiany warunków wykonania zamówienia mógł zwiększyć zainteresowanie ofertą i doprowadzić do wyboru innej, korzystniejszej oferty (ofertę mogliby złożyć wykonawcy, którzy wywiązaliby się z dłuższego terminu realizacji zamówienia niż określonego pierwotnie w umowie). Potencjalny wykonawca, po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej w zakresie terminu zakończenia robót budowlanych, mógłby stwierdzić, iż nie będzie w stanie wywiązać się ze zobowiązania zawartego w umowie w określonym w SIWZ terminie. Uchybienie przepisom pzp mogło spowodować wyeliminowanie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych tych firm, które mogłyby, co prawda wykazać się możliwościami technicznymi i kadrowymi do wykonania robót budowlanych, jednakże nie byłyby one w stanie wykonać tego zamówienia w pierwotnie założonym terminie (a byłyby w stanie wykonać zamówienie w terminie zmienionym, wydłużonym ww. aneksami). Każdy potencjalny oferent, który spełnia warunki postawione przez Beneficjenta ma prawo przystąpić do postępowania. Wykonawcy czerpią podstawową wiedzę o zamówieniu z ogłoszenia o zamówieniu i na jego podstawie określają swoje zainteresowanie wzięciem udziału w postępowaniu, już po zapoznaniu się z ogłoszeniem oraz SIWZ. Zatem potencjalny wykonawca mógł zrezygnować ze złożenia swojej oferty. Nadto przytoczoną sytuację odnieść należałoby także do wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w przedmiotowym postępowaniu, gdyż gdyby od samego początku dysponowali wiedzą o wydłużonym terminie realizacji zamówienia mogliby lepiej oszacować cenę, środki oraz kapitał osobowy i w konsekwencji przedstawić korzystniejszą ofertę w stosunku do pierwotnie złożonej. Wobec powyższego Beneficjent nie zapewnił równego traktowania wszystkich wykonawców i ograniczył konkurencję, czym zablokował możliwość udziału w postępowaniu większej ilości oferentów, którzy mogliby zaproponować korzystniejsze warunki realizacji zamówienia, w tym niższą cenę. Tym samym Beneficjent przynajmniej potencjalnie naraził budżet UE na szkodę.

Beneficjent wprowadzenie aneksu nr 4 tłumaczył zmianą warunków wykonania przyłącza energetycznego przez ENEA Operator Sp. z o.o., związanej z podziałem działki gruntu nr 902 (na dwie oddzielne działki nr 902/1 i 902/2). W związku z powyższym ENEA Operator Sp. z o.o. wydała nowe warunki, w których zmieniono sposób przyłączenia przepompowni ścieków PS 1 i zobowiązała się do wykonania nowego przyłącza we własnym zakresie, a także na własny koszt. Zdaniem Beneficjenta jest to okoliczność niezależna zarówno od niego jak i od wykonawcy. IZ RPO WZ w powyższym zakresie przyznaje Beneficjentowi rację, powyższa sytuacja związana z podziałem gruntu nie mogła zostać wcześniej przewidziana, niemniej jednak należy wskazać, iż Beneficjent w swoich wyjaśnieniach nie odniósł się do rozbieżności w dokumentach geodezyjnych odcinka kanalizacji przy ul. Słonecznej, które również spowodowały opóźnienie realizacji inwestycji. Takie wyjaśnienia są zatem niewystarczające i nie tłumaczą wydłużenia terminu na wykonanie prac, tym bardziej, że zmiany takie nie zostały przewidziane wcześniej w umowie.

Nadto IZ RPO WZ wskazuje, iż zmiany rzeczowe dotyczące aneksu nr 5 do umowy z wykonawcą wynikały z wykonania robót dodatkowych stwierdzonych w protokole konieczności nr 1 na wykonanie robót zamiennych z dnia 10 stycznia 2011 r. (konieczność zamiany studni betonowych na studnie z PVC ze względu na liczne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – brak miejsca na przepisowe odstępy od sieci w stosunku do kanalizacji sanitarnej, przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej do granic działek objętych pozwoleniem na budowę w celu uniknięcia demontażu nowej nawierzchni oraz chodników, z uwagi na równoległe prowadzenie robót przy budowie nowej nawierzchni oraz chodników przy ulicy Królewieckiej). Na ww. roboty sporządzono kosztorys robót zamiennych na bazie kosztorysu ofertowego, z którego wynikało, że roboty zamienne nie powodują zmiany kosztów umowy. Nadto zmiany rzeczowe wynikały z wykonania dodatkowych robót stwierdzonych w protokole konieczności nr 2 na wykonanie robót z dnia 11 stycznia 2012 r. (konieczność zamiany studni betonowych na studnie z PVC ze względu na liczne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – brak miejsca na przepisowe odstępy od sieci w stosunku do kanalizacji sanitarnej, przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej do granic działek objętych pozwoleniem na budowę w celu uniknięcia prowadzenia głębokich wykopów po zagęszczeniu obecnie robót ziemnych, co miało ułatwić prowadzenie robót przy planowanych przebudowach ulic w miejscowości Krzywin oraz w trakcie dokonywania podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej). Na ww. roboty zamienne sporządzono kosztorys robót zamiennych na bazie kosztorysu ofertowego, z którego wynikało, że roboty zamienne nie powodują zmiany kosztów umowy. Nadto z oświadczenia Beneficjenta z dnia 24 czerwca 2013 r., sporządzonego przez Inspektora Nadzoru Pana Kazimierza Prętkiego wynikało, iż na roboty zamienne sporządzono kosztorys powykonawczy na kwotę 4 826 111,85 zł brutto na bazie kosztorysu ofertowego, z którego wynikało, że roboty zamienne różnią się od kosztorysu ofertowego o 10 282,42 zł brutto (4 836 394,27 zł – 4 826 111,85 zł). O taką kwotę pomniejszono wynagrodzenie wykonawcy w wyniku aneksu nr 5 do umowy nr GNG.2222/6/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zawartego w dniu 28 września 2012 r.

Jednocześnie IZ RPO WZ zajmując stanowisko w przedmiocie zmian wprowadzonych aneksem nr 5 do umowy z wykonawcą uznała wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta. Stwierdziła przy tym, iż dokonanie powyższej zmiany umowy narusza co prawda przepisy pzp, aczkolwiek nie przyczynia się do wystąpienia szkody. Niemniej jednak, weryfikacja stanowiska odnośnie ww. naruszenia nie wywiera wpływu na finalną wysokość korekty finansowej nałożonej w postępowaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej” albowiem jak już ustalono wcześniej w ramach powyższego postępowania Beneficjent zawarł aneksy 1-4 z naruszeniem przepisów p.z.p., co przyczyniło się przynajmniej potencjalnie do narażenia budżetu UE na szkody. 

Zamawiający w § 12 załącznika do SIWZ (wzór umowy) przewidział następujące zapisy dopuszczające zmiany umowy: 1. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zatwierdzenia umowy; 2. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron ani przez nie zawinione i muszą wywołać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy. 3. W takiej sytuacji, Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określają w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.

Podstawowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 21 czerwca 2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego. Przepisy dotyczące stosowania znowelizowanego art. 144 ust. 1 pzp weszły w życie w dniu 24 października 2008 r., natomiast zmiana w zakresie dopisania w ww. przepisie słowa istotnych nastąpiła w dniu 22 grudnia 2009 r. W związku z powyższym w okresie wszczęcia postępowania o udzielenie podstawowego zamówienia publicznego, Beneficjentowi powinny być znane zasady stosowania art. 144 ust. 1 pzp w zakresie obowiązku wskazywania w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu na konieczność przewidzenia samej możliwości wprowadzania zmian do umowy i konieczności określania warunków takich zmian.

Zgodnie z przytoczonym przez Beneficjenta wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE): zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona (…). Podobnie, zmiana pierwotnego zamówienia może zostać uznana za istotną, jeżeli w sposób znaczący poszerza zamówienie o usługi, które pierwotnie nie były w nim przewidziane. Zatem niemożność przewidzenia, w chwili zawarcia umowy, okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania zmian w umowie należy rozumieć jako zdarzenie, którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne. Za okoliczności niemożliwe do przewidzenia mogą być uznane również zjawiska gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron umowy i od nich niezależne, np. niespodziewane i szybko postępujące ograniczenie dostępności materiałów czy wysoki wzrost cen materiałów. Za nieistotną natomiast można uważać zmianę, która nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na sam wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający w SIWZ oraz we wzorze umowy określił wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. W umowie zawarto zapis, iż niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż ww. zapisy umowy nie wyczerpywały wymogów art. 144 ust. 1 pzp, w kontekście ceny ryczałtowej, przewidzianej w umowie z wykonawcą robót. Jak wynika z dokumentacji przedłożonej w trakcie czynności kontrolnych oraz wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta, zmiany do umowy spowodowane były między innymi wadliwą dokumentacją projektową, w tym geodezyjną, opóźnieniami w terminach robót budowlanych z winy wykonawcy robót (potwierdzonych przez Zamawiającego w piśmie z dnia 23 grudnia 2010 r.), prowadzoną przebudową drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przez m. Krzywin, niemożnością poprowadzenia kolektora wg dokumentacji projektowej z powodu dużego zadrzewienia – konieczności wytyczenia nowej trasy przebiegu kolektora etc. Zamawiający we wzorze umowy przewidział konieczność uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Nie opisał jednakże szczegółowo warunków wprowadzenia takiej zmiany umowy, a zatem zmiany wprowadzone aneksem nr 5 zostały wprowadzone z naruszeniem przepisów pzp.

Tym samym Zamawiający poprzez zawarcie ww. aneksów do umowy na roboty budowlane, wprowadził istotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru wykonawcy. Zmiany te polegały na zwiększeniu zakresu rzeczowego zamówienia, odstąpieniu od pewnych elementów zakresu rzeczowego oraz zmianach terminu wykonania zamówienia, wynikających ze zmian zakresu rzeczowego oraz z utrudnień w procesie inwestycyjnym (błędy projektowe). Stwierdza się, iż wprowadzone przez Zamawiającego zmiany miały charakter w części robót zamiennych, w części zaś robót uzupełniających. Zamawiający we wzorze umowy, o czym była mowa wcześniej, przewidział konieczność uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy, jednakże nie opisał szczegółowo warunków wprowadzenia takiej zmiany umowy, tj. sposobu w jaki będzie postępował i jak będzie rozliczał roboty zamienne. Co istotne, ustalając wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający nie miał możliwości rozliczenia w praktyce robót dodatkowych. Należy ponownie podkreślić, iż przedmiotowe zmiany wprowadzone aneksami mają charakter zmian istotnych z uwagi na wydłużenie terminu wykonania zamówienia z ustalonego w SIWZ, ofercie wykonawcy oraz umowie z wykonawcą robót budowlanych: Etap I – 30 października 2010 r., Etap II – 31 sierpnia 2011 r. na wynikający z aneksu nr 4 termin całkowitego zakończenia tj. do 14 grudnia 2012 r. Wydłużenie terminu wykonania zamówienia o okres 1 roku i 3 miesięcy, jak również zmiany zakresu rzeczowego w trakcie realizacji inwestycji w ocenie IZ RPO WZ, mogły mieć znaczący wpływ na przebieg procesu wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego poprzez rozszerzenie kręgu zainteresowanych podmiotów, jak również mogły mieć wpływ na cenę realizowanego zamówienia.

Beneficjent wskazał ponadto na postawę jednostki kontrolującej, której zachowanie pozbawiło go możliwości obrony swoich praw. Beneficjent powołał się na okoliczność, iż w protokole pokontrolnym, w kwestii zmian umowy nr GNG.2222/6/10 zakwestionowano tylko i wyłącznie aneks nr 5 dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. W konsekwencji, Beneficjent odniósł się w swoich wyjaśnieniach jedynie do ww. zmiany. Zdaniem Beneficjenta, dopiero w piśmie o zakończeniu kontroli wykazano cały szereg rzekomych nieprawidłowości odnoszących się do zmian umowy, co tym samym spowodowało, że nie miał on możliwości ustosunkowania się do stawianych mu zarzutów, albowiem protokół pokontrolny takich zarzutów nie zawierał. 

Nie sposób się zgodzić z powyższym zarzutem Beneficjenta, bowiem w protokole pokontrolnym na stronach nr 15-16 oraz 32-33 wskazano naruszenia związane z wprowadzeniem aneksów nr 1-5, wymieniając poszczególne zmiany dokonane przez Beneficjenta. Dokładnie opisano konsekwencje dotyczące wykrytych nieprawidłowości, a nadto szczegółowo opisano zmianę wprowadzoną aneksem nr 5. Beneficjent miał prawo wniesienia uwag i wyjaśnień do protokołu pokontrolnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, z czego skorzystał wnosząc wyjaśnienia pismem z dnia 12 sierpnia 2013 r. IZ RPO WZ po przeanalizowaniu przedmiotowego pisma zakończyła czynności kontrolne uwzględniając część ww. wyjaśnień Beneficjenta. Należy w tym miejscu podkreślić fakt, iż Beneficjent nie został pozbawiony drogi odwoławczej, bowiem możliwość składania nowych dowodów i wyjaśnień przysługuje mu także w trakcie trwania postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków, które zostało wszczęte z dniem 07 stycznia 2014 r. Zaznaczyć należy, iż stosownie do treści art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j. ze zm., zwanej dalej kpa), wyrażającego zasadę prawdy obiektywnej, organ administracji publicznej ma obowiązek wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych związanych z określoną sprawą. Ustalenie stanu faktycznego sprawy jest niezbędnym elementem prawidłowego zastosowania norm prawa materialnego i winno korespondować z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania i wynikami jego analizy. Stosownie bowiem do treści art. 77 § 1 kpa organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, Strona natomiast na mocy art. 10 kpa ma prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Beneficjent z powyższego uprawnienia skorzystał zapoznając się z aktami sprawy (22 stycznia 2014 r.) oraz wnosząc wyjaśnienia pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. w którym dodatkowo wyjaśnił przyczyny wprowadzenia aneksów do umowy. IZ RPO WZ szczegółowo odniosła się do powyższej kwestii w treści decyzji.

Nadto Beneficjent wskazał, iż za negatywne należy uznać działanie polegające na wyrażaniu zgody przez IZ RPO WZ na zawieranie ww. aneksów nr 1-5 do umowy z wykonawcą, a następnie wyciąganie negatywnych konsekwencji wobec Beneficjenta w związku z ich wprowadzeniem. Beneficjent podkreślił, iż przed zawarciem każdego z aneksów zwracał się do IZ RPO WZ o zgodę wyjaśniając przyczyny ich wprowadzenia. Nadto Beneficjent podkreślił, iż taką zgodę IZ RPO WZ wyrażała poprzez zawarcie aneksów do umowy o dofinansowanie jak i bezpośrednio w pismach, m.in. z dnia 21 maja 2012 r. oraz 17 września 2012 r.


Odnosząc się do powyższego wskazuje się, iż w przytoczonych pismach IZ RPO WZ wyrażała zgodę na wydłużenie okresu realizowanego w ramach RPO WZ projektu, nie zaś trwania postępowania przetargowego. Ponadto nawet w sytuacji, gdy instytucja przyznająca środki pozytywnie oceniła wniosek o dofinansowanie, to jeśli na dalszym etapie jego realizacji ustaliła, że część lub całość wydatków nie spełnia wymogów dotyczących wydatkowania środków zgodnie z procedurami, pierwotna ocena projektu nie jest dla Beneficjenta argumentem przemawiającym za poprawnością wydatkowania środków. Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest również w trakcie realizacji oraz po zakończeniu projektu, kiedy Beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatność. Nadto należy zaznaczyć, że Beneficjent został przez IZ RPO WZ poinformowany (m.in. pismem z dnia 22 listopada 2011 r. oraz z dnia 07 maja 2013 r.), iż kwalifikowalność oraz poprawność poniesienia wydatków ujętych w poszczególnych wnioskach o płatność zostanie poddana ostatecznej weryfikacji w czasie kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. W przedmiotowej sprawie nieprawidłowości w stosowaniu pzp stwierdzono dopiero po złożeniu wniosku o płatność końcową, na etapie czynności kontrolnych, ustalając za wskazane naruszenia korektę finansową (§ 10 ust. 7 umowy o dofinansowanie).

W związku z powyższym, w postępowaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”, Beneficjent naruszył art. 144 ust. 1 pzp poprzez wprowadzenie istotnych zmian (bez wcześniejszego przewidzenia możliwości ich dokonania) umowy nr GNG.2222/6/10 zawartej z wykonawcą dnia 25 sierpnia 2010 r., w drodze aneksu nr 1 z dnia 15 października 2010 r., aneksu nr 2 z dnia 25 sierpnia 2011 r., aneksu nr 3 z dnia 14 listopada 2011 r., aneksu nr 4 z dnia 30 marca 2012 r. oraz aneksu nr 5 z dnia 28 września 2012 r.


W postępowaniu pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej” stwierdzono naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 pzp poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców, bowiem Zamawiający na potwierdzenie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia żądał od wykonawców wykazu 3 inwestycji, na których oferent w ciągu 3 lat pełnił lub pełni funkcję inspektora nadzoru na roboty budowlane w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej) realizowanych ze środków UE, WFOŚiGW lub NFOŚiGW. Ponadto w ogłoszeniu o zamówieniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, Zamawiający nie doprecyzował warunków udziału w postępowaniu (warunki blankietowe), na potwierdzenie których żądał przedłożenia dokumentów, potwierdzających ww. warunki. Brak dookreślenia warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu narusza konkurencyjność w postępowaniu ze względu na brak możliwości oceny przez potencjalnych wykonawców czy mogą przystąpić do postępowania. 


Odnośnie powyższego Beneficjent podniósł, iż w jego ocenie dokonany opis sposobu oceny spełniania warunków nie miał dyskryminacyjnego charakteru. W ocenie Beneficjenta nie został w tym zakresie naruszony art. 7 ust. 1 pzp, jak również art. 22 ust. 4 pzp. W swoich wyjaśnieniach posłużył się argumentacją odnoszącą się do zasady proporcjonalności opisu warunku udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia. Stwierdził ponadto, iż żądanie wykazania się doświadczeniem przy robotach budowlanych, które były współfinansowane ze środków UE, było zasadne. Zdaniem Beneficjenta podczas realizacji przedmiotu zamówienia podmiot, który będzie pełnił rolę inspektora nadzoru oprócz typowych czynności, jakie wiążą się z pełnieniem tej funkcji, przewidzianych w szczególności przez przepisy ustawy Prawo budowlane, obowiązany jest wykonywać wiele dodatkowych czynności związanych z rozliczeniem danej inwestycji, która jest dofinansowana z budżetu UE. Dlatego też wykonawcy byli zobligowani wykazać się doświadczeniem przy tego typu inwestycjach. Jednocześnie Beneficjent bardzo szeroko opisał źródło z jakiego pochodziło dofinansowanie z UE. Beneficjent podkreślił, iż przyjmując ogólne reguły języka polskiego, użycie po określeniu realizowane ze środków UE po przecinku skrótów nazw podmiotów w postaci: WFOŚiGW lub NFOŚiGW oznacza, że były to niezależne od siebie trzy sformułowania. Tym samym roboty budowlane przy których uczestniczył wykonawca jako inspektor nadzoru mogły być dofinansowane z WFOŚiGW, NFOŚiGW lub z jakiegokolwiek innego źródła dofinansowania pochodzącego z UE. Nadto odnośnie przedmiotowego naruszenia Beneficjent wskazał, iż nie została naruszona również zasada proporcjonalności opisu warunku udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia. Strona wskazała, iż ustawa pzp nie definiuje pojęcia proporcjonalny, ale do oceny właściwego rozumienia tego określenia pomocny okazuje się dorobek doktryny oraz orzecznictwa. Beneficjent wskazał, iż oceniając dokonany opis sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, należy stwierdzić, że opis ten nie naruszył dyspozycji przepisu art. 22 ust. 4 pzp. Nie można go bowiem uznać za nadmierny. Skoro zatem Beneficjent nie naruszył przepisu art. 22 ust. 4 pzp przy opisie sposobu oceny spełnienia warunku, to tym bardziej nie można twierdzić, że naruszony został przepis o charakterze ogólnym wyznaczający pewne zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci art. 7 ust. 1 pzp.

Beneficjent nadto odniósł się do żądania wykazania się trzema takimi usługami, podkreślając, iż to również nie narusza wskazanych przez IZ RPO WZ przepisów pzp. Dalej wyjaśnił, iż doświadczenie zdobywa się przez pewną powtarzalność wykonywania określonych czynności, a nie przez incydentalne wykonywanie określonych czynności. Stąd wymóg wykazania się trzema takimi usługami, nie może być uznany za zbyt wygórowany. Potwierdza to również fakt, że w przedmiotowym postępowaniu złożyło oferty aż czterech wykonawców, co zdaniem Beneficjenta (mając na uwadze tego typu przetargi organizowane w Województwie Zachodniopomorskim) jest normalnym wynikiem. Ilość ofert w tego typu postępowaniach kształtuje się na poziomie od trzech do pięciu.


W oparciu o wyżej przytoczone stanowisko Beneficjenta, należy wskazać, iż zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Powyższe jest pochodną założenia, że zamówienie publiczne może być udzielone jedynie wykonawcy, który gwarantuje prawidłowość jego realizacji i został zweryfikowany na etapie postępowania w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, pod kątem możliwości realizacji danego zamówienia publicznego. Wymienione enumeratywnie w art. 22 ust. 1 pzp przesłanki udziału w postępowaniu mają charakter norm blankietowych, zaś ich dookreślenie następuje każdorazowo na etapie konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez doprecyzowanie przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, które winny być spełnione przez każdego wykonawcę przy uwzględnieniu przedmiotu zamówienia. Na powyższe wskazuje m.in. użycie przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp zwrotu niedookreślonego „posiadają wiedzę i doświadczenie”. Charakter ww. normy spowodowany został brakiem możliwości określenia uniwersalnych wymagań dla wszystkich rodzajów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Brak jest także możliwości precyzyjnego określenia warunków w oderwaniu od przedmiotu zamówienia i okoliczności towarzyszących jego realizacji. Blankietowy charakter przepisów art. 22 pzp nie oznacza jednak, iż Zamawiający ma całkowitą i niczym nieograniczoną swobodę w ustalaniu warunków udziału w postępowaniu oraz swobodę w żądaniu dokumentów i oświadczeń potwierdzających, na etapie postępowania, ich spełnienie przez wykonawców.

Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia dokonany przez Zamawiającego w analizowanej sprawie mógł ograniczyć dostęp do zamówienia potencjalnym wykonawcom posiadającym doświadczenie w świadczeniu usług inspektora nadzoru, lecz usługi te nie były współfinansowane ze środków UE. Tak sporządzony opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu godzi w fundamentalną zasadę równości i uczciwej konkurencji. Należy wskazać, iż opis sposobu oceny spełniania warunków powinien zapewniać przestrzeganie ww. zasad, tj. równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji. Pomimo, że nowelizacja pzp z dnia 05 listopada 2009 r. zmieniła brzmienie przepisu art. 22 ust. 4 (poprzednio art. 22 ust. 2) i w miejsce zakazu określania warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, posługuje się nakazem takiego dokonywania opisu, aby był on związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny, to Zamawiającego zawsze wiążą zasady określone w art. 7 pzp (Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 22 pzp). W odniesieniu do powyższego, istotne znaczenie ma tutaj fakt, iż samo źródło finansowania nabywanego doświadczenia nie wpływa na faktyczną umiejętność jego wykonania. Podmiot, który nie posiada doświadczenia zdobytego przy realizacji zamówienia finansowanego z ww. źródeł może zrealizować tę inwestycję również w sposób należyty jak podmiot posiadający takie doświadczenie. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w obowiązującym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO), m.in. w uchwale z dnia 12 listopada 2009 r. (sygn. akt: KIO/KD 43/09), gdzie stwierdzono, iż stawianie takiego warunku nie znajduje żadnego uzasadnienia, a jedynie stanowi przeszkodę w możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia przez podmioty posiadające doświadczenie w wykonywaniu usług, których źródło finansowania jest inne niż wskazane przez zamawiającego. Takie stanowisko zostało również potwierdzone w uchwale KIO z dnia 24 marca 2012 r. (sygn. akt KIO/KD 20/11), gdzie wskazano, iż odwołanie się przez Zamawiającego przy opisie warunków udziału w postępowaniu do finansowania inwestycji ze środków UE, uznano za ograniczenie w sposób nieuprawniony dostępu do zamówienia wykonawcom, którzy dysponują osobami mającymi doświadczenie i wiedzę wystarczającą do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazano, że warunki odnoszące się do doświadczenia uzyskanego w trakcie inwestycji współfinansowanych ze środków UE są niezasadne nawet w przypadku udzielania zamówień współfinansowanych z tych środków, o czym świadczy stanowisko Komisji Europejskiej wynikające z audytów projektów unijnych.

Jednocześnie wskazuje się, iż zasady zapewniające uczciwą konkurencję zostały stworzone po to, aby dawać gwarancję wyłonienia wykonawców oferujących najkorzystniejsze warunki. Beneficjent nie przestrzegając ww. zasad, przynajmniej potencjalnie naraził budżet UE na szkody, bowiem poniósł wydatki, które przy ich zachowaniu mogłyby być niższe, a tym samym niższy byłby wkład finansowy z budżetu UE. Faktem jest, co podnosi Beneficjent, iż w postępowaniu oferty złożyło czterech wykonawców, ale gdyby ograniczenia nie było, ofert mogłoby być więcej. Żadne przepisy bowiem nie wyznaczają ilości ofert, które mogłyby zostać uznane za wystarczające w przetargu, mowa jest natomiast o obowiązku zachowania zasad konkurencyjności i równego traktowania wszystkich potencjalnych wykonawców. Uchybienie przepisom pzp mogło spowodować wyeliminowanie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych tych firm, które mogłyby co prawda wykazać się doświadczeniem przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zamówień w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej) jednakże nie sfinansowanych ze środków UE, WFOŚiGW lub NFOŚiGW. Każdy potencjalny oferent, który spełnia warunki postawione przez Beneficjenta ma prawo przystąpić do postępowania. Rynek podmiotów, które mogłyby być zdolne do wykonania zamówienia jest szeroki, zaś sytuacja, w której podmiot nie złożył oferty ze względu na zbyt wygórowane warunki zamówienia jest wysoce prawdopodobna. Jednoznacznym jest, iż dla oceny dochowania ww. zasad przez Beneficjenta nie wystarczy zbadać czy spełnił on wszystkie formalne obowiązki wynikające w tym zakresie z umowy o dofinansowanie, równocześnie koniecznym jest ustalenie czy Beneficjent zapewnił m.in. osiągnięcie celu zasady konkurencyjności, tj. czy dokonał wyboru najlepszej oferty w warunkach uczciwej konkurencji, wolnego dostępu do zamówień współfinansowanych ze środków publicznych czy równego traktowania wykonawców (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2012 r., sygn. akt V SA/Wa 20/12; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt II GSK 1258/12). Na każdym etapie postępowania wykonawcy powinni być traktowani jednakowo, bez stosowania jakichkolwiek przywilejów, a także bez środków dyskryminujących. Zamawiający zobowiązany jest zawsze do traktowania na równych prawach wszystkich oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne oraz do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Beneficjent swoim działaniem ograniczył dostępność oferty potencjalnym wykonawcom. Poprzez żądanie od wykonawców wykazu trzech inwestycji, na których oferent w ciągu 3 lat pełnił lub pełni funkcję inspektora nadzoru na roboty budowlane w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej) realizowanych ze środków UE, WFOŚiGW lub NFOŚiGW, Beneficjent bez wątpienia naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 pzp, bowiem zablokował możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia tym wykonawcom, którzy posiadali wymagane doświadczenie, jednakże przy inwestycjach finansowanych z innych źródeł i mogli złożyć ofertę korzystniejszą niż ta, która ostatecznie została wybrana przez Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe, stwierdza się, iż zarzut naruszenia przez Beneficjenta art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 pzp w postępowaniu pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej” jest w pełni zasadny.

Tym samym Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, przez które rozumieć należy jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Szkoda w budżecie UE określona została na dwa sposoby: jako szkoda rzeczywista, poprzez którą należy rozumieć środki Wspólnoty, które zostały już nieprawidłowo wypłacone Beneficjentowi oraz szkoda potencjalna, na którą składają się środki Wspólnoty, które mogłyby zostać nieprawidłowo wypłacone Beneficjentowi, gdyby nieprawidłowość nie została wykryta. Zgodnie z powyższym do stwierdzenia nieprawidłowości konieczne jest wystąpienie łącznie trzech podstawowych elementów tej definicji: naruszenie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje choćby potencjalną szkodę finansową w budżecie ogólnym UE. Zarówno Komisja Europejska, jak i TSUE przyjmują szeroką wykładnię przesłanki naruszenia prawa wspólnotowego, która obejmuje tak naruszenie prawa unijnego, jak i prawa krajowego, którego poszczególne regulacje zostały przytoczone powyżej na etapie opisu nieprawidłowości jakiej dopuścił się Beneficjent. W przedmiotowej sprawie Beneficjent wykorzystał środki przekazane w ramach RPO WZ z naruszeniem procedur, szkodząc interesowi UE i narażając jej budżet na straty.

Reasumując, IZ RPO WZ stwierdziła naruszenia przepisów pzp w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Z Wytycznych MIR zarazem wynika, iż ustalenie wysokości korekty finansowej przez IZ RPO WZ może następować na dwa sposoby: przez zastosowanie metody dyferencyjnej lub metody wskaźnikowej. Metoda dyferencyjna polega na ustaleniu, o ile na skutek danej nieprawidłowości dokonanej przez Beneficjenta zmniejszyła się kwota budżetu ogólnego UE, a następnie zastosowanie korekty w tej wysokości. Powyższa metoda powinna mieć pierwszeństwo przed metodą wskaźnikową w sytuacjach, kiedy istnieje możliwość obliczenia szkody na podstawie analizy stosownej dokumentacji postępowania. Do jej zastosowania konieczne jest jednak precyzyjne i jednoznaczne ustalenie rozmiaru szkody wyrządzonej przez Beneficjenta lub grożącej na skutek zachowania Beneficjenta. W sytuacjach niejasnych i bardziej skomplikowanych, dopuszczono możliwość zastosowania metody wskaźnikowej do obliczenia wysokości korekty finansowej. Jeżeli z uwagi na okoliczności nie jest możliwe dokładne wskazanie wysokości szkody, bo skutki finansowe są pośrednie lub rozproszone i pojawia się trudność ich oszacowania, za niekwalifikowalną część wydatku przyjmuje się kwotę odpowiednią do wagi naruszenia. Z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia jak już wspomniano wcześniej, w przedmiotowej sprawie, gdzie stwierdzono naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 pzp oraz art. 144 ust. 1 pzp w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Należy podkreślić, iż stosowanie Taryfikatora do obliczania korekt finansowych jest działaniem korzystniejszym dla Beneficjenta (opinię tę podziela także MIR), bowiem w przypadku, gdyby nie zastosowano metody wskaźnikowej, wszystkie wydatki związane z dokonanym naruszeniem podlegałyby zwrotowi w pełnej wysokości.

Po całościowej analizie materiału zgromadzonego w sprawie, z uwagi na wagę i charakter szczegółowo opisanych naruszeń, których dopuścił się Beneficjent podczas stosowania pzp, IZ RPO WZ do wyliczenia wysokości korekty przyjęła maksymalne wskaźniki procentowe, bowiem Beneficjent poprzez swoje działanie doprowadził do naruszenia przepisów prawa, które mogło spowodować znaczną szkodę finansową w budżecie UE. Poprzez swoje działanie Beneficjent ograniczył równy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie zapewniając równego traktowania wszystkich wykonawców i ograniczając konkurencję, czym zablokował możliwość udziału w postępowaniu większej ilości oferentów, którzy mogliby zaproponować korzystniejsze warunki realizacji zamówienia w tym niższą cenę. Tym samym IZ RPO WZ nie widzi podstaw do obniżenia wskaźnika w ramach przedmiotowych postępowań.


IZ RPO WZ ustalając wysokość kwoty wymaganej do zwrotu wzięła pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym przede wszystkim szereg naruszonych przez Beneficjenta przepisów prawa a ponadto zapisów umowy o dofinansowanie. IZ RPO WZ stwierdziła wykorzystanie przez Beneficjenta środków z naruszeniem procedur i w oparciu o art. 207 ust. 8 ufp wezwała go do zwrotu części przekazanego dofinansowania. Ustalając kwotę do zwrotu, IZ RPO WZ kierowała się przede wszystkim rodzajem i wagą dokonanych naruszeń oraz konsekwencjami z nich wynikającymi.

Stosując metodę wskaźnikową, wysokość korekty obliczono odpowiednio dla każdego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. I tak w ramach:

· postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej” wysokość korekty obliczona została jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (10%), wskaźnika  procentowego współfinansowania  ze środków  UE (74,9957462555%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (umowy nr GNG.2222/6/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., zawartej z Konsorcjum firm: KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o. Pl. Staszica 1, 64-920 Piła oraz Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ” Waldemar Piotrowski, 64-920 Piła). W związku z powyższym kwota korekty finansowej w ramach ww. postępowania wynosi 361 937,86 zł;
· postępowania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej” wysokość korekty obliczona została jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (5%), wskaźnika  procentowego współfinansowania  ze środków  UE (74,9957462555%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (umowy nr GNG.2222/12/10 z dnia 25.08.2010 r., zawartej z firmą: Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki, Borek 74, 66-446 Deszczno). W związku z powyższym kwota korekty finansowej w ramach ww. postępowania wynosi 2 333,12 zł.


Wobec powyższego, łączna wysokość korekty finansowej za stwierdzone naruszenia, została przez IZ RPO WZ ustalona w wysokości: 364 270,98 zł. Powyższa kwota zawieraja należność główną wymaganą do zwrotu, tj. 308 422,06 zł, którą należy powiększyć o odsetki jak dla zaległości podatkowych (liczone od dnia przekazania środków do dnia zwrotu) oraz kwoty korekty finansowej, o którą zostanie pomniejszona płatność końcowa, tj. 55 848,92 zł.

Kwota 55 848,92 zł dotyczy korekty finansowej nałożonej na  wydatki ujęte we wniosku o płatność końcową, dla której środki nie zostały jeszcze wypłacone. Przekazanie Beneficjentowi środków w ramach płatności końcowej odbywa się dopiero po zatwierdzeniu przez IZ RPO WZ wniosku o płatność, natomiast sposób przekazania środków Beneficjentowi określa umowa o dofinansowanie, według której jednym z warunków rozliczenia wydatków lub przekazania środków jest dokonanie przez IZ RPO WZ weryfikacji i poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności. Zatem w przypadku wykrycia nieprawidłowości i ustalenia korekty finansowej, gdy środki dofinansowania nie zostały jeszcze przekazane Beneficjentowi, IZ RPO WZ dokonuje pomniejszenia płatności przekazywanej w formie refundacji o kwoty ustalonej korekty. Podsumowując, decyzja o zwrocie środków obejmuje tę część korekty finansowej, dotyczącej wydatków, dla których dofinansowanie zostało już wypłacone, tj. 308 422,06 zł (364 270,98 zł – 55 848,92 zł) wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Od decyzji wydanej na podstawie art. 207 ust. 1 ufp nie służy stronie odwołanie, lecz strona niezadowolona z decyzji może się zwrócić do IZ RPO WZ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Organ rozpatrujący wniosek, jest zobowiązany do przeprowadzenia powtórnego postępowania w celu rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, gdyż do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Zgodnie z art. 138 § 1 kpa organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy, albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, bądź też umarza postępowanie odwoławcze. 

Kierując się powyższym oraz mając na uwadze cały zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, w szczególności umowę o dofinansowanie wraz z zawartymi aneksami, wniosek o dofinansowanie, wyjaśnienia Beneficjenta, a także uzasadnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, po ponownym przeanalizowaniu wszystkich okoliczności w sprawie, IZ RPO WZ nie widzi podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji ani w całości ani w części, w związku z czym utrzymuje w całości w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 11 marca 2014 r. nr WWRPO/13/W/2014 nakazującą Beneficjentowi zwrot środków, które otrzymał na podstawie umowy nr UDA-RPZP.04.03.00-32-013/09-00 z dnia 29 lipca 2010 r. na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Otrzymują:

1) Marcin Boczek, Radca Prawny

Jerzykowski i Wspólnicy. Spółka Komandytowa

Kancelaria Prawna

ul. Sławomira 4/13
71-606 Szczecin

2) a/a

PAGE  
17

