## I edycja
Kampania promocyjno-informacyjna działań Zamawiającego |  | Kampania marketingowa Kongursu Gospodarczego i innych działań Zamawiającego
Facebook - 58 postów |  | Facebook - 448 postów, Facebook ADS - zasięg 50 tys. osób tygodniowo | [8 empty] | Facebook - 162 wpisy
Facebook ADS - 50 tys. osób tygodniowo |  | Instragram - 448 zdjęć
Prasa regionalna - 4 pełnostronnicowe emisje |  | Youtube | [8 empty] | Facebook ADS - zasięg 50 tys. odbiorców tygodniowo
Prasa krajowa - 2 pełnostronnicowe emisje |  | Prasa regionalna - 14 pełnostronnicowyvh emisji | [8 empty] | Prasa regionalna - 6 pełnostronnicowych emisji
|  | Prasa krajowa - 7 pełnostronnicowych emisji | [8 empty] | Prasa krajowa - 3 pełnostronnicowe emisje
Influencerzy
Działania PR
13 informacji
Okres przygotowawczy do etapu zgłoszeń i etapu głosowania |  | Regionalna prasowa i internetowa kampania promocyjno-informacyjna |  | Okres przygotowawczy Etapu Głosowania (całość działań do 31 maja poza spotami, które mają być gotowe do 15 czerwca) | Regionalna internetowa kampania promocyjno-informacyjna |  |  |  | Etap przygotowawczy gali i kampanii podsumowującej I edycję konkursu gospodarczego
|  | Prasa regionalna (min. 8 pełnostronnicowych emisji) |  |  | Youtube - 300 tysięcy wyświetleń
|  | Prasa lokalna (min. 72 pełnostronnicowe emisje) |  |  | Facebook ADS - zasięg 9,6 mln osób | [5 empty] | Regionalna i krajowa kampania promocyjno-informacyjna
|  | Kampania odsłonowa - 1,2 mln odsłon |  |  | VOD - 300 tys. emisji | [5 empty] | Kampania odsłonowa 1 mln odslon
|  | Youtube - 120 tys. wyświetleń |  |  | Rich Media - 1,5 mln odsłon | [5 empty] | VOD - 300 tys. emisji
|  | Facebook ADS - zasięg 2,8 mln osób | [8 empty] | TV
Prasa krajowa (2 emisje w tygodniku, 2 emisje w dzienniku)
Youtube - 500 tys wyświetleń
|  | Etap naboru zgłoszeń do konkursu gospodarczego |  |  | Etap głosowania |  |  |  |  | Gala Finałowa | Etap podsumowujący I edycję konkursu
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | 1-15.09 | 16.09-30.09 | 1-10.10 | 11-31.10 | listopad | grudzień
| Spotkanie informacyjne |  | Mobilne Centrum
Prasa lokalna 11 pełnostronnicowych emisji
Facebook - 22 wpisy
Facebook ADS sponsorowanie 22 wpisów, reklama stargetowana na dany powiat, reklama o zasięgu 1200-6000 dziennego zasięgu, czas emisji 3 dni
Lokalna kampania MC

## II edycja
|  | Kampania marketingowa Kongursu Gospodarczego i innych działań Zamawiającego | [7 empty] | Promocja działań Zamawiającego
|  | Facebook - 344 posty, Facebook ADS - zasięg 50 tys. odbiorców tygodniowo | [7 empty] | Facebook - 184 posty
|  | Instragram - 688 zdjęć | [7 empty] | Facebook ADS - zasięg tygodniowy 50 tysięcy odbiorców
|  | Prasa regionalna - 12 pełnostronnicowych emisji | [7 empty] | Prasa regionalna - 12 pełnostronnicowych emisji
|  | Prasa krajowa - 6 pełnostronnicowych emisji | [7 empty] | Prasa krajowa - 6 pełnostronnicowych emisji
Youtube
Influencerzy
Działania PR
13 informacji
Okres przygotowawczy do etapu zgłoszeń i etapu głosowania |  |  | Regionalna prasowa i internetowa kampania promocyjno-informacyjna |  | okres przygotowawczy etapu głosowania (całość działań do 31 maja poza spotami, które mogą być gotowe do 15 kwietnia) | Regionalna internetowa kampania promocyjno-informacyjna
|  |  | Prasa regionalna (min. 8 pełnostronnicowych emisji) |  |  | Youtube - 150 tysięcy wyświetleń
|  |  | Prasa lokalna (min. 72 pełnostronnicowe emisje) |  |  | Facebook ADS - zasięg 4 mln osób
|  |  | Kampania odsłonowa - 0,6 mln oodsłon |  |  | Instagram |  |  | Kampania odsłonowa 0,5 mln odslon
|  |  | Youtube - 60 tys. wyświetleń |  |  | VOD - 105 tys. emisji |  |  | VOD - 120 tys. emisji
|  |  | Facebook ADS - zasięg 1 mln osób |  |  | Rich Media - 1 mln odsłon |  |  | TV
Prasa krajowa (1 emisja w tygodniku, emisja w dzienniku)
Youtube - 200 tys wyświetleń
|  | Spotkanie informacyjne | Etap naboru zgłoszeń do konkursu gospodaczego |  |  | Etap głosowania |  | Gala Finałowa | Etap podsumowujący II edycję konkursu
listopad | grudzień | 09.01.2019 r. | 10.01.-31.01.2019 r. | luty | marzec | kwiecień | maj | 10-20.06 | 20-30.06 | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień