- Matematyczna analiza ryzyka do Rocznego Planu Kontroli dla kontroli w trakcie realizacji projektu lub na zakończenie realizacji projektu

| Lp. | Numer umowy o dofinansowanie | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | czynniki ryzyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin ostatniej kontroli projektu na miejscu | poprzednia kontrola | Ocena ryzyka wg czynników | Ocena ryzyka uwzględniająca poprzednią kontrolę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | doświadczenie beneficjenta |  | Maksymalna kwota dofinansowania |  | Czas do zakończenia realizacji |  | Zmiany wykonawcy | Zaawansowanie | Opóźnienia |  | Poprawność wniosków o płatność |  |  | Nieprawidłowości | Typ Beneficjenta | Typ projektu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,05 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,05 | 0,1 | 0,15 |  | 0,05 |  |  | 0,2 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | waga (weightings) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Punktacja 1-4 zgodnie z tabelą kryteriów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Czynniki ryzyka

| czynniki RYZYKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punktacja |  | doświadczenie beneficjenta | Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu (na podstawie umowy o dofinansowanie (w mln PLN*) |  | Czas pozostający do zakończenia realizacji projektu (w latach) |  | Zmiany wykonawcy |  | Zaawansowanie rzeczowe/finansowe |  | Opóźnienia w realizacji projektu - w odniesieniu do harmonogramu ustalonego w umowie o dofinansowanie |  | Poprawność przygotowywanych przez beneficjenta wniosków o płatność w ostatnim roku |  | Wyniki dotychczasowych kontroli projektów na miejscu bądź kontroli realizowanych przez inne instytucje |  | Typ beneficjenta (jst/pjb i inne niż wskazane w tym przedsiębiorcy). |  | Typ projektu (projekt realizowany przez Beneficjenta i projekt partnerski) |  | Termin ostatniej kontroli projektu na miejscu (decyduje okres obowiązywania planu kontroli) |  |
| 1 |  | ma doświadczenie w wdrażaniu środków UE | kwota dofinansowania mieści się w dolnym kwartylu |  | powyżej 3 lat |  | nie ma zmiany wykonawcy |  | do 10% |  | nie ma opóźnień |  | Beneficjent nie składał jeszcze wniosku/wnioski o płatność przygotowane bezbłędnie |  | nie ma stwierdzonych nieprawidłowości |  | forma prawna Beneficjenta jst/pjb |  | Projekt realizowany przez Beneficjenta |  | projekty objęte kontrolą w ostatnim roku obrachunkowym) |  |
| 2 |  | - | kwota dofinansowanie mieści się w drugim kwartylu |  | od 2 do 3 lat |  | - |  | od 10% do 25% |  | są opóźnienia do 3 miesięcy |  | wniosek o płatność poprawiony 1 raz |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3 |  | - | kwota dofinansowanie mieści w trzecim kwartylu |  | d 1 roku do 2 lat |  | - |  | od 25% do 50 % |  | są opóźnienia od 3 do 6 miesięcy |  | wniosek o płatność poprawiony 2 razy |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4 |  | nie ma doświadczenia w wdrażaniu środków UE | kwota dofinansowania mieści się w górnym kwartylu |  | do 1 roku lub rok |  | jest zmiana wykonawcy |  | powyżej 50% |  | są opóźnienia powyżej 6 miesięcy |  | wniosek o płatność poprawiony 3 razy i powyżej |  | są stwierdzone nieprawidłowości |  | forma prawna Beneficjenta inna niż jst/pjb |  | Projekt partnerski |  | projekty niekontrolowane w ostatnim roku obrachunkowym |  |
| Waga w modelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,05 | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,05 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0 |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |

  - Ankieta

| Tytuł projektu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficjent: |  |  |  |  |
| Nr projektu: |  |  |  |  |
| Doświadczenie Beneficjenta | ma doświadczenie w wdrażaniu środków UE |  | nie ma doświadczenia w wdrażaniu środków UE |  |
| Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu (na podstawie umowy o dofinansowanie (w mln PLN*) |  |  |  |  |
| Czas pozostający do zakończenia realizacji projektu (w latach) | powyżej 3 lat | od 2 do 3 lat | od 1 roku do 2 lat | do 1 roku lub rok |
| Zmiany wykonawcy | nie ma zmiany wykonawcy |  | jest zmiana wykonawcy |  |
| Zaawansowanie rzeczowe/finansowe | do 10% | od 10% do 25% | od 25% do 50% | powyżej 50% |
| Opóźnienia w realizacji projektu - w odniesieniu do harmonogramu ustalonego w umowie o dofinansowanie* | nie ma opóźnień | są opóźnienia do 3 miesięcy | są opóźnienia od 3 do 6 miesięcy | są opóźnienia powyżej 6 miesięcy |
| Poprawność przygotowywanych przez beneficjenta wniosków o płatność w ostatnim roku | Beneficjent nie składał jeszcze wniosku/wnioski o płatność przygotowane bezbłędnie | wniosek o płatność poprawiony 1 raz | wniosek o płatność poprawiony 2 razy | wniosek o płatność poprawiony 3 razy i powyżej |
| Termin ostatniej kontroli projektu na miejscu (decyduje okres obowiązywania planu kontroli) | była przeprowadzona kontrola w poprzednim roku |  | nie było kontroli |  |
| Wyniki dotychczasowych kontroli projektów na miejscu bądź kontroli realizowanych przez inne instytucje* | nie ma stwierdzonych nieprawidłowości |  | są stwierdzone nieprawidłowości |  |
| Typ beneficjenta | PJB | JST | Inne niż JST | Przedsiębiorcy |
| Typ projektu | Realizowany przez Beneficjenta |  | Realizowany w partnerstwie |  |

  - Ranking projektów do kontroli w trakcie realizacji projektu lub na zakończenie realizacji projektu w …….. roku według przeprowadzonej analizy ryzyka

| L.p. | Numer umowy o dofinansowanie | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Ocena ryzyka uwzględniająca poprzednią kontrolę |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wybór projektów do planu kontroli w trakcie realizacji projektu lub na zakończenie realizacji projektu na podstawie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka

Dokonanie wyboru projektów na podstawie matematycznej metody analizy ryzyka przeprowadzonej zgodnie z następującą sekwencją:

1.	Zidentyfikowano 11 najistotniejszych z punktu widzenia IZ czynników ryzyka, na podstawie których dokonywana zostanie ocena, tj.:

a)	doświadczenie beneficjenta – priorytet: projekty realizowane przez beneficjentów nieposiadających doświadczenia we wdrażaniu środków UE (4 pkt. – beneficjent niedoświadczony; 1pkt. – beneficjent doświadczony);

b)	maksymalna kwota dofinansowania dla projektu (na podstawie umowy o dofinansowanie w mln PLN) – priorytet: projekty, w których kwota dofinansowania jest porównywalnie wyższa niż w pozostałych projektach (4 pkt. – kwota dofinansowania mieści się w górnym kwartylu; 3 pkt. - kwota dofinansowanie mieści w trzecim kwartylu; 2 pkt. - kwota dofinansowanie mieści się w drugim kwartylu; 1 pkt. – kwota dofinansowania mieści się 
w dolnym kwartylu).

c)	czas pozostający do zakończenia realizacji projektu (w latach) – priorytet: projekty z krótszym terminem do zakończenia realizacji (4 pkt. – projekty 
w których czas pozostały do końca realizacji wynosi 1 rok lub poniżej 1 roku; 3 pkt. – projekty w których czas pozostały do końca realizacji mieści się 
w przedziale 1-2 lat; 2 pkt. – projekty w których czas pozostały do końca realizacji mieści się w przedziale 2-3 lata; 1 pkt. – projekty w których czas pozostały do końca realizacji wynosi więcej niż 3 lata);

d)	zmiany wykonawcy – priorytet: projekty, w których wystąpiła zmiana  wykonawcy (4 pkt. – projekty w ramach których nastąpiła zmiana wykonawcy; 1 pkt. - projekty w ramach których nie zmieniano wykonawcy);

e)	zaawansowanie rzeczowe/finansowe – priorytet: projekty o większym procentowo zaawansowaniu rzeczowym powinny być poddawane w pierwszej kolejności kontroli (4 pkt. – projekty o zaangażowaniu rzeczowym powyżej 50 %; 3 pkt. – projekty o zaangażowaniu rzeczowym od 25% do 50 %; 2 pkt. – projekty o zaangażowaniu rzeczowym od 10% do 25 %; 1 pkt. – projekty o zaangażowaniu rzeczowym poniżej 10 %);

f)	opóźnienia w realizacji projektu – w odniesieniu do harmonogramu ustalonego w umowie o dofinansowanie – priorytet: projekty w których występują opóźnienia w zakresie realizacji (4 pkt.  – są opóźnienia powyżej 6 miesięcy; 3 pkt. – są opóźnienia od 3 do 6 miesięcy; 2 pkt. - są opóźnienia do 3 miesięcy; 1 pkt. – nie ma opóźnień);

g)	poprawność przygotowywanych przez beneficjenta wniosków o płatność w ostatnim roku obrachunkowym – priorytet: projekty beneficjentów błędnie wypełniających wnioski o płatności pośrednie (4 pkt. – projekty w ramach których wniosek o płatność poprawiony był 3 razy i powyżej, 3pkt. – projekty w ramach których wniosek o płatność poprawiony był 2 razy; 2 pkt. – projekty w ramach których wniosek o płatność poprawiony był 1 raz; – 1 pkt. - projekty w ramach których Beneficjent nie złożył jeszcze wniosku o płatność lub wniosek o płatność był przygotowany bezbłędnie);

h)	wyniki dotychczasowych kontroli projektów na miejscu bądź kontroli realizowanych przez inne instytucje – priorytet: projekty w których wykryto nieprawidłowości (4 pkt. – projekty w ramach których stwierdzono nieprawidłowości, 1 pkt. – projekty w ramach których nie stwierdzono nieprawidłowości);

i)  typ beneficjenta - beneficjenci posiadający status jednostki budżetowej, jednostki samorządu terytorialnego (jst), inne niż jst i przedsiębiorca,          przedsiębiorca (4 pkt. - projekty realizowane przez podmiot nie będący jst/pjb; 1 pkt. - projekty realizowane przez podmiot będący jst/pjb);

j)   typ projektu - realizowane przez beneficjenta, w partnerstwie (4 pkt. – projekty realizowane w partnerstwie, 1 pkt. – projekty realizowane przez Beneficjenta);

k)   termin ostatniej kontroli projektu na miejscu (decyduje okres obowiązywania planu kontroli) – priorytet: projekty niepoddane kontroli w ostatnim roku obrachunkowym (4 pkt. -  projekty niekontrolowane w ostatnim roku obrachunkowym, 1 pkt. – projekty objęte kontrolą w ostatnim roku obrachunkowym);

2.	Każdemu czynnikowi przypisano wagę, w zależności od stopnia wpływu danego czynnika na możliwość wystąpienia uchybień i nieprawidłowości. Suma poszczególnych wag wynosi 1. Waga dla poszczególnych kryteriów została ustalona przez pracownika dokonującego analizy na podstawie długoletniego doświadczenia i profesjonalnej oceny.

3.	Każdy projekt oceniany jest pod względem wszystkich czynników ryzyka. Punkty dla poszczególnych czynników ryzyka przyznawane są przez pracownika dokonującego analizy na podstawie wypełnionych przez pracowników IZ – koordynatorów projektów ankiet. Zastosowano czterostopniową skalę ocen.

4.	Punkty dla każdego projektu oblicza się zgodnie z następującą formułą:

Ilość punktów = (waga czynnika ryzyka 1 x punkty za dany czynnik ryzyka dla projektu (w skali 1÷4) + waga czynnika ryzyka 2 x punkty za dany czynnik ryzyka dla projektu (w skali 1÷4) + …+ waga czynnika ryzyka N x punkty za dany czynnik ryzyka dla projektu (w skali 1-4))/4. W planie kontroli na kolejny rok uwzględnia się projekty, które otrzymały największą ilość punktów z możliwością pominięcia projektów, które były kontrolowane w poprzednim roku.

- Matematyczna analiza ryzyka do Rocznego Planu Kontroli dla kontroli trwałości

| Lp. | Numer umowy o dofinansowanie | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Czynniki ryzyka |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Maksymalna kwota dofinansowania | Pomoc publiczna | Możliwość odzyskania podatku VAT | Typ beneficjenta | Typ projektu | Kontrola projektu na miejscu w trakcie | Kontrola projektu na miejscu na zakończenie | Ocena ryzyka uwzględniająca poprzednią kontrolę |
|  |  |  |  | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,3 |  |
|  |  |  |  | waga (weightings) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Punktacja 1-4 zgodnie z tabelą kryteriów |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1 Czynniki Ryzyka

| CZYNNIKI RYZYKA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punktacja | Kwota dofinansowanie wypłacona Beneficjentowi (w mln PLN) | Występowanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w projekcie | Możliwość odzyskania podatku VAT | Typ beneficjenta (jst/pjb i inne niż wskazane w tym przedsiębiorcy) | Typ projektu (projekt realizowany przez Beneficjenta i projekt partnerski) | Kontrola projektu na miejscu w trakcie realizacji projektu | Kontrola projektu na miejscu na zakończenie realizacji projektu |
| 1 | kwota dofinansowania mieści się w dolnym kwartylu | Projekt nie był objęty zasadami pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) | VAT nie był wydatkiem kwalifikowalnym | forma prawna Beneficjenta jst/pjb | Projekt realizowany przez Beneficjenta | była przeprowadzona kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu | była przeprowadzona kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu |
| 2 | kwota dofinansowanie mieści się w drugim kwartylu | - | - | - | - | - |  |
| 3 | kwota dofinansowanie mieści w trzecim kwartylu | - | - | - | - | - |  |
| 4 | kwota dofinansowania mieści się w górnym kwartylu | Projekt był objęty zasadami pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) | VAT był wydatkiem kwalifikowalnym | forma prawna Beneficjenta inna niż jst/pjb | Projekt partnerski | nie było kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu | nie było kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu |
| Waga w modelu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

  - Ankieta

| Tytuł projektu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficjent: |  |  |  |  |
| Nr projektu: |  |  |  |  |
| Wypłacone dofinansowanie | Łączna kwota wypłaconego dofinansowania w mln zł |  | Data dokonania płatności końcowej |  |
| Występowanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w projekcie | Projekt nie był objęty zasadami pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) |  | Projekt był objęty zasadami pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) |  |
| Możliwość odzyskania podatku VAT | VAT nie był wydatkiem kwalifikowanym |  | VAT był wydatkiem kwalifikowanym |  |
| Typ beneficjenta (jst/pjb i inne niż wskazane w tym przedsiębiorcy) | PJB | JST | Inne niż JST | Przedsiębiorcy |
| Typ projektu (projekt realizowany przez Beneficjenta i projekt partnerski) | Realizowany przez Beneficjenta |  | Realizowany w partnerstwie |  |
| Kontrola projektu na miejscu w trakcie realizacji projektu | Była przeprowadzona kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu |  | Nie było kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu |  |
| Kontrola projektu na miejscu na zakończenie realizacji projektu | Była przeprowadzona kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu |  | Nie było kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu |  |

2.3 Ranking projektów do kontroli trwałości w …….. roku według przeprowadzonej analizy ryzyka

| L.p. | Numer umowy o dofinansowanie | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Ocena ryzyka uwzględniająca poprzednią kontrolę |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wybór projektów do planu kontroli trwałości na podstawie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka

Dokonanie wyboru projektów na podstawie matematycznej metody analizy ryzyka przeprowadzonej zgodnie z następującą sekwencją:

- Zidentyfikowano 7 najistotniejszych z punktu widzenia IZ czynników ryzyka, na podstawie których dokonywana zostanie ocena, tj.:

- kwota dofinansowanie wypłacona Beneficjentowi (na postawie wniosków o płatność w mln PLN) – priorytet: projekty, w których kwota dofinansowania jest porównywalnie wyższa niż w pozostałych projektach (4 pkt. – kwota dofinansowania mieści się w górnym kwartylu; 3 pkt. - kwota dofinansowanie mieści w trzecim kwartylu; 2 pkt. - kwota dofinansowanie mieści się w drugim kwartylu; 1 pkt. – kwota dofinansowania mieści się w dolnym kwartylu).

- występowanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w projekcie  - priorytet: projekty które objęto zasadami pomocy publicznej (4 pkt. – projekty objęte pomocą publiczną (w tym pomocą de minimis); 1 pkt. - projekty nie objęte pomocą publiczną (w tym pomocą de minimis));

- możliwość odzyskania podatku VAT – priorytet: projekty w których podatek VAT był wydatkiem kwalifikowanym (4 pkt. - VAT był wydatkiem kwalifikowanym; 1 pkt. - VAT nie był wydatkiem kwalifikowanym);

- typ beneficjenta - beneficjenci posiadający status jednostki budżetowej, jednostki samorządu terytorialnego (jst), inne niż jst i przedsiębiorca,          przedsiębiorca (4 pkt. - projekty realizowane przez podmiot nie będący jst/pjb; 1 pkt. - projekty realizowane przez podmiot będący jst/pjb);

- typ projektu - realizowane przez beneficjenta, w partnerstwie (4 pkt. – projekty realizowane w partnerstwie, 1 pkt. – projekty realizowane przez Beneficjenta);

- Kontrola projektu na miejscu w trakcie realizacji projektu – priorytet: projekty nie objęte kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu (4 pkt. - nie było kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu; 1 pkt. - była przeprowadzona kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu);

- Kontrola projektu na miejscu na zakończenie realizacji projektu – priorytet: projekty nie objęte kontrolą na miejscu na zakończenie realizacji projektu (4 pkt. - nie było kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu; 1 pkt. - była przeprowadzona kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu)

- Każdemu czynnikowi przypisano wagę, w zależności od stopnia wpływu danego czynnika na możliwość wystąpienia uchybień i nieprawidłowości. Suma poszczególnych wag wynosi 1. Waga dla poszczególnych kryteriów została ustalona przez pracownika dokonującego analizy na podstawie długoletniego doświadczenia i profesjonalnej oceny.

- Każdy projekt oceniany jest pod względem wszystkich czynników ryzyka. Punkty dla poszczególnych czynników ryzyka przyznawane są przez pracownika dokonującego analizy na podstawie wypełnionych przez pracowników IZ – koordynatorów projektów ankiet. Zastosowano czterostopniową skalę ocen.

- Punkty dla każdego projektu oblicza się zgodnie z następującą formułą:

Ilość punktów = (waga czynnika ryzyka 1 x punkty za dany czynnik ryzyka dla projektu (w skali 1÷4) + waga czynnika ryzyka 2 x punkty za dany czynnik ryzyka dla projektu (w skali 1÷4) + …+ waga czynnika ryzyka N x punkty za dany czynnik ryzyka dla projektu (w skali 1-4))/4. W planie kontroli na kolejny rok uwzględnia się projekty, które otrzymały największą ilość punktów.