IK-02/19.2/G/344

Instrukcja przeprowadzania wizyty, kontroli na miejscu, kontroli na zlecenie lub kontroli ex post dla operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – projekty grantowe.

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

KONTROLA NA MIEJSCU - operacje realizowane etapowo.

W przypadku przeprowadzania kontroli operacji na drugim etapie realizacji, weryfikacji podlega etap pierwszy i drugi operacji. Nie dotyczy to sytuacji kiedy etap pierwszy podlegał już kontroli na miejscu. Kontroli na miejscu podlegać będzie 100% wniosków o płatność.

KONTROLA NA ZLECENIE - operacje realizowane etapowo.

W przypadku zlecenia kontroli dla operacji realizowanej w dwóch etapach czynnościom kontrolnym podlega tylko ten etap operacji, dla którego zostało wystawione zlecenie przeprowadzenia kontroli. Kontrola jest zlecana w przypadku operacji o charakterze nieinwestycyjnym.

WIZYTA WOP - operacje realizowane etapowo.

W przypadku zlecenia wizyty dla operacji realizowanej w dwóch etapach czynnościom kontrolnym podlega tylko ten etap operacji, dla którego zostało wystawione zlecenie przeprowadzenia wizyty. Wizyta jest zlecana w przypadku operacji o charakterze inwestycyjnym.

KONTROLA EX POST- operacje realizowane etapowo.

W trakcie przeprowadzania kontroli ex post czynnościom kontrolnym podlega cała operacja.

- Zgodność lokalizacji operacji.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych dla materialnego projektu grantowego należy zweryfikować lokalizację wszystkich grantów w miejscu ich realizacji.  W przypadku niematerialnych projektów grantowych weryfikację należy przeprowadzić w oparciu o kopie dokumentów znajdujących się w siedzibie LGD.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych należy zweryfikować, czy lokalizacja operacji (rozumiana jako lokalizacja zadań zrealizowanych w ramach poszczególnych grantów) jest zgodna z miejscem realizacji operacji wskazanym w umowie o przyznanie pomocy. W polu „Dane podmiotu kontrolowanego” należy wpisać informację dot. lokalizacji operacji.

W przypadku, gdy posesja, na której realizowana jest operacja jest oznaczona nazwą ulicy oraz numerem, należy zweryfikować, czy adres ten jest zgodny z zapisami Umowy.

W przypadku, gdy przedmiotem operacji są roboty budowlane, lokalizację operacji należy zweryfikować:

  - dla inwestycji, dla których wymagany jest projekt budowlany – na podstawie danych zawartych w decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę,

  - dla inwestycji, dla których nie jest wymagana decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę, ale występuje obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych – na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  - dla pozostałych  inwestycji - na podstawie danych zawartych w opisie planowanych robót, szkicach i rysunkach zawierających charakterystyczne wymiary i lokalizację robót.

Weryfikację lokalizacji operacji należy przeprowadzić na podstawie kopii dokumentów przechowywanych przez Beneficjenta tj. LGD (oryginały dokumentów są w posiadaniu grantobiorców).

W celu pozostawienia właściwego śladu rewizyjnego przeprowadzanych czynności należy w polu „Uwagi kontrolujących” wpisać nazwę weryfikowanej dokumentacji oraz dane ją identyfikujące lub wykonać kopię/fotografię tej dokumentacji (np. strona tytułowa projektu budowlanego wraz z lokalizacją operacji).

W przypadku operacji liniowych np. oznakowanie szlaku lub ścieżki rowerowej, nie obejmujących prac budowlanych,  dla których nie jest możliwe wskazanie szczegółowego adresu realizacji operacji, należy zweryfikować adres zamieszkania/siedziby grantobiorcy.

W przypadku operacji nie będących trwale związanych z gruntem należy w polu „Uwagi” odnotować, stwierdzoną podczas kontroli lokalizację operacji. W sytuacji, gdy podczas czynności kontrolnych stwierdzono inną lokalizację niż wskazano w umowie, należy w liście kontrolnej odznaczyć odpowiedź „NIE”.

- Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji.

W pola Listy kontrolnej należy wpisać wszystkie zadania umieszczone  w Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji (zwanego dalej zestawieniem), które zawiera Wniosek o przyznanie pomocy. W trakcie czynności kontrolnych należy zweryfikować realizację zadań wchodzących w skład projektu grantowego na podstawie danych umieszczonych w kolumnie nr 2 zestawienia tj. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych dla projektu grantowego należy zweryfikować wszystkie  materialne elementy projektu grantowego w miejscu ich realizacji przez grantobiorców.

W przypadku elementów niematerialnych projektu grantowego ich realizację należy zweryfikować na podstawie dokumentów posiadanych przez LGD.

Sprawdzeń poszczególnych elementów realizowanych przez grantobiorców należy dokonać w oparciu o zestawienie, Kartę rozliczenia zadania w zakresie projektu grantowego oraz opis  danego zadania umieszczony w umowie o przyznanie grantu.

Jako ślad rewizyjny należy wykonać fotografię wszystkich weryfikowanych elementów projektu.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a danymi przekazanymi przez Beneficjenta wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy w polu „Uwagi kontrolujących” należy wpisać rzeczywistą, stwierdzoną w terenie liczbę poszczególnych elementów inwestycji.

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup środków transportu podstawowym dokumentem podlegającym kontroli jest dowód rejestracyjny.

W przypadku, gdy w skład operacji wchodzi montaż maszyny/urządzenia należy na podstawie tabliczki znamionowej zweryfikować rodzaj maszyny/urządzenia,  producenta, model, nr seryjny oraz rok produkcji. Zaleca się sporządzenie fotografii kontrolowanej tabliczki znamionowej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a deklaracją beneficjenta w ww. zakresie należy zaznaczyć odpowiedź negatywną.

W przypadku, gdy zakres operacji obejmuje zakup rzeczy materialnych (np. wyposażenie, druk ulotek, druk publikacji), podczas czynności kontrolnych należy zweryfikować, czy dane znajdujące się na fakturach bądź specyfikacjach do faktur, opisujące zakupione przedmioty są zgodne ze stanem faktycznym. W sytuacji, kiedy dane na fakturze są mało precyzyjne oraz do faktury nie załączono specyfikacji, weryfikację zgodności zakupionych przedmiotów należy dokonać na podstawie danych z protokołów odbioru (o ile istnieją) i/lub informacji zawartych w zapytaniu ofertowym dotyczącym  zakupu ww. przedmiotów.

Podczas czynności kontrolnych należy zweryfikować wkład rzeczowy, który ma postać towarów, gruntów i nieruchomości wymieniony przez Beneficjenta/Beneficjentów w zestawieniu i Karcie wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym wartość towarów, gruntów lub nieruchomości, wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie).

Jako ślad rewizyjny należy wykonać zdjęcie weryfikowanego towaru, gruntu nieruchomości.

W sytuacji, kiedy dane na fakturze są mało precyzyjne oraz do faktury nie załączono specyfikacji, weryfikację zgodności wykonanych prac, należy dokonać na podstawie danych z protokołów odbioru (o ile istnieją) i/lub podpisanych umów.

WERYFIKACJA PRAC BUDOWLANYCH – WIZYTA LUB KONTROLA NA MIEJSCU.

Operacja realizowana w systemie tradycyjnym.

Podczas czynności kontrolnych należy szczegółowo zweryfikować wszystkie pozycje zestawienia w oparciu o najbardziej aktualny kosztorys znajdujący się w teczce sprawy, wykorzystując w celach pomocniczych projekt budowlany. W przypadku kosztorysu różnicowego weryfikację należy przeprowadzić w oparciu o kosztorys różnicowy oraz kosztorys, w stosunku do którego zostały wykazane różnice.

Odpowiedź „TAK” w liście kontrolnej należy zaznaczyć w przypadku elementu zestawienia, dla którego nie wykryto niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem wykorzystanym podczas sprawdzeń. Odpowiedź „NIE” w liście kontrolnej należy zaznaczyć dla elementów zestawienia, dla których stwierdzono niezgodność (niezależnie, czy jest to niezgodność „na plus” czy „na minus”) z kosztorysem wykorzystanym podczas sprawdzeń. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” w polu „Uwagi kontrolujących” należy odnotować zakres stwierdzonej rozbieżności (podać jej zmierzoną/obliczoną na miejscu wartość). Jeżeli w ww. polu nie może zostać zawarty taki zasób informacji, uwagi należy sporządzić w osobnym załączniku, a w samym polu „Uwagi kontrolujących” zapisać odwołanie do sporządzonego załącznika.

W celu pozostawienia właściwego śladu rewizyjnego weryfikacji robót budowlanych należy:

          - wskazać w polu „Uwagi kontrolujących” pozycje kosztorysu podlegające weryfikacji lub,

          - sporządzić w formie załącznika zestawienie pozycji kosztorysu, które zostały bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych oraz umieścić w polu „Uwagi kontrolujących” informację o załączniku.

Dopuszcza się dołączenie do raportu z czynności kontrolnych (dalej „raportu”) jako załącznika kopii kosztorysu ze wskazaniem bezpośrednio zweryfikowanych pozycji.

Weryfikację robót budowlanych, które nie wymagają projektu budowlanego należy przeprowadzić na bazie najbardziej aktualnego kosztorysu, znajdującego się w teczce sprawy lub przedmiaru robót W tej sytuacji w celu pozostawienia należytego śladu rewizyjnego należy sporządzić w formie załącznika zestawienie pozycji kosztorysu, które zostały bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych oraz umieścić w polu „Uwagi kontrolujących” informację o tym załączniku. Dopuszcza się dołączenie do raportu jako załącznika kopii kosztorysu ze wskazaniem bezpośrednio zweryfikowanych pozycji.

Weryfikacja ukrytych elementów operacji.

Dla elementów kosztorysów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w drodze czynności kontrolnych, należy odnotować nazwę dokumentu, który potwierdza ich wykonanie (np.: dziennik budowy, protokół odbioru). Zaleca się również wykonanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanej inwestycji.

W przypadku, gdy roboty budowlane nie są objęte kosztorysem – zakres robót dotyczy prostych prac, których ocena możliwa jest bez wiedzy specjalistycznej, weryfikację stanu faktycznego należy przeprowadzić na podstawie informacji zawartych w zestawieniu.

KONTROLA EX-POST

W przypadku, gdy dana operacja była wcześniej poddana kontroli na miejscu lub wizycie w miejscu lub kontroli na zlecenie na etapie wniosku o płatność, podczas kontroli ex post należy zweryfikować, czy nie dokonano istotnych zmian elementów projektu grantowego, które zagrażałyby celowi operacji. W związku z powyższym należy przeprowadzić czynności kontrolne u każdego grantobiorcy realizującego projekt. Pozostawiony ślad rewizyjny powinien zawierać syntetyczny opis zakresu dokonanych sprawdzeń. Jeżeli wynik weryfikacji elementu jest negatywny należy dla danej pozycji zestawienia przeprowadzić czynności kontrolne zgodnie z trybem przewidzianym dla kontroli na miejscu na etapie rozpatrywania wniosku o płatność, w oparciu o najbardziej aktualny kosztorys. W przypadku, kiedy na etapie wniosku o płatność nie była przeprowadzana kontrola na miejscu lub wizyta w miejscu na etapie wniosku o płatność, weryfikację prac budowlanych podczas kontroli ex post należy przeprowadzić zgodnie z trybem przewidzianym dla kontroli na miejscu.

- Zgodność kopii dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących koszty grantobiorców.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych dla projektu grantowego należy zweryfikować wszystkie kopie dokumentów potwierdzające realizację zadania wskazane przez Beneficjenta w Wykazach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących wydatki grantobiorców, stanowiącego załącznik do wniosku o płatność.

Z uwagi na fakt, że ww. dokumenty nie są przekazywane wraz z wnioskiem do SW a kopie znajdują się w posiadaniu Beneficjenta (oryginały znajdują się u grantobiorców) w trakcie czynności kontrolnych należy sprawdzić czy opis zakupionego towaru lub usługi znajdujący się na weryfikowanych kopiach dokumentów jest zgodny z charakterem zadania, którego realizację ma potwierdzać. W sytuacji kiedy występuje niezgodność opisu znajdującego się na weryfikowanej  kopii dokumentów z charakterem zadania, należy odznaczyć odpowiedź „Nie” a w polu uwagi „Uwagi” opisać stwierdzoną niezgodność.

Na fakturze nie muszą znajdować się podpisy wystawcy i odbiorcy ani ich firmowe pieczątki. Taka faktura – pod warunkiem że zawiera wszystkie wymienione elementy o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485) – jest w pełni zgodna z zasadami wystawiania faktur.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych należy sprawdzić czy daty wystawienia faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej są takie same jak daty wystawienia umieszczone w wykazach  faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących koszty grantobiorców.

W przypadku kiedy data wystawienia jakiejkolwiek faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej dokumentującego koszt grantobiorcy jest inna niż data wystawienia umieszczona w wykazie należy sprawdzić czy nie jest ona wcześniejsza niż data podpisania umowy o przyznanie pomocy. W przypadku kiedy jest ona wcześniejsza od daty podpisania umowy należy liście kontrolnej odznaczyć odpowiedź „Nie” a w polu „Uwagi kontrolujących” opisać stwierdzoną niezgodność

W przypadku kiedy data wystawienia jakiejkolwiek faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej dokumentującego koszt grantobiorcy jest inna niż data wystawienia umieszczona w wykazie oraz późniejsza niż data podpisania umowy należy poprosić o wyjaśnienia  beneficjenta lub przeprowadzić czynności kontrolne u grantobiorcy.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, każdą zweryfikowaną kopię dokumentu, znajdującego się w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących wydatki grantobiorców należy oznaczyć poprzez postawienie na odwrocie pieczęci pozwalającej na identyfikację instytucji kontrolującej, datę kontroli oraz podpis kontrolującego.

W celu pozostawienia prawidłowego śladu rewizyjnego po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych należy sporządzić kopie weryfikowanych wykazów i kart.

KONTROLA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW U GRANTOBIORCÓW

W niezbędnych przypadkach, kontrola dokładności danych we wniosku o płatność  może odbywać się na podstawie  oryginałów dokumentów handlowych przechowywanych przez grantobiorców. Kontrole takie zaleca się w szczególności w przypadku:

- wystąpienia niezgodności na kopii faktury bądź innej kopii dokumentu o równoważnej wartości dowodowej z zapisami znajdującymi się w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta (LGD) dotyczących kwoty, terminu sprzedaży, numeru faktury, specyfikacji, danych technicznych i opisu środka trwałego/usługi,

- posiadania przez Beneficjenta (LGD) kopii faktury korygującej, dotyczącej projektu grantowego, której nie przedstawił  do refundacji wraz z wnioskiem o płatność lub w toku jego uzupełnienia, w przypadku, gdy zakres korekty obejmuje zmianę ceny sprzedaży, przedmiotu sprzedaży lub terminów wystawienia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na wysokość lub przyznanie pomocy. Jeżeli zakres zmian dokonanych na fakturze nie ma wpływu na przyznanie pomocy, kopie ww. dokumentów należy dołączyć do dokumentacji pokontrolnej,

- wystąpienia innych, niż wskazane powyżej okoliczności, które stanowią wg kontrolujących przesłankę do przeprowadzenia kontroli dokumentów  przechowywanych przez grantobiorców.

W przypadku dostarczenia przez podmiot kontrolowany wystarczających, według kontrolującego, wyjaśnień odnośnie występujących nieprawidłowości można odstąpić od przeprowadzenia kontroli ww. dokumentów. Wyjaśnienia należy załączyć do dokumentacji pokontrolnej.

O terminie i zakresie kontroli należy poinformować grantobiorcę, u którego nastąpi kontrola dokumentów oraz Beneficjenta, celem zagwarantowania możliwości wzięcia udziału w ww. czynnościach. Należy stosować procedurę powiadomienia opisaną w pkt. IV „Powiadomienie o czynnościach kontrolnych” instrukcji IR-01/344 a w przypadku konieczności pisemnego powiadomienia grantobiorcy, należy skierować do grantobiorcy pismo P-10/344.

W trakcie kontroli dokumentów przechowywanych przez grantobiorców należy sprawdzić zgodność  danych na fakturze z zapisami w systemie finansowo-księgowym grantobiorcy dot. w szczególności kwoty na jaką faktura została wystawiona, terminu zapłaty za fakturę, a także specyfikację, dane techniczne i opis towaru/usługi. Należy również zweryfikować, czy do dokumentu sprzedaży nie została wystawiona faktura lub nota korygująca mająca wpływ na zmianę ceny sprzedaży.

W przypadku wykrycia niezgodność pomiędzy dokumentami znajdującymi się u grantobiorcy, a kopiami dokumentów znajdującymi się w posiadaniu Beneficjenta, należy stwierdzoną rozbieżność opisać w Liście kontrolnej w polu „Uwagi kontrolujących”. Jeżeli pole to jest niewystarczające należy na dodatkowym arkuszu opisać nieprawidłowości oraz załączyć go do raportu, natomiast w polu tym wpisać stosowny numer załącznika. Należy kopie/wydruki/fotografie dokumentów potwierdzających opisane nieprawidłowości załączyć do raportu.

KONTROLA DANYCH LUB DOKUMENTÓW U PODMIOTÓW TRZECICH (u podmiotów, które wystawiły dokumenty księgowe na rzecz grantobiorców)

W niezbędnych przypadkach, kontrola danych zawartych w fakturach lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej może odbywać się na podstawie danych lub dokumentów handlowych przechowywanych przez podmioty trzecie (podmioty, które wystawiły dokumenty księgowe na rzecz grantobiorców). Kontrole takie zaleca się w szczególności w przypadku:

- wystąpienia niezgodności na fakturze bądź innym dokumencie o równoważnej wartości dowodowej z zapisami znajdującymi się w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta dotyczących kwoty, terminu sprzedaży, numeru faktury, specyfikacji, danych technicznych i opisu środka trwałego/usługi,

- posiadania przez Beneficjenta faktury korygującej, której nie przedstawił  do refundacji wraz z wnioskiem o płatność lub w toku jego uzupełnienia, w przypadku, gdy zakres korekty obejmuje zmianę ceny sprzedaży, przedmiotu sprzedaży lub terminów wystawienia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na wysokość lub przyznanie pomocy. Jeżeli zakres zmian dokonanych na fakturze nie ma wpływu na przyznanie pomocy, kopie ww. dokumentów należy dołączyć do dokumentacji pokontrolnej,

- wystąpienia innych, niż wskazane powyżej okoliczności, które stanowią wg kontrolujących przesłankę do przeprowadzenia kontroli danych/dokumentów handlowych przechowywanych przez osoby trzecie.

W przypadku dostarczenia przez podmiot kontrolowany wystarczających, według kontrolującego, wyjaśnień odnośnie występujących nieprawidłowości można odstąpić od przeprowadzenia kontroli ww. dokumentów. Wyjaśnienia należy załączyć do dokumentacji pokontrolnej.

O terminie i zakresie kontroli należy poinformować podmiot trzeci, u którego nastąpi kontrola dokumentów oraz Beneficjenta, celem zagwarantowania możliwości wzięcia udziału w ww. czynnościach. Należy stosować procedurę powiadomienia opisaną w pkt. IV „Powiadomienie o czynnościach kontrolnych” instrukcji IR-01/344 a w przypadku konieczności pisemnego powiadomienia podmiotu trzeciego, należy skierować do podmiotu trzeciego pismo P-10/344.

W trakcie kontroli dokumentów przechowywanych przez podmioty trzecie należy sprawdzić zgodność  danych na fakturze z zapisami w systemie finansowo-księgowym podmiotu trzeciego dot. w szczególności kwoty na jaką faktura została wystawiona, terminu zapłaty za fakturę, a także specyfikację, dane techniczne i opis towaru/usługi. Należy również zweryfikować, czy do dokumentu sprzedaży nie została wystawiona faktura lub nota korygująca mająca wpływ na zmianę ceny sprzedaży.

W przypadku wykrycia niezgodność pomiędzy danymi lub/i dokumentami znajdującymi się u podmiotu trzeciego, a dokumentami kontrolowanymi znajdującymi się w posiadaniu Beneficjenta, należy stwierdzoną rozbieżność opisać w Liście kontrolnej w polu „Uwagi kontrolujących”. Jeżeli pole to jest niewystarczające należy na dodatkowym arkuszu opisać nieprawidłowości oraz załączyć go do raportu, natomiast w polu tym wpisać stosowny numer załącznika. Jeśli istnieje taka możliwość należy kopie/wydruki/fotografie dokumentów potwierdzających opisane nieprawidłowości załączyć do raportu.

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się, aby zamiast bezpośredniej kontroli w siedzibie podmiotu trzeciego, uzyskać potwierdzenie danych zawartych na dokumentach finansowo-księgowych drogą korespondencyjną. W tym celu należy wystosować pismo do podmiotu trzeciego z prośbą o potwierdzenie zgodności danych na fakturze znajdujących się u podmiotu kontrolowanego z danymi lub/i dokumentami będącymi w posiadaniu podmiotu trzeciego (P-11/344). Pismo należy wysłać także do wiadomości kontrolowanego beneficjenta. W przypadku braku odpowiedzi na pismo we wskazanym terminie należy ten fakt odnotować w polu „Uwagi kontrolujących” Listy kontrolnej do raportu, a następnie przekazać dokumentacje pokontrolną do beneficjenta pismem (P-05/344). Powyższe czynności należy również zastosować w przypadku odmowy podmiotu trzeciego do wglądu do danych i dokumentów handlowych znajdujących się w jego posiadaniu.

- Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.

Beneficjenci prowadzący pełną księgowość zobowiązani są do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich zdarzeń związanych z realizacją projektu grantowego. Mogą tego dokonać poprzez odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości polegające na wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie wszystkich zdarzeń związanych z operacją albo na wprowadzeniu wyodrębnionego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.

Podczas czynności kontrolnych należy zweryfikować, czy w polityce rachunkowości znajdują się odpowiednie zapisy dotyczące stosowania przez beneficjenta oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego.

W przypadku prowadzenia dla danej operacji odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych należy podczas przeprowadzania czynności kontrolnych zweryfikować, czy wszystkie dokumenty finansowo-księgowe opisujące transakcje związane z realizacją operacji zostały zaksięgowane na ww. kontach. W przeciwnym przypadku należy sprawdzić, czy został wprowadzony odrębny kod rachunkowy dla transakcji związanych z realizacją operacji.

W celu zapewnienia należytego śladu rewizyjnego należy do raportu dołączyć kopie/fotografię Planu kont z polityki rachunkowości beneficjenta oraz wydruk/kopie/fotografię dokumentu potwierdzającego występowanie wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych na etapie wniosku o płatność należy zweryfikować także prawidłowość danych zawartych w Oświadczeniu Beneficjenta o prowadzeniu oddzielnego sytemu rachunkowości albo o korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego, stanowiącego załącznik do Wniosku o płatność.

Odpowiedź „NIE” w liście kontrolnej należy zaznaczyć w przypadku:

- stwierdzenia braku stosowania  przez beneficjenta oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego,

- stwierdzenia nieprawidłowych danych zawartych w Oświadczeniu Beneficjenta o prowadzeniu oddzielnego sytemu rachunkowości albo o korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego (podczas przeprowadzania czynności kontrolnych na etapie wniosku o płatność).

Po zaznaczeniu odpowiedzi „NIE” należy w polu „Uwagi kontrolujących” opisać przyczynę stwierdzonej niezgodności.

W sytuacji, kiedy podmiot kontrolowany (LGD) otrzymał wyprzedzające finansowanie, należy zweryfikować czy wszystkie transakcje dokonane z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi wyprzedzającego finansowania dotyczą realizowanego projektu grantowego.

W tym celu należy poprosić Beneficjenta o przedstawienie aktualnego wyciągu z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi wyprzedzającego finansowania, w celu sprawdzenia czy wyprzedzające finansowanie zostało wykorzystane na transakcje związane z realizowaną operacją (tzn. czy opłacone faktury dotyczyły zakupu, który obejmował realizację danego zadania) oraz czy transakcje wykonywane z wydzielonego rachunku bankowego są zaksięgowane na wydzielonych kontach lub oznaczone odpowiednim kodem rachunkowym.

Niedopuszczalnym jest fakt, dokonywania przelewów z tego nr rachunku bankowego na inne cele, które nie są związane z celem realizowanej operacji np. założenie lokaty bankowej.

W przypadku stwierdzenia braku zaksięgowania na wydzielonym koncie (lub braku stosowania odpowiedniego kodu rachunkowego) jakiejkolwiek transakcji wykonanej z wydzielonego rachunku bankowego należy w liście kontrolnej odznaczyć odpowiedź „Nie” a polu „Uwagi kontrolujących” opisać stwierdzoną sytuację.

- Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.

Plakat informacyjny/tablica informacyjna.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych należy sprawdzić, czy beneficjent umieścił dla operacji, która jest dofinansowana ze środków publicznych kwotą powyżej 50 tys. i nie większą niż 500 tys. euro plakat informacyjny (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297x420 mm) lub tablicę informacyjną

Tymczasowy bilbord dużego formatu.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych należy sprawdzić, czy beneficjent realizujący projekt dofinansowany ze środków publicznych na kwotę powyżej 500 tys.  euro umieścił tymczasowy bilbord dużego formatu.

Stała tablica/bilbord dużego formatu.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych należy sprawdzić, czy beneficjent który zakończył realizację operacji dofinansowanej ze środków publicznych na kwotę powyżej 500 tys.  euro umieścił stałą tablicę/bilbord dużego formatu.

Plakat informacyjny/tablica informacyjna/stała tablica/tymczasowy bilbord dużego formatu/bilbord dużego formatu powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  opublikowanej na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR.

Beneficjent ma obowiązek umieścić plakat informacyjny/tablicę informacyjną/stałą tablicę/tymczasowy bilbord dużego formatu/bilbord dużego formatu w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa.

Do wyliczenia wartości całkowitego wsparcia publicznego w euro stosuje się kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący na dzień zawarcia umowy, zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Także beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie poniżej 500 tys. euro mogą umieszczać stałe tablice lub bilbordy dużego formatu przy swoich projektach.

W przypadku operacji, która jest dofinansowana ze środków publicznych kwotą poniżej 50 tys. euro, w liście kontrolnej należy zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY.

W ramach śladu rewizyjnego przeprowadzanych czynności należy wykonać fotografię i odnotować wymiary weryfikowanych materiałów informacyjnych.

- Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.

Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją operacji (oryginały i kopie dokumentów, które w oryginale znajdują się u grantobiorców lub SW). Należy zweryfikować, czy beneficjent przechowuje dokumentację związaną z przyznaną pomocą od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

- Niefinansowanie kosztów z tytułu udzielonych grantów z innych środków publicznych.

Należy zweryfikować, czy dokumenty finansowo-księgowe przechowywane przez Beneficjenta nie wskazują na fakt finansowania kosztów z  tytułu udzielonych grantów   z innych środków publicznych.

W przypadku wykrycia takiego współfinansowania w Liście kontrolnej należy zaznaczyć odpowiedź NIE i odnotować ten fakt w polu „Uwagi kontrolujących”.

.