Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność 
(I-1/362)

## I-1/362

# Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność

Tabela T-1/362 jest narzędziem umożliwiającym monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność (WoP) w danej komórce wdrażającej.

Zaleca się wypełnianie jednej tabeli dla wszystkich umów w ramach określonego działania/poddziałania w danym naborze.

Tabela T-1/362 jest arkuszem w Excelu, w którym możliwa jest modyfikacja wielkości kolumn, wierszy, itp. W przypadku, gdy np. beneficjent realizuje operację w dwóch etapach lub 
gdy złożył kolejny wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy (a wypełnione są już pola od
 1 do 9 tabeli) należy zmodyfikować tabelę monitorowania, dostosowując ją do zaistniałej sytuacji.

W w/w przypadkach modyfikacja polegać może np. na dodaniu kolejnych wierszy w tabeli 
i rozpisaniu sprawy beneficjenta na poszczególne etapy (etap I, etap II) lub według kolejno podpisywanych aneksów do umowy o przyznaniu pomocy (aneks nr 1, aneks nr 2).

Po zawarciu z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy/aneksu do umowy o przyznaniu pomocy oraz po wypełnieniu Tabeli monitorowania składania Wniosków o płatność (T-1/362), w części:

- w kolumnie 1: Znak sprawy,

- w kolumnie 2: Etap,

- w kolumnie 3: Nr umowy o przyznaniu pomocy,

- w kolumnie 4: Nazwa Beneficjenta,

- w kolumnie 5: Ostateczny termin złożenia WoP wynikający z rozporządzenia,

- w kolumnie 6: Termin złożenia WoP wg umowy o przyznaniu pomocy,

- w kolumnie 7: Przyznana kwota pomocy wg umowy o przyznaniu pomocy,

- w kolumnie 8: Termin złożenia WoP wg aneksu do umowy o przyznaniu pomocy (jeżeli został zawarty)

- w kolumnie 9: Przyznana kwota pomocy wg aneksu do umowy o przyznaniu pomocy (jeżeli został zawarty),

pracownik podmiotu wdrażającego, sprawdza czy termin na złożenie WoP zapisany 
w umowie o przyznaniu pomocy/aneksie do umowy o przyznaniu pomocy pokrywa się 
z ostatecznym terminem na złożenie WoP wynikającym z rozporządzenia dla danego działania/podziałania. W przypadku gdy ostateczny termin złożenia wniosku o płatność końcową pokrywa się z datą złożenia wniosku o płatność wg umowy o przyznaniu pomocy lub aneksu do umowy o przyznaniu pomocy, na miesiąc przed tym terminem należy wystosować do beneficjenta pismo P-5/362 informujące o ostatecznym terminie złożenia wniosku o płatność wynikającym 
z rozporządzenia.

W przypadku gdy, termin na złożenie WoP zapisany w umowie o przyznaniu pomocy nie pokrywa się z ostatecznym terminem na złożenie WoP wynikającym z rozporządzenia, pracownik podmiotu wdrażającego, następnego dnia po ostatnim dniu przewidzianym na złożenie wniosku o płatność weryfikuje w tabeli T-1/362, czy zostały złożone wszystkie wnioski o płatność, którym w danym dniu upływa wskazany w umowie o przyznaniu pomocy/aneksie do umowy o przyznaniu pomocy do umowy termin złożenia lub czy został złożony wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy dotyczący przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność, a następnie aktualizuje tabelę:

- w kolumnie 10: należy wpisać „TAK” jeżeli WoP został złożony w terminie określonym 
w umowie o przyznaniu pomocy/aneksie do umowy o przyznaniu pomocy oraz należy wypełnić kolumnę 17 „NIE” jeżeli wniosek nie wpłynął w terminie,

- w kolumnie 11: należy wpisać datę licząc 7/14 dni kalendarzowych od dnia następnego od daty otrzymania przez beneficjenta pisma P-1/362,

- w kolumnie 12: należy wstawić „TAK” jeśli na skutek wystosowania pisma P-1/362 został złożony wniosek o płatność w terminie w nim określonym oraz należy wypełnić kolumnę 17 „NIE” jeżeli wniosek nie wpłynął,

- w kolumnie 13: należy wpisać „TAK” jeśli na skutek wystosowania pisma P-1/362 został złożony wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy, zmieniający termin złożenia wniosku o płatność, „NIE” jeśli wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy nie wpłynął,

- w kolumnie 14: należy wpisać datę licząc 14 dni kalendarzowych od dnia następnego od daty otrzymania przez beneficjenta pisma P-2/362,

- w kolumnie 15: należy wstawić „TAK” jeśli na skutek wystosowania pisma P-2/362 został złożony wniosek o płatność oraz należy wypełnić kolumnę 17 „NIE” jeżeli wniosek nie wpłynął,

- w kolumnie 16: należy wpisać „TAK” jeśli na skutek wystosowania pisma P-2/362 został złożony wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy, zmieniający termin złożenia wniosku o płatność, „NIE” jeśli taki wniosek nie wpłynął,

- w kolumnie 17: należy wpisać datę złożenia wniosku o płatność w miejscu wskazanym przez właściwy podmiot wdrażający, w przypadku wypełnienia „TAK” w kolumnie nr 12 
i 15. Należy wstawić poziomą kreskę „-„ (myślnik) w przypadku wypełnienia „NIE” 
w kolumnie nr 12 i 15.