Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KSIĄŻKA PROCEDUR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność, ankiet monitorujących oraz informacji monitorujących realizację operacji w ramach działań objętych PROW 2014-2020,

obsługiwanych przez podmioty wdrażające

KP-611-362-ARiMR/2/z

Wersja zatwierdzona 2

Karty obiegowe KP

Zatwierdzenie KP

| Opracowali | Data złożenia podpisu | Podpis i pieczęć |
| --- | --- | --- |
| Osoby przygotowujące dokument | 01.07.2016 01.07.2016 04.07.2016 | Magdalena Kalkosińska Krzysztof Słoma Marzena Cieślak |
| Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych | 05.07.2016 | Mariusz Bednarz |
| Zatwierdził | Data złożenia podpisu | Podpis i pieczęć |
| Zastępca Prezesa ARiMR | 06.07.2016 | Maria Fajger |

Wprowadzenie KP w życie

| Zakres obowiązywania | Data wprowadzenie KP w życie | Wprowadzający KP w życie | Data złożenia podpisu | Podpis i pieczęć |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KP obowiązuje w pełnym zakresie | 18.07.2016 | Zastępca Prezesa ARiMR | 06.07.2016 | Maria Fajger |

Metryczka zmian:

| Lp. | Data | Imię i nazwisko | Wersja | Opis zmian do poprzedniej wersji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31.03.2015 r. | Magdalena Kalkosińska Magdalena Zdunek | 1.1/r | Utworzenie pierwszej wersji roboczej |
| 2. | 08.05.2015 r. | Magdalena Kalkosińska Magdalena Zdunek | 1.2/r | Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez podmioty wdrażające i departamenty ARiMR |
| 3. | 07.07.2015 r. | Magdalena Kalkosińska Magdalena Zdunek | 1/z | Zatwierdzenie KP |
| 4. | 08.03.2016 r. | Magdalena Kalkosińska Anna Krajewska | 2.1/r | Wprowadzenie zmian zgodnie z Kartą aktualizacji do wersji 1/z |
| 5. | 01.07.2016 r. | Magdalena Kalkosińska Anna Krajewska | 2/z | Zatwierdzenie KP |

Spis treści:

1. Procedury	4

1.1. Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność, ankiet monitorujących oraz informacji monitorujących realizację operacji w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające.	4

1.1.1. Przedmiot procedury	4

1.1.2. Obszar procedury	4

1.1.3. Funkcja procedury	5

1.1.4. Przebieg procesu	6

1.1.4.1. Sporządzanie i wysyłanie pisma	6

1.1.4.2. Monitorowanie terminowości składania wniosku o płatność	7

1.1.4.3. Monitorowanie terminowości składania ankiet monitorujących	8

1.1.4.4. Monitorowanie terminowości składania informacji monitorujących realizację operacji	9

1.1.5. Reguły dotyczące monitorowania terminowości składania wniosków o płatność, ankiet monitorujących oraz informacji monitorujących realizację operacji	10

1.1.6. Załączniki	14

2.	Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	15

3.	Załączniki	20

P-1/362 Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu na złożenie wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy

P-2/362 Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy

T-1/362 Tabela monitorowania składania wniosków o płatność

I-1/362	 Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność

P-3/362 Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu na złożenie ankiety monitorującej

P-4/362 Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie ankiety monitorującej

P-5/362 Pismo do beneficjenta informujące o ostatecznym terminie złożenia wniosku o płatność wynikającym z rozporządzenia

P-6/362 Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji

P-7/362 Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji

T-2/362 Tabela monitorowania ankiet monitorujących

I-2/362 Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania ankiet monitorujących

T-3/362 Tabela monitorowania informacji monitorującej realizację operacji

I-3/362	Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania informacji monitorującej realizację operacji

Karta aktualizacji KP-611-362-ARiMR/2/z

# Procedury

## Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność, ankiet monitorujących oraz informacji monitorujących realizację operacji w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające.

### Przedmiot procedury

Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność (WoP), ankiet monitorujących oraz informacji monitorujących realizację operacji.

### Obszar procedury

Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność (WoP), ankiet monitorujących oraz informacji monitorujących realizację operacji dotyczy następujących działań i poddziałań realizowanych przez podmioty wdrażające:

M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna

  - Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.

M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych (świadczenie kompleksowej porady dla rolnika)

2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych (świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu)

2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców

M03 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

M04 Inwestycje w środki trwałe

4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)

M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (budowa lub modernizacja dróg lokalnych)

7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (gospodarka wodno-ściekowa)

7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury (inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej)

7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury (inwestycje 
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów)

7.6 Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej (ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego)

M16 Współpraca

16.1 Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa

M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader

19.1 Wsparcie przygotowawcze

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)

19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (wdrażanie projektów współpracy)

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

### Funkcja procedury

Procedura przedstawia przebieg procesu monitorowania terminowości składania wniosków o płatność (WoP), ankiet monitorujących oraz informacji monitorujących realizację operacji w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające, pracowników zaangażowanych w proces oraz wykorzystywane wzory dokumentów.

### Przebieg procesu

#### Sporządzanie i wysyłanie pisma

#### Monitorowanie terminowości składania wniosku o płatność

#### Monitorowanie terminowości składania ankiet monitorujących

#### Monitorowanie terminowości składania informacji monitorujących realizację operacji

### Reguły dotyczące monitorowania terminowości składania wniosków 
o płatność, ankiet monitorujących oraz informacji monitorujących realizację operacji

- Czynności podejmowane w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub stwierdzenia wystąpienia błędów administracyjnych/ systematycznych powinny odbyć się 
w trybie i na zasadach określonych w Książce Procedur KP-611-367-ARiMR Rozpatrywanie, stwierdzanie i raportowanie nieprawidłowości/błędów w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające.

- Na etapie procesu monitorowania terminowości składania wniosków o płatność, ankiet monitorujących oraz informacji monitorujących realizację operacji, wyznaczony pracownik merytoryczny wykonuje czynności związane z dołączeniem dokumentów do istniejącej już teczki aktowej sprawy.

- Każdorazowo w korespondencji i dokumentacji, zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej, której wzory stanowią załączniki do niniejszej procedury, jak również w innej dokumentacji dołączonej do sprawy, należy wpisać znak sprawy zgodnie 
z Instrukcją nadawania znaku sprawy oraz numeru umowy o przyznaniu pomocy/decyzji przez podmioty wdrażające, którym delegowano zadania Agencji płatniczej w ramach PROW na lata 2014-2020 (…).

- Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność należy rozpocząć od sprawdzenia, czy termin na złożenie WoP zapisany w umowie pokrywa się z ostatecznym terminem na złożenie WoP wynikającym z rozporządzenia dla danego działania/podziałania. W przypadku gdy ostateczny termin złożenia wniosku o płatność końcową pokrywa się z datą złożenia wniosku o płatność wg umowy lub aneksu, na miesiąc przed tym terminem należy wystosować do beneficjenta pismo P-5/362 informujące o ostatecznym terminie złożenia wniosku o płatność wynikającym z rozporządzenia/umowy.

- W przypadku poddziałania 19.1 nie ma możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność pierwszej lub drugiej transzy. W poddziałaniu 19.4 nie jest wymagana zmiana umowy w przypadku zmiany planowanych terminów złożenia wniosków o płatność, określonych w załączniku nr 1 do umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Zarządu Województwa o zmianach w planowanych terminach złożenia wniosku o płatność oraz dokonania aktualizacji załącznika nr 1 do umowy.

- W przypadku, gdy termin na złożenie WoP zapisany w umowie o przyznaniu pomocy nie pokrywa się z ostatecznym terminem na złożenie WoP wynikającym z rozporządzenia, proces monitorowania terminowości składania wniosków o płatność rozpoczyna się poprzez weryfikację w tabeli T-1/362 następnego dnia po ostatnim dniu przewidzianym na złożenie wniosku o płatność, poprzez sprawdzenie:

  - czy zostały złożone wszystkie wnioski o płatność, którym w tym dniu upływa wskazany 
w umowie/aneksie termin złożenia lub

  - czy został złożony wniosek o zmianę umowy dotyczący przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność lub

  - czy została złożona pisemna informacja o zmianie planowanych terminów złożenia wniosku o płatność (dotyczy poddziałania 19.4).

- W przypadku, gdy beneficjent złożył wniosek o zmianę umowy dotyczący przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność, należy wstrzymać się z postępowaniem zgodnie
z procedurą monitorowania terminowości składania wniosków o płatność do momentu:

- podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy, określającego nowy termin złożenia wniosku o płatność (w przypadku kiedy wniosek o zmianę umowy został rozpatrzony pozytywnie),

- zakończenia rozpatrywania wniosku o zmianę umowy (w przypadku gdy wniosek o zmianę umowy został rozpatrzony negatywnie).

- W przypadku, gdy wniosek o płatność nie zostanie złożony w dniu wyznaczonym 
w umowie o przyznaniu pomocy/ aneksie do umowy o przyznaniu pomocy (na podstawie kolumny 6 lub 8 Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność (T-1/362)) należy wystosować do beneficjenta, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) pismo P-1/362 informujące o upływie terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy.

- W przypadku jeżeli beneficjent otrzymał zaliczkę, przed wystosowaniem pisma P-1/362 oraz P-2/362, jeżeli wezwanie dotyczy złożenia wniosku o płatność ostateczną, należy sprawdzić czy dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki stanowiący zabezpieczenie zaliczki jest ważny, tj. obejmuje liczony jak okres doręczenia wezwania do złożenia wniosku o płatność (ok. 28 dni) i co najmniej 4 m-ce od daty złożenia wniosku 
o płatność, składanego po doręczeniu pierwszego wezwania do złożenia wniosku o płatność.

- W przypadku, gdy beneficjent podał we wniosku o przyznanie pomocy numer telefonu, faksu lub adres e-mail, należy powiadomić beneficjenta telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wysłaniu ww. pisma i następnie niezwłocznie wysłać pismo P-1/362 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Równocześnie na kopii wysłanego pisma należy umieścić adnotację o dokonaniu telefonicznego zawiadomienia lub za pomocą zszywacza dołączyć kopię wysłanego e-maila, (jeżeli jest to możliwe również kopię otrzymanego potwierdzenia odbioru e-maila) do kopii wysłanego pocztą pisma. Termin na złożenie wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy lub pisemnej informacji o zmianie planowanych terminów złożenia  wniosku o płatność (dotyczy poddziałania 19.4) biegnie od następnego dnia po dniu doręczenia pisma beneficjentowi. Beneficjent potwierdza odbiór pisma poprzez złożenie własnoręcznie podpisu i podanie daty jego odbioru na zwrotce.

- Podczas wypełniania pisma P-1/362 należy przywołać wskazany w umowie 
o przyznaniu pomocy termin złożenia wniosku o płatność, jak również zapis określający, że Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie obowiązywał termin dokonania płatności określony w umowie o przyznaniu pomocy.

- Jeśli na skutek wystosowania pisma P-1/362 został złożony wniosek o płatność, należy przejść do weryfikacji wniosku zgodnie z Kartą weryfikacji wniosku o płatność dla danego działania/poddziałania.

- Jeśli na skutek wystosowania pisma P-1/362 został złożony wniosek o zmianę umowy, zmieniający termin złożenia wniosku o płatność lub pisemna informacja o zmianie planowanych terminów złożenia wniosku o płatność (dotyczy poddziałania 19.4) należy uzupełnić Tabelę monitorowania składania Wniosków o płatność (T-1/362) zgodnie 
z instrukcją, a następnie postępować zgodnie z Książką Procedur KP-611-358-ARiMR/nr wersji/z Zmiana i rozwiązanie umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające.

- W przypadku, gdy w wyniku wystosowanego pisma P-1/362 beneficjent nie wystąpi 
w ciągu 7/14 dni z wnioskiem o płatność lub wnioskiem o zmianę umowy lub pisemną informacją o zmianie planowanych terminów złożenia wniosku o płatność (dotyczy poddziałania 19.4) należy uzupełnić Tabelę monitorowania składania wniosków o płatność (T-1/362), a do beneficjenta skierować pismo P-2/362 informujące, że minął termin złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy. Pismo należy przygotować i wysłać analogicznie jak pismo P-1/362.

- W przypadku, gdy umowa o przyznaniu pomocy nie przewiduje dwukrotnego przypominania beneficjentowi o konieczności złożenia wniosku o płatność, należy zrezygnować z wysyłania P-2/362. Jeśli na skutek wysłania P-1/362 nie zostanie złożony wniosek o płatność ani wniosek o zmianę umowy, wszczyna się postępowanie zgodne z KP-611-358-ARiMR/nr wersji/z Zmiana i rozwiązanie umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające.

- Jeśli na skutek wystosowania pisma P-2/362 został złożony wniosek o płatność należy przejść do weryfikacji wniosku zgodnie z Kartą weryfikacji wniosku o płatność dla danego działania/poddziałania.

- Jeśli na skutek wystosowania pisma P-2/362 został złożony wniosek o zmianę umowy, zmieniający termin złożenia wniosku o płatność lub pisemna informacja o zmianie planowanych terminów złożenia wniosku o płatność (dotyczy poddziałania 19.4) należy uzupełnić Tabelę monitorowania składania wniosków o płatność (T-1/362), a następnie postępować zgodnie z Książką Procedur KP-611-358-ARiMR/nr wersji/z Zmiana 
i rozwiązanie umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające.

- Jeżeli w terminie określonym w piśmie P-2/362, nie zostanie złożony wniosek o płatność lub wniosek o zmianę umowy lub pisemna informacja o zmianie planowanych terminów złożenia wniosku o płatność (dotyczy poddziałania 19.4), wszczyna się postępowanie zgodne z KP-611-358-ARiMR/nr wersji/z Zmiana i rozwiązanie umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające.

- Jeżeli w terminie określonym w piśmie P-5/362, nie zostanie złożony wniosek o płatność wszczyna się postępowanie zgodne z KP-611-358-ARiMR/nr wersji/z Zmiana i rozwiązanie umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające.

- Jeżeli w terminie określonym w piśmie P-3/362, nie zostanie złożona ankieta monitorująca należy wystosować pismo P-4/362 ponownie wzywające do złożenia ankiety monitorującej.

- W przypadku, gdy umowa o przyznaniu pomocy nie przewiduje dwukrotnego przypominania beneficjentowi o konieczności złożenia ankiety monitorującej, należy zrezygnować z wysyłania P-4/362.

- Sankcje za niezłożenie ankiety monitorującej określone są w umowie o przyznaniu pomocy dla danego działania/podziałania.

- Dopuszcza się zmiany w pismach będących załącznikami do procedury. W przypadku, gdy w ocenie pracownika podmiotu wdrażającego, niezbędne jest dodanie informacji, której nie ma we wzorze pisma, należy ją zamieścić na końcu pisma. Natomiast w przypadku braku wzorów pism proceduralnych należy stosować pisma zgodnie ze wzorem stosowanych 
w danej instytucji. W nagłówku pisma należy umieścić odpowiednio logo w sposób zgodny 
z „Księgą Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Nie należy usuwać (z wyłączeniem fragmentów, co do których jest wskazanie niepotrzebne usunąć) lub zmieniać istniejących we wzorach pism zapisów oraz stopki, która identyfikuje obowiązującą procedurę.

- Monitorowanie terminowości składania informacji monitorujących realizację operacji rozpoczyna się w termiach określonych w umowie o przyznaniu pomocy.

- W przypadku, gdy informacja monitorująca realizację operacji nie zostanie złożona 
w dniu wyznaczonym w umowie o przyznaniu pomocy (na podstawie kolumny 4 Tabeli monitorowania składania informacji monitorującej realizację operacji (T-3/362)), należy wystosować do beneficjenta, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, pismo P-6/362 informujące o upływie terminu złożenia informacji monitorującej realizację operacji.

- Jeśli na skutek wystosowania pisma P-6/362 została złożona informacja monitorująca realizację operacji należy uzupełnić Tabelę monitorowania składania informacji monitorującej realizacje operacji (T-3/362) oraz przejść do weryfikacji ww. dokumentu zgodnie z kartą weryfikacji informacji monitorującej realizację operacji znajdującej się w książce procedur KP-611-355/nr wersji/z.

- Jeżeli w terminie wyznaczonym w piśmie P-6/362 informacja monitorująca realizację operacji nie zostanie złożona, należy uzupełnić Tabelę monitorowania składania informacji monitorującej realizacje operacji (T-3/362) oraz ponownie wezwać beneficjenta poprzez wystosowanie pisma P-7/362.

- Sankcje za niezłożenie informacji monitorującej realizację operacji określone 
są w umowie o przyznaniu pomocy dla danego działania/podziałania.

### Załączniki

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Symbol dokumentu | Nazwa | Opis dokumentu |
| P-1/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu na złożenie wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy | Wzór pisma |
| P-2/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy | Wzór pisma |
| T-1/362 | Tabela monitorowania składania wniosków o płatność | Wzór tabeli |
| I-1/362 | Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność | Instrukcja |
| P-3/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu na złożenie ankiety monitorującej | Wzór pisma |
| P-4/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie ankiety monitorującej | Wzór pisma |
| P-5/362 | Pismo do beneficjenta informujące o ostatecznym terminie złożenia wniosku o płatność wynikającym z rozporządzenia | Wzór pisma |
| P-6/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji | Wzór pisma |
| P-7/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji | Wzór pisma |
| T-2/362 | Tabela monitorowania ankiet monitorujących | Wzór tabeli |
| I-2/362 | Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania ankiet monitorujących | Instrukcja |
| T-3/362 | Tabela monitorowania informacji monitorującej realizację operacji | Wzór tabeli |
| I-3/362 | Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania informacji monitorującej realizację operacji | Instrukcja |

# Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy

| Stanowisko | Procedura | Proces | Funkcja | Zakres czynności | Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracownik kancelaryjny | Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | 1.1.4.2. Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | Rejestracja i wysłanie pisma | Rejestracja i wysłanie pisma informującego o przekroczeniu terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy | P-1/362 |
|  |  |  | Rejestracja i wysłanie pisma | Rejestracja i wysłanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy | P-2/362 |
|  |  |  | Rejestracja i wysłanie pisma | Rejestracja i wysłanie pisma informującego o ostatecznym terminie złożenia wniosku o płatność wynikającym z rozporządzenia | P-5/362 |
|  | Monitorowanie terminowości składania ankiety monitorującej | 1.1.4.3. Monitorowanie terminowości składania ankiety monitorującej | Rejestracja i wysłanie pisma | Rejestracja i wysłanie pisma informującego o przekroczeniu terminu na złożenie ankiety monitorującej | P-3/362 |
|  |  |  | Rejestracja i wysłanie pisma | Rejestracja i wysłanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie ankiety monitorującej | P-4/362 |
|  | Monitorowanie terminowości składania informacji monitorującej realizację operacji | 1.1.4.4. Monitorowanie terminowości składania informacji monitorującej realizacji operacji | Rejestracja i wysłanie pisma | Rejestracja i wysłanie pisma informującego o przekroczeniu terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji | P-6/362 |
|  |  |  | Rejestracja i wysłanie pisma | Rejestracja i wysłanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji | P-7/362 |
| Pracownik weryfikujący | Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | 1.1.4.2. Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | Sprawdzenie terminu w T-1/362 | Sprawdzenie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o płatność | T-1/362 |
|  |  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o przekroczeniu terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy | P-1/362 |
|  |  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy | P-2/362 |
|  |  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego ostatecznym terminie złożenia wniosku o płatność wynikającym z rozporządzenia | P-5/362 |
|  |  |  | Uaktualnienie tabeli monitorowania składania wniosków o płatność | Uaktualnienie tabeli monitorowania składania wniosków o płatność | T-1/362 |
|  |  |  |  | Uzupełnienie istniejącej teczki aktowej sprawy o dokumentację powstałą w ramach przedmiotowej procedury |  |
|  | Monitorowanie terminowości składania ankiety | 1.1.4.3.Monitorowanie terminowości składania ankiety monitorującej | Sporządzenie i parafowanie pisma | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o przekroczeniu terminu na złożenie ankiety monitorującej | P-3/362 |
|  |  |  | Uaktualnienie tabeli monitorowania ankiet monitorujących | Uaktualnienie tabeli monitorowania ankiet monitorujących | T-2/362 |
|  |  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie ankiety monitorującej | P-4/362 |
|  | Monitorowanie terminowości składania informacji monitorującej realizację operacji | 1.1.4.4. Monitorowanie terminowości składania informacji monitorującej realizacji operacji | Sprawdzenie czy informacja monitorująca realizację operacji wpłynęła w terminie | Sprawdzenie czy informacja monitorująca realizację operacji wpłynęła w terminie |  |
|  |  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o przekroczeniu terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji | P-6/362 |
|  |  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji | P-7/362 |
|  |  |  | Wypełnienie tabeli monitorowania informacji monitorującej realizację operacji | Wypełnienie tabeli monitorowania informacji monitorującej realizację operacji | T-3/362 |
| Osoba upoważniona do podpisywania dokumentów – Marszałek Województwa lub osoba upoważniona | Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | 1.1.4.2. Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | Podpisanie pisma | Podpisanie pisma informującego o przekroczeniu terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy | P-1/362 |
|  |  |  | Podpisanie pisma | Podpisanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy | P-2/362 |
|  |  |  | Podpisanie pisma | Podpisanie pisma informującego ostatecznym terminie złożenia wniosku o płatność wynikającym z rozporządzenia | P-5/362 |
|  | Monitorowanie terminowości składania ankiety monitorującej | 1.1.4.3.Monitorowanie terminowości składania ankiety monitorującej | Podpisanie pisma | Podpisanie pisma informującego o przekroczeniu terminu na złożenie ankiety monitorującej | P-3/362 |
|  |  |  | Podpisanie pisma | Podpisanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie ankiety monitorującej | P-4/362 |
|  | Monitorowanie terminowości składania informacji monitorującej realizację operacji | 1.1.4.4. Monitorowanie terminowości składania informacji monitorującej realizacji operacji | Podpisanie pisma | Podpisania pisma informującego o przekroczeniu terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji | P-6/362 |
|  |  |  | Podpisanie pisma | Podpisania pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji | P-7/362 |

# Załączniki

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Symbol dokumentu | Nazwa | Opis dokumentu |
| P-1/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu na złożenie wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy | Wzór pisma |
| P-2/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy | Wzór pisma |
| T-1/362 | Tabela monitorowania składania wniosków o płatność | Wzór tabeli |
| I-1/362 | Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność | Instrukcja |
| P-3/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu na złożenie ankiety monitorującej | Wzór pisma |
| P-4/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie ankiety monitorującej | Wzór pisma |
| P-5/362 | Pismo do beneficjenta informujące o ostatecznym terminie złożenia wniosku o płatność wynikającym z rozporządzenia | Wzór pisma |
| P-6/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji | Wzór pisma |
| P-7/362 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu na złożenie informacji monitorującej realizację operacji | Wzór pisma |
| T-2/362 | Tabela monitorowania ankiet monitorujących | Wzór tabeli |
| I-2/362 | Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania ankiet monitorujących | Instrukcja |
| T-3/362 | Tabela monitorowania informacji monitorującej realizację operacji | Wzór tabeli |
| I-3/362 | Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania informacji monitorującej realizację operacji | Instrukcja |