OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. 
Analiza kluczowych kompetencji w obszarze badań i nauki uczelni Pomorza Zachodniego 
pod kątem wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu,

zwanego w dalszej części opracowania Analizą.

- Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

731200000 – 3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe:

- 73110000 – 6 - Usługi badawcze

- 73120000 – 9 - Usługi eksperymentalno-rozwojowe

- Opis:

- W przypadku usług lub robót budowlanych zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,  zamówienie wymaga/nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

- Jeśli tak, proszę wskazać rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy: Nie dotyczy.

- Jeśli nie, proszę uzasadnić: Zamawiający uznaje, że czynności realizowane 
w ramach przedmiotu zamówienia, zarówno przez osoby odpowiedzialne 
za obsługę techniczną zamówienia, jak i przez ekspertów wchodzących 
w skład Zespołu Badawczego realizującego badanie, nie mają charakteru stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy i nie muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę. Ze względu na specyfikę zamówienia, którym jest wykonanie badania ewaluacyjnego, dla Zamawiającego istotniejsze są końcowe rezultaty, produkty badania i ich jakość, niż forma stosunku pracy, na podstawie której badanie będzie zrealizowane. Badanie nie musi być realizowane poprzez powierzenie zadań do wykonania w jednym czasie 
i miejscu, na jednym stanowisku oraz nie ma charakteru pracy ciągłej. Końcowym efektem zrealizowanego zamówienia będzie osiągnięcie ustalonego rezultatu, którym jest dzieło w postaci raportu z wykonanego badania, zaprezentowanego m.in. za pomocą raportu z badań. Charakter pracy czynności realizowanych przez osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną oraz ekspertów wchodzących w skład zespołu badawczego, zaangażowanych przez Wykonawcę, nie wskazuje na to, by czynności 
te odpowiadały stosunkowi pracy w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy. 
Z powyżej wskazanych powodów Zamawiający w ramach postępowania 
nie wymaga, aby którakolwiek z osób realizujących przedmiot zamówienia była związana z Wykonawcą umową o pracę.

- Zamówienie obejmuje/nie obejmuje aspekty/ów gospodarcze/ych, środowiskowe/ych, społeczne/ych, związane/ych z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp, 
w szczególności dotyczące/ych:

- zastosowania określonych środków zarządzania środowiskowego;

- zatrudnienia:

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu 
lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- innych osób niż określone w powyżej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217 
ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

- Zamówienie powoduje/nie powoduje konieczność/ci przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji, zgodnie z art. 99 ust. 7 ustawy Pzp.

- Przedmiot zamówienia opisano w jeden z następujących sposobów, 
z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

- przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności - w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

- przez odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi 
w kolejności preferencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych;

- przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności 
lub funkcjonalności i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności, o czym mowa w art. 101 
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych zamawiający, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami wymaga/nie wymaga 
w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia określonej etykiety, o której mowa 
w art. 104 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający wymaga/nie wymaga od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zamówień:

- przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 100 
ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania 
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest 
to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia;

Zamawiający, który dalszej części OPZ definiuje wymogi związane z oczekiwaną organizacją i planem pracy, podczas realizacji zamówienia, zobowiązuje Wykonawcę 
do przedkładania Zamawiającemu wyników realizacji poszczególnych etapów zamówienia (etap I, II i III) - raportów w formie elektronicznej, w postaci edytowalnych plików.

Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zapewnieniu co najmniej minimalnych wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

- na roboty budowlane, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, które mogą dotyczyć w szczególności cech i wymagań określonych w art. 102 ust. 1 ustawy Pzp;

- na dostawy lub usługi, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się 
do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi zamawiający określa 
w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, 
które mogą dotyczyć w szczególności cech i wymagań określonych w art. 102 ust. 2 ustawy Pzp.

Tak jak w opisie zawartym w lit. a).

Część opisowa przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Badanie ewaluacyjne pt.:

Analiza kluczowych kompetencji w obszarze badań i nauki uczelni Pomorza Zachodniego 
pod kątem wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu

Spis treści:

- Przedmiot zamówienia……………………………………………………………………………….5

- Uzasadnienie zamówienia………………………………………………………………………..….5

- Kontekst badania………………………………………………………………………………….…..6

- Cele badawcze Analizy………..……………………………………………..………………………6

- Zakres badania…………………………………………………………………………………...……7

- Założenia metodyczne……………………………………………………………………..…………7

- Kryteria oceny ofert…………………………………………………………………………………..8

- Oczekiwania Zamawiającego…………………………………………………………………...…12

- Wykaz dokumentów………………………………………………………………………….……12

- Wymagania oferty……………………………………………………………………………….…12

- Oczekiwana organizacja i plan pracy……………………………………………………..……13

- Zakres głównych zadań Wykonawcy badania……………………………………………..…15

- Skład Zespołu Badawczego…………………………………………………………………...…16

- Ocena Wykonawcy…………………………………………………………………………………17

- Wymagane elementy promocji…………………………………………………………..………17

- Dostępność wyników dla osób ze szczególnymi potrzebami …………………………….17

- Współpraca z Zamawiającym ……………………………………………………………………17

9.   Planowanie wykorzystania i upowszechnianie wyników……………………………………..17

10.  Finansowanie badania ewaluacyjnego…………………………………………………………..17

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Analiza kluczowych kompetencji w obszarze badań i nauki uczelni Pomorza Zachodniego pod kątem wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu oraz prezentacja jego wyników /wniosków w postaci raportu i jego streszczenia, przedstawiających rezultaty badań graficznie, tabelarycznie i opisowo.

# Uzasadnienie zamówienia

Inteligentne specjalizacje regionów wyznaczane są w procesie przedsiębiorczego odkrywania, 
który to wymaga ciągłego prowadzenia obserwacji, badań i analiz, w celu bieżącego monitorowania zachodzących zmian w gospodarce regionu, szczególnie w zakresie trendów rozwojowych i szans 
dla wzrostu istniejących lub potencjalnie nowych inteligentnych specjalizacji (IS). W województwie przyjęto zasadę wieloetapowego, ewolucyjnego wyznaczania inteligentnych specjalizacji, w którym istotną rolę odgrywają, między innymi, eksperci ze świata nauki, co w połączeniu z analizami statystycznymi oraz badaniami ewaluacyjnymi, buduje silną podstawę sprawnego diagnozowania społeczno-gospodarczego potencjału regionu.

W związku z tym, dla wspierania rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz doskonalenia procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) istotne jest zlecanie wyspecjalizowanym ekspertom zewnętrznym przygotowywania badań i analiz, które dostarczają wiedzy o różnych obszarach społeczno-gospodarczych regionu, w tym w zakresie innowacyjności i potencjału jej rozwoju 
w regionie. Wyniki przeprowadzanych analiz pomagają oceniać dotychczas podejmowane przez Samorząd kierunki polityki innowacyjnej oraz ułatwiają koncentrację na tych obszarach gospodarki, które przynoszą największy efekt dla rozwoju nowych technologii i decydują o konkurencyjności regionu. Ponadto, wykorzystanie analiz i badań ewaluacyjnych w PPO pozwala Władzom
na identyfikowanie nowych trendów biznesowych, naukowych oraz uzyskanie informacji o problemach i oczekiwaniach firm, a następnie ewentualną korektę polityki oraz instrumentów wspierania innowacji.

Zlecane przez Zamawiającego analizy są w dużej mierze częścią procesu monitorowania sytuacji gospodarczej regionu oraz odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w danym obszarze. 
Są elementami kontroli i aktualizacji obszarów IS. Ponadto, bieżąca diagnoza społeczno-gospodarczej sytuacji regionu za pomocą ekspertyz i ewaluacji jest niezbędna dla zapewnienia efektywności wykorzystania funduszy unijnych, wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz polityk rozwojowych - zwłaszcza Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030+ (RIS3 WZ) oraz Polityki Gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego. Wyniki analiz podjętych w opracowaniu będą stanowiły istotny element procesu decyzyjnego Władz Samorządowych, ułatwiający planowanie działań ukierunkowanych 
na wzmocnienie regionalnego systemu innowacji.

W związku z powyższym analiza kluczowych kompetencji w obszarze badań i nauki uczelni Pomorza Zachodniego pod kątem wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu umożliwi kierunkowanie jego polityki innowacyjnej na zapewnienie większej efektywności w tym zakresie. Analiza pomoże również zdiagnozować stopień pokrywania się potrzeb i możliwości naukowych z inteligentnymi specjalizacjami województwa. Istotność przeprowadzenia analizy jest dodatkowo podkreślana przez fakt, że współcześnie szkoły wyższe nie tylko kształcą kadry na potrzeby rozwijającej się gospodarki, ale również w sposób istotny kształtują klimat biznesowy Pomorza Zachodniego, specjalizując się 
w określonych kierunkach, synergicznie współdziałającymi z tradycjami gospodarczymi regionu.

Identyfikacja kluczowych kompetencji zachodniopomorskich uczelni w obszarze badań i nauki, wskazanie obszarów naukowych specjalizacji/doskonałości regionu oraz ocena stopnia 
ich dopasowania do inteligentnych specjalizacji regionu, jak również dostarczenie odpowiedzi 
na sformułowane problemy badawcze przyczyni się do stymulowania synergicznego rozwoju inteligentnych i naukowych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Efektem tego będzie lepsze dopasowanie zachodniopomorskiej oferty naukowo-badawczej i edukacyjnej do potrzeb rynku.

Identyfikacja potencjału endogenicznego zachodniopomorskiej nauki pozwoli na zapewnienie adekwatności podejmowanych działań do potrzeb interesariuszy procesu przedsiębiorczego odkrywania. Wyniki Analizy będą użyteczne w kontekście oceny skuteczności i efektywności wsparcia kierowanego zwłaszcza do szkół wyższych i innych instytucji/podmiotów/przedsiębiorstw działających w sferze B+R+I, zwłaszcza w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

- Kontekst badania

Województwo Zachodniopomorskie realizuje projekt pn. Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji (Decyzja o dofinansowaniu nr RPZP.01.18.00-32-B001/20-00).

Celem głównym projektu jest tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji, wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji, poprzez realizację zadań wspierających współpracę biznesu z nauką. Ideą projektu jest, przede wszystkim, stworzenie warunków do zainicjowania szerokorozumianej współpracy między podmiotami tworzącymi i wspierającymi regionalną gospodarkę, zwłaszcza uczelni i firm.

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Analiza kluczowych kompetencji w obszarze badań i nauki uczelni Pomorza Zachodniego pod kątem wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu, realizowane będzie w ramach wskazanego projektu, zadanie 6: Obserwatorium Regionalne. Zadanie obejmuje zlecenie badań i analiz firmom zewnętrznym, których głównym przesłaniem będzie ułatwienie weryfikacji zależności między inteligentnymi specjalizacjami a rozwojem gospodarczym regionu, między innymi na podstawie wyników, wniosków i rekomendacji zamawianych ekspertyz. Zlecane opracowania powinny umożliwiać doskonalenie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz umożliwiać lepsze diagnozowanie czy wspierane interwencją regionalną obszary specjalizacyjne mają potencjał pobudzania rozwoju regionu.

W związku z powyższym Zamawiający planuje zlecić badanie ewaluacyjne pn. Analiza kluczowych kompetencji w obszarze badań i nauki uczelni Pomorza Zachodniego pod kątem wpisywania się 
w inteligentne specjalizacje regionu, mające służyć wzmacnianiu potencjału rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa w procesie PPO. Badanie ma posiadać charakter przekrojowy i obejmować nie tylko działania bezpośrednio ukierunkowane na inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego, ale także takie, które mogą pośrednio wpływać na rozwój jego inteligentnych specjalizacji.

# Cele badawcze Analizy

Przygotowanie Analizy wymagać będzie od Wykonawcy realizacji minimum następujących celów badawczych:

- Identyfikacja kluczowych kompetencji zachodniopomorskich uczelni w obszarze badań i nauki, w oparciu, między innymi, o:

- obecnie prowadzone i perspektywiczne obszary/zakresy badań naukowych, prac rozwojowych i analiz naukowo-badawczych zachodniopomorskich uczelni,

- tworzące się / perspektywiczne (wyłonienie nowych i / lub potwierdzenie już istniejących) obszary naukowych specjalizacji i / lub naukowych doskonałości  Pomorza Zachodniego,

- usługi badawczo-rozwojowe świadczone przez uczelnie

- współpracę uczelni z biznesem i instytucjami otoczenia biznesu, w kraju i zagranicą,

- zasoby infrastruktury naukowo-badawczej, jej użytkowanie / potrzeby / plany z nią związane,

- dostępne kadry, personel naukowy i badawczo-rozwojowy,

- jakość i innowacyjność dydaktyki oraz kształcenia.

- Identyfikacja stopnia w jakim kluczowe kompetencje zachodniopomorskich uczelni w obszarze badań i nauki można uznać za naukowe specjalizacje regionu i ich wskazanie.

- Analiza dopasowania kluczowych kompetencji zachodniopomorskich uczelni w obszarze badań i nauki do inteligentnych specjalizacji regionu (wskazanie oraz rekomendowane kierunki ich synergicznego rozwoju.

- Analiza dopasowania kierunków kształcenia i zakresów badań zachodniopomorskich uczelni do potrzeb gospodarki przyszłości.

- Określenie roli zachodniopomorskich uczelni we wzmacnianiu rozwoju IS regionu.

- Wskazanie działań mających na celu poprawę i stymulowanie budowy regionalnych systemów badań naukowych i innowacji.

- Sformułowanie zaleceń i rekomendacji, które pozwolą na wdrożenie w województwie zachodniopomorskim najlepszych praktyk z zakresu synergicznego rozwoju kluczowych kompetencji uczelni w zakresie badań i nauki oraz inteligentnych specjalizacji regionu.

- Wskazanie barier dla rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie badań i rozwoju uczelni Pomorza Zachodniego wraz z rekomendowanymi sposobami ich niwelowania.

Powyższy katalog celów badania może być lub modyfikowany na etapie składania oferty przez Wykonawcę. Zmiany muszą być uzasadnione i zgodne z celami głównymi badania i przedstawionym planem badawczym.

# Zakres badania

Badaniem zostaną objęte publiczne szkoły wyższe posiadające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wywiady pogłębione z władzami uczelni publicznych lub wskazanymi przez nich reprezentantami obejmą całą populację. Ponadto analizie zostaną poddane różne źródła danych, niezbędne dla realizacji celów Analizy. Realizacja celów badania wymagała będzie również analizy inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi działania zmierzające do aktualizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji, w związku z czym Wykonawca będzie zobowiązany realizować zamówienie w oparciu o nowy ich wykaz. Wykaz kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, które stanowią podstawę nowych inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, stanowi załącznik numer 4 do SOPZ.

# Założenia metodyczne

W badaniu powinno zostać zastosowane podejście uwzględniające wykorzystanie różnych źródeł danych oraz metod i technik badawczych. Pozwoli to na zapewnienie wysokiej rzetelności badania i wzajemną weryfikację wniosków pochodzących z analizy odmiennych źródeł informacji. Ponadto, ewentualne zależności między zjawiskami powinny zostać wykazane za pomocą oszacowanego, statystycznie istotnego modelu, opatrzonego szczegółową interpretacją w języku niespecjalistycznym.

W badaniu powinien zostać uwzględniony komponent ilościowy i jakościowy. Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie (załączenie do składanej oferty) spójnej koncepcji realizacji badania 
(koncepcji badawczej). Wykonawca powinien zaproponować adekwatny do celu badania plan badawczy. Plan badawczy jest rozumiany jako spójne, całościowe podejście do badania. 
Jest to projekt badania zawierający następujące elementy: cel badania (potrzeby wiedzy) i powiązane z nimi pytania badawcze, specyfikę próby badawczej, sposoby gromadzenia i techniki analizy danych. Metodyka badania przedstawiona w ofercie powinna być adekwatna do planu badawczego.

# Wykonawca wyniki Analizy oprze o dane pierwotne i wtórne, ilościowe i jakościowe, pochodzących, między innymi, np. raportów badawczych, dokumentów strategicznych, literatury naukowej i innych opracowań, baz patentowych, baz publikacji naukowych, danych statystycznych, materiałów pochodzących z GUS, uczelni, jednostek naukowych i administracji rządowej, a także o inne niezbędne badania własne przeprowadzone przez Wykonawcę na potrzeby opracowania. Wykonawca zastosuje minimum następujące metody badawcze: analiza danych wtórnych (desk research), analiza danych statystycznych, analiza dynamiki i korelacji zjawisk, z wykorzystaniem metod i współczynników statystycznych oraz inne.

Ponadto Zmawiający oczekuje, że Wykonawca zastosuje jakościową technikę indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z władzami szkół wyższych (lub wskazanymi przez nich reprezentantami), który obejmie całą populację (badanie całościowe), minimum z wykorzystaniem scenariusza przedstawionego jako załącznik nr3 SOPZ. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzyska zgodę od władz/reprezentantów uczelni na publikowanie, cytowanie i posługiwanie się treściami ustalonymi w drodze wywiadów (dopuszcza się anonimowość badania).

- Kryteria oceny ofert

Kryteria (100 %, przy czym 1% = 1punkt):

- Metodyka badania – 85%:

- koncepcja badania ewaluacyjnego (do 25 punktów),

- trafność zastosowanego planu badawczego (do 20 punktów),

- trafność doboru metod i/lub technik analizy danych (do 20 punktów),

- sposób wypracowania rekomendacji (do 10 punktów),

- trafność zidentyfikowanych obszarów ryzyka (do 5 punktów),

- wizualizacja danych i wyników badania (do 5 punktów).

- Cena – 15%.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

- Metodyka badania (85%):

- koncepcja badania ewaluacyjnego (do 25 punktów)

Oceniana będzie spójność koncepcji badania, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętej metodyki badawczej, tj.:

- zachowanie spójnego ciągu logicznego między celami badania a źródłami danych, metodami, technikami, narzędziami badawczymi, analizą i wnioskowaniem wraz z kontekstem naukowo-badawczym,

- stopień, w jaki poszczególne elementy badania łączą się ze sobą, umożliwiając realizację celów ewaluacji, w tym logikę dopasowania przedstawionej koncepcji metodyki badawczej (uwzględniającej podstawową metodykę oraz jej rozszerzenie) do wskazanych pytań badawczych i celów ewaluacji,

- stopień, w jakim koncepcja badania odnosi się do specyfiki województwa zachodniopomorskiego,

- stopień w jakim koncepcja jest autorską, niepowtarzalną i indywidualną modyfikacją zapisów SOPZ.

Poprawność konstrukcji badania ewaluacyjnego zostanie oceniona następująco:

- 0 punktów, gdy:

- przedstawiona  koncepcja badawcza nie jest spójna, tj. brakuje zachowania ciągu logicznego między celami badania a źródłami danych, metodami, technikami, narzędziami badawczymi, analizą, wnioskowaniem i kontekstem naukowo-badawczym,

- stopień w jakim poszczególne elementy badania łączą się ze sobą uniemożliwia realizację celów badania,

- brak jest logiki dopasowania przedstawionej koncepcji metodyki badawczej do wskazanych pytań badawczych i celów Analizy,

- brakuje uzasadnienia dla przedstawionego kontekstu naukowo-badawczego lub przedstawione uzasadnienie jest zbyt ogólne, a na jego podstawie niemożliwa będzie ocena trafności i zasadności przedstawionego kontekstu naukowo-badawczego,

- Wykonawca nie przedstawił opisu i/lub uzasadnienia dopasowania przyjętej metodyki badania 
lub przedstawiony opis jest niewyczerpujący lub niejasny,

- koncepcja nie jest autorską i niepowtarzalną modyfikacją zapisów zawartych w SOPZ, 
tylko powtórzeniem (przeniesieniem) jego zapisów.

Aby otrzymać 0 punktów, wystarczy, że wystąpi jedna ze wskazanych sytuacji.

- do 25 punktów, gdy:

- koncepcja badania jest spójna, zachowuje ciąg logiczny między celami badania, źródłami danych, metodami i technikami badawczymi, analizą oraz wnioskowaniem,

- koncepcja badania odnosi się do specyfiki województwa zachodniopomorskiego,

- Wykonawca poparł swoje założenia odwołując się do zrealizowanych badań naukowych, przedstawiając i uzasadniając kontekst naukowo-badawczy,

- Wykonawca trafnie wskazał i uzasadnił w jaki sposób poszczególne metody/techniki badawcze 
i analityczne (minimum wskazane przez Zamawiającego oraz ewentualnie dodatkowe wskazane 
przez Wykonawcę) przyczynią się do realizacji celów Analizy i uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze wskazane w SOPZ i/lub proponowane dodatkowo przez Wykonawcę,

- koncepcja badania jest autorska i niepowtarzalna, nie stanowiąca jedynie modyfikacji zapisów SOPZ oraz jest wykonalna.

W ocenie Zamawiającego wskazane elementy są kluczowe dla realizacji celów badania, dlatego brak tylko jednego z wskazanych elementów nie zapewni realizacji celów badania oraz nie spełni wymagań Zamawiającego.

- trafność zastosowanego planu badawczego – do 20 punktów

Plan badawczy jest rozumiany jako spójne, całościowe podejście do badania. Plan badawczy stanowi logikę badania – poszukuje i udziela rzetelnej i wiarygodnej odpowiedzi na pytania badawcze.
Plan badawczy składa się z następujących 4 elementów: pytań badawczych, teorii, danych i sposobu wykorzystania danych. Jest to projekt badania zawierający następujące elementy: cel badania (potrzeby wiedzy) i powiązane z nimi pytania badawcze, specyfikę populacji objętej badaniem, sposoby gromadzenia danych i techniki analizy danych, a także sposób wykorzystania danych. 
Zamawiający oceni w jakim stopniu zaproponowany plan badawczy został trafnie określony wobec celów badania, pozyskania rzetelnego (umożliwiającego dokonywanie analiz ilościowych 
i jakościowych) materiału badawczego i udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze.

Trafność zastosowanego planu badawczego zostanie oceniona następująco:

- 0 punktów, gdy:

- brak propozycji planu badawczego,

- brakuje uzasadnienia dla zaproponowanego przez Wykonawcę planu badawczego 
lub przedstawione uzasadnienie jest zbyt ogólne i na jego podstawie niemożliwa będzie ocena trafności i zasadności zaproponowanego planu,

- plan badawczy jest niespójny, tj. brakuje zachowania ciągu logicznego między poszczególnymi elementami planu: celami badania, specyfiką próby badawczej i przedmiotem badania, pytaniami badawczymi, metodami/technikami badawczymi i metodami/technikami analizy danych,

- plan badawczy jest niekompletny, tj. nie zawiera dobranych do planu metod/technik badawczych 
i/lub metod/technik analizy danych,

- cele badania nie są powiązane z pytaniami badawczymi.

Aby otrzymać 0 punktów, wystarczy, że wystąpi jedna ze wskazanych sytuacji.

- do 20 punktów, gdy:

- plan badawczy jest spójny, zachowuje ciąg logiczny między poszczególnymi jego elementami: celami badania, specyfiką przedmiotu badania, pytaniami badawczymi, metodami/technikami badawczymi i metodami/ technikami analizy danych.

- plan badawczy jest kompletny i uwzględnia specyfikę próby badawczej,

- cel badania jest powiązany z pytaniami badawczymi, zawiera dobrane do planu metody/techniki badawcze i metody/techniki analizy danych,

- plan badawczy odpowiada na potrzeby wiedzy określone przez Zamawiającego w SOPS.

- trafność doboru metod i/lub technik analizy danych – do 20 punktów

Zamawiający oceni trafność dopasowania zaproponowanych dodatkowych (ponad minimum określone w SOPZ) metod i/lub technik analizy danych, które zostaną wykorzystane w ramach realizacji badania do celów i zakresu badania. Ocena nie będzie uzależniona od liczby dodatkowych metod i/lub technik analizy danych, ale od ich trafności, bycia nowatorskimi, o bardziej innowacyjnym charakterze. 
W przypadku przedstawienia większej liczby metod Zamawiający oceni wszystkie, ale do badania zostaną zastosowane trzy, z największą liczbą punktów.

Trafność doboru metod i/lub technik analizy danych zostanie oceniona następująco:

- 0 punktów, gdy:

- brak propozycji dodatkowych metod i/lub technik analizy danych,

- metody i/lub techniki analizy danych są standardowe,

- brakuje uzasadnienia dla zaproponowanej metody i/lub techniki analizy danych /zaproponowanych metod i/lub technik analizy danych lub przedstawione uzasadnienie jest zbyt ogólne, że na jego podstawie będzie niemożliwa ocena trafności i zasadności dodatkowych metod i/lub technik analizy danych.

Aby otrzymać 0 punktów, wystarczy, że wystąpi jedna ze wskazanych sytuacji.

Za każdą trafnie dobraną metodę i/lub technikę analizy danych w kontekście zakresu i celów badania ewaluacyjnego Zamawiający przyzna 5 punktów. Każda ze wskazanych metod/technik musi być uzasadniona. Uzasadnienie powinno wyjaśnić cel zastosowania metody i/lub techniki, wskazywać 
na czym polega nowatorskość, niestandardowość i bardziej innowacyjny charakter metody/ techniki oraz powinno dać odpowiedź dotyczącą tego w jakim zakresie wskazane metody i/lub techniki analizy danych przyczynią się do odpowiedzi na pytania badawcze oraz do realizacji celów badania. Maksymalnie można uzyskać 20 punktów za 4 i więcej metod i/lub technik analizy danych.

W przypadku większej liczby zaproponowanych metod i/lub technik analizy danych, ocenie będą podlegać wszystkie metody i/lub techniki analizy danych zaproponowane przez Wykonawcę, 
ale w badaniu zostaną zastosowane najbardziej trafne, nowatorskie, o innowacyjnym charakterze 
i adekwatne metody/ techniki wskazane przez Zamawiającego.

- sposób wypracowania rekomendacji – do 10 punktów

Rekomendacje muszą być konkretnie i szczegółowo sformułowane oraz dotykać zarówno zagadnień związanych bezpośrednio z procesem przedsiębiorczego odkrywania, rozwojem inteligentnych specjalizacji, kluczowych kompetencji w zakresie badań i nauki uczelni, jak i rozwiązań służących zwiększeniu skuteczności interwencji ze środków UE w zakresie wparcia regionalnego ekosystemu innowacji. Sposób wdrożenia rekomendacji  powinien zawierać opis, w jaki sposób należy to uczynić, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć i w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany. Ponadto zakłada się, że rekomendacje powinny zostać wypracowane 
z w innowacyjny sposób, inny niż jedynie dyskusja z interesariuszami.

Ze względu na istotną rolę procesu kształtowania rekomendacji, Wykonawca wypracuje i uzgodni 
z Zamawiającym rekomendacje z badania (etap II badania). Opis wniosków i rekomendacji powinien zawierać odpowiedzi na pytania:

- Jaka jest natura problemu, który należy rozwiązać (wniosek/diagnoza)?

- Co musi się wydarzyć, aby nastąpiła zmiana? Kto i jakie działania musi podjąć?

- Gdzie chcemy dotrzeć? Co się zmieni w zakładanym czasie działania i jak wpłynie to 
na realizację celów dokumentów programowych?

Zamawiający oceni sposób opracowania rekomendacji następująco:

- 0 punktów, gdy:

- brak będzie propozycji sposobu opracowania rekomendacji,

- sposób opracowania rekomendacji ograniczy się do konsultacji rozwiązań (dyskusji) 
z interesariuszami,

- nie zostaną przedstawione innowacyjne sposoby tworzenia rekomendacji, inne niż konsultacje rozwiązań (dyskusja) z interesariuszami.

Aby otrzymać 0 punktów, wystarczy, że wystąpi jedna ze wskazanych sytuacji.

- do 10 punktów, gdy:

- Wykonawca przedstawi sposób wypracowania rekomendacji, który angażuje i zachęca 
do aktywnego udziału uczestników (interesariuszy),

- proponuje innowacyjne, inne niż konsultacje czy dyskusja, rozwiązania w zakresie tworzenia rekomendacji,

- zapewni wysoką jakość proponowanych systemowych rozwiązań wraz ze wskazaniami dotyczącymi sposobów ich wdrożenia.

- trafność zidentyfikowanych obszarów ryzyka – do 5 punktów

Ryzyka powinny zostać opisane kompleksowo, tj. uwzględniać obszar, środki minimalizujące, prawdopodobieństwo wystąpienia i skutki jego zaistnienia. Ryzyka powinny być czytelne i odnosić się do specyfiki badania i istotnych obszarów badania. Szczególnej ocenie Zamawiający podda działania zaradcze (środki minimalizujące) w zakresie ich skuteczności i wpływu na jakość i rzetelność badania.

Trafność zidentyfikowanych obszarów ryzyka zostanie oceniona następująco:

- 0 punktów, gdy:

- brakuje zidentyfikowanego/zidentyfikowanych ryzyka/ryzyk,

- opis zaproponowanych ryzyk jest niejasny lub brakuje uzasadnienia dla zidentyfikowanych ryzyk 
lub przedstawione uzasadnienie jest zbyt ogólne i na jego podstawie będzie niemożliwa ocena trafności i zasadności zidentyfikowanych obszarów ryzyka,

- brakuje działań zaradczych (środków minimalizujących) dla zidentyfikowanych ryzyk, które dają Zamawiającemu przekonanie o ich skuteczności i braku negatywnego wpływu na jakość 
i rzetelność badania.

Aby otrzymać 0 punktów, wystarczy, że wystąpi jedna ze wskazanych sytuacji.

Za każde trafnie zidentyfikowane ryzyko (określające takie okoliczności i zdarzenia, które uniemożliwią realizację celów badania oraz udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze) zostanie przyznany 1 pkt. Maksymalnie można otrzymać 5 punktów, za 5 i więcej potencjalnych obszarów ryzyka. W przypadku większej liczby zaproponowanych ryzyk, ocenie będzie podlegać pierwszych 5 ryzyk zaproponowanych przez Wykonawcę.

- wizualizacja danych i wyników badania (do 5 punktów)

Zamawiający oceni sposób zwiększenia atrakcyjności produktów badania, pod kątem zwiększenia przejrzystości i przyjazności w odbiorze raportu oraz wskazania ponadstandardowych sposobów prezentacji wyników badania. W ramach tego kryterium będzie oceniany sposób przedstawienia wyników badania. Zamawiający oczekuje prezentację wyników Analizy minimum w sposób opisowy, tabelaryczny i wykresowy.

Infografika/infografiki przedstawiająca/e kluczowe wyniki badania powinna/y być atrakcyjna/e wizualnie, zrozumiała/e dla szerokiego grona odbiorców i przedstawiać najważniejsze wnioski 
z badania. Infografika/infografiki powinna/y zostać opracowana/e w taki sposób aby możliwe było jej/ich zamieszczenie na stronie internetowej bądź profilu Zamawiającego na portalu społecznościowym bez konieczności wprowadzania modyfikacji. Infografika/infografiki powinna/y 
też być sporządzona/e przy zapewnieniu co najmniej minimalnych wymogów określonych 
w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).  Będą one jednym ze sposobów promocji wyników badania.

Sposoby prezentacji danych i wyników badania oceniane będą w następujący sposób:

- 0 punktów, gdy:

- Zamawiający przyzna 0 punktów, gdy brak będzie wskazania przez Wykonawcę sposobu przedstawienia wyników badania.

- do 5 punktów, gdy:

- Wykonawca przedstawia techniki i formy prezentacji, które są uzasadnione w kontekście czytelności prezentowanych informacji, przyjazności odbioru raportu,

- proponowane formy prezentacji wyników Analizy są zachęcające odbiorców do zapoznania się badaniem i jego wynikami,

- przedstawione formy prezentacji wniosków i wyników są zróżnicowane,

- Wykonawca proponuje zastosowanie specjalistycznego oprogramowania do prezentacji danych/ wyników badania/wniosków przedstawianych w raporcie.

- Cena (15%):

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 15%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 
przez Wykonawcę. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

# Oczekiwania Zamawiającego

# Wykaz dokumentów

Wykonawca przed realizacją badania powinien zapoznać się minimum z następującymi dokumentami:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

- Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030,

- Strategia Rozwoju Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 (RIS3 WZ),

- Regionalne Strategie Innowacji (RIS3) obowiązujące w poszczególnych regionach,

- Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego,

- Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego,

- Polityka edukacyjna województwa zachodniopomorskiego,

- Innymi opracowaniami dotyczącymi inteligentnych specjalizacji np. Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorstw na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami, Rola RPO WZ we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji, Analiza obszarów naukowej specjalizacji województwa wielkopolskiego pod kątem wyłonienia nowych i/lub potwierdzenia już zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji regionu i inne.

# Wymagania oferty

Wykonawca zawrze w ofercie przede wszystkim:

- koncepcję badawczą (koncepcję badania i jego realizacji),

- plan badawczy,

- sposób realizacji badania, w tym metody/techniki badawcze i analityczne,

- metody/techniki statystycznej analizy danych,

- charakterystykę próby badawczej i opis jej struktury,

- opisane obszary ryzyka dla badania, wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia /minimalizowania, wpływających na poprawę rzetelności badania,

- sposoby prezentacji wyników badania,

- sposoby kontroli jakości badania, zbierania i analizy danych,

- sposoby zapewnienia bezpieczeństwa danych,

- harmonogram realizacji badania wraz z wyszczególnieniem zadań oraz przypisanymi do nich osobami i czasem ich realizacji.

Ponadto, w ofercie muszą zostać zawarte wprost wszystkie ww. elementy podlegające ocenie przez Zamawiającego. Brak któregokolwiek z elementów podlegających ocenie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

# c. Oczekiwana organizacja i plan pracy

Badanie powinno być odpowiednio zaplanowane, tak by jego realizacja przebiegała bez zakłóceń, sprawnie i w wyznaczonym terminie. Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie 
z harmonogramem zaproponowanym (w złożonej ofercie) przez Wykonawcę. W harmonogramie Wykonawca zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów/elementów badania z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania, zgodnie 
z zapisami umowy oraz ofertą przedstawioną przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie, że ostateczne wyniki badania ewaluacyjnego w formie raportu z badań zostaną przekazane przez Wykonawcę do 20 tygodni (140 dni) od dnia podpisania umowy.

Badanie obejmowało będzie następujące etapy:

| Oczekiwane ramy czasowe: | Produkty badania: |
| --- | --- |
| Etap I: do 2 tygodni | Projekt Analizy i raportu metodycznego |
| Etap II: do 12 tygodni | Raport wstępny z badań i analiz do akceptacji Zamawiającego |
| Etap III: do 20 tygodni | Raport końcowy z badania ewaluacyjnego (Analiza) |

Szczegółowy opis wskazanych w tabeli etapów realizacji badania:

Etap I: Opracowanie projektu Analizy i raportu metodycznego

Na tym etapie Wykonawca przedstawi w wersji elektronicznej (edytowalne pliki) do akceptacji Zamawiającego projekt Analizy w zakresie jej struktury oraz raport metodologiczny.

Projekt Analizy oraz raport metodologiczny muszą być:

- zgodne ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,

- zostać sporządzone w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- informacje zawarte w projekcie i raporcie powinny być wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

- uporządkowane wizualnie – jednolite zastosowanie formatowania tekstu i rozwiązań graficznych.

Raport metodyczny musi  zawierać następujące elementy:

1. przedmiot i koncepcję badania, przedstawione prawidłowo i w kompletny sposób,

2. sposób realizacji oraz opis metodyki badania, umożliwiający stwierdzenie, że za jej pomocą cały zakres badania będzie możliwy do zrealizowania, a wszystkie oczekiwane wyniki badania będą możliwe do otrzymania,

4. narzędzia badawcze z uzasadnieniem ich wyboru (projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem, a ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego),

5. sposób analizy danych,

6. potencjalne źródła informacji, adekwatne do przedmiotu badania, czyli umożliwiające otrzymanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,

7. scenariusz wywiadu pogłębionego z władzami uczelni Pomorza Zachodniego,

8. potencjale ryzyka i sposoby ich ograniczania/minimalizowana,

9. szczegółowy harmonogram badania, który jest możliwy do zrealizowania, ujmujący wszystkie zadania związane z realizacją badania, przedstawione w sposób spójny i logiczny.

Projekt Analizy powinien posiadać minimum następującą strukturę: spis treści, wstęp, streszczenie, zakres merytoryczny, metodyka badania, wnioski i rekomendacje, zakończenie, spis tabel i wykresów, źródła danych, scenariusz badania IDI, załączniki.

Kompletny projekt Analizy i raportu metodycznego Zamawiający zaakceptuje pod warunkiem, 
że będzie zawierał on wszystkie ww. elementy oraz spełniał wymagania wskazane w celach Analizy. Zamawiający oceni raport metodologiczny na podstawie powyższych wymagań metodą „spełnia”, 
„nie spełnia”.

Etap II: Raport wstępny z badań i analiz do akceptacji Zamawiającego

Na tym etapie Wykonawca przedstawi raport wstępny i wstępne wnioski z badania ewaluacyjnego, niezbędne do wypracowania wniosków i rekomendacji.

Raport, prócz elementów wymienionych w Etapie I, musi:

- zawierać szczegółowy przebieg badania i opis ewentualnych trudności realizacyjnych,

- szczegółowo prezentować narzędzia badawcze z uzasadnieniem ich wyboru,

- prezentować wstępne wyniki analiz oraz rekomendacji,

- być zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,

- zostać sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym 
i ortograficznym,

- być wolny od błędów rzeczowych i logicznych,

- być uporządkowany wizualnie – jednolite zastosowanie formatowania tekstu i rozwiązań graficznych oraz posiadać optymalną liczbę stron – wstępne wyniki badania muszą zostać przedstawione przystępnie dla jego odbiorców i większości społeczeństwa (tzw. plain language).

Kompletny projekt raportu wstępnego Zamawiający zaakceptuje pod warunkiem, że będzie zawierał on wszystkie ww. elementy, zawarte w etapie I i II oraz spełniał wymagania wskazane w celach badania. Zamawiający oceni raport metodologiczny na podstawie powyższych wymagań metodą „spełnia”, „nie spełnia”.

Zamawiający zastrzega, że raport (zarówno wstępny, jak i końcowy), który będzie się ograniczał tylko do prezentacji zebranych danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony.

Etap III: Raport końcowy z badania ewaluacyjnego (Analiza)

Na tym etapie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gotowy, kompletny raport w wersji elektronicznej (edytowalne pliki) oraz papierowej, zawierający wyniki badań oraz przeprowadzonych analiz, zgodnie z warunkami zamówienia i raportem metodycznym, z uwzględnieniem uwag i sugestii Zamawiającego, pojawiających się na wcześniejszych etapach wykonywania badania ewaluacyjnego (sporządzania Analizy).

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego (Analiza) musi:

- być zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,

- zawierać opis okoliczności towarzyszących badaniu,

- zostać sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- informacje i dane zawarte w raporcie powinny być wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

- być uporządkowany wizualnie – jednolite zastosowanie formatowania tekstu i rozwiązań graficznych,

- posiadać optymalną liczbę stron – wyniki badania muszą zostać przedstawione przystępnie dla jego odbiorców i większości społeczeństwa (tzw. plain language),

- posiadać odpowiednią strukturę, której minimalny zakres przedstawiono w Etapie I SOPZ,

- zawierać koncepcję realizacji badania, zastosowany plan badawczy, narzędzia badawcze, opis metodyki badania, zidentyfikowane obszary problemowe, które zostały poddane analizie, źródła danych wykorzystanych w badaniu,

- posiadać streszczenie, które powinno syntetycznie przedstawiać cel i zakres badania, zastosowaną metodykę oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wynikające z badania,

- nie być jedynie zrelacjonowaniem otrzymanych danych i odpowiedzi respondentów, lecz rzetelnie prezentować wyniki badania, czyli przedstawiać analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),

- wyczerpująco przedstawiać otrzymane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione cele 
badawcze,

- zawierać załącznik prezentujący scenariusz wywiadów z władzami zachodniopomorskich uczelni, ujmujący odpowiedzi na postawione pytania badawcze, a także załączniki z opisem zastosowanej metodyki oraz inne informacje wykorzystane w procesie badawczym,

- zawierać załącznik prezentujący m.in. dane pierwotne (np. transkrypcje wywiadów), otrzymane 
w procesie badawczym, a także zakodowane dane ze słowniczkiem kodów w arkuszu kalkulacyjnym,

- formułować wnioski i rekomendacje, które są poparte przedstawionymi wynikami badania, 
są rezultatem analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonego przez Zespół Badawczy,

- zawierać elementy (np. tabele i wykresy), ułatwiające percepcję oraz uatrakcyjniające wyniki analizy,

- być sporządzony przy zapewnieniu co najmniej minimalnych wymogów określonych w art. 6 ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1062),

- być dostarczony w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu najpóźniej do końca 
30 tygodnia od daty podpisania umowy.

Raport końcowy z wykonania badania ewaluacyjnego Zamawiający zaakceptuje pod warunkiem, 
że będzie zawierał on wszystkie elementy oraz spełniał wymagania wskazane w SOPZ.

Niedostarczenie we wskazanych terminach materiałów wskazanych w tabeli wszystkich elementów badania opisanych w punkcie 8c niniejszego SOPZ będzie traktowane jako niedotrzymanie terminów 
i warunków umowy ze strony Wykonawcy.

Zamawiający oceni Końcowy raport z badania ewaluacyjnego na podstawie wymagań SOPZ metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań może skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania zadania i być traktowane jako niedotrzymanie warunków umowy ze strony Wykonawcy.

Prawa autorskie oraz przygotowane dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej przechodzą 
na własność Zamawiającego.

# Zakres głównych zadań Wykonawcy badania

W związku z realizacją badania na Wykonawcę nakłada się szereg zadań (obowiązków), m.in.:

- opracowanie Analizy, minimum zgodnie z etapami, celami i wymogami zawartymi w SOPZ,

- opracowanie dodatkowych celów badania, o ile Wykonawca uzna to za zasadne,

- opracowanie metodyki, harmonogramu badania i jego monitoringu oraz jego realizacji,

- skonsultowanie i dobór odpowiednich metod i narzędzi badawczych,

- realizację etapów badania zgodnie z punktem 8c, w celu opracowania Analizy,

- zrealizowanie celów badania, czyli odpowiedzi na sformułowane cele badawcze,

- zebranie danych niezbędnych do analizy oraz nadzór nad procesem zbierania danych,

- przekazanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (np. transkrypcji wywiadów) otrzymanych w procesie badawczym, a także zakodowanych danych 
wraz ze słowniczkiem kodów w arkuszu kalkulacyjnym,

- utrzymywanie stałego, bieżącego  kontaktu z Zamawiającym (wyznaczenie osoby/osób 
do kontaktów roboczych, spotkania robocze odpowiednio do potrzeb, kontakty telefoniczne oraz drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail),

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o pojawiających się problemach i wszelkich zagadnieniach istotnych dla realizacji badania,

- przedstawianie raz na dwa tygodnie krótkich raportów o przebiegu realizacji badania i stopniu jego zaawansowania i przesyłanie ich Zamawiającemu drogą elektroniczną,

- rzetelną i terminową realizację badania,

- dostarczenie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego w formie papierowej 
i elektronicznej (edytowalne pliki) Zamawiającemu najpóźniej do końca 30 tygodnia od daty podpisania umowy,

- sporządzenie Analizy przy zapewnieniu co najmniej minimalnych wymogów określonych 
w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

# Skład Zespołu Badawczego

W celu zapewnienia bezstronności i obiektywności członków Zespołu Badawczego, Zamawiający zastrzega, że żaden z członków zespołu badawczego od złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia nie może być pracownikiem lub doradcą w Instytucji Audytowej RPO WZ i Instytucji Certyfikującej RPO WZ oraz Instytucji Zarządzającej RPO WZ, a także Instytucji Pośredniczącej RPO WZ. Ponadto, żaden z członków zespołu badawczego od złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia nie może przygotowywać i pisać wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów RPO WZ 2014-2020, tj. np. pracować dla firmy doradczej piszącej wnioski dla beneficjentów RPO WZ.

W trakcie wykonywania badania członkowie Zespołu muszą kierować się zasadą przejrzystości 
i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań związanych z realizacją badania. Ponadto, członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania poufności otrzymywanych od Zamawiającego danych.

Każda osoba z Zespołu Badawczego będzie zobowiązana po podpisaniu umowy do podpisania deklaracji poufności, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego SOPZ.

W Zespole Badawczym powinna znaleźć się wystarczająca liczba osób zdolnych do wykonania zamówienia, minimum:

- kierownik Zespołu Badawczego,

- minimum 1 członek Zespołu Badawczego.

Wskazane osoby powinny posiadać minimalne wymagane doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Kierownik Zespołu Badawczego powinien spełniać minimum poniższe wymagania:

- posiadać wyższe wykształcenie,

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu ofert pełnić funkcję kierownika realizacji 
co najmniej 2 (słownie: dwóch) usług:

  - odpowiadając za nadzór i koordynację całości usług w ramach zamówienia,

  - przedmiotem usług były prace badawcze, analityczno-eksperckie lub ewaluacyjne,

  - co najmniej jedna usługa dotyczyła innowacji i/lub inteligentnych specjalizacji.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skład Zespołu Badawczego wykonującego badanie ewaluacyjne będące przedmiotem Zamówienia.

Informacja dotycząca kierownika i poszczególnych członków Zespołu Badawczego powinna zawierać w szczególności:

- imiona i nazwiska osób skierowanych na stanowisko kierownika i ekspertów w Zespole,

- nazwy wykonanych usług (w tym: tytuł wykonanego badania / ewaluacji / analizy / ekspertyzy stanowiącego przedmiot wykonanej usługi),

- tytuły i opis ich zakresu tematycznego i innych publikacji, których są autorami / współautorami,

- opis wykonanej usługi (w tym: określenie przedmiotu i celu badania / ewaluacji / analizy / ekspertyzy, stanowiącej przedmiot usługi oraz opis prac wykonanych w ramach usługi),

- opis pełnionych funkcji i zakresu wykonywanych czynności w trakcie wykonanych usług,

- wartość usługi brutto (w zł),

- termin wykonania usługi z podaniem okresu od (m-c/rok) do (m-c/rok),

- nazwy zleceniodawców (podmiotów na rzecz, których zostały wykonane usługi).

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (w formie wykazu lub tabeli) wszystkie osoby, które wejdą w skład Zespołu Badawczego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.

# Ocena Wykonawcy

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego (Analiza) oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego zgodnie z Kartą Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, stanowiącą załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

# Wymagane elementy promocji

Raporty, infografiki, prezentacja multimedialna powinny być odpowiednio oznakowane, opatrzone odpowiednimi logotypami (wzór logotypów zostanie dostarczony przez Zamawiającego), zgodnie 
z Systemem Identyfikacji Wizualnej UMWZ, a także logotypami projektu Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką.

- Dostępność wyników dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Zamówienia przy zapewnieniu co najmniej minimalnych wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

- Współpraca z Zamawiającym

Wszelkie kwestie związane z wykonaniem badania ewaluacyjnego (Analizy) będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu realizacji zamówienia 
na każdym etapie i oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w szczególności przekazywania 
na każdą prośbę Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji Zamówienia oraz konsultowania 
z Zamawiającym wszelkich istotnych kwestii związanych z realizacją Zamówienia.

Zamawiający zapewni bieżącą współpracę z Wykonawcą oraz gotowość do udzielenia informacji 
i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji Zamówienia.

# Planowane wykorzystanie i upowszechnienie wyników

Głównymi odbiorcami zlecanego badania ewaluacyjnego będą: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020. Wyniki badania zostaną przedstawiane wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego m.in. podczas konferencji, seminariów oraz wykorzystywane do np. podcastów i innych.

Raport z badania zostanie udostępniony opinii publicznej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (www.rpo.wzp.pl) oraz stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
(www. wzp.pl) i jej podstronach.

# Finansowanie badania ewaluacyjnego

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji (Decyzja o dofinansowaniu projektu nr RPZP.01.18.00-32-B001/20-00).

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2019, ze zm.).

Załącznik nr 1. Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego.

| Tytuł ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja zlecająca badanie |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca/y badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przeprowadzenia oceny jakości badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria oceny badania ewaluacyjnego |  | Niedostatecznie | Słabo | Dostatecznie | Dobrze | Bardzo dobrze | Uwagi |
| 1 | Stopień osiągnięcia celów badania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastosowana metodologia |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiarygodność danych |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jakość analizy i wniosków |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przejrzystość raportu końcowego oraz innych produktów opracowanych w ramach procesu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ocena użyteczności produktów ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ocena współpracy z Wykonawcą badania |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2. Deklaracja poufności Wykonawcy ewaluacji.

DEKLARACJA POUFNOŚCI WYKONAWCY EWALUACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ja, niżej podpisana/podpisany  ………………………………….., niniejszym zgadzam się 
na zachowanie poufności i tajności odnośnie jakichkolwiek informacji czy dokumentów (informacje poufne) ujawnionych mi lub odkrytych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie 
i w związku z prowadzeniem badania ewaluacyjnego pt.: „Analiza kluczowych kompetencji 
w obszarze badań i nauki uczelni Pomorza Zachodniego pod kątem wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu”.

Oświadczam, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów prowadzonej ewaluacji 
i nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Deklaruję również nie zatrzymywać kopii informacji poufnych, dostarczonych mi pisemnie, w szczególności objętych prawem autorskim. Zobowiązuję się zwrócić wszystkie udostępnione mi kopie po ich wykorzystaniu do przeprowadzenia ewaluacji.

Podpis: ………………………………………………

Data: ……………………………………………...

Nazwa instytucji: ……………………………………………...

Adres e-mail: ……………………………………………...

Tel./fax.: ……………………………………………...

Załącznik nr 3. Minimalny zakres zagadnień podejmowanych podczas wywiadu pogłębionego z władzami uczelni Pomorza Zachodniego lub wskazanymi przez nich reprezentantami.

- Jakie są obecnie prowadzone badania oraz prace naukowo-badawcze na Państwa uczelni? Które z nich wpisują się w inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego i/lub są najbardziej adekwatne dla ich potrzeb rozwoju?

- Które kierunki nauczania i obszary prowadzonych badań na Państwa uczelni posiadają możliwość praktycznego zastosowania branżach związanych z IS regionu? Które z nich wykazują najwyższy poziom współpracy z gospodarką (np. zamawiane badania, ekspertyzy, zlecenia przedsiębiorstw)?

- Które nowe/potencjalne innowacyjne obszary badań, w tym technologii przyszłości, mogą być rozwijane na Państwa uczelni?

- Jak Państwa uczelnia dostosowuje swoją ofertę kształcenia i profile badawcze do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzeb rynku pracy - czy tworzone są nowe kierunki lub specjalności studiów w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców? Jakie są potencjalne przyczyny będące przeszkodą tworzenia lub rozwoju takich kierunków (np. kadrowe, finansowe, organizacyjne, inne)?

- W jakich obszarach działalności naukowej istnieje wymiana kadry naukowej Państwa uczelni z sektorem przedsiębiorstw (np. staże, programy badawcze, współpraca)?

- W jaki sposób odbywa się transfer technologii w Państwa uczelni? Jakie bariery napotyka się w tym zakresie?

- Jak Państwa uczelnia wykorzystuje infrastrukturę naukowo-badawczą? W których obszarach i w jakim zakresie korzystają z niej przedsiębiorstwa? Jakie są potrzeby oraz plany i bariery jej rozszerzenia?

- Jak wygląda współpraca naukowców Państwa uczelni z otoczeniem ponadregionalnym i zagranicznym? np. przedsięwzięcia naukowe prowadzone z innymi ośrodkami naukowymi, instytucjami oraz przedsiębiorstwami, międzynarodowa współpraca badawcza, granty i zespoły badawcze, zatrudnienie naukowców zagranicznych, współpraca instytucjonalna itp.

- Które z instytucji naukowo – badawczych w regionie można uznać Państwa zadaniem za wiodące w ramach poszczególnych obszarów inteligentnych specjalizacji?

- Które, Państwa zdaniem, z kluczowych kompetencji w obszarze badań i nauki zachodniopomorskich uczelni posiadają największy potencjał rozwoju na Pomorzu Zachodnim?

- Jakie kierunki kształcenia można uznać za brakujące lub deficytowe w regionie, a które mogłyby wzmacniać obszary inteligentnych specjalizacji i kluczowych kompetencji w obszarze badań i rozwoju uczelni Pomorza Zachodniego?

- Jakie są Państwa rekomendacje w zakresie stymulowania kierunków rozwoju regionalnego ekosystemu innowacji oraz doskonalenia procesu przedsiębiorczego odkrywania? Jak władze uczelni oceniają stan i perspektywy rozwoju IS regonu? Jak widzą swoją rolę w tym obszarze?

- Czy któreś z kluczowych kompetencji w obszarze badań i nauki zachodniopomorskich uczelni można, Państwa zdaniem, uznać za naukowe specjalizacje lub doskonałości regionu?

- Jakie są rekomendacje dla doskonalenia synergicznego rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie badań i nauki Państwa uczelni oraz inteligentnych specjalizacji regionu?

Załącznik nr 4. Wykaz kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, stanowiących podstawę wyznaczania nowych inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

| Symbol PKD | Opis PKD |
| --- | --- |
| Przetwórstwo rolno-spożywcze |  |
| 31.09.Z | Produkcja pozostałych mebli |
| 10.20.Z | Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków |
| 01.11.Z | Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu |
| 16.21.Z | Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna |
| 02.10.Z | Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych |
| 16.10.Z | Produkcja wyrobów tartacznych |
| 10.13.Z | Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego |
| 01.50.Z | Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) |
| 10.71.Z | Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek |
| 10.91.Z | Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich |
| 01.61.Z | Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną |
| 02.40.Z | Działalność usługowa związana z leśnictwem |
| 01.47.Z | Chów i hodowla drobiu |
| 16.23.Z | Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa |
| 10.82.Z | Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych |
| 10.41.Z | Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych |
| 10.11.Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu |
| 16.24.Z | Produkcja opakowań drewnianych |
| 10.39.Z | Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw |
| 10.61.Z | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż |
| 10.12.Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu |
| 10.32.Z | Produkcja soków z owoców i warzyw |
| 31.01.Z | Produkcja mebli biurowych i sklepowych |
| 01.46.Z | Chów i hodowla świń |
| 02.20.Z | Pozyskiwanie drewna |
| 10.92.Z | Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych |
| 03.11.Z | Rybołówstwo w wodach morskich |
| 01.29.Z | Uprawa pozostałych roślin wieloletnich |
| 31.02.Z | Produkcja mebli kuchennych |
| 01.49.Z | Chów i hodowla pozostałych zwierząt |
| 01.13.Z | Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych |
| 01.42.Z | Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów |
| 03.22.Z | Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych |
| 16.29.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania |
| 10.85.Z | Wytwarzanie gotowych posiłków i dań |
| 01.19.Z | Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie |
| 71.20.A | Badania i analizy związane z jakością żywności |
| 01.62.Z | Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich |
| 01.70.Z | Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową |
| 10.62.Z | Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych |
| 01.41.Z | Chów i hodowla bydła mlecznego |
| 01.30.Z | Rozmnażanie roślin |
| 01.25.Z | Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów |
| 11.05.Z | Produkcja piwa |
| 11.07.Z | Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych |
| 10.52.Z | Produkcja lodów |
| 16.22.Z | Produkcja gotowych parkietów podłogowych |
| 10.89.Z | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 77.31.Z | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych |
| 01.63.Z | Działalność usługowa następująca po zbiorach |
| 11.01.Z | Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi |
| 10.84.Z | Produkcja przypraw |
| 10.72.Z | Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek |
| 15.12.Z | Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich |
| 01.24.Z | Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych |
| 01.43.Z | Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych |
| 11.02.Z | Produkcja win gronowych |
| 01.64.Z | Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin |
| 10.83.Z | Przetwórstwo herbaty i kawy |
| 03.12.Z | Rybołówstwo w wodach śródlądowych |
| 03.21.Z | Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich |
| 02.30.Z | Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna |
| 01.21.Z | Uprawa winogron |
| 10.51.Z | Przetwórstwo mleka i wyrób serów |
| 10.73.Z | Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych |
| 01.44.Z | Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych |
| 10.86.Z | Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej |
| 01.45.Z | Chów i hodowla owiec i kóz |
| 10.31.Z | Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków |
| 10.81.Z | Produkcja cukru |
| Transport i logistyka |  |
| 49.41.Z | Transport drogowy towarów |
| 52.29.C | Działalność pozostałych agencji transportowych |
| 50.20.Z | Transport morski i przybrzeżny towarów |
| 33.15.Z | Naprawa i konserwacja statków i łodzi |
| 52.10.B | Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów |
| 52.24.A | Przeładunek towarów w portach morskich |
| 30.11.Z | Produkcja statków i konstrukcji pływających |
| 49.31.Z | Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski |
| 52.29.A | Działalność morskich agencji transportowych |
| 49.39.Z | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany |
| 52.22.A | Działalność usługowa wspomagająca transport morski |
| 50.40.Z | Transport wodny śródlądowy towarów |
| 52.21.Z | Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy |
| 30.12.Z | Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych |
| 77.12.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 49.20.Z | Transport kolejowy towarów |
| 50.10.Z | Transport morski i przybrzeżny pasażerski |
| 52.24.C | Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych |
| 52.29.B | Działalność śródlądowych agencji transportowych |
| 33.17.Z | Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego |
| 51.10.Z | Transport lotniczy pasażerski |
| 52.22.B | Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy |
| 51.21.Z | Transport lotniczy towarów |
| 52.24.B | Przeładunek towarów w portach śródlądowych |
| 52.23.Z | Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy |
| 50.30.Z | Transport wodny śródlądowy pasażerski |
| 49.10.Z | Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy |
| 52.10.A | Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych |
| Produktyty chemiczne |  |
| 20.15.Z | Produkcja nawozów i związków azotowych |
| 22.22.Z | Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych |
| 38.11.Z | Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne |
| 22.11.Z | Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy |
| 22.23.Z | Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych |
| 32.50.Z | Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne |
| 20.14.Z | Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych |
| 17.22.Z | Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych |
| 17.21.Z | Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury |
| 22.29.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych |
| 23.61.Z | Produkcja wyrobów budowlanych z betonu |
| 23.12.Z | Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego |
| 37.00.Z | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków |
| 20.41.Z | Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących |
| 20.30.Z | Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających |
| 20.13.Z | Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych |
| 19.10.Z | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu |
| 13.92.Z | Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych |
| 20.59.Z | Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 22.21.Z | Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych |
| 38.21.Z | Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne |
| 38.32.Z | Odzysk surowców z materiałów segregowanych |
| 20.42.Z | Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych |
| 14.13.Z | Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej |
| 17.12.Z | Produkcja papieru i tektury |
| 13.30.Z | Wykończanie wyrobów włókienniczych |
| 22.19.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z gumy |
| 23.99.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 13.96.Z | Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych |
| 38.12.Z | Zbieranie odpadów niebezpiecznych |
| 14.12.Z | Produkcja odzieży roboczej |
| 23.11.Z | Produkcja szkła płaskiego |
| 19.20.Z | Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej |
| 23.52.Z | Produkcja wapna i gipsu |
| 17.29.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury |
| 08.92.Z | Wydobywanie torfu |
| 17.24.Z | Produkcja tapet |
| 23.14.Z | Produkcja włókien szklanych |
| 13.99.Z | Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 20.16.Z | Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych |
| 21.20.Z | Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych |
| 23.62.Z | Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu |
| 21.10.Z | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych |
| 23.20.Z | Produkcja wyrobów ogniotrwałych |
| 20.51.Z | Produkcja materiałów wybuchowych |
| 38.22.Z | Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych |
| 20.20.Z | Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych |
| 23.19.Z | Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne |
| 20.11.Z | Produkcja gazów technicznych |
| 27.20.Z | Produkcja baterii i akumulatorów |
| 20.53.Z | Produkcja olejków eterycznych |
| 23.44.Z | Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych |
| Wyroby metalowe |  |
| 25.11.Z | Produkcja konstrukcji metalowych i ich części |
| 25.62.Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych |
| 25.61.Z | Obróbka metali i nakładanie powłok na metale |
| 33.12.Z | Naprawa i konserwacja maszyn |
| 27.12.Z | Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej |
| 27.11.Z | Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów |
| 25.99.Z | Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 28.99.Z | Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 27.51.Z | Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego |
| 33.20.Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia |
| 28.11.Z | Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych |
| 28.12.Z | Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego |
| 25.12.Z | Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej |
| 29.20.Z | Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep |
| 33.11.Z | Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych |
| 25.50.Z | Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków |
| 29.32.Z | Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli |
| 25.29.Z | Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych |
| 28.22.Z | Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków |
| 29.31.Z | Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych |
| 25.93.Z | Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn |
| 24.51.Z | Odlewnictwo żeliwa |
| 33.14.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych |
| 28.93.Z | Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów |
| 28.41.Z | Produkcja maszyn do obróbki metalu |
| 28.13.Z | Produkcja pozostałych pomp i sprężarek |
| 28.29.Z | Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 24.53.Z | Odlewnictwo metali lekkich |
| 25.91.Z | Produkcja pojemników metalowych |
| 29.10.E | Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 28.25.Z | Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych |
| 27.90.Z | Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego |
| 27.40.Z | Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego |
| 24.42.B | Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium |
| 30.91.Z | Produkcja motocykli |
| 24.20.Z | Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali |
| 24.54.B | Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 28.15.Z | Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych |
| 25.72.Z | Produkcja zamków i zawiasów |
| 25.73.Z | Produkcja narzędzi |
| 25.21.Z | Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania |
| 30.92.Z | Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich |
| 24.33.Z | Produkcja wyrobów formowanych na zimno |
| 28.30.Z | Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa |
| 24.54.A | Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi |
| 28.92.Z | Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa |
| 24.41.Z | Produkcja metali szlachetnych |
| 27.32.Z | Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli |
| 25.71.Z | Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców |
| 28.21.Z | Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych |
| 28.14.Z | Produkcja pozostałych kurków i zaworów |
| 28.49.Z | Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych |
| 28.96.Z | Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów |
| 24.10.Z | Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych |
| 25.92.Z | Produkcja opakowań z metali |
| 30.30.Z | Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn |
| Technologie i usługi przyszłości |  |
| 71.12.Z | Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne |
| 62.01.Z | Działalność związana z oprogramowaniem |
| 62.02.Z | Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki |
| 58.21.Z | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych |
| 71.11.Z | Działalność w zakresie architektury |
| 63.11.Z | Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność |
| 62.09.Z | Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych |
| 71.20.B | Pozostałe badania i analizy techniczne |
| 74.90.Z | Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 33.13.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych |
| 61.10.Z | Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej |
| 74.10.Z | Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania |
| 63.12.Z | Działalność portali internetowych |
| 26.51.Z | Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych |
| 26.30.Z | Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego |
| 86.90.E | Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 63.99.Z | Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 72.19.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych |
| 18.20.Z | Reprodukcja zapisanych nośników informacji |
| 58.29.Z | Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania |
| 95.11.Z | Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych |
| 95.12.Z | Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego |
| 62.03.Z | Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi |
| 61.90.Z | Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji |
| 26.12.Z | Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych |
| 61.20.Z | Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej |
| 26.60.Z | Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego |
| 26.20.Z | Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych |
| 26.70.Z | Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego |
| 26.11.Z | Produkcja elementów elektronicznych |
| 26.40.Z | Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku |
| 72.11.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii |
| 72.20.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych |
| 61.30.Z | Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej |
| 63.91.Z | Działalność agencji informacyjnych |
| Turystyka i rekreacja |  |
| 56.10.A | Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne |
| 55.10.Z | Hotele i podobne obiekty zakwaterowania |
| 55.20.Z | Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania |
| 93.29.Z | Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna |
| 56.21.Z | Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) |
| 56.30.Z | Przygotowywanie i podawanie napojów |
| 56.29.Z | Pozostała usługowa działalność gastronomiczna |
| 79.90.C | Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 96.01.Z | Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich |
| 93.11.Z | Działalność obiektów sportowych |
| 82.30.Z | Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów |
| 93.12.Z | Działalność klubów sportowych |
| 79.12.Z | Działalność organizatorów turystyki |
| 56.10.B | Ruchome placówki gastronomiczne |
| 93.19.Z | Pozostała działalność związana ze sportem |
| 93.21.Z | Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki |
| 90.01.Z | Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych |
| 77.21.Z | Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego |
| 96.04.Z | Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej |
| 90.04.Z | Działalność obiektów kulturalnych |
| 85.51.Z | Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych |
| 55.30.Z | Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe |
| 93.13.Z | Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej |
| 91.03.Z | Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych |
| 90.03.Z | Artystyczna i literacka działalność twórcza |
| 55.90.Z | Pozostałe zakwaterowanie |
| 79.11.A | Działalność agentów turystycznych |
| 90.02.Z | Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych |
| 91.04.Z | Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody |
| 91.02.Z | Działalność muzeów |
| 77.34.Z | Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego |
| 79.11.B | Działalność pośredników turystycznych |
| 59.14.Z | Działalność związana z projekcją filmów |
| 79.90.B | Działalność w zakresie informacji turystycznej |
| 79.90.A | Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych |

Zamawiający wymaga od wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 k.p., który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. UWAGA! W przypadku gdy Zamawiający przewiduje wymagania wynikające z art. 95 ust. 1 Pzp w umowie na realizację zamówienia publicznego winny znaleźć się zapisy dotyczące sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnień Zamawiającego 
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 96 ust. 1, w umowie na realizację zamówienia publicznego określa w szczególności sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę 
tych wymagań, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań 
oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia.

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje te aspekty, należy zaznaczyć właściwy/e punkt/y.

Należy zaznaczyć właściwy sposób opisu przedmiotu zamówienia.

Należy zaznaczyć właściwy punkt.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na cenę. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający wskazuje 
w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Kluczowe kompetencje w obszarze badań i nauki rozumiane są przez Zamawiającego jako mocne strony uczelni, które w połączeniu z posiadanymi przez nią zasobami materialnymi (np. infrastruktura naukowo-badawcza) i niematerialnymi (np. wiedza, personel B+R), wyróżniają ją na tle innych uczelni (konkurencji) 
w zakresie prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych i świadczonych usług badawczych.

Zamawiający doskonałość naukową rozumie zgodnie z definicją Zespołu Rady Narodowego Kongresu Nauki, jako najwyższy możliwy poziom teoretyczny, metodologiczny i empiryczny prowadzenia badań osiągalny w chwili obecnej na świecie. Postrzega ją w wielu wymiarach, m.in. jako wybitność w wymiarze międzynarodowym, regionalnym lub krajowym, w zakresie systemowym, instytucjonalnym i indywidualnym. Zobacz np.: Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych, Poznań 2017; J. Bugaj, M. Szarucki, Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych
w Polsce, Przegląd Organizacji 2/2019.

Wg. klasyfikacji sformułowanej w sekcji 3.3.3 pkt 5 J) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

W tym polu mogą zostać zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej 
– np. opóźnieniach w realizacji, przyznanych karach umownych, itp.