Załącznik nr 3 do Wniosku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. 
Analiza i wyznaczanie pokrewnej różnorodności branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego

zwanego w dalszej części opracowania Analizą.

- Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

731200000 – 3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe:

- 73110000 – 6 - Usługi badawcze

- 73120000 – 9 - Usługi eksperymentalno-rozwojowe

- Opis:

- W przypadku usług lub robót budowlanych zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,  zamówienie wymaga/nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

- Jeśli tak, proszę wskazać rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy: Nie dotyczy.

- Jeśli nie, proszę uzasadnić: Zamawiający uznaje, że czynności realizowane 
w ramach przedmiotu zamówienia, zarówno przez osoby odpowiedzialne 
za obsługę techniczną zamówienia, jak i przez ekspertów wchodzących 
w skład Zespołu Badawczego realizującego badanie, nie mają charakteru stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy i nie muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę. Ze względu na specyfikę zamówienia, którym jest wykonanie badania ewaluacyjnego, dla Zamawiającego istotniejsze są końcowe rezultaty, produkty badania i ich jakość, niż forma stosunku pracy, na podstawie której badanie będzie zrealizowane. Badanie nie musi być realizowane poprzez powierzenie zadań do wykonania w jednym czasie 
i miejscu, na jednym stanowisku oraz nie ma charakteru pracy ciągłej. Końcowym efektem zrealizowanego zamówienia będzie osiągnięcie ustalonego rezultatu, którym jest dzieło w postaci raportu z wykonanego badania, zaprezentowanego m.in. za pomocą raportu z badań. Charakter pracy czynności realizowanych przez osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną oraz ekspertów wchodzących w skład zespołu badawczego, zaangażowanych przez Wykonawcę, nie wskazuje na to, by czynności te odpowiadały stosunkowi pracy w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.

Z powyżej wskazanych powodów Zamawiający w ramach postępowania nie wymaga, aby którakolwiek z osób realizujących przedmiot zamówienia była związana z Wykonawcą umową o pracę.

- Zamówienie obejmuje/nie obejmuje aspekty/ów gospodarcze/ych, środowiskowe/ych, społeczne/ych, związane/ych z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące/ych:

- zastosowania określonych środków zarządzania środowiskowego;

- zatrudnienia:

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu 
lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- innych osób niż określone w powyżej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217 
ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

- Zamówienie powoduje/nie powoduje konieczność/ci przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji, zgodnie z art. 99 ust. 7 ustawy Pzp.

- Przedmiot zamówienia opisano w jeden z następujących sposobów, 
z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

- przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności - w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

- przez odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi 
w kolejności preferencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych;

- przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności 
lub funkcjonalności i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności, o czym mowa w art. 101 
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych zamawiający, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami wymaga/nie wymaga 
w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia określonej etykiety, o której mowa 
w art. 104 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający wymaga/nie wymaga od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zamówień:

- przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 100 
ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania 
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest 
to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia;

Zamawiający, który dalszej części OPZ definiuje wymogi związane z oczekiwaną organizacją i planem pracy, podczas realizacji zamówienia, zobowiązuje Wykonawcę 
do przedkładania Zamawiającemu wyników realizacji poszczególnych etapów zamówienia (etap I, II i III) - raportów w formie elektronicznej, w postaci edytowalnych plików.

Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zapewnieniu co najmniej minimalnych wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

- na roboty budowlane, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, które mogą dotyczyć w szczególności cech i wymagań określonych w art. 102 ust. 1 ustawy Pzp;

- na dostawy lub usługi, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się 
do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi zamawiający określa 
w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, 
które mogą dotyczyć w szczególności cech i wymagań określonych w art. 102 ust. 2 ustawy Pzp.

Tak jak w opisie zawartym w lit. a).

Część opisowa przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Badanie ewaluacyjne pt.:

Analiza i wyznaczanie pokrewnej różnorodności branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego

Spis treści:

- Przedmiot zamówienia……………………………………………………………………………….5

- Uzasadnienie zamówienia………………………………………………………………………..….5

- Kontekst badania………………………………………………………………………………….…..6

- Cele badawcze Analizy………..……………………………………………..………………………6

- Zakres badania…………………………………………………………………………………...……7

- Założenia metodyczne……………………………………………………………………..…………8

- Oczekiwania Zamawiającego………………………………………………………………..…...…8

a. Wykaz dokumentów………………………………………………………………………….……8

b. Wymagania oferty……………………………………………………………………………….…9

c. Oczekiwana organizacja i plan pracy……………………………………………………..……9

d. Zakres głównych zadań Wykonawcy badania…………………………………………....…12

e. Skład Zespołu Badawczego……………………………………………………………….....…12

f. Ocena Wykonawcy……………………………………………………………………………..…13

g. Wymagane elementy promocji………………………………………………………..……..…13

h. Dostępność wyników dla osób ze szczególnymi potrzebami …………………..……….13

i. Współpraca z Zamawiającym ……………………………………………………………..……13

8.   Planowanie wykorzystania i upowszechnianie wyników……………………………………..13

9.  Finansowanie badania ewaluacyjnego………………………………………………………..…..14

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Analiza i wyznaczanie pokrewnej różnorodności branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego oraz prezentacja jego wyników /wniosków w postaci raportu i jego streszczenia, przedstawiających rezultaty badań graficznie, tabelarycznie i opisowo.

# Uzasadnienie zamówienia

Inteligentne specjalizacje regionów wyznaczane są w procesie przedsiębiorczego odkrywania, 
który to wymaga ciągłego prowadzenia obserwacji, badań i analiz, w celu bieżącego monitorowania zachodzących zmian w gospodarce regionu, szczególnie w zakresie trendów rozwojowych i szans 
dla wzrostu istniejących lub potencjalnie nowych inteligentnych specjalizacji (IS). W województwie przyjęto zasadę wieloetapowego, ewolucyjnego wyznaczania inteligentnych specjalizacji, w którym istotną rolę odgrywają, między innymi, eksperci ze świata nauki, co w połączeniu z analizami statystycznymi oraz badaniami ewaluacyjnymi, buduje silną podstawę sprawnego diagnozowania społeczno-gospodarczego potencjału regionu.

W związku z tym, dla wspierania rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz doskonalenia procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) istotne jest zlecanie wyspecjalizowanym ekspertom zewnętrznym przygotowywania badań i analiz, które dostarczają wiedzy o różnych obszarach społeczno-gospodarczych regionu, w tym w zakresie innowacyjności i potencjału jej rozwoju w regionie. Wyniki przeprowadzanych analiz pomagają oceniać dotychczas podejmowane przez Samorząd kierunki polityki innowacyjnej oraz ułatwiają koncentrację na tych obszarach gospodarki, które przynoszą największy efekt dla rozwoju nowych technologii i decydują o konkurencyjności regionu. Ponadto, wykorzystanie analiz i badań ewaluacyjnych w PPO pozwala Władzom na identyfikowanie nowych trendów biznesowych, naukowych oraz uzyskanie informacji o problemach i oczekiwaniach firm, a następnie ewentualną korektę polityki oraz instrumentów wspierania innowacji.

Zlecane przez Zamawiającego analizy są w dużej mierze częścią procesu monitorowania sytuacji gospodarczej regionu oraz odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w danym obszarze. 
Są elementami kontroli i aktualizacji obszarów IS. Ponadto, bieżąca diagnoza społeczno-gospodarczej sytuacji regionu za pomocą ekspertyz i ewaluacji jest niezbędna dla zapewnienia efektywności wykorzystania funduszy unijnych, wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz polityk rozwojowych - zwłaszcza Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030+ (RIS3 WZ) oraz Polityki Gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego. Wyniki analiz podjętych w opracowaniu będą stanowiły istotny element procesu decyzyjnego Władz Samorządowych, ułatwiający planowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie regionalnego systemu innowacji.

W związku z powyższym analiza i wyznaczanie pokrewnej różnorodności branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego umożliwi kierunkowanie jego polityki innowacyjnej na zapewnienie większej efektywności w tym zakresie. Analiza pomoże również zdiagnozować stopień pokrywania się potrzeb i możliwości naukowych z inteligentnymi specjalizacjami województwa. Istotność przeprowadzenia analizy jest dodatkowo podkreślana przez fakt, że współcześnie szkoły wyższe nie tylko kształcą kadry na potrzeby rozwijającej się gospodarki, ale również w sposób istotny kształtują klimat biznesowy Pomorza Zachodniego, specjalizując się w określonych kierunkach, synergicznie współdziałającymi z tradycjami gospodarczymi regionu.

Identyfikacja pokrewnej różnorodności branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego oraz ocena stopnia  ich dopasowania do inteligentnych specjalizacji regionu, jak również dostarczenie odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze przyczyni się do stymulowania synergicznego rozwoju inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Efektem tego będzie lepsze dopasowanie zachodniopomorskiej oferty naukowo-badawczej i edukacyjnej do potrzeb rynku.

Identyfikacja potencjału endogenicznego zachodniopomorskiej gospodarki pozwoli na zapewnienie adekwatności podejmowanych działań do potrzeb interesariuszy procesu przedsiębiorczego odkrywania. Wyniki Analizy będą użyteczne w kontekście oceny skuteczności i efektywności wsparcia kierowanego zwłaszcza do szkół wyższych i innych instytucji/podmiotów/przedsiębiorstw działających w sferze B+R+I, w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu i im pokrewnych branżach.

- Kontekst badania

Województwo Zachodniopomorskie realizuje projekt pn. Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji (Decyzja o dofinansowaniu nr RPZP.01.18.00-32-B001/20-00).

Celem głównym projektu jest tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji, wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji, poprzez realizację zadań wspierających współpracę biznesu z nauką. Ideą projektu jest, przede wszystkim, stworzenie warunków do zainicjowania szerokorozumianej współpracy między podmiotami tworzącymi i wspierającymi regionalną gospodarkę, zwłaszcza uczelni i firm.

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Analiza i wyznaczanie pokrewnej różnorodności branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, realizowane będzie w ramach wskazanego projektu, zadanie 6: Obserwatorium Regionalne. Zadanie obejmuje zlecenie badań i analiz firmom zewnętrznym, których głównym przesłaniem będzie ułatwienie weryfikacji zależności między inteligentnymi specjalizacjami a rozwojem gospodarczym regionu, między innymi na podstawie wyników, wniosków i rekomendacji zamawianych ekspertyz. Zlecane opracowania powinny umożliwiać doskonalenie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz umożliwiać lepsze diagnozowanie czy wspierane interwencją regionalną obszary specjalizacyjne mają potencjał pobudzania rozwoju regionu.

W związku z powyższym Zamawiający planuje zlecić badanie ewaluacyjne pn. Analiza i wyznaczanie pokrewnej różnorodności branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, mające służyć wzmacnianiu potencjału rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa w procesie PPO. Badanie ma posiadać charakter przekrojowy i obejmować nie tylko działania bezpośrednio ukierunkowane na inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego, ale także takie, które mogą pośrednio wpływać na rozwój jego inteligentnych specjalizacji.

# Cele badawcze Analizy

Przygotowanie Analizy wymagać będzie od Wykonawcy realizacji minimum następujących celów badawczych:

Cel główny: Określenie pokrewnej różnorodności branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

Cel główny badania będzie zrealizowany minimum poprzez trzy główne obszary badawcze:

- Identyfikacja pokrewnej różnorodności branż wśród podmiotów gospodarczych działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

- Identyfikacja pokrewnych obszarów badawczych wśród podmiotów gospodarczych działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

- Określenie rekomendacji działań wzmacniających rozwój obszarów inteligentnej specjalizacji województwa zachodniopomorskiego w oparciu o zidentyfikowane branże pokrewne i pokrewne obszary badawcze.

Pytania ewaluacyjne w porządku celów badawczych (minimalny zakres):

POKREWNA RÓŻNORODNOŚĆ BRANŻ:

- Jakie są branże pokrewne (pokrewna różnorodność branż) wśród podmiotów gospodarczych działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego?

- Jaka jest charakterystyka powiązań (branże powiązane / izolowane) oraz powiązanych podmiotów?

- Jakie branże “węzłowe” (branże wyróżniające się szczególnie dużą liczbą zróżnicowanych powiązań, przez co wprowadzane w nich innowacje mają duży wpływ na gospodarkę) można zidentyfikować w województwie zachodniopomorskim ?

- Czy dynamika rozwoju tych branż jest wystarczająca, biorąc pod uwagę ich znaczenie wynikające ze zidentyfikowanych powiązań?

- Które branże węzłowe są charakterystyczne dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a które dla całego regionu zachodniopomorskiego?

- Czy ze zidentyfikowanego pokrewieństwa branż na Pomorzu Zachodnim wynika dyfuzja innowacji? Jaki jest kierunek dyfuzji (dostawcy – nabywcy; nabywcy – dostawcy; naśladownictwo)?

- W jaki sposób wzmacniać pokrewieństwo branż i efekt dyfuzji innowacji?

POKREWNE OBSZARY BADAWCZE:

- Jakie obszary badawcze (dyscypliny naukowe) można przypisać do zidentyfikowanych branż pokrewnych (węzłowych)?

- W jakich obszarach badawczych (dyscyplinach naukowych) działania B+R szczególnie wpływają na rozwój branż węzłowych w powiązaniu z obszarami inteligentnej specjalizacji Pomorza Zachodniego?

REKOMENDACJE DLA WSPARCIA:

- Jakie działania rekomenduje się wzmocnić lub wprowadzić w kontekście zidentyfikowanych branż pokrewnych oraz pokrewnych obszarów badawczych, by nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorstw w ramach obszarów inteligentnej specjalizacji Pomorza Zachodniego?

- W kontekście prowadzonej analizy, jakie działania należy wzmocnić lub wprowadzić aby zapewnić stabilny i zrównoważony rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego?

- Jak powinny być mierzone rezultaty wprowadzenia (lub zaniechania) zaproponowanych działań - na przykład częstotliwość pomiaru, wielkość i dobór próby, rekomendowane obszary monitorowania (w podziale na NUTS2)?

- Jakie są bariery rozwoju branż pokrewnych dla inteligentnych specjalizacji i pokrewnych obszarów badawczych na Pomorzu Zachodnim? Jak można je niwelować?

Powyższy katalog celów badania może być modyfikowany (rozszerzany) na etapie składania oferty. Zmiany muszą być uzasadnione i zgodne z celami głównymi badania i przedstawionym planem badawczym oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

# Zakres badania

Identyfikacja branż pokrewnych dla podmiotów krajowych ze szczególnym odniesieniem do województwa zachodniopomorskiego powinna być prowadzona z uwzględnieniem:

- populacji: wszystkie firmy posiadające siedzibę lub prowadzące działalność  na terenie Pomorza Zachodniego, z określonym przypisaniem branży i lokalizacji (np. z rejestru REGON), ze szczególnym, odrębnym uwzględnieniem podmiotów z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (posiadających siedzibę w województwie zachodniopomorskim),

- zakresu czasowego: badanie prowadzone na najaktualniejszych danych dostępnych w momencie zlecania badania.

Wykonawca będzie zobowiązany pozyskać szczegółowe dane niezbędne do przeprowadzenia analizy, w tym dokonać zakupu danych (jeśli zajdzie taka potrzeba). Szczegółowe zbiory danych niezbędnych do dokonania analizy wraz z uzasadnieniem oraz analizą możliwości ich pozyskania będą wskazane w przedstawionej ofercie Wykonawcy.

Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi działania zmierzające do aktualizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji, w związku z czym Wykonawca będzie zobowiązany realizować zamówienie w oparciu o nowy ich wykaz. Wykaz kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, które stanowią podstawę nowych inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, stanowi załącznik numer 3 do SOPZ.

Wykonawca wyniki badań przekaże Zamawiającemu w postaci zagregowanych danych, zanonimizowanych odpowiedzi, bez danych osobowych.

# Założenia metodyczne

W badaniu powinno zostać zastosowane podejście uwzględniające wykorzystanie różnych źródeł danych oraz metod i technik badawczych. Pozwoli to na zapewnienie wysokiej rzetelności badania i wzajemną weryfikację wniosków pochodzących z analizy odmiennych źródeł informacji. Ponadto, ewentualne zależności między zjawiskami powinny zostać wykazane za pomocą oszacowanego, statystycznie istotnego modelu, opatrzonego szczegółową interpretacją w języku niespecjalistycznym.

W badaniu powinien zostać uwzględniony komponent ilościowy i jakościowy. Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie (załączenie do składanej oferty) spójnej koncepcji realizacji badania (koncepcji badawczej). Wykonawca powinien zaproponować adekwatny do celu badania plan badawczy. Plan badawczy jest rozumiany jako spójne, całościowe podejście do badania. Jest to projekt badania zawierający następujące elementy: cel badania (potrzeby wiedzy) i powiązane z nimi pytania badawcze, specyfikę próby badawczej, sposoby gromadzenia i techniki analizy danych. Metodyka badania przedstawiona w ofercie powinna być adekwatna do planu badawczego.

# Wykonawca wyniki Analizy oprze o dane pierwotne i wtórne, ilościowe i jakościowe, pochodzących, między innymi, np. raportów badawczych, dokumentów strategicznych, literatury naukowej i innych opracowań, baz patentowych, baz publikacji naukowych, danych statystycznych, materiałów pochodzących z GUS, uczelni, jednostek naukowych i administracji rządowej, a także o inne niezbędne badania własne przeprowadzone przez Wykonawcę na potrzeby opracowania. Wykonawca zastosuje minimum następujące metody badawcze: analiza danych wtórnych, analiza danych statystycznych, analiza dynamiki i korelacji zjawisk, z wykorzystaniem metod i współczynników statystycznych oraz inne.

Ponadto, do badania wyznaczenia pokrewnej różnorodności branż rekomendowane jest zastosowanie analizy statystycznej oraz wsparcie jej zmapowaniem pokrewnych obszarów badawczych, tj. dyscyplin naukowych powiązanych ze zidentyfikowanymi branżami pokrewnymi poprzez: analizę desk research opracowań naukowych i/lub raportów badawczych; Analizę statystyczną, której celem jest identyfikacja branż o podobnej charakterystyce (m.in. profil działalności, zasoby wiedzy), co umożliwi opracowanie grafu branż pokrewnych. Rekomendowana jest metoda analizy statystycznej, najlepiej z użyciem wybranej techniki spośród: algorytmów zachłannych, drzew decyzyjnych, reguł asocjacyjnych, modeli regresji.

Wykonawca dokona wyboru techniki analizy statystycznej oraz przedstawi uzasadnienie wyboru. Przeprowadzone analiza ma pozwolić na najbardziej rzetelną charakterystykę skupień i powiazań między branżami w kontekście obszarów inteligentnej specjalizacji Pomorza Zachodniego, w tym umożliwić określenie branż powiązanych i branż izolowanych, a także charakterystykę branż powiązanych.

Wymienione powyżej metody badawcze stanowią minimum metodologiczne. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne, powyższe minimum może zostać rozszerzone o dodatkowe, zaproponowane przez Wykonawcę, metody badawcze. Informacja o dodatkowych metodach badawczych zostanie zawarta w ofercie. Na etapie realizacji zamówienia wybrany Wykonawca będzie konsultował narzędzia badawcze z Zamawiającym. Do metod/technik badawczych Zamawiający nie będzie zaliczał: drzewa problemów/celów, burzy mózgów i paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego oraz innych metod polegających na pracy wewnętrznej członków zespołu badawczego (m in. pracy dotyczącej metodologii badania, analizy zebranego materiału, formułowania wniosków i rekomendacji).

# Oczekiwania Zamawiającego

# Wykaz dokumentów

Wykonawca przed realizacją badania powinien zapoznać się minimum z następującymi dokumentami:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

- Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030,

- Strategia Rozwoju Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 (RIS3 WZ),

- Regionalne Strategie Innowacji (RIS3) obowiązujące w poszczególnych regionach,

- Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego,

- Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego,

- Polityka edukacyjna województwa zachodniopomorskiego,

- Innymi opracowaniami dotyczącymi inteligentnych specjalizacji np. Analiza i wyznaczenie pokrewnej różnorodności branż tj. branż pokrewnych, których rozwój może być wspierany w ramach Mazowieckiego Systemu Innowacji.

# Wymagania oferty

Wykonawca zawrze w ofercie przede wszystkim:

- koncepcję badawczą (koncepcję badania i jego realizacji),

- plan badawczy,

- sposób realizacji badania, w tym metody/techniki badawcze i analityczne,

- metody/techniki statystycznej analizy danych,

- charakterystykę próby badawczej i opis jej struktury,

- opisane obszary ryzyka dla badania, wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia /minimalizowania, wpływających na poprawę rzetelności badania,

- sposoby prezentacji wyników badania,

- sposoby kontroli jakości badania, zbierania i analizy danych,

- sposoby zapewnienia bezpieczeństwa danych,

- skład Zespołu Badawczego, który Wykonawca planuje powołać na potrzeby realizacji Analizy,

- harmonogram realizacji badania wraz z wyszczególnieniem zadań oraz przypisanymi do nich osobami i czasem ich realizacji, zgodni z oczekiwanymi ramami czasowymi Zamawiającego, opisanymi w punkcie c) SOPZ.

Ponadto, w ofercie muszą zostać zawarte wprost wszystkie ww. elementy podlegające ocenie przez Zamawiającego. Brak któregokolwiek z elementów podlegających ocenie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

# c. Oczekiwana organizacja i plan pracy

Badanie powinno być odpowiednio zaplanowane, tak by jego realizacja przebiegała bez zakłóceń, sprawnie i w wyznaczonym terminie. Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem zaproponowanym (w złożonej ofercie) przez Wykonawcę, wpisującym się w oczekiwane ramy czasowe Zamawiającego (tabela poniżej).

W harmonogramie Wykonawca zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów/elementów badania z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania, zgodnie z zapisami umowy oraz przedstawioną ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie, że ostateczne wyniki badania ewaluacyjnego w formie raportu z badań zostaną przekazane przez Wykonawcę do 20 tygodni (140 dni) od dnia podpisania umowy, przy czym Raport końcowy z badania ewaluacyjnego zostanie przekazany Zamawiającemu do 15 tygodnia od dnia podpisania umowy, by Zamawiający mógł wnieść uwagi, które zostaną uwzględnione przez Wykonawcę maksymalnie do 20 tygodnia.

Badanie obejmowało będzie następujące etapy, na podstawie których Wykonawca sporządzi harmonogram badania:

| Oczekiwane ramy czasowe: | Produkty badania: |
| --- | --- |
| Etap I: do 2 tygodni | Projekt Analizy i raportu metodycznego |
| Etap II: do 10 tygodni | Raport wstępny z analiz oraz wstępne wnioski z badania ewaluacyjnego |
| Etap III: 15 - 20 tygodni | Raport końcowy z badania ewaluacyjnego (Analiza) gotowy do 15 tygodnia, a z uwzględnieniem uwag Zamawiającego opracowanie ostatecznie gotowe i przekazane do 20 tygodnia. |

Szczegółowy opis wskazanych w tabeli etapów realizacji badania:

Etap I: Opracowanie projektu Analizy i raportu metodycznego

Na tym etapie Wykonawca przedstawi w wersji elektronicznej (edytowalne pliki) do akceptacji Zamawiającego projekt Analizy w zakresie jej struktury oraz raport metodyczny.

Projekt Analizy oraz raport metodyczny muszą być:

- zgodne ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, podpisaną Umową i ofertą Wykonawcy,

- zgodny z harmonogramem badania przedstawionym w ofercie przez Wykonawcę,

- zostać sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- informacje zawarte w Projekcie Analizy i raporcie powinny być wolne od błędów rzeczowych i logicznych oraz uporządkowane wizualnie – jednolite zastosowanie formatowania tekstu i rozwiązań graficznych.

Raport metodyczny musi zawierać następujące elementy:

1. przedmiot i koncepcję badania, przedstawione prawidłowo i w kompletny sposób,

2. sposób realizacji oraz opis metodyki badania, umożliwiający stwierdzenie, że za jej pomocą cały zakres badania będzie możliwy do zrealizowania, a wszystkie oczekiwane wyniki badania będą możliwe do otrzymania,

4. narzędzia badawcze z uzasadnieniem ich wyboru (projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem, a ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego),

5. sposób analizy danych,

6. potencjalne źródła informacji, adekwatne do przedmiotu badania, czyli umożliwiające otrzymanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,

7. potencjale ryzyka i sposoby ich ograniczania/minimalizowana,

8. szczegółowy harmonogram badania, który jest możliwy do zrealizowania, ujmujący wszystkie zadania związane z realizacją badania, przedstawione w sposób spójny i logiczny.

Projekt Analizy powinien posiadać minimum następującą strukturę: spis treści, wstęp, streszczenie, zakres merytoryczny, metodykę badania, wnioski i rekomendacje, zakończenie, spis tabel i wykresów, źródła danych, załączniki.

Kompletny projekt Analizy i raportu metodycznego Zamawiający zaakceptuje pod warunkiem, że będzie zawierał on wszystkie ww. elementy oraz spełniał wymagania wskazane w celach Analizy. Zamawiający oceni raport metodologiczny na podstawie powyższych wymagań metodą „spełnia”, „nie spełnia”.

Etap II: Raport wstępny z analiz oraz wstępne wnioski z badania ewaluacyjnego

Na tym etapie Wykonawca przedstawi raport wstępny i wstępne wnioski z badania ewaluacyjnego, niezbędne do wypracowania rekomendacji.

Raport, prócz elementów wymienionych w Etapie I, musi:

- zawierać szczegółowy przebieg badania i opis ewentualnych trudności realizacyjnych,

- szczegółowo prezentować narzędzia badawcze z uzasadnieniem ich wyboru,

- prezentować wstępne wyniki analiz oraz rekomendacji,

- być zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,

- zostać sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- być wolny od błędów rzeczowych i logicznych,

- być uporządkowany wizualnie – jednolite zastosowanie formatowania tekstu i rozwiązań graficznych,

- posiadać optymalną liczbę stron,

- wstępne wyniki badania muszą zostać przedstawione przystępnie dla jego odbiorców i większości społeczeństwa (tzw. plain language).

Kompletny projekt raportu wstępnego Zamawiający zaakceptuje pod warunkiem, że będzie zawierał on wszystkie ww. elementy, zawarte w etapie I i II oraz spełniał wymagania wskazane w celach badania. Zamawiający oceni raport metodologiczny na podstawie powyższych wymagań metodą „spełnia”, „nie spełnia”.

Zamawiający zastrzega, że raport (zarówno wstępny, jak i końcowy), który będzie się ograniczał tylko do prezentacji zebranych danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony.

Etap III: Raport końcowy z badania ewaluacyjnego (Analiza)

Na tym etapie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gotowy, kompletny raport w wersji elektronicznej (edytowalne pliki) oraz papierowej, spiętej, druk w kolorze – 10 egzemplarzy (wersja papierowa po podpisaniu protokołu odbioru), zawierający wyniki badań oraz przeprowadzonych analiz, zgodnie z warunkami zamówienia, podpisaną Umową, harmonogramem i raportem metodycznym, z uwzględnieniem uwag i sugestii Zamawiającego, pojawiających się na wcześniejszych etapach wykonywania badania ewaluacyjnego (sporządzania Analizy) – do 15 tygodnia. Zamawiający wniesie uwagi do Raportu Końcowego i przekaże je Wykonawcy w termie określonym w paragrafie § 1 pkt. 6 Umowy (do 15 dni roboczych). Do 20 tygodnia Wykonawca będzie miał czas na uwzględnienie uwag Zamawiającego do Raportu końcowego.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego (Analiza) musi:

- być zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia, podpisaną Umową i ofertą Wykonawcy,

- zawierać opis okoliczności towarzyszących badaniu,

- zostać sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- informacje i dane zawarte w raporcie powinny być wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

- być uporządkowany wizualnie – jednolite zastosowanie formatowania tekstu i rozwiązań graficznych,

- posiadać optymalną liczbę stron, a wyniki badania muszą zostać przedstawione przystępnie dla jego odbiorców i większości społeczeństwa (tzw. plain language),

- posiadać odpowiednią strukturę, której minimalny zakres przedstawiono w Etapie I SOPZ,

- zawierać koncepcję realizacji badania, zastosowany plan badawczy, narzędzia badawcze, opis metodyki badania, zidentyfikowane obszary problemowe, które zostały poddane analizie, źródła danych wykorzystanych w badaniu,

- posiadać streszczenie, które powinno syntetycznie przedstawiać cel i zakres badania, zastosowaną metodykę oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wynikające z badania,

- nie być jedynie zrelacjonowaniem otrzymanych danych i odpowiedzi respondentów, lecz rzetelnie prezentować wyniki badania, czyli przedstawiać analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),

- wyczerpująco przedstawiać otrzymane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione cele 
badawcze,

- zawierać załącznik prezentujący m.in. dane pierwotne, otrzymane w procesie badawczym, a także zakodowane dane ze słowniczkiem kodów w arkuszu kalkulacyjnym,

- formułować wnioski i rekomendacje, które są poparte przedstawionymi wynikami badania, 
są rezultatem analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonego przez Zespół Badawczy,

- zawierać elementy (np. tabele i wykresy), ułatwiające percepcję oraz uatrakcyjniające wyniki analizy,

- być sporządzony przy zapewnieniu co najmniej minimalnych wymogów określonych w art. 6 ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1062),

- być dostarczony w formie elektronicznej Zamawiającemu najpóźniej do końca 20 tygodnia od daty podpisania umowy.

Raport końcowy z wykonania badania ewaluacyjnego Zamawiający zaakceptuje pod warunkiem, 
że będzie zawierał on wszystkie elementy oraz spełniał wymagania wskazane w SOPZ.

Niedostarczenie we wskazanych w tabeli terminach wszystkich elementów badania opisanych w punkcie 7c niniejszego SOPZ będzie traktowane jako niedotrzymanie terminów i warunków umowy ze strony Wykonawcy.

Zamawiający oceni Końcowy raport z badania ewaluacyjnego na podstawie wymagań SOPZ metodą „spełnia”, „nie spełnia”.

Niespełnienie któregokolwiek z wymagań może skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania zadania i być traktowane jako niedotrzymanie warunków umowy ze strony Wykonawcy.

Prawa autorskie oraz przygotowane dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej przechodzą 
na własność Zamawiającego.

# Zakres głównych zadań Wykonawcy badania

W związku z realizacją badania na Wykonawcę nakłada się szereg zadań (obowiązków), m.in.:

- opracowanie Analizy, minimum zgodnie z etapami, celami i wymogami zawartymi w SOPZ,

- opracowanie dodatkowych celów badania, o ile Wykonawca uzna to za zasadne,

- opracowanie metodyki, harmonogramu badania i jego monitoringu oraz jego realizacji,

- skonsultowanie i dobór odpowiednich metod i narzędzi badawczych,

- realizację etapów badania zgodnie z punktem 8c, w celu opracowania Analizy,

- zrealizowanie celów badania, czyli odpowiedzi na sformułowane cele badawcze,

- zebranie danych niezbędnych do analizy oraz nadzór nad procesem zbierania danych,

- przekazanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (np. transkrypcji wywiadów) otrzymanych w procesie badawczym, a także zakodowanych danych 
wraz ze słowniczkiem kodów w arkuszu kalkulacyjnym,

- utrzymywanie stałego, bieżącego  kontaktu z Zamawiającym (wyznaczenie osoby/osób 
do kontaktów roboczych, spotkania robocze odpowiednio do potrzeb, kontakty telefoniczne oraz drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail),

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o pojawiających się problemach i wszelkich zagadnieniach istotnych dla realizacji badania,

- przedstawianie raz na dwa tygodnie krótkich raportów o przebiegu realizacji badania i stopniu jego zaawansowania i przesyłanie ich Zamawiającemu drogą elektroniczną,

- rzetelną i terminową realizację badania,

- dostarczenie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego w formie papierowej 
i elektronicznej (edytowalne pliki) Zamawiającemu najpóźniej do końca 30 tygodnia od daty podpisania umowy,

- sporządzenie Analizy przy zapewnieniu co najmniej minimalnych wymogów określonych 
w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

# Skład Zespołu Badawczego

W celu zapewnienia bezstronności i obiektywności Wykonawcy i członków Zespołu Badawczego, Zamawiający zastrzega, że żaden z członków Zespołu Badawczego od złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia nie może być pracownikiem lub doradcą w Instytucji Audytowej RPO WZ i Instytucji Certyfikującej RPO WZ oraz Instytucji Zarządzającej RPO WZ, a także Instytucji Pośredniczącej RPO WZ. Ponadto, żaden z członków Zespołu Badawczego od złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia nie może przygotowywać i pisać wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów RPO WZ, np. pracować dla firmy doradczej piszącej wnioski dla beneficjentów RPO WZ.

W trakcie wykonywania badania Wykonawca i członkowie Zespołu muszą kierować się zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań związanych z realizacją badania. Ponadto, Wykonawca i powołany przez niego Zespół Badawczy są zobowiązani do zachowania poufności otrzymywanych od Zamawiającego danych.

Klauzula informacyjna dotycząca administrowania danych osobowych, pozyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na potrzeby realizacji Umowy, której przedmiotem jest wykonanie Analizy, stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

W Zespole Badawczym powinna znaleźć się wystarczająca liczba osób zdolnych do wykonania zamówienia, łącznie minimum 4 osoby (słownie: cztery):

- kierownik Zespołu Badawczego oraz

- minimum 3 (słownie: trzech) członów Zespołu Badawczego.

Wskazane osoby powinny posiadać minimalne wymagane doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Minimalne wymogi stawiane członkom Zespołu Badawczego zostały doprecyzowane w SWZ.

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wszystkie osoby, które wejdą w skład Zespołu Badawczego na etapie składania oferty, w postaci wykazu lub tabeli (w formie oświadczenia Wykonawcy), przy czym weryfikowane one będą po wyłonieniu Wykonawcy.

# Ocena Wykonawcy

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego (Analiza) oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego zgodnie z Kartą Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, stanowiącą załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

# Wymagane elementy promocji

Raporty, infografiki, prezentacja multimedialna powinny być odpowiednio oznakowane, opatrzone odpowiednimi logotypami (wzór logotypów zostanie dostarczony przez Zamawiającego), zgodnie 
z Systemem Identyfikacji Wizualnej UMWZ, a także logotypami projektu Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką.

- Dostępność wyników dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Zamówienia przy zapewnieniu co najmniej minimalnych wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

- Współpraca z Zamawiającym

Wszelkie kwestie związane z wykonaniem badania ewaluacyjnego (Analizy) będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu realizacji zamówienia 
na każdym etapie i oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w szczególności przekazywania 
na każdą prośbę Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji Zamówienia oraz konsultowania 
z Zamawiającym wszelkich istotnych kwestii związanych z realizacją Zamówienia.

Zamawiający zapewni bieżącą współpracę z Wykonawcą oraz gotowość do udzielenia informacji 
i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji Zamówienia.

# Planowane wykorzystanie i upowszechnienie wyników

Głównymi odbiorcami zlecanego badania ewaluacyjnego będą: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020. Wyniki badania będą przedstawiane podczas wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego m.in. podczas konferencji, seminariów oraz wykorzystywane do np. podcastów i innych.

Raport z badania zostanie udostępniony opinii publicznej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (www.rpo.wzp.pl) oraz stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
(www. wzp.pl) i jej podstronach.

# Finansowanie badania ewaluacyjnego

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji (Decyzja o dofinansowaniu projektu nr RPZP.01.18.00-32-B001/20-00).

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.).

Załącznik nr 1. Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego.

| Tytuł ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja zlecająca badanie |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca/y badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przeprowadzenia oceny jakości badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria oceny badania ewaluacyjnego |  | Niedostatecznie | Słabo | Dostatecznie | Dobrze | Bardzo dobrze | Uwagi |
| 1 | Stopień osiągnięcia celów badania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastosowana metodologia |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiarygodność danych |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jakość analizy i wniosków |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przejrzystość raportu końcowego oraz innych produktów opracowanych w ramach procesu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ocena użyteczności produktów ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ocena współpracy z Wykonawcą badania |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2. Wykaz kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, stanowiących podstawę wyznaczania nowych inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

| Symbol PKD | Opis PKD |
| --- | --- |
| Przetwórstwo naturalne nowej generacji |  |
| 31.09.Z | Produkcja pozostałych mebli |
| 10.20.Z | Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków |
| 01.11.Z | Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu |
| 16.21.Z | Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna |
| 02.10.Z | Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych |
| 16.10.Z | Produkcja wyrobów tartacznych |
| 10.13.Z | Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego |
| 01.50.Z | Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) |
| 10.71.Z | Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek |
| 10.91.Z | Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich |
| 01.61.Z | Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną |
| 02.40.Z | Działalność usługowa związana z leśnictwem |
| 01.47.Z | Chów i hodowla drobiu |
| 16.23.Z | Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa |
| 10.82.Z | Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych |
| 10.41.Z | Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych |
| 10.11.Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu |
| 16.24.Z | Produkcja opakowań drewnianych |
| 10.39.Z | Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw |
| 10.61.Z | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż |
| 10.12.Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu |
| 10.32.Z | Produkcja soków z owoców i warzyw |
| 31.01.Z | Produkcja mebli biurowych i sklepowych |
| 01.46.Z | Chów i hodowla świń |
| 02.20.Z | Pozyskiwanie drewna |
| 10.92.Z | Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych |
| 03.11.Z | Rybołówstwo w wodach morskich |
| 01.29.Z | Uprawa pozostałych roślin wieloletnich |
| 31.02.Z | Produkcja mebli kuchennych |
| 01.49.Z | Chów i hodowla pozostałych zwierząt |
| 01.13.Z | Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych |
| 01.42.Z | Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów |
| 03.22.Z | Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych |
| 16.29.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania |
| 10.85.Z | Wytwarzanie gotowych posiłków i dań |
| 01.19.Z | Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie |
| 71.20.A | Badania i analizy związane z jakością żywności |
| 01.62.Z | Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich |
| 01.70.Z | Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową |
| 10.62.Z | Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych |
| 01.41.Z | Chów i hodowla bydła mlecznego |
| 01.30.Z | Rozmnażanie roślin |
| 01.25.Z | Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów |
| 11.05.Z | Produkcja piwa |
| 11.07.Z | Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych |
| 10.52.Z | Produkcja lodów |
| 16.22.Z | Produkcja gotowych parkietów podłogowych |
| 10.89.Z | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 77.31.Z | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych |
| 01.63.Z | Działalność usługowa następująca po zbiorach |
| 11.01.Z | Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi |
| 10.84.Z | Produkcja przypraw |
| 10.72.Z | Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek |
| 15.12.Z | Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich |
| 01.24.Z | Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych |
| 01.43.Z | Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych |
| 11.02.Z | Produkcja win gronowych |
| 01.64.Z | Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin |
| 10.83.Z | Przetwórstwo herbaty i kawy |
| 03.12.Z | Rybołówstwo w wodach śródlądowych |
| 03.21.Z | Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich |
| 02.30.Z | Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna |
| 01.21.Z | Uprawa winogron |
| 10.51.Z | Przetwórstwo mleka i wyrób serów |
| 10.73.Z | Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych |
| 01.44.Z | Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych |
| 10.86.Z | Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej |
| 01.45.Z | Chów i hodowla owiec i kóz |
| 10.31.Z | Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków |
| 10.81.Z | Produkcja cukru |
| Niebieska gospodarka i zielony transport |  |
| 49.41.Z | Transport drogowy towarów |
| 52.29.C | Działalność pozostałych agencji transportowych |
| 50.20.Z | Transport morski i przybrzeżny towarów |
| 33.15.Z | Naprawa i konserwacja statków i łodzi |
| 52.10.B | Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów |
| 52.24.A | Przeładunek towarów w portach morskich |
| 30.11.Z | Produkcja statków i konstrukcji pływających |
| 49.31.Z | Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski |
| 52.29.A | Działalność morskich agencji transportowych |
| 49.39.Z | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany |
| 52.22.A | Działalność usługowa wspomagająca transport morski |
| 50.40.Z | Transport wodny śródlądowy towarów |
| 52.21.Z | Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy |
| 30.12.Z | Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych |
| 77.12.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 49.20.Z | Transport kolejowy towarów |
| 50.10.Z | Transport morski i przybrzeżny pasażerski |
| 52.24.C | Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych |
| 52.29.B | Działalność śródlądowych agencji transportowych |
| 33.17.Z | Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego |
| 51.10.Z | Transport lotniczy pasażerski |
| 52.22.B | Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy |
| 51.21.Z | Transport lotniczy towarów |
| 52.24.B | Przeładunek towarów w portach śródlądowych |
| 52.23.Z | Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy |
| 50.30.Z | Transport wodny śródlądowy pasażerski |
| 49.10.Z | Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy |
| 52.10.A | Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych |
| Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju |  |
| 20.15.Z | Produkcja nawozów i związków azotowych |
| 22.22.Z | Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych |
| 38.11.Z | Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne |
| 22.11.Z | Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy |
| 22.23.Z | Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych |
| 32.50.Z | Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne |
| 20.14.Z | Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych |
| 17.22.Z | Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych |
| 17.21.Z | Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury |
| 22.29.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych |
| 23.61.Z | Produkcja wyrobów budowlanych z betonu |
| 23.12.Z | Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego |
| 37.00.Z | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków |
| 20.41.Z | Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących |
| 20.30.Z | Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających |
| 20.13.Z | Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych |
| 19.10.Z | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu |
| 13.92.Z | Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych |
| 20.59.Z | Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 22.21.Z | Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych |
| 38.21.Z | Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne |
| 38.32.Z | Odzysk surowców z materiałów segregowanych |
| 20.42.Z | Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych |
| 14.13.Z | Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej |
| 17.12.Z | Produkcja papieru i tektury |
| 13.30.Z | Wykończanie wyrobów włókienniczych |
| 22.19.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z gumy |
| 23.99.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 13.96.Z | Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych |
| 38.12.Z | Zbieranie odpadów niebezpiecznych |
| 14.12.Z | Produkcja odzieży roboczej |
| 23.11.Z | Produkcja szkła płaskiego |
| 19.20.Z | Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej |
| 23.52.Z | Produkcja wapna i gipsu |
| 17.29.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury |
| 08.92.Z | Wydobywanie torfu |
| 17.24.Z | Produkcja tapet |
| 23.14.Z | Produkcja włókien szklanych |
| 13.99.Z | Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 20.16.Z | Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych |
| 21.20.Z | Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych |
| 23.62.Z | Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu |
| 21.10.Z | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych |
| 23.20.Z | Produkcja wyrobów ogniotrwałych |
| 20.51.Z | Produkcja materiałów wybuchowych |
| 38.22.Z | Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych |
| 20.20.Z | Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych |
| 23.19.Z | Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne |
| 20.11.Z | Produkcja gazów technicznych |
| 27.20.Z | Produkcja baterii i akumulatorów |
| 20.53.Z | Produkcja olejków eterycznych |
| 23.44.Z | Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych |
| Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn |  |
| 25.11.Z | Produkcja konstrukcji metalowych i ich części |
| 25.62.Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych |
| 25.61.Z | Obróbka metali i nakładanie powłok na metale |
| 33.12.Z | Naprawa i konserwacja maszyn |
| 27.12.Z | Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej |
| 27.11.Z | Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów |
| 25.99.Z | Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 28.99.Z | Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 27.51.Z | Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego |
| 33.20.Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia |
| 28.11.Z | Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych |
| 28.12.Z | Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego |
| 25.12.Z | Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej |
| 29.20.Z | Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep |
| 33.11.Z | Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych |
| 25.50.Z | Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków |
| 29.32.Z | Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli |
| 25.29.Z | Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych |
| 28.22.Z | Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków |
| 29.31.Z | Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych |
| 25.93.Z | Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn |
| 24.51.Z | Odlewnictwo żeliwa |
| 33.14.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych |
| 28.93.Z | Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów |
| 28.41.Z | Produkcja maszyn do obróbki metalu |
| 28.13.Z | Produkcja pozostałych pomp i sprężarek |
| 28.29.Z | Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 24.53.Z | Odlewnictwo metali lekkich |
| 25.91.Z | Produkcja pojemników metalowych |
| 29.10.E | Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 28.25.Z | Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych |
| 27.90.Z | Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego |
| 27.40.Z | Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego |
| 24.42.B | Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium |
| 30.91.Z | Produkcja motocykli |
| 24.20.Z | Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali |
| 24.54.B | Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 28.15.Z | Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych |
| 25.72.Z | Produkcja zamków i zawiasów |
| 25.73.Z | Produkcja narzędzi |
| 25.21.Z | Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania |
| 30.92.Z | Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich |
| 24.33.Z | Produkcja wyrobów formowanych na zimno |
| 28.30.Z | Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa |
| 24.54.A | Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi |
| 28.92.Z | Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa |
| 24.41.Z | Produkcja metali szlachetnych |
| 27.32.Z | Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli |
| 25.71.Z | Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców |
| 28.21.Z | Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych |
| 28.14.Z | Produkcja pozostałych kurków i zaworów |
| 28.49.Z | Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych |
| 28.96.Z | Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów |
| 24.10.Z | Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych |
| 25.92.Z | Produkcja opakowań z metali |
| 30.30.Z | Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn |
| Technologie i usługi przyszłości |  |
| 71.12.Z | Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne |
| 62.01.Z | Działalność związana z oprogramowaniem |
| 62.02.Z | Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki |
| 58.21.Z | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych |
| 71.11.Z | Działalność w zakresie architektury |
| 63.11.Z | Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność |
| 62.09.Z | Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych |
| 71.20.B | Pozostałe badania i analizy techniczne |
| 74.90.Z | Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 33.13.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych |
| 61.10.Z | Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej |
| 74.10.Z | Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania |
| 63.12.Z | Działalność portali internetowych |
| 26.51.Z | Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych |
| 26.30.Z | Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego |
| 86.90.E | Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 63.99.Z | Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 72.19.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych |
| 18.20.Z | Reprodukcja zapisanych nośników informacji |
| 58.29.Z | Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania |
| 95.11.Z | Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych |
| 95.12.Z | Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego |
| 62.03.Z | Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi |
| 61.90.Z | Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji |
| 26.12.Z | Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych |
| 61.20.Z | Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej |
| 26.60.Z | Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego |
| 26.20.Z | Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych |
| 26.70.Z | Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego |
| 26.11.Z | Produkcja elementów elektronicznych |
| 26.40.Z | Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku |
| 72.11.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii |
| 72.20.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych |
| 61.30.Z | Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej |
| 63.91.Z | Działalność agencji informacyjnych |
| Turystyka i jakość życia |  |
| 56.10.A | Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne |
| 55.10.Z | Hotele i podobne obiekty zakwaterowania |
| 55.20.Z | Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania |
| 93.29.B | Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna |
| 56.21.Z | Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) |
| 56.30.Z | Przygotowywanie i podawanie napojów |
| 56.29.Z | Pozostała usługowa działalność gastronomiczna |
| 79.90.C | Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 96.01.Z | Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich |
| 93.11.Z | Działalność obiektów sportowych |
| 82.30.Z | Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów |
| 93.12.Z | Działalność klubów sportowych |
| 79.12.Z | Działalność organizatorów turystyki |
| 56.10.B | Ruchome placówki gastronomiczne |
| 93.19.Z | Pozostała działalność związana ze sportem |
| 93.21.Z | Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki |
| 90.01.Z | Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych |
| 77.21.Z | Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego |
| 96.04.Z | Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej |
| 90.04.Z | Działalność obiektów kulturalnych |
| 85.51.Z | Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych |
| 55.30.Z | Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe |
| 93.13.Z | Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej |
| 91.03.Z | Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych |
| 90.03.Z | Artystyczna i literacka działalność twórcza |
| 55.90.Z | Pozostałe zakwaterowanie |
| 79.11.A | Działalność agentów turystycznych |
| 90.02.Z | Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych |
| 91.04.Z | Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody |
| 91.02.Z | Działalność muzeów |
| 77.34.Z | Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego |
| 79.11.B | Działalność pośredników turystycznych |
| 59.14.Z | Działalność związana z projekcją filmów |
| 79.90.B | Działalność w zakresie informacji turystycznej |
| 79.90.A | Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych |

Zamawiający wymaga od wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 k.p., który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. UWAGA! W przypadku gdy Zamawiający przewiduje wymagania wynikające z art. 95 ust. 1 Pzp w umowie na realizację zamówienia publicznego winny znaleźć się zapisy dotyczące sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 96 ust. 1, w umowie na realizację zamówienia publicznego określa w szczególności sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę 
tych wymagań, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań 
oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia.

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje te aspekty, należy zaznaczyć właściwy/e punkt/y.

Należy zaznaczyć właściwy sposób opisu przedmiotu zamówienia.

Należy zaznaczyć właściwy punkt.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na cenę. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Wg. klasyfikacji sformułowanej w sekcji 3.3.3 pkt 5 J) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

W tym polu mogą zostać zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej 
– np. opóźnieniach w realizacji, przyznanych karach umownych, itp.