Załącznik nr 1

### Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1.1 Program Operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Oś priorytetowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Numer |  | 1.2.2 Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Pomoc Techniczna |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Działanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Numer | 1.3.2 Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/wydającej decyzję |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Numer umowy/decyzji/aneksu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RPZP.10.01.00-32-0006/16-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Data podpisania umowy pierwotnej |  |  |  | 1.8 Data ostatniej aktualizacji |  |  | 1.9 Data rozwiązania/aktualizacji |  |
| 1.10 Tytuł projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 Krótki opis projektu i uzasadnienie planowanych w ramach RPD PT wydatków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina Miasto Koszalin jako Lider Porozumienia międzygminnego zobowiązała się do zapewnienia obsługi administracyjnej ZIT KKBOF, w związku z czym w dn. 01.07.2015r. utworzono w strukturach Urzędu Miejskiego w Koszalinie Referat ZIT w celu pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla wdrożenia instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 i w tym celu będą ponoszone wydatki w ramach projektu. Podstawą są podpisane przez GMK porozumienia: - Porozumienie z 28.03.2015r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (zm. Aneksami z dn. 15.06.2015r. i 03.09.2015r.) podpisane przez 19 gmin Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, - Porozumienie z 23.06.2015r. w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, podpisane z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego (jako Instytucją Zarządzającą RPO). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 Cel realizacji projektu i jego wpływ na osiągnięcie celów i rezultatów X Osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020 – Pomoc Techniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podstawie zapisów Porozumienia międzygminnego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (zm. Aneksami nr 1 z dn. 15 czerwca 2015 r. i nr 2 z dn. 3 września 2015 r.), Gmina Miasto Koszalin została Liderem Porozumienia i zobowiązała się do zapewnienia obsługi administracyjnej ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF). Pierwszym krokiem było podpisanie w dn. 23 czerwca 2015 r. (jako Instytucja Pośrednicząca ZIT KKBOF) z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego (Instytucją Zarządzającą RPO) Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Kolejnym – utworzenie Referatu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w celu pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla wdrożenia instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ 2014-20 (IP ZIT KKBOF) oraz zatrudnienie pracowników celem realizacji założeń IP ZIT KKBOF. Dalsze działania w tym zakresie obejmują: wynajęcie i wyposażenie Biura ZIT KKBOF przy ul. Zwycięstwa 42 w Koszalinie gwarantujące zapewnienie odpowiednich warunków pracy, zwiększenie zatrudnienia w Referacie ZIT do poziomu 6 osób oraz udział pracowników w szkoleniach tematycznych umożliwiających zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu właściwego programowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji, a także rozpatrywania skarg oraz informacji, promocji i komunikacji RPO WZ 2014-2020. Elementy te odpowiadają realizacji pierwszego celu X Osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Pomoc Techniczna”: Utrzymanie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry w instytucjach gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją RPO WZ 2014-2020. Porozumienie międzygminne zostało podpisane przez następujące gminy obszaru KKBOF: Gmina Będzino, Gmina Białogard, Miasto Białogard, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Kołobrzeg, Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Miasto Koszalin, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów, Gmina Siemyśl, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo oraz Gmina Ustronie Morskie. Na podstawie odpowiednich zapisów Porozumienia, gminy te zobowiązały się do pokrycia wkładu własnego projektu. Celem projektu związanego z funkcjonowaniem Biura ZIT KKBOF jest zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, co bezpośrednio wpisuje się w drugi cel szczegółowy X OP „Pomoc Techniczna” RPO WZ 2014-2020: Sprawna realizacja kluczowych procesów systemu wdrażania RPO WZ 2014-2020. Istotne działania zostaną poczynione także w kierunku zapewnienia dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i korzyści z wdrażania RPO WZ 2014-2020 oraz wzmocnienia kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, czyli trzeciego celu X OP „Pomoc Techniczna” RPO WZ 2014-2020. Odbędzie się to poprzez opracowanie i stosowanie zatwierdzonego Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych IP ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020, organizację konferencji dla beneficjentów ZIT KKBOF, Działań wdrażających zintegrowane inwestycje terytorialne na obszarze KKBOF oraz udział w wydarzeniach organizowanych w celu komunikacji i informacji o RPO WZ 2014-2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 Okres realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 Data rozpoczęcia realizacji |  |  |  |  |  | 1.13.2 Data zakończenia realizacji |  |  |
| 2016-01-01 |  |  |  |  |  | 2016-12-31 |  |  |
| 1.14 Wartość projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 Wartość ogółem (PLN) |  |  |  |  | 1.14.2 Wydatki kwalifikowane (PLN) |  |  |  |
| 480 780,00 |  |  |  |  | 480 780,00 |  |  |  |
| 1.14.3 Dofinansowanie (PLN) |  |  | 1.14.4 Wkład UE (PLN) |  | 1.14.5 Wkład Własny (PLN) |  |  | 1.14.6 Poziom dofinansowania (%) |
| 408 663,00 |  |  | 408 663,00 |  | 72 117,00 |  |  | 85% |
| 1.15 Projekt generujący dochód |  |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |

## 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

| 2.1 Rodzaj projektu |  | 2.2 Powiązanie ze strategiami |  | 2.3 Typ projektu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozakonkursowy |  | Brak powiązania |  | 1-przygotowanie,zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrola 3 – informacja, komunikacja, promocja |  |
| 2.4 Partnerstwo publiczno-prywatne | 2.5 Instrumenty finansowe |  | 2.6 Projekt partnerski |  | 2.7 Grupa projektów |
| tak/nie Nie | tak/nie Nie |  | tak/nie Nie |  | tak/nie Nie |
| 2.8 Pomoc publiczna |  |  | 2.9 Duży projekt |  |  |
| Bez pomocy publicznej |  |  | tak/nie Nie |  |  |

## 3. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

| 3.1 Miejsce realizacji projektu |  |
| --- | --- |
| 3.1.1 Projekt realizowany na terenie całego kraju | tak/nie Nie |
| Województwo |  |
| Zachodniopomorskie |  |

## 4. INFORMACJE O BENEFICJENCIE

| 4.1 Nazwa beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Dane beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj |  | Polska |  |  | Miejscowość |  |  | Koszalin |  |
| Kod pocztowy |  | Ulica |  |  | Nr budynku |  |  | Nr lokalu |  |
| 75-007 |  | Rynek Staromiejski |  |  | 6-7 |  |  | - |  |
| Nr telefonu |  | Nr faksu |  |  | Adres e-mail |  |  | Adres strony www |  |
| 94 34 88 600 |  | 94 34 88 625 |  |  | um.koszalin@um.koszalin.pl |  |  | www.koszalin.pl |  |
| 4.3 Forma prawna |  |  |  |  | 4.4 Forma własności |  |  |  |  |
| 01 – osoba prawna, 403 – wspólnoty samorządowe |  |  |  |  | 3 - własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych |  |  |  |  |
| 4.5 Partner wiodący |  |  |  |  | tak/nie Nie |  |  |  |  |
| 4.6 Numer NIP |  |  | 4.7 Numer REGON |  |  |  | 4.8 PKD |  |  |
| 669-23-85-366 |  |  | 330920802 |  |  |  | O.8411Z |  |  |
| 4.9 Możliwość odzyskania VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tak/nie Nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 Numer rachunku beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 1140 2118 0000 2444 4400 1233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 Osoba upoważniona do podpisywania Rocznego Planu Działań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię | Nazwisko |  |  | Stanowisko |  | Telefon |  |  | Adres e-mail |
| Piotr | Jedliński |  |  | Prezydent Miasta |  | 94 34 88 603 |  |  | zit.kkbof@um.koszalin.pl |
| Andrzej | Kierzek |  |  | Zastępca Prezydenta ds. Polityki gospodarczej |  | 94 34 88 852 |  |  | zit.kkbof@um.koszalin.pl |
| Przemysław | Krzyżanowski |  |  | Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej |  | 94 34 88 852 |  |  | zit.kkbof@um.koszalin.pl |
| Wojciech | Kasprzyk |  |  | Zastępca Prezydenta ds. Planowania i Cyfryzacji |  | 94 34 88 852 |  |  | zit.kkbof@um.koszalin.pl |
| 4.12 Osoba wyznaczona przez beneficjenta do kontaktów roboczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię | Nazwisko |  |  | Stanowisko |  | Telefon |  |  | Adres e-mail |  |
| Aleksandra | Gopek |  |  | Inspektor |  | 94 34 88 766 |  |  | aleksandra.gopek@um.koszalin.pl |  |

## 5.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

| Nazwa źródła finansowania wydatków | Kwota wydatków ogółem | Kwota wydatków kwalifikowalnych |
| --- | --- | --- |
| Środki wspólnotowe | 408 663,00 | 408 663,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | 72 117,00 | 72 117,00 |
| - budżet państwa |  |  |
| - budżet jst | 72 117,00 | 72 117,00 |
| - inne krajowe środki publiczne |  |  |
| Prywatne |  |  |
| Suma | 480 780,00 | 480 780,00 |
| w tym EBI |  |  |

6. ZASADY HORYZONTALNE UE

6.1 Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum

Uzasadnienie

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i spełnia warunki prezentowane w standardzie minimum, który stanowi załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.

6.2 Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Uzasadnienie

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. Wszystkie produkty realizowane w ramach projektu są dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych w tym m.in. w zakresie zatrudnienia, prowadzonych spotkań dla Beneficjentów oraz dostosowania podstrony internetowej ZIT KKBOF do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W trakcie realizacji projektu eliminowane są czynniki ograniczające dostępność oraz podejmowane są działania łagodzące wszelkie utrudnienia i ułatwiające czynny udział osób niepełnosprawnych w projekcie.

6.3 Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju

Uzasadnienie

Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, jednak zachowuje neutralny charakter w stosunku do osiągania celów łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu. W bezpośredni sposób nie przyczynia się do ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.

7. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

| 7.1 Plan rzeczowo-finansowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Kategoria wydatków | Opis zadania (opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań) | Kwota waydatków ogółem (PLN) | Kwota wydatków kwalifikowanych (PLN) | Dofinansowanie (PLN) |  | Udział % |
| 1 | Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ | W 2016 roku w Referacie ZIT w celu zapewnienia efektywnego pełnienia funkcji IP ZIT KKBOF przez Gminę Miasto Koszalin planuje się zatrudnienie do poziomu 6. pracowników na 100% etatu: - Inspektor ds. obsługi projektów - Podinspektor ds. organizacyjnych i pomocy technicznej - Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi projektów Kalkulacja wynagrodzeń obejmuje koszty pracodawcy (brutto-brutto). Kwota wydatków zgodnie z kategoriami przedstawionymi w zał. 1 do RPD PT RPO WZ 2014-2020. | 311 276,82 | 311 276,82 | 264 585,30 |  | 85% |
| 2 | Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ | Planowany udział w 4 szkoleniach po 4 pracowników w każdym. Planowany udział 2 pracowników w studiach I, II, III stopnia lub podyplomowych. Kalkulacja zawiera koszty delegacji. | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 500,00 |  | 85% |
| 3 | Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne) | Kalkulacja obejmuje planowane ogłoszeniach o naborach w II połowie roku, wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców. | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 750,00 |  | 85% |
| 4 | Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne | Z uwagi na termin zatwierdzenia limitów finansowych projektu w 2016 roku zostanie dokupiona pozostała część sprzętu i wyposażenia Biura ZIT KKBOF. Kalkulacja obejmuje również koszty najmu i remontu biura, opłaty za korzystanie z telefonu, zakup paliwa do samochodu służbowego GMK obsługującego podróże służbowe pracowników IP ZIT KKBOF. | 76 503,18 | 76 503,18 | 65 027,70 |  | 85% |
| 5 | Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu. | Przedstawiona kwota wydatku obejmuje koszty podróży służbowych do IZ RPO WZ oraz IP RPO WZ, w tym w celach realizacji zadań informacyjno-promocyjnych, oraz do pozostałych instytucji, celem wzmocnienia sprawnego wdrożenia RPO WZ 2014-2020 przez IP ZIT KKBOF. | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 550,00 |  | 85% |
| 6 | Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu | - | - | - | - |  | - |
| 7 | Wsparcie innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WZ | Planuje się zamówienie prenumeraty gazety regionalnej dla KKBOF (Głos Koszaliński) oraz tematycznego periodyku (z zakresu finansów) celem prawidłowego rozliczania środków pomocy technicznej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 850,00 |  | 85% |
| Koszt całkowity dla Zadania 1 |  |  | 436 780,00 | 436 780,00 | 371 263,00 |  | 85% |
| Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 – Ewaluacja i badania |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ewaluacja i badania | - | - | - | - |  | - |
| Koszt całkowity dla Zadania 2 |  |  | - | - | - |  | - |
| Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w mediach (telewizja, radio, prasa, Internet) oraz kampanie promocyjne o szerokim zakresie | Planuje się zakup, wykonanie i prowadzenie informacyjno-promocyjnej podstrony internetowej ZIT KKBOF. | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85% |  |
| 2 | Imprezy otwarte i inne | Planuje się organizację 2 konferencji dla beneficjentów ZIT KKBOF (gmin partnerskich) na początku i pod koniec 2016 roku. | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 85% |  |
| 3 | Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, w tym spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadżety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury, publikacje) | Planuje się opracowanie, projekt i druk materiałów informacyjno-promocyjnych takich, jak ulotki, broszury itp. oraz gadżetów i materiałów promujących RPO WZ 2014-2020 oraz ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020. | 32 000,00 | 32 000,00 | 27 200,00 | 85% |  |
| 5 | Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych | - | - | - | - | - |  |
| Koszt całkowity dla Zadania 3 |  |  | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 400,00 | 85% |  |
| Całkowita wartość RPD |  |  | 480 780,00 | 480 780,00 | 408 663,00 | 85% |  |

## 8.  KLASYFIKACJA PROJEKTU

| Zakres interwencji (dominujący) | 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres interwencji (uzupełniający) | 123 – Informacja i komunikacja |  |
| Forma finansowania | 01 – dotacja bezzwrotna |  |
| Typ obszaru realizacji | 07 – nie dotyczy |  |
| Rodzaj działalności gospodarczej | 18 – Administracja publiczna |  |
| Temat uzupełniający | Nie dotyczy |  |

## 9.  WSKAŹNIKI REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

| 9.1 Wskaźniki produktu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa |
| Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | szt. | 60 |
| Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | osoby | 16 |
| Liczba przeprowadzonych ewaluacji | szt. | Nie dotyczy |
| Liczba użytkowników systemów informatycznych | osoby | 3 |
| Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów spoza administracji publicznej | szt. | Nie dotyczy |
| Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | osoby | Nie dotyczy |
| Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu | szt. | Nie dotyczy |

## 10. Harmonogram płatności

| Rok | Kwartał | Wydatki ogółem |  | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | I | 141 178,00 |  | 141 178,00 | 120 001,30 |
|  | II | 114 400,00 |  | 114 400,00 | 97 240,00 |
|  | III | 107 750,00 |  | 107 750,00 | 91 587,50 |
|  | IV | 117 452,00 |  | 117 452,00 | 99 834,20 |
|  | Suma |  | 480 780,00 | 480 780,00 | 408 663,00 |

SEKCJA 10. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy.

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

- Załącznik nr 3 –  Metodyka rozliczania kosztów.

SEKCJA 11. OŚWIADCZENIA*

|  | Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objętym niniejszym RPD PT. |
| --- | --- |
|  | Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. |
|  | Oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. |
|  | Oświadczam, że posiadam zdolność administracyjną, finansową i operacyjną gwarantujące wykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym. |
|  | Oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu w ramach X osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020 – Pomoc Techniczna, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów. |
|  | Oświadczam, że mimo rozpoczęcia realizacji projektu przed dniem złożenia RPD PT, to od początku jego realizacji przestrzegano obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu. |
|  | Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz dokumentami programowymi. |
|  | Oświadczam, że nie korzystam z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych ujętych w projekcie. |
|  | Oświadczam, że projekt nie jest projektem zakończonym, zgodnie z brzmieniem art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. |
|  | Oświadczam, że poniższy dokument wraz z załącznikami może zostać udostępniony podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych. |
|  | Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu. |

* jeśli dotyczy, należy w kwadracie umieścić znak „x”.

………………………                                                            ………………………………

(Miejscowość, data)	(Podpis osoby upoważnionej)

Zadania oraz kategorie wydatków do wyboru.

Wskaźniki produktu do wyboru.

Zgodnie z art. 37, pkt. 4 Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020