Platforma sprawozdawcza POP województwa zachodniopomorskiego

Sprawozdanie końcowe za lata 2020-2023

Program ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej

| I. Informacja ogólne na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź |
| 1. | Rok referencyjny | 2023 |
| 2. | Województwo | zachodniopomorskie |
| 3. | Kod strefy | PL3203 |
| 4. | Kod programu ochrony powietrza | PL3203PM10dBaPa_2018 |
| 5. | Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza | https://srodowisko.wzp.pl/biuro-ds-geologii-i-polityki-ekologicznej/programy-ochrony-powietrza-i-plany-dzialan-krotkoterminowych/sprawozdawczosc/sprawozdania-z-programow-ochrony-powietrza |
| 6. | Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |
| 7. | Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin |
| 8. | Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowie dzialnych za przygotowanie danych | Aneta Trybuchowicz Joanna Roens |
| 9. | Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowie dzialnych za przygotowanie danych | +48 914542633 +48 914542634 |
| 10. | Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowie dzialnych za przygotowanie danych | atrybuchowicz@wzp.pl jroens@wzp.pl |
| 11. | Uwagi |  |
| II. Zestawienie działań naprawczych |  |  |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź (działanie naprawcze nr 1) |  |
| 1. | Kod działania naprawczego | PL3203_ZSO |  |
| 2. | Tytuł | Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych |  |
| 3. | Kod sytuacji przekroczenia | 3218zpoBaPa01 3218zpoBaPa02 3218zpoBaPa03 3218zpoBaPa04 3218zpoBaPa05 3218zpoBaPa06 3218zpoBaPa07 3218zpoBaPa08 3218zpoBaPa09 3218zpoBaPa10 3218zpoBaPa11 3218zpoBaPa12 3218zpoBaPa13 3218zpoBaPa14 3218zpoBaPa15 3218zpoBaPa16 3218zpoBaPa17 3218zpoBaPa18 3218zpoBaPa19 3218zpoBaPa20 3218zpoBaPa21 3218zpoBaPa22 3218zpoBaPa23 3218zpoBaPa24 3218zpoBaPa25 3218zpoBaPa26 3218zpoBaPa27 3218zpoBaPa28 3218zpoBaPa29 3218zpoBaPa30 3218zpoBaPa31 3218zpoBaPa32 3218zpoBaPa33 3218zpoBaPa34 3218zpoBaPa35 3218zpoBaPa36 3218zpoBaPa37 3218zpoBaPa38 3218zpoBaPa39 3218zpoBaPa40 3218zpoBaPa41 3218zpoBaPa42 3218zpoBaPa43 3218zpoBaPa44 3218zpoBaPa45 3218zpoBaPa46 3218zpoBaPa47 3218zpoBaPa48 3218zpoBaPa49 3218zpoBaPa50 3218zpoBaPa51 3218zpoBaPa52 3218zpoBaPa53 3218zpoBaPa54 3218zpoBaPa55 3218zpoBaPa56 3218zpoBaPa57 3218zpoBaPa58 3218zpoBaPa59 |  |
| 4. | Opis | Działanie powinno być realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXX/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała wskazuje jakie instalacje powinny zostać objęte ograniczeniami oraz zakazami w zakresie ich eksploatacji. Dopuszcza ona od 1 stycznia 2024 r. wyłącznie eksploatację instalacji spełniających wymagania odnoszące się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, natomiast od 1 stycznia 2028 r. możliwość stosowania kotłów minimum 5 klasy. Działania zmierzające do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, będą obejmować przede wszystkim poniższe czynności i powinny być dokonywane z poniżej ustaloną hierarchią: 1) zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub urządzeniami opalanymi gazem; 2) prowadzenie działań zmierzających do wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe na: - kotły zasilane olejem opałowym; - ogrzewanie elektryczne; - OZE (głównie pompy ciepła); - nowe kotły węglowe zasilane automatycznie spełniające wymagania min. klasy 5; Wymiany niskosprawnych źródeł ciepła należy przeprowadzać w budynkach mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych), budynkach użyteczności publicznej, budynkach usługowych, produkcyjnych i handlowych. 3) Stosowanie w nowo powstałych budynkach hierarchii źródeł ogrzewania: OZE (pompy ciepła), podłączenie do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej, urządzenia opalane olejem, ogrzewanie elektryczne lub montaż nowych kotłów węglowych zasilanych automatycznie spełniających wymagania min. klasy 5. Ponadto w ramach działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których dokonywana jest wymiana urządzeń grzewczych należy prowadzić działania termomodernizacyjne, tj. docieplenie ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach działania samorząd lokalny powinien udzielać wsparcia finansowego ze środków własnych lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. w postaci dotacji celowej, dla mieszkańców i jednostek wpisanych w lokalne regulaminy dofinansowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi i ustalonymi priorytetami działań. Dofinansowanie może odbywać się na zasadach określonych w dokumentach lokalnych, jak np.: Program ograniczania niskiej emisji. Samorząd lokalny udzielający dofinansowania może wymagać zaświadczenia o likwidacji starego źródła ciepła, w celu zabezpieczenia osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych środków. Działanie wpisuje się również w założenia projektu rządowego „Czyste Powietrze”, którego realizacja przewidziana jest do roku 2029. |  |

| 5. | Nazwa i kod strefy | strefa zachodniopomorska PL3203 |
| --- | --- | --- |
| 6. | Obszar |  |
| 7. | Termin zastosowania | 2020 - 2023 |
| 8. | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | B: średnioterminowy (2-4 lat) |
| 9. | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10. | Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu | - termomodernizacja i zmiana kotła - węglowy klasa 5: 343 szt., 11783,35 m² - termomodernizacja i zmiana kotła - na biomasę klasa 5: 535 szt., 54832,61 m² - termomodernizacja i zmiana paliwa na gazowe: 690 szt., 74708,14 m² - termomodernizacja i zmiana paliwa na olejowe: 1 szt., 76,17 m² - termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej: 125 szt., 7719,68 m² - likwidacja kotła węglowego - podłączenie do sieci cieplnej: 90 szt., 22927,35 m² - zmiana ogrzewania węglowego na elektryczne: 265 szt., 18631,38 m² - instalacja pompy ciepła (ziemnej lub powietrznej): 2609 szt., 281560,651 m² - zmiana starego kotła na nowy kocioł węglowy klasa 5: 366 szt., 39335,87 m² - zmiana starego kotła na nowy kocioł na biomasę klasa 5: 1543 szt., 139936,2 m² - zmiana paliwa węglowego na gazowe: 2702 szt., 283127,07 m² - zmiana paliwa węglowego na olej opałowy: 7 szt., 2924,43 m² - termomodernizacja bez wymiany źródła ogrzewania: 225894,55 m² - instalacja kolektorów słonecznych bez zmiany kotła węglowego: 530 szt., 19345,838 m² |
| 11. | Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie (Mg/rok) | Benzo(a)piren = 0,198 Mg Pył zawieszony PM10 = 403,046 Mg Pył zawieszony PM2,5 = 397,938 Mg |
| 12. | Szacunkowy poziom substancji (wartość średnioroczna) w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji w roku zakończenia realizacji programu (µg/m³ lub ng/m³) | Pył zawieszony PM10: Stacja ZpKolZolkiew – 17,86 µg/m3 Stacja ZpMyslZaBram – 21,52 µg/m3 Stacja ZpSwinMatejkMOB – 15,27 µg/m3 Stacja ZpSzczec1Maj – 19,39 µg/m3 Stacja ZpSzczecPrze – 17,62 µg/m3 Benzo(a)piren Stacja ZpKolZolkiew – 0,1 ng/m3 Stacja ZpMyslZaBram – 0,96 ng/m3 Stacja ZpSwinMatejkMOB – 0,11 ng/m3 Stacja ZpSzczec1Maj – 0,26 ng/m3 Stacja ZpSzczecPrze – 0,89 ng/m3 |
| 13. | Szacunkowa liczba dni, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu w roku zakończenia programu | Pył zawieszony PM10: Stacja ZpKolZolkiew – 2 dni Stacja ZpMyslZaBram - 7 dni Stacja ZpSwinMatejkMOB – 2 dni Stacja ZpSzczec1Maj – 4 dni Stacja ZpSzczecPrze – 2 dni |
| 14. | Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania | Środki własne zarządców i właścicieli nieruchomości 38 349 909,48 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13 549 793,31 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 129 650 542,56 Budżet jednostki samorządu terytorialnego 37 875 762,55 Środki unijne 72 858 100,42 Środki dystrybutorów ciepła sieciowego oraz gazu 821 141,75 Łącznie 293 105 250,07 |
| 15. | Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania | Środki własne zarządców i właścicieli nieruchomości 8 868 671,54 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 133 479,79 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 29 982 549,97 Budżet jednostki samorządu terytorialnego 8 759 021,91 Środki unijne 16 848 920,13 Środki dystrybutorów ciepła sieciowego oraz gazu 189 894,49 Łącznie 67 782 537,83 przyjęto kurs średni euro (EUR) z dnia 20.03.2024 nr 057/A/NBP/2024 wynoszący 4,3242 |
| 16. | Uwagi |  |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź (działanie naprawcze nr 2) |
| 1. | Kod działania naprawczego | PL3203_EE |
| 2. | Tytuł | Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe |
| 3. | Kod sytuacji przekroczenia | 3218zpoBaPa01 3218zpoBaPa02 3218zpoBaPa03 3218zpoBaPa04 3218zpoBaPa05 3218zpoBaPa06 3218zpoBaPa07 3218zpoBaPa08 3218zpoBaPa09 3218zpoBaPa10 3218zpoBaPa11 3218zpoBaPa12 3218zpoBaPa13 3218zpoBaPa14 3218zpoBaPa15 3218zpoBaPa16 3218zpoBaPa17 3218zpoBaPa18 3218zpoBaPa19 3218zpoBaPa20 3218zpoBaPa21 3218zpoBaPa22 3218zpoBaPa23 3218zpoBaPa24 3218zpoBaPa25 3218zpoBaPa26 3218zpoBaPa27 3218zpoBaPa28 3218zpoBaPa29 3218zpoBaPa30 3218zpoBaPa31 3218zpoBaPa32 3218zpoBaPa33 3218zpoBaPa34 3218zpoBaPa35 3218zpoBaPa36 3218zpoBaPa37 3218zpoBaPa38 3218zpoBaPa39 3218zpoBaPa40 3218zpoBaPa41 3218zpoBaPa42 3218zpoBaPa43 3218zpoBaPa44 3218zpoBaPa45 3218zpoBaPa46 3218zpoBaPa47 3218zpoBaPa48 3218zpoBaPa49 3218zpoBaPa50 3218zpoBaPa51 3218zpoBaPa52 3218zpoBaPa53 3218zpoBaPa54 3218zpoBaPa55 3218zpoBaPa56 3218zpoBaPa57 3218zpoBaPa58 3218zpoBaPa59 |
| 4. | Opis | Działania edukacyjne i informacyjne powinny być realizowane poprzez: - prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie powietrza; - prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza; - informowanie mieszkańców o zakazach związanych z: - postępowaniem z odpadami, - wejściem w życie tzw. „uchwały antysmogowej” w zakresie ograniczeń związanych ze spalaniem paliw (począwszy od 1 maja 2019 r.), a także kolejnych terminów związanych z ograniczeniami w zakresie eksploatacji instalacji do spalania paliw. |
| 5. | Nazwa i kod strefy | strefa zachodniopomorska PL3203 |
| 6. | Obszar |  |
| 7. | Termin zastosowania | 2020 - 2023 |
| 8. | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowy (4-6 lat) |
| 9. | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10. | Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu | - liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną: 1127 szt. - liczba przeprowadzonych kampanii: 740 szt. - liczba przeprowadzonych akcji: 1961 szt. - liczba przeprowadzonych konferencji: 332 szt. - liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi: 1340172 szt. |

| 11. | Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie (Mg/rok) |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Szacunkowy poziom substancji (wartość średnioroczna) w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji w roku zakończenia realizacji programu (µg/m³ lub ng/m³) | Pył zawieszony PM10: Stacja ZpKolZolkiew – 17,86 µg/m3 Stacja ZpMyslZaBram – 21,52 µg/m3 Stacja ZpSwinMatejkMOB – 15,27 µg/m3 Stacja ZpSzczec1Maj – 19,39 µg/m3 Stacja ZpSzczecPrze – 17,62 µg/m3 Benzo(a)piren Stacja ZpKolZolkiew – 0,1 ng/m3 Stacja ZpMyslZaBram – 0,96 ng/m3 Stacja ZpSwinMatejkMOB – 0,11 ng/m3 Stacja ZpSzczec1Maj – 0,26 ng/m3 Stacja ZpSzczecPrze – 0,89 ng/m3 |
| 13. | Szacunkowa liczba dni, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu w roku zakończenia programu | Pył zawieszony PM10: Stacja ZpKolZolkiew – 2 dni Stacja ZpMyslZaBram - 7 dni Stacja ZpSwinMatejkMOB – 2 dni Stacja ZpSzczec1Maj – 4 dni Stacja ZpSzczecPrze – 2 dni |
| 14. | Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania | Budżet jednostki samorządu terytorialnego 1 805 161,04 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 536 770,69 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 38 192,76 Środki unijne 348 964,92 Łącznie 3 729 089,41 |
| 15. | Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania | Budżet jednostki samorządu terytorialnego 417 455,49 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 355 388,44 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8 832,33 Środki unijne 80 700,46 Łącznie 862 376,72 przyjęto kurs średni euro (EUR) z dnia 20.03.2024 nr 057/A/NBP/2024 wynoszący 4,3242 |
| 16. | Uwagi |  |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź (działanie naprawcze nr 3) |
| 1. | Kod działania naprawczego | PL3203_KPP |
| 2. | Tytuł | Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów |
| 3. | Kod sytuacji przekroczenia | 3218zpoBaPa01 3218zpoBaPa02 3218zpoBaPa03 3218zpoBaPa04 3218zpoBaPa05 3218zpoBaPa06 3218zpoBaPa07 3218zpoBaPa08 3218zpoBaPa09 3218zpoBaPa10 3218zpoBaPa11 3218zpoBaPa12 3218zpoBaPa13 3218zpoBaPa14 3218zpoBaPa15 3218zpoBaPa16 3218zpoBaPa17 3218zpoBaPa18 3218zpoBaPa19 3218zpoBaPa20 3218zpoBaPa21 3218zpoBaPa22 3218zpoBaPa23 3218zpoBaPa24 3218zpoBaPa25 3218zpoBaPa26 3218zpoBaPa27 3218zpoBaPa28 3218zpoBaPa29 3218zpoBaPa30 3218zpoBaPa31 3218zpoBaPa32 3218zpoBaPa33 3218zpoBaPa34 3218zpoBaPa35 3218zpoBaPa36 3218zpoBaPa37 3218zpoBaPa38 3218zpoBaPa39 3218zpoBaPa40 3218zpoBaPa41 3218zpoBaPa42 3218zpoBaPa43 3218zpoBaPa44 3218zpoBaPa45 3218zpoBaPa46 3218zpoBaPa47 3218zpoBaPa48 3218zpoBaPa49 3218zpoBaPa50 3218zpoBaPa51 3218zpoBaPa52 3218zpoBaPa53 3218zpoBaPa54 3218zpoBaPa55 3218zpoBaPa56 3218zpoBaPa57 3218zpoBaPa58 3218zpoBaPa59 |
| 4. | Opis | Działalność kontrolna powinna obejmować: - przestrzeganie zakazu spalania odpadów w ogrzewaczach pomieszczeń; - przestrzeganie zakazu spalania odpadów zielonych, a także przestrzegania zakazu wypalania traw i łąk; - przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej: - w zakresie zakazu stosowania określonych paliw stałych - od 1 maja 2019 r.; - w zakresie obowiązywania ograniczeń dotyczących eksploatacji instalacji – od 1 stycznia 2024 r. Kontrole mogą dotyczyć: gospodarstw domowych, obiektów należących do podmiotów gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej. |
| 5. | Nazwa i kod strefy | strefa zachodniopomorska PL3203 |
| 6. | Obszar |  |
| 7. | Termin zastosowania | 2020 - 2023 |
| 8. | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowy (4-6 lat) |
| 9. | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10. | Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu | 1. kontrola w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska: - liczba kontroli: 1574 szt. - liczba popełnionych wykroczeń: 238 szt. - liczba udzielonych pouczeń: 174 szt. - liczba wystawionych mandatów: 62 szt. - liczba spraw skierowanych do sądu: 2 szt. 2. kontrola w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nie przeznaczonych do tego: - liczba kontroli: 4593 szt. - liczba popełnionych wykroczeń: 1238 szt. - liczba udzielonych pouczeń: 845 szt. - liczba wystawionych mandatów: 349 szt. - liczba spraw skierowanych do sądu: 44 szt. 3. kontrola w zakresie przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi: - liczba kontroli: 1933 szt. - liczba popełnionych wykroczeń: 1156 szt. - liczba udzielonych pouczeń: 905 szt. - liczba wystawionych mandatów: 240 szt. - liczba spraw skierowanych do sądu: 11 szt. |
| 11. | Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie (Mg/rok) |  |
| 12. | Szacunkowy poziom substancji (wartość średnioroczna) w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji w roku zakończenia realizacji programu (µg/m³ lub ng/m³) | Pył zawieszony PM10: Stacja ZpKolZolkiew – 17,86 µg/m3 Stacja ZpMyslZaBram – 21,52 µg/m3 Stacja ZpSwinMatejkMOB – 15,27 µg/m3 Stacja ZpSzczec1Maj – 19,39 µg/m3 Stacja ZpSzczecPrze – 17,62 µg/m3 Benzo(a)piren Stacja ZpKolZolkiew – 0,1 ng/m3 Stacja ZpMyslZaBram – 0,96 ng/m3 Stacja ZpSwinMatejkMOB – 0,11 ng/m3 Stacja ZpSzczec1Maj – 0,26 ng/m3 Stacja ZpSzczecPrze – 0,89 ng/m3 |
| 13. | Szacunkowa liczba dni, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu w roku zakończenia programu | Pył zawieszony PM10: Stacja ZpKolZolkiew – 2 dni Stacja ZpMyslZaBram - 7 dni Stacja ZpSwinMatejkMOB – 2 dni Stacja ZpSzczec1Maj – 4 dni Stacja ZpSzczecPrze – 2 dni |

| 14. | Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania | Budżet jednostki samorządu terytorialnego 539 777,89 Łącznie 539 777,89 |
| --- | --- | --- |
| 15. | Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania | Budżet jednostki samorządu terytorialnego 124 827,23 Łącznie 124 827,23 przyjęto kurs średni euro (EUR) z dnia 20.03.2024 nr 057/A/NBP/2024 wynoszący 4,3242 |
| 16. | Uwagi |  |