UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności 
i dynamiki regionów Europy Środkowej” finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego.

Dnia 14 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim umowę, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na zorganizowanie dwóch wydarzeń, których tematem przewodnim będą Inteligentne Specjalizacje. Pierwsze z wydarzeń miało odbyć się w listopadzie 2014 w Brukseli, natomiast drugie w Pierwszym kwartale 2014 roku w Szczecinie.

Dnia 24 września 2014 roku Województwo Zachodniopomorskie zawarło z Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi Sp. z o.o. umowę, w ramach której powierzono im częściową organizację wydarzenia 
w Brukseli. Z przyczyn niezależnych od stron umowy, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu organizacji przedmiotowego wydarzenia na I kwartał 2015 roku. Powodem zmiany były utrudnienia w organizacji wydarzeń związane z przeprowadzaniem wyborów samorządowych w trzech kluczowych państwach, biorących udział w cyklu konferencji, tj. w Polsce, na Węgrzech i w Szwecji.  W efekcie powyższego niezbędne było wprowadzenie zamian do treści zawartej umowy w zakresie terminu organizacji Konferencji oraz możliwości uregulowania umowy w częściach (częściowo w 2014 oraz częściowo w roku 2015). Aneksem nr 1 do w/w umowy przełożono termin realizacji jej przedmiotu i postanowiono, że ostateczne rozliczenie umowy zawartej w roku 2014 nastąpi w roku 2015.

Z uwagi na niską dostępność sal konferencyjnych w Komitecie Regionów i Parlamencie Europejskim – gdzie planowano zorganizować wydarzenie, jak również opóźniające się potwierdzenia uczestnictwa zaproszonych gości, nastąpiła potrzeba ponownego aneksowania umowy, przyjmując miesiąc kwiecień jako miesiąc, 
w którym odbędzie się przedsięwzięcie.

Należy mieć na uwadze, że powyższa zmiana nie wpłynie na merytoryczną ani finansową stronę realizowanych w ramach projektu zadań. Cele oraz rezultaty zaplanowane podczas składania aplikacji 
do Funduszu Wyszehradzkiego nie ulegną zmianie.