Załącznik nr 3 do RPD PT (wersja 4.0)

WYKAZ ZMIAN W ROCZNYM PLANIE DZIAŁAŃ

W RAMACH X OSI PRIORYTETOWEJ RPO WZ 2014-2020 POMOC TECHNICZNA

| Nazwa Beneficjenta | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł Projektu | Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2019 r. |  |  |
| Numer RPD – wypełnia IZ | RPZP.10.01.00-32-000__/____-____-______-____ | Data wpływu RPD – wypełnia IZ | ____.____.________ |

1. ZMIANY TREŚCI DZIAŁÓW 1-6

| Lp. | Nazwa i nr działu RPD | Nazwa i numer pkt działu | Zakres i rodzaj zmiany | Uzasadnienie dokonania zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Informacje ogólne | 1.14 Wartość projektu | Dokonano zmianę wysokości wartości projektu do kwoty 10 942 702,00 (w tym dofinansowanie 9 301 298,00 oraz wkład UE 1 641 404,00). Jednocześnie dostosowano poziom dofinansowania (%) | W związku ze zwiększeniem wartości projektu o kwotę 348 427,00 zł, dane w przedmiotowym punkcie zostały uaktualnione. |
| 2. | Źródła finansowania wydatków | Nie dotyczy | Uaktualniono kwoty w kolumnie Kwota wydatków ogółem oraz Kwota wydatków kwalifikowalnych | W związku ze zwiększeniem wartości projektu o kwotę 348 427,00 zł, dane w przedmiotowym punkcie zostały uaktualnione. |

2. ZMIANY TREŚCI DZIAŁU 7 – ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

| Lp. | Nr zadania – kategoria interwencji | Kategoria wydatków | Zakres i rodzaj zmiany | Uzasadnienie dokonania zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ | Zwiększono kwotę przeznaczona na wynagrodzenie pracowników do kwoty 9 904 400,00 W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %. | Zwiększenie wynagrodzeń pracowników na minimalną regulację wynagrodzeń (o 5 %) pracowników realizujących działania RPO WZ, która w minimalnym stopniu spowoduje zwiększenie atrakcyjności pracy w WUP Szczecin i zahamuje odejścia z pracy wyspecjalizowanej kadry pracowników. |
|  | Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne) | Zmniejszono kwotę przeznaczona na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie do kwoty 94 202,00 zł W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %. | Po przeanalizowaniu planowanych konkursów w ramach RPO WZ podjęto decyzję o przesunięciu kwoty 5 000,00 na inne działania. |
|  | Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne | Zwiększono kwotę przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego do kwoty 268 000,00 zł W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %. | W ramach wydatków przewidzianych do poniesienia w 2019 r., zwiększeniu uległa kwota przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, którzy zajmują się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020. Po przeprowadzeniu analizy posiadanego sprzętu komputerowego, zakupionego w poprzedniej perspektywie finansowej, Zespół ds. Informatyki wykazał, iż część posiadanego sprzętu nie jest kompatybilna z wymogami systemów informatycznych, poprzez które wdrażany jest RPO WZ 2014-2020. W związku z powyższym podjęta została decyzja o jego wymianie. |
|  | Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu. | Zwiększono kwotę przeznaczoną na podróże służbowe do kwoty 14 000,00 W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %. | W związku z planowanymi zagranicznymi podróżami służbowymi, podjęto decyzję o zwiększeniu środków na przedmiotowa kategorię. |
|  | Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja | Imprezy otwarte i inne | Zwiększono kwotę przeznaczoną na przedmiotową kategorię do kwoty 102 000,00. W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %. | Po przeanalizowaniu zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych podjęto decyzję o organizacji drugiego konkursu promującego efekty RPO WZ 2014-2020 oraz konferencji dotyczącej tematyce równości szans. |

3. ZMIANY TREŚCI DZIAŁU 9 – WSKAŹNIKI REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Zakres i rodzaj zmiany | Uzasadnienie dokonania zmiany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | Uaktualniono wskaźnik do wartości 116 | Po przeanalizowaniu planu szkoleń dokonano korekty wskaźnika. |
| 2. | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu | Określono wartość wskaźnika – 2. | Wprowadzono wskaźnik z uwagi na dokonane zmiany w planie info-promo polegające na organizacji dodatkowego konkursu oraz konferencji. |

4. ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 – SZCZEGÓŁOWY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY

| Lp. | Nr zadania – kategoria interwencji | Kategoria/podkategoria wydatków | Zakres i rodzaj zmiany | Uzasadnienie dokonania zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ/ Wynagrodzenie pracowników – pełny koszt pracodawcy (tylko umowy o pracę) | Zwiększono kwotę przeznaczona na wynagrodzenia pracowników do kwoty 9 163 273,57 | Zwiększenie wynagrodzeń pracowników na minimalną regulację wynagrodzeń (o 5 %) pracowników realizujących działania RPO, która w minimalnym stopniu spowoduje zwiększenie atrakcyjności pracy w WUP Szczecin i zahamuje odejścia z pracy wyspecjalizowanej kadry pracowników, |
| 2. | Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy | Zwiększono kwotę przeznaczona na nagrody pracowników do kwoty 119 376,05 zł | Urealniono kwotę do kwoty dotychczas wypłaconych nagród dla pracowników. |
| 3. | Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy | Urealniono wypłacone DWR na 2018 rok do kwoty 621 750,38 | Dostosowano kwotę do faktycznie wypłaconej. |
| 4. | Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | Wynagrodzenia m.in ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie na podstawie umów zlecenia i o dzieło, wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych sporządzających wszelkie analizy, ekspertyzy, opinie oraz zajmujących się doradztwem na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. | Zmniejszono kwotę przeznaczona na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie do kwoty 94 202,00 zł | Po przeanalizowaniu planowanych konkursów w ramach RPO WZ podjęto decyzję o przesunięciu kwoty 5 000,00 na inne działania. |
| 5. | Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | Zakup m.in. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO WZ | Zwiększono kwotę przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego do kwoty 268 000,00 zł | W ramach wydatków przewidzianych do poniesienia w 2019 r., zwiększeniu uległa kwota przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, którzy zajmują się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020. Po przeprowadzeniu analizy posiadanego sprzętu komputerowego, zakupionego w poprzedniej perspektywie finansowej, Zespół ds. Informatyki wykazał, iż część posiadanego sprzętu nie jest kompatybilna z wymogami systemów informatycznych, poprzez które wdrażany jest RPO WZ 2014-2020. W związku z powyższym podjęta została decyzja o jego wymianie. |
| 6. | Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu | Zwiększono kwotę przeznaczoną na podróże służbowe do kwoty 14 000,00 | W związku z planowanymi zagranicznymi podróżami służbowymi, podjęto decyzję o zwiększeniu środków na przedmiotowa kategorię. |
| 7. | Razem Zadanie 1 | Nie dotyczy | Uaktualniono sumę kosztów dla zadania 1 do kwoty 10 685 702,00. | W związku ze zwiększeniem środków dane w przedmiotowym punkcie projektu zostały uaktualnione. |
| 8. | Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja | Imprezy otwarte i inne/ Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa m.in. imprez, akcji, eventów informacyjno-promocyjnych w ramach Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach imprez organizowanych w regionie. | Zwiększono kwotę przeznaczoną na przedmiotową kategorię do kwoty 6 000 ,00 zł | W trakcie realizacji projektu zrodziła się potrzeba zorganizowania dodatkowych spotkań z beneficjentami realizującymi projekty, dlatego podjęto decyzję o zwiększeniu środków na przedmiotowa kategorię. |
| 9. | Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja | Imprezy otwarte i inne/ Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa m.in. konkursów promocyjnych w ramach Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas konkursów organizowanych w regionie. | Zwiększono kwotę przeznaczoną na przedmiotową kategorię do kwoty 16 000 ,00 zł | Podjęto decyzję o realizacji dodatkowego działania, jakim jest konkurs na film promujący środki pochodzące z EFS na prowadzenie działalności gospodarczej. |
| 10. | Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja | Imprezy otwarte i inne/ Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa m.in. konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań organizowanych w regionie. | Zwiększono kwotę przeznaczoną na przedmiotową kategorię do kwoty 40 000 ,00 zł | Podjęto decyzje o organizacji konferencji dot. dostępności projektów dla osób niepełnosprawnych, przybliżenia tematyki związanej z ich prawami. |
| 11. | Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja | Imprezy otwarte i inne/ Organizacja wydarzenia - Gala "Zachodniopomorskie Magnolie EFS" | Zwiększono kwotę przeznaczoną na przedmiotową kategorię do kwoty 40 000 ,00 zł | Po dokonaniu rozeznania rynku dotyczącego realizacji filmów, które mają zostać wyświetlone podczas Gali „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” dotyczących realizacji projektów podjęto decyzję o zwiększeniu środków na realizację Gali. |
| 12. | Razem Zadanie 3 | Nie dotyczy | Uaktualniono sumę kosztów dla zadania 3 do kwoty 257 000,00. | W związku ze zwiększeniem środków dane w przedmiotowym punkcie projektu zostały uaktualnione. |
| 13. | Razem zadanie 1+2+3 | Nie dotyczy | Dokonano zmianę wysokości wartości projektu do kwoty 10 942 702,00 zł. W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %. | W związku ze zwiększeniem wartości projektu o kwotę 347 427,00, dane w przedmiotowym punkcie projektu zostały uaktualnione. |

………………………………….								………………………………….

Miejscowość, data										        Podpis osoby upoważnionej