Aneks nr ...........................

Zawarty w dniu …………………... 2020 roku, w Szczecinie, pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim - Zarządem Województwa reprezentowanym przez:

- ……………………...– ………………………….Województwa Zachodniopomorskiego,

- ……………………...– ………………………… Województwa Zachodniopomorskiego.

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

panią Elżbietą Król prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Kingdom Elżbieta Król”, pod adresem ul. Grodeckiego 14, 05-822 Milanówek, NIP: 527-148-98-72, REGON: 012 779 540

zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą.

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr WZS-FV/02/2020 zawartej dnia 8 czerwca 2020 roku w Szczecinie

I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy nr WZS-FV/02/2020 następujące zmiany:

- Określoną w  § 5 pkt. 1 treść:

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 31 lipca

2020r.

zastępuje się treścią:

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Aneks sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

| Za Zamawiającego: | Za Wykonawcę: |
| --- | --- |
| .................................................... | .................................................... |
| .................................................... | .................................................... |