Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa:

Wykonanie badania ewaluacyjnego: Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

- Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

7310000-6 usługi badawcze

- Opis:

Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Spis treści

1. Uzasadnienie badania	2

2. Kontekst badania	2

3. Cel badania	10

4. Zakres badania	10

4.1. Kryteria ewaluacyjne i pytania badawcze……………………………………………………………11

4.2. Założenia metodyczne	13

5. Oczekiwania Zamawiającego	13

5.1 Wykaz dokumentów………………………………………………………………………………………13

5.2 Wymagania oferty………………………………………………………………………………………...14

5.3 Oczekiwana organizacja i plan pracy…………………………………………………………………14

5.4 Zakres głównych zadań Wykonawcy badania………………………………………………………15

5.5 Skład zespołu ewaluacyjnego………………………………………………………………………….16

5.6 Oczekiwane produkty i rezultaty……………………………………………………………………….16

6. Planowane wykorzystanie wyników	18

7. Finansowanie badania ewaluacyjnego	18

# 1. Uzasadnienie badania

Realizacja badania ewaluacyjnego dotyczącego kryteriów i systemu wyboru projektów jest obowiązkiem każdej Jednostki Ewaluacyjnej wynikającym z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Kryteria i system wyboru projektów stanowią kluczowy element zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa. Zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 prawidłowo dobrane kryteria wyboru projektów, powinny:

- zapewniać, że operacje przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów;

- być niedyskryminacyjne i przejrzyste;

- uwzględniać zasady ogólne ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia.

Trzeba także wskazać, że kryteria i system wyboru projektów będą determinować sukces lub porażkę wdrażania programu. Ich uważna analiza i ocena, a następnie wykorzystanie wniosków, wpłynąć może na poprawę trafności interwencji oraz skuteczności i efektywności w osiąganiu celów programu.

Zdobyte doświadczenia perspektywy 2007-2013 (JE przeprowadziła podobne 2 badania ewaluacyjne: w 2009 roku pt. „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 2007-2013”, w 2014 roku pt. „Ewaluacja systemu oceny i naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, które umożliwiły wprowadzenie szeregu zmian w systemie i kryteriach wyboru projektów) wskazują na wysoką użyteczność tego typu ewaluacji.

# 2. Kontekst badania

# Według Zamawiającego system wyboru projektów dotyczy następujących zagadnień:

- prawidłowość rozplanowania konkursów,

- transparentność i bezstronność systemu oceny i wyboru projektów,

- organizacja i sprawność realizacji procesu wyboru projektów (ogłoszenie naboru, nabór wniosków, ocena i wybór projektów),

- zdolność systemu do wyboru projektów innowacyjnych,

- zapewnienie odpowiedniego poziomu komplementarności projektów,

- funkcjonalność systemów informatycznych wspierających proces wyboru projektów.

RPO WZ 2014-2020 obejmuje 10 osi priorytetowych, w ramach których jest 90 działań. Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | OP | Nazwa osi priorytetowej | Działanie | Nazwa działania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.1 | Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw |
| 2 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.2 | Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach |
| 3 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.3 | Rozwój publicznej infrastruktury badawczej |
| 4 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.4 | Wdrażanie wyników prac B+R |
| 5 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.5 | Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji |
| 6 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.6 | Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia |
| 7 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.7 | Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) |
| 8 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.8 | Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) |
| 9 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.9 | Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe |
| 10 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.10 | Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego |
| 11 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.11 | Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego |
| 12 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.12 | Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego |
| 13 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.13 | Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych |
| 14 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.14 | Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym |
| 15 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.15 | Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw |
| 16 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.16 | Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu |
| 17 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.17 | Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju |
| 18 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.1 | Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu |
| 19 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.2 | Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego |
| 20 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.3 | Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego |
| 21 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.4 | Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych |
| 22 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.5 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej |
| 23 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.6 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego |
| 24 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.7 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych |
| 25 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.8 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego |
| 26 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.9 | Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi |
| 27 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.10 | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł |
| 28 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.11 | Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii |
| 29 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.12 | Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii |
| 30 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.13 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa |
| 31 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.1 | Ochrona zasobów wodnych |
| 32 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.2 | Zarządzanie ryzykiem powodziowym |
| 33 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.3 | Poprawa stanu środowiska miejskiego |
| 34 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.4 | Adaptacja do zmian klimatu |
| 35 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.5 | Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych |
| 36 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.6 | Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków |
| 37 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.7 | Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi |
| 38 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.8 | Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi |
| 39 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.1 | Dziedzictwo kulturowe |
| 40 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.2 | Wzmocnienie instytucji kultury |
| 41 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.3 | Ochrona różnorodności biologicznej |
| 42 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.4 | Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody |
| 43 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.5 | Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację |
| 44 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.6 | Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu |
| 45 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.7 | Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt |
| 46 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.8 | Podnoszenie jakości ładu przestrzennego |
| 47 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.9 | Rozwój zasobów endogenicznych |
| 48 | V | Zrównoważony transport | 5.1 | Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) |
| 49 | V | Zrównoważony transport | 5.2 | Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego |
| 50 | V | Zrównoważony transport | 5.3 | Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego |
| 51 | V | Zrównoważony transport | 5.4 | Budowa i przebudowa dróg powiatowych |
| 52 | V | Zrównoważony transport | 5.5 | Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych |
| 53 | V | Zrównoważony transport | 5.6 | Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych |
| 54 | V | Zrównoważony transport | 5.7 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem |
| 55 | VI | Rynek pracy | 6.1 | Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego |
| 56 | VI | Rynek pracy | 6.2 | Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych |
| 57 | VI | Rynek pracy | 6.3 | Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement |
| 58 | VI | Rynek pracy | 6.4 | Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe |
| 59 | VI | Rynek pracy | 6.5 | Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych |
| 60 | VI | Rynek pracy | 6.6 | Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
| 61 | VI | Rynek pracy | 6.7 | Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych |
| 62 | VI | Rynek pracy | 6.8 | Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne |
| 63 | VII | Włączenie społeczne | 7.1 | Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej |
| 64 | VII | Włączenie społeczne | 7.2 | Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej |
| 65 | VII | Włączenie społeczne | 7.3 | Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej |
| 66 | VII | Włączenie społeczne | 7.4 | Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) |
| 67 | VII | Włączenie społeczne | 7.5 | Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie |
| 68 | VII | Włączenie społeczne | 7.6 | Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym |
| 69 | VII | Włączenie społeczne | 7.7 | Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością |
| 70 | VIII | Edukacja | 8.1 | Upowszechnienie edukacji przedszkolnej |
| 71 | VIII | Edukacja | 8.2 | Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym |
| 72 | VIII | Edukacja | 8.3 | Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego |
| 73 | VIII | Edukacja | 8.4 | Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego |
| 74 | VIII | Edukacja | 8.5 | Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych |
| 75 | VIII | Edukacja | 8.6 | Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego |
| 76 | VIII | Edukacja | 8.7 | Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego |
| 77 | VIII | Edukacja | 8.8 | Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego |
| 78 | VIII | Edukacja | 8.9 | Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych |
| 79 | VIII | Edukacja | 8.10 | Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych |
| 80 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.1 | Infrastruktura zdrowia |
| 81 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.2 | Infrastruktura społeczna |
| 82 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.3 | Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich |
| 83 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.4 | Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym |
| 84 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.5 | Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych |
| 85 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.6 | Ośrodki popularyzujące naukę |
| 86 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.7 | Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych |
| 87 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.8 | Infrastruktura szkolnictwa zawodowego |
| 88 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.9 | Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych |
| 89 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.10 | Wsparcie rozwoju e-usług publicznych |
| 90 | X | Pomoc Techniczna | 10.1 | Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ |

Do dnia 31 maja 2017 roku zostały przyjęte kryteria oceny projektów do 85 działań. Przewiduje się, że kryteria do wszystkich działań zostaną przyjęte do końca 2017 roku. Szczegółowe informacje na temat przyjęcia poszczególnych kryteriów i zmian do nich zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Badanie będzie obejmować także kryteria przyjęte po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

W ramach RPO WZ wszystkie kryteria oceny projektów są podzielone na 4 płaszczyzny oceny:

- dopuszczalności,

- administracyjności,

- wykonalności,

- jakości.

Kryteria dopuszczalności mają wyeliminować projekty, które nie spełniają kluczowych warunków określonych w naborze. Ocena płaszczyzny dopuszczalności jest dokonywana w zakresie spełnienia lub niespełnienia danego kryterium, których nie można uzupełnić. Projekt jest oceniony pozytywnie w oparciu o kryteria dopuszczalności, gdy spełni wszystkie kryteria dopuszczalności.

Kryteria administracyjności badają stopień przygotowania dokumentacji pod kątem możliwości jej dalszej oceny. Ocena płaszczyzny administracyjności jest dokonywana w zakresie spełnienia lub niespełnienia danego kryterium. Na tej płaszczyźnie oceny można poprawiać wniosek o dofinansowanie. Projekt jest oceniony pozytywnie, gdy spełni wszystkie kryteria z tej płaszczyzny.

Kryteria wykonalności mają zbadać rzeczywistą wykonalność projektu i eliminować te projekty, które nie są możliwe do realizacji w założonym kształcie. Ocena płaszczyzny wykonalności jest dokonywana w zakresie spełnienia lub niespełnienia danego kryterium. Na tej płaszczyźnie oceny weryfikowana jest merytoryczna wykonalność projektu. Weryfikowane są założenia oraz płynące z nich wnioski, a także wskazane w projekcie zobowiązania dotyczące osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników i innych kluczowych parametrów. Projekt jest oceniony pozytywnie, gdy spełni wszystkie kryteria z tej płaszczyzny.

Kryteria jakości mają wyłonić spośród wykonalnych projektów te, które w szczególny sposób realizują zapisy programu lub w znaczący sposób odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby. Ocena w oparciu o kryteria jakości polega na przyznaniu punktów za dane kryterium oraz przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę. Co do zasady suma punktów za kryteria jakości wynosi 100 pkt. Co do zasady konieczne jest otrzymanie wymaganej minimalnej ilości punktów.

Kryteria jakości (szczegółowe), to kryteria przyjmowane dla danego działania/ typu projektów, które obowiązują w danym naborze. Kryteria te są określane w Ramowym Planie Realizacji Działania. Co do zasady obejmują one kryteria dopuszczalności i jakości (wśród tych ostatnich premiujące).

W systemie realizacji RPO WZ przyjęto, iż część kryteriów może mieć charakter stały, przyjęty co do zasady jednokrotnie dla danego działania na cały okres realizacji RPO WZ, a część kryteriów może być przyjmowana wyłącznie dla danego konkursu w ramach działania, w celu lepszego dopasowania interwencji do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej regionu lub typu projektu.

Kryteria ogólne, to kryteria obowiązujące we wszystkich naborach w ramach danego działania/ typu projektów. Co do zasady, mogą one obejmować wszystkie ww. płaszczyzny oceny, w szczególności kryteria administracyjności i wykonalności.

Kryteria strategiczne, to kryteria w oparciu o które KOP dokonuje oceny strategicznej. Mogą one obejmować w szczególności następujące parametry projektów:

- kompleksowość i adekwatność wsparcia w stosunku do potrzeb zdiagnozowanych w regulaminie konkursu,

- równowagę między różnymi formami wsparcia,

- charakter grupy docelowej,

- nasilenie określonego rodzaju problemów społeczno-gospodarczych na obszarze realizacji projektu,

- równomierność i racjonalność rozłożenia pomocy w skali regionu.

Kryteria strategiczne mają zastosowanie w odniesieniu do działań:

| Lp. | OP | Nazwa osi priorytetowej | Działanie | Nazwa działania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.10 | Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego |
| 2 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.16 | Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu |
| 3 | I | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie | 1.17 | Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju |
| 4 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.1 | Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu |
| 5 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.5 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej |
| 6 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.7 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych |
| 7 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.9 | Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi |
| 8 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.10 | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł |
| 9 | II | Gospodarka niskoemisyjna | 2.12 | Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii |
| 10 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.3 | Poprawa stanu środowiska miejskiego |
| 11 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.4 | Adaptacja do zmian klimatu |
| 12 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.5 | Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych |
| 13 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.6 | Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków |
| 14 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.7 | Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi |
| 15 | III | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | 3.8 | Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi |
| 16 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.1 | Dziedzictwo kulturowe |
| 17 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.3 | Ochrona różnorodności biologicznej |
| 18 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.4 | Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody |
| 19 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.5 | Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację |
| 20 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.6 | Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu |
| 21 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.7 | Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt |
| 22 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.8 | Podnoszenie jakości ładu przestrzennego |
| 23 | IV | Naturalne otoczenie człowieka | 4.9 | Rozwój zasobów endogenicznych |
| 24 | V | Zrównoważony transport | 5.7 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem |
| 25 | VI | Rynek pracy | 6.2 | Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych |
| 26 | VI | Rynek pracy | 6.3 | Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement |
| 27 | VI | Rynek pracy | 6.5 | Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych |
| 28 | VI | Rynek pracy | 6.6 | Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
| 29 | VI | Rynek pracy | 6.8 | Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne |
| 30 | VII | Włączenie społeczne | 7.1 | Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej |
| 31 | VII | Włączenie społeczne | 7.2 | Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej |
| 32 | VII | Włączenie społeczne | 7.6 | Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym |
| 33 | VII | Włączenie społeczne | 7.7 | Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością |
| 34 | VIII | Edukacja | 8.1 | Upowszechnienie edukacji przedszkolnej |
| 35 | VIII | Edukacja | 8.2 | Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym |
| 36 | VIII | Edukacja | 8.6 | Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego |
| 37 | VIII | Edukacja | 8.10 | Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych |
| 38 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.1 | Infrastruktura zdrowia |
| 39 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.2 | Infrastruktura społeczna |
| 40 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.4 | Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym |
| 41 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.6 | Ośrodki popularyzujące naukę |
| 42 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.8 | Infrastruktura szkolnictwa zawodowego |
| 43 | IX | Infrastruktura publiczna | 9.10 | Wsparcie rozwoju e-usług publicznych |

Instytucja Zarządzająca RPO WZ może odstąpić od oceny strategicznej, na przykład w sytuacji gdy kwota dofinansowania wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę jest mniejsza niż kwota dofinansowania przeznaczona na dany konkurs. Do dnia 31 lipca 2017 roku w ramach EFRR nie została przeprowadzona ocena strategiczna.

Do dnia 31 lipca 2017 roku w ramach RPO WZ zostało złożonych 2746 wniosków o dofinansowanie, ocenę formalną przeszły 1174 wnioski, zatwierdzonych zostały zostało 726 wniosków, a 537 umów zostało podpisanych. Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela.

| Oś priorytetowa | Liczba złożonych wniosków (ocena wstępna) | Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie (po ocenie formalnej) | Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie (zatwierdzone) | Liczba podpisanych umów o dofinansowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPZP.01.00.00 | 511 | 214 | 107 | 78 |
| RPZP.02.00.00 | 602 | 355 | 116 | 79 |
| RPZP.03.00.00 | 66 | 55 | 34 | 25 |
| RPZP.04.00.00 | 135 | 56 | 45 | 28 |
| RPZP.05.00.00 | 24 | 15 | 13 | 13 |
| RPZP.06.00.00 | 278 | 104 | 104 | 96 |
| RPZP.07.00.00 | 244 | 65 | 65 | 63 |
| RPZP.08.00.00 | 851 | 250 | 187 | 113 |
| RPZP.09.00.00 | 35 | 31 | 26 | 18 |
| RPZP.10.00.00 | - | 29 | 29 | 24 |
| RAZEM | 2746 | 1174 | 726 | 537 |

Wartości wskazujące liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie (po ocenie formalnej) dotyczą projektów, dla których została zakończona ocena formalna. Wartości te nie uwzględniają złożonych projektów, które są w trakcie oceny formalnej.

# 3. Cel badania

Celem badania jest ocena przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WZ 2014-2020.

Skuteczność programu operacyjnego determinowana jest bowiem przez wybór projektów spójnych z celami i logiką interwencji. System wyboru projektów powinien zapewniać wybór projektów najlepszej jakości, a kryteria jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać projekt, aby uzyskać dofinansowanie.

# 4. Zakres badania

W ramach zaplanowanego badania ewaluacyjnego można wyróżnić dwa główne obszary problemowe:

- system oraz proces wyboru i oceny projektów (poza kryteriami), tj. zasady i sposób realizacji naboru i oceny wniosków dotyczących przedkładanych projektów;

- kryteria wyboru projektów, tj. zestaw określonych wymogów merytorycznych, zawartych w szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz RPO WZ, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych.

W zakresie pierwszego z obszarów zostanie przeprowadzona analiza i ocena zaplanowanego systemu i procesu wyboru projektów, która powinna dotyczyć następujących zagadnień:

- prawidłowość rozplanowania naborów w kontekście osiągnięcia założonych w programie celów, ram wykonania, transparentność i bezstronność systemu oceny i wyboru projektów,

- sposób organizacji i sprawność realizacji procesu wyboru projektów w kontekście celów programu operacyjnego i jego działań:

- ogłoszenie naboru, w tym: dostępność informacji, czytelność i poprawność merytoryczna dokumentacji konkursowej, trafność zakresu i treści regulaminów konkursów w kontekście celów programu i jego działań, zakres wymaganych dokumentów oraz ich spójność z wymogami nakładanymi na beneficjentów,

- nabór wniosków, w tym: czas na składanie wniosków, potencjał administracyjny instytucji dokonujących wyboru,

- ocena i wybór projektów, w tym: potencjał administracyjny i ekspercki, czas oceny, metody oceny, rekrutacja i system motywacyjny ekspertów dokonujących oceny, znaczenie udostępniania danych osobowych osób oceniających projekty wnioskodawcom dla zainteresowania ekspertów dokonywaniem oceny oraz dla jakości tej oceny, proces zatwierdzania wyników,

- tryb odwoławczy, w tym: przejrzystość i jednoznaczność zasad, czas rozpatrywania odwołań.

- zdolność systemu do wyboru projektów innowacyjnych finansowanych z EFRR,

- zdolność systemu do zapewnienia odpowiedniego poziomu komplementarności projektów,

- funkcjonalność systemu informatycznego wspierającego proces wyboru projektów.

W zakresie drugiego z obszarów, zostanie przeprowadzona analiza i ocena kryteriów wyboru projektów (tj. zestawu określonych wymagań formalnych i merytorycznych, które muszą spełniać projekty, aby otrzymać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych), obejmująca następujące zagadnienia szczegółowe:

- sposób sformułowania kryteriów wyboru projektów, które powinny spełniać warunki zasady SMART, tzn. powinny być obiektywne, mierzalne (weryfikowalne), jednoznaczne i precyzyjne, poprawne merytorycznie, spójne wewnętrznie;

- skuteczność systemu kryteriów wyboru projektów, tj. zdolność do wyboru projektów optymalnych z punktu widzenia logiki interwencji, celów programu operacyjnego oraz założeń sformułowanych na potrzeby systemu ram wykonania z uwzględnieniem następujących zagadnień szczegółowych:

- spójność kryteriów z założeniami i celami programu operacyjnego i szczegółowego opisu osi priorytetowych,

- adekwatność kryteriów przypisanych do poszczególnych typów projektów,

- adekwatność znaczenia (wagi) przypisanego danemu kryterium z punktu widzenia celów programu operacyjnego i szczegółowego opisu osi priorytetowych (w tym założeń ram wykonania),

- zdolność kryteriów jakości do różnicowania projektów i wyboru tych najlepszych,

- istotność kryteriów, (m.in. identyfikacja kryteriów pominiętych (nie uwzględnionych a istotnych) w odniesieniu do interwencji cyklicznych a istotnych z punktu widzenia celów programu i ram wykonania i/lub eliminacja kryteriów nieistotnych),

- zdolność kryteriów do wpływania na realną jakość przedkładanych projektów

- zdolność kryteriów do wyboru projektów innowacyjnych finansowanych z EFRR,

- zagrożenie dyskryminacją określonych grup potencjalnych beneficjentów oraz grup docelowych,

- spójność z zasadami realizacji polityk horyzontalnych, w tym:

  - adekwatność zastosowanych kryteriów do oceny i zapewnienia realnej równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami,

  - adekwatność zastosowanych kryteriów do realnej weryfikacji stosowania zasady uniwersalnego projektowania.

## 4.1. Kryteria ewaluacyjne i pytania badawcze

Kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie realizacji badania są:

- trafność umożliwiająca ocenę właściwego doboru kryteriów i systemu wyboru projektów do celów interwencji/ potrzeb grup docelowych,

- spójność umożliwiająca ocenę na ile kryteria i system wyboru projektów są wewnętrznie i zewnętrznie spójne, wzajemnie się nie wykluczają oraz są spójne z założeniami i celami RPO WZ 2014-2020 oraz z zasadami realizacji polityk horyzontalnych,

- użyteczność umożliwiająca ocenę funkcjonalności systemu wyboru projektów,

- skuteczność umożliwiająca ocenę w jakim stopniu kryteria i system wyboru projektów przyczyniają się do wyboru projektów najlepiej realizujących cele interwencji (działań, programu) oraz założenia wynikające z przyjętych ram wykonania.

W związku z wyżej wymienionymi kryteriami ewaluacyjnymi, kluczowa w odniesieniu do celów badania będzie odpowiedź na pytania badawcze dotyczące zaproponowanych poniżej obszarów badawczych:

- System oraz proces wyboru i oceny projektów (poza kryteriami) – zasady i sposób realizacji naboru i oceny wniosków dotyczących przedkładanych projektów:

- Czy przyjęty system wyboru w ramach poszczególnych działań sprzyja wyborowi projektów, które w sposób optymalny przyczyniają się do osiągania celów i rezultatów odpowiednich priorytetów RPO WZ 2014-2020?

- Czy system wyboru w ramach poszczególnych działań sprzyja wyborowi projektów, które pozwolą na wypełnienie zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania?

- Czy system wyboru projektów przyjęty w programie wspiera realizację projektów zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami?

- Czy system wyboru projektów przyjęty w programie wspiera realizację projektów innowacyjnych?

- Czy system wyboru projektów w ramach poszczególnych działań i pomiędzy działaniami zapewnia wybór projektów wzajemnie komplementarnych?

- Czy założenia systemu wyboru projektów ograniczają do niezbędnego minimum obciążenia administracyjne nakładane na wnioskodawców?

- Czy przyjęte kryteria ją jednoznaczne, nie nakładają się?

- Czy przyjęty system wyboru oraz organizacja procesu oceny wniosków w ramach poszczególnych działań RPO WZ są niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia EU 1303/2013?

- Czy nabory zostały właściwie rozplanowane w czasie i w odniesieniu do potencjału administracyjnego instytucji organizującej konkurs?

- Czy czas trwania i częstotliwość przeprowadzania konkursów zostały odpowiednio dobrane do poszczególnych działań? Czy są obszary, w których można wprowadzić usprawnienia? Jeśli tak, to jakie to mogą być zmiany?

- Czy system wyboru i oceny projektów jest przejrzysty i sprawny? Czy ogłoszenia o naborze projektów są łatwo dostępne i publikowane z wyprzedzeniem umożliwiającym zgromadzenie wymaganej dokumentacji oraz poprawne przygotowanie wniosku o dofinansowanie? Czy ogłoszenia o naborze projektów i załączona do nich dokumentacja są zrozumiałe i przyjazne wnioskodawcom?

- Czy zakres wymaganych informacji określony we wniosku o dofinansowanie i jego załącznikach jest wystarczający (ale i nie nadmierny) do przeprowadzenia skutecznej oceny projektów na podstawie przyjętych kryteriów dla danego działania/typu projektu?

- Jakie są mocne i słabe strony rozwiązania wprowadzającego poprawę wniosków w ramach EFS bez możliwości negocjacji?

- Czy karty oceny umożliwiają pełną i rzetelną ocenę wniosków?

- Czy uzasadnienia osób oceniających / ekspertów są wyczerpujące i rzetelne?

- Jaki jest wpływ systemu wyboru projektów RPO WZ na długość oceny?

- Czy przyjęta procedura odwoławcza zapewnia transparentność, bezstronność oraz terminowe rozpatrywanie protestów?

- Czy przyjęty system wyboru oraz pracy ekspertów/ pracowników zapewnia właściwą i efektywną ocenę wniosków o dofinansowanie?

- Kryteria wyboru projektów, tj. zestaw określonych wymagań formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić wnioski, aby otrzymać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych:

- Czy przyjęte kryteria w ramach poszczególnych działań sprzyjają wyborowi projektów, które w sposób optymalny przyczyniają się do osiągania celów i rezultatów odpowiednich priorytetów RPO WZ 2014-2020?

- Czy kryteria w ramach poszczególnych działań sprzyjają wyborowi projektów, które pozwolą na wypełnienie zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania?

- Czy kryteria wyboru projektów przyjęte w programie wspierają realizację projektów zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami?

- Czy kryteria wyboru projektów przyjęte w programie wspierają realizację projektów innowacyjnych?

- Czy kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych działań i pomiędzy działaniami zapewniają wybór projektów wzajemnie komplementarnych?

- Czy kryteria są sformułowane w sposób umożliwiający stosunkowo łatwą, obiektywną i niepodważalną ocenę?

- Czy kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych działań i pomiędzy działaniami zapewniają wybór projektów trwałych?

- Czy organizacja procesu oceny wniosków w ramach poszczególnych działań RPO WZ jest niedyskryminacyjna i przejrzysta oraz uwzględnia ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia EU 1303/2013?

- Czy kryteria wyboru projektów przyjęte w programie zapewniają właściwą weryfikację zasad horyzontalnych UE, a w szczególności zasadę dotyczącą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, zasadę uniwersalnego projektowania oraz zrównoważonego rozwoju?

- Czy kryteria premiujące (kryteria jakości) spełniają swoją rolę przy założonej punktacji? Czy różnicują projekty? Czy wynikają z RPO WZ?

- Czy kryteria wyboru projektów są właściwie sformułowane – czy ich definicje są zrozumiałe, jednoznaczne oraz łatwe do weryfikacji, mierzalne, obiektywne i nie są wewnętrznie sprzeczne?

- Czy kryteria wyboru projektów umożliwiają wychwycenie ewentualnych zagrożeń w realizacji projektów?

Powyższy katalog pytań badawczych jest otwarty i może zostać poszerzony w ofercie składanej przez Wykonawcę o dodatkowe pytania, nie zadane przez Zamawiającego, a dotyczące innych kwestii, istotnych z punktu widzenia celów przedmiotowego badania. Pytania dodatkowe będą oceniane na etapie wyboru ofert.

Zadaniem Wykonawcy będzie też opracowanie rekomendacji na podstawie odpowiedzi na postawione pytania badawcze i odnoszących się do:

- Systemu wyboru projektów w ramach RPO WZ 2014-2020,

- Kryteriów wyboru projektów funkcjonujących w ramach RPO WZ 2014-2020.

Ponadto, zadaniem Wykonawcy będzie przedstawienie rekomendacji dotyczących systemu oceny i konstrukcji kryteriów wyboru projektów w związku ze zmianą „ustawy wdrożeniowej”, tj. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Rekomendacje mają stanowić osobną część raportu końcowego.

# 4.2. Założenia metodyczne

Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie spójnej koncepcji realizacji badania. Wykonawca realizując badanie będzie korzystał z różnorodnych metod i technik badawczych przy zachowaniu triangulacji metod rozumianej jako wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych.

Zaproponowana metodyka powinna obejmować następujące minimum:

- Analizę podstawowych dokumentów źródłowych (desk research), w tym złożonych na dzień podpisania umowy wniosków o dofinansowanie; analiza jest dokonywana na próbie wniosków w ramach trybu konkursowego, a jej celem jest ocena trafności kryteriów w wyborze projektów najlepiej wpisujących się w realizację celu danego działania.

- Wywiady indywidualne IDI – pogłębione rozmowy z przedstawicielami następujących instytucji/gremiów:

  - Jednostek zaangażowanych w realizację RPO WZ 2014-2020, w szczególności: Wydziału Zarządzania Strategicznego, Wydziału Wdrażania RPO, Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, Instytucji Pośredniczących: Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie realizacji instrumentu ZIT na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i Gminy Miasta Koszalin w zakresie realizacji instrumentu ZIT na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;

  - Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020;

  - Ekspertów oceniających wnioski spoza ww. instytucji;

- Wywiady CAWI/CATI z Beneficjentami RPO WZ 2014-2020 na reprezentatywnej próbie badawczej;

- Wywiady CAWI/CATI z Wnioskodawcami, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 na reprezentatywnej próbie badawczej;

- Panel ekspercki – spotkanie dotyczące systemu oceny i kryteriów wyboru projektów z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WZ 2014-020.

Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na wykonanie badania przedstawi propozycję doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury. Metodyka badania przedstawiona w ofercie powinna być adekwatna do zaproponowanych obszarów badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowych metod/ technik badawczych ze wskazaniem źródła danych niezbędnym do ich przeprowadzenia, z zastrzeżeniem, że zaproponowane metody/techniki są użyteczne i adekwatne z punktu widzenia celu badania oraz obszarów problemowych.

Na etapie opracowywania raportu metodologicznego Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia projektu wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/ lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego.

# 5. Oczekiwania Zamawiającego

## 5.1 Wykaz dokumentów

Wykonawca przed realizacją badania powinien zapoznać się co najmniej z następującymi dokumentami:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z załącznikami, w tym kryteriami wyboru projektów i Ramowymi Planami Realizacji Działań;

- Metodologia do wskaźników RPO WZ 2014-2020;

- Wytyczne programowe w sprawie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z załącznikami (wersja obowiązująca od 30.03.2016 do 12.06.2017);

- Wytyczne horyzontalne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 31 marca 2015 do 29.03.2017)

- Wytyczne horyzontalne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 30.03.2017)

- Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach EFRR i EFS, stanowiąca element regulaminów konkursowych;

- Wytyczne programowe w sprawie funkcjonowania procedury odwoławczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

- Regulaminy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

- Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- Monitoring pracy ekspertów RPO WZ 2014-2020;

- Monitoring pracy ekspertów RPO WZ 2014-2020 biorących udział w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

- Regulaminy konkursów;

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa z grudnia 2015 roku oraz projekt zmian z lipca 2017 r.

## 5.2 Wymagania oferty

Wykonawca zawrze w ofercie przede wszystkim:

- koncepcję badawczą,

- metodykę badania,

- powiązanie pytań z celami szczegółowymi badania i kryteriami ewaluacyjnymi,

- dodatkowe pytania badawcze,

- obszary ryzyka dla badania - wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia (wpływających na poprawę rzetelności badania),

- sposoby kontroli jakości, zbierania i analizy danych.

Ponadto, w ofercie muszą zostać zawarte wprost wszystkie ww. elementy podlegające ocenie przez Zamawiającego. Brak któregokolwiek z elementów podlegających ocenie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

## 5.3 Oczekiwana organizacja i plan pracy

Badanie powinno być dobrze zaplanowane, tak by jego realizacja przebiegała bez z zakłóceń, sprawnie i terminowo. Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę, w którym został zarezerwowany odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym.

Planowane badanie będzie realizowane według następujących etapów:

- I etap badawczy obejmujący opracowanie raportu metodologicznego z wstępną analizą desk research systemu wyboru i oceny projektów;

- II etap obejmujący opracowanie raportu cząstkowego;

- III etap obejmujący opracowanie raportu końcowego oraz prezentacji multimedialnej.

Ad.1 Etap badawczy obejmujący opracowanie raportu metodologicznego ze wstępną analizą desk research systemu wyboru i oceny projektów

- W terminie nieprzekraczającym 3 tygodnie od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt raportu metodologicznego w wersji elektronicznej zawierający wszystkie narzędzia badawcze. W terminie tygodnia od otrzymania projektu raportu metodologicznego, Zamawiający podda konsultacjom otrzymany dokument i przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy. Wersję ostateczną poprawionego raportu metodologicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej w terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Ad. 2 Etap badawczy obejmujący opracowanie raportu cząstkowego

- W terminie do 13 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt raportu cząstkowego w wersji elektronicznej zawierający ocenę systemu wyboru i oceny oraz kryteria wyboru projektów dla wybranych działań – tzn. w raporcie cząstkowym zostaną ujęte kryteria wyboru projektów dla najbardziej zaawansowanych osi priorytetowych – tj. dla tych, w których w momencie rozpoczęcia realizacji badania będzie najwięcej trwających i zakończonych naborów. W terminie 2 tygodni od otrzymania projektu raportu cząstkowego, Zamawiający podda konsultacjom otrzymany dokument i przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy. Wersję ostateczną poprawionego raportu cząstkowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej w terminie 17 tygodni od dnia podpisania umowy. Niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów: projektu raportu cząstkowego bądź wersji ostatecznej raportu cząstkowego uwzględniającej wszystkie elementy badania opisane w punkcie 5.6 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy.

Na etapie raportu cząstkowego Wykonawca przedstawi pierwsze zestawienie części wniosków i rekomendacji, które pokaże w tabeli określającej konkretne działania do podjęcia, horyzont czasowy, ważność rekomendacji, sposób jej wdrożenia i jej adresata. Rekomendacje powinny wynikać z rozpoznanych w trakcie badania problemów i wniosków, a ich zapis powinien być jednoznaczny dla adresata i wprost wskazywać na sposób wdrożenia. Rekomendacje powinny być możliwe do wdrożenia. Jeśli adresatem jest instytucja, należy także wskazać do jakiej komórki w tej instytucji rekomendacja jest adresowana.

Ad. 3 Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego i prezentacji multimedialnej

- W terminie do 23 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt raportu końcowego w wersji elektronicznej. W terminie 2 tygodni od otrzymania projektu raportu końcowego, Zamawiający podda konsultacjom otrzymany dokument i przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy. Wersję ostateczną poprawionego raportu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej w terminie 28 tygodni od dnia podpisania umowy. Niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów: projektu raportu bądź wersji ostatecznej raportu końcowego uwzględniającej wszystkie elementy badania jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy.

- Na podstawie wyników zrealizowanego badania Wykonawca przedstawi tabelę zawierającą zestawienie wniosków i rekomendacji (także tych przedstawionych w raporcie cząstkowym) i określającą konkretne działania do podjęcia, horyzont czasowy i adresata rekomendacji, które pokaże w tabeli określającej konkretne działania do podjęcia, horyzont czasowy ważność rekomendacji, sposób jej wdrożenia i adresata. Rekomendacje powinny wynikać z rozpoznanych w trakcie badania problemów i wniosków, a ich zapis powinien być jednoznaczny dla adresata i wprost wskazywać na sposób wdrożenia. W raporcie końcowym Wykonawca powinien zastosować poniższy schemat tabeli.

| Lp. | Treść wniosku | Treść rekomendacji | Adresat rekomendacji | Sposób wdrożenia rekomendacji | Termin wdrożenia (kwartał) | Klasa rekomendacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający zastrzega termin na wykonanie badania i przygotowanie raportu końcowego razem z prezentacją multimedialną na 28 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz dodatkowo na płycie CD (1 egzemplarz). Zamawiający otrzyma też od Wykonawcy prezentację raportu końcowego w programie Power Point w wersji elektronicznej i na płycie CD. Prezentacja będą zawierać informacje o celu badania, metodyce, przebiegu badania oraz wnioskach i rekomendacjach.

Prawa autorskie oraz przygotowane projekty do druku przechodzą na własność Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że raport (zarówno cząstkowy, jak i końcowy), który będzie się ograniczał tylko do prezentacji zebranych danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony.

## 5.4 Zakres głównych zadań Wykonawcy badania

W związku z realizacją badania na Wykonawcę nakłada się szereg zadań, do których należy m.in.:

- opracowanie dodatkowych pytań ewaluacyjnych, czy celów badania, o ile Wykonawca uzna to za zasadne,

- opracowanie metodyki, harmonogramu badania i jego monitoringu oraz jego realizacji,

- skonsultowanie i dobór odpowiednich metod i narzędzi badawczych,

- sporządzenie raportu metodologicznego,

- zrealizowanie celów badania,

- zebranie danych niezbędnych do analizy,

- przekazanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet itp. ) otrzymanych w procesie badawczym,

- przeprowadzenie i nadzór nad procesem zbierania danych,

- utrzymywanie stałego, bieżącego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze odpowiednio do potrzeb, kontakty telefoniczne oraz drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail),

- informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i wszelkich zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (przedstawianie cotygodniowych krótkich raportów o przebiegu realizacji badania i stopniu jego zaawansowania i przesyłanie go zamawiającemu drogą elektroniczną),

- sporządzenie cząstkowego i końcowego raportu ewaluacyjnego,

- trzy prezentacje wyników badania,

- rzetelna i terminowa realizacja badania.

Ze swojej strony Zamawiający wyraża gotowość do udzielania pomocy Wykonawcy (np. przy przekazywaniu dostępnych danych wtórnych, pomocy w dotarciu do respondentów itd.).

## 5.5 Skład zespołu ewaluacyjnego

W celu zapewnienia bezstronności i obiektywności członków zespołu badawczego, Zamawiający zastrzega, że żaden z członków zespołu badawczego od złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia nie może być pracownikiem lub doradcą w Instytucji Audytowej RPO WZ i Instytucji Certyfikującej RPO WZ oraz Instytucji Zarządzającej RPO WZ, a także Instytucji Pośredniczącej RPO WZ. Ponadto nie może być członkiem Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020 oraz członkiem/ ekspertem Komisji Oceny Projektów w naborach w RPO WZ 2014 – 2020, a także pracownikiem firm przygotowujących i piszących wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020/ pracownikiem beneficjenta realizującego projekt.

W trakcie wykonywania badania członkowie zespołu muszą kierować się zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań związanych z realizacją badania.

## 5.6 Oczekiwane produkty i rezultaty

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i skonsultowanie z Zamawiającym trzech raportów: metodologicznego, cząstkowego i końcowego oraz prezentacji multimedialnej:

- raport metodologiczny, który musi zawierać następujące elementy:

- koncepcję realizacji badania,

- opis metodyki badania,

- zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe, które zostaną poddane analizie,

- wstępną analizę desk research systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO WZ 2014-2020,

- narzędzia badawcze; projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego;

- plan analizy danych,

- szczegółowy harmonogram badania.

Raport metodologiczny musi spełniać następujące wymagania:

- być zgodny z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,

- zostać sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- uporządkowany wizualnie – jednolite zastosowanie formatowania tekstu i rozwiązań graficznych,

- przedmiot i koncepcja badania przedstawione prawidłowo i w kompletny sposób,

- w pełni i szczegółowo opisana metodyka, umożliwiająca stwierdzenie, że za jej pomocą cały zakres badania będzie możliwy do zrealizowania, a wszystkie oczekiwane wyniki badania będą możliwe do otrzymania,

- źródła informacji (dokumenty, respondenci itp.) adekwatne do przedmiotu badania, czyli umożliwiające otrzymanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,

- sposób doboru próby oraz realizacji określonej metody zapewniają jej prawidłową realizację, czyli próba badawcza zostanie wykonana w pełni i w terminie,

- harmonogram realizacji badania ujmuje wszystkie zadania związane z realizacją badania i są one przedstawione spójnie i logicznie oraz harmonogram jest możliwy do zrealizowania.

Zamawiający oceni raport metodologiczny na podstawie powyższych wymagań metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymagań może skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania/ Opracowania.

- Raport cząstkowy, który musi zawierać następujące elementy:

- streszczenie w języku polskim,

- spis treści,

- wprowadzenie,

- opis wyników badania wraz z wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi systemu wyboru i oceny projektów oraz kryteriów w ramach działań poddanych badaniu na tym etapie (dokonanymi w oparciu o pytania badawcze),

- aneksy z opisem wybranej i zastosowanej metodyki, a także inne informacje wykorzystane w procesie badawczym.

Raport cząstkowy musi spełniać następujące wymagania:

- być zgodny z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym,

- zostać sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- informacje i dane zawarte w raporcie wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

- uporządkowany wizualnie – jednolite zastosowanie formatowania tekstu i rozwiązań graficznych wpływające na czytelność i przejrzystość raportu,

- mieć optymalną liczbę stron – wstępne wyniki badania muszą zostać przedstawione przystępnie dla jego odbiorców,

- streszczenie raportu syntetycznie przedstawia cel i zakres badania, zastosowaną metodykę oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wynikające z badania,

- nie jest jedynie streszczeniem otrzymanych danych i odpowiedzi respondentów,

- rzetelnie przedstawia wyniki badania, czyli przedstawia analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),

- wyczerpująco przedstawia otrzymane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione na danym etapie pytania badawcze,

- wnioski sformułowane w raporcie są poparte przedstawionymi wynikami badania, są rezultatem analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonego przez zespół badawczy.

Zamawiający oceni raport cząstkowy na podstawie powyższych wymagań metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymagań może skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania/ Opracowania.

- Raport końcowy, który musi zawierać następujące elementy:

- streszczenie raportu w języku polskim i angielskim zawierające najważniejsze wyniki badania i syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, a także akapit lub dwa na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu/podejścia badawczego w celu promocji wiedzy o metodach i technikach badawczych zastosowanych w badaniu,

- spis treści;

- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu badania, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,

- syntetyczny opis zastosowanej metodyki oraz źródła wykorzystane w badaniu (opis koncepcji badania i ocena wykorzystanych metod badawczych),

- opis wyników badania uwzględniający także wyniki zawarte w raporcie cząstkowym, ich analiza i interpretacja,

- rozdział lub aneks ujmujący odpowiedzi na postawione pytania badawcze,

- zestawienie wniosków i ewentualnych rekomendacji, w tabeli uzgodnionej z Zamawiającym,

- aneksy zawierające m.in. narzędzia badawcze (wzory ankiet, kwestionariuszy, wywiadów itp.) użyte w badaniu oraz dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety itp.) otrzymane w procesie badawczym.

Raport końcowy musi spełniać następujące wymagania:

- być zgodny z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym,

- sporządzony w języku polskim (oprócz streszczenia raportu, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim),

- sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- informacje i dane zawarte w raporcie wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

- uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu,

- optymalna objętość (ilość stron – nie mniejsza niż 100) raportu końcowego i streszczenia – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,

- streszczenie raportu syntetycznie przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wynikające z badania ewaluacyjnego,

- nie jest jedynie zreferowaniem (streszczeniem) otrzymanych danych i odpowiedzi respondentów,

- rzetelnie przedstawia wyniki badania tzn. przedstawia analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),

- wyczerpująco przedstawia wszystkie wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,

- wnioski sformułowane w raporcie poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy.

Zamawiający oceni raport końcowy na podstawie powyższych wymagań metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymagań może skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania/ Opracowania.

- Prezentacja multimedialna (nie mniej niż 10 slajdów) musi zawierać opis badania i jego najważniejsze wyniki, jak również ewentualne rekomendacje wynikające z badania. W ciągu 3 miesięcy od podpisania protokołu odbioru Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia maksymalnie trzech prezentacji badania, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point.

Ocena Wykonawcy

Raport końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego zgodnie z Kartą Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Wymagane elementy promocji

Raporty, prezentacja multimedialna powinny być odpowiednio oznakowane.

Na stronie tytułowej raportu powinny znajdować się, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., flaga Unii Europejskiej, logo Funduszy Europejskich, logo Pomorza Zachodniego, jak również odniesienie do Europejskiego Funduszu Społecznego tzn. napis: „Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.”.

Dokładne parametry ww. znaków graficznych zostaną szczegółowo omówione i przekazane mailowo lub na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.

# 6. Planowane wykorzystanie wyników

Głównymi odbiorcami badania są Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 oraz Instytucje Pośredniczące działające w ramach RPO WZ.

Upowszechnianie wyników

Wyniki badania zostaną przedstawione m.in. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

Raport z badania zostanie udostępniony opinii publicznej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (www.rpo.wzp.pl).

# 7. Finansowanie badania ewaluacyjnego

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015 roku poz. 2164 ze zm.).

Załącznik nr 1. Tabela kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020 – osobny arkusz Excel

Załącznik nr 2. Karta Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego

| Tytuł ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja zlecająca badanie |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca/y badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przeprowadzenia oceny jakości badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria oceny badania ewaluacyjnego |  | Niedostatecznie | Słabo | Dostatecznie | Dobrze | Bardzo dobrze | Uwagi |
| 1 | Stopień osiągnięcia celów badania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastosowana metodologia |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiarygodność danych |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jakość analizy i wniosków |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przejrzystość raportu końcowego oraz innych produktów opracowanych w ramach procesu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ocena użyteczności produktów ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ocena współpracy z Wykonawcą badania |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania |  |  |  |  |  |  |

Aktualnie Ministerstwo Rozwoju

Art. 7 dotyczy promowania równości mężczyzn i kobiet oraz zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji. Art. 8 dotyczy zasady zrównoważonego rozwoju oraz wspierania celu zachowania, ochrony, poprawy jakości środowiska naturalnego.

Liczba ta nie uwzględnia wniosków o dofinansowanie w ramach OP 10 Pomoc Techniczna.

Liczba ta uwzględnia wnioski o dofinansowanie w ramach OP 10 Pomoc Techniczna.

Na dzień 31.05.2017 r. zatwierdzono kryteria dla 85 działań, do końca 2017 roku zostaną jeszcze przyjęte kryteria dla 5 działań. Szczegółowe zestawienie kryteriów wyboru projektów przedstawiono w Załączniku 1 do SOPZ.

Zagadnienie dotyczy wpływu kryteriów na realną jakość projektów, a nie jedynie wpływu na treść wniosku o dofinansowanie. Rekomendacje w tym zakresie maja służyć zapobieganiu przygotowywania wniosków pod wymagane kryteria, przy jednoczesnym braku przełożenia treści wniosku na finalną realną jakość projektu.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej przedstawionym w Rozporządzeniu nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku innowacyjność objawia się w działalności mającej bezpośrednio na celu opracowanie planów produkcyjnych i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Do tych celów działalność taka może obejmować przygotowywanie prototypów , testowanie, demonstrację, pilotaż, walidację produktów na dużą skalę i powielenie rynkowe.

Na dzień 31.07.2017 roku podpisanych zostało 513 umów w osiach 1-9, 24 umowy zostały podpisane w ramach osi 10. Łącznie w osiach 1-10 zostało podpisanych 537 umów.

Na dzień 31.07.2017 roku po ocenie formalnej było 1145 wniosków w osiach 1-9 i 29 w osi 10, łącznie w osiach 1-10 ocenę formalną przeszły 1174 wnioski. Zatwierdzonych wniosków po ocenie merytorycznej było 697 w osiach 1-9 i 29 w osi 10. Łącznie w osiach 1-10 zatwierdzonych zostało 726 wniosków. Wartości wskazujące liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie (po ocenie formalnej) dotyczą projektów, dla których została zakończona ocena formalna. Wartości te nie uwzględniają złożonych projektów, które są w trakcie oceny formalnej.

Badaniem zostaną objęte wszystkie kryteria wyboru projektów opracowane na moment rozpoczęcia realizacji badania oraz przyjęte po podpisaniu umowy.

Wg. klasyfikacji sformułowanej w sekcji 3.3.3 pkt 5 J) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

W tym polu mogą zostać zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej – np. opóźnieniach w realizacji, przyznanych karach umownych, itp.