Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Cel przedsięwzięcia:

Celem przedsięwzięcia jest lepsze powiązanie i rozwijanie kulturalnej i turystycznej oferty oraz ułatwienie transgranicznego dostępu do niej dla mieszkańców obszaru Euroregionu Pomerania jak i turystów odwiedzających region. Zamierzeniem jest zachęcenie mieszkańców pogranicza i odwiedzających region do korzystania z turystyki rowerowej po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.

- Termin realizacji zamówienia:

Proponowany termin realizacji zamówienia: trzy tygodnie od dnia podpisania umowy, termin zorganizowania wydarzeń przewidziano na 21 lutego 2024 r. – 22 lutego 2025 r., max. do 31.03.2025 r.

Dwudniowe „POLSKO-NIEMIECKIE DNI TURYSTYKI ROWEROWEJ” odbędą się w następujących dniach tygodnia: piątek i sobota, zgodnie z proponowanym planem zamieszczonym poniżej:

POLSKO-NIEMIECKIE DNI TURYSTYKI ROWEROWEJ

PIĄTEK                                                      SOBOTA

CZĘŚĆ I                       CZĘŚĆ II

KONFERENCJA DLA            WYDARZENIE                           WYDARZENIA

BRANŻY ROWEROWEJ            OTWARTE                                 OTWARTE

Proponowany plan wydarzenia

-PIĄTEK-

9:00 - 16:00 Konferencja rowerowa(sala Delfin UMWZ, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin)

17:00 - 21:00 PODRÓŻE ROWEROWE (sala Delfin UMWZ, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin)

-SOBOTA-

10:00 - 18:00 GOTOWE POMYSŁY NA WYCIECZKI ROWEROWE PO EUROREGIONIE POMERANIA (sala Delfin UMWZ, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin)

10:00 - 18:00 ANIMACJE ROWEROWE (hol przed salą Delfin UMWZ, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin)

10:00 – 18:00 SPOTKANIA ROWEROWE (sala konferencyjna przy atrium oraz atrium budynku UMWZ, ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin)

15:00 – 18:00 WARSZTATY I ANIMACJE DLA DOROSŁYCH  (atrium budynku UMWZ, ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin)

10:00 – 17:00 TESTY I POKAZY SPRZĘTÓW ROWEROWYCH (poziom -2 parkingu budynku UMWZ, ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin)

10:00 – 17:00 WARSZTAT ROWEROWY (dziedziniec pomiędzy budynkami UMWZ)

10:00 – 18:00 STREFA FOODTRUCKÓW (dziedziniec pomiędzy budynkami UMWZ, wjazd od ul. Mazowieckiej 14, 70-526 Szczecin)

Rozwinięcie planu wydarzenia opisano w dalszej części dokumentu.

- Miejsce realizacji wydarzenia:

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) w Szczecinie zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 40 (70-421 Szczecin) oraz przy ul. Mazowieckiej 14 (70-526 Szczecin) jak również na dziedzińcu między wskazanymi budynkami, które charakteryzują się brakiem barier architektonicznych, ułatwiającym dostęp osobom mającym kłopoty z poruszaniem się, np. poruszającym się na wózku inwalidzkim. Wykonawcy zostanie bezpłatnie udostępniona infrastruktura niezbędna do realizacji wydarzenia. Do dyspozycji Wykonawcy udostępnione zostaną następujące przestrzenie:

- sala audytoryjna „Delfin”

Sala przewidziana dla max 180 osób (zalecane 150 osób).

Wykaz sprzętu:

- Ściana video UHD

- złożona z 9 monitorów bezramkowych o przekątnej 55” (łączny wymiar ekranu ok. 3,66x2,07m), odległość między krawędziami ekranów 3,5mm,

- rozdzielczość całości: ekrany Ultra HD (3840x2160) min. 30kl/s,

- współczynnik proporcji 16x9,

- jasność 700cd/m2,

- współczynnik kontrastu 1300:1,

- kontrast dynamiczny 500000:1,

- integracja z systemem nagłośnienia,

- wejście HDMI,

- Wideoprojektor Panasonic PT-RZ990, który wyświetla obraz na ekranie projekcyjnym o wymiarach 514x321cm

- technologia projekcji 1x0,67” DLP,

- rozdzielczość WUXGA 1920x1200,

- kontrast 10000:1,

- jasność 10000/9400 ANSI lm,

- poziom szumu 41 dB,

- wejście HDMI,

- Nagłośnienie:

- 3 zestawy mikrofonów bezprzewodowych typu „handheld” (2 x mikrofon ręczny w każdym zestawie Shure BLX288/PG58),

- 2 kanałowy wzmacniacz REVAMP4240T o mocy 100V, moc: 4x240W RMS oraz 10 głośników ściennych MASK6CT-BL oraz wzmacniacz REVAMP2600 2x60W do zasilenia 2 głośników ściennych MASK8F-BL,

- całość spięta w matrycy audio NEXIA CS,

- 150 krzesełek

- sala konferencyjna przy atrium

Sala przewidziana dla max 40 osób (przy ustawieniu teatralnym).

Wykaz sprzętu:

- W sali zainstalowano wideoprojektor na uchwycie sufitowym (multimedialny projektor o jasności 5000 Lumen i rozdzielczości WUXGA, WIFi) Panasonic PTVZ585N. Projektor wyświetla obraz na ekranie projekcyjnym. Sygnał przesyłany jest do projektora z wykorzystaniem systemu DIGITAL LINK. To działający w oparciu o technologię HDBaseT™ system łączności, który umożliwia przesyłanie sygnałów HDMI, nieskompresowanego wideo 4K (4.2.0), wideo Full HD, dźwięku oraz komend sterujących jednym kablem na bardzo dużych odległościach — do 150 m w trybie dalekiego zasięgu. To prosta technologia przesyłania sygnału cyfrowego, która gwarantuje najwyższą jakość i pozwala ograniczyć koszty oraz złożoność instalacji w miejscach każdej wielkości.

- Ekran o proporcjach obrazu 16:10 szerokość ekranu 300cm powieszony na ścianie. Ekran jest wyposażony w silnik elektryczny.

- Monitor 65” Samsung QM65B do wyświetlania treści informacyjno-reklamowych oraz odbioru naziemnej telewizji.

- Zestaw mikrofonów bezprzewodowych typu „handheld” (2x mikrofon trzymany w ręce lub na statywie stołowym) Shure BLX288.

- Za wzmocnienie i nagłośnienie sygnałów fonicznych odpowiada system zbudowany w oparciu o wzmacniacz miksujący MA120 o mocy 120 watów w trybie 70 lub 100 woltów i jest wyposażone w dwa wejścia mikrofonowe oraz 4 głośników sufitowych CMX20T.

- hol przed salą „Delfin”

Przestrzeń holu zostanie uprzątnięta. Stoły przeznaczone na catering zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Hol posiada również szatnię na okrycia wierzchnie.

- atrium budynku UMWZ

Możliwość zaaranżowania przestrzeni z wykorzystaniem kolorowych leżaków, puf sako i kostek reklamowych udostępnionych bezpłatnie przez Zamawiającego.

- parking podziemny na poziomie -1

- dziedziniec między budynkami

- sale konferencyjne do przeprowadzenia warsztatów

Sale zostaną wyposażone w niezbędne sprzęty.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część I – Konferencja branżowa otwierająca projekt „Berlin-Szczecin-Kołobrzeg” w ramach projektu INT 0100030 pn. „Berlin-Szczecin-Kołobrzeg”, który jest współfinansowany z programu współpracy Interreg VI A.

Część II – „II Polsko-Niemieckie Dni Turystki Rowerowej” – wydarzenie otwarte finansowane ze środków Unii Europejskiej z programu Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

Część I Konferencja branżowa otwierająca projekt „Berlin-Szczecin-Kołobrzeg”

Uczestnicy wydarzenia:

PIĄTEK

Konferencja (9:00 – 16:00)

Liczba uczestników wydarzenia powinna oscylować między 100 a 150 osób. Odbiorcami wydarzenia branżowego będą pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji zarządzających drogami, organizacji turystycznych, firm związanych z branżą rowerową oraz przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji rowerowych z terenu całego Euroregionu Pomerania. Uczestnikami wydarzenia będą więc zarówno Polacy jak i mieszkańcy Niemiec.

Wydarzenie odbędzie się w Sali Delfin opisanej powyżej. Wykonawcy zostanie udostępniona sala wraz ze sprzętem opisanym powyżej.

Zaproszenia w formie mailowej zostaną rozesłane do wszystkich zainteresowanych, a o udziale w wydarzeniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rozwinięcie planu wydarzenia:

Szczegółowy program wydarzenia Zamawiający opracuje w porozumieniu z Wykonawcą.

- Prelegenci

Prelegentami, uczestnikami panelów dyskusyjnych oraz osobami prowadzącymi warsztaty będą polscy i niemieccy specjaliści z branży rowerowej. Wykonawca pokryje koszty ich wystąpień. Wykonawca w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy przedstawi listę 12 osób, z których Zamawiający wybierze min. 4 max. 8, które zostaną zaangażowane do udziału w  charakterze prelegentów.

- Konferansjer

Wykonawca zagwarantuje by całe spotkanie było moderowane przez dwujęzycznego moderatora, który poprowadzi program, m.in. będzie pilnować czasu wystąpień i zapowiadać poszczególnych prelegentów, wchodzić z nimi w interakcje. Wykonawca powinien przedstawić propozycje minimum 3 konferansjerów, z czego Zamawiający wybierze jednego moderatora.

- Wynagrodzenie

Łączne wynagrodzenie wszystkich prelegentów ujętych w tej części wydarzenia i moderatora nie przekroczy łącznej kwoty 20.000,00 zł brutto; wynagrodzenie powinno uwzględnić ewentualne koszty noclegu i transportu prelegentów.

- Tłumaczenie

Wykonawca zapewni również tłumaczy polsko-niemieckich (wymagane tłumaczenie symultaniczne: stosowna liczba tłumaczy,).Wykonawca zapewni minimum jedna osobę do obsługi wydawania i zwrotów zestawów słuchawkowych (listę przygotuje Zamawiający) oraz stół nakryty czarnym materiałem do ich wydawania.

Zamawiający dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji tłumaczenia symultanicznego (kabina do tłumaczeń, zestawy słuchawkowe dla uczestników). Zamawiający bezpłatnie użyczy Wykonawcy sprzęt do tłumaczeń i wymaga korzystania z tego sprzętu. Wykonawca odpowiedzialny jest, w trakcie wydarzenia za użyczony sprzęt. Do zadań Wykonawcy należy wypożyczanie zestawów słuchawkowych uczestnikom wydarzenia, pilnowania liczby zestawów oraz kontrola nad zwrotem zestawów przez uczestników. Po zakończonym wydarzeniu Wykonawca zda sprzęt na podstawie protokołu odbioru uwzględniającego liczę, kompletność oraz stan zestawów słuchawkowych.

W tylnej przestrzeni sali audytoryjnej „Delfin” lub w holu przed salą, Wykonawca przygotuje miejsce do prezentacji materiałów promocyjnych przywiezionych przez uczestników spotkania, tj. stojaki na ulotki).

Do zadań Wykonawcy należy:

- Wykonawca odpowiada za opracowanie ramowego programu (scenariusza) dla konferencji, który powinien zostać ustalony przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i przez niego zaakceptowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian i uwag do zaproponowanego programu (maksymalnie 3 razy), celem ustalenia jego ostatecznego i satysfakcjonującego obie Strony kształtu.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym ramowy program (scenariusz) wydarzenia w maksymalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zapewni osobę(lub osoby) do obsługi technicznej  odpowiedzialną za scenę „Delfin”. Zadaniem tej osoby będzie obsługa nagłośnienia, światła, animacji oraz plansz wyświetlanych na ekranach, pomoc przy obsłudze tłumaczenia symultanicznego. Osoba ta zostanie wcześniej przeszkolona przez pracownika Urzędu w zakresie dostępnego sprzętu oraz specyfikacji.

- Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę, która z ramienia Wykonawcy będzie czuwała nad realizacją wydarzenia zgodnie ze scenariuszem. Koordynator wydarzenia będzie kontaktował się z wyznaczoną osobą z ramienia Zamawiającego podczas całego wydarzenia i przedstawiał stan bieżący realizacji poszczególnych etapów wydarzenia. Koordynator wydarzenia sprawuje pieczę nad wszystkimi osobami zatrudnionymi ro realizacji wydarzenia, sprawnością techniczną powierzonych sprzętów, dbaniem o porządek w powierzonej lokalizacji, dbaniem o bezpieczeństwo uczestników.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia profesjonalnej transmisji live z wydarzenia na kanałach wskazanych przez Zamawiającego. Transmisja powinna prezentować całą część merytoryczną Konferencji. W przerwach Konferencji powinna wyświetalać się plansza z grafiką wydarzenia. Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenie i zainstalowania sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia transmisji, a także jego demontaż i odebrania po przeprowadzonej transmisji;

- przeprowadzenie próby technicznej sprzętu przed rozpoczęciem wydarzenia (min. 2h wcześniej);

- emisji na profilach należących do Zamawiającego w mediach społecznościowych Facebook 
i YouTube;

- zapewnienie kopii elektronicznej materiałów, w celu ich ponownego odtworzenia lub modyfikowania (oraz przekazania do niego pełni praw autorskich);

- w razie konieczności zapewnienie belek, podpisów lub elementów graficznych;

- zapewnienie jakości streamingu full HD;

- zapewnienie dodatkowego łącza zapewniające nieprzerwalność transmisji;

- Wykonawca odpowiada za umieszczenie i wyeksponowanie w miejscu odbywania się wydarzenia materiałów informujących o projekcie, o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej a także promujących Pomorze Zachodnie. Materiały zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ponadto wszystkie materiały promocyjno-reklamowe (w tym: artykuły prasowe oraz grafiki reklamowe) muszą być oznaczone logotypami UE i projektu zgodnie z wytycznymi projektowymi wskazane przez wykonawcę.

- wykonawca zapewni recepcje konferencji obsługiwaną przez 2 osoby w tym jedna z osób musi być niemieckojęzyczna. Recepcja będzie zbierać podpisy od uczestników wydarzenia (listę przygotuje Zamawiający). Recepcja powinna obejmować 2 stoliki (nakryte czarnym materiałem). Obsługa ma za zadanie przywitać uczestników, zebrać podpisy i wydać ewentualne gadżety dostarczone przez Zamawiającego. Recepcja może być połączona z punktem wydawania zestawów symultanicznych.

Projekty graficzne muszą być zgodne z założeniami dotyczącymi oznakowania i kolorystyki zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego – Pomorze Zachodnie (dostępnym pod adresem: www.siw.wzp.pl).

- spełnienie wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawnych związanych

z organizacją tego typu wydarzeń.

Część II – „II Polsko-Niemieckie Dni Turystki Rowerowej”

Uczestnicy wydarzenia:

WYDARZENIE OTWARTE (17:00 – 21:00)

Liczba uczestników wydarzenia powinna oscylować między 50 - 100 osób. Uczestnikami wydarzenia mogą być wszyscy bez ograniczeń wiekowych. Tematyka oraz sposób prowadzenia spotkań skierowane  będą do dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie będzie prowadzona rejestracja oraz zapisy. Uczestnikami wydarzenia będą Polacy jak i mieszkańcy Niemiec.

Wydarzenie odbędzie się w Sali Delfin opisanej powyżej. Wykonawcy zostanie udostępniona sala wraz ze sprzętem opisanym powyżej.

SOBOTA

WYDARZENIA OTWARTE (10:00 – 18:00)

Liczba uczestników poszczególnych atrakcji w ramach wydarzenia powinna oscylować między 20 - 50 osób. Uczestnikami wydarzenia mogą być wszyscy bez ograniczeń wiekowych. Tematyka oraz sposób prowadzenia atrakcji ukierunkowane będą na dzieci, młodzież i dorosłych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie będzie prowadzona rejestracja oraz zapisy. Uczestnikami wydarzenia będą Polacy jak i mieszkańcy Niemiec.

Wydarzenia odbędą się w Sali Delfin, w holu przed salą Delfin, na dziedzińcu urzędu, w Sali konferencyjnej przy atrium, w przestrzeni atrium oraz na parkingu podziemnym opisanych powyżej. Wykonawcy zostaną udostępnione sale i przestrzenie wraz ze sprzętem przynależnym do sal, przestrzeni opisanym powyżej.

Rozwinięcie planu wydarzenia:

- PIĄTEK – WYDARZENIE OTWARTE - Spotkania ekspertami rowerowymi - (sala Delfin UMWZ)

Spotkania ekspertami rowerowymi

Po zakończeniu spotkania branżowego w sali audytoryjnej „Delfin” rozpocznie się cykl spotkań z ekspertami rowerowymi. Minimum 5 spotkań, po 45 minut jedno. Spotkania mogą przyjąć formę warsztatów, prelekcji, wykładów itp. Forma wystąpienia jest dowalona, tematyka spotkania musi być związana z tematyką rowerową. Tematyka może obejmować opowieści z wypraw rowerowych, inspiracje do jazdy na rowerze, pouczające wykłady np. „Prawa i obowiązki rowerzysty w kodeksie drogowym” czy też prelekcje i warsztaty angażujące uczestników  Pomiędzy spotkaniami planowana jest 5 minutowa przerwa. Wykonawca zapewni obsługę techniczną każdego ze spotkań. Wykonawca zapewni udział minimum 5 prelegentów. Wykonawca w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy przedstawi listę 10 osób wraz z tematem oraz formą wystąpienia, z których Zamawiający wybierze 5, które zostaną zaangażowane do udziału w wydarzeniu otwartym w piątek.

- Moderator

Wykonawca zagwarantuje by całe wydarzenie otwarte było moderowane przez dwujęzycznego moderatora, który poprowadzi program, m.in. będzie pilnować czasu wystąpień i zapowiadać poszczególnych gości, wchodzić z nimi w interakcje. Wykonawca powinien przedstawić propozycje minimum 3 moderatorów, z czego Zamawiający wybierze jednego moderatora (mogą być to ci sami moderatorzy co na wydarzeniu branżowym).

- Tłumaczenie

Wykonawca zapewni również tłumaczy polsko-niemieckich (wymagane tłumaczenie symultaniczne: stosowna liczba tłumaczy,). ).Wykonawca zapewni minimum jedna osobę do obsługi wydawania i zwrotów zestawów słuchawkowych (listę przygotuje Zamawiający) oraz stół nakryty czarnym materiałem do ich wydawania.

Zamawiający dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji tłumaczenia symultanicznego (kabina do tłumaczeń, zestawy słuchawkowe dla uczestników). Zamawiający bezpłatnie użyczy Wykonawcy sprzęt do tłumaczeń i wymaga korzystania z tego sprzętu. Wykonawca odpowiedzialny jest, w trakcie wydarzenia za użyczony sprzęt. Do zadań Wykonawcy należy wypożyczanie zestawów słuchawkowych uczestnikom wydarzenia, pilnowania liczby zestawów oraz kontrola nad zwrotem zestawów przez uczestników. Po zakończonym wydarzeniu Wykonawca zda sprzęt na podstawie protokołu odbioru uwzględniającego liczę, kompletność oraz stan zestawów słuchawkowych.

- Wynagrodzenie

Wykonawca zapewni, że łączne wynagrodzenie wszystkich prelegentów, będących podróżnikami oraz moderatora w tej części wydarzenia, nie przekroczy kwoty 20.000,00 zł brutto; (wynagrodzenie powinno uwzględnić ewentualne koszty noclegu i transportu).

SOBOTA – WYDARZENIA OTWARTE

- Spotkania na dużej Sali (sala Delfin UMWZ)

Wykłady

Przez cały sobotni dzień sala „Delfin” będzie miejscem spotkań z prelegentami rowerowymi. Spotkania mogą przyjąć formę warsztatów, prelekcji, wykładów itp. Tematyka spotkań musi być związana z turystyką rowerową. W trakcie dnia musi odbyć się min. 12 spotkań, w tym min. 5 w języku niemieckim. Tematyka spotkań może obejmować inspiracje do wypraw rowerowych, opowieści z podróży rowerowych, sposoby na poroże rowerowe, prelekcje oraz warsztaty angażujące uczestników itp. Wykonawca w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy przedstawi listę 20 osób wraz z tematyką oraz formą wystąpienia, z których Zamawiający wybierze 10, które zostaną zaangażowane do udziału w w charakterze prelegentów.

- Tłumaczenie

Wykonawca zapewni tłumaczy polsko-niemieckich (wymagane tłumaczenie symultaniczne: stosowna liczba tłumaczy,).Wykonawca zapewni minimum jedna osobę do obsługi wydawania i zwrotów zestawów słuchawkowych (listę przygotuje Zamawiający) oraz stół nakryty czarnym materiałem do ich wydawania.

Zamawiający dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji tłumaczenia symultanicznego (kabina do tłumaczeń, zestawy słuchawkowe dla uczestników). Zamawiający bezpłatnie użyczy Wykonawcy sprzęt do tłumaczeń i wymaga korzystania z tego sprzętu. Wykonawca odpowiedzialny jest, w trakcie wydarzenia za użyczony sprzęt. Do zadań Wykonawcy należy wypożyczanie zestawów słuchawkowych uczestnikom wydarzenia, pilnowania liczby zestawów oraz kontrola nad zwrotem zestawów przez uczestników. Po zakończonym wydarzeniu Wykonawca zda sprzęt na podstawie protokołu odbioru uwzględniającego liczę, kompletność oraz stan zestawów słuchawkowych.

- Wynagrodzenie

Wykonawca zagwarantuje wynagrodzenie i zwrot kosztów dojazdu 12 osobom prezentującym w kwocie łącznej nie większej niż 40.000,00 zł brutto.

- Wykonawca zagwarantuje by całe wydarzenie otwarte było moderowane przez dwujęzycznego moderatora, który poprowadzi program, m.in. będzie pilnować czasu wystąpień i zapowiadać poszczególnych gości, wchodzić z nimi w interakcje (może być to ten sam moderator, który prowadził  program w piątek).

Szczegółowy program wydarzenia Zamawiający opracuje i przekaże Wykonawcy uwzględniając uwagi lub wskazówki Wykonawcy dotyczące tej części wydarzenia.

- Spotkania rowerowe  (sala konferencyjna przy atrium budynku UMWZ)

Przez cały sobotni dzień w sali konferencyjnej przy atrium budynku UMWZ odbywać się będą spotkania rowerowe tj. wykłady, warsztaty, preleckcje. Prelegenci występujący w Sali zostaną wskazania przez Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje wynagrodzenie i zwrot kosztów dojazdu prezentującym w kwocie łącznej nie większej niż 20.000,00 zł brutto.

Wykonawca zapewni polsko-niemieckiego moderatora obecnego na sali oraz w atrium przed salą konferencyjną. Do zadań moderatora należeć będzie zapowiedz wystąpień, pilnowanie czasu wystąpień, wchodzenie w interakcje z prelegentami oraz uczestnikami. Informowanie o programie wydarzenia na sali oraz w atrium przed salą konferencyjną. Moderator musi być dwujęzyczny (Polski, Niemiecki) lub być w parze z tłumaczem, tak aby wszystkie komunikaty były w języku Polskim oraz Niemieckim.

Wykonawca zapewni tłumacza polsko-niemieckiego obecnego na sali konferencyjnej. Infrastruktura Sali nie pozwala na zrealizowanie tłumaczenia symultanicznego, dlatego tłumaczenie odbywać się będzie na żywo. Tłumacz powinien znajdować osoby które w danej chwili potrzebują tłumaczenia oraz tłumaczyć wystąpienia. W zależności od potrzeb tłumaczenie może przyjąć różną formę. W przypadku małej liczby osób, do max. 5 osób, tłumacz może tłumaczyć wystąpienie bezpośrednio do zainteresowanych. W przypadku większej liczby osób, tłumaczenie powinno się odbywać przez mikrofon bezpośrednio po prelegencie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnej bazy technicznej wystąpień.

Program sali, w tym liczba oraz forma spotkań zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed wydarzeniem.

- WARSZTATY DLA DOROSŁYCH  (atrium budynku UMWZ)

Od 15:00 – 18:00 w atrium nowego budynku UMWZP (miejsce przy wodospadzie) mają zostać zaplanowane i zrealizowane warsztaty dla dorosłych (minimum 3 warsztaty). Proponowane tematy: warsztaty naprawy rowerów, warsztaty pierwszej pomocy, warsztaty bezpieczeństwa na drodze - survival jazdy po mieście, testy kasków rowerowych.

Wykonawca w składanej ofercie zaproponuje tematy warsztatów, spośród których Zamawiający wybierze do realizacji 3 warsztaty o tematyce rowerowej.

Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie 3 warsztatów, które mogą następować jedne po drugim lub być prowadzone jednocześnie, tak aby obsłużyć wszystkich uczestników  tej części wydarzenia (od 20 do 50 osób). Warsztaty muszą trwać min. 40 minut. Wykonawca zapewni obsługę warsztatów oraz materiały potrzebne do zrealizowania warsztatów. Zamawiający zapewnia leżaki, pufy kostki oraz siedziska worki sako w ilości 50 sztuk.

- Animacje dla dzieci

Wykonawca zapewni min. 3 animacja dla dzieci o tematyce rowerowej (np.. rowerowe tatuaże, animacje plastyczne itp.).  Animacje muszą posiadać osobę prowadząca, która dba o bezpieczeństwo zabaw. Animacje będą się odbywać w holu przed salą Delfin. Wykonawca zapewni niezbędną bazę techniczną animacji. W przypadku gdy animacje niosą za sobą ryzyko pobrudzenia przestrzeni lub zniszczeń, Wykonawca zapewni niezbędną ochronę przestrzeni holu. Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenie przestrzeni Zamawiającemu w stanie pierwotnie zastanym.

- POKAZY SPRZĘTÓW ROWEROWYCH (poziom -1 parkingu UMWZ)

W przestrzeni parkingu podziemnego, Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, zorganizuje w godzinach 10:00 – 17:00 miejsce pokazów rowerowych np. pokaz różnych modeli rowerów elektrycznych, testy sprzętów rowerowych, prezentacja sklepów rowerowych itp.

Wykonawca zapewni miasteczko rowerowe dla dzieci w godzinach 10:00 -17:00.

W przestrzeni parkingu Wykonawca zapewni kącik kawowy dla Wystawców. Wystawcy powinni mieć dostęp do kawy, herbaty, warnika z ciepłą wodą do picia, naczyń jednorazowych, dostęp do prądu oraz słodkiego poczęstunku w postaci np. ciastek(min. 30 porcji).

Wykonawca zapewni zabezpieczanie oraz barierki oddzielające ruch pieszych od ruchu rowerowego. Dodatkowo Wykonawca zapewni min. 2 osoby, których zadaniem będzie pilnowanie uczestników wydarzenia tak aby testowanie sprzętu rowerowego odbywało się w bezpieczny sposób.

- WARSZTAT ROWEROWY

W przestrzeni dziedzińca UMWZ Wykonawca zorganizuje mobilny warsztat rowerowy, w ramach którego będą prowadzone proste naprawy rowerowe oraz konsultacje dotyczące naprawy i konserwacji rowerów. Wykonawca powinien zadbać, by przestrzeń naprawcza przybrała formę prawdziwego warsztatu rowerowego, poprzez zagwarantowanie i wyposażenie przestronnego namiotu, w którym wykonywane będą prace przez wykwalifikowanego mechanika rowerowego.  Wykonawca zapewni mechanika rowerowego i narzędzia pracy dla mechanika w godzinach 10-17.

- STREFA FOODTRUCKÓW

W przestrzeni pomiędzy budynkami UMWZ (dziedziniec) wykonawca zapewni obecność minimum 3 różnych foodtrucków, aby uczestnicy wydarzenia za odpłatnością mieli dostęp do ciepłych napoi i przekąsek. Foodtrucki nie mogą serwować napoi alkoholowych. Zamawiający udostępni przestrzeń dziedzińca urzędu. Wykonawca zapewni również 3 stoliki i 6 ławek dla  osób korzystających z food trucków. Stoliki i ławki powinny znajdować się w namiocie, który będzie zawierał „ogrzewacze ogrodowe”, lub inne urządzenie zapewniające ciepło w namiocie.

Po wydarzeniu wykonawca zapewni sprzątanie pomieszczeń i przestrzeni, w których realizowane były  elementy zamówienia.

- Promocja wydarzenia:

Wykonawca zaplanuje i przeprowadzi kompleksową kampanię promocyjną wydarzenia  poprzez:

- przygotowanie graficznych materiałów promocyjnych: plakat online, 1 baner reklamowy w dwóch formatach, program wydarzenia w formie ulotki, grafikę na koszulkę oraz 2 animacje promujące wydarzenie. Wszystkie materiały zostaną przygotowane przez Wykonawcę minimum 15 dni przed wydarzeniem. Grafiki będą wymagały zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- wydruk ulotki z programem wydarzenia  w formacie DL, kolor 4/4, nadruk 2-stronny, papier kreda, minimum 200g w ilości 2.000 sztuk (dwie wersje językowe: Polska 1.500 szt.  i niemiecka 500 szt.).

- opracowanie i opublikowanie informacji o wydarzeniu w formie artykułu online. Materiał ukaże się w 2 informacyjnych serwisach internetowych znanych i prestiżowych lokalnych redakcji. Za przygotowanie treści artykułu odpowiedzialny będzie Wykonawca. Wykonawca musi otrzymać akceptację treści artykułu od Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian i uwag do zaproponowanej treści artykułu (maksymalnie 3 razy dla publikacji). Wraz z publikacją treści, każdy z dwóch artykułów musi zostać również opublikowany w social mediach redakcji w postaci postu promującego materiał. Publikacja i promocja artykułu powinna mieć miejsce na 5-7 dni przed wydarzeniem.

- opublikowanie przez Wykonawcę grafiki reklamowej (plakatu) wraz z krótkim opisem wydarzenia w ramach płatnego postu na kanale wskazanym przez Zamawiającego, który powinien osiągnąć wskaźnik minimum 100 tys. wyświetleń. Promocja powinna rozpocząć się co najmniej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wydarzenia i trwać do godziny jego rozpoczęcia. Post będzie opublikowany jako tzw. dark oraz musi być promowany z wykorzystaniem Facebook Ads. Reklama musi być targetowana na mieszkańców w wieku 18-65+, w którym będzie odbywać się wydarzenie.

- utworzenie wydarzenia na wskazanym przez Zamawiającego kanale Facebook (najpóźniej 12 dni przed wydarzeniem), które szczegółowo przedstawi program wydarzenia. W obowiązku Wykonawcy będzie moderowanie wydarzenia oraz utrzymywanie relacji z uczestnikami w tym odpowiadanie na pytania oraz komentarze.

- opracowanie w języku niemieckim i opublikowanie informacji o wydarzeniu w formie artykułu w dwóch niemieckich znanych i prestiżowych gazetach regionalnych (wydania papierowe) jak np. Nodrkurier, Ostsee Zeitung, Märkische Allgemeine lub innych wraz z promocją artykułu na portalu w mediach społecznościowych redakcji.

- Wykonawca przeznaczy kwotę 15.000,00 brutto na materiały promocyjne, wskazane przez Zamawiającego, związane z Wydarzeniem.

- Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym ramowego programu dwudniowego wydarzenia

Wykonawca odpowiada za opracowanie ramowego programu (scenariusza) dla dwudniowego wydarzenia, który powinien zostać ustalony przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i przez niego zaakceptowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian i uwag do zaproponowanego programu (maksymalnie 3 razy), celem ustalenia jego ostatecznego i satysfakcjonującego obie Strony kształtu.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym ramowy program (scenariusz) wydarzenia w maksymalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Scenariusz powinien uwzględniać wydarzenia otwarte dla obu dni.

Wykonawca przedstawi w scenariuszu ramy czasowe całego wydarzenia uwzględniając minutowy harmonogram realizacji poszczególnych jego elementów. Wskazane powinny być również imiona i nazwiska wszystkich biorących udział w wydarzeniu mówców, prelegentów, moderatorów, animatorów, prowadzących warsztaty. Scenariusz zawierać będzie również informacje dotyczące liczby oraz rodzaju atrakcji oraz aktywności przewidzianych w ramach animacji rowerowych i animacji dla dzieci oraz strefy foodtracków.

Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę, która z ramienia Wykonawcy będzie czuwała nad realizacją wydarzenia zgodnie ze scenariuszem. Koordynator wydarzenia będzie kontaktował się z wyznaczoną osobą z ramienia Zamawiającego podczas całego wydarzenia i przedstawiał stan bieżący realizacji poszczególnych etapów wydarzenia. Koordynator wydarzenia sprawuje pieczę nad wszystkimi osobami zatrudnionymi ro realizacji wydarzenia, sprawnością techniczną powierzonych sprzętów, dbaniem o porządek w powierzonej lokalizacji, dbaniem o bezpieczeństwo uczestników.

- zapewnienie prelegentów, moderatora oraz prowadzących warsztaty

Piątkową oraz sobotnią część otwartą wydarzenia należy przeprowadzić z udziałem prelegentów i prowadzących warsztaty, którzy w atrakcyjny i aktywny sposób zachęcą uczestników do uczestnictwa w proponowanych atrakcjach.

Do realizacji wydarzenia, szczególnie w części branżowej oraz dot. spotkań z podróżnikami, powinni być zaangażowani prelegenci będący autorytetami w swojej dziedzinie w celu wzmocnienia siły przekazu warsztatów.

W ramach realizacji wydarzenia Wykonawca zapewni i pokryje honoraria:

- dwujęzycznych moderatorów wydarzenia,

- prelegentów i moderatora wydarzenia otwartego w piątek,

- prelegentów występujących w sobotę na scenie „Delfin”,

- prelegentów występujących w sobote w Sali konferencyjnej,

- prowadzących „Warsztaty dla dorosłych” (sobota),

- wystawców / osób realizujących miasteczko rowerowe (sobota).

- mechanika rowerowego realizującego warsztat rowerowy.

Możliwość udziału w każdym z wydarzeń będą miały wszystkie osoby bez względu na swoje ograniczenia. Prelegenci, moderatorzy oraz prowadzący animacje i warsztaty  powinni posiadać doświadczenie w kontakcie z osobami wymagającymi specjalnej troski oraz charakteryzującymi się szczególnymi potrzebami. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ilości osób pozostałej obsługi wydarzenia, np. ekipy technicznej czy aranżerów aktywności.

- zapewnienie niezbędnej bazy technicznej

Wykonawca zapewni niezbędną bazę techniczną w odniesieniu do liczby uczestników i charakteru wydarzenia. Niezbędnym jest zapewnienie m.in. obsługi technicznej, sprzętu do tłumaczeń symultanicznych,, wyposażenie warsztatu rowerowego, itd. Po stronie Wykonawcy leży również dostarczenie materiałów/akcesoriów niezbędnych do animacji dla dzieci jak również zapewnienie materiałów do realizacji warsztatów rowerowych. Ponadto Wykonawca zagwarantuje obecność Foodtracków (sobota).

Wykonawca zapewni 20 stołów (prostokątne 2/1 m lub zbliżone), które zostaną wykorzystane na stoiska informacyjne organizowane przez wystawców.

Wydarzenie odbywać się będzie w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Do użytku uczestników wydarzenie zostanie przeznaczony specjalnie wyznaczony obszar. Pozostałe miejsca muszą zostać zabezpieczone przed dostaniem się do nich osób trzecich. Wykonawca zapewni min. 3 ochroniarzy (z wykwalifikowanej firmy ochroniarskiej). Zadaniem ochroniarzy będzie pilnowanie porządku publicznego, pilnowanie aby uczestnicy poruszali się tylko w wyznaczonych miejscach, pilnowanie przestrzeganie regulaminu przez uczestników, zgłaszanie wszystkich niepokojących zdarzeń do koordynatora wydarzenia oraz organizatorów.

Wykonawca zapewni osobę do sprzątania. Do zadań tej osoby należeć będzie dbanie o czystość miejsc przeznaczonych dla uczestników oraz uzupełnianie materiałów higieniczne w toaletach. Ponieważ budynek Urzędu Marszałkowskiego jest budynkiem ekologicznym, obowiązuje w nim pełna segregacja odpadów. Materiały higieniczne używane w toaletach podawane są recyklingowy. Muszą być również zgodne z podajnikami zainstalowanymi w obiekcie firmy Tork Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać tylko materiały wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do rozprowadzenia i zapewnienia prądu na stoiskach informacyjnych, w szczególności wewnątrz parkingu na poziomie -1.

- zapewnienie transportu

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu w obie strony dla niemieckich uczestników w postaci 2 autokarów (każdy minimum na 30 osób). Łączna maksymalna odległość do pokonania, od granicy z Polską, dla obu autokarów wyniesie 200 km (np. jeden autokar uda się miejscowości oddalonej o 50 km od granicy a drugi do miejscowości oddalonej o 150 km od granicy). Wykonawca zapewni w każdym autokarze osobę do pilnowania uczestników tj. sprawdzenia listy obecności, kontroli liczy uczestników itp.

- zagwarantowanie uczestników

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić działania informujące o realizowanym wydarzeniu (w tym przeprowadzić kampanię promocyjną składającą się z działań promocyjnych o czym mowa w Rozdziale 6  Promocja wydarzenia) połączone z otwartym naborem uczestników wydarzenia. Wykonawca przygotuje zaproszenia online oraz program wydarzenia w formie graficznej w języku niemieckim i polskim, które następnie wyśle wg listy przygotowanej przez Zamawiającego (dot. spotkania branżowego).

Każdorazowo (piątek, sobota) w wydarzeniu udział powinno  wziąć między 100 a 150 osób. Udział uczestników w wydarzeniach musi być nieodpłatny. Wykonawca po przeprowadzeniu spotkania branżowego będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu listy uczestników (zawierającej m.in. ich imiona, nazwiska oraz podpisy; listę obecności dostarczy Zamawiający) oraz przekazania min. 50 fotografii z obu dni trwania wydarzenia.

- przygotowanie raportu z realizacji wydarzenia

Po zakończonym wydarzeniu Wykonawca przygotuje raport zawierający informacje z realizacji przedmiotu umowy wraz z dokumentacją fotograficzną z wydarzenia oraz listą uczestników z piątkowych spotkań rowerowych. (w terminie 14 dni kalendarzowych od wydarzenia).

- zapewnienie promocji projektu

Wykonawca odpowiada za umieszczenie i wyeksponowanie w miejscu odbywania się wydarzenia materiałów informujących o projekcie, o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej a także promujących Pomorze Zachodnie. Materiały zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ponadto wszystkie materiały promocyjno-reklamowe (w tym: artykuły prasowe oraz grafiki reklamowe) muszą być oznaczone logotypami UE i projektu zgodnie z wytycznymi projektowymi wskazane przez wykonawcę.

Projekty graficzne muszą być zgodne z założeniami dotyczącymi oznakowania i kolorystyki zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego – Pomorze Zachodnie (dostępnym pod adresem: www.siw.wzp.pl).

- spełnienie wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawnych związanych 
z organizacją tego typu wydarzeń.

- Zapewnienie lotnych tłumaczy

W cele zniwelowania możliwej bariery językowej Wykonawca zapewni min. 3 lotnych tłumaczy. Tłumacze powinni być dostępni na miejscu wydarzenia, w szczególności przy stoiskach informacyjnych. Zadaniem tłumaczy będzie wyłapywanie niemieckich gości (w przypadku niemieckich stoisko informacyjnych polskich) i tłumaczenie informacji przekazywanych na stoiskach.

- Zapewnienie scenografii sceny, w tym oprawa graficzna. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania animacji graficznych, zgodnych z wcześniej zaakceptowaną grafiką wydarzenia, z imieniem, nazwiskiem oraz funkcją dla każdego prelegenta występującego na scenie „Delfin” w piątek oraz sobotę. Wykonawca zapewni plansze z programem wydarzenia wyświetlanych na ekranach dostępnych w budynku. Wszystkie grafiki powinny być wykonane w języku polskim oraz niemieckim. Wyświetlanie plansz powinno być wykonane naprzemiennie (raz plansza Polska, raz Niemiecka). Listę nazwisk oraz program widoczny na planszach zostanie przekazany wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęci wydarzenia.

Wykonawca zapewni osoby do obsługi technicznej  odpowiedzialną za scenę „Delfin” oraz Sali konferencyjnej. Zadaniem tej osoby będzie obsługa nagłośnienia, światła, animacji oraz plansz wyświetlanych na ekranach, obsługa prezentacji mówców, pomoc przy obsłudze tłumaczenia symultanicznego (sala delfin). Osoba ta zostanie wcześniej przeszkolona przez pracownika Urzędu w zakresie dostępnego sprzętu oraz specyfikacji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenia informujące na terenie wydarzenie tj. strzałki kierujące do odpowiednich atrakcji, oznaczenia wyjść, informacje przy atrakcjach/salach, mapę całego terenu wydarzenia  przy każdy wyjściu/wejściu oraz w informacji wydarzania itp.

Wykonawca zapewni punkt informacji wraz z osobą do obsługi gdzie uczestnikom będą udzielane informacje o wydarzeniu, instruowanie gdzie znajdują się poszczególne akcje, rozdawane będą ulotki wydarzenia itp.

- Dodatkowe informacje:

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy może przedstawić Zamawiającemu dodatkowo własne propozycje uzupełnienia lub wprowadzenia pewnych zmian, jeżeli będą one miały korzystny wpływ na realizację zadania bez wpływu na budżet przeznaczony na realizację zadania.

- Wszystkie decyzje dotyczące programu, organizacji i promocji wydarzenia oraz mające wpływ na przebieg, realizację i jego promocję będą wymagać akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca musi pozostawić udostępniane przestrzenie, zasoby w stanie takim w jakim zostały udostępnione.