| LP | DZIAŁANIE | TERMIN WYKONANIA | ZAMAWIAJĄCY/WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podpisanie umowy z wykonawcą | Planowany termin koniec lutego 2017 | Zamawiający |
| 2 | Przedłożenie przygotowanych materiałów szkoleniowych | 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (planowany termin szkolenia marzec 2017) | wykonawca |
| 3. | Przeprowadzenie 6 dniowego szkolenia | szkolenie po 2 dni w 3 kolejnych następujących po sobie tygodniach (poniedziałek – wtorek) | wykonawca |
| 4. | Przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do aplikowania oraz oceny realizacji projektów realizowanych w formule PPP dofinansowanych w ramach RPO WZ, | 2 miesiące od dnia zakończenia szkolenia | Zamawiający |
| 5. | Weryfikacja poprawności wzorów dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do aplikowania oraz oceny realizacji projektów realizowanych w formule PPP dofinansowanych w ramach RPO WZ oraz zgłoszenie uwag do ich treści | 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez Zamawiającego | wykonawca |
| 6. | Weryfikacja propozycji zmian do w/w dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i zatwierdzenie w/w wzorów dokumentów | 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Wykonawcę | wykonawca Zamawiający |

Załącznik nr 3

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Akceptuję

.........................................

(podpis wykonawcy)