Aneks nr 3/2020

z dnia …………………….… 2020 r.

Do umowy nr 6/WliN/2020  (dalej: Umowa) o roboty budowlane z dnia 27 kwietnia 		2020 r. zawartej pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim, z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498, REGON: 811683876, reprezentowanym przez:

………………………………………………….

………………………………………………….

- zwany dalej: Zamawiającym

a

Jerzym Ciompeła prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AleTech Jerzy Ciompeła, z siedzibą przy ul. (…)1, (…)2 w (…)3, NIP (…)4, REGON (…)5,

- zwany dalej: Wykonawcą

- zwanymi dalej łącznie: Stronami.

Strony, z uwagi na brzmienie § 11 ust. 4 Umowy o roboty budowlane z dnia 27 kwietnia 2020 r. stanowiącego, iż wszelkie zmiany do treści umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności oraz z uwagi na brzmienie  § 11 ust. 1,  Umowy o roboty budowlane z dnia 27 kwietnia 2020 r. stanowiącego o możliwych zmianach, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, związanych z wystąpieniem robót zamiennych, dodatkowych oraz ograniczenia zakresu robót w stosunku do objętych Przedmiotem Umowy, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, które zostało ustalone w nowej wysokości na podstawie kosztorysu wykonania robót zamiennych, dodatkowych i ograniczenia zakresu robót przyjmują następujące zmiany do treści Umowy oraz Załącznika nr 1A „Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)”:

postanawiają co następuje:

§ 1

- Strony wprowadzają następujące zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy:

- zgodnie z kosztorysem nr 1 - zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie prac malarskich w pokojach: 212, 213 i 214;

- zgodnie z kosztorysem nr 1 - zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy poprzez ograniczenie zakresu przygotowania powierzchni pod prace malarskie w pokojach: 103, 104, 105, 106, 107, k101 i k102;

- zgodnie z kosztorysem nr 2 - zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie sufitu podwieszonego w hallu parteru budynku;

- zgodnie z kosztorysem nr 2 - zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie dodatkowych prac malarskich w pokoju 208 na II piętrze;

- zgodnie z kosztorysem nr 2 - zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie dodatkowych prac malarskich związanych z malowaniem drewnianych szaf aktowych;

- zgodnie z kosztorysem nr 3 - zmiany technologii układania instalacji elektrycznych poprzez odstąpienie od układania przewodów elektrycznych w bruzdach na rzecz układania przewodów elektrycznych w korytkach instalacyjnych;

- zgodnie z kosztorysem nr 3 - zmiany technologii i zakresu wykonania sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych na system kasetonowy;

- zgodnie z kosztorysem nr 4 - zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie wykuwania bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle;

- zgodnie z kosztorysem nr 4 - zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie wykonania obudowy z płyt gipsowo-kartonowych przy szachtach elektrycznych i WLZ;

- zgodnie z kosztorysem nr 4 - zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie robót elektrycznych w pokojach: 212, 213 i 214.

- Zmiany opisane w ust. 1 niniejszego Aneksu skutkują obniżeniem wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę 1483,76zł, która została ustalona w nowej wysokości na podstawie kosztorysów wykonania robót (nr 1-4), stanowiących załączniki do Aneksu.

- Z uwagi na wystąpienie zmian, o których mowa w ust 1 i 2 Aneksu:

  - Zapis § 4 ust. 1 Umowy przyjmuje brzmienie: „Za wykonanie Przedmiotu Umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 907 262,66 zł. brutto ( słownie: dziewięćset siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 66/100 złotych) tj. 737 611,92 złotych netto oraz 169 650,74 złotych tytułem podatku od towarów i usług w wysokości 23%.”

  - W Tabeli Elementów Rozliczeniowych wprowadza się nowy dział oznaczony liczbą porządkową 3; zapis w kolumnie „Zakres prac” otrzymuje brzmienie: „Roboty ujęte aneksem nr 03/2020”,

  - W Tabeli Elementów Rozliczeniowych dodaje się dział 3.1., który otrzymuje brzmienie: zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie prac malarskich w pokojach: 212, 213 i 214; zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy poprzez ograniczenie zakresu przygotowania powierzchni pod prace malarskie w pokojach: 103, 104, 105, 106, 107, k101 i k102 (zmiany objęte kosztorysem nr 1), a zapis w kolumnie:  „Wartość elementu zgodnie z ofertą  /zł brutto/” otrzymuje brzmienie:  - 7 722,3 .

  - W Tabeli Elementów Rozliczeniowych dodaje się dział 3.2., który otrzymuje brzmienie: zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie sufitu podwieszonego w hallu parteru budynku; zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie dodatkowych prac malarskich w pokoju 208 na II piętrze; zwiększenia zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie dodatkowych prac malarskich związanych z malowaniem drewnianych szaf aktowych (zmiany objęte kosztorysem nr 2), a zapis w kolumnie:  „Wartość elementu zgodnie z ofertą  /zł brutto/” otrzymuje brzmienie:  17 685,67 .

  - W Tabeli Elementów Rozliczeniowych dodaje się dział 3.3., który otrzymuje brzmienie: zmiany technologii układania instalacji elektrycznych poprzez odstąpienie od układania przewodów elektrycznych w bruzdach na rzecz układania przewodów elektrycznych w korytkach instalacyjnych; zmiany technologii i zakresu wykonania sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych na system kasetonowy(zmiany objęte kosztorysem nr 3), a zapis w kolumnie:  „Wartość elementu zgodnie z ofertą  /zł brutto/” otrzymuje brzmienie:  39 044,92 .

  - W Tabeli Elementów Rozliczeniowych dodaje się dział 3.4., który otrzymuje brzmienie: zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie wykuwania bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle; zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie wykonania obudowy z płyt gipsowo-kartonowych przy szachtach elektrycznych i WLZ; zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie robót elektrycznych w pokojach: 212, 213 i 214 (zmiany objęte kosztorysem nr 4), a zapis w kolumnie:  „Wartość elementu zgodnie z ofertą  /zł brutto/” otrzymuje brzmienie:  - 50 492,05 .

  - W Tabeli Elementów Rozliczeniowych w ostatnim wierszu zapis w kolumnie pn.  „Wartość elementu zgodnie z ofertą  /zł brutto/” otrzymuje brzmienie:  907 262,66 .

§ 2

1. Ustanawia się nową treść załącznika do Umowy nr 1A ,,Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)”, uwzględniającą zmiany jak w § 1.

2.Integralną częścią niniejszego aneksu jest:

- kosztorys (nr 1-4) z wykonania robót zamiennych, dodatkowych i ograniczenia zakresu robót;

-załącznik nr 1A ,,Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)”.

§ 3

Podstawą obliczenia wynagrodzenia jest Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym Aneksem.

§ 4

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY     				                           WYKONAWCA

………………………....……..    				  …………..……………………

Wykaz załączników:

1. Kosztorysy (nr 1-4) wykonania robót zamiennych, dodatkowych i ograniczenia zakresu robót;

2. Załącznik nr 1A ,,Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)” w nowym brzmieniu.

1-5 Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych (RODO); na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wyłączenia dokonał Andrzej Swiridow Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości