Załącznik nr 1 do wniosku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa:

„Ocena projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pod kątem zgodności z zasadą DNSH”

- Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

90711000-4 Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną

90711400-8 Usługi oceny oddziaływania na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną

71620000-0 Usługi analizy

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Spis treści

1.	Uzasadnienie	2

2.	Przedmiot	2

3.	Cel	4

4.	Zakres	5

5.	Metodologia	5

6.	Odbiorcy zamówienia	6

7.	Harmonogram realizacji zamówienia	6

8.	Negocjacje Programu	7

9.	Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia	7

10	Sposób realizacji	8

11.	Oznakowanie przedmiotu zamówienia	9

12.	Finansowanie	9

Zamawiający informuje, że w niniejszym OPZ jest mowa o zamówieniu polegającym na wykonaniu oceny projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pod kątem zgodności z zasadą DNSH (dalej „Ocena”).

# Uzasadnienie

Ocena projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) pod kątem zgodności z zasadą DNSH jest odpowiedzią na wymóg wynikający z art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, a także pkt (6) preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, który włączył zasadę „nie czyń poważnych szkód” DNSH do obowiązujących zasad horyzontalnych polityki spójności. Stosowanie zasady „nie czyń poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 w sprawie taksonomii jest obligatoryjne i dotyczy wszystkich programów i projektów finansowanych ze środków EFRR i FS w perspektywie 2021 – 2027.Oznacza to, że każde działanie finansowane ze środków unijnych nie może pogarszać stanu środowiska naturalnego lub przyczyniać się do eskalacji kryzysu klimatycznego.

# Przedmiot

Przedmiotem Oceny jest projekt FEPZ, którego przygotowanie wynika z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. Zakłada się, że FEPZ będzie programem dwufunduszowym i będzie składał się z 9 priorytetów, w ramach których realizowane będą następujące cele szczegółowe:

Priorytet 1 – Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego

Cel szczegółowy (i) - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Cel szczegółowy (ii) - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

Cel szczegółowy (iii) - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Priorytet 2 – Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego

Cel szczegółowy (i) - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Cel szczegółowy (ii) - wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

Cel szczegółowy (iv) - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Cel szczegółowy (v) - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Cel szczegółowy (vi) - Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 
i gospodarki zasobooszczędnej

Cel szczegółowy (vii) - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 3 – Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego

Cel szczegółowy (viii) - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Priorytet 4 – Fundusze Europejskie na rzecz połączonego Pomorza Zachodniego

Cel szczegółowy (ii) - rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego

Cel szczegółowy (ii) - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Cel szczegółowy (iii) - wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne

Cel szczegółowy (iv) – wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, 
w tym migrantów, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne

Cel szczegółowy (v) - zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Cel szczegółowy (vi) - wzmocnienie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 6 – Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego

Cel szczegółowy (a) - poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia 
i ekonomii społecznej

Cel szczegółowy (b) - modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy 
i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy

Cel szczegółowy (d) - wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

Cel szczegółowy (f) - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia 
i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie 
i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Cel szczegółowy (g) - wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian 
i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Cel szczegółowy (h) - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, 
w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

Cel szczegółowy (i) - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, 
w tym migrantów

Cel szczegółowy (k) - zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych 
i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które promują dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, 
w tym promowanie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup 
w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

Cel szczegółowy (l) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (EFS+)

Priorytet 7 - Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego

Cel szczegółowy (i) - wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

Priorytet 8 – Pomoc techniczna (EFRR)

Priorytet 9 – Pomoc techniczna (EFS)

Ocenie pod kątem zgodności z zasadą DNSH podlegać będzie Priorytet: 1-5 i 7-9.

Liczba osi i zakres mogą ulec zmianom w wyniku prac nad projektem FEPZ.

Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie się odnosił do aktualnej wersji projektu Programu wraz z załącznikami. Zamawiający będzie przekazywać najnowszą wersję projektu Programu niezwłocznie po wprowadzeniu zmian. Taki tryb pracy wynika z prac trwających nad dokumentami na poziomie unijnym i krajowym oraz związanego z tym trybem prac nad Programem do czasu jego przyjęcia.

# Cel

Głównym celem Oceny jest potwierdzenie zgodności dla zaplanowanych w projekcie FEPZ w ramach poszczególnych celów szczegółowych typów projektów ze wszystkimi celami środowiskowymi zasady DNSH tj. spełnienie warunków dotyczących nie wyrządzania istotnej szkody dla realizacji celów środowiskowych oraz dążenie do maksymalizacji udziału projektów, które wnoszą istotny wkład w realizację celów środowiskowych.

# Zakres

Zakres Oceny musi być zgodny z postępowaniem określonym w Nocie wyjaśniającej Komisji Europejskiej dotyczącej stosowania w polityce spójności zasady „nie czyń poważnych szkód” oraz  z art. 9 i podejściem wskazanym w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 w sprawie taksonomii. Oczekiwana przez Zamawiającego forma prac nad Oceną powinna przyjąć podejście wskazane w Wytycznych technicznych dotyczącymi stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Załączniku 1. Takie podejście jest również rekomendowane przez KE.

Oceny pod kątem zgodności z zasadą DNSH Wykonawca dokona na poziomie „typów działań” tj. typów projektów wskazanych w FEPZ oraz listy przedsięwzięć z Aneksu 3 Wykazu operacji 
o znaczeniu strategicznym wraz z harmonogramem.

W przypadku zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla zgodności z zasadą DNSH, Wykonawca zaproponuje niezbędne środki zapobiegawcze i/lub łagodzące, które zostaną wdrożone w celu zapobiegania i kompensowania wszelkich znaczących szkód w odniesieniu do sześciu celów zasady DNSH.

# Metodologia

Dokonanie oceny projektu FEPZ pod kątem zgodności z zasadą DNSH wymaga zastosowania różnych metod analizy i oceny, adekwatnych do zawartości i stopnia szczegółowości programu oraz zgodnych ze stanem współczesnej wiedzy. Wykonawca w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie, zaproponuje właściwą z punktu widzenia celu Oceny metodologię do zastosowania, uwzględniającą minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego.

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego:

Poniższy katalog jest katalogiem otwartym:

- Desk research (analiza danych zastanych/analiza danych wtórnych)

a) dokumenty międzynarodowe:

- Pakiet legislacyjny dla polityki spójności 2021-2027;

- Europejski Zielony Ład;

- Nota wyjaśniająca Komisji EGESIF_21-0025-00 z 27 września 2021 r. ws. stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” w ramach polityki spójności”;

- Zawiadomienie Komisji Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2021/C 58/01);

- inne niewymienione dokumenty wspólnotowe mające wpływ na polityki sektorowe 
w obszarach ujętych w projekcie FEPZ.

b) dokumenty krajowe i regionalne łącznie z opracowanymi dla nich prognozami oddziaływania na środowisko:

- projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (na każdym etapie opracowywania Oceny Wykonawca będzie odnosił się do aktualnej wersji projektu Programu);

- Umowa partnerstwa na lata 2021-2027;

- analiza Ocena DNSH reform i inwestycji (wiązek projektów) przedstawionych 
w Krajowym Programie Odbudowy;

- analiza Załącznika 10 dla Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej;

- Analiza spełnienia zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH, w rozumieniu art. 17 rozporządzenia UE nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027;

- analiza i uwzględnienie wyników Prognozy oddziaływania na środowisko dla FEPZ, 
w zależności od etapu jej wykonania,

- Inne niewymienione dokumenty w obszarach ujętych w projekcie Programu.

# Odbiorcy zamówienia

Głównym odbiorcą zamówienia jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który odpowiada za przygotowanie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz podlegli pracownicy urzędu wykonujący zadania w zakresie programowania rozwoju regionalnego. Użytkownikami zamówienia będzie społeczeństwo i wszystkie instytucje zaangażowane w prace nad programem.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Opracowanie Oceny, będzie miało charakter „kroczący” tj. Ocena będzie powstawała równolegle z projektem FEPZ.

Projekt FEPZ, po konsultacjach społecznych, został przekazany do KE. Aktualnie, Zamawiający (Instytucja Zarządzająca FEPZ) oczekuje uwag, komentarzy ze strony KE. Trwają uzgodnienia dotyczące podpisania Kontraktu programowego. Brak jest uporządkowanych, ostatecznych wersji dokumentów krajowych, strategicznych dla programu (linia demarkacyjna, Umowa Partnerstwa).

Wykonawca przedstawi w swojej ofercie harmonogram pracy wraz z przypisaniem zadań poszczególnym osobom, jak również sposób współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji Oceny.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z uwzględnieniem następujących terminów:

W terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przewiduje się spotkanie (online) Zamawiającego 
z Wykonawcą w celu przedstawienia w formie prezentacji multimedialnej przez Wykonawcę szczegółów koncepcji Oceny.

W terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt Oceny w formie elektronicznej (wersja edytowalna w formacie doc) pocztą elektroniczną.

W terminie do 5 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę projektu Oceny, Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi. Przekazanie uwag nastąpi pocztą elektroniczną.

We wskazanym przez Zamawiającego terminie do 5 dni od przekazania uwag przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże ostateczną wersję Oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania spotkania (online) z Wykonawcą w celu uzgodnienia ewentualnych kierunków zmian w Programie lub Ocenie.

Prace powinny się zakończyć w terminie do 50 dni od daty zawarcia umowy.

Dni, o których mowa w niniejszym dokumencie są dniami kalendarzowymi.

# Negocjacje Programu

Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia doradczego Zamawiającego w zakresie zgodnym 
z przedmiotem niniejszego zamówienia w konsekwencji procesu negocjacji projektu FEPZ z Komisją Europejską lub stroną rządową oraz wynikającą z ew. modyfikacji FEPZ.

W wyniku uwag w ramach ww. procesów, jeżeli wsparcie doradcze:

- potwierdzi potrzebę dokonania zmian w Ocenie, Zamawiający przekaże niezwłocznie treść uwag/i Wykonawcy, który w terminie do 3 dni od przekazania treści uwagi wniesie stosowne zmiany do Oceny;

- nie potwierdzi potrzeby dokonania zmian w Ocenie, Wykonawca w terminie do 2 dni od niezwłocznego przekazania przez Zamawiającego treści uwagi sporządzi krótkie wyjaśnienie (informację) o braku wpływu na Ocenę.

# Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia

9.1    Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Oceny projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pod kątem zgodności z zasadą DNSH zgodnie 
z harmonogramem prac oraz do dostarczenia Zamawiającemu:

  - projektu Oceny projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pod kątem zgodności z zasadą DNSH,

  - ostatecznej wersji Oceny projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pod kątem zgodności z zasadą DNSH.

  - Ostateczna wersja Oceny projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pod kątem zgodności z zasadą DNSH powinna być opracowana w języku polskim i mieć następującą strukturę:

- krótkie streszczenie Oceny w języku niespecjalistycznym, zawierające najważniejsze ustalenia i wnioski, w języku polskim i  angielskim, każda z wersji językowych nie przekraczająca 2 stron A4. Nie jest dopuszczalne zamieszczanie w charakterze streszczenia wybranych fragmentów dokumentu;

- spis treści;

- wyjaśnienia terminologii i użytych skrótów (słowniczek);

- wprowadzenie;

- skrócony opis wybranej i zastosowanej metodologii, a także źródła informacji wykorzystywane w badaniu;

- analiza stanu bieżącego;

- opis wyników przeprowadzonych analiz/ocen.

9.3    Całość dokumentu (bez załączników) nie powinna przekraczać 200 stron formatu A4. W razie uzasadnionej konieczności, ewentualne zwiększenie objętości tekstu wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

  - Wszystkie wykresy, mapki, schematy, zdjęcia itd. wykorzystane w dostarczonych dokumentach w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu również w edytowalnych plikach źródłowych – nie tylko w treści dokumentów.

  - Zamawiający oczekuje, aby dostarczane przez Wykonawcę dokumenty w ramach realizacji przedmiotu zamówienia były zgodne z zasadami redakcji tekstu, w tym:

- poprawności narracji (od ogółu do szczegółu, logika wywodu i kolejności formułowanych tez, spójność poszczególnych wątków, poprawność gramatyczna, stylistyczna 
i ortograficzna, w tym interpunkcyjna);

- poprawności dokumentowania tez (umożliwiającej weryfikację danych, definicji, twierdzeń, cytatów lub głębsze przestudiowanie tekstów źródłowych);

- przejrzystości i czytelności całości tekstu i poszczególnych wątków, właściwego redagowania, czytelności rysunków i tabel, wprowadzenia numeracji rozdziałów, punktów, podpunktów

  - Sporządzone dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej 
w pliku MS Office dostosowanej do użytku osób z niepełnosprawnościami (zasada dostępności), zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020). Wymagane jest:

- stosowanie czcionki bezszeryfowej, rozmiar minimum 12, interlinia między wierszami - 1,15;

- wyrównanie tekstu do lewej strony;

- używanie wbudowanych stylów nagłówków;

- nieużywanie klawiszy "enter" i "spacja" do przesuwania treści;

- używanie opcji "powtórz wiersz nagłówka" w sytuacji, gdy tabela będzie zajmować więcej niż jedną stronę dokumentu.

  - Treści nietekstowe, takie jak rysunki, schematy, wykresy, mapy, itp. muszą posiadać tekst alternatywny, który będzie zawierać wszystkie informacje, które mogą być istotne dla odbiorcy.

  - Zalecane jest zapoznanie się z Podręcznikiem Dobrych Praktyk WCAG 2.0 (dostępnym na stronie Fundacji Widzialni) oraz sprawdzanie dostępności dokumentów Ms Word przy wykorzystaniu funkcji "sprawdź ułatwienia dostępu".

  - Zaleca się opracowanie treści Oceny, w tym w szczególności streszczenia zgodnie 
z zasadami rekomendowanymi przez MIiR https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/o-prostym-jezyku/.

# Sposób realizacji

Wykonawca jest zobowiązany do sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie prac, w tym do:

- Uwzględnienia wyników Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu, w zależności od etapu jej wykonania.

- Uwzględnienia uwag i wymagań Zamawiającego.

- Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania online, kontakt telefoniczny 
i e-mailowy, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych).

- Uczestnictwa w spotkaniach:

- planuje się zorganizowanie spotkania online (termin i miejsce spotkania zostaną wyznaczone z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem) w celu przedstawienia przez Wykonawcę szczegółów koncepcji realizacji Oceny;

- innych, związanych ze wsparciem doradczym.

- Pozostania do dyspozycji Zamawiającego i wspierania go na żądanie, zgodnie z zapisami pkt 8.

- Informowania niezwłocznie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zebrania danych niezbędnych do opracowania Oceny.

- Prowadzenia i nadzorowania procesu gromadzenia danych i całego procesu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Opracowania następujących dokumentów:

- projektu Oceny projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pod kątem zgodności z zasadą DNSH,

- ostatecznej wersji Oceny projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pod kątem zgodności z zasadą DNSH.

# Oznakowanie przedmiotu zamówienia

11.1 Wszystkie dokumenty wykorzystywane/tworzone w ramach zamówienia powinny być opatrzone znakami graficznymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w Strategii Komunikacji RPO WZ 2014-2020 oraz wymogami Zamawiającego w tym zakresie.

11.2 Na każdej stronie powinien być następujący opis:

- w nagłówkach dokumentów: „Ocena projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pod kątem zgodności z zasadą DNSH”,

- w stopce raportów: „Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

# Finansowanie

Realizacja zamówienia podlega współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków Unii Europejskiej przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.

Wykonawca zostanie wybrany w wyniku zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2021 . poz. 1129 z późn. zm.)

z ang. do no significant harm, czyli „nie czyń znaczącej szkody”

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088.

Komunikat KE (2021/C 58/01) z dnia 18 marca 2021 r.