# Plan Ewaluacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

# na rok 2015

Spis treści

Wprowadzenie ……………………………………………………………………………………………..…………………….. 2

Lista planowanych ewaluacji na rok 2015 ………………………………………………………………….……………….. 3

Lista planowanych działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego na rok 2015 …………………………….5

# Wprowadzenie

# Obowiązkiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 jest przeprowadzanie oceny wykorzystania pomocy otrzymywanej od Komisji Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

# Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015 został opracowany na podstawie zidentyfikowanych tematów badań ewaluacyjnych oraz zgodnie z Wytycznymi nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 z dnia 30 maja 2007r., a także na podstawie Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

# Większość z zaplanowanych badań będzie ewaluacjami o charakterze ex-post, oceniającymi efekty udzielonego wsparcia w obszarach wspieranych przez RPO WZ 2007-2013, ale jednocześnie wskazującymi rekomendacje dla planowanego wdrażania priorytetów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

# Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie działań  w zakresie ewaluacji RPO WZ przewidzianych do realizacji 
w 2015 roku, w tym planowanych:

- badań ewaluacyjnych,

- działań w ramach budowy potencjału ewaluacyjnego.

# Lista zaplanowanych do realizacji w 2015 roku badań ewaluacyjnych została wypracowana przez Jednostkę Ewaluacyjną, skonsultowana z komórkami merytorycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz pozytywnie zaopiniowana przez członków Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją, a także zaakceptowana przez Krajową Jednostkę Ewaluacji.

# Lista planowanych ewaluacji na rok 2015

| Lp. | Nazwa instytucji inicjującej ewaluację | Nazwa badania | Sposób realizacji | Planowany koszt realizacji brutto | Opis zakresu badania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Wpływ realizacji RPO WZ 2007-2013 i PO KL WZ na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie | Ewaluacja Zewnętrzna | 250 000 | Badanie będzie ujmować kompleksowo zagadnienie ubóstwa w regionie. Swym zakresem obejmie wsparcie udzielane w ramach RPO WZ 2007-2013, w szczególności w osi 7 na edukację, ochronę zdrowia oraz infrastrukturę społeczną oraz wsparcie udzielane w ramach PO KL i ich wpływ na zmniejszenie poziomu ubóstwa. Badanie posłuży też do zidentyfikowania komplementarności PO KL i RPO WZ 2007-2013 w badanym obszarze oraz zostanie wykorzystane w planowaniu wsparcia w ramach RPO WZ 2014-2020. Planuje się, że w ramach ewaluacji zostanie także wypracowana modelowa metodologia badania ubóstwa w regionie. |
| 2. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Ocena wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ 2007-2013 | Ewaluacja zewnętrzna | 120 000 | Przedmiotem badania będzie ocena efektów wsparcia w obszarze rewitalizacji, zarówno dotacyjnego udzielanego w ramach osi 5 i 6 jak i zwrotnego w ramach Inicjatywy JESSICA oraz przedstawienie rekomendacji dotyczących wsparcia w perspektywie 2014-2020. Ponadto w ramach badania zostanie przeprowadzona analiza realizacji (stworzonych m.in. na potrzeby wykorzystania środków z RPO) Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR). |
| 3. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ 2007-2013 | Ewaluacja Zewnętrzna | 100 000 | W ramach badania zostanie dokonana ocena wypełniania, w ramach RPO WZ 2007-2013, zapisów dyrektyw UE dotyczących zrównoważonego rozwoju. Badanie będzie miało charakter przekrojowy, jednak w szczególności będzie dotyczyło wsparcia udzielanego w obszarze ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej i odpadowej. Wykonanie badania wynika z zobowiązań Województwa Zachodniopomorskiego wobec Komisji Europejskiej. Wyniki badania posłużą do zaplanowania wsparcia w ramach RPO WZ 2014-2020 w obszarach dotykających kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym odpowiedniego zaprojektowania systemu realizacji Programu pod tym kątem. |
| 4. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska RPO WZ 2007-2013 | Ewaluacja zewnętrzna | 100 000 | Przedmiotem badania będzie ocena efektów dotychczas udzielonego wsparcia w ramach poddziałania 4.5.2 oraz identyfikacja braków w systemach ratowniczych i wyposażeniu służb ratowniczych, uczestniczących w akcjach przeciwdziałania lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii na trenie województwa zachodniopomorskiego. Wyniki badania posłużą do zaplanowania wdrażania RPO WZ 2014-2020 w powyższym obszarze. |
| 5. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Badanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WZ 2014-2020 | Ewaluacja zewnętrzno- wewnętrzna (mieszana) | ok. 20 000 przy założeniu, że duża część pracy zostanie wykonana przez pracowników IZ | Celem badania będzie identyfikacja deficytów wiedzy i luk kompetencyjnych w procesie aplikowania o środki RPO WZ 2014-2020 wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. W ramach badania zostanie przeprowadzona ankieta CATI na reprezentatywnej próbie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, która zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu. W ramach badania przewidywane są także wywiady focusowe, które byłyby prowadzone przez zewnętrznego moderatora. Pracownicy dokonają analizy desk research oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu Programu, które będą źródłem informacji na temat problemowych obszarów dla beneficjentów, które mogą stanowić tematy szkoleń. Wyniki badania zostaną wykorzystane do opracowania planu szkoleń dla beneficjentów i wnioskodawców nowego RPO WZ. |
| 6. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Badania ad hoc | Ewaluacje zewnętrzne lub wewnętrzne | Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych przetargów i postępowań o wartości poniżej 30 tys. euro. | Realizacja badania i jego zakres jest uzależniony od wcześniej nieprzewidzianych i doraźnie zgłoszonych przez komórki merytoryczne IZ RPO WZ lub KJE potrzeb. |

# Lista planowanych działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego na rok 2015

| Lp. | Nazwa instytucji inicjującej działanie | Nazwa działania | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa systemu i koordynacja procesu ewaluacji RPO WZ |  |  |  |  |
| 1. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Organizacja spotkań ZGSE | Nie rzadziej niż raz na pół roku. | Spotkania członków ZGSE mogą odbywać się częściej w zależności od potrzeb. Większość kontaktów będzie miała charakter roboczy. |
| 2. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Opracowanie informacji rocznej z prowadzonych działań ewaluacyjnych | Do końca marca 2015 roku | Informacja zgodna z wytycznymi nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych |
| 3. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Monitoring realizacji okresowego Planu Ewaluacji RPO WZ | Na bieżąco, przez cały rok |  |
| 4. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Monitorowanie wdrażania rekomendacji w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wnioskami i Rekomendacjami | Na bieżąco, przez cały rok |  |
| 5. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Opracowanie Planu Ewaluacji RPO WZ 2014-2020 | Termin uzależniony od daty zatwierdzenia programu przez KE | Plan powinien zostać przyjęty przez komitet monitorujący w terminie roku od zatwierdzenia programu. Plan będzie konsultowany z komórkami merytorycznymi UMWZ oraz z IP. |
| 6. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Udział w posiedzeniach Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego | Termin uzależniony od terminów posiedzeń ZKM |  |
| Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewaluacji |  |  |  |  |
| 7. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Organizacja wybranych prezentacji zrealizowanych badań ewaluacyjnych podczas posiedzeń ZKM oraz ZGSE oraz innych spotkań. | Terminy uzależnione od terminów posiedzeń ZKM i ZGSE oraz od zgłoszonych potrzeb. | Organizacja przez IZ RPO WZ. Szczególnie istotne znaczenie będą miały prezentacje przedstawiane podczas posiedzeń ZKM, ze względu na jego zwiększoną rolę w procesie ewaluacji RPO WZ . |
| 8. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Szkolenia/ warsztaty dla pracowników Jednostki Ewaluacyjnej/ członków ZGSE i osób zaangażowanych w proces ewaluacji organizowane przez instytucje zewnętrzne lub samodzielnie. | W zależności od potrzeb | Szczególnie istotne będą szkolenia/ warsztaty dotyczące ewaluacji w perspektywie finansowej 2014-2020, a także metodologii prowadzenia badań w oparciu o metody kontrfaktyczne. |
| 9. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Udział w wybranych prezentacjach zrealizowanych przez inne jednostki ewaluacyjne badań ewaluacyjnych. | Na obecnym etapie prac terminy nie są znane. | Organizacja przez MIR, PTE oraz inne IZ. |
| 10. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Udział w konferencjach dot. tematyki ewaluacji | Na obecnym etapie prac terminy nie są znane. | Organizacja przez MIR, PARP, PTE oraz inne IZ. |
| 11. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Rozwój i aktualizacja podstrony internetowej poświęconej ewaluacji. | Na bieżąco przez cały rok | Zamieszczane informacje na podstronie internetowej będą dotyczyć powadzonych działań ewaluacyjnych, w tym bieżących i planowanych badań ewaluacyjnych i wynikających z nich raportów. |
| Współpraca z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w systemie ewaluacji |  |  |  |  |
| 12. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Współpraca z WUP Szczecin w zakresie ewaluacji RPO WZ 2007-2013 i komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 oraz w zakresie ewaluacji RPO WZ 2014-2020. | Współpraca będzie odbywać się na bieżąco, w zależności od potrzeb. | Współpraca będzie odbywać się w zakresie planowania i realizacji badań ewaluacyjnych. |
| 13. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Współpraca z WFOŚiGW w zakresie ewaluacji RPO WZ 2014-2020. | Współpraca będzie odbywać się na bieżąco, w zależności od potrzeb. | Współpraca będzie odbywać się w zakresie planowania i realizacji badań ewaluacyjnych. |
| 14. | UMWZ (IZ RPO WZ) | Udział w pracach Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności | Terminy będą wyznaczane przez MIR. | W spotkaniach Zespołu biorą udział przedstawiciele Jednostki Ewaluacyjnej IZ RPO WZ. |