Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Badanie ewaluacyjne pn. Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2007-2013.

Spis treści

1. Uzasadnienie i kontekst badania	2

1.1 Wstęp i uzasadnienie	2

1.2 Kontekst badania	2

2. Koncepcja badania	5

2.1 Cele badania	7

2.2 Zakres badania	8

2.3 Kryteria ewaluacyjne	11

2.4. Pytania badawcze	12

3. Założenia metodologiczne	12

4. Oczekiwania Zamawiającego	13

4.1 Wykaz dokumentów	13

4.2 Wymagania oferty	14

4.3 Oczekiwana organizacja i plan pracy	14

4.4 Minimalny skład zespołu ewaluacyjnego	15

4.5 Oczekiwane produkty i rezultaty	15

5. Planowane wykorzystanie wyników	16

6. Finansowanie badania ewaluacyjnego	17

# 1. Uzasadnienie i kontekst badania

## 1.1 Wstęp i uzasadnienie

## Przystępując do Wspólnoty Europejskiej, Polska podpisała Traktat Akcesyjny, którego postanowienia nałożyły na nią szereg zobowiązań, między innymi w sektorze środowiska. Do najistotniejszych z nich należą wymogi w zakresie: ścieków, wody, odpadów, energii (ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej), ochrony powietrza, hałasu oraz bioróżnorodności.

## Z zapisów Traktatu wynika również konieczność dostosowania przepisów prawa polskiego do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody. W związku z tym Polska zobowiązana jest do realizacji postanowień następujących szczegółowych dyrektyw Unii Europejskiej:

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych;

- Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie Polityki wodnej;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

## Jednym z instrumentów finansowych wspomagających realizację wymogów dyrektyw Unii Europejskiej jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ).

## Zasada zrównoważonego rozwoju w RPO WZ na lata 2007-2013 oznacza dążenie do synergii celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska.

## Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie RPO WZ, jak i projektów powinna sprowadzać się przede wszystkim do:

- poszukiwania konsensusu pomiędzy dążeniem do maksymalizacji efektu ekonomicznego projektu ze

## zwiększaniem efektywności wykorzystania zasobów (np. energii, wody i surowców mineralnych) oraz

## zmniejszeniem negatywnych oddziaływań na środowisko,

- postrzegania odpadów jako źródła zasobów (w tym zastępowania surowców pierwotnych surowcami wtórnymi, powstającymi z odpadów), w tym:

  - dążenia do maksymalizacji wykorzystywania odpadów jako surowców, gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, a w tym nastawieniu na zapobieganie powstawaniu odpadów,

  - optymalizacji łańcucha dostaw,

- dążenia do zamykania obiegów surowcowych, a w tym maksymalizacji oszczędności wody i energii,

- ograniczania zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, w tym zwłaszcza powietrza oraz wody już na etapie projektowania rozwiązań technologicznych,

- wspierania zwiększenia efektywności energetycznej i pozyskiwanie energii z niskoemisyjnych źródeł 
z maksymalnym wykorzystaniem lokalnej bazy surowcowej,

- niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu, promowania transportu zbiorowego i publicznego, 
a także intermodalnego,

- planowania przestrzennego i inwestycji infrastrukturalnych z uwzględnieniem ochrony środowiska 
i oszczędności zasobów, co z kolei sprowadza się także do ograniczania zjawiska "rozlewania się miast" (urban sprawl).

## Warto przy tym podkreślić konieczność zapewnienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do inteligentnego rozwoju polskiej zielonej gospodarki, czyli procesu tworzenia zielonych miejsc pracy 
w związku z wdrażaniem wzorców zrównoważonej produkcji, dotyczącej zmniejszania presji na środowisko przy prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej. Istotne znaczenie będą miały także działania edukacyjne w celu kształtowania nowych zachowań, postaw społecznych a nawet stylu życia niezbędnych dla realizacji wzorców zrównoważonej, odpowiedzialnej konsumpcji.

## Głównym celem RPO WZ był rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Cel ten miał być osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi były: wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,  poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej , a także poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa. .

## Realizacja przedsięwzięć w ramach RPO WZ powinna być zgodna z horyzontalną zasadą zrównoważonego rozwoju będącą wytyczną dla wdrażania RPO WZ. Efektem ekologicznym  powinno być zachowanie  
i racjonalne, efektywne wykorzystanie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń oraz właściwe funkcjonowanie ekosystemów przyrodniczych województwa. Ponadto realizacja celów przyjętych w programie powinna umożliwić osiągnięcie standardów określonych dyrektywami Unii Europejskiej (zgodnie z zapisami RPO WZ, projekty współfinansowane w ramach programu operacyjnego będą w pełni zgodne z postanowieniami dyrektyw m.in: siedliskowej i  ptasiej).

## Niniejsze badanie ewaluacyjne pozwoli ocenić jak oraz w jakim stopniu program operacyjny realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju.

## Wyniki zrealizowanego badania zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego do zaplanowania działań w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ponadto wyniki badania planuje się uwzględnić w trakcie procesu zamykania obecnej perspektywy 2007-2013. Finalnym produktem badania będzie opracowany zestaw wniosków i rekomendacji sformułowanych w ramach procesu oceny.

## 1.2 Kontekst badania

## Na dzień 28 maja 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zostały podpisane 1724 umowy. Szczegółowe informacje na temat liczby podpisanych umów w ramach poszczególnych działań/ poddziałań przedstawia poniższa tabela.

| Program Operacyjny | Oś priorytetowa | Działanie | Poddziałanie | Liczba umów/decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.01.00 | RPZP.01.01.01 | 316 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.01.00 | RPZP.01.01.02 | 217 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.01.00 | RPZP.01.01.03 | 199 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.02.00 | RPZP.01.02.01 | 7 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.02.00 | RPZP.01.02.02 | 18 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.03.00 | RPZP.01.03.01 | 132 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.03.00 | RPZP.01.03.02 | 153 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.03.00 | RPZP.01.03.03 | 22 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.03.00 | RPZP.01.03.04 | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.05.00 |  | 1 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 1 066 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.01 | 29 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.02 | 73 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.03 | 7 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.05 | 3 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.06 | 7 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.07 | 4 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.02.00 | RPZP.02.02.01 | 6 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.02.00 | RPZP.02.02.02 | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.03.00 |  | 8 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 138 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.03.00.00 | RPZP.03.01.00 |  | 21 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.03.00.00 | RPZP.03.02.00 |  | 11 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.03.00.00 | RPZP.03.03.00 |  | 1 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 33 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.01.00 |  | 30 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.02.00 |  | 19 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.03.00 |  | 15 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.04.00 |  | 8 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.05.00 | RPZP.04.05.01 | 10 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.05.00 | RPZP.04.05.02 | 72 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 154 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.01.00 | RPZP.05.01.01 | 39 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.01.00 | RPZP.05.01.02 | 5 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.02.00 | RPZP.05.02.01 | 16 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.02.00 | RPZP.05.02.02 | 14 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.03.00 |  | 8 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.04.00 |  | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.05.00 | RPZP.05.05.01 | 37 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.05.00 | RPZP.05.05.02 | 1 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 121 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.01.00 | RPZP.06.01.01 | 34 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.01.00 | RPZP.06.01.02 | 7 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.02.00 | RPZP.06.02.01 | 10 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.02.00 | RPZP.06.02.02 | 18 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.03.00 |  | 12 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.04.00 |  | 8 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.05.00 |  | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.06.00 | RPZP.06.06.01 | 24 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.06.00 | RPZP.06.06.02 | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.08.00 |  | 1 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 116 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.01.00 | RPZP.07.01.01 | 9 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.01.00 | RPZP.07.01.02 | 22 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.01.00 | RPZP.07.01.03 | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.02.00 |  | 11 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.03.00 | RPZP.07.03.01 | 10 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.03.00 | RPZP.07.03.02 | 12 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.04.00 |  | 2 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 67 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.08.00.00 | RPZP.08.01.00 |  | 18 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.08.00.00 | RPZP.08.02.00 |  | 11 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 29 |
| RAZEM dla Programu |  |  |  | 1 724 |
| RAZEM |  |  |  | 1 724 |

Na dzień 10.06.2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na liście rezerwowej znajduje się 430 projektów. Szczegółowe informacje ta temat liczby projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach poszczególnych działań/ poddziałań przedstawia poniższa tabela.

| Program Operacyjny | Oś priorytetowa | Działanie | Poddziałanie | Liczba projektów na liście rezerwowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.01.00 | RPZP.01.01.01 | 222 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.01.00 | RPZP.01.01.02 | 99 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.01.00 | RPZP.01.01.03 | 35 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.02.00 | RPZP.01.02.01 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.02.00 | RPZP.01.02.02 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.03.00 | RPZP.01.03.01 | 8 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.03.00 | RPZP.01.03.02 | 11 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.03.00 | RPZP.01.03.03 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.03.00 | RPZP.01.03.04 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.01.00.00 | RPZP.01.05.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 375 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.01 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.02 | 5 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.03 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.05 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.06 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.01.00 | RPZP.02.01.07 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.02.00 | RPZP.02.02.01 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.02.00 | RPZP.02.02.02 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.02.00.00 | RPZP.02.03.00 |  | 1 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 6 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.03.00.00 | RPZP.03.01.00 |  | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.03.00.00 | RPZP.03.02.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.03.00.00 | RPZP.03.03.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.01.00 |  | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.02.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.03.00 |  | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.04.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.05.00 | RPZP.04.05.01 | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.04.00.00 | RPZP.04.05.00 | RPZP.04.05.02 | 1 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 4 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.01.00 | RPZP.05.01.01 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.01.00 | RPZP.05.01.02 | 3 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.02.00 | RPZP.05.02.01 | 9 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.02.00 | RPZP.05.02.02 | 2 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.03.00 |  | 10 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.04.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.05.00 | RPZP.05.05.01 | 3 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.05.00.00 | RPZP.05.05.00 | RPZP.05.05.02 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 27 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.01.00 | RPZP.06.01.01 | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.01.00 | RPZP.06.01.02 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.02.00 | RPZP.06.02.01 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.02.00 | RPZP.06.02.02 | 1 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.03.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.04.00 |  | 3 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.05.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.06.00 | RPZP.06.06.01 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.06.00 | RPZP.06.06.02 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.06.00.00 | RPZP.06.08.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 5 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.01.00 | RPZP.07.01.01 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.01.00 | RPZP.07.01.02 | 2 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.01.00 | RPZP.07.01.03 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.02.00 |  | 10 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.03.00 | RPZP.07.03.01 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.03.00 | RPZP.07.03.02 | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.07.00.00 | RPZP.07.04.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 12 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.08.00.00 | RPZP.08.01.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | RPZP.08.00.00 | RPZP.08.02.00 |  | 0 |
| RPZP.00.00.00 | Razem dla osi |  |  | 0 |
| RAZEM dla Programu |  |  |  | 430 |
| RAZEM |  |  |  | 430 |

W 2008 roku na zlecenie województwa zachodniopomorskiego powstał Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Może on stanowić punkt odniesienia do wizji zrównoważonego rozwoju funkcjonującego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

# 2. Koncepcja badania

## 2.1 Cele badania

Cel główny

Celem badania jest ocena stopnia wypełnienia zobowiązań wynikających z zapisów dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe

- Ocena wpływu RPO WZ na realizację wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju.

- Identyfikacja problemów i zagrożeń w realizacji wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w ramach RPO WZ.

- Identyfikacja przykładów dobrych praktyk związanych z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju

- Identyfikacja kierunków wsparcia zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane niezbędne do dokonania powyższych analiz, będące w posiadaniu Instytucji Zarządzającej.

## 2.2 Zakres badania

Badanie będzie obejmować swoim zasięgiem obszar województwa zachodniopomorskiego. Ponadto badanie będzie obejmować wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WZ oraz wszystkie projekty, które znalazły się na liście rezerwowej w ramach RPO WZ od początku realizacji programu do momentu rozpoczęcia badania (podpisania umowy z Wykonawcą).

Szczegółowe informacje dotyczące działań i przypisanych im kategorii interwencji, które będą objęte badaniem ewaluacyjnym przedstawia poniższa tabela.

| Działania RPO WZ na lata 2007-2013 |  | Kategoria interwencji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer Działania | Nazwa | Numer Kategorii interwencji |  | Nazwa |
| Oś priorytetowa 1. Gospodarka-Innowacje-Technologie |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ## Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat A | 8 | Inne inwestycje w przedsiębiorstwa |  |
| 1.1.1 | ## Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat B „Małe dotacje” | 8 | Inne inwestycje w przedsiębiorstwa |  |
| 1.1.2 | ## Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa | 8 | Inne inwestycje w przedsiębiorstwa |  |
| 1.1.3 | ## Inwestycje MSP w nowe technologie | 7 | Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+R+T i przedsiębiorstwa, itp.) |  |
| 1.2.1 | ## Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu | 3 | Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) |  |
| 1.2.2 | ## Infrastruktura B+R | 2 7 | Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych, Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.). |  |
| 1.3.1 | ## Specjalistyczne doradztwo dla MSP | 5 | Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw |  |
| 1.3.2 | ## Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym | 5 | Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw |  |
| 1.3.3 | ## Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego schemat A | 8 | Inne inwestycje w przedsiębiorstwa |  |
| 1.3.3 | ## Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postyczniowych (Szczecin) Schemat B | 8 | Inne inwestycje w przedsiębiorstwa |  |
| 1.3.3 | ## Promocja walorów inwestycyjnych województwa Schemat C | 8 | Inne inwestycje w przedsiębiorstwa |  |
| 1.3.4 | Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE | 5 | Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw |  |
| Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Regionalna infrastruktura drogowa | 23 | Drogi regionalne i lokalne |  |
| 2.1.2 | Lokalna infrastruktura drogowa | 23 | Drogi regionalne i lokalne |  |
| 2.1.3 | Drogi w miastach na prawach powiatu | 23 | Drogi regionalne i lokalne |  |
| 2.1.5 | Wzmocnienie portów morskich i rzecznych | 30 | Porty |  |
| 2.1.6 | Zintegrowany system transportu publicznego | 25 | Transport miejski |  |
| 2.1.7 | Regionalny transport kolejowy - Schemat A Infrastruktura kolejowa | 16 | Kolej |  |
| 2.1.7 | Regionalny transport kolejowy - Schemat B Tabor kolejowy | 18 | Tabor kolejowy |  |
| 2.2.1 | Sieci elektroenergetyczne | 33 | Energia elektryczna |  |
| 2.2.2 | Sieci dystrybucji gazu ziemnego | 35 | Gaz ziemny |  |
| Oś priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  |
| 3.1 | Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | 10 | Infrastruktura telekomunikacyjna |  |
| 3.2 | Rozwój systemów informatycznych i e-usług | 11 13 | Technologie informacyjne i komunikacyjne Usługi i aplikacje dla obywateli |  |
| Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska |  |  |  |  |
| 4.1 | Energia odnawialna i zarządzanie energią | 39 40 41 42 43 | Energia odnawialna: wiatrowa Energia odnawialna: słoneczna Energia odnawialna: biomasa Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią |  |
| 4.2 | Gospodarka odpadami | 44 | Gospodarka odpadami komunalnymi przemysłowymi |  |
| 4.3 | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków | 45 46 | Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną Oczyszczanie ścieków |  |
| 4.4 | Ochrona powietrza | 47 | Jakość powietrza |  |
| 4.5.1 | Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) | 51 | Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) |  |
| 4.5.2 | Zapobieganie zagrożeniom | 53 | Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami) |  |
| Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Infrastruktura turystyki | 57 | Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych |  |
| 5.1.2 | Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych | 57 | Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych |  |
| 5.2.1 | Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej | 59 | Rozwój infrastruktury kulturalnej |  |
| 5.2.2 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego | 58 | Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego |  |
| 5.3. | Ścieżki rowerowe | 24 | Ścieżki rowerowe |  |
| 5.4 | Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego | 55 56 | Promowanie walorów przyrodniczych Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego |  |
| 5.5.1 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | 61 78 | Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich Infrastruktura mieszkalnictwa |  |
| 5.5.2 | Inicjatywa JESSICA | 61 78 | Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich Infrastruktura mieszkalnictwa |  |
| 5.6 | Wsparcie wydarzeń kulturalnych | 60 | Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury |  |
| Oś priorytetowa 6. Rozwoju funkcji metropolitalnych |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym | 57 | Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych |  |
| 6.1.2 | Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym | 57 | Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych |  |
| 6.2.1 | Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym | 59 | Rozwój infrastruktury kulturalnej |  |
| 6.2.2 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym | 58 | Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego |  |
| 6.3 | Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym | 24 | Ścieżki rowerowe |  |
| 6.4 | Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym | 25 | Transport miejski |  |
| 6.5 | Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym | 28 | Inteligentne systemy transportu |  |
| 6.6.1 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym | 61 78 | Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich Infrastruktura mieszkalnictwa |  |
| 6.6.2 | Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitalnym | 61 78 | Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich Infrastruktura mieszkalnictwa |  |
| 6.7 | Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym | 60 | Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury |  |
| Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe | 75 | Infrastruktura systemu oświaty |  |
| 7.1.2 | Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne | 75 | Infrastruktura systemu oświaty |  |
| 7.2 | Infrastruktura sportowa | 79 | Pozostała infrastruktura społeczna |  |
| 7.3.1 | Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia | 76 | Infrastruktura ochrony zdrowia |  |
| 7.3.2 | Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia | 76 | Infrastruktura ochrony zdrowia |  |
| 7.4 | Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych | 79 | Pozostała infrastruktura społeczna |  |
| Oś priorytetowa 8 Pomoc Techniczna |  |  |  |  |
| 8.1 | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ | 85 | Opracowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola |  |
| 8.2 | Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ | 86 | Ewaluacja i badania, informacja i promocja |  |

## 2.3 Kryteria ewaluacyjne

- Skuteczność rozumiana jako ocena zgodności projektów zrealizowanych w ramach RPO WZ 
w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem  wymogów wynikających 
z  dyrektyw Unii Europejskiej.

- Trafność rozumiana jako ocena stopnia, w jakim działania podejmowane w ramach RPO WZ przyczyniają się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnienim wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej.

## 2.4. Pytania badawcze

- W jakim stopniu i w jaki sposób przy realizacji RPO WZ została uwzględniona zasada zrównoważonego rozwoju?

- W jakim stopniu i w jaki sposób zasada zrównoważonego rozwoju przyczyniła się do osiągnięcia efektów środowiskowych w ramach RPO WZ? Jakie efekty środowiskowe zostały osiągnięte?

- W jakim stopniu i w jaki sposób zasada zrównoważonego rozwoju przyczyniła się do osiągnięcia efektów społecznych w ramach RPO WZ? Jakie efekty społeczne zostały osiągnięte?

- Czy alokacja przewidziana w RPO WZ była adekwatna do potrzeb i możliwości beneficjentów, realizujących  projekty w obszarze środowiskowym?

- Jakie są przykłady dobrych praktyk w zakresie stosowania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ?

- Jakie zagrożenia lub problemy związane ze stosowaniem  zasady zrównoważonego rozwoju wystąpiły 
w czasie realizacji RPO WZ oraz jakie czynniki miały na to wpływ?

- Jakie mechanizmy gwarantujące stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju należy wprowadzić 
w perspektywie 2014-2020?

## Powyższy katalog pytań badawczych jest otwarty i może zostać poszerzony w ofercie składanej przez Wykonawcę o dodatkowe pytania nie zadane przez Zamawiającego, a dotyczące innych kwestii, istotnych 
z punktu widzenia celów przedmiotowego badania. Pytania dodatkowe będą oceniane na etapie wyboru ofert.

# 3. Założenia metodyczne

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie spójnej i logicznej koncepcji i metodyki badania. Zaproponowane przez Wykonawcę narzędzia i metody badawcze powinny zostać szczegółowo określone, zaprezentowane i uzasadnione w składanej ofercie. Zaproponowana metodologia ewaluacji, w tym techniki gromadzenia i analizy danych zastosowane przez Wykonawcę powinny zapewnić pozyskanie wystarczającego materiału badawczego do analiz przeprowadzanych w ramach badania oraz umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne. Ponadto, zaproponowana metodyka powinna być dobrze dostosowana do celów i oczekiwanych produktów badania oraz powinna ułatwić wyciągnięcie wniosków i rekomendacji. W ramach badania powinny zostać wykorzystane metody ilościowe i jakościowe oraz analiza danych zastanych. Ponadto, Zamawiający oczekuje, że w badaniu będą uczestniczyć 2 grupy respondentów: pierwsza: podmiotów, które otrzymały dofinansowanie ze środków RPO WZ oraz druga  -  podmiotów, które nie otrzymały i/lub nie korzystały 
z dofinansowania ze środków RPO WZ.

Zadaniem Wykonawcy będzie dobór próby badawczej do obydwu grup respondentów. Próba badawcza musi być reprezentatywna dla całego RPO WZ oraz na poziomie warstw (osi priorytetowych). Powinny zostać zachowane odpowiednie proporcje między warstwami (osiami), tak, aby oś priorytetowa, w której jest najwięcej projektów nie zdominowała całości i nie wpłynęła na wypaczenie wyników analiz.

Metodyka badania stanowić będzie element oceny ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców badania.

## Zadaniem Wykonawcy będzie powiązanie pytań badawczych z celami szczegółowymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi.

Wykonawca jest też zobowiązany powiązać wszystkie techniki analizy i gromadzenia danych oraz metody badawcze do poszczególnych pytań badawczych postawionych przez Zamawiającego oraz dodanych przez Wykonawcę. Odpowiedź na każde pytanie musi być przygotowana w oparciu, o co najmniej dwa źródła danych.

W ofercie powinna zostać też przedstawiona triangulacja metodologiczna zarówno na etapie wnioskowania, jak i na poziomie wykorzystanych metod i technik badawczych.

Do wypracowania zakresu i sposobu uwzględnienia wniosków i rekomendacji zaleca się zastosowanie metody warsztatowej.

Po zawarciu umowy z Wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do przedstawionej w ofercie metodyki, w tym do zaproponowanych narzędzi i dostosowanych do nich prób badawczych. Wykonawca uwzględni propozycje zmian Zamawiającego, o ile będą się one mieściły w ramach umownego wynagrodzenia, zaproponowanego w ofercie.

Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania realizacji wykorzystanych narzędzi badawczych (np. przekaże Zamawiającemu wyniki ankiet, transkrypcje wywiadów i inne narzędzia).

Szczegółowy opis obszarów badawczych i wnioski z przeprowadzonej analizy powinny dodatkowo zostać przedstawione przy wykorzystaniu szerokiej gamy środków wizualnych, takich jak tabele, wykresy, ilustracje, pozwalające również na przestrzenne ujęcie problemów.

# 4. Oczekiwania Zamawiającego

## 4.1 Wykaz dokumentów

Aby właściwie zrealizować badanie, Wykonawca przed jego realizacją powinien zapoznać się co najmniej 
z następującymi dokumentami:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (dostępny na stronie www.rpo.wzp.pl),

- Uszczegółowienie RPO WZ na lata 2007-2013 (dostępne na stronie www.rpo.wzp.pl),

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych;

- Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie Polityki wodnej;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie  jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

- Roczne i okresowe sprawozdania z realizacji RPO WZ na lata 2007-2013 za okres od 2007 r. do II półrocza 2014 r.;

- Dane statystyczne;

- Dane monitoringowe wg stanu na 28.05.2015 (KSI SIMIK (07-13);

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dostępne na stronie www.rpo.wzp.pl),

- Pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie realizacji zasad polityk horyzontalnych dla RPO WZ 2014-2020.

Ponadto, Wykonawca powinien zapoznać się z dostępnymi wynikami badań ewaluacyjnych, analiz  powiązanych z obszarem, którego dotyczy przedmiotowe badanie, w tym z Poradnikiem dobrych praktyk 
w zakresie zrównoważonego rozwoju (dostępnym na stronie http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/ewaluacja/p-r-m-a-1991/raporty_z_badan.htm)

## 4.2 Wymagania oferty

Wykonawca zawrze w ofercie przede wszystkim:

- koncepcję badawczą,

- metodykę badania wraz ze wskazaniem dostosowanych do niej prób badawczych,

- obszary ryzyka dla badania - wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia (wpływających na poprawę rzetelności badania),

- sposoby kontroli jakości, zbierania i analizy danych.

Ponadto, w ofercie muszą zostać zawarte wprost wszystkie elementy podlegające ocenie przez Zamawiającego. Brak któregokolwiek z elementów podlegających ocenie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

## 4.3 Oczekiwana organizacja i plan pracy

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę. Jednakże Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zrealizuje narzędzia badawcze i dostarczy raport wstępny 
z badania w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni kalendarzowych licząc od momentu podpisania umowy. W ciągu kolejnych 4 tygodni kalendarzowych Zamawiający będzie weryfikował i konsultował 
z Wykonawcą wyniki badania tak by wypracować ostateczną wersję raportu końcowego. Umowa 
z Wykonawcą obejmie zatem termin na realizację zamówienia nie dłuższy niż

16 tygodni kalendarzowych licząc od momentu podpisania umowy.

Ponadto Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w zakresie:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych,

- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),

- przedstawiania cotygodniowych raportów z przebiegu realizacji badania,

- przekazywania na każdą prośbę Zamawiającego dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,

- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,

- umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizacji narzędzi badawczych oraz udziału 
w spotkaniu/ach panelu ekspertów.

Ze swojej strony Zamawiający wyraża gotowość do udzielania pomocy Wykonawcy (np. przy przekazywaniu dostępnych danych wtórnych, pomocy w dotarciu do respondentów itd.).

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

## 4.4 Skład zespołu ewaluacyjnego

Żaden z członków zespołu badawczego nie może być pracownikiem lub doradcą w Instytucji Audytowej 
i Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

W trakcie wykonywania badania członkowie zespołu muszą kierować się zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań związanych z realizacją badania.

## 4.5 Oczekiwane produkty i rezultaty

Głównym produktem badania jest przedstawienie przez Wykonawcę Raportu końcowego, realizującego cel główny i cele szczegółowe ewaluacji oraz zawierającego odpowiedzi na pytania badawcze postawione w pkt. 2.4 (oraz ewentualnie dodatkowe wskazane w ofercie i na etapie konsultacji metodologii badania).

Zakłada się, że w trakcie realizacji badania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu łącznie dwa raporty:

- Raport wstępny, który będzie zawierał wstępne wyniki badania z analizy danych wtórnych oraz analizy danych pierwotnych z badań terenowych, wnioski wyciągnięte na podstawie otrzymanych wstępnych wyników oraz pierwsze nasuwające się ewaluatorom rekomendacje. Wykonawca przedłoży raport 
w wersji elektronicznej w formacie edytowalnego dokumentu tekstowego.

- Raport końcowy z realizacji badania. Wymaga się od Wykonawcy, aby raport końcowy z realizacji badania został przedłożony w dwóch egzemplarzach wydruku dwustronnego w kolorze oraz dwóch egzemplarzach na nośniku CD/DVD i zawierał co najmniej następujące elementy:

- streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4, mogące stanowić samodzielny dokument (dodatkowo przetłumaczone na język angielski);

- spis treści;

- wprowadzenie;

- opis wyników badania, ich analizy i interpretacje wraz z wyróżnionymi wnioskami 
i rekomendacjami (dokonany w oparciu o pytania badawcze);

- aneksy zawierające m.in. narzędzia badawcze, transkrypcje, pozyskane dane;

- bibliografię.

Dodatkowo wraz z raportem końcowym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu tabelę wdrażania rekomendacji, służącą do monitorowania procesu wdrażania rekomendacji opracowaną według wzoru określonego w załączniku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Ocena Wykonawcy

Raport końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego zgodnie 
z Kartą Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, stanowiącą załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Prezentacja multimedialna

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, będzie zobowiązany do wykonania maksymalnie czterech prezentacji badania, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prezentację multimedialną wraz z raportem końcowym, do zatwierdzenia.

Wymagane elementy promocji

Raporty, prezentacja multimedialna powinny być odpowiednio oznakowane.

Na stronie tytułowej raportu powinny znajdować się, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., flaga Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności, logo Województwa Zachodniopomorskiego, jak również odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tzn. napis: „Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013”.

Dokładne parametry ww. znaków graficznych zostaną szczegółowo omówione i przekazane mailowo lub na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.

# 5. Planowane wykorzystanie wyników

Wnioski i rekomendacje oraz wyniki badania ewaluacyjnego zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w nowej perspektywie 2014-2020.

Upowszechnianie wyników

Wyniki badania zostaną przedstawione m.in. na posiedzeniu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Raport z badania zostanie udostępniony opinii publicznej na stronie internetowej Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (www.rpo.wzp.pl).

# 6. Finansowanie badania ewaluacyjnego

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna.

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2014 roku poz. 1146 ze zm).

Koszt wykonania badania obejmuje:

- przygotowanie narzędzi badawczych,

- przeprowadzenie badania,

- sporządzenie raportu wstępnego i końcowego,

- przygotowanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint),

- przekazanie praw autorskich na rzecz Zamawiającego.

Załącznik nr 1. Tabela wdrażania rekomendacji

| Lp. | Wniosek z badania (+ str. w raporcie) | Proponowana rekomendacja (+ str. w raporcie) | Ważność rekomendacji (wysoka, średnia, niska) | Adresat rekomendacji | Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji | Proponowany termin wdrożenia rekomendacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wniosek – wniosek, na podstawie którego została sformułowana rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

Proponowana rekomendacja – podobnie jak wniosek powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

Ważność rekomendacji – określenie stopnia ważności rekomendacji

Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.

Proponowany sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie propozycji sposobu wdrożenia rekomendacji.

Proponowany termin wdrożenia rekomendacji – proponowana data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach).

Załącznik nr 2. Karta Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego.

| Tytuł badania ewaluacyjnego |  |
| --- | --- |
| Instytucja zlecająca badanie |  |
| Wykonawca/y badania |  |
| Wielkość badania ( finalna kwota brutto) |  |
| Termin realizacji badania ( data rozpoczęcia i zakończenia badania) |  |
| Obszar ewaluacji |  |

Ocena wykonana przez:

| Podmiot | X |
| --- | --- |
| Grupę Sterującą |  |
| Jednostkę Ewaluacyjną zlecającą badanie |  |
| Inny podmiot (proszę wpisać jaki) |  |

Data przeprowadzenia oceny jakości badania  ……………………………………………..

Pozostałe dokumenty do przekazania Krajowej Jednostce Oceny:

- raport metodologiczny (data i link lub plik przesłany w formacie PDF oraz innym, powszechnie stosowanym i otwartym do edycji,

- raport końcowy (data i link),

- streszczenie raportu końcowego:

  - wersja polska (link lub plik),

  - wersja angielska (link lub plik).

| Formularz oceny badania ewaluacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł badania: |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria oceny badania ewaluacyjnego | Niedostatecznie | Słabo | Dostatecznie | Dobrze | Celująco | Uwagi / Uzasadnienie |
| Trafność Czy treść odpowiada zidentyfikowanym potrzebom informacyjnym? |  |  |  |  |  |  |
| Uwzględnienie stanu wiedzy naukowej Czy w trakcie realizacji badania (na wszystkich etapach) wykonawca odnosił się do istniejącego stanu wiedzy dot. przedmiotu badania? |  |  |  |  |  |  |
| Zastosowana metodologia Czy metodologia i sposób realizacji badania (zaproponowane metody i narzędzia) były odpowiednie dla celów realizacji badania i odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne? |  |  |  |  |  |  |
| Wiarygodność danych Czy zebrane dane są adekwatne do zamierzonego użycia i czy ich wiarygodność została sprawdzona? |  |  |  |  |  |  |
| Jakość analizy i wniosków Czy dane ilościowe i jakościowe są poddawane analizie w prawidłowy sposób? |  |  |  |  |  |  |
| Przejrzystość raportu Czy raport jest dobrze skonstruowany, prawidłowo skomponowany (harmonijny) oraz napisany w zrozumiały i przystępny sposób? |  |  |  |  |  |  |
| Ocena streszczenia raportu Czy streszczenie raportu napisane jest w sposób syntetyczny, jasny i czytelny? |  |  |  |  |  |  |
| Ocena rekomendacji Czy sformułowane reko0mendacje są trafne, użyteczne i obiektywne? |  |  |  |  |  |  |
| Ocena tabeli rekomendacji Czy tabela została opracowana w sposób syntetyczny, jasny i precyzyjny? |  |  |  |  |  |  |
| Ocena współpracy z wykonawcą badania Kwestie związane z bieżącym kontaktem w trakcie badania, konsultowanie i uwzględnianie ewentualnych uwag Zamawiającego, terminowość, elastyczność w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników kontekstowych. |  |  |  |  |  |  |
| Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania Jak wyglądała współpraca (Zamawiającego) z innymi podmiotami zewnętrznymi (w zależności od specyfiki badania – Grupy Sterujące, Komitety Monitorujące, kluczowi interesariusze? |  |  |  |  |  |  |