Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 20 kwietnia 2022r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa:

- Przygotowanie i przeprowadzenie (w formie stacjonarnej) „Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie deinstytucjonalizacji”, składającego się                   z czterech spotkań, wraz z zapewnieniem cateringu dla uczestników.

- Przygotowanie i przeprowadzenie (w formie stacjonarnej lub mieszanej: zdalno             -stacjonarnej) stu godzin „Warsztatów dla środowisk lokalnych dotyczących realizacji usług społecznych”, dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i sektora ngo

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

CPV 80420000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV 80500000-9  Usługi szkoleniowe

Zamawiający:

Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

70- 540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

- Przygotowanie i przeprowadzenie (w formie stacjonarnej/ zdalnej) czterech „Spotkań ogólnoinformacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego”, dotyczących deinstytucjonalizacji” składającego się z czterech spotkań, wraz z zapewnieniem cateringu dla uczestników.

Zamówienie obejmuje:

Przeprowadzenie (w formie stacjonarnej, w wyjątkowych sytuacjach: w formie zdalnej) „Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego”, dotyczących deinstytucjonalizacji”, składającego się z czterech spotkań, wraz z zapewnieniem cateringu dla uczestników. Każde      z czterech spotkań będzie dedykowane odrębnej grupie pięćdziesięciu uczestników* – przedstawicieli jst z terenu czterech różnych „subregionów” województwa zachodniopomorskiego, tj:

Subregion „A” – powiaty: gryfiński, myśliborski, pyrzycki, choszczeński, stargardzki.

Subregion „B” – powiaty: goleniowski, kamieński, policki, powiat miasto Świnoujście, powiat miasto Szczecin.

Subregion „C” – powiaty: drawski, kołobrzeski, wałecki, świdwiński, szczecinecki

Subregion „D” – powiaty: gryficki, kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, sławieński, powiat miasto Koszalin.

Każde „Szkolenie” Wykonawca zrealizuje w wymiarze czterech godzin dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut), z jedną piętnastominutową przerwą.

- Wskazana liczba osób stanowi maksymalną możliwą liczbę uczestników szkolenia  
w każdej grupie szkoleniowej. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć ww. maksymalną liczbę uczestników szkolenia podczas sporządzania oferty. Zamawiający zastrzega, że faktyczna liczba uczestników każdego szkolenia (każdej grupy szkoleniowej) może być mniejsza tj. może wynieść minimum 20 osób.

Warunki wykonania zamówienia:

Zadanie obejmuje:

1) Wykonawca przeprowadzi komplet czterech szkoleń, w miejscu i czasie uzgodnionym                                   z Zamawiającym, po podpisaniu umowy.

2) Wykonawca zapewni wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia każdego ze szkoleń.

3) Po stronie Wykonawcy będzie również zapewnienie zaplecza techniczno-organizacyjnego każdego ze szkoleń.

4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją szkoleń, zapewniając: salę, odpowiadającą standardom konferencyjno–szkoleniowym, która powinna być przystosowana do liczby uczestników biorących udział w tych szkoleniach.

Każde z subregionalnych „Szkoleń…” musi się odbyć na terenie powiatu, wybranego tylko spośród tych, które wchodzą w skład danego subregionu, przy zachowaniu możliwości dogodnego dojazdu,   w tym środkami komunikacji publicznej. Miejsce organizacji poszczególnych szkoleń musi być oznaczone nazwą szkolenia oraz logotypami Zamawiającego. Miejsce organizacji szkoleń powinno być dostosowane do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami.

5) Wykonawca przygotuje zestawy materiałów szkoleniowych (w postaci elektronicznej, tj. zapisane na nośniku pendrive o pojemności co najmniej 16GB) dla wszystkich uczestników szkoleń i 3 dla przedstawiciela Zamawiającego oraz zapewni każdemu uczestnikowi po jednej sztuce długopisu                  i brulionu piśmienniczego (min. 16 kartek A4). Materiały szkoleniowe i informacyjne muszą zawierać logotypy Zamawiającego, które udostępnione zostaną na wniosek Wykonawcy

6) Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu wzór ankiety ewaluacyjnej najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia. Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przeprowadzi ankietę ewaluacyjną dla każdego ze szkoleń, która będzie uwzględniać ocenę uczestników szkolenia co do jakości oraz zakresu merytorycznego szkolenia i pozwoli na zdiagnozowanie dalszych potrzeb szkoleniowych uczestników.

7) Za rekrutację uczestników szkoleń odpowiada Zamawiający. Zamawiający przekaże listę uczestników szkoleń drogą poczty elektronicznej każdorazowo na 3 dni robocze przed ich realizacją.

8) Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy materiały do odpowiedniego udokumentowanie obecności wszystkich uczestników szkoleń (listy obecności).

9) Wykonawca zapewni minimum 1 trenera zatrudnionego na umowę o pracę, do realizacji przedmiotu zamówienia i sprawowania opieki organizacyjno-technicznej nad przebiegiem poszczególnych Warsztatów. Kontakt z trenerem będzie odbywał się telefonicznie, mailowo lub na miejscu realizacji szkolenia.

10) W przypadku problemów technicznych (tj. w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia będzie musiał być zrealizowany w formie zdalnej) uczestnicy „Szkoleń…” będą mieli możliwość kontaktu                                        z opiekunem zarówno przed jak i w trakcie szkolenia. Wykonawca udostępni dane kontaktowe opiekuna (mail, telefon) w zawartej umowie.

11) Wszystkie „Szkolenia…” odbędą się w dni powszednie w przedziale godzinowym: 9:00 – 15:00,          w trybie ciągłym, w terminach ustalonych między stronami po zawarciu umowy. Realizacja Szkoleń nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

12) Szkolenia powinny być zrealizowane odrębnie dla każdej z grup szkoleniowych w 4 różnych terminach.

13) Czas  pojedynczego szkolenia to 4 godziny dydaktyczne (3 godziny zegarowe), plus 1 przerwa piętnastominutowa.

14) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia materiałów szkoleniowych              w wersji elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji, co najmniej 7 dni przed pierwszym terminem szkoleń. Materiały muszą być oznakowane zgodnie z zasadami przekazanymi Wykonawcy  przez Zamawiającego po podpisaniu umowy  logotypami oraz zawierać informację o współfinansowaniu warsztatów ze środków Unii Europejskiej.

15) Wykonawca zapewni uczestnikom każdego ze szkoleń dostosowany do liczebności grupy szkoleniowej catering, w tym: kawę, herbatę, cukier, mleko do kawy, cytrynę, ciastka i owoce, wodę niegazowaną i gazowaną, serwetki, według poniższej specyfikacji:

    - napoje gorące: kawa, herbata (łącznie co najmniej 300 ml na osobę),

    - dodatki do napojów gorących: mleko do kawy, cytryna krojona w plasterki, cukier,

    - woda mineralna gazowana i niegazowana podawana w dzbankach lub butelkach (500 ml na osobę, ilość wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż ilość wody gazowanej),

    - soki owocowe 100%, 2 rodzaje, nie dopuszcza się napojów owocowych i nektarów

    - kanapki dekoracyjne (co najmniej 3 sztuki na osobę, łącznie co najmniej 150g)

    - minimum dwie sałatki (co najmniej 60g łącznie na jedną osobę)

    - naczynia ceramiczne lub szklane, serwetki, sprzątanie.

16) Wszystkie usługi wykonywane w ramach niniejszego zamówienia muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, związanymi              z trwaniem epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Merytoryka „Szkoleń…”

Minimalny zakres tematyczny „Szkoleń…” obejmować będzie następujące zagadnienia:

- grupy „zinstytucjonalizowane” w mojej gminie/powiecie i jak je zdeinstytucjonalizować

- „usługowy” gminny SWOT: jakie usługi są  - których brakuje – kto teraz świadczy usługi i kto jeszcze mógłby – kto jest obecnym odbiorcą usług i jak je rozwinąć do poziomu ogólnodostępności

- jak stworzyć system świadczenia usług w społecznościach lokalnych,                                                          jak zdeinstytucjonalizować  usługi?

- praktyczne/wymierne korzyści z rozwoju usług społecznych i wdrażania DI dla gminy

Termin realizacji Zamówienia

Termin realizacji każdego ze  „Szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu deinstytucjonalizacji” zostanie ustalony między stronami po zawarciu umowy. Realizacja szkoleń nastąpi w terminie dwóch miesięcy (60 dni) od dnia zawarcia umowy.

Zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.                 - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm).

Czynności związane z realizacją zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczą czynności administracyjno-biurowych w trakcie realizacji zamówienia.

- Przygotowanie i przeprowadzenie (w formie stacjonarnej lub mieszanej: zdalno-stacjonarnej) stu godzin „Warsztatów dla środowisk lokalnych dotyczących realizacji usług społecznych”, dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i sektora ngo.

Zamówienie obejmuje:

Przeprowadzenie (w formie stacjonarnej lub mieszanej: zdalno-stacjonarnej) stu godzin (zegarowych) „Warsztatów dla środowisk lokalnych dotyczących realizacji usług społecznych”, dedykowanych przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom ekonomii społecznej i organizacjom pozarządowym. Celem  Warsztatów jest  stworzenie efektywnego systemu świadczenia usług społecznych w wymiarze lokalnym,              w tym zdiagnozowanie zasobów i potrzeb społeczności oraz „poukładanie” współpracy międzysektorowej i skoordynowanie działań w zakresie świadczenia usług społecznych.

Zamówienie będzie realizowane stosownie do zgłaszanego przez gminy zapotrzebowania,          w preferowanej formie stacjonarnej, to jest: w formule spotkań przeprowadzanych na terenie danej Gminy, z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego i wybranych podmiotów.

Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą dopuszcza częściową (w wymiarze maksymalnie 30 godzin) realizację zajęć w formie zdalnej (on-line) dostosowaną do: GIS oraz Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów                    w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz ze zmianami.

Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z przejazdem, noclegiem oraz wyżywieniem prowadzących szkolenia w trakcie realizacji zlecenia. Miejsce realizacji Warsztatów określa                             i organizacyjnie zabezpiecza odbiorca Warsztatów (umownie: gmina).

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający przewiduje świadczenie przedmiotu zamówienia w czterech następujących obszarach tematycznych, opatrzonych proponowaną ilością godzin (1h = 60 minut) Warsztatów do wykorzystania:

- Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, ngo a usługi społeczne – 30h

- Współpraca i koordynacja działań międzysektorowych w procesie świadczenia usług społecznych w gminie – 30h

- Diagnoza lokalnych zasobów, analiza potencjału gminy pod kątem powstania CUS i rozwijania usług społecznych – 20h

- Czy stać nas na usługi społeczne i deinstytucjonalizację? Budżet Gminy a nowe rozwiązania w polityce społecznej – 20h

Zamawiający zastrzega sobie prawo do „przenoszenia” części godzin z jednego obszaru do drugiego (stosownie do skali zainteresowania danymi Warsztatami), jednakże w ilości nie większej niż 5 godzin z „wyjściowej” ilości godzin przypisanej obszarowi tematycznemu, z którego godziny te                                   są przenoszone.

Po stronie Zamawiającego będzie całość działań związanych z obsługą napływających zgłoszeń od gmin zainteresowanych skorzystaniem z Warsztatów w poszczególnych obszarach (dopuszcza się przeprowadzenie w danej gminie Warsztatów z każdego z czterech tematów), tj: przyjęcie zgłoszenia, przekazanie informacji o nim Wykonawcy i ustalenie daty/miejsca i godziny rozpoczęcia danych Warsztatów.

Przyjmuje się, że Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o otrzymanym zgłoszeniu w ciągu dwóch dni roboczych od momentu jego wpłynięcia. Z kolei Wykonawca zobowiązuje się                                do zrealizowania wymienionych w danym zgłoszeniu Warsztatów w terminie nieprzekraczającym           14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia zgłoszenia do Wykonawcy. Każdy z Warsztatów, niezależnie od jego obszaru tematycznego może trwać nie dłużej niż 4 godziny zegarowe.

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania faktu odbycia każdego                                     z Warsztatów, niezależnie od formy, w której zostaną one zrealizowane. Za dowód realizacji Warsztatów w formie stacjonarnej przyjmuje się podpisy uczestników na liście obecności i minimum    3 zdjęcia ukazujące ich przebieg. Za dowód realizacji Warsztatów   w formie zdalnej przyjmuje się zrzut ekranu głównego ukazującego „okienka” uczestników oraz listę uczestników”.

Warunki realizacji Warsztatów w formie zdalnej:

Część warsztatów (do 30 godzin) może zostać zrealizowana za pośrednictwem profesjonalnej platformy/aplikacji  do szkoleń online (dostarczonej przez Wykonawcę.

Platforma/aplikacja powinna umożliwić odbycie każdego z Warsztatów  jednocześnie                                  min 20 uczestnikom.

Warsztaty odbędą się w czasie rzeczywistym – nie będzie to wcześniej nagrany materiał.

Warsztaty muszą być dostępne na komputerze (zarówno z oprogramowaniem Microsoft Windows      jak i Mac OS) i smartfonie (zarówno z systemem Android jak i IOS) z dowolnego miejsca.

Wykonawca powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników    na Warsztatach (możliwość indywidualnej identyfikacji uczestników, którzy wzięli udział,                           lista uczestników, zrzut ekranu, nagranie ze spotkań).

Uczestnicy Warsztatów muszą mieć możliwość zadawania pytań trenerowi oraz dyskusji z innymi uczestnikami w formie chatu , za pomocą mikrofonu i kamerki

Wykonawca przekaże uczestnikom link do platformy/aplikacji szkoleniowej najpóźniej na  3 dni przed każdym Warsztatem.

Wykonawca zapewni minimum 1 trenera zatrudnionego na umowę o pracę, do realizacji przedmiotu zamówienia i sprawowania opieki organizacyjno-technicznej nad przebiegiem poszczególnych Warsztatów. Kontakt z  trenerem będzie odbywał się telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio                 na miejscu realizacji poszczególnych Warsztatów.

W przypadku problemów technicznych uczestnicy Warsztatów będą mieli możliwość kontaktu z trenerem zarówno przed jak i w trakcie spotkania. Wykonawca udostępni dane kontaktowe trenera (mail, telefon) w zawartej umowie.

Wszystkie Warsztaty odbędą się w dni powszednie w przedziale godzinowym: 10:00 – 14:00, w trybie ciągłym, w terminach i z godzinami rozpoczęcia ustalonych między stronami po zawarciu umowy.

Czas  jednego Warsztatu to maksymalnie 4 godziny zegarowe, plus 1 przerwa piętnastominutowa.

Zamawiający rozpowszechni materiały drogą elektroniczną wśród uczestników Warsztatów. Materiały muszą być udostępnione Zamawiającemu i oznakowane zgodnie z zasadami przekazanymi Wykonawcy  przez Zamawiającego po podpisaniu umowy  logotypami oraz zawierać informację o współfinansowaniu Warsztatów ze środków Unii Europejskiej.

Termin realizacji Zamówienia

Całość przedmiotu zamówienia Wykonawca ma zrealizować w nieprzekraczalnym terminie                         do 30.11.2022 włącznie.

Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do regularnego informowania Zamawiającego o postępie   w  realizacji przedmiotu zamówienia, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu, o ile udzielone wsparcie przekroczy 20 godzin Warsztatów miesięcznie.

Zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.                 - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm).

Czynności związane z realizacją zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczą czynności administracyjno-biurowych w trakcie realizacji zamówienia.