| - Informacje ogólne na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zawartość |  |  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok referencyjny |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Województwo |  |  | Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kod strefy |  |  | Strefa zachodniopomorska PL3203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kod programu ochrony powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa urzędu marszałkowskiego |  |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego |  |  | ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Imię/ona i nazwisko/a pracownika/ów z urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego za przygotowanie danych |  |  | Aneta Trybuchowicz – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Służbowy telefon pracownika/ów z urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego/ych za przygotowanie danych |  |  | (91) 44 10 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/ów z urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego/ych za przygotowanie danych |  |  | atrybuchowicz@wzp.pl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Uwagi |  |  | Sprawozdanie dotyczy okresu 2018-2020 (do końca czerwca 2020 r.) z realizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XXX/468/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zestawienie działań naprawczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kod działania naprawczego | ZpsMysZSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytuł | OGRANICZENIENISKIEJ EMISJIW MYŚLIBORZU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kod sytuacji przekroczenia | Zp16sZpPM10d01 Zp16sZpB(a)Pa01; Zp16sZpB(a)Pa02; Zp16sZpB(a)Pa03; Zp16sZpB(a)Pa04; Zp16sZpB(a)Pa05; Zp16sZpB(a)Pa06; Zp16sZpB(a)Pa07; Zp16sZpB(a)Pa08; Zp16sZpB(a)Pa09; Zp16sZpB(a)Pa10; Zp16sZpB(a)Pa11; Zp16sZpB(a)Pa12; Zp16sZpB(a)Pa13; Zp16sZpB(a)Pa14; Zp16sZpB(a)Pa15; Zp16sZpB(a)Pa16; Zp16sZpB(a)Pa17; Zp16sZpB(a)Pa18; Zp16sZpB(a)Pa19; Zp16sZpB(a)Pa20; Zp16sZpB(a)Pa21; Zp16sZpB(a)Pa22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opis | Likwidacja ogrzewana opartego na paliwie stałymi podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymiana na ogrzewanie gazowe, elektryczne, kotły węglowe**, nowoczesne na pelet lub OZE w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielo-i jednorodzinnej oraz termomodernizacja budynków, w których dokonano wymiany źródła ciepła w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Działanie można wykonać poprzez realizację uchwały gminy* wdrażających zachęty finansowe mobilizujące do zmiany ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne oraz określającej regulamin przyznawania dotacji celowych na modernizację budynków mieszkalnych jedno-i wielorodzinnych oraz sukcesywne udzielanie dotacji końcowym odbiorcom (odpowiednim podmiotom i osobom fizycznym) na wymianę starych niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, w tym m.in. na: ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne, pompy ciepła (lub inne źródła energii odnawialnej), kotły na paliwa stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa i kod strefy | Strefa zachodniopomorska PL3203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obszar | Myślibórz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Termin zastosowania | Marzec 2018 – czerwiec 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | Zmiana sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia użytkowa [m²] poddana termomodernizacji |  |  |  |  | Powierzchnia [m²] lokali ogrzewanych paliwami stałymi w których nastąpiła zmiana ogrzewania na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sieć ciepłowniczą | Ogrzewanie elektryczne |  | Ogrzewanie gazowe | Ogrzewanie olejowe |  | Wymiana na kocioł węglowy klasa 5 |  |  | Wymiana na kocioł na biomasę klasa 5 |  | Pompy ciepła |
|  |  | Rodzaj działań naprawczych |  |  | Powierzchnia [m²] |  | 90 | 4844,8 |  | 39938,1 | 344,05 |  | 9811,58 |  |  | 51061,7 |  | 26963 |
|  |  | termomodernizacja i zmiana kotła - węglowy klasa 5 |  |  | 856,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | termomodernizacja i zmiana kotła - na biomasę klasa 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | termomodernizacja i zmiana paliwa na gazowe |  |  | 854,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | termomodernizacja i zmiana paliwa na olejowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | termomodernizacja bez wymiany źródła ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Efekt ekologiczny | PM10: 17,77 Mg/rok BaP: 0,0085 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN) | 11 252 317,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR) | 2 635 635,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | PM10: <PD mniej niż 35 razy w roku BaP (a): ≥ 1 ng/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Uwagi | Przyjęto kurs EURO = 4,2693PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kod działania naprawczego | ZpsZpZSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytuł | OBNIŻENIE EMISJI Z OGRZEWANIA INDYWIDUALNEGO WGMINACH: DARŁOWO, SŁAWNO, KOŁOBRZEG KAMIEŃ POMORSKI, BIAŁOGARD, ŚWINOUJŚCIE, ŚWIDWIN, POŁCZYN-ZDRÓJ, SZCZECINEK, GOLENIÓW, POLICE, STARGARD, WAŁCZ, CHOJNA, BARLINEK, DĘBNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kod sytuacji przekroczenia | Zp16sZpPM10d01 Zp16sZpB(a)Pa01; Zp16sZpB(a)Pa02; Zp16sZpB(a)Pa03; Zp16sZpB(a)Pa04; Zp16sZpB(a)Pa05; Zp16sZpB(a)Pa06; Zp16sZpB(a)Pa07; Zp16sZpB(a)Pa08; Zp16sZpB(a)Pa09; Zp16sZpB(a)Pa10; Zp16sZpB(a)Pa11; Zp16sZpB(a)Pa12; Zp16sZpB(a)Pa13; Zp16sZpB(a)Pa14; Zp16sZpB(a)Pa15; Zp16sZpB(a)Pa16; Zp16sZpB(a)Pa17; Zp16sZpB(a)Pa18; Zp16sZpB(a)Pa19; Zp16sZpB(a)Pa20; Zp16sZpB(a)Pa21; Zp16sZpB(a)Pa22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opis | Likwidacja ogrzewana opartego na paliwie stałymi podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymiana na ogrzewanie gazowe, elektryczne, kotły węglowe**, nowoczesne na pelet lub OZE w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielo-i jednorodzinnej w miastach: Darłowo, Sławno, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Białogard, Świnoujście, Świdwin, Połczyn-Zdrój, Szczecinek, Goleniów, Police, Stargard, Wałcz, Chojna, Barlinek, Dębno –łącznie 1865,2 tys. m2 powierzchni użytkowej w lokalach, w miarę możliwości finansowych (własnych i pozyskanych). Działanie można wykonać poprzez realizację uchwały gminy wdrażających zachęty finansowe mobilizujące do zmiany ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne oraz określającej regulamin przyznawania dotacji celowych na modernizację budynków mieszkalnych jedno-i wielorodzinnych oraz sukcesywne udzielanie dotacji końcowym odbiorcom (odpowiednim podmiotom i osobom fizycznym) na wymianę starych niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, w tym m.in. na: ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne, pompy ciepła (lub inne źródła energii odnawialnej), kotły na paliwa stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa i kod strefy | Strefa zachodniopomorska PL3203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obszar | Police, Darłowo, Kołobrzeg, Połczyn-Zdrój, Białogard, Świdwin, Wałcz, Goleniów, Świnoujście, Barlinek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Termin zastosowania | Marzec 2018 – czerwiec 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | Zmiana sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia [m²] lokali ogrzewanych paliwami stałymi w których nastąpiła zmiana ogrzewania na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sieć ciepłowniczą | Ogrzewanie elektryczne |  |  | Ogrzewanie gazowe |  |  | Ogrzewanie olejowe |  |  | Wymiana na kocioł węglowy klasa 5 |  |  | Wymiana na kocioł na biomasę klasa 5 |  | Pompy ciepła |  |
|  |  | 20 268,54 | 124,1 |  |  | 14 158,86 |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 485 |  | 343,9 |  |
| 11. | Efekt ekologiczny | BaP: 0,0027 Mg/rok PM10: 5,4 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN) | 5 786 693,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w EUR) | 1 355 419,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | PM10: <PD mniej niż 35 razy w roku BaP (a): ≥ 1 ng/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Uwagi | Przyjęto kurs EURO = 4,2693PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kod działania naprawczego | ZpsZpWEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytuł | OBNIŻENIE EMISJI Z OGRZEWANIA INDYWIDUALNEGO W GMINACH STREFY ZACHODNIOPOMORSKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kod sytuacji przekroczenia | Zp16sZpPM10d01 Zp16sZpB(a)Pa01; Zp16sZpB(a)Pa02; Zp16sZpB(a)Pa03; Zp16sZpB(a)Pa04; Zp16sZpB(a)Pa05; Zp16sZpB(a)Pa06; Zp16sZpB(a)Pa07; Zp16sZpB(a)Pa08; Zp16sZpB(a)Pa09; Zp16sZpB(a)Pa10; Zp16sZpB(a)Pa11; Zp16sZpB(a)Pa12; Zp16sZpB(a)Pa13; Zp16sZpB(a)Pa14; Zp16sZpB(a)Pa15; Zp16sZpB(a)Pa16; Zp16sZpB(a)Pa17; Zp16sZpB(a)Pa18; Zp16sZpB(a)Pa19; Zp16sZpB(a)Pa20; Zp16sZpB(a)Pa21; Zp16sZpB(a)Pa22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opis | Systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kotłów, w których spalane jest paliwo stałe -na nowoczesne kotły wysokiej sprawności (retortowe, gazowe, olejowe) lub włączanie budynków (prywatnych, użyteczności publicznej, warsztatów, zakładów usługowych, zakładów przemysłowych)do istniejących sieci ciepłowniczych, w miarę możliwości finansowych (własnych i pozyskanych). Działanie można wykonać poprzez realizację uchwały gmin wdrażających zachęty finansowe mobilizujące do zmiany ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne oraz określającej regulamin przyznawania dotacji celowych na modernizację budynków mieszkalnych jedno-i wielorodzinnych oraz sukcesywne udzielanie dotacji końcowym odbiorcom (odpowiednim podmiotom i osobom fizycznym) na wymianę starych niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, w tym m.in. na: ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne, pompy ciepła (lub inne źródła energii odnawialnej), kotły na paliwa stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa i kod strefy | Strefa zachodniopomorska PL3203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obszar | Mieszkowice, Nowogard, Złocieniec, Barwice, Kalisz Pomorski, Gryfino, Bierzwnik, Police, Darłowo, Borne Sulinowo, Bobolice, Szczecinek, Choszczno, Świeszyno, Darłowo, Grzmiąca, Połczyn Zdrój, Sławno, Białogard, Wałcz, Stargard, Goleniów, Biały Bór i powiat police + cała strefa zachodniopomorska w ramach programu "Czyste powietrze” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Termin zastosowania | Marzec 2018 – czerwiec 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | B, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | Zmiana sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia [m²] lokali ogrzewanych paliwami stałymi w których nastąpiła zmiana ogrzewania na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sieć ciepłowniczą | Ogrzewanie elektryczne |  |  | Ogrzewanie gazowe |  |  | Ogrzewanie olejowe |  |  | Wymiana na kocioł węglowy klasa 5 |  |  | Wymiana na kocioł na biomasę klasa 5 |  | Pompy ciepła |  |
|  |  | 24 179 | 320 |  |  | 5 872,92 |  |  |  |  |  | 830 |  |  | 4 321,27 |  | 7 508,91 |  |
| 11. | Efekt ekologiczny | PM10: 5,13 Mg/rok BaP: 0,0025 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN) | 7 177 970,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w EUR) | 1 681 299,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | PM10: <PD mniej niż 35 razy w roku BaP (a): ≥ 1 ng/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Uwagi | Przyjęto kurs EURO = 4,2693PLN Wykaz zrealizowanych inwestycji ujmuje też dane o inwestycjach wykonanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Dane pozyskane z WFOŚiGW w Szczecinie obejmują zakres czasowy od 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kod działania naprawczego | ZpsZpTBM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytuł | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kod sytuacji przekroczenia | Zp16sZpPM10d01 Zp16sZpB(a)Pa01; Zp16sZpB(a)Pa02; Zp16sZpB(a)Pa03; Zp16sZpB(a)Pa04; Zp16sZpB(a)Pa05; Zp16sZpB(a)Pa06; Zp16sZpB(a)Pa07; Zp16sZpB(a)Pa08; Zp16sZpB(a)Pa09; Zp16sZpB(a)Pa10; Zp16sZpB(a)Pa11; Zp16sZpB(a)Pa12; Zp16sZpB(a)Pa13; Zp16sZpB(a)Pa14; Zp16sZpB(a)Pa15; Zp16sZpB(a)Pa16; Zp16sZpB(a)Pa17; Zp16sZpB(a)Pa18; Zp16sZpB(a)Pa19; Zp16sZpB(a)Pa20; Zp16sZpB(a)Pa21; Zp16sZpB(a)Pa22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opis | Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych, w których zainstalowane jest indywidualne źródło ciepła. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa i kod strefy | Strefa zachodniopomorska PL3203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obszar | Police, Darłowo, Szczecinek, Biały Bór, Pełczyce, Trzebiatów, Połczyn Zdrój, Świdwin, Barlinek, Kołobrzeg, Stare Czarnowo, Wałcz, Myślibórz, Gryfino, Bierzwnik + cała strefa zachodniopomorska w ramach programu "Czyste powietrze” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Termin zastosowania | Marzec 2018 – czerwiec 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | Powierzchnia użytkowa [m²] poddana termomodernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj działań naprawczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Powierzchnia [m²] |  |  |  |  |
|  |  | termomodernizacja i zmiana kotła - węglowy klasa 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 105,03 |  |  |  |  |
|  |  | termomodernizacja i zmiana kotła - na biomasę klasa 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 021,79 |  |  |  |  |
|  |  | termomodernizacja i zmiana paliwa na gazowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 782,77 |  |  |  |  |
|  |  | termomodernizacja i zmiana paliwa na olejowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | termomodernizacja bez wymiany źródła ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 871,087 |  |  |  |  |
| 11. | Efekt ekologiczny | PM10: 21,60 Mg/rok BaP: 0,012 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN) | 34 326 985,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w EUR) | 8 040 424,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | PM10: <PD mniej niż 35 razy w roku BaP (a): ≥ 1 ng/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Uwagi | Przyjęto kurs EURO = 4,2693PLN Wykaz zrealizowanych inwestycji ujmuje też dane o inwestycjach wykonanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Dane pozyskane z WFOŚiGW w Szczecinie obejmują zakres czasowy od 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych

| 1. Ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Link do strony internetowej, na której został zamieszczony plan działań krótkoterminowych | http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xxx46818-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-zachodniopomorskiej |  |
| 2.1. Czy były przekroczenia poziomów alarmowych (zwanych dalej „PA”) lub istotne przekroczenia (ponad 200%) poziomów dopuszczalnych zwanych dalej „PD”) lub docelowych (zwanych dalej „PDC”) w ciągu ostatnich trzech lat?* | □ Tak, PA x Tak, PD/PDC □ Tak, obydwa □ Nie |  |
| Jeśli tak, proszę podać szczegóły | Istotne przekroczenie (ponad 200%) poziomu dopuszczalnego (PD) w strefie zachodniopomorskiej w okresie ostatnich trzech lat 2018-2020 odnotowane zostało w dniu 23 kwietnia 2019 r. na stacji pomiarowej w Szczecinku. Wartość zarejestrowanego stężenia dobowego wyniosła 280 µg/m3, tym samym nastąpiło przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa oraz wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego. Zgodnie z powiadomieniem otrzymanym z GIOŚ wysokie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu mogły być spowodowane napływem pyłu znad Sahary (pył pochodzenia naturalnego). Powyższe zdarzenie miało charakter incydentalny. Oprócz tego jednego przypadku nie odnotowywano istotnych przekroczeń poziomu dopuszczalnego, a także nie odnotowano przekroczeń poziomu alarmowego. W zakresie pyłu PM10 stężenia dobowe więcej niż 35 dni w roku w strefie zachodniopomorskiej przekroczone zostały jedynie na stanowisku pomiarowym w Szczecinku w 2018 r. Dopuszczalne stężenia dobowe były tam przekroczone 45 razy w roku. W zakresie benzo(a)pirenu istotne przekroczenia (ponad 200%) w strefie zachodniopomorskiej były odnotowane w 2018 i 2019 roku na stanowiskach pomiarowych w Szczecinku i Myśliborzu oraz w 2018 r. na stanowisku pomiarowym w Widuchowej. Maksymalne stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu zarejestrowano w Szczecinku w 2018 r. Wysokość maksymalnego stężenia średniorocznego wyniosła 6,15 ng/m3. |  |
| 3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać swoje uwagi i doświadczenia Plan działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej w zakresie ryzyka przekroczeń/przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych dla pyłu zawieszonego PM10 realizowany był poprzez środki informacyjne oraz poprzez wskazywanie zaleceń dla mieszkańców strefy. Plan był wdrażany każdorazowo po otrzymaniu powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia bądź o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych określonych dla pyłu PM10. W latach 2018 - 2020 wdrażane był jedynie I i II poziom Planu działań krótkoterminowych. Wśród zastosowanych działań, z uwagi na incydentalny charakter przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 (1 dzień) nie wdrażano działań o charakterze operacyjnym. W Komunikacie wystosowanym do mieszkańców wydane zostało zalecenie dotyczące ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni, zwłaszcza przebywania połączonego ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym, poprzez najbardziej narażone grupy ludności tj.: osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, a także osoby w wieku podeszłym, dzieci oraz kobiety w ciąży. Plan działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej w zakresie przekroczeń benzo(a)pirenu realizowany był poprzez środki informacyjne. Plan był wdrażany każdorazowo po otrzymaniu powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia bądź o przekroczeniu poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Wykonane analizy wskazały, iż główną przyczyną przekroczeń benzo(a)pirenu jest emisja z sektora komunalno-bytowego. Wysokie stężenia benzo(a)pirenu występują głównie w sezonie zimowym. Brak jest zatem możliwości wskazania działań polegających na niekorzystaniu z ogrzewania mieszkań paliwem stałym w przypadku, kiedy taki rodzaj ogrzewania stanowi jedyny rodzaj ogrzewania stosowany w domostwach. Tym samym ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne, w przyjętym PDK w zakresie BaP nie wskazano działań operacyjnych. Działania związane z przekraczaniem wartości docelowych BaP są ograniczone jedynie do działań informacyjnych. Należy podkreślić, iż ograniczenie występowania przekroczeń poziomu docelowego BaP wymaga działań systemowych i długoterminowych, prowadzących do ograniczenie emisji BaP z jak największej liczby źródeł emisji. |  |  |
| 4. Czy plan działań krótkoterminowych został rozpoczęty* | x Tak □ Nie |  |
| 4.1. Jeżeli tak, to jak często, w jakich sytuacjach? Proszę opisać. Plan działań krótkoterminowych był ogłaszany każdorazowo po otrzymaniu z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie powiadomienia o wystąpieniu ryzyka przekroczenia lub wystąpieniu przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla pyłu zawieszonego PM10 bądź poziomów docelowych określonych dla benzopirenu. W przypadku pyłu zawieszonego PM10 pierwszy raz nastąpiło to w grudniu 2018 r., zaś w przypadku benzo(a)pirenu - w kwietniu 2018 r. Zgodnie z zapisami Planu działań krótkoterminowych każdorazowo po przesłaniu powiadomienia przez WIOŚ w Szczecinie, na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zamieszczana była informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu lub o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego dla pyłu PM10. Przekazywany mieszkańcom komunikat zawierał informacje o szkodliwości wpływu powyższych zanieczyszczeń na zdrowie wraz z informacją o dobrych praktykach, a także zawierał zalecenia dla mieszkańców odnośnie czynnościach jakie należy powziąć w okresie podwyższonych stężeń. Podczas ogłaszania informacji o występujących przekroczeniach nie było konieczności wdrażania działań operacyjnych. |  |  |
| 5. Plany działań krótkoterminowych: udostępnienie informacji do publicznej wiadomości |  |  |
| 5.1. Czy informacje dotyczące planu były podawane do publicznej wiadomości* |  | x Tak x Internet □ Radio □ Telewizja □ Inne □ Nie |
| Link do strony internetowej, na której została zamieszczona informacja |  | http://www.srodowisko.wzp.pl/ do 31.12.2018 r. - https://wios.szczecin.pl/chapter_16135.asp od 01.01.2019 r. - http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/16 https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=70 |
| 5.3. Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym wszystkim zainteresowanym stronom: Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowego benzo(a)pirenu była każdorazowo przekazywana zgodnie z zapisami Planu działań krótkoterminowych do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Informacja do właściwych Powiatowych/Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego zgodnie z zapisami Planu działań krótkoterminowych przekazywana jest przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. |  |  |
| 6. Plany działań krótkoterminowych: wpływ |  |  |
| 6.1. Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory Podejmowane działania miały charakter informacyjny. Tym samym pełniły rolę ostrzegawczą, ale również miały charakter edukacyjny. Zamieszczane komunikaty podnosiły świadomość w zakresie wpływu zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego na jakość powietrza. |  |  |
| 6.2. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać i wyjaśnić dlaczego Jedynymi działaniami były działania informacyjne. Z tego względu nie ma możliwości wskazania, które z działań było uznane za najbardziej skuteczne. |  |  |
| 6.3. Proszę podać linki do raportów i/lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystanych do przygotowania sprawozdania z planu działań krótkoterminowych. Brak |  |  |
| 7. Pozostałe problemy Brak |  |  |
| 8. Uwagi Brak |  |  |

| - Informacje ogólne na temat sprawozdania z realizacji działań wspomagających zawartych w programie ochrony powietrza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zawartość |  |  | Opis |  |
| 1. | Rok referencyjny |  |  | 2020 |  |
| 2. | Województwo |  |  | Zachodniopomorskie |  |
| 3. | Kod strefy |  |  | Strefa zachodniopomorska PL3203 |  |
| 4. | Kod programu ochrony powietrza |  |  | PL3203 |  |
| 5. | Nazwa urzędu marszałkowskiego |  |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |  |
| 6. | Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego |  |  | ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin |  |
| 7. | Imię/ona i nazwisko/a pracownika/ów z urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego za przygotowanie danych |  |  | Aneta Trybuchowicz – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska |  |
| 8. | Służbowy telefon pracownika/ów z urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego/ych za przygotowanie danych |  |  | (91) 44 10 238 |  |
| 9. | Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/ów z urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego/ych za przygotowanie danych |  |  | atrybuchowicz@wzp.pl |  |
| 10. | Uwagi |  |  | Sprawozdanie dotyczy realizacji działań wspomagających, tj. działań naprawczych: ZpsZpEEk, ZpsZpPZP oraz ZpsZpZUZ. których realizacja wynikała z kontynuacji działań ujętych we wcześniejszej uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XXVIII/388/13 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. |  |
| II. Zestawienie działań naprawczych |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zawartość | Odpowiedź |  |  |
| 1. |  | Kod działania naprawczego | ZpsZpEEk |  |  |
| 2. |  | Tytuł | EDUKACJA EKOLOGICZNA |  |  |
| 3. |  | Kod sytuacji przekroczenia | Zp16sZpPM10d01 Zp16sZpB(a)Pa01; Zp16sZpB(a)Pa02; Zp16sZpB(a)Pa03; Zp16sZpB(a)Pa04; Zp16sZpB(a)Pa05; Zp16sZpB(a)Pa06; Zp16sZpB(a)Pa07; Zp16sZpB(a)Pa08; Zp16sZpB(a)Pa09; Zp16sZpB(a)Pa10; Zp16sZpB(a)Pa11; Zp16sZpB(a)Pa12; Zp16sZpB(a)Pa13; Zp16sZpB(a)Pa14; Zp16sZpB(a)Pa15; Zp16sZpB(a)Pa16; Zp16sZpB(a)Pa17; Zp16sZpB(a)Pa18; Zp16sZpB(a)Pa19; Zp16sZpB(a)Pa20; Zp16sZpB(a)Pa21; Zp16sZpB(a)Pa22 |  |  |
| 4. |  | Opis | Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, promocji nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła, korzyści jakie niesie dla środowiska korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo) i inne. |  |  |
| 5. |  | Nazwa i kod strefy | Strefa zachodniopomorska PL3203 |  |  |
| 6. |  | Obszar | Gminy: Resko, Myślibórz, Ińsko, Szczecinek, Biały Bór, Barlinek, Police, Trzebież, Tanowo, Pilichowo, Przesącin, Darłowo, Pyrzyce, Sławoborze, Sianów, Świdwin, Brojce, Biesiekierz, Łobez, Dębno, Stargard, Kalisz Pomorski, Będzino, Rewal, Trzebiatów, Polanów, Węgorzyno, Połczyn Zdrój, Stara Dąbrowa, Białogard, Złocieniec, Barwice, Wolin, Drawsko Pomorskie, Wałcz, Goleniów, Kołbaskowo, Kobylanka, Kołobrzeg, Świnoujście, Tychowo, Gryfice, Dobra, Wałcz, Ustronie Morskie, Płoty, Tuczno, Boleszkowice, Przelewice, Bierzwnik Powiaty: powiat stargardzki, powiat myśliborski, powiat sławieński, powiat łobeski, powiat szczecinecki, powiat gryficki, powiat goleniowski, |  |  |
| 7. |  | Termin zastosowania | Marzec 2018 r. – czerwiec 2020 r. |  |  |
| 8. |  | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | B |  |  |
| 9. |  | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D, A |  |  |
| 10. |  | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | Liczba osób uczestniczących w akcji - 160 948 osób Ilość wydrukowanych plakatów/ulotek/gadżetów - 64 525 szt. Ilość zorganizowanych spotkań/akcji ekologicznych - 211 szt. |  |  |
| 11. |  | Efekt ekologiczny | Brak możliwości oszacowania |  |  |
| 12. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN) | 665 511,96 |  |  |
| 13. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR) | 155 883,16 |  |  |
| 14. |  | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | PM10: <PD mniej niż 35 razy w roku BaP (a): ≥ 1 ng/m3 |  |  |
| 15. |  | Uwagi | Przyjęto kurs EURO = 4,2693PLN Dodatkowo w gm.: Police uruchomiono czujniki pomiaru jakości powietrza - 16 szt. Koszt ich funkcjonowania w 2019 r. wyniósł: 12 915,59 zł; Drawsko Pomorskie monitorowanie jakości powietrza przy pomocy czujnika otrzymanego z Fundacji AVIVA |  |  |
| Lp. |  | Zawartość | Odpowiedź |  |  |
| 1. |  | Kod działania naprawczego | ZpsZpPZP |  |  |
| 2. |  | Tytuł | ZAPISY W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |  |  |
| 3. |  | Kod sytuacji przekroczenia | Zp16sZpPM10d01 Zp16sZpB(a)Pa01; Zp16sZpB(a)Pa02; Zp16sZpB(a)Pa03; Zp16sZpB(a)Pa04; Zp16sZpB(a)Pa05; Zp16sZpB(a)Pa06; Zp16sZpB(a)Pa07; Zp16sZpB(a)Pa08; Zp16sZpB(a)Pa09; Zp16sZpB(a)Pa10; Zp16sZpB(a)Pa11; Zp16sZpB(a)Pa12; Zp16sZpB(a)Pa13; Zp16sZpB(a)Pa14; Zp16sZpB(a)Pa15; Zp16sZpB(a)Pa16; Zp16sZpB(a)Pa17; Zp16sZpB(a)Pa18; Zp16sZpB(a)Pa19; Zp16sZpB(a)Pa20; Zp16sZpB(a)Pa21; Zp16sZpB(a)Pa22 |  |  |
| 4. |  | Opis | 1.Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie:ustalania sposobu zaopatrzenia w ciepło z sieci ciepłowniczej (w obszarach, gdzie jest to technicznie możliwe)lub stosowania indywidualnych niskoemisyjnych systemów grzewczych, kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający swobodny przepływ mas powietrza,wprowadzania zieleni izolacyjnej, stosowania jak najwyższych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej towarzyszącej zabudowie,tworzenia publicznych terenów zieleni urządzonej, w tym parków, skwerów,wprowadzania zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,uwzględniania rozbudowy i kształtowania sieci ulic obwodowych powodujących eliminację lub ograniczenie ruchu tranzytowego, oraz umożliwiających uspokojenie ruchu w obszarach wnętrz dzielnicowych, tworzenia stref ruchu pieszego i uspokojonego w szczególności na obszarach śródmiejskich,wdrażania rozwiązań systemowych dedykowanych rozwojowi ruchu rowerowego i pieszego. 2.Dążenie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach przekroczeń wskazanych w programie ochrony powietrza(jeżeli nie ma obowiązujących) |  |  |
| 5. |  | Nazwa i kod strefy | Strefa zachodniopomorska PL3203 |  |  |
| 6. |  | Obszar | gminy: Sławno, Połczyn Zdrój, Darłowo, Szczecinek, Stargard, Kołobrzeg, Rewal, Trzebiatów, Kołobrzeg, Wolin, Dobra, Cedynia, Drawsko Pomorskie, Kołbaskowo, Pyrzyce, Barlinek, Wałcz, Myślibórz, Gryfino, Police, Borne Sulinowo, Gmina Stargard |  |  |
| 7. |  | Termin zastosowania | Marzec 2018 r. – czerwiec 2020 r. |  |  |
| 8. |  | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C |  |  |
| 9. |  | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A, D |  |  |
| 10. |  | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | - Uchwała Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28.02.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od jeziora Resko Przymorskie w Rogowie. - Uchwała Nr XVI/26/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 7.02.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Warszkowo; - Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 5.072019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Wrześnica; - Uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 26.09.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Żukowo; - Uchwała Nr XVII/111/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 28.10.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Bobrowice - Uchwała Nr XVI/175/2019 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 16.10.2019 r.; - Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29.07.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar B8; - Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29.07.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar E3; - Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29.07.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A- Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar A3; - Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30.09.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E- Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar E4; - Uchwała Nr XXI/157/2020 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25.02.2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar C11 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku, przyjęty uchwałą Nr X/99/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23.05.2019 roku - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” w Szczecinku, przyjęta uchwałą Nr IX/87/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18.04.2019 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Świątki III" w Szczecinku, przyjęty uchwałą Nr VII/68/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28.02.2019 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Polna 4", przyjęty uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20.12.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I", przyjęty uchwałą Nr LXIV/550/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1.10.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sosnowa", przyjęty uchwałą Nr LVII/501/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7.05.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna", przyjęty uchwałą Nr LX/519/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9.07.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I-A", przyjęty uchwałą Nr LXIV/546/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1.10.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III", przyjęty uchwałą Nr LX/518/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9.07.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-1", przyjęty uchwałą Nr XLII/531/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20.08.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2", przyjęty uchwałą Nr XLII/530/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20.08.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Narutowicz I", przyjęty uchwałą Nr LXIV/549/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1.10.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Cieślaka-Sikorskiego", przyjęty uchwałą Nr LXIV/547/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1.10.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego", przyjęty uchwałą Nr LXIV/548/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1.10.2018 roku - Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska", przyjęta uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20.12.2018 roku - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczący terenu cmentarza w rejonie ulicy Spokojnej - Uchwała Nr III/43/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29.01.2019r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczący terenu w rejonie ulic: Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Władysława Broniewskiego – Uchwała Nr V/69/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26.03.2019r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczący terenu w rejonie Placu Wolności - Uchwała Nr XII/145/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26.11.2019r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczący terenu w rejonie Osiedli Pyrzyckich - Uchwała Nr XLV/482/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25.09.2018 r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczący terenu w rejonie Doliny Iny - Uchwała Nr XLIII/460/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26.06.2018 r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczący rejonu Parku Przemysłowego ZNTK - Uchwała Nr XLV/481/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25.09.2018 r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczący terenu w rejonie Osiedla Lotnisko - Uchwała Nr XLV/482/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25.09.2018 r. - Uchwała Nr X/88/2019 z dnia 27.09.2019 r. Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno - Uchwała Nr X/89/2019 z dnia 27.09.2019 r. Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla działki nr 182 w obrębie Korzystno - Uchwała Nr XIV/97/19 Rady Gminy Rewal z dnia 9.12.2019 r. w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze w gminie Rewal - Uchwała Nr LIV/464/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27.09.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kołobrzeskiej, ulicy Letniskowej i ulicy Wrocławskiej w Mrzeżynie - Uchwała Nr LIII/452/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30.08.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Bałtyckiej w Mrzeżynie. - Uchwała Nr LIV/465/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27.09.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kołobrzeskiej, ulicy Nowej i rzeki Regi w Trzebiatowie. - Uchwała Nr XIII/161/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10.09.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Mickiewicza, Zdrojową i Solną wraz z ul. Spacerową - Uchwała Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15.10.2019 r. (Wisełka) - Uchwała Nr VII/158/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30.10.2019 r. (Gogolice) - Uchwała Nr XVIII/170/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28.11.2019 r. (Recław, Wiejkowo, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Ostromice).EE – teren infrastruktury technicznej – napowietrzna linia elektroenergetyczna 22 KV Morzyczyn – Recław. - Uchwała Nr XLIX/640/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30.05.2018 r. (Recław) - Uchwała nr III/46/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21.02.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1, obejmującego teren działek nr 365/76 i 365/153 (Dz. U. Woj. Zach. poz. 1528 z dn. 22.03.2019 r.) - Uchwała nr VII/91/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 27.06.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki (Dz. U. Woj. Zach. poz 4092 z dn.24 lipca 2019 r.) - Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Gminy Dobra z 26.09.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, (Dz.U. poz. 5331 z dn. 25.10.2019 r.) obejmującego działkę nr 411, zmiana uchwały VI/73/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. - Uchwała nr VII/104/2019 Rady Gminy Dobra z 26.09.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze, (Dz. U. W. Z. poz. 5332 z 25.10.2019 r.), obejmującego teren działki nr 656/147 obręb Bezrzecze - Uchwałę nr IX/126/2019 Rady Gminy Dobra z 24.10.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz 436/2 (Dz.U. Woj. Zach. Poz. 6365, z dn. 05.12.2019 r.) - Uchwała nr XI/150/2019 Rady Gminy Dobra z 19.12.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, obejmującego teren przy ulicy Genewskiej w obrębie Mierzyn 3 (Dz.U. Woj. Zach. poz. 403 z dn. 17.01.2020 r.) - Uchwała nr XXXIII/439/2018 Rady Gminy Dobra z 24.05.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 302/110, nr 302/317 w obrębie Mierzyn 3, gmina Dobra (Dz. U. Woj. Zach. poz. 3041 z dn. 28.06.2018 r.) - Uchwała nr XXXI/421/2018 Rady Gminy Dobra z 22.03.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dołuje, obejmującego działki nr 2/13, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18 (Dz. U. Woj. Zach. poz. 1844 z dn. 23.04.2018 r.) - Uchwała Nr XIII/121/19 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28.11.2019 r. - Uchwała Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26.09.2019 r. – dla terenów obejmujących część obrębów ewidencyjnych Zarańsko, Mielenko Drawskie, Żółte, Zagozd, Rydzewo, Suliszewo, Linowno i Łabędzie; - Uchwała Nr III/32/19 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28.02.2019 r. – dla „Świetlicy w Gudowie” - Uchwała Nr LVIII/434/18 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim – dla obszaru Plaża w Gudowie - Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XLV/467/2018 z 25.06.2018 r. (Dz.U. Woj. Zach. Z 2018 r. poz. 3495) - Uchwała Rady Miejskiej w Pyrzycach nr LIV/466/18 z dnia 27.09.2018 r. - Uchwała nr XLI/283/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29.06.2018 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działki nr 53/1 obręb Klępino - Uchwała nr XLII/295/18 Rady Gminy Stargard z dnia 31.08.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii energetycznej 220kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino - Uchwała nr XLIII/303/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28.09.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Golczewo - Uchwała Nr LV/461/2018 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu tzw. Starego Tartaku - Uchwała Nr VII/SLIII/345/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 18.07.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską - Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13.12.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe - Uchwała nr XLVI/449/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.09.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Dębostrów – stacja” |  |  |
| 11. |  | Efekt ekologiczny | Brak możliwości oszacowania |  |  |
| 12. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN) | Realizacja w ramach zadań własnych |  |  |
| 13. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR) | Realizacja w ramach zadań własnych |  |  |
| 14. |  | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | PM10: <PD mniej niż 35 razy w roku BaP (a): ≥ 1 ng/m3 |  |  |
| 15. |  | Uwagi |  |  |  |
| Lp. |  | Zawartość | Odpowiedź |  |  |
| 1. |  | Kod działania naprawczego | ZpsZpZUZ |  |  |
| 2. |  | Tytuł | ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU ZIELENI W PRZESTRZENI MIAST |  |  |
| 3. |  | Kod sytuacji przekroczenia | Zp16sZpPM10d01 Zp16sZpB(a)Pa01; Zp16sZpB(a)Pa02; Zp16sZpB(a)Pa03; Zp16sZpB(a)Pa04; Zp16sZpB(a)Pa05; Zp16sZpB(a)Pa06; Zp16sZpB(a)Pa07; Zp16sZpB(a)Pa08; Zp16sZpB(a)Pa09; Zp16sZpB(a)Pa10; Zp16sZpB(a)Pa11; Zp16sZpB(a)Pa12; Zp16sZpB(a)Pa13; Zp16sZpB(a)Pa14; Zp16sZpB(a)Pa15; Zp16sZpB(a)Pa16; Zp16sZpB(a)Pa17; Zp16sZpB(a)Pa18; Zp16sZpB(a)Pa19; Zp16sZpB(a)Pa20; Zp16sZpB(a)Pa21; Zp16sZpB(a)Pa22 |  |  |
| 4. |  | Opis | Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miast w strefie zachodniopomorskiej, szczególnie poprzez: wprowadzanie zieleni w pasach drogowych, nasadzenia drzew i krzewów na istniejących skwerach i w parkach, poprawa stanu jakościowego istniejącej zieleni w pasach drogowych oraz na skwerach i w parkach |  |  |
| 5. |  | Nazwa i kod strefy | Strefa zachodniopomorska PL3203 |  |  |
| 6. |  | Obszar | Strefa zachodniopomorska |  |  |
| 7. |  | Termin zastosowania | Marzec 2018 r. – czerwiec 2020 r. |  |  |
| 8. |  | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C |  |  |
| 9. |  | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A, E |  |  |
| 10. |  | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | Ilość nasadzonej zieleni [szt. lub m²] |  | Opis miejsca nasadzeń/rewitalizacji |
|  |  |  | ilość nasadzonej zieleni: 224 747,86 m2 107 942 szt. |  | Miejsce nasadzeń drzew i krzewów to m.in. - gminy: Resko, Myślibórz, Stepnica, Dziwnów, Barlinek, Police, Bierzwnik, Stargard (gmina i miasto), Pyrzyce, Bobolice, Warnice, Mielno, Dobra, Wierzchowo, Sławno, Szczecinek, Malechowo, Świeszyno, Dąbki, Wicie, Resko, Stare Czarnowo, Gryfino, Biesiekierz, Dębno, Kamień Pomorski, Pełczyce, Kalisz Pomorski, Recz, Grzmiąca, Kołobrzeg (gmina wiejska i miejska), Trzcińsko Zdrój, Rewal, Trzebiatów, Połczyn Zdrój, Sławno, Stara Dąbrowa, Człopa, Chojna, Międzyzdroje, Barwice, Wolin, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Kołbaskowo, Kobylanka, Krzęcin, Dębno, Białogard, Węgorzyno, Świnoujście, Darłowo, Gryfice, Płoty, Dobra, Wałcz, Ustronie Morskie, Grzmiąca, Borne Sulinowo, Świdwin, Resko, Biały Bór; - powiaty: powiat sławieński, powiat drawski, powiat koszaliński, powiat gryficki, powiat szczecinecki, powiat stargardzki, powiat myśliborski, powiat łobeski, |
| 11. |  | Efekt ekologiczny | Brak możliwości oszacowania |  |  |
| 12. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN) | 28 186 602,79 |  |  |
| 13. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR) | 6 602 160,26 |  |  |
| 14. |  | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | PM10: <PD mniej niż 35 razy w roku BaP (a): ≥ 1 ng/m3 |  |  |
| 15. |  | Uwagi | Przyjęto kurs EURO = 4,2693PLN |  |  |