| - Informacje ogólne na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zawartość |  |  | Opis |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok referencyjny |  |  | 2017/2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Województwo |  |  | Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kod Strefy |  |  | Strefa miasto Koszalin PL3202 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kod programu ochrony powietrza |  |  | PL3202 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa urzędu marszałkowskiego |  |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego |  |  | ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Imię/ona i nazwisko/a pracownika/ów z urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego za przygotowanie danych |  |  | Aneta Trybuchowicz – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Służbowy telefon pracownika/ów z urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego/ych za przygotowanie danych |  |  | (91) 44 10 238 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/ów z urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego/ych za przygotowanie danych |  |  | atrybuchowicz@wzp.pl |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Uwagi |  |  | Sprawozdanie dotyczy okresu 2017- luty 2018 r. realizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XXVIII/390/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013 r. |  |  |  |  |  |  |
| - Zestawienie działań naprawczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zawartość | Odpowiedź |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kod działania naprawczego | ZpmKoZSO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Tytuł | OBNIŻENIE EMISJI POWIERZCHNIOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Kod sytuacji przekroczenia | Zp11mKoB(a)Pa01 Zp11mKoB(a)Pa02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Opis | Podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego Koszalin ok. 91 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań ogrzewanych obecnie indywidualnie (paliwo stałe) lub wymianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie paliwem bez lub niskoemisyjnym (gaz, piece retortowe, ogrzewanie elektryczne, sieć cieplna, pompy ciepła ) ok. 100,1 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań ogrzewanych obecnie indywidualnie z obszarów przekroczeń poziomu docelowego B(a)P – działanie realizowane w miarę możliwości finansowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Koszalin PL3202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Obszar | ulice: Mariańska, Matejki, Piłsudskiego, Zwycięstwa, Łużycka, Morska, Kaszubska, Wróblewskiego, Batalionów Chłopskich, Legnicka, Grunwaldzka, Modrzewskiej, Jana z Kolna, Drzymały, Kościuszki, Harcerska, Konstytucji 3 Maja, Krakusa i Wandy, Żwirowa, Mariańska |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Termin zastosowania | 2017-luty 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | Zmiana sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Powierzchnia [m2 ] lokali ogrzewanych paliwami stałymi, w których nastąpiła zmiana ogrzewania na: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dzielnica/ ulica |  | Sieć ciepłowniczą | Ogrzewanie elektryczne | Ogrzewanie gazowe | Ogrzewanie węglowe/ nowoczesne na pelet |  | Pompy ciepła lub inne OZE |
|  |  |  | Mariańska Matejki Piłsudskiego Zwycięstwa Łużycka Morska Kaszubska Wróblewskiego Batalionów Chłopskich Legnicka Grunwaldzka Modrzejewskiej Jana z Kolna Drzymały Kościuszki Harcerska 18 |  | 543,86 | 29,06 40,62 | 36,88 47,91 230,04 100,95 36,61 156,14 107,12 287,53 46,97 14,67 294,66 72,90 46,47 155,99 55,80 |  |  |  |
|  |  |  | Prace termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła na ul. Harcerska 14, Konstytucji 3 Maja 27, Krakusa i Wandy 24, Żwirowa 6, Mariańska 6, Jana z Kolna 24 – powierzchnia użytkowa lokali poddanych termomodernizacji – 1 283,40 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Efekt ekologiczny | BaP: 0,00055 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (PLN) | 352 815,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (EUR) | 82 640,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | BaP (a): 1 ng/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Uwagi | Przyjęto kurs EURO = 4,2693PLN |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zawartość | Odpowiedź |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kod działania naprawczego | ZpmKoEEk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Tytuł | EDUKACJA EKOLOGICZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Kod sytuacji przekroczenia | Zp11mKoB(a)Pa01 Zp11mKoB(a)Pa02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Opis | Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i inne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Koszalin PL3202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Obszar | Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Termin zastosowania | 2017 – luty 2018 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D; E |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | Ilość zorganizowanych spotkań/akcji ekologicznych - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Efekt ekologiczny | Brak możliwości oszacowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (PLN) | 28 737,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (EUR) | 6 731,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | BaP (a): 1 ng/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Uwagi | Przyjęto kurs EURO = 4,2693PLN |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zawartość | Odpowiedź |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kod działania naprawczego | ZpmKoPZP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Tytuł | ZAPISY W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Kod sytuacji przekroczenia | Zp11mKoB(a)Pa01 Zp11mKoB(a)Pa02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Opis | Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji benzo(a)pirenu, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia preferencji stosowania ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub indywidualnego opartego na paliwach niskoemisyjnych, w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nazwa i kod strefy | Miasto Koszalin PL3202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Obszar | rejon ulic Frańciszkańska-Krańcowa, Rolna-Gdańska, Władysława IV-Śniadeckich, Powstańców Wielkopolskich, Krakusa i Wandy, Gnieźnieńskiej, Kamieniarskiej, Sarzyńskiej, Działkowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Termin zastosowania | 2017 – luty 2018 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A, B, D, E |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | 1. Uchwała nr XXX/430/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Frańciszkańska-Krańcowa" w Koszalinie" 2. Uchwała nr XXXV/497/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rolnej i Gdańskiej w Koszalinie 3. Uchwała nr XXXVIII/562/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Władysława IV-Śniadeckich" w Koszalinie 4. Uchwała Nr XL/580/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Koszalinie pomiędzy ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Krakusa i Wandy, Gnieźnieńską, Kamieniarską, Sarzyńską, Działkową oraz terenami linii kolejowej relacji Koszalin-Białogard. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Efekt ekologiczny | Brak możliwości oszacowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (PLN) | Realizacja w ramach zadań własnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (EUR) | Realizacja w ramach zadań własnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | BaP (a): 1 ng/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zawartość | Odpowiedź |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kod działania naprawczego | ZpmKoUCP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Tytuł | ZAPIS W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Kod sytuacji przekroczenia | Zp11mKoB(a)Pa01 Zp11mKoB(a)Pa02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Opis | Zastosowanie odpowiedniego zapisu, zakazującego spalania odpadów zielonych (ulegających biodegradacji) na terenach ogrodów działkowych oraz ogrodów przydomowych i na terenach zieleni w mieście |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nazwa i kod strefy | Miasto Koszalin PL3202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Obszar | Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Termin zastosowania | Obowiązuje od 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | E |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Wskaźnik(i) monitorowania postępu | Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina nastąpiło po raz pierwszy w 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Efekt ekologiczny | Brak możliwości oszacowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (PLN) | Realizacja w ramach zadań własnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (EUR) | Realizacja w ramach zadań własnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Szacunkowy poziom stężeń substancji objętych programem ochrony powietrza w roku prognozy | BaP (a): 1 ng/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych

| 1. Ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Link do strony internetowej, na której został zamieszczony plan działań krótkoterminowych | http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/program-ochrony-powietrza-oraz-plan-dzialan-krotkoterminowych-strefa-miasto-koszalin |  |
| 2.1. Czy były przekroczenia poziomów alarmowych (zwanych dalej „PA”) lub istotne przekroczenia (ponad 200%) poziomów dopuszczalnych zwanych dalej „PD”) lub docelowych (zwanych dalej „PDC”) w ciągu ostatnich trzech lat?* | □ Tak, PA □ Tak, PD/PDC □ Tak, obydwa x Nie |  |
| Jeśli tak, proszę podać szczegóły |  |  |
| 3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać swoje uwagi i doświadczenia Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Koszalin realizowany był poprzez środki informacyjne. Plan był wdrażany w 2017 r. po otrzymaniu powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Należy zaznaczyć, iż w okresie trzech lat (2015-2017), przekroczenie poziomu docelowego w strefie miasto Koszalin miało miejsce jedynie w 2016 r., a wartość zarejestrowanego stężenia średniorocznego nie przekraczała w sposób istotny (ponad 200%) wartości normatywnej. Wykonane analizy wskazały, iż główną przyczyną przekroczeń benzo(a)pirenu jest emisja z sektora komunalno-bytowego. Wysokie stężenia benzo(a)pirenu występują głównie w sezonie zimowym. Brak jest zatem możliwości wskazania działań polegających na niekorzystaniu z ogrzewania mieszkań paliwem stałym w przypadku, kiedy taki rodzaj ogrzewania stanowi jedyny rodzaj ogrzewania stosowany w domostwach. Tym samym ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne, w przyjętym PDK w zakresie benzo(a)pirenu nie wskazano działań operacyjnych. Działania związane z przekraczaniem wartości docelowych BaP są ograniczone jedynie do działań informacyjnych. Należy podkreślić, iż ograniczenie występowania przekroczeń poziomu docelowego BaP wymaga działań systemowych i długoterminowych, prowadzących do ograniczenie emisji BaP z jak największej liczby źródeł emisji. |  |  |
| 4. Czy plan działań krótkoterminowych został rozpoczęty* | x Tak □ Nie |  |
| 4.1. Jeżeli tak, to jak często, w jakich sytuacjach? Proszę opisać. Plan działań krótkoterminowych został rozpoczęty po otrzymaniu w kwietniu 2017 r. z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie powiadomienia o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 na obszarze strefy miasto Koszalin. Zgodnie z zapisami Planu działań krótkoterminowych po przesłaniu powiadomienia przez WIOŚ w Szczecinie na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zamieszczana była informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Przekazywany mieszkańcom komunikat zawierał również informacje o szkodliwości wpływu substancji na zdrowie wraz z informacją o dobrych praktykach, czyli działaniach wpływających na obniżenie emisji B(a)P. Plan działań krótkoterminowych nie przewidywał w takim przypadku podejmowania określonych działań lub stosowania ograniczeń. |  |  |
| 5. Plany działań krótkoterminowych: udostępnienie informacji do publicznej wiadomości |  |  |
| 5.1. Czy informacje dotyczące planu były podawane do publicznej wiadomości* |  | x Tak x Internet □ Radio □ Telewizja □ Inne □ Nie |
| Link do strony internetowej, na której została zamieszczona informacja |  | http://www.srodowisko.wzp.pl/ https://wios.szczecin.pl/chapter_16135.asp https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=70 |
| 5.3. Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym wszystkim zainteresowanym stronom: Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego przekazywana była każdorazowo zgodnie z zapisami Planu działań krótkoterminowych do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Informacja do właściwych Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego zgodnie z zapisami Planu działań krótkoterminowych przekazywana jest przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. |  |  |
| 6. Plany działań krótkoterminowych: wpływ |  |  |
| 6.1. Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory Podejmowane działania miały charakter informacyjny. Tym samym pełniły one rolę ostrzegawczą, ale również miały charakter edukacyjny. Zamieszczane komunikaty podnosiły świadomość w zakresie wpływu zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego na jakość powietrza. |  |  |
| 6.2. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać i wyjaśnić dlaczego Jedynymi działaniami były działania informacyjne. Z tego względu nie ma możliwości wskazania, które z działań było uznane za najbardziej skuteczne. |  |  |
| 6.3. Proszę podać linki do raportów i/lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystanych do przygotowania sprawozdania z planu działań krótkoterminowych. Brak |  |  |
| 7. Pozostałe problemy Brak |  |  |
| 8. Uwagi Brak |  |  |